ANEXO 2

O presente projeto possui tempo de realização estimado em 11 semanas e será realizado de acordo com o cronograma a seguir:

| Etapa | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apresentação do projeto | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alinhamento do projeto | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gravações Captação Descoberto e das demais unidades operacionais da CAESB, objeto deste TR – Termo de Referência |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gravações ETA Rio Descoberto e das demais unidades operacionais, objeto deste TR – Termo de Referência |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Gravações ETE Norte e das demais unidades operacionais, objeto deste TR – Termo de Referência |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Gravações UGL(Unidade de Gestão de Lodo) e das demais unidades operacionais da CAESB, objeto deste TR – Termo de Referência |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Desenvolvimento do produto, que contemple este TR – Termo de Referência |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| Validação do produto |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Aprovação do produto / testes |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Hospedagem em ambiente Seguro, com repasse da tecnologia à CAESB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

*Eventuais adaptações neste cronograma podem ser realizados visando a melhor execução dos serviços desde que de comum acordo entre a Caesb e a contratada.