## ORCAMENTO
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO NO ESTADO DA PARAIBA - SFA-PB
P L A N I L H A O R Ç A M E N T Á R I A |  |  |  |  | Atualização de Preço: AGOSTO DE 2021
[5 empty] | BDI SOBRE SERVIÇOS: |  | 25%
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço comum de engenharia com o fornecimento de todo o material, mediante a forma de execução indireta, regime de empreitada por preço unitário, visando reparações e adaptações na UTRA de Campina Grande/PB
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 2175
1.1 | 1067/2015 | ART DE OBRA E SERVIÇO | CONFEA | UND | 1 | 240 | 240
1.2 | 4813 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2x1,125 | SINAPI | M2 | 1 | 225 | 225
1.3 | COMPOSIÇÃO | ALUGUEL DE CACAMBA ESTACIONARIA ADAPTAVEL PARA POLIIGUINDASTE COM CAPACIDADE DE 5 M3. | CPOS | UNID. | 2 | 320 | 640
1.4 | COMPOSIÇÃO | SERVIÇO DE SERRALHARIA PARA PORTÕES DE FERRO INCLUINDO TAMANHO,MÃO DE OBRA E SERVIÇO DE PINTURA | CPOS | M2 | 2.14 | 500 | 1070
2.0 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [5 empty] | 9513.0025
2.1 | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA SEM PREVISÃO DE FORMA. | SINAPI | M3 | 3.24 | 99.32 | 321.7968
2.2 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETES AF 10/2017 | SINAPI | M3 | 3.24 | 33.43 | 108.3132
2.3 | C3347 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4. | SEINFRA | M3 | 0.13 | 421.26 | 54.7638
2.4 | 101625 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M | SINAPI | M3 | 0.16 | 116.28 | 18.6048
2.5 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO , VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 60 DE 5MM - MONTAGEM AF_06/2017 | SINAPI | KG | 58.92 | 17.3 | 1019.316
2.6 | C3347 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4. | SEINFRA | M3 | 0.13 | 421.26 | 54.7638
2.7 | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAOA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=17MM | SINAPI | M2 | 14.78 | 144.48 | 2135.4144
2.8 | 92423 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURA SIMILARES, PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 6 UTILIZAÇÕES | SINAPI | M2 | 31.24 | 48.01 | 1499.8324
2.9 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA USANDO AÇO CA 60 | SINAPI | KG | 111.82 | 18.52 | 2070.9064
2.10 | 92720 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANÇAMENTO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | SINAPI | M3 | 5.51 | 404.59 | 2229.2909
3.0 | REVESTIMENTO E ALVENARIA | [5 empty] | 2114.9644
3;1 | 87495 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19(ESPESSURA 9CM) | SINAPI | M2 | 14.68 | 65.63 | 963.4484
3.2 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURA DE CONCRETO EXTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO | SINAPI | M2 | 47.9 | 3.25 | 155.675
3.3 | 87535 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE. | SINAPI | M2 | 47.9 | 20.79 | 995.841
4.0 | PINTURA | [5 empty] | 9822.5475
4.2 | 88489 | APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. | SINAPI | M2 | 494.75 | 10.21 | 5051.3975
4.3 | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. | SINAPI | M2 | 185 | 18.32 | 3389.2
4.4 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES UMA DEMÃO | SINAPI | M2 | 185 | 7.47 | 1381.95
5.0 | COBERTA | [5 empty] | 11534.6754
5.1 | 92567 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | SINAPI | M2 | 119.2 | 23.61 | 2814.312
5.2 | 55960 | IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR | SINAPI | UN | 119.2 | 5.95 | 709.24
5.3 | 98546 | IIMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ALFÁLTICO E=3MM | SINAPI | M2 | 52.2 | 74.74 | 3901.428
5.4 | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 33.62 | 29.17 | 980.6954
5.5 | 40873 | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM. 24 , CORTE 25 CM. | SINAPI | M | 105 | 29.8 | 3129
[5 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 35160.1898
[5 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 8790.0475
[5 empty] | VALOR TOTAL: |  | 43950.2372

## COMPOSICOES
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO NO ESTADO DA PARAIBA - SFA-PB
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS |  |  |  | Atualização de Preço: AGOSTO DE 2021
|  |  |  | BDI SOBRE SERVIÇOS: |  | 25%
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço comum de engenharia com o fornecimento de todo o material, mediante a forma de execução indireta, regime de empreitada por preço unitário, visando reparações e adaptações na UTRA de Campina Grande/PB
COMPOSIÇÃO 01 - ALUGUEL DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA ADAPTÁVEL PARA POLIGUINDASTE COM CAPACIDADE DE 5 M3.
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COTAÇÃO 01 | ALUGUEL DE CACAMBA ESTACIONARIA ADAPTAVEL PARA POLIGUINDASTE COM CAPACIDADE DE 5M3 | COTAÇÃO | UND. | 1 | 440 | 440
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 440
|  |  |  | VALOR BDI: |  | 110
|  |  |  | VALOR TOTAL COM BDI: |  | 550

## CRONOGRAMA
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO NO ESTADO DA PARAIBA - SFA-PB
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | Atualização de Preço:AGOSTO DE 2021
|  |  |  | BDI SOBRE SERVIÇOS: |  | 25%
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço comum de engenharia com o fornecimento de todo o material, mediante a forma de execução indireta, regime de empreitada por preço unitário, visando reparações e adaptações na UTRA de Campina Grande/PB
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | 20 DIAS | 40 DIAS | 60 DIAS | Total parcela
1 | Serviço Preliminar | 2175 | 50% | 40% | 10% | 100%
|  |  | 1087.5 | 870 | 217.5 | 2175
2 | Fundações e Estruturas | 9513.0025 | 10% | 55% | 35% | 100%
|  |  | 951.3002 | 5232.1514 | 3329.5509 | 9513.0025
3 | Revestimento e Alvenaria | 2114.9644 | 20% | 40% | 40% | 100%
|  |  | 422.9929 | 845.9858 | 845.9858 | 2114.9644
4 | Pintura | 9822.5475 | 22% | 48% | 30% | 100%
|  |  | 2160.9605 | 4714.8228 | 2946.7643 | 9822.5475
5 | Coberta | 11534.6754 | 30% | 30% | 40% | 100%
|  |  | 3460.4026 | 3460.4026 | 4613.8702 | 11534.6754
6 | BDI | 8790.0475 | 30% | 30% | 40% | 100%
|  |  | 2637.0142 | 2637.0142 | 3516.019 | 8790.0475
|  | 43950.2372 | 10720.1704 | 17760.3768 | 15469.69 | 43950.2372
|  |  | 10720.1704 | 28480.5472 | 43950.2372

## ENCARGOS SOCIAIS
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO NO ESTADO DA PARAIBA - SFA-PB
TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS |  | DATA : AGOSTO DE 2021
|  | BDI SOBRE SERVIÇOS: |  | 25%
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço comum de engenharia com o fornecimento de todo o material, mediante a forma de execução indireta, regime de empreitada por preço unitário, visando reparações e adaptações na UTRA de Campina Grande/PB
COM DESONERAÇÃO
COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES %
I | GRUPO I
1 | INSS | 0 | 0
2 | SESI | 1.5 | 1.5
3 | SENAI | 1 | 1
4 | INCRA | 0.2 | 0.2
5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
8 | FGTS | 8 | 8
9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 16.8 | 16.8
II | GRUPO II
1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.02 | Não Incide
2 | Feriados | 4.31 | Não Incide
3 | Auxilio-Endermidade | 0.9 | 0.69
4 | 13º Salário | 10.79 | 8.33
5 | Licença Paternidade | 0.07 | 0.06
6 | Faltas Justificadas | 0.72 | 0.56
7 | Dias de Chuvas | 1.98 | Não Incide
8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.09
9 | Férias Gozadas | 13.86 | 10.7
10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
| TOTAL | 50.79 | 20.46
III | GRUPO III
1 | Aviso Prévio Idenizado | 4.56 | 3.53
4 | Aviso Prévio Trabalhando | 0.11 | 0.08
3 | Férias Idenizadas | 0.51 | 0.4
4 | Deposito Recisão sem justa causa | 4.13 | 3.2
5 | Idenização Adicional | 0.38 | 0.3
| TOTAL | 9.69 | 7.51
IV | GRUPO IV
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.53 | 3.44
D2 | Trabalhado e Reincidência do FGTS sôbre aviso prévio Idenizado | 0.38 | 0.3
| TOTAL | 8.91 | 3.74
| TOTAL GERAL(%) | 86.19 | 48.51

## B.D.I. (Serviços)
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO NO ESTADO DA PARAIBA - SFA-PB
B.D.I (Serviços) |  |  | DATA : AGOSTO DE 2021
|  |  | BDI SOBRE SERVIÇOS: | 25%
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço comum de engenharia com o fornecimento de todo o material, mediante a forma de execução indireta, regime de empreitada por preço unitário, visando reparações e adaptações na UTRA de Campina Grande/PB
COMPOSIÇÃO DO B.D.I. (SERVIÇOS)
ITEM | DESCRIÇÃO | %
1.0 | CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - AC | 3%
1.1 | Escritório Central | 3%
2.0 | CUSTO DE MARGEM DE INCERTEZA DO EMPREENDIMENTO - R | 0.26%
2.1 | Riscos | 0.26%
3.0 | CUSTO FINANCEIRO - DF | 0.5%
3.1 | Despesas Financeiras | 0.5%
4.0 | CUSTOS TRIBUTÁRIOS - I | 13.15%
4.1 | PIS | 0.65%
4.2 | ISS | 5%
4.3 | CONFINS | 3%
4.4 | TRIBUTAÇÃO SOBRE FATURAMENTO | 4.5%
5.0 | MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO (BENEFÍCIO OU LUCRO) - L + S + G | 4.61%
5.1 | Lucro | 4.01%
2.2 | Garantia/Seguros | 0.6%
CÁLCULO DO BDI = ((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1 |  | 25% | #REF!
OBS.: | O cálculo final do BDI obtem-se aplicando os índices totais de AC, S, R , G ,DF , L e I na fórmula dada abaixo: