## Cronograma Mensal
AMUSEP – Autarquia Municipal de Serviços e Produção de Cornélio Procópio
Pregão Eletrônico nº 005/2026 – Processo nº 011/2026
CRONOGRAMA MENSAL DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM
Competência: ____/2026
OBSERVAÇÃO: Os serviços citados neste cronograma podem ser alterados conforme a necessidade, desde que permaneçam dentro do objeto licitado, cabendo ao fiscal do contrato a verificação da adequação das alterações e da execução dos serviços.
Item | Local | Atividade | Descrição Detalhada | Frequência | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Responsável pela Execução | Padrão de Qualidade / Aceitação | Observações
1 | Terminal Rodoviário | Roçada e capina | Roçada e capina dos canteiros e áreas verdes do pátio e entorno | Quinzenal | X | X |  |  | Contratada (equipe própria, conforme definição da empresa) | Vegetação até 15 cm de altura; canteiros livres de invasoras
2 | Terminal Rodoviário | Poda de arbustos | Poda de formação e limpeza dos arbustos dos canteiros | Mensal | X |  |  |  | Contratada (equipe própria, conforme definição da empresa) | Arbustos com formato adequado, sem galhos secos ou desalinhados
3 | Terminal Rodoviário | Limpeza e varrição | Limpeza e varrição das áreas verdes, calçadas e canteiros | Semanal | X | X | X | X | Contratada (equipe própria, conforme definição da empresa) | Áreas limpas e livres de resíduos ao final de cada ciclo
4 | Terminal Rodoviário | Irrigação / verificação | Irrigação e verificação do estado das plantas e gramados | Semanal | X | X | X | X | Contratada (equipe própria, conforme definição da empresa) | Plantas hidratadas, sem sinais de estresse hídrico
5 | Terminal Rodoviário | Recolhimento de resíduos | Recolhimento e destinação dos resíduos gerados (podas, capinas, varrição) | Semanal | X | X | X | X | Contratada (equipe própria, conforme definição da empresa) | Resíduos recolhidos ao final de cada jornada de serviço | Destinação ambientalmente adequada
6 | Aeroporto | Roçada do gramado | Roçada do gramado das áreas laterais da pista e faixas de servidão | Quinzenal | X |  | X |  | Contratada (equipe própria, conforme definição da empresa) | Gramado até 15 cm de altura, sem touceiras | Atenção à segurança operacional do aeródromo
7 | Aeroporto | Capina em bordaduras | Capina nas bordaduras da pista e pátio | Quinzenal | X | X |  |  | Contratada (equipe própria, conforme definição da empresa) | Bordaduras livres de vegetação invasora
8 | Aeroporto | Poda de árvores | Poda de árvores com verificação de interferência aérea (sinalização e faixa de obstrução) | Mensal | X |  |  |  | Contratada (equipe própria, conforme definição da empresa) | Sem interferência na sinalização aérea; copas desobstruídas | Verificar interferência antes da execução
9 | Aeroporto | Limpeza e varrição | Limpeza e varrição das áreas verdes e pátio | Semanal | X | X | X | X | Contratada (equipe própria, conforme definição da empresa) | Áreas limpas e livres de resíduos ao final do ciclo
10 | Aeroporto | Recolhimento e destinação de resíduos | Recolhimento e destinação adequada dos resíduos de poda, capina e varrição | Semanal | X | X | X | X | Contratada (equipe própria, conforme definição da empresa) | Resíduos recolhidos e destinados adequadamente | Comprovar destinação quando solicitado
11 | Cemitério | Capina e roçada de quadras e corredores | Capina e roçada das quadras, corredores e acessos | Quinzenal | X |  | X |  | Contratada (equipe própria, conforme definição da empresa) | Vegetação até 15 cm; corredores e quadras livres de mato
12 | Cemitério | Poda de arbustos e árvores | Poda de arbustos e árvores das áreas comuns e alamedas | Mensal | X |  |  |  | Contratada (equipe própria, conforme definição da empresa) | Sem galhos secos; arbustos com formato adequado
13 | Cemitério | Limpeza de canteiros | Limpeza e manutenção dos canteiros e jardins internos | Semanal | X | X | X | X | Contratada (equipe própria, conforme definição da empresa) | Canteiros limpos, livres de folhas e resíduos
14 | Cemitério | Recolhimento e destinação de resíduos | Recolhimento e destinação adequada dos resíduos de capina, poda e limpeza | Semanal | X | X | X | X | Contratada (equipe própria, conforme definição da empresa) | Resíduos recolhidos ao final de cada ciclo
15
16
17
18
19
20
Resumo do Cronograma (fórmulas vivas):
Total de itens previstos | 14
Itens do Terminal Rodoviário | 5
Itens do Aeroporto | 5
Itens do Cemitério | 4
Marcações na Semana 1 | 14
Marcações na Semana 2 | 9
Marcações na Semana 3 | 9
Marcações na Semana 4 | 7
Atividades quinzenais | 4
Atividades mensais | 3
Atividades semanais | 7
Área total dos locais (m²) | 10325
Nota: a área total usa as áreas do Termo de Referência (675 m² + 3.670 m² + 5.980 m² = 10.325 m²).

## Cronograma Anual
CRONOGRAMA ANUAL – ATIVIDADES PRINCIPAIS (12 MESES)
Pregão Eletrônico nº 005/2026 – Processo nº 011/2026 – AMUSEP
Atividade | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Observações Sazonais
Roçada e capina | [12 empty] | Maior frequência de crescimento no verão (dez–mar) | bar: Jan to Dez
Poda e manejo de árvores | [12 empty] | Evitar poda em períodos de chuva intensa | bar: Jan; Abr; Jul; Out
Plantio | [12 empty] | Plantio preferencialmente no início das chuvas | bar: Jan; Jul
Adubação | [12 empty] | Adubar após plantio e no início da estação de crescimento | bar: Jan; Jul
Controle de pragas e ervas daninhas | [12 empty] | Maior incidência de pragas no verão | bar: Jan; Abr; Jul; Out
Limpeza e varrição | bar: Jan to Dez
Remoção e destinação de resíduos | [12 empty] | Destinação ambientalmente adequada, com comprovação | bar: Jan to Dez
Demandas pontuais da fiscalização | conforme solicitação | conforme solicitação | conforme solicitação | conforme solicitação | conforme solicitação | conforme solicitação | conforme solicitação | conforme solicitação | conforme solicitação | conforme solicitação | conforme solicitação | conforme solicitação | Atendimento no prazo determinado pela fiscalização
Total de marcações 'X' por atividade (fórmulas vivas):
Atividade | Jan: Nº de meses marcados
Roçada e capina | Jan: 12
Poda e manejo de árvores | Jan: 4
Plantio | Jan: 2
Adubação | Jan: 2
Controle de pragas e ervas daninhas | Jan: 4
Limpeza e varrição | Jan: 12
Remoção e destinação de resíduos | Jan: 12
Demandas pontuais da fiscalização | Jan: 0
Total geral de marcações: | Jan: 48

## Medição e Verificação
FOLHA DE MEDIÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS
Pregão Eletrônico nº 005/2026 – Processo nº 011/2026 – AMUSEP
A medição considera os serviços efetivamente executados e os resultados obtidos, conforme item 13 do Termo de Referência retificado. Não há controle de jornada individual ou frequência dos empregados da contratada. Glosa somente por serviço não executado, parcial ou em desacordo.
Item | Local | Atividade | Executado (Sim/Não/Parcial) | Conforme Padrão de Qualidade (Sim/Não) | Resíduos Destinados Adequadamente (Sim/Não) | Glosa Proporcional (%) | Justificativa da Fiscalização
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Competência:
Resumo da Medição (fórmulas vivas):
Itens avaliados | 0
Executados totalmente (Sim) | 0
Executados parcialmente | 0
Não executados | 0
Conformes ao padrão (Sim) | 0
Glosa total (%) | 0
Valor a medir após glosa (R$) | 7000
Nota: valor mensal estimado de R$ 7.000,00 conforme Termo de Referência; glosa incide proporcionalmente sobre serviços não executados, parciais ou em desacordo.

## Instruções
INSTRUÇÕES – CRONOGRAMA DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM
Pregão Eletrônico nº 005/2026 – Processo nº 011/2026 – AMUSEP (Autarquia Municipal de Serviços e Produção de Cornélio Procópio)
1. Definição do cronograma
O cronograma mensal é definido pela AMUSEP e repassado ao contratado pelo fiscal do contrato, podendo ser ajustado conforme as necessidades e prioridades dos locais (Cemitério Municipal – 675 m², Aeroporto Municipal – 3.670 m² e Terminal Rodoviário Municipal – 5.980 m², totalizando aproximadamente 10.325 m²).
2. Autonomia da contratada
A contratada tem autonomia para definir a quantidade de trabalhadores, a composição das equipes, a distribuição das atividades e os horários de execução, sem jornada fixa, posto fixo ou dedicação exclusiva, uma vez que a medição é por resultado.
3. Demandas pontuais e emergenciais
Demandas pontuais ou emergenciais determinadas pela fiscalização devem ser atendidas no prazo por ela estabelecido, sem ônus adicional ao contrato.
4. Correção de serviços inadequados
Serviços inadequados, incompletos ou executados em desacordo com o padrão de qualidade serão corrigidos, refeitos ou complementados pela contratada sem ônus adicional, sob pena de glosa proporcional na medição.
5. Destinação de resíduos
A destinação dos resíduos gerados (podas, capinas, varrição) deve ser ambientalmente adequada, com comprovação documental quando solicitado pela fiscalização.
6. Referências
Pregão Eletrônico nº 005/2026, Processo nº 011/2026, Edital e Termo de Referência retificado – AMUSEP. Valor estimado: R$ 7.000,00/mês, por 12 meses. A medição considera os serviços efetivamente executados e os resultados obtidos, conforme item 13 do Termo de Referência retificado, sem controle de jornada individual.
7. Alterações dos serviços
(7) Os serviços citados no cronograma podem ser alterados conforme a necessidade, desde que permaneçam dentro do objeto licitado; a verificação das alterações e da execução compete ao fiscal do contrato.