## RESUMO
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| DESONERADO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MURO | SINAPI - 12/2024 - Rondônia SBC - 02/2024 - Rondônia SICRO3 - 10/2024 - Rondônia ORSE - 12/2024 - Sergipe CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo EMBASA - 05/2024 - Bahia | 25,97% |  | Desonerado: 0,00%
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição |  |  |  |  | Total | Peso (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE |  |  |  |  | 29788.24 | 10.68%
2 | DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 4599.25 | 1.649%
3 | ALVENARIA |  |  |  |  | 70841.46 | 25.39%
4 | REVESTIMENTO EM PAREDE |  |  |  |  | 85325 | 30.58%
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 6510.05 | 2.334%
6 | OUTROS |  |  |  |  | 81916.02 | 29.36%
|  |  |  | Total Geral | 278980.02

## PLANILHA
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | DESONERADO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MURO | SINAPI - 12/2024 - Rondônia SBC - 02/2024 - Rondônia SICRO3 - 10/2024 - Rondônia ORSE - 12/2024 - Sergipe CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo EMBASA - 05/2024 - Bahia |  |  | 25,97% |  |  | Desonerado: 0,00%
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE | [8 empty] | 29788.24 | 10.68%
1.1 | CPU-02 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MÊS | 3 | 7524.44 | 9478.5371 | 0 | 9478.5371 | 28435.61 | 0 | 28435.61 | 10.19%
1.2 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 1.5 | 458.8643 | 59.5944 | 518.437 | 578.0313 | 89.39 | 777.66 | 867.05 | 0.3108%
1.3 | 016580 | SBC | A R T TABELA B OBRA OU SERVICO DE ROTINA 6.000,01 ATE 7.500 | UN | 1 | 385.47 | 0 | 485.5766 | 485.5766 | 0 | 485.58 | 485.58 | 0.1741%
2 |  |  | DEMOLIÇÃO | [8 empty] | 4599.25 | 1.649%
2.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 3.96 | 58.9364 | 74.2421 | 0 | 74.2421 | 294 | 0 | 294 | 0.1054%
2.2 | 98533 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 7 | 348.5122 | 124.2 | 314.8209 | 439.0209 | 869.4 | 2203.75 | 3073.15 | 1.102%
2.3 | 210000 | SBC | BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 | UN | 4 | 244.5231 | 182.0558 | 125.97 | 308.0258 | 728.22 | 503.88 | 1232.1 | 0.4416%
3 |  |  | ALVENARIA | [8 empty] | 70841.46 | 25.39%
3.1 | 104488 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | m³ | 9.92 | 3267.2893 | 1420.1928 | 2695.6115 | 4115.8043 | 14088.31 | 26740.47 | 40828.78 | 14.64%
3.2 | 103333 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 195.9 | 121.6195 | 104.05 | 49.1541 | 153.2041 | 20383.39 | 9629.29 | 30012.68 | 10.76%
4 |  |  | REVESTIMENTO EM PAREDE | [8 empty] | 85325 | 30.58%
4.1 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 391.8 | 7.9715 | 5.9322 | 4.1095 | 10.0417 | 2324.24 | 1610.1 | 3934.34 | 1.41%
4.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 391.8 | 48.5558 | 20.406 | 40.7597 | 61.1657 | 7995.08 | 15969.65 | 23964.73 | 8.59%
4.3 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1782 | 3.7102 | 2.9612 | 1.7125 | 4.6738 | 5276.95 | 3051.69 | 8328.64 | 2.985%
4.4 | CPU-15 | Próprio | Copia da SINAPI (102491) - PINTURA DE PAREDE COM TINTA ACRÍLICA PARA PISO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 1782 | 20.0674 | 12.892 | 12.3869 | 25.2789 | 22973.47 | 22073.51 | 45046.98 | 16.15%
4.5 | 100740 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 297.5 | 10.8077 | 7.5149 | 6.0996 | 13.6145 | 2235.68 | 1814.63 | 4050.31 | 1.452%
5 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 6510.05 | 2.334%
5.1 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12 | 14.6914 | 11.6143 | 6.8924 | 18.5067 | 139.37 | 82.71 | 222.08 | 0.0796%
5.2 | 91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 17.7066 | 19.3572 | 2.9477 | 22.3049 | 77.43 | 11.79 | 89.22 | 0.03198%
5.3 | 91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 11.2717 | 12.9267 | 1.2723 | 14.199 | 51.71 | 5.09 | 56.8 | 0.02036%
5.4 | 104403 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 29.6762 | 23.7405 | 13.6426 | 37.3831 | 23.74 | 13.64 | 37.38 | 0.0134%
5.5 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 11.1495 | 3.1234 | 10.9216 | 14.045 | 3.12 | 10.92 | 14.04 | 0.005033%
5.6 | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 705.2487 | 99.9556 | 788.4462 | 888.4018 | 99.96 | 788.45 | 888.41 | 0.3184%
5.7 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 291.83 | 4.5054 | 1.9029 | 3.7726 | 5.6755 | 555.33 | 1100.95 | 1656.28 | 0.5937%
5.8 | 28.01.150 | CPOS/CDHU | Fechadura elétrica de sobrepor para porta ou portão com peso até 400 kg | CJ | 1 | 644.135 | 98.4267 | 712.9902 | 811.4169 | 98.43 | 712.99 | 811.42 | 0.2909%
5.8 | CPU-14 | Próprio | BRAÇO ARTICULADO PARA PORTÃO DE FERRO | UN | 1 | 2170.6901 | 21.9693 | 2712.449 | 2734.4183 | 21.97 | 2712.45 | 2734.42 | 0.9801%
6 |  |  | OUTROS | [8 empty] | 81916.02 | 29.36%
6.1 | CPU-13 | Próprio | Copia da SEINFRA (C1423) - GARRA METÁLICA (PEGA LADRÃO) P/ MUROS | M | 297 | 53.41 | 24.6145 | 42.666 | 67.2806 | 7310.52 | 12671.81 | 19982.33 | 7.163%
6.2 | 18.04.43 | EMBASA | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONCERTINA DUPLA EM ACO GALVANIZADO, CLIPADA, COM ESPIRAL DE 450MM,D=2,75MM | M | 416 | 92.765 | 18.4609 | 98.3952 | 116.8561 | 7679.74 | 40932.39 | 48612.13 | 17.42%
6.3 | CPU-13 | Próprio | Copia da SEINFRA (C1423) - GARRA METÁLICA (PEGA LADRÃO) P/ MUROS | M | 198 | 53.41 | 24.6145 | 42.666 | 67.2806 | 4873.68 | 8447.88 | 13321.56 | 4.775%
[9 empty] | Total Geral |  | 278980.02
5464.377

## COMPOSIÇÃO
|  | Obra |  | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | DESONERADO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MURO |  | SINAPI - 12/2024 - Rondônia SBC - 02/2024 - Rondônia SICRO3 - 10/2024 - Rondônia ORSE - 12/2024 - Sergipe CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo EMBASA - 05/2024 - Bahia | 25,97% |  | Desonerado: 0,00%
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE |  |  |  |  | 29788.24
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-02 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | MÊS | 1 | 7524.44 | 7524.44
Composição Auxiliar | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 22 | 108.65 | 2390.3
Composição Auxiliar | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 1 | 5134.14 | 5134.14
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 1 | 458.8643 | 458.8643
Composição Auxiliar | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS | m² | 0.5 | 24.71 | 12.355
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3729 | 25.91 | 9.6618
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.1186 | 22.61 | 25.2915
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 3.2083 | 3.4 | 10.9082
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material | m² | 1 | 400 | 400
Insumo | 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material | KG | 0.0113 | 35.25 | 0.39832
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0.0132 | 18.89 | 0.24935
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 016580 | SBC | A R T TABELA B OBRA OU SERVICO DE ROTINA 6.000,01 ATE 7.500 | DESPESAS LEGAIS | UN | 1 | 385.47 | 385.47
Insumo | 007474 | SBC | A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE 15000,01 | Material | UN | 1 | 385.47 | 385.47
2 |  |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 4599.25
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m³ | 1 | 58.9364 | 58.9364
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3541 | 26.24 | 9.2916
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.1957 | 22.61 | 49.6448
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98533 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | URBA - URBANIZAÇÃO | UN | 1 | 348.5122 | 348.5122
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.4096 | 298.78 | 122.3803
Composição Auxiliar | 5930 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1.7502 | 72.87 | 127.5371
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.1598 | 22.61 | 48.8331
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.1598 | 23.04 | 49.7618
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 210000 | SBC | BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 | LIMPEZA | UN | 1 | 244.5231 | 244.5231
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 6.392 | 22.61 | 144.5231
Insumo | 008787 | SBC | ENTULHO EM CAMINHAO CUSTO BOTA/FORA P/m3 | Material | m³ | 1 | 100 | 100
3 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 70841.46
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104488 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1 | 3267.2893 | 3267.2893
Composição Auxiliar | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0.1235 | 966.38 | 119.3479
Composição Auxiliar | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0.8363 | 966 | 807.8658
Composição Auxiliar | 92415 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 0.7743 | 172.63 | 133.6674
Composição Auxiliar | 92451 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 2.5818 | 216.02 | 557.7204
Composição Auxiliar | 92510 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 4.6375 | 94.02 | 436.0177
Composição Auxiliar | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 2.7682 | 16.9 | 46.7826
Composição Auxiliar | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 2.6902 | 16.46 | 44.2807
Composição Auxiliar | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 0.9776 | 15.83 | 15.4754
Composição Auxiliar | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 20.3576 | 14.3 | 291.1137
Composição Auxiliar | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 7.9742 | 12.12 | 96.6473
Composição Auxiliar | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 2.4283 | 11.82 | 28.7025
Composição Auxiliar | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 4.2644 | 13.59 | 57.9532
Composição Auxiliar | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 7.7183 | 16.39 | 126.5029
Composição Auxiliar | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 13.3167 | 15.96 | 212.5345
Composição Auxiliar | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 6.7665 | 15.34 | 103.7981
Composição Auxiliar | 96542 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 0.6398 | 101.67 | 65.0485
Composição Auxiliar | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 0.1927 | 22.57 | 4.3492
Composição Auxiliar | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 0.3324 | 20.97 | 6.9704
Composição Auxiliar | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 0.1753 | 19.39 | 3.3991
Composição Auxiliar | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 2.6637 | 17.18 | 45.7624
Composição Auxiliar | 104107 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1.4606 | 13.58 | 19.8349
Composição Auxiliar | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0.0402 | 1082.45 | 43.5145
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103333 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 1 | 121.6195 | 121.6195
Composição Auxiliar | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0105 | 860.55 | 9.0358
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.2 | 26.24 | 57.728
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.1 | 22.61 | 24.871
Insumo | 00007267 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) | Material | UN | 37.74 | 0.74 | 27.9276
Insumo | 00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material | M | 0.58 | 3.02 | 1.7516
Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material | CENTO | 0.0069 | 44.28 | 0.30553
4 |  |  | REVESTIMENTO EM PAREDE |  |  |  |  | 85325
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1 | 7.9715 | 7.9715
Composição Auxiliar | 87377 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0037 | 881.7 | 3.2623
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1394 | 26,24 | 3.6579
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0465 | 22,61 | 1.0514
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1 | 48.5558 | 48.5558
Composição Auxiliar | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0376 | 860.55 | 32.3567
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.47 | 26,24 | 12.3328
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.171 | 22,61 | 3.8663
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 1 | 3.7102 | 3.7102
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0666 | 27.76 | 1.8488
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0222 | 22,61 | 0.50194
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material | L | 0.1666 | 8.16 | 1.3595
4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-15 | Próprio | Copia da SINAPI (102491) - PINTURA DE PAREDE COM TINTA ACRÍLICA PARA PISO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS | m² | 1 | 20.0674 | 20.0674
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.275 | 27.76 | 7.634
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.115 | 22,61 | 2.6002
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material | L | 0.16 | 8.16 | 1.3056
Insumo | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material | L | 0.427 | 19.72 | 8.4204
Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material | UN | 0.01 | 10.72 | 0.1072
4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100740 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | PINT - PINTURAS | m² | 1 | 10.8077 | 10.8077
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2149 | 27.76 | 5.9656
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material | L | 0.0124 | 22.6 | 0.28024
Insumo | 00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material | L | 0.1242 | 36.73 | 4.5619
5 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 6510.05
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 14.6914 | 14.6914
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.177 | 24.53 | 4.3418
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.177 | 27.56 | 4.8781
Insumo | 00002674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | Material | M | 1.017 | 5.38 | 5.4715
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 17.7066 | 17.7066
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.295 | 24.53 | 7.2363
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.295 | 27.56 | 8.1302
Insumo | 00001879 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 1 | 2.34 | 2.34
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 11.2717 | 11.2717
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.197 | 24.53 | 4.8324
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.197 | 27.56 | 5.4293
Insumo | 00001891 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 1 | 1.01 | 1.01
5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104403 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 29.6762 | 29.6762
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3618 | 24.53 | 8.875
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3618 | 27.56 | 9.9712
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 2 | 0.2 | 0.4
Insumo | 00039332 | SINAPI | CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1" | Material | UN | 1 | 10.43 | 10.43
5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 11.1495 | 11.1495
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0476 | 24.53 | 1.1676
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0476 | 27.56 | 1.3119
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 1 | 0.95 | 0.95
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material | UN | 1 | 7.72 | 7.72
5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 705.2487 | 705.2487
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.5233 | 24.53 | 37.3665
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.5233 | 27.56 | 41.9821
Insumo | 00012038 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material | UN | 1 | 625.9 | 625.9
5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 4.5054 | 4.5054
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.029 | 24.53 | 0.71137
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.029 | 27.56 | 0.79924
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 1.2434 | 2.38 | 2.9593
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0094 | 3.78 | 0.035532
5.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 28.01.150 | CPOS/CDHU | Fechadura elétrica de sobrepor para porta ou portão com peso até 400 kg | 28.01 | CJ | 1 | 644.135 | 644.135
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra | H | 1.5 | 27.56 | 41.34
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra | H | 1.5 | 24.53 | 36.795
Insumo | H.08.000.035010 | CPOS/CDHU | Fechadura elétrica de sobrepor e fonte, para portas ou portões de metal ou madeira, ref. C-90 dupla da HDL; fonte com botão, ref. TRA-400 da HDL ou equivalente | Material | CJ | 1 | 566 | 566
5.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-14 | Próprio | BRAÇO ARTICULADO PARA PORTÃO DE FERRO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1 | 2170.6901 | 2170.6901
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.67 | 26.03 | 17.4401
Insumo | 12240 | ORSE | Kit de automatização de portão de abrir, incluso: ferragens (braço de aço com 0,75m, chapa e montante, etc.) e 02 motores PPA 1/3 CV - 220V | Material | un | 1 | 2153.25 | 2153.25
6 |  |  | OUTROS |  |  |  |  | 81916.02
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-13 | Próprio | Copia da SEINFRA (C1423) - GARRA METÁLICA (PEGA LADRÃO) P/ MUROS | OUTROS ELEMENTOS | M | 1 | 53.41 | 53.41
Insumo | I2543 | SEINFRA | SERVENTE | Mão de Obra | H | 0.4 | 22.61 | 9.044
Insumo | I2391 | SEINFRA | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.4 | 26.24 | 10.496
Insumo | I1618 | SEINFRA | PERFIL 'U' - CHAPA 20 (ACO) 41.5X15MM | Material | KG | 1 | 4.11 | 4.11
Insumo | I0119 | SEINFRA | ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA PASTILHAS | Material | KG | 6 | 4.96 | 29.76
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 18.04.43 | EMBASA | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONCERTINA DUPLA EM ACO GALVANIZADO, CLIPADA, COM ESPIRAL DE 450MM,D=2,75MM | 18 | M | 1 | 92.765 | 92.765
Insumo | B010000091 | EMBASA | PEDREIRO / ENCANADOR / ARTIFICE | Mão de Obra | H | 0.3 | 26.24 | 7.872
Insumo | B010000097 | EMBASA | SERVENTE | Mão de Obra | H | 0.3 | 22.61 | 6.783
Insumo | D040000132 | EMBASA | CONCERTINA DUPLA EM ACO GALVANIZADO, COM ESPIRAL DE 450MM, D=2,75MM | Material | M | 1 | 78.11 | 78.11
6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-13 | Próprio | Copia da SEINFRA (C1423) - GARRA METÁLICA (PEGA LADRÃO) P/ MUROS | OUTROS ELEMENTOS | M | 1 | 53.41 | 53.41
Insumo | I2543 | SEINFRA | SERVENTE | Mão de Obra | H | 0.4 | 22.61 | 9.044
Insumo | I2391 | SEINFRA | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 0.4 | 26.24 | 10.496
Insumo | I1618 | SEINFRA | PERFIL 'U' - CHAPA 20 (ACO) 41.5X15MM | Material | KG | 1 | 4.11 | 4.11
Insumo | I0119 | SEINFRA | ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA PASTILHAS | Material | KG | 6 | 4.96 | 29.76

## CRONOGRAMA
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| DESONERADO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MURO | SINAPI - 12/2023 - Rondônia SBC - 02/2024 - Rondônia SICRO3 - 10/2023 - Rondônia ORSE - 12/2023 - Sergipe CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo EMBASA - 05/2024 - Bahia | 25,97% |  | Desonerado: 0,00%
PRAZO DE EXECUÇÃO: |  | 3 MESES
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | VALOR ETAPA | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS
1 | ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE | 29788.24 | 33% | 9830.1192 | 33% | 9830.1192 | 34% | 10128.0016
2 | DEMOLIÇÃO | 4599.25 | 50% | 2299.625 | 30% | 1379.775 | 20% | 919.85
3 | ALVENARIA | 70841.46 | 30% | 21252.438 | 50% | 35420.73 | 20% | 14168.292
4 | REVESTIMENTO EM PAREDE | 85325 | 30% | 25597.5 | 20% | 17065 | 50% | 42662.5
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 6510.05 | 20% | 1302.01 | 40% | 2604.02 | 40% | 2604.02
6 | OUTROS | 81916.02 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 81916.02
| Total | 278980.02 | 21.61% | 60281.6922 | 23.77% | 66299.6442 | 54.63% | 152398.6836
VLR TOTAL ACUMULADO |  |  | 21.61% | 60281.6922 | 45.37% | 126581.3364 | 100% | 278980.02

## Memória de Cálculo
Obra
DESONERADO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MURO
Memória de Cálculo
Item | Descrição | Und | Quant. | Memória de Cálculo
1 | ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MÊS | 3,0 | =
1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 1,5 | =
1.3 | A R T TABELA B OBRA OU SERVICO DE ROTINA 6.000,01 ATE 7.500 | UN | 1,0 | =
2 | DEMOLIÇÃO
2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 3,96 | =
2.2 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 7,0 | =
2.3 | BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 | UN | 4,0 | =
3 | ALVENARIA
3.1 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | m³ | 9,92 | =
3.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 195,9 | =
4 | REVESTIMENTO EM PAREDE
4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 391,8 | =
4.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 391,8 | =
4.3 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1.782,0 | =
4.4 | Copia da SINAPI (102491) - PINTURA DE PAREDE COM TINTA ACRÍLICA PARA PISO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 1.782,0 | =
4.5 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 119,0 | =
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.1 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12,0 | =
5.2 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4,0 | =
5.3 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4,0 | =
5.4 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1,0 | =
5.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,0 | =
5.6 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,0 | =
5.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 291,83 | =
5.8 | Fechadura elétrica de sobrepor para porta ou portão com peso até 400 kg | CJ | 1,0 | =
5.8 | BRAÇO ARTICULADO PARA PORTÃO DE FERRO | UN | 1,0 | =
6 | OUTROS
6.1 | Copia da SEINFRA (C1423) - GARRA METÁLICA (PEGA LADRÃO) P/ MUROS | M | 297,0 | =
6.2 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONCERTINA DUPLA EM ACO GALVANIZADO, CLIPADA, COM ESPIRAL DE 450MM,D=2,75MM | M | 297,0 | =
6.3 | Copia da SEINFRA (C1423) - GARRA METÁLICA (PEGA LADRÃO) P/ MUROS | M | 198,0 | =

## Curva ABC de Serviços
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | DESONERADO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MURO | SINAPI - 12/2024 - Rondônia SBC - 02/2024 - Rondônia SICRO3 - 10/2024 - Rondônia ORSE - 12/2024 - Sergipe CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo EMBASA - 05/2024 - Bahia | 25,97% |  |  | Desonerado: 0,00%
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
CPU-15 | Próprio | Copia da SINAPI (102491) - PINTURA DE PAREDE COM TINTA ACRÍLICA PARA PISO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS | m² | 1.782,0 | 25.2789 | 45046.9841 | 18,41 | 18,41
104488 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 9,92 | 4115.8043 | 40828.7786 | 15,14 | 33,55
103333 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 195,9 | 153.2041 | 30012.6818 | 12,70 | 46,25
CPU-02 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | MÊS | 3,0 | 9478.5371 | 28435.6112 | 12,15 | 58,39
18.04.43 | EMBASA | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONCERTINA DUPLA EM ACO GALVANIZADO, CLIPADA, COM ESPIRAL DE 450MM,D=2,75MM | 18 | M | 297,0 | 116.8561 | 34706.2529 | 11,60 | 69,99
CPU-13 | Próprio | Copia da SEINFRA (C1423) - GARRA METÁLICA (PEGA LADRÃO) P/ MUROS | OUTROS ELEMENTOS | M | 495,0 | 67.2806 | 33303.8856 | 10,49 | 80,48
87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 391,8 | 61.1657 | 23964.7325 | 9,53 | 90,02
88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 1.782,0 | 4.6738 | 8328.6342 | 3,20 | 93,21
87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 391,8 | 10.0417 | 3934.3429 | 1,58 | 94,79
98533 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | URBA - URBANIZAÇÃO | UN | 7,0 | 439.0209 | 3073.146 | 1,38 | 96,17
CPU-14 | Próprio | BRAÇO ARTICULADO PARA PORTÃO DE FERRO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1,0 | 2734.4183 | 2734.4183 | 0,88 | 97,05
100740 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | PINT - PINTURAS | m² | 119,0 | 13.6145 | 1620.1252 | 0,64 | 97,69
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 291,83 | 5.6755 | 1656.2798 | 0,63 | 98,32
210000 | SBC | BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 | LIMPEZA | UN | 4,0 | 308.0258 | 1232.1031 | 0,45 | 98,76
101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 888.4018 | 888.4018 | 0,31 | 99,08
28.01.150 | CPOS/CDHU | Fechadura elétrica de sobrepor para porta ou portão com peso até 400 kg | 28.01 | CJ | 1,0 | 811.4169 | 811.4169 | 0,26 | 99,33
103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 1,5 | 578.0313 | 867.047 | 0,23 | 99,56
016580 | SBC | A R T TABELA B OBRA OU SERVICO DE ROTINA 6.000,01 ATE 7.500 | DESPESAS LEGAIS | UN | 1,0 | 485.5766 | 485.5766 | 0,15 | 99,71
97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m³ | 3,96 | 74.2421 | 293.9989 | 0,12 | 99,83
91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 12,0 | 18.5067 | 222.0809 | 0,09 | 99,92
91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4,0 | 22.3049 | 89.2198 | 0,04 | 99,96
91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4,0 | 14.199 | 56.796 | 0,02 | 99,98
104403 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 37.3831 | 37.3831 | 0,02 | 99,99
93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 14.045 | 14.045 | 0,01 | 100,00
[7 empty] | Total Geral |  | 262643.9421

## Curva ABC de Insumos
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | DESONERADO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MURO | SINAPI - 12/2023 - Rondônia SBC - 02/2024 - Rondônia SICRO3 - 10/2023 - Rondônia ORSE - 12/2023 - Sergipe CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo EMBASA - 05/2024 - Bahia | 25,97% |  |  | Desonerado: 0,00%
Curva ABC de Insumos
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quantidade |  | Valor Unitário |  | Total |  |  | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral
D040000132 | EMBASA | CONCERTINA DUPLA EM ACO GALVANIZADO, COM ESPIRAL DE 450MM, D=2,75MM | Material | M | 297,0000000 |  | 68,20 |  | 20255.4 |  | 20255.4 | 9,51% | 20255.4 | 9,51%
00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material | L | 760,9140000 |  | 21,83 |  | 16610.7526 |  | 16610.7526 | 7,80% | 36866.1526 | 17,31%
00040819 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 3,0547800 |  | 5.124,90 |  | 15655.442 |  | 15655.442 | 7,35% | 52521.5946 | 24,66%
00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 694,3634538 |  | 20,70 |  | 14373.3235 |  | 14373.3235 | 6,75% | 66894.9181 | 31,41%
00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 827,0170508 |  | 16,56 |  | 13695.4024 |  | 13695.4024 | 6,43% | 80590.3205 | 37,84%
00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 645,4265762 |  | 20,70 |  | 13360.3301 |  | 13360.3301 | 6,27% | 93950.6506 | 44,11%
I0119 | SEINFRA | ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA PASTILHAS | Material | KG | 2.970,0000000 |  | 3,50 |  | 10395 |  | 10395 | 4,88% | 104345.6506 | 48,99%
00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 10,5019013 |  | 794,69 |  | 8345.7559 |  | 8345.7559 | 3,92% | 112691.4066 | 52,91%
00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 67,1213400 |  | 123,34 |  | 8278.7461 |  | 8278.7461 | 3,89% | 120970.1526 | 56,79%
00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 2.382,4276541 |  | 3,33 |  | 7933.4841 |  | 7933.4841 | 3,72% | 128903.6367 | 60,52%
00007267 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) | Material | UN | 7.393,2660000 |  | 0,91 |  | 6727.8721 |  | 6727.8721 | 3,16% | 135631.5088 | 63,68%
I2391 | SEINFRA | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 198,0000000 |  | 30,43 |  | 6025.14 |  | 6025.14 | 2,83% | 141656.6488 | 66,51%
I2543 | SEINFRA | SERVENTE | Mão de Obra | H | 198,0000000 |  | 23,25 |  | 4603.5 |  | 4603.5 | 2,16% | 146260.1488 | 68,67%
00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM | Material | m² | 53,6318192 |  | 83,42 |  | 4473.9664 |  | 4473.9664 | 2,10% | 150734.1151 | 70,77%
00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 3.844,8168534 |  | 1,14 |  | 4383.0912 |  | 4383.0912 | 2,06% | 155117.2064 | 72,83%
00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material | L | 582,0012000 |  | 7,33 |  | 4266.0688 |  | 4266.0688 | 2,00% | 159383.2752 | 74,83%
00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 2.873,0382519 |  | 1,29 |  | 3706.2193 |  | 3706.2193 | 1,74% | 163089.4945 | 76,57%
00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 2.448,4276541 |  | 1,41 |  | 3452.283 |  | 3452.283 | 1,62% | 166541.7775 | 78,19%
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 19,1390382 |  | 157,37 |  | 3011.9104 |  | 3011.9104 | 1,41% | 169553.6879 | 79,60%
00000034 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 253,4921385 |  | 10,75 |  | 2725.0405 |  | 2725.0405 | 1,28% | 172278.7284 | 80,88%
B010000091 | EMBASA | PEDREIRO / ENCANADOR / ARTIFICE | Mão de Obra | H | 89,1000000 |  | 29,93 |  | 2666.763 |  | 2666.763 | 1,25% | 174945.4914 | 82,14%
00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 106,6573369 |  | 20,70 |  | 2207.8069 |  | 2207.8069 | 1,04% | 177153.2983 | 83,17%
00000032 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | Material | KG | 173,4318660 |  | 11,34 |  | 1966.7174 |  | 1966.7174 | 0,92% | 179120.0157 | 84,10%
12240 | ORSE | Kit de automatização de portão de abrir, incluso: ferragens (braço de aço com 0,75m, chapa e montante, etc.) e 02 motores PPA 1/3 CV - 220V | Material | un | 1,0000000 |  | 1.851,16 |  | 1851.16 |  | 1851.16 | 0,87% | 180971.1757 | 84,96%
B010000097 | EMBASA | SERVENTE | Mão de Obra | H | 89,1000000 |  | 20,05 |  | 1786.455 |  | 1786.455 | 0,84% | 182757.6307 | 85,80%
00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | 2.382,4276541 |  | 0,71 |  | 1691.5236 |  | 1691.5236 | 0,79% | 184449.1543 | 86,60%
00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 634,6439750 |  | 2,48 |  | 1573.9171 |  | 1573.9171 | 0,74% | 186023.0714 | 87,34%
00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 634,6439750 |  | 2,17 |  | 1377.1774 |  | 1377.1774 | 0,65% | 187400.2488 | 87,98%
00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 807,3027184 |  | 1,67 |  | 1348.1955 |  | 1348.1955 | 0,63% | 188748.4443 | 88,62%
I1618 | SEINFRA | PERFIL 'U' - CHAPA 20 (ACO) 41.5X15MM | Material | KG | 495,0000000 |  | 2,67 |  | 1321.65 |  | 1321.65 | 0,62% | 190070.0943 | 89,24%
00043055 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 130,6269667 |  | 9,32 |  | 1217.4433 |  | 1217.4433 | 0,57% | 191287.5376 | 89,81%
00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 756,0394139 |  | 1,56 |  | 1179.4215 |  | 1179.4215 | 0,55% | 192466.9591 | 90,36%
00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 113,3533005 |  | 10,17 |  | 1152.8031 |  | 1152.8031 | 0,54% | 193619.7622 | 90,90%
00000378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 53,7787272 |  | 20,70 |  | 1113.2197 |  | 1113.2197 | 0,52% | 194732.9819 | 91,43%
00000033 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 87,2020973 |  | 11,42 |  | 995.848 |  | 995.848 | 0,47% | 195728.8298 | 91,89%
00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0010021 |  | 922.304,63 |  | 924.2415 |  | 924.2415 | 0,43% | 196653.0713 | 92,33%
00001345 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM | Material | m² | 6,3254150 |  | 141,30 |  | 893.7811 |  | 893.7811 | 0,42% | 197546.8524 | 92,75%
00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 3,0000000 |  | 297,49 |  | 892.47 |  | 892.47 | 0,42% | 198439.3224 | 93,17%
00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 362,8614220 |  | 2,31 |  | 838.2099 |  | 838.2099 | 0,39% | 199277.5323 | 93,56%
00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 128,6263640 |  | 6,33 |  | 814.2049 |  | 814.2049 | 0,38% | 200091.7372 | 93,94%
00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 3,0000000 |  | 264,48 |  | 793.44 |  | 793.44 | 0,37% | 200885.1772 | 94,31%
00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 756,0394139 |  | 1,03 |  | 778.7206 |  | 778.7206 | 0,37% | 201663.8978 | 94,68%
00010749 | SINAPI | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | Equipamento | UNXMES | 18,2635880 |  | 40,24 |  | 734.9268 |  | 734.9268 | 0,35% | 202398.8246 | 95,02%
00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 807,3027184 |  | 0,76 |  | 613.5501 |  | 613.5501 | 0,29% | 203012.3746 | 95,31%
00012038 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material | UN | 1,0000000 |  | 578,01 |  | 578.01 |  | 578.01 | 0,27% | 203590.3846 | 95,58%
00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 18,3735016 |  | 30,20 |  | 554.8797 |  | 554.8797 | 0,26% | 204145.2644 | 95,84%
00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material | L | 14,7798000 |  | 36,56 |  | 540.3495 |  | 540.3495 | 0,25% | 204685.6139 | 96,10%
00043056 | SINAPI | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 48,2252467 |  | 10,74 |  | 517.9391 |  | 517.9391 | 0,24% | 205203.553 | 96,34%
00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 75,7800960 |  | 6,78 |  | 513.7891 |  | 513.7891 | 0,24% | 205717.3421 | 96,58%
H.08.000.035010 | CPOS/CDHU | Fechadura elétrica de sobrepor e fonte, para portas ou portões de metal ou madeira, ref. C-90 dupla da HDL; fonte com botão, ref. TRA-400 da HDL ou equivalente | Material | CJ | 1,0000000 |  | 458,65 |  | 458.65 |  | 458.65 | 0,22% | 206175.9921 | 96,80%
00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 23,4908463 |  | 18,15 |  | 426.3589 |  | 426.3589 | 0,20% | 206602.3509 | 97,00%
00004096 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) | Mão de Obra | H | 15,4035856 |  | 26,68 |  | 410.9677 |  | 410.9677 | 0,19% | 207013.3186 | 97,19%
00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material | m² | 1,5000000 |  | 262,29 |  | 393.435 |  | 393.435 | 0,18% | 207406.7536 | 97,38%
00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 0,4586016 |  | 819,13 |  | 375.6543 |  | 375.6543 | 0,18% | 207782.4079 | 97,55%
00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 153,2909337 |  | 2,21 |  | 338.773 |  | 338.773 | 0,16% | 208121.1809 | 97,71%
00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material | M | 113,6220000 |  | 2,98 |  | 338.5936 |  | 338.5936 | 0,16% | 208459.7744 | 97,87%
00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra | H | 12,1487323 |  | 27,29 |  | 331.5389 |  | 331.5389 | 0,16% | 208791.3133 | 98,03%
00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 15,1103095 |  | 21,84 |  | 330.0092 |  | 330.0092 | 0,15% | 209121.3225 | 98,18%
008787 | SBC | ENTULHO EM CAMINHAO CUSTO BOTA/FORA P/m3 | Material | m³ | 4,0000000 |  | 78,69 |  | 314.76 |  | 314.76 | 0,15% | 209436.0825 | 98,33%
007474 | SBC | A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE 15000,01 | Material | UN | 1,0000000 |  | 313,12 |  | 313.12 |  | 313.12 | 0,15% | 209749.2025 | 98,48%
00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 15,1103095 |  | 18,15 |  | 274.2521 |  | 274.2521 | 0,13% | 210023.4546 | 98,60%
00044503 | SINAPI | JARDINEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 15,2071950 |  | 17,20 |  | 261.5638 |  | 261.5638 | 0,12% | 210285.0184 | 98,73%
00003363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento | UN | 0,0013361 |  | 175.885,61 |  | 235.0008 |  | 235.0008 | 0,11% | 210520.0191 | 98,84%
00040270 | SINAPI | VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS | Material | M | 1,7481520 |  | 132,24 |  | 231.1756 |  | 231.1756 | 0,11% | 210751.1948 | 98,95%
00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 128,3578952 |  | 1,80 |  | 231.0442 |  | 231.0442 | 0,11% | 210982.239 | 99,05%
00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,3626804 |  | 159,44 |  | 217.2658 |  | 217.2658 | 0,10% | 211199.5047 | 99,16%
00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material | UN | 17,8200000 |  | 10,30 |  | 183.546 |  | 183.546 | 0,09% | 211383.0507 | 99,24%
00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 12,1398301 |  | 14,82 |  | 179.9123 |  | 179.9123 | 0,08% | 211562.963 | 99,33%
00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 9,4899812 |  | 18,15 |  | 172.2432 |  | 172.2432 | 0,08% | 211735.2062 | 99,41%
00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 627,1447807 |  | 0,22 |  | 137.9719 |  | 137.9719 | 0,06% | 211873.178 | 99,47%
00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento | UNXMES | 3,0186550 |  | 36,27 |  | 109.4866 |  | 109.4866 | 0,05% | 211982.6646 | 99,52%
00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento | MES | 6,0296290 |  | 13,36 |  | 80.5558 |  | 80.5558 | 0,04% | 212063.2205 | 99,56%
00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 128,3578952 |  | 0,61 |  | 78.2983 |  | 78.2983 | 0,04% | 212141.5188 | 99,60%
00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 3,9461068 |  | 19,47 |  | 76.8307 |  | 76.8307 | 0,04% | 212218.3495 | 99,64%
00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 2.448,4276541 |  | 0,03 |  | 73.4528 |  | 73.4528 | 0,03% | 212291.8023 | 99,67%
00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 3,0000000 |  | 23,59 |  | 70.77 |  | 70.77 | 0,03% | 212362.5723 | 99,70%
00002674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | Material | M | 12,2040000 |  | 5,41 |  | 66.0236 |  | 66.0236 | 0,03% | 212428.596 | 99,73%
00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 66,0000000 |  | 0,93 |  | 61.38 |  | 61.38 | 0,03% | 212489.976 | 99,76%
00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material | CENTO | 1,3517100 |  | 42,30 |  | 57.1773 |  | 57.1773 | 0,03% | 212547.1533 | 99,79%
00040271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | Equipamento | UNXMES | 1,5054870 |  | 34,70 |  | 52.2404 |  | 52.2404 | 0,02% | 212599.3937 | 99,81%
B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra | H | 1,5000000 |  | 34,11 |  | 51.165 |  | 51.165 | 0,02% | 212650.5587 | 99,84%
00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 28,9755400 |  | 1,51 |  | 43.7531 |  | 43.7531 | 0,02% | 212694.3118 | 99,86%
00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 1,4643696 |  | 24,03 |  | 35.1888 |  | 35.1888 | 0,02% | 212729.5006 | 99,88%
B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra | H | 1,5000000 |  | 23,39 |  | 35.085 |  | 35.085 | 0,02% | 212764.5856 | 99,89%
00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 28,9755400 |  | 1,07 |  | 31.0038 |  | 31.0038 | 0,01% | 212795.5894 | 99,91%
00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material | L | 1,4756000 |  | 20,14 |  | 29.7186 |  | 29.7186 | 0,01% | 212825.308 | 99,92%
00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 27,1081116 |  | 1,08 |  | 29.2768 |  | 29.2768 | 0,01% | 212854.5847 | 99,93%
00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 3,0000000 |  | 7,67 |  | 23.01 |  | 23.01 | 0,01% | 212877.5947 | 99,94%
00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 4,8124500 |  | 3,21 |  | 15.448 |  | 15.448 | 0,01% | 212893.0427 | 99,95%
00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,6788976 |  | 20,70 |  | 14.0532 |  | 14.0532 | 0,01% | 212907.0959 | 99,96%
00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 2,7432020 |  | 4,19 |  | 11.494 |  | 11.494 | 0,01% | 212918.5899 | 99,96%
00007340 | SINAPI | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | Material | L | 0,2442750 |  | 45,33 |  | 11.073 |  | 11.073 | 0,01% | 212929.6629 | 99,97%
00039332 | SINAPI | CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1" | Material | UN | 1,0000000 |  | 11,04 |  | 11.04 |  | 11.04 | 0,01% | 212940.7029 | 99,97%
00001879 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 4,0000000 |  | 2,48 |  | 9.92 |  | 9.92 | 0,00% | 212950.6229 | 99,98%
00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material | UN | 1,0000000 |  | 9,23 |  | 9.23 |  | 9.23 | 0,00% | 212959.8529 | 99,98%
00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,8564334 |  | 8,52 |  | 7.2968 |  | 7.2968 | 0,00% | 212967.1497 | 99,99%
00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KWH | 3,7244822 |  | 1,42 |  | 5.2888 |  | 5.2888 | 0,00% | 212972.4385 | 99,99%
00001891 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 4,0000000 |  | 1,07 |  | 4.28 |  | 4.28 | 0,00% | 212976.7185 | 99,99%
00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material | KG | 0,1205895 |  | 19,85 |  | 2.3937 |  | 2.3937 | 0,00% | 212979.1122 | 99,99%
00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento | UN | 0,0004973 |  | 3.537,08 |  | 1.759 |  | 1.759 | 0,00% | 212980.8712 | 99,99%
00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material | UN | 0,0011557 |  | 1.447,20 |  | 1.6725 |  | 1.6725 | 0,00% | 212982.5437 | 99,99%
00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 1,0000000 |  | 0,98 |  | 0.98 |  | 0.98 | 0,00% | 212983.5237 | 99,99%
00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 66,0000000 |  | 0,01 |  | 0.66 |  | 0.66 | 0,00% | 212984.1837 | 99,99%
00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material | KG | 0,0169500 |  | 37,04 |  | 0.62783 |  | 0.62783 | 0,00% | 212984.8115 | 100,00%
00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 0,0253873 |  | 21,56 |  | 0.54735 |  | 0.54735 | 0,00% | 212985.3589 | 100,00%
00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 2,0000000 |  | 0,21 |  | 0.42 |  | 0.42 | 0,00% | 212985.7789 | 100,00%
00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,0198000 |  | 19,85 |  | 0.39303 |  | 0.39303 | 0,00% | 212986.1719 | 100,00%
00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 27,1081116 |  | 0,01 |  | 0.27108 |  | 0.27108 | 0,00% | 212986.443 | 100,00%

## BDI (hidden)
COMPOSIÇÃO DO BDI
DESCRIÇÃO | VALORES DE REFERÊNCIA - % |  |  | BDI ADOTADO %
| 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Administração Central | 3 | 4 | 5.5 | 4
Seguro e Garantia | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8
Risco | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 1.27
Despesas Financeiras | 0.59 | 1.23 | 1.39 | 1.012
Lucro | 6.16 | 7.4 | 8.96 | 7.4
Tributos (soma dos itens abaixo) | 5.15 | 6.65 | 8.65 | 8.65
COFINS | 3 | 3 | 3 | 3
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
ISSQN (Porto Velho) | 1.5 | 3 | 5 | 5
TOTAL |  |  |  | 25.97
Acórdão TCU 2622/2013 e Desoneração
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário
Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:
Onde:
AC = taxa de rateio da Administração Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos;
L = taxa de lucro.

## BDI.
Planilha de Detalhamento do BDI
Tomador | [6 empty] | FALSE
Nº do Contrato de Repasse | [6 empty] | FALSE
Nome da Obra | [6 empty] | FALSE
Município da Obra | PORTO VELHO | [5 empty] | TRUE
Tipo de Obra
Contribuição Previdenciária
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [5 empty] | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [5 empty] | 5%
Atenção - Não esqueça de preencher o(s) campo(s): - TOMADOR - Nº DO CONTRATO - NOME DA OBRA -
Parcelas do BDI | Valor percentual adotado |  | Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013
|  |  | Mín | Med. | Máx.
(AC) - Administração Central | 4 |  | 3 | 4 | 5.5 |  | OK
(S) + (G) - Seguro e Garantia | 0.8 |  | 0.8 | 0.8 | 1 |  | OK
(R) - Risco | 1.27 |  | 0.97 | 1.27 | 1.27 |  | OK
(DF) - Despesas Financeiras | 1.012 |  | 0.59 | 1.23 | 1.39 |  | OK
(L) - Lucro | 7.4 |  | 6.16 | 7.4 | 8.96 |  | OK
Tributos (soma dos itens abaixo) | 8.65
(I1) - PIS | 0.65 |  | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  | OK
(I2) - COFINS | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | OK
(I3) - ISS | 5 |  | 2 | 2 | 5
(I4) - Contrib. Previdenciária | 0
BDI Adotado | 25.97
Valor para simples conferência do enquadramento do BDI nos limites estabelecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013 |  |  | Limites do valor do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013
BDI desconsiderando a parcela (I4) contribuição previdenciária | 25.96 | Atenção | 20.34 | 22.12 | 25
O valor de BDI sem a desoneração está fora da faixa admitida no Acórdão TCU Plenária 2622/2013.
DECLARAÇÕES
DECLARO que, de acordo com a legislação tributária do município de PORTO VELHO , considerando a natureza da obra acima discriminada, para cálculo do valor de ISS a ser cobrado da empresa construtora, é aplicada a aliquota de 5% sobre o valor total da obra. DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO. DECLARO que o orçamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotada a modalidade SEM DESONERAÇÃO por ser a mais adequada ao Tomador .
Atenção - Não esqueça de preencher o(s) campo(s): - Nº DA ART/RRT - DATA - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO - IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR -
Observações:
FALSE
Assinatura do Responsável Técnico pelo orçamento |  | Nº ART ou RRT do orçamento |  |  |  |  | FALSE
Título, Nome e CREA/CAU do Responsável Técnico pelo orçamento |  | Data |  |  |  |  | FALSE
Assinatura do Responsável Tomador
FALSE
Cargo e Nome

## Desoneração
| 1º Quartil | [5 empty] | Mediana | [5 empty] | 3º Quartil
LIMITES das PARCELAS componentes do BDI conforme Acórdão 2622/2013-TCU | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipo 5 | Tipo 6 | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipo 5 | Tipo 6 | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipo 5 | Tipo 6
AC: taxa de administração central | 3 | 3.8 | 3.43 | 5.29 | 4 | 1.5 | 4 | 4.01 | 4.93 | 5.92 | 5.52 | 3.45 | 5.5 | 4.67 | 6.71 | 7.93 | 7.85 | 4.49
S+G: taxa de seguros e garantias | 0.8 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.81 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.49 | 0.51 | 1.22 | 0.48 | 1 | 0.74 | 0.75 | 0.56 | 1.99 | 0.82
R: taxa de riscos | 0.97 | 0.5 | 1 | 1 | 1.46 | 0.56 | 1.27 | 0.56 | 1.39 | 1.48 | 2.32 | 0.85 | 1.27 | 0.97 | 1.74 | 1.97 | 3.16 | 0.89
DF: taxa de despesas financeiras | 0.59 | 1.02 | 0.94 | 1.01 | 0.94 | 0.85 | 1.23 | 1.11 | 0.99 | 1.07 | 1.02 | 0.85 | 1.39 | 1.21 | 1.17 | 1.11 | 1.33 | 1.11
L: taxa de lucro/remuneração | 6.16 | 6.64 | 6.74 | 8 | 7.14 | 3.5 | 7.4 | 7.3 | 8.04 | 8.31 | 8.4 | 5.11 | 8.96 | 8.69 | 9.4 | 9.51 | 10.43 | 6.22
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
COFINS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ISSQN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
LEI DESONERAÇÃO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
I: Percentual de impostos sem a Desoneração | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65
1
Tipo de Obra | 1º Quartil Tipo 1: Valor escolhido na Planilha BDI; 3º Quartil Tipo 1: BDIs Adminssíveis por tipo de obra
1 | 1º Quartil Tipo 1: Construção de edifícios; 3º Quartil Tipo 1: 20.34; 3º Quartil Tipo 3: 22.12; 3º Quartil Tipo 5: 25
2 | 1º Quartil Tipo 1: Construção de rodovias e ferrovias; 3º Quartil Tipo 1: 19.6; 3º Quartil Tipo 3: 20.97; 3º Quartil Tipo 5: 24.23
3 | 1º Quartil Tipo 1: Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas; 3º Quartil Tipo 1: 20.76; 3º Quartil Tipo 3: 24.18; 3º Quartil Tipo 5: 26.44
4 | 1º Quartil Tipo 1: Construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 3º Quartil Tipo 1: 24; 3º Quartil Tipo 3: 25.84; 3º Quartil Tipo 5: 27.86
5 | 1º Quartil Tipo 1: Obras portuárias, marítimas e fluviais; 3º Quartil Tipo 1: 22.8; 3º Quartil Tipo 3: 27.48; 3º Quartil Tipo 5: 30.95
6 | 1º Quartil Tipo 1: Fornecimento de materiais e equipamentos; 3º Quartil Tipo 1: 11.1; 3º Quartil Tipo 3: 14.02; 3º Quartil Tipo 5: 16.8
'
2
Opção | bar: 1º Quartil Tipo 1 to Mediana Tipo 1
1 | 1º Quartil Tipo 1: Orçamento COM A DESONERAÇÃO prevista na Lei 13.161/2015
2 | 1º Quartil Tipo 1: Orçamento SEM A DESONERAÇÃO prevista na Lei 13.161/2015

## Encargos Sociais
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
Código | Descrição | Com Desoneração |  | Sem Desoneração
|  | Horista % | Mensalista % | Horista % | Mensalista %
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | Total | 16.8% | 16.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 18.05% | Não incide | 18.05% | Não incide
B2 | FERIADOS | 4.84% | Não incide | 4.84% | Não incide
B3 | AUXÍLIO - ENFERMIDADE | 0.89% | 0.67% | 0.89% | 0.67%
B4 | 13º SALÁRIO | 11% | 8.33% | 11% | 8.33%
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.06%
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73% | 0.56% | 0.73% | 0.56%
B7 | DIAS DE CHUVAS | 1.63% | Não incide | 1.63% | Não incide
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11% | 0.08% | 0.11% | 0.08%
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 10.08% | 7.63% | 10.08% | 7.63%
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03%
B | Total | 47.43% | 17.36% | 47.43% | 17.36%
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5.97% | 4.53% | 5.97% | 4.53%
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.14% | 0.11% | 0.14% | 0.11%
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 3.35% | 2.54% | 3.35% | 2.54%
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3.79% | 2.88% | 3.79% | 2.88% | 0.0512
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.5% | 0.38% | 0.5% | 0.38%
C | TOTAL | 13.75% | 10.44% | 13.75% | 10.44%
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 7.97% | 2.92% | 17.45% | 6.39%
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.5% | 0.38% | 0.53% | 0.4%
D | Total | 8.47% | 3.3% | 17.98% | 6.79%
TOTAL(A+B+C+D) |  | 86.45% | 47.9% | 116% | 71.39%
NOTAS:
1) Vigência a partir de 2021.
2) Composição de percentuais de encargos sociais imputados no SINAPI e disponibilizado em ambiente público (www.caixa.gov.br/sinapi).
3) Fonte: Informações Dias de Chuva - INMET.