## PLANILHA
PLANILHA COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA LOCALIDADE : SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DA PARAÍBA
BASE
SINAPI MAIO DE 2023
PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:19/05/2023 01:09:49 DATA DE RT: 18/05/2023
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,05%(HORA) 46,32%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 18/05/2023 LOCALIDADE : JOAO PESSOA DATA DE PREÇO : 04/2023
ORSE |  |  | ORÇAENTO DE OBRA |  |  | DATA |  | 2023-03-01
REFERÊNCIA DE COLETA: MEDIANO
|  |  |  | BDI mat | 17.59% |  | BDI serviço | 22.74%
| mutiplicador | 1.1759 |  |  | mutiplicador |  | 1.2274
1-ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
Nº de ordem | Base | Código | Desrição dos serviços a serem executados | Unidade | Quantidade | Valor Unitário Sem BDI | Valor Unitario com BDI | Valor Total
1 | ORSE MAIO 2023 | 6197 | Acompanhamento Técnico p/ Poço com profundidade entre 100 e 200 metros | und | 1 | 5719.73 | 7020.3966 | 7020.3966
|  | Sub total 1 | [5 empty] | 7020.3966
2-PERFURAÇÃO DO POÇO
Nº de ordem | Base | Código | Desrição dos serviços a serem executados | Unidade | Quantidade | Valor Unitário Sem BDI | Valor Unitario com BDI | Valor Total
1 | ORSE MAIO 2023 | 6225 | Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 12.1/2" - Poço até 150m | m | 30 | 235.6 | 289.1754 | 8675.2632
2 | ORSE MAIO 2023 | 6230 | Perfuração em Rocha Calcária / Camadas Alteradas DN 10" - Poço 150m | m | 90 | 192.35 | 236.0904 | 21248.1351
3 | Mercado |  | Aquisição e instalação tubo de aço preto em chapa 12, calhandrado com 11" com união em solda | m | 30 | 365 | 448.001 | 13440.03
4 | SINAPI/MAIO 2023 | 9854 INSUMO | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 154 MM | m | 101 | 115.12 | 135.3696 | 13672.3304
5 | ORSE MAIO 2023 | 6269 | Revestimento Filtro PVC - Geomecânico Stand DN 154mm | m | 20 | 189.01 | 222.2569 | 4445.1372
6 | ORSE MAIO 2023 | 13011 | Descida de revestimento (Tubos/Filtros Geomecânico) diam. 8'' | m | 121 | 24.89 | 30.55 | 3696.5483
7 | ORSE MAIO 2023 | 6296 | Pré-Filtro Comum - Cascalho de Quartzo Arredondado | m³ | 1.5 | 1540.46 | 1890.7606 | 2836.1409
8 | ORSE MAIO 2023 | 13007 | Colocação Pré-filtro comum - Unidade Rotativa até 250m | m³ | 1.5 | 248.91 | 305.5121 | 458.2682
9 | ORSE MAIO 2023 | 11681 | Cimentação anelar - poço com tubo de 6" e perfuração de 12.1/4", em pasta de cimento e areia traço 1:3 com aditivo acelerador de pega | m | 10 | 59.87 | 73.4844 | 734.8444
10 | ORSE MAIO 2023 | 6306 | Desenvolvimento com Compressor 150psi / 600cfm (limpeza do poço) | h | 18 | 214.11 | 262.7986 | 4730.3751
11 | ORSE MAIO 2023 | 6304 | Desenvolvimento com Plunger | h | 6 | 204.06 | 250.4632 | 1502.7795
12 | ORSE MAIO 2023 | 13006 | Aplicação de HEXA-T com sonda rotativa em poços até 250m | und | 1 | 1667.87 | 2047.1436 | 2047.1436
13 | ORSE MAIO 2023 | 3610 | Ensaio de Vazão com Compressor 150psi / 600cfm (Teste de vazão - Acompanhado com relatório tecnico e graficos sendo 24 hs de teste e 1.0 hora de recuperação) | h | 25 | 214.11 | 262.7986 | 6569.9654
14 | ORSE MAIO 2023 | 6282 | Tampa de poço galvanizada de DN 6" | und | -1 | 102.05 | 125.2562 | -125.2562
15 | ORSE MAIO 2023 | 6312 | ANÁLISE FISICO-QUIMICA DA ÁGUA | und | 1 | 537.66 | 659.9239 | 659.9239
16 | ORSE MAIO 2023 | 11682 | Laje de Proteção do Poço em concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa lnçado e adensado | m³ | 0.2 | 591.12 | 725.5407 | 145.1081
[7 empty] | sub total | 84736.737
2 -AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA BOMBA SUBMERSA
Eletrobomba submersa 5,42 HP de 4'' e peças, incluíndo registro, tubulação de recalque de 2" em ferrogalvanizado, luvas, união, joelho,niple, todos galvanizados de 2 ", registro de bronze de 2", 70,0 m cabos de eletricidade pp de 4 x 4 mm para rede elétrica desde o qudro de comando até a bomba etc. - Fornecimento, montagem e instalação
Nº de ordem | Base | Código | Desrição dos serviços a serem executados | Unidade | Quantidade | Valor Unitário Sem BDI | Valor Unitario com BDI | Valor Total
1 | SINAPI/MAIO 2023 | 761 INSUMO | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 15 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, H(m) 18,0 ; Q = 18 m³h e H(m) 121; Q = 2,9 m³/h | und | 1 | 6894.07 | 8106.7369 | 8106.7369
2 | ORSE MAIO 2023 | 13340 | Fornecimento e montagem de quadro de comando partida direta de até 5 CV 220V ou 380 v em chapa de ferro, 50x40x20cm, contendo disjuntores, relé, contatores, chave seletora, botão pulso, sinaleiros e bornes (completo) | und | 1 | 1829.83 | 2245.9333 | 2245.9333
3 | SINAPI/MAIO 2023 | 92341 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | 60 | 96.69 | 118.6773 | 7120.6384
4 | ORSE MAIO 2023 | 939 | Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 2 | und | 9 | 50.32 | 61.7628 | 555.8649
5 | ORSE MAIO 2023 | 899 | Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 2" | und | 1 | 65.81 | 80.7752 | 80.7752
6 | ORSE MAIO 2023 | 948 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, D= 2" | und | 2 | 50.35 | 61.7996 | 123.5992
7 | SINAPI/MAIO 2023 | 94498 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | und | 1 | 168.25 | 206.5101 | 206.5101
8 | ORSE MAIO 2023 | 985 | Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de 2" | und | 1 | 187.77 | 230.4689 | 230.4689
9 | SINAPI/MAIO 2023 | 89610 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 3 | 18.14 | 22.265 | 66.7951
10 | ORSE MAIO 2023 | 4119 | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | m | 75 | 19.6 | 24.057 | 1804.278
11 | SINAPI/MAIO 2023 | 103959 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | und | 3 | 13.43 | 16.484 | 49.4519
12 | ORSE MAIO 2023 | 1324 | Tê de 90º de pvc rígido roscável diâm = 2" - aquisição e implantação | und | 1 | 66.75 | 81.929 | 81.929
13 | ORSE MAIO 2023 | 1238 | Bucha de redução de pvc rígido roscável diâm = 2" x 1" - Rev 01_10/2022- aquisição e instalação | und | 1 | 14.21 | 17.4414 | 17.4414
14 | ORSE MAIO 2023 | 1229 | Bucha de redução de pvc rígido roscável diâm = 1" x 1/2" - aquisição e instalação | und | 1 | 7.23 | 8.8741 | 8.8741
15 | ORSE MAIO 2023 | 352 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")-aquisição e instalação | m | 26 | 10.01 | 12.2863 | 319.4431
16 | ORSE MAIO 2023 | 371 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") - aquisição e instalação | und | 6 | 2.05 | 2.5162 | 15.097
17 | ORSE MAIO 2023 | 361 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") | und | 5 | 4.75 | 5.8302 | 29.1508
18 | ORSE MAIO 2023 | 8722 | Hipoclorador/Bomba dosadora analogica de soluções, vazão de 0,5 à 1,5 l/h e pressão até 15 bar (aquisiçao e instalação) | und | 1 | 720.36 | 884.1699 | 884.1699
19 | SINAPI/MAIO 2023 | 89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 19 | 24.62 | 30.2186 | 574.1532
20 | SINAPI/MAIO 2023 | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 8 | 10.85 | 13.3173 | 106.5383
[7 empty] | sub total | 22627.8486
TOTAL GERAL | [7 empty] | 114384.9822

## MEMORIA DE CALCULO
PLANILHA MEMORIA DE CALCULO DOS SERVIÇOS A SEREM EXCUTADOS NA LOCALIDADE: SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DA PARAÍBA
BASE
SINAPI MAIO DE 2023
PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:19/05/2023 01:09:49 DATA DE RT: 18/05/2023
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,05%(HORA) 46,32%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 18/05/2023 LOCALIDADE : JOAO PESSOA DATA DE PREÇO : 04/2023
ORSE | ORÇAMENTO DE OBRA | DATA | 2023-05-01
REFERÊNCIA DE COLETA: MEDIANO
BDI mat | 17.59% | BDI serv. | 22.74%
DESPESAS ADMINISTRATIVA
Nº DE ORDEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU MATERIAIS | und | TOTAL
PERFURAÇÃO DO POÇO
2.0 | Acompanhamento Técnico p/ Poço de100, 0 m até 200 m de profundidade | und | 1
2.1 | Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 12.1/2" - Poço até 150m | m | 30
| Conforme Projeto | m | 30
2.2 | Perfuração em Rocha Calcária / Camadas Alteradas DN 10" - Poço 150m | m | 90
| Conforme Projeto | m | 90
2.3 | Aquisição e instalação tubo de aço preto em chapa 12, calhandrado com 11" com união em solda | m | 30
| Conforme Projeto | m | 30
2.4 | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 154 MM |  | 101
| Boca do Poço | m | 1
| total de comprimento conforme projeto | m | 100
2.5 | Revestimento Filtro PVC - Geomecânico Stand DN 154mm | m | 20
| Conforme projeto | m | 20
2.6 | Descida de revestimento (Tubos/Filtros Geomecânico) | m | 121
| Quantidade de Tubos geomecanico | m | 101
| quantidade de Filtros geomecanico | m | 20
| total de comprimento - conforme projeto | m | 121
2.7 | Encascalhamento | m³ | 1.5
| Pré-Filtro Comum - Cascalho de Quartzo Arredondado | m³ | 1.5
| Volume = ∏r² x h | m³ | 1.5
2.8 | Cimentação anelar - poço com tubo de 6" e perfuração de 12.1/4", em pasta de cimento, bentonita e areia traço 1:1:3 com aditivo acelerador de pega | m | 10
| Conforme Projeto | m | 10
2.9 | Desenvolvimento com Compressor 150psi / 650cfm (limpeza do poço) | h | 18
| Conforme Projeto | h | 18
2.10 | Desenvolvimento com Plunger | h | 6
| Conforme Projeto | h | 6
2.11 | Aplicação de hexametafosfato | und | 1
| conforme projeto | und | 1
2.12 | Ensaio de Vazão com Bomba submersa | h | 25
| Numero de hora do teste de vazão | h | 24
| Numero de hora da Recuperação | h | 1
| total de horas trabalhadas | h | 25
2.13 | Tampa de poço galvanizada de DN 6" | und | 1
| Conforme Projeto | und | 1
2.14 | ANÁLISE FISICO-QUIMICA DA ÁGUA | und | 1
| Conforme Projeto | und | 1
2.15 | Laje de Proteção do Poço em concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa lnçado e adensado (1,0 m x 1,0 m x 0,20m = 0,20 m³ | m³ | 0.2
| Largura da Base | m | 1
| Comprimento da Base | m | 1
| Profundidade da Base | m | 0.2
| Volume Total | m³ | 0.2
INTALAÇÃO DO POÇO
5 | BOMBAS SUBMERSA
TODOS ITENS ABAIXO ESTÃO EM CONFORMIDADE COMO PROJETO
4.0 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 15 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, H(m) 18,0 ; Q = 18 m³h e H(m) 121; Q = 2,9 m³/h | und | 1
4.1 | Fornecimento e montagem de quadro de comando partida direta de até 5 CV 220V ou 380 v em chapa de ferro, 50x40x20cm, contendo disjuntores, relé, contatores, chave seletora, botão pulso, sinaleiros e bornes (completo | und | 1
4.2 | Tubo de Ferro galvanizado de d = 2" AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO | m | 60
4.3 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | und | 9
4.4 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA FEMEA DE 90° DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | und | 1
4.5 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, D= 2" | und | 2
4.6 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | und | 1
4.7 | Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de 2" | und | 1
4.8 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 1
4.9 | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | m | 70
4.10 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | und | 1
4.11 | Tê 90º pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bolsa central, d= 50 x 1/2'" | und | 1
4.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 9
4.13 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 6
4.14 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 6
4.15 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | und | 1
4.16 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | m | 10
4.17 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM | und | 20
4.18 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 4
4.20 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 4
5.0 | Hipoclorador/Bomba dosadora analogica de soluções, vazão de 0,5 à 1,5 l/h e pressão até 15 bar (aquisiçao e instalação) | und | 1

## CRONOGRAMa
PLANILHA DO CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA SEDE DA JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DA PARAÍBA
BASE SINAPI - PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:19/05/2023 00:47:22 DATA DE RT: 18/05/2023
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,70%(HORA) 48,17%(MÊS)
BASE ORSE MAIO DE 2023
REFERÊNCIA DE COLETA: MEDIANO
INRERESSADO |  | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DA PARAÍBA
VALOR DA OBRA R$ |  | 114384.9822 |  | BDI. Material | 17.59% | BDI serviço | 22.74%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL
Item | Discriminação dos serviços | Peso (%) | Valor dos serviços (R$) | 30 dias |  | 60 dias
|  |  |  | Concedente (R$) | % | Concedente (R$) | %
1 | AMINISTRAÇÃO DA OBRA | 6.138% | 7020.3966 | 3510.1983 | 50% | 3510.1983 | 50%
2 | PERFURAÇÃO DO POÇO | 74.08% | 84736.737 | 51568.1557 | 60.86% | 33168.5813 | 39.14%
2.1 | Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 12.1/2" - Poço até 150m |  | 8675.2632 | 8675.2632 | 100%
2.2 | Perfuração em Rocha Calcária / Camadas Alteradas DN 10" - Poço 150m |  | 21248.1351 | 8499.254 | 40% | 12748.8811 | 60%
2.3 | Aquisição e instalação tubo de aço preto em chapa 12, calhandrado com 11" com união em solda |  | 13440.03 | 13440.03 | 100%
2.4 | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 154 MM |  | 13672.3304 | 13672.3304 | 100%
2.5 | Revestimento Filtro PVC - Geomecânico Stand DN 154mm |  | 4445.1372 | 4445.1372 | 100%
2.6 | Descida de revestimento (Tubos/Filtros Geomecânico) |  | 3696.5483 | 0 |  | 3696.5483 | 100%
2.7 | Pré-Filtro Comum - Cascalho de Quartzo Arredondado |  | 2836.1409 | 2836.1409 | 100%
2.8 | Colocação Pré-filtro comum - Unidade Rotativa até 250m |  | 458.2682 |  |  | 458.2682 | 100%
2.9 | Cimentação anelar - poço com tubo de 6" e perfuração de 12.1/4", em pasta de cimento e areia traço 1:3 com aditivo acelerador de pega |  | 734.8444 |  |  | 734.8444 | 100%
2.10 | Desenvolvimento com Compressor 150psi / 650cfm (limpeza do poço) |  | 4730.3751 |  |  | 4730.3751 | 100%
2.11 | Desenvolvimento com Plunger |  | 1502.7795 |  |  | 1502.7795 | 100%
2.12 | Aplicação de HEXA-T com sonda rotativa em poços até 250m |  | 2047.1436 |  |  | 2047.1436 | 100%
2.13 | Ensaio de Vazão com Compressor 150psi / 650cfm (Teste de vazão - Acompanhado com relatório tecnico e graficos sendo 24 hs de teste e 1.0 hora de recuperação) |  | 6569.9654 |  |  | 6569.9654 | 100%
2.14 | Tampa de poço galvanizada de DN 6" |  | -125.2562 |  |  | -125.2562 | 100%
2.15 | ANÁLISE FISICO-QUIMICA DA ÁGUA |  | 659.9239 |  |  | 659.9239 | 100%
2.16 | Laje de Proteção do Poço em concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa lnçado e adensado |  | 145.1081 |  |  | 145.1081 | 100%
3 | INSTALAÇÃO DO POÇO | 19.78% | 22627.8486 |  |  | 22627.8486 | 100%
Total simples |  | 100% | 114384.9822 | 55078.354 |  | 59306.6282 | 57.61%
Total acumulado |  |  |  | 55078.354 | 42.39% | 114384.9822 | 100%

## bdi
.
ESTADO DA PARAIBA |  |  |  | ESTADO DA PARAIBA
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DA PARAÍBA | BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO nº 2622/2013-TCU |  |  | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DA PARAÍBA | BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO nº 2622/2013-TCU
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI PARA SERVIÇOS |  |  |  | QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIP.
OBJETO: PROJETO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |  |  |  | OBJETO: PROJETO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
1. CUSTO DIRETO DA OBRA (CD): |  |  |  | 1. CUSTO DIRETO DA OBRA (CD):
2. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS DIRETOS (CD) |  |  |  | 2. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS DIRETOS (CD)
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI) | PORCENTAGEM (%) ADOTADA |  |  | DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI) | PORCENTAGEM (%) ADOTADA
Custo de Administração Central – AC | 4.93% |  |  | Custo de Administração Central – AC | 3.43%
Custo de Margem de Incerteza do Empreendimento – MI | 1% |  |  | Custo de Margem de Incerteza do Empreendimento – MI | 1%
Custo Financeiro – CF | 0.99% |  |  | Custo Financeiro – CF | 0.94%
3. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE O PREÇO TOTAL DA OBRA (PT) |  |  |  | 3. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE O PREÇO TOTAL DA OBRA (PT)
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI) | PORCENTAGEM (%) ADOTADA |  |  | DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI) | PORCENTAGEM (%) ADOTADA
Custos Tributários - Total - T | 6.15% |  |  | Custos Tributários - Total - T | 3.65%
Tributos Federais | 3.65% |  |  | Tributos Federais | 3.65%
Tributos Estaduais | 0% |  |  | Tributos Estaduais | 0%
Tributos Municipais + CPRB | 2.5% |  |  | Tributos Municipais | 0%
Margem de Contribuição Bruta (Benefício ou Lucro) – MC | 6.74% |  |  | Margem de Contribuição Bruta (Benefício ou Lucro) – MC | 6.74%
Fórmula do BDI | Onde: |  |  | Fórmula do BDI | Onde:
| BDI = Taxa de BDI |  |  |  | BDI = Taxa de BDI
| AC = Taxa de administração central |  |  |  | AC = Taxa de administração central
| MI = Taxa margem de incerteza (risco) do empreendimento |  |  |  | MI = Taxa margem de incerteza (risco) do empreendimento
| CF = Taxa referente aos custos financeiros |  |  |  | CF = Taxa referente aos custos financeiros
| T = Taxa referente aos tributos municipais, estaduais e federais. |  |  |  | T = Taxa referente aos tributos municipais, estaduais e federais.
| MC = Taxa referente a margem de contribuição (lucro ou benefício) |  |  |  | MC = Taxa referente a margem de contribuição (lucro ou benefício)
4. TAXA DE BDI (BDI): | 22.7414 |  | % | 4. TAXA DE BDI (BDI): | 17.5873 |  | %
5. PREÇO TOTAL DA OBRA COM BDI (PT=CDx(1+BDI/100)): |  |  |  | 5. PREÇO TOTAL DA OBRA COM BDI (PT=CDx(1+BDI/100)):
CUSTOS TRIBUTÁRIOS | COM MATERIAL |  |  | CUSTOS TRIBUTÁRIOS | COM MATERIAL
TIPO DO IMPOSTO | LUCRO PRESUM. (%) |  |  | TIPO DO IMPOSTO | LUCRO PRESUM. (%)
PIS – Programa de Integração Social | 0.65% |  |  | PIS – Programa de Integração Social | 0.65%
COFINS – Financ. da Seguridade Social | 3% |  |  | COFINS – Financ. da Seguridade Social | 3%
SUBTOTAL | 3.65% |  |  | SUBTOTAL | 3.65%
ISS +CRB – Imposto Sobre Serviço(*) | 2.5% |  |  | ISS – Imposto Sobre Serviço(*) | 0%
TOTAL GERAL | 6.15% |  |  | TOTAL GERAL | 3.65%
(*) A taxa de incidência do ISS pode ser de 2 a 5%. |  |  |  | (*) A taxa de incidência do ISS pode ser de 2 a 5%.
Parâmetro referenciais das rubricas que compõem o BDI: SERVIÇOS |  |  |  | Parâmetro referenciais das rubricas que compõem o BDI: SERVIÇOS
TIPOS DE OBRA | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | TIPOS DE OBRA | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| 1º Quartil | Médio | 3º Quartil |  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3% | 4% | 5.5% | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3% | 4% | 5.5%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 3.8% | 4.01% | 4.67% | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 3.8% | 4.01% | 4.67%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 3.43% | 4.93% | 6.71% | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 3.43% | 4.93% | 6.71%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 5.29% | 5.92% | 7.93% | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 5.29% | 5.92% | 7.93%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 4% | 5.52% | 7.85% | OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 4% | 5.52% | 7.85%
TIPOS DE OBRA | RISCO |  |  | TIPOS DE OBRA | RISCO
| 1º Quartil | Médio | 3º Quartil |  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 0.97% | 1.27% | 1.27% | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 0.97% | 1.27% | 1.27%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 0.5% | 0.56% | 0.97% | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 0.5% | 0.56% | 0.97%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 1% | 1.39% | 1.74% | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 1% | 1.39% | 1.74%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 1% | 1.48% | 1.97% | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 1% | 1.48% | 1.97%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 1.46% | 2.32% | 3.16% | OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 1.46% | 2.32% | 3.16%
TIPOS DE OBRA | DESPESA FINANCEIRA |  |  | TIPOS DE OBRA | DESPESA FINANCEIRA
| 1º Quartil | Médio | 3º Quartil |  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 0.59% | 1.23% | 1.39% | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 0.59% | 1.23% | 1.39%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 1.02% | 1.11% | 1.21% | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 1.02% | 1.11% | 1.21%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 0.94% | 0.99% | 1.17% | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 0.94% | 0.99% | 1.17%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.01% | 1.07% | 1.11% | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.01% | 1.07% | 1.11%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 0.94% | 1.02% | 1.33% | OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 0.94% | 1.02% | 1.33%
TIPOS DE OBRA | LUCRO |  |  | TIPOS DE OBRA | LUCRO
| 1º Quartil | Médio | 3º Quartil |  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 6.16% | 7.4% | 8.96% | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 6.16% | 7.4% | 8.96%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 6.64% | 7.3% | 8.69% | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 6.64% | 7.3% | 8.69%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 6.74% | 8.04% | 9.4% | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 6.74% | 8.04% | 9.4%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 8% | 8.31% | 9.51% | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 8% | 8.31% | 9.51%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 7.14% | 8.4% | 10.43% | OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 7.14% | 8.4% | 10.43%
OBS: Estão sujeitos ao regime cumulativo para fins de incidência da contribuição para o PIS-Pasep e da Cofins, às alíquotas de 0,65% e de 3%, respectivamente. Quanto ao ISS, a alíquota e o local do recolhimento variará de acordo com o sistema tributário da empresa, local e tipo do serviço. |  |  |  | OBS: Estão sujeitos ao regime cumulativo para fins de incidência da contribuição para o PIS-Pasep e da Cofins, às alíquotas de 0,65% e de 3%, respectivamente. Quanto ao ISS, a alíquota e o local do recolhimento variará de acordo com o sistema tributário da empresa, local e tipo do serviço.