## Plano de trabalho
Tabela resumo - Plano de trabalho
Entrega | Atividade | Prazo | Reuniões intermediárias
Reunião inicial de alinhamento
Ordem de início dos serviços - Fase 1 e 2
Entregas 1.1. e 2.1. | Desenvolvimento da entrega 1.1. | 15d | 0
| Desenvolvimento da entrega 2.1. | 30d | 1
| Reunião final de entrega | - | -
| Análise das entregas 1.1. e 2.1. | Indefinido | -
Ordem de início dos serviços - Fase 3 - Entrega 3.1.
Entrega 3.1. | Desenvolvimento da entrega 3.1. | 45d | 2
| Reunião final de entrega | - | -
| Análise da entrega 3.1. | Indefinido | -
Ordem de início dos serviços - Fase 3 - Entrega 3.2.
Entrega 3.2. | Desenvolvimento da entrega 3.2. | 30d | 1
| Reunião final de entrega | - | -
| Análise da entrega 3.2. | Indefinido | -
Ordem de início dos serviços - Fase 3 - Entrega 3.3.
Entrega 3.3. | Desenvolvimento da entrega 3.3. | 30d | 1
| Reunião final de entrega | - | -
| Análise da entrega 3.3. | Indefinido | -
Entrega 3.4. | Aguarde da análise e aprovação pelos órgãos competentes | Variável | -
| Recebimento da entrega 3.4. | - | -
Ordem de início dos serviços - Fase 4 - Entrega 4.1.
Entrega 4.1. | Desenvolvimento da entrega 4.1. | 30d | 1
| Reunião final de entrega | -
| Análise da entrega 4.1. | Indefinido | -
Ordem de início dos serviços - Fase 4 - Entrega 4.2.
Entrega 4.2. | Desenvolvimento da entrega 4.2. | 30d | 1
| Reunião final de entrega | -
| Análise da entrega 4.2. | Indefinido | -
Ordem de início dos serviços - Fase 5
Entrega 5.1. | Desenvolvimento da entrega 5.1. | 30d | 1
| Reunião final de entrega | -
| Análise da entrega 5.1. | Indefinido | -
Entrega 5.2. | Treinamento de equipe | 15d | -
Fechamento dos serviços
Pós-execução | Disponibilidade de consultoria | 20h / 6 meses | -

## Entregáveis
Tabela referencial - Entregáveis
Fase |  | Entregas | Entregáveis |  |  | Formato
1 | PEB | 2024-01-01 | Plano de trabalho | 1.1.1. | Plano de Execução BIM pós-contrato; | .PDF
2 | Serviços Técnicos Iniciais | 2024-01-02 | Levantamento condições existentes | 2.1.1. | Levantamento planialtimétrico | .DWG/.RVT e .PDF
|  |  |  | 2.1.2. | Sondagens | .DWG/.RVT e .PDF
3 | Projeto Básico e de Licenciamento | 2024-01-03 | Modelos digitais | 3.1.1. | Modelo de coordenação das disciplinas de Arquitetura, Estrutura, Hidrossanitário e Incêndio | Conforme PEB
|  |  |  | 3.1.2. | Modelo federado compatibilizado com as disciplinas de arquitetura, estrutura, hidrossanitário e incêndio; | .NWD
|  | 2024-02-03 | Documentação gráfica | 3.2.1. | Documentação gráfica para projeto de licenciamento nos órgãos competentes, conforme exigências destes. | .PDF e .DWG
|  |  | Modelos digitais | 3.2.2. | Modelos de coordenação de todas as demais disciplinas (exceto as já apresentadas) | Conforme PEB
|  |  |  | 3.2.3. | Modelo federado compatibilizado com todas as disciplinas (incluindo as já apresentadas) | .NWD
|  | 2024-03-03 | Licenciamento - Protocolo | 3.3.1 | Documento comprobatório de protocolo de solicitação de aprovação dos projetos nos órgãos competentes | .PDF
|  |  |  | 3.3.2 | Documentação protocolada quando da solicitação de aprovação dos projetos nos órgãos competentes | .PDF
|  |  | Documentação gráfica | 3.3.3. | Documentação gráfica de todas as disciplinas, a nível de projeto básico, conforme itens 3.01 a 3.25 do Manual para Contratação de Projetos do CJF | .PDF e .DWG
|  |  |  | 3.3.4. | Maquete eletrônica (imagens e vídeo) | .JPG e .PNG; .MP4 ou .WMV
|  |  | Estimativa de custos 5D | 3.3.5. | Planilha orçamentária em formato nativo e editável | ORÇAFASCIO
|  |  |  | 3.3.6. | Relatório - Orçamento sintético com valor de mão de obra e material | .XLSX e .PDF
|  |  |  | 3.3.7. | Relatório - Orçamento analítico detalhado | .XLSX e .PDF
|  | 2024-04-03 | Licenciamento - Aprovações | 3.4.1. | Documento comprobatório - Projeto aprovado pela Prefeitura Municipal | .PDF
|  |  |  | 3.4.2. | Documento comprobatório - Projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar | .PDF
|  |  |  | 3.4.3. | Documento comprobatório - Projeto aprovado pelo órgão ambiental competente | .PDF
|  |  |  | 3.4.4. | Documento comprobatório - Projeto aprovado pelas respectivas concessionárias | .PDF
4 | Projeto Executivo | 2024-01-04 | Modelos digitais | 4.1.1. | Modelos de coordenação de todas as disciplinas | Conforme PEB
|  |  |  | 4.1.2. | Modelo federado compatibilizado com todas as disciplinas | .NWD
|  |  | Estimativa de custos 5D | 4.1.3. | Planilha orçamentária em formato nativo e editável | ORÇAFASCIO
|  |  |  | 4.1.4. | Relatório - Orçamento sintético com valor de mão de obra e material | .XLSX e .PDF
|  |  |  | 4.1.5. | Relatório - Orçamento analítico detalhado | .XLSX e .PDF
|  |  |  | 4.1.6. | Relatórios - Curva ABC de serviços e insumos | .XLSX e .PDF
|  |  | Planejamento 4D | 4.1.7. | Planejamento de execução em formato nativo e editável | ORÇAFASCIO
|  |  |  | 4.1.8. | Relatório - Cronograma físico-financeiro | .XLSX e .PDF
|  |  |  | 4.1.9. | Simulação de etapas de construção | .NWD
|  | 2024-02-04 | Documentação gráfica | 4.2.1. | Documentação gráfica de todas as disciplinas, a nível de projeto executivo, conforme itens 4.01 a 4.25 do Manual para Contratação de Projetos do CJF | .PDF e .DWG
|  |  | Memoriais e manuais | 4.2.2. | Memoriais descritivos, caderno de encargos e especificações técnicas de todos os projetos em nível de projeto executivo | .DOCX e .PDF
|  |  |  | 4.2.3. | Memorial de cálculo dos projetos estruturais, climatização, hidrossanitários, combate a incêndio e elétricos | .DOCX e .PDF
|  |  |  | 4.2.4. | Manual de fabricação, transporte e montagem | .DOCX e .PDF
5 | Consolidação de dados | 2024-01-05 | Base de dados | 5.1.1. | 01 Showroom para cada disciplina desenvolvida em Autodesk Revit | .RTE
|  |  |  | 5.1.2. | 01 Template para cada disciplina desenvolvida em Autodesk Revit | .RTE
|  |  |  | 5.1.3. | Todas as famílias desenvolvidas para uso em Autodesk Revit | .RFA
|  |  |  | 5.1.4. | Manual de utilização dos templates e showrooms | .DOCX e .PDF
|  | 2024-02-05 | Capacitação | 5.2.1. | Capacitação da equipe técnica na utilização dos templates, showrooms, famílias e manual | -

## Cronograma Físico Financeiro
100%
613993.14
Anexo VI do Termo de Referência - Cronograma físico financeiro - Contratação de projetos - Susbseção Judiciária de Campo Mourão (PR)
| Etapa |  |  |  |  | Etapa 1 |  | Etapa 2 |  | Etapa 3 |  | Etapa 4 |  | Etapa 5 |  | Etapa 6 |  | Etapa 7 |  | Etapa 8
| Número de dias de cada etapa |  |  |  |  | 30 | Prazo de avaliação variável | 45 | Prazo de avaliação variável | 30 | Prazo de avaliação variável | 30 | Prazo de avaliação variável | 30 | Prazo de avaliação variável | 30 | Prazo de avaliação variável | 30 | Prazo de avaliação variável | 15
| Número de dias acumulados |  |  |  |  | 30 |  | 75 |  | 105 |  | 135 |  | 165 |  | 195 |  | 225 |  | 240
| Fase | Descrição fase | Entregas | Total por entrega | Prazos contratada
| Fase 1 | PEB pós-contrato | Entrega 1.1. | 19614.49 | Prazo: 15d | 4903.6225
|  |  |  | 3.195% |  | 25%
| Fase 2 | Serviços técnicos iniciais | Entrega 2.1. | 60204.6184 | Prazo: 30d | 15051.1546
|  |  |  | 9.805% |  | 25%
|  |  | Reunião de entrega + Avaliação entregas 1.1. e 2.1. |  |  |  | 59864.3313
75%
| Fase 3 | Anteprojeto complementares, projeto básico e licenciamento | Entrega 3.1. | 92098.971 | Prazo: 45d |  |  | 23024.7428
|  |  |  | 15% |  |  |  | 25%
|  |  | Reunião de entrega + Avaliação entrega 3.1. | [5 empty] | 69074.2283
75%
|  |  | Entrega 3.2. | 92098.971 | Prazo: 30d |  |  |  |  | 23024.7428
|  |  |  | 15% | [5 empty] | 25%
|  |  | Reunião de entrega + Avaliação entrega 3.2. | [7 empty] | 69074.2283
75%
|  |  | Entrega 3.3. | 61399.314 | Prazo: 30d | [6 empty] | 15349.8285
|  |  |  | 10% | [7 empty] | 25%
|  |  | Reunião de entrega + Avaliação entrega 3.3. | [9 empty] | 46049.4855
75%
|  |  | Entrega 3.4. | 30699.657 | Prazo: Variável | [8 empty] | Prazo estimado aprovação nos órgãos competentes
5%
|  |  | Avaliação entrega 3.4. | [13 empty] | 30699.657
100%
| Fase 4 | Projeto executivo | Entrega 4.1. | 107448.7995 | Prazo: 30d | [8 empty] | 26862.1999
|  |  |  | 17.5% | [9 empty] | 25%
|  |  | Reunião de entrega + Avaliação entrega 4.1. | [11 empty] | 80586.5996
75%
|  |  | Entrega 4.2. | 107448.7995 | Prazo: 30d | [10 empty] | 26862.1999
|  |  |  | 17.5% | [11 empty] | 25%
|  |  | Reunião de entrega + Avaliação entrega 4.2. | [13 empty] | 80586.5996
75%
| Fase 5 | Consolidação base de dados e treinamento | Entrega 5.1. | 30699.657 | Prazo: 30d | [12 empty] | 7674.9142
|  |  |  | 5% | [13 empty] | 25%
|  |  | Reunião de entrega + Avaliação entrega 5.1. | [15 empty] | 23024.7428
75%
|  |  | Entrega 5.2. | 12279.8628 | Prazo: 15d | [14 empty] | 12279.8628
|  |  |  | 2% | [15 empty] | 100%
100%
| Custo por etapa |  |  |  |  | 79819.1084 |  | 92098.971 |  | 92098.971 |  | 61399.314 |  | 107448.7995 |  | 138148.4565 |  | 30699.657 |  | 12279.8628
| Porcentagem por etapa |  |  |  |  | 13% |  | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 17.5% |  | 22.5% |  | 5% |  | 2%
| Custo acumulado |  |  |  |  | 79819.1084 |  | 171918.0794 |  | 264017.0504 |  | 325416.3644 |  | 432865.1639 |  | 571013.6204 |  | 601713.2774 |  | 613993.1402
| Porcentagem acumulada |  |  |  |  | 13% |  | 28% |  | 43% |  | 53% |  | 70.5% |  | 93% |  | 98% |  | 100%