## 1.1 Estimativa HH (hidden)
Estimativa de Quanitativo de Homem-Hora - Elaboração de Projeto Arquitetônico para Reforma das Fachadas e Caixilhos do Fórum Federal de Santos - SP
Item | Fase | Etapa | Descrição | Profissional | Unidade de medida | Qtde | Horas estimadas por unidade (hh) | Total de horas estimadas na subetapa (hh) | Observações
1.1 | Levantamento Cadastral | Reunião inicial (online) | Reunião inicial (online) | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | hh | 2 | 2 | 4 | Reunião de etapa online - SEI 11197792
1.2 | Levantamento Cadastral | Deslocamento (custo de MDO para 1x ida e volta = 4h) | Deslocamento para vistoria | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | hh/desloc | 8 | 4 | 32 | Considerado 4 dias de vistorias/deslocamentos (4h deslocamento + 4 horas de vistoria)/dia - 1 veículo para até 5 profissionais - 2 dias SEI 11197792 + 2 dias para inspeção da fachada (2 profissionais)
1.3 | Levantamento Cadastral | Deslocamento (custo de MDO para 1x ida e volta = 4h) | Deslocamento para vistoria | Desenhista Projetista / Técnico de Edificações | hh/desloc | 5 | 4 | 20 | Considerado 5 dias de vistorias/deslocamentos (4h deslocamento + 4 horas de vistoria)/dia - 1 veículo para até 5 profissionais - SEI 11197792
1.4 | Levantamento Cadastral | Deslocamento (custo de MDO para 1x ida e volta = 4h) | Deslocamento para vistoria | Engenheiro de Segurança do Trabalho | hh/desloc | 1 | 4 | 4 | Considerado 1 dias de vistorias/deslocamentos (4h deslocamento + 4 horas de vistoria)/dia - 1 veículo para até 5 profissionais - SEI 11273183
1.5 | Levantamento Cadastral | Vistoria e levantamento | Vistoria e levantamento | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | hh | 2 | 14.5 | 29 | 4 dias de vistoria (4h/dia - 1,5h/profissional para reunião presencial). 2 dias para levantamento cadastral SEI 11197792, 2 dias inspeção da fachada
1.7 | Levantamento Cadastral | Vistoria e levantamento | Vistoria e levantamento | Desenhista Projetista / Técnico de Edificações | hh | 1 | 18.5 | 18.5 | 5 dias de vistoria (4h/dia - 1,5h para reunião presencial). Responsável pela elaboração das pranchas de desenho.
1.8 | Levantamento Cadastral | Vistoria e levantamento | Vistoria e levantamento | Engenheiro de Segurança do Trabalho | hh | 1 | 4 | 4 | 1 dia de vistoria - Inspeção da Ancoragem - SEI 11273183
1.9 | Levantamento Cadastral | Reunião presencial | Reunião presencial | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | hh | 2 | 1.5 | 3 | A ser realizada durante a vistoria.
1.10 | Levantamento Cadastral | Reunião presencial | Reunião presencial | Desenhista Projetista / Técnico de Edificações | hh | 1 | 1.5 | 1.5 | A ser realizada durante a vistoria.
1.11 | Levantamento Cadastral | Inspeção da fachada | Mapeamento das patologias encontradas através da execução de ensaios a percussão e/ou outros julgados convenientes, com apresentação de relatório técnico, peças gráficas e planilhas com identificação das anomalias, suas quantidades e classificação por padrões de anomalias constatadas. | Despesa Direta | Serviço | 1 | --- | --- | Conforme pesquisa de mercado
1.12 | Levantamento Cadastral | Inspeção da fachada | Revisão e aprovação dos documentos, peças, planilha e demais objetos do serviço de inspeção da fachada. | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | hh | 2 | 4 | 8 | Realizada pelos 2 profissionais Engenheiro / Arquiteto presentes na vistoria. Contempla elaboração e revisão.
1.13 | Levantamento Cadastral | Inspeção da ancoragem | Elaboração de inspeção e laudo de ancoragem predial obedecendo aos preceitos da NR-18, NR-35 e demais normativos pertinentes. Considerar mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos necessários para execução dos serviços. Composto por, no mínimo, documentação técnica completa, testes de arrancamento e recolhimento de documento de responsabilidade técnica pelo profissional responsável. | Despesa Direta | Serviço | 1 | --- | --- | Conforme pesquisa de mercado
1.14 | Levantamento Cadastral | Inspeção da ancoragem | Revisão e aprovação dos documentos, peças, planilha e demais objetos do serviço de inspeção de ancoragem | Engenheiro de Segurança do Trabalho | hh | 1 | 3 | 3 | Realizada pelo profissional Engenheiro / Arquiteto presente na vistoria.
1.15 | Levantamento Cadastral | Relatório fotográfico | Elaboração de relatório fotográfico. | Desenhista Projetista / Técnico de Edificações | hh | 1 | 10 | 10
1.16 | Levantamento Cadastral | Relatório fotográfico | Elaboração de relatório fotográfico. | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | hh | 2 | 10 | 20 | Realizada pelos 2 profissionais Engenheiro / Arquiteto presentes na vistoria. Contempla elaboração e revisão.
1.17 | Levantamento Cadastral | Planilha de classificação | Elaboração de planilha com classificação e quantificação dos tipos de esquadrias e identificação das anomalias constatadas. | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | hh | 2 | 4 | 8 | Realizada pelos 2 profissionais Engenheiro / Arquiteto presentes na vistoria. Contempla elaboração e revisão.
1.18 | Levantamento Cadastral | Elaboração de peças gráficas | Peças gráficas: plantas e fachadas devidamente cotadas, detalhes e cortes para a completa demonstração da situação existente. | Desenhista Projetista / Técnico de Edificações | hh/prancha | 16 | 6 | 96 | 8 pavimentos + térreo + ático + heliporto + 4 vistas de fachadas (SEI 11176926) + 1 sistema de ancoragem / cobertura
1.19 | Levantamento Cadastral | Elaboração de peças gráficas | Revisão e aprovação das peças gráficas elaboradas | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | hh/prancha | 16 | 1.5 | 24 | 8 pavimentos + térreo + ático + heliporto + 4 vistas de fachadas (SEI 11176926) + 1 sistema de ancoragem / cobertura
2.1 | Avaliação da Envoltória | Reunião de etapa (online) | Reunião de etapa (online) | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | hh | 2 | 2 | 4 | Reunião de etapa online - SEI 11197792
2.2 | Avaliação da Envoltória | Deslocamento (custo de MDO para 1x ida e volta = 4h) | Deslocamento para vistoria | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | hh/desloc | 6 | 4 | 24 | Considerado 3 dias de vistoria/deslocamento (4h deslocamento + 4 horas de vistoria)/dia - 1 veículo para 2x Arquiteto/Engenheiro Civil.
2.3 | Avaliação da Envoltória | Vistoria e levantamento | Vistoria e levantamento | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | hh | 2 | 11 | 22 | Considerado 3 dias de vistoria/deslocamento (4h deslocamento + 4 horas de vistoria)/dia - 1 veículo para 2x Arquiteto/Engenheiro Civil.
2.4 | Avaliação da Envoltória | Reunião presencial | Reunião presencial | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | hh | 2 | 1 | 2 | A ser realizada durante a vistoria - SEI 11197792
2.5 | Avaliação da Envoltória | Eficiência Energética da Envoltória | Determinação do nível de eficiência da envoltória e elaboração de documento técnico - Relatório de avaliação da envoltória quanto ao nível de eficiência energética. | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | hh | 2 | 8 | 16 | Realizada pelos 2 profissionais Engenheiro / Arquiteto presentes na vistoria. Contempla elaboração e revisão.
2.6 | Avaliação da Envoltória | Nível de Ruído Externo | Determinação do nível de ruído externo e elaboração de documento técnico - Relatório de avaliação do nível de ruído externo. | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | hh | 2 | 8 | 16 | Realizada pelos 2 profissionais Engenheiro / Arquiteto presentes na vistoria. Contempla elaboração e revisão.
3.1 | Estudo de Viabilidade e Preliminar | Reunião de etapa (online) | Reunião de etapa (online) | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | hh | 2 | 2 | 4 | Reunião de etapa online - SEI 11197792
3.2 | Estudo de Viabilidade e Preliminar | Deslocamento (custo de MDO para 1x ida e volta = 4h) | Deslocamento para vistoria | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | hh/desloc | 2 | 4 | 8 | Considerado 1 dia de vistoria/deslocamento (4h deslocamento + 4 horas de vistoria)/dia - 1 veículo para 2x Arquiteto/Engenheiro Civil - SEI 11197792
3.3 | Estudo de Viabilidade e Preliminar | Vistoria e levantamento | Vistoria e levantamento | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | hh | 2 | 4 | 8 | SEI 11197792
3.4 | Estudo de Viabilidade e Preliminar | Relatório do Estudo de Viabilidade | Elaboração do Relatório do Estudo de Viabilidade - Parecer Legal | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | hh | 2 | 3 | 6 | Realizada pelos 2 profissionais Engenheiro / Arquiteto presentes na vistoria. Contempla elaboração e revisão.
3.5 | Estudo de Viabilidade e Preliminar | Relatório do Estudo de Viabilidade | Elaboração do Relatório do Estudo de Viabilidade - Parecer Técnico | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | hh | 2 | 10 | 20 | Realizada pelos 2 profissionais Engenheiro / Arquiteto presentes na vistoria. Contempla elaboração e revisão.
3.6 | Estudo de Viabilidade e Preliminar | Relatório do Estudo de Viabilidade | Elaboração do Relatório do Estudo de Viabilidade - Parecer Econômico | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | hh | 2 | 6 | 12 | Realizada pelos 2 profissionais Engenheiro / Arquiteto presentes na vistoria. Contempla elaboração e revisão.
3.7 | Estudo de Viabilidade e Preliminar | Relatório do Estudo de Viabilidade | Elaboração do Relatório do Estudo de Viabilidade - Indicação das Soluções | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | hh | 2 | 4 | 8 | Realizada pelos 2 profissionais Engenheiro / Arquiteto presentes na vistoria. Contempla elaboração e revisão.
4.1 | Anteprojeto | Reunião de etapa (online) | Reunião de etapa (online) | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | hh | 2 | 2 | 4 | Reunião de etapa online - SEI 11197792
4.2 | Anteprojeto | Reunião de etapa (online) | Reunião de etapa (online) | Desenhista Projetista / Técnico de Edificações | hh | 1 | 2 | 2 | Reunião de etapa online - SEI 11197792
4.3 | Anteprojeto | Deslocamento (custo de MDO para 1x ida e volta = 4h) | Deslocamento para vistoria | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | hh/desloc | 2 | 4 | 8 | Considerado 1 dia de vistoria/deslocamento (4h deslocamento + 4 horas de vistoria)/dia - 1 veículo para 2x Arquiteto/Engenheiro Civil - SEI 11197792
4.4 | Anteprojeto | Vistoria e levantamento | Vistoria e levantamento | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | hh | 2 | 4 | 8 | SEI 11197792
4.5 | Anteprojeto | Peças gráficas do Anteprojeto | Peças gráficas: plantas, cortes e fachadas, com identificação dos componentes e modulação. | Desenhista Projetista / Técnico de Edificações | hh/prancha | 16 | 4 | 64 | 8 pavimentos + térreo + ático + heliporto + 4 vistas de fachadas (SEI 11176926) + 1 sistema de ancoragem / cobertura
4.6 | Anteprojeto | Peças gráficas do Anteprojeto | Revisão e aprovação das peças gráficas elaboradas | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | hh/prancha | 16 | 1 | 16 | 8 pavimentos + térreo + ático + heliporto + 4 vistas de fachadas (SEI 11176926) + 1 sistema de ancoragem / cobertura
4.7 | Anteprojeto | Elaboração do Relatório do Anteprojeto | Elaboração de documento técnico: Coletânea de fichas, catálogos técnicos e amostras dos materiais | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | hh | 2 | 2 | 4 | Realizada pelos 2 profissionais Engenheiro / Arquiteto presentes na vistoria. Contempla elaboração e revisão.
4.8 | Anteprojeto | Elaboração do Relatório do Anteprojeto | Elaboração de documento técnico: Lista de verificação do atendimento dos requisitos técnicos | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | hh | 2 | 2 | 4 | Realizada pelos 2 profissionais Engenheiro / Arquiteto presentes na vistoria. Contempla elaboração e revisão.
4.9 | Anteprojeto | Elaboração do Relatório do Anteprojeto | Elaboração de documento técnico: Memorial Descritivo | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | hh | 2 | 16 | 32 | Realizada pelos 2 profissionais Engenheiro / Arquiteto presentes na vistoria. Contempla elaboração e revisão.
4.10 | Anteprojeto | Elaboração do Relatório do Anteprojeto | Elaboração de documento técnico: Estimativa de Custos | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | hh | 2 | 4 | 8 | Realizada pelos 2 profissionais Engenheiro / Arquiteto presentes na vistoria. Contempla elaboração e revisão.
4.11 | Anteprojeto | Elaboração do Relatório do Anteprojeto | Elaboração de documento técnico: Estimativa de prazos da obra | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | hh | 1 | 4 | 4
5.1 | Projeto Básico | Reunião de etapa (online) | Reunião de etapa (online) | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | hh | 2 | 2 | 4 | Reunião de etapa online - SEI 11197792
5.2 | Projeto Básico | Reunião de etapa (online) | Reunião de etapa (online) | Desenhista Projetista / Técnico de Edificações | hh | 1 | 2 | 2 | Reunião de etapa online - SEI 11197792
5.3 | Projeto Básico | Deslocamento (custo de MDO para 1x ida e volta = 4h) | Deslocamento para vistoria | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | hh/desloc | 2 | 4 | 8 | Considerado 1 dia de vistoria/deslocamento (4h deslocamento + 4 horas de vistoria)/dia - 1 veículo para 2x Arquiteto/Engenheiro Civil + 1x Desenhista Projetista / Técnico de Edificações - SEI 11197792
5.4 | Projeto Básico | Deslocamento (custo de MDO para 1x ida e volta = 4h) | Deslocamento para vistoria | Desenhista Projetista / Técnico de Edificações | hh/desloc | 1 | 4 | 4
5.5 | Projeto Básico | Vistoria e levantamento | Vistoria e levantamento | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | hh | 2 | 4 | 8 | Considerado 1 dia de vistoria/deslocamento (4h deslocamento + 4 horas de vistoria)/dia - 1 veículo para 2x Arquiteto/Engenheiro Civil + 1x Desenhista Projetista / Técnico de Edificações - SEI 11197792
5.6 | Projeto Básico | Vistoria e levantamento | Vistoria e levantamento | Desenhista Projetista / Técnico de Edificações | hh | 1 | 4 | 4
5.7 | Projeto Básico | Memorial Descritivo, Memorial de Cálculo e Lista de Verificação de Conformidade | Elaboração de documento técnico dos elementos das fachadas e de seus componentes – especificações das características técnicas, critérios e memórias de dimensionamento – com demonstração do atendimento das condições de segurança | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | hh | 2 | 22 | 44 | Realizada pelos 2 profissionais Engenheiro / Arquiteto presentes na vistoria. Contempla elaboração e revisão.
5.8 | Projeto Básico | Lista de Verificação de Conformidade | Elaboração de lista de verificação de conformidade dos elementos e componentes da fachada com o desempenho almejado e com as normas técnicas aplicáveis (inclusive Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros) e Normas Regulamentadoras MTE | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | hh | 2 | 2 | 4 | Realizada pelos 2 profissionais Engenheiro / Arquiteto presentes na vistoria. Contempla elaboração e revisão.
5.9 | Projeto Básico | Projeto de Envoltória | Elaboração de análise e documento técnico referente ao nível de eficiência energética. | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | hh | 2 | 8 | 16 | Realizada pelos 2 profissionais Engenheiro / Arquiteto presentes na vistoria. Contempla elaboração e revisão.
5.10 | Projeto Básico | Peças gráficas do Projeto Básico | Peças gráficas: plantas, cortes e fachadas, com identificação dos componentes e modulação. | Desenhista Projetista / Técnico de Edificações | hh/prancha | 16 | 4 | 64 | 8 pavimentos + térreo + ático + heliporto + 4 vistas de fachadas (SEI 11176926) + 1 sistema de ancoragem / cobertura
5.11 | Projeto Básico | Peças gráficas do Projeto Básico | Revisão e aprovação das peças gráficas elaboradas | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | hh/prancha | 16 | 1 | 16 | 8 pavimentos + térreo + ático + heliporto + 4 vistas de fachadas (SEI 11176926) + 1 sistema de ancoragem / cobertura
5.12 | Projeto Básico | Orçamento Referencial nível Projeto Básico | Elaboração de Planilha Quantitativa de Materiais e Serviços e Orçamento Referencial completo | Desenhista Projetista / Técnico de Edificações | hh | 1 | 176 | 176
5.13 | Projeto Básico | Orçamento Referencial nível Projeto Básico | Revisão e aprovação de Planilha Quantitativa de Materiais e Serviços e Orçamento Referencial completo | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | hh | 1 | 16 | 16
5.14 | Projeto Básico | Estimativa de Prazos da Obra | Elaboração de Cronograma Físico-Financeiro / Estimativa de prazos da obra | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | hh | 1 | 2 | 2
6.1 | Projeto Legal | Reunião de etapa (online) | Reunião de etapa (online) | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | hh | 2 | 2 | 4 | Reunião de etapa online - SEI 11197792
6.2 | Projeto Legal | Reunião de etapa (online) | Reunião de etapa (online) | Desenhista Projetista / Técnico de Edificações | hh | 1 | 2 | 2 | Reunião de etapa online - SEI 11197792
6.3 | Projeto Legal | Deslocamento (custo de MDO para 1x ida e volta = 4h) | Deslocamento para vistoria | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | hh/desloc | 2 | 4 | 8 | Considerado 1 dia de vistoria/deslocamento (4h deslocamento + 4 horas de vistoria)/dia - 1 veículo para 2x Arquiteto/Engenheiro Civil - SEI 11197792
6.4 | Projeto Legal | Vistoria e levantamento | Vistoria e levantamento | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | hh | 2 | 4 | 8 | Considerado 1 dia de vistoria/deslocamento (4h deslocamento + 4 horas de vistoria)/dia - 1 veículo para 2x Arquiteto/Engenheiro Civil - SEI 11197792
6.5 | Projeto Legal | Documentos técnicos para submissão nos órgãos reguladores | Elaboração de documentos técnicos | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | hh/cj | 2 | 8 | 16 | SEI 9669381 - baseado em projeto similar
6.6 | Projeto Legal | Peças gráficas do Projeto Legal | Peças gráficas conforme requisitos dos órgãos reguladores | Desenhista Projetista / Técnico de Edificações | hh/prancha | 7 | 6 | 42 | Quantidade base SEI 10207248 (projeto similar)
6.7 | Projeto Legal | Peças gráficas do Projeto Legal | Revisão e aprovação das peças gráficas elaboradas | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | hh/prancha | 7 | 1 | 7
6.8 | Projeto Legal | Deslocamento (custo de MDO para 1x ida e volta = 4h) | Deslocamento para aprovação dos documentos em órgão públicos. | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | hh/desloc | 1 | 4 | 4 | Considerado 1 dia de deslocamento (4h deslocamento + 4 horas de vistoria)/dia - 1 veículo para 1x Arquiteto/Engenheiro Civil - entrega dos documentos
6.9 | Projeto Legal | Submissão nos órgãos reguladores | Submissão digital e/ou presencial ou consulta em órgãos públicos | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | hh/cj | 1 | 8 | 8 | SEI 9669381 - Inclui Prefeitura de Santos, órgão regulador de patrimônio histórico, aeronáutica, entre outros.
7.1 | Projeto Executivo | Reunião de etapa (online) | Reunião de etapa (online) | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | hh | 2 | 2 | 4 | Reunião de etapa online - SEI 11197792
7.2 | Projeto Executivo | Reunião de etapa (online) | Reunião de etapa (online) | Desenhista Projetista / Técnico de Edificações | hh | 1 | 2 | 2 | Reunião de etapa online - SEI 11197792
7.3 | Projeto Executivo | Deslocamento (custo de MDO para 1x ida e volta = 4h) | Deslocamento para vistoria | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | hh/desloc | 2 | 4 | 8 | Considerado 1 dia de vistoria/deslocamento (4h deslocamento + 4 horas de vistoria)/dia - 1 veículo para 2x Arquiteto/Engenheiro Civil + 1x Desenhista Projetista / Técnico de Edificações - SEI 11197792
7.4 | Projeto Executivo | Deslocamento (custo de MDO para 1x ida e volta = 4h) | Deslocamento para vistoria | Desenhista Projetista / Técnico de Edificações | hh/desloc | 1 | 4 | 4
7.5 | Projeto Executivo | Vistoria e levantamento | Vistoria e levantamento | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | hh | 2 | 4 | 8 | Considerado 1 dia de vistoria/deslocamento (4h deslocamento + 4 horas de vistoria)/dia - 1 veículo para 2x Arquiteto/Engenheiro Civil + 1x Desenhista Projetista / Técnico de Edificações - SEI 11197792
7.6 | Projeto Executivo | Vistoria e levantamento | Vistoria e levantamento | Desenhista Projetista / Técnico de Edificações | hh | 1 | 4 | 4
7.7 | Projeto Executivo | Peças gráficas do Projeto Executivo | Atualização e detalhamento das pranchas | Desenhista Projetista / Técnico de Edificações | hh/prancha | 22 | 6 | 132 | 8 pavimentos + térreo + ático + heliporto + 4 vistas de fachadas (SEI 11176926) + 4 vista de fachadas com remanejamento das instalações de aterramento, CFTV, etc. + 2 de detalhes + 1 do sistema de ancoragem / cobertura
7.8 | Projeto Executivo | Peças gráficas do Projeto Executivo | Análise e aprovação das Pranchas do Projeto Executivo | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | hh/prancha | 22 | 1 | 22 | 8 pavimentos + térreo + ático + heliporto + 4 vistas de fachadas (SEI 11176926) + 4 vista de fachadas com remanejamento das instalações de aterramento, CFTV, etc. + 2 de detalhes + 1 do sistema de ancoragem / cobertura
7.9 | Projeto Executivo | Orçamento Referencial nível Projeto Executivo | Elaboração de Planilha Quantitativa de Materiais e Serviços e Orçamento Referencial completo | Desenhista Projetista / Técnico de Edificações | hh | 1 | 176 | 176
7.10 | Projeto Executivo | Orçamento Referencial nível Projeto Executivo | Revisão e aprovação de Planilha Quantitativa de Materiais e Serviços e Orçamento Referencial completo | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | hh | 1 | 24 | 24
7.11 | Projeto Executivo | Memorial Descritivo e de Cálculo | Atualização e detalhamento do Memorial Descritivo e de Cálculo | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | hh | 2 | 20 | 40 | Realizada pelos 2 profissionais Engenheiro / Arquiteto presentes na vistoria. Contempla elaboração e revisão.
7.12 | Projeto Executivo | Planejamento da Obra | Elaboração de Cronograma Físico-Financeiro | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | hh | 2 | 4 | 8 | Realizada pelos 2 profissionais Engenheiro / Arquiteto presentes na vistoria. Contempla elaboração e revisão.
7.13 | Projeto Executivo | Planejamento da Obra | Elaboração de relatório descritivo contendo diretrizes e resumo do plano de execução da obra, incluindo recomendações técnicas de segurança em concordância com a NR-18 e Normas Regulamentadoras MTE | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | hh | 2 | 8 | 16 | Realizada pelos 2 profissionais Engenheiro / Arquiteto presentes na vistoria. Contempla elaboração e revisão.
7.14 | Projeto Executivo | Planejamento da Obra | Elaboração de relatório descritivo contendo diretrizes e resumo do plano de execução da obra, incluindo recomendações técnicas de segurança em concordância com a NR-18 e Normas Regulamentadoras MTE | Engenheiro de Segurança do Trabalho | hh | 1 | 16 | 16
7.15 | Projeto Executivo | Planejamento da Obra | Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | hh | 1 | 8 | 8
7.16 | Projeto Executivo | Minuta Técnica | Elaboração de Minuta Técnica para compor o Termo de Referência em processo licitatório. | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | hh | 2 | 8 | 16 | Realizada pelos 2 profissionais Engenheiro / Arquiteto presentes na vistoria. Contempla elaboração e revisão.
Tabela Resumo
|  |  |  | Etapa |  | Total meses (220h/mês) | Quantidade | Descrição
|  |  |  | Levantamento Cadastral |  | 0.58 | 128 | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno
[6 empty] | 0.66 | 146 | Desenhista Projetista / Técnico de Edificações
[6 empty] | 0.05 | 11 | Engenheiro de Segurança do Trabalho
[6 empty] | - | 5 | Quantidade de Deslocamentos
|  |  |  | Avaliação da Envoltória |  | 0.38 | 84 | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno
[6 empty] | 0 | 0 | Desenhista Projetista / Técnico de Edificações
[6 empty] | 0 | 0 | Engenheiro de Segurança do Trabalho
[6 empty] | - | 3 | Quantidade de Deslocamentos
|  |  |  | Estudo de Viabilidade e Preliminar |  | 0.3 | 66 | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno
[6 empty] | 0 | 0 | Desenhista Projetista / Técnico de Edificações
[6 empty] | 0 | 0 | Engenheiro de Segurança do Trabalho
[6 empty] | - | 1 | Quantidade de Deslocamentos
|  |  |  | Anteprojeto |  | 0.4 | 88 | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno
[6 empty] | 0.3 | 66 | Desenhista Projetista / Técnico de Edificações
[6 empty] | 0 | 0 | Engenheiro de Segurança do Trabalho
[6 empty] | - | 1 | Quantidade de Deslocamentos
|  |  |  | Projeto Básico |  | 0.54 | 118 | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno
[6 empty] | 1.14 | 250 | Desenhista Projetista / Técnico de Edificações
[6 empty] | 0 | 0 | Engenheiro de Segurança do Trabalho
[6 empty] | - | 1 | Quantidade de Deslocamentos
|  |  |  | Projeto Legal |  | 0.25 | 55 | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno
[6 empty] | 0.2 | 44 | Desenhista Projetista / Técnico de Edificações
[6 empty] | 0 | 0 | Engenheiro de Segurança do Trabalho
[6 empty] | - | 2 | Quantidade de Deslocamentos
|  |  |  | Projeto Executivo |  | 0.7 | 154 | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno
[6 empty] | 1.45 | 318 | Desenhista Projetista / Técnico de Edificações
[6 empty] | 0.07 | 16 | Engenheiro de Segurança do Trabalho
[6 empty] | - | 1 | Quantidade de Deslocamentos
[6 empty] | Total meses (220h/mês) | Quantidade | Descrição
[6 empty] | 3.15 | 693 | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno
[6 empty] | 3.75 | 824 | Desenhista Projetista / Técnico de Edificações
[6 empty] | 0.12 | 27 | Engenheiro de Segurança do Trabalho
[6 empty] | - | 14 | Quantidade de Deslocamentos

## 1.2 Taxas de Resp. Técnica (hidden)
Estimativa de Quantitativo de Taxas de Responsabilidade Técnica
Item | Qtde
Projeto Arquitetônico das etapas Levantamento Cadastral, Estudo Preliminar, Estudo de Viabilidade e Preliminar, Anteprojeto, Projeto Básico, Projeto Legal e Projeto Executivo. | 1
Avaliação da Envoltória | 1
Projeto de recuperação estrutural e de pontos de ancoragem | 1
Orçamento | 1
Total estimado | 4

## 1.3 Est. Plotagens (hidden)
Estimativa de plotagens - Elaboração de Projeto Arquitetônico para Reforma das Fachadas e Caixilhos do Fórum Federal de Santos - SP
Item | Etapa | Descrição | A4 colorido | A1 Colorido
1 | Levantamento Cadastral | Pranchas e demais documentos técnicos | Arquivo Digital | Arquivo Digital | A4 colorido
2 | Avaliação da Envoltória | Pranchas e demais documentos técnicos | Arquivo Digital |  | A4 P&B
3 | Estudo de Viabilidade e Preliminar | Pranchas e demais documentos técnicos | Arquivo Digital |  | A3 colorido
4 | Anteprojeto | Pranchas e demais documentos técnicos | Arquivo Digital |  | A3P&B
5 | Projeto Básico | Pranchas e demais documentos técnicos | Arquivo Digital | Arquivo Digital
6 | Projeto Legal | Pranchas |  | 7
6 | Projeto Legal | Memorial Descritivo, de Cálculo e demais documentos técnicos | 40
7 | Projeto Executivo | Pranchas |  | 22
7 | Projeto Executivo | Memorial Descritivo, de Cálculo e demais documentos técnicos | 200
7 | Projeto Executivo | PGRCC | 20
7 | Projeto Executivo | Orçamento Referencial e Planilha de Materiais e Serviços | 80
7 | Projeto Executivo | Cronograma Físico-Financeiro | 4
Totais |  |  | 344 | 29

## 1.4 Mem Cálc - Custo MDO (hidden)
CUSTOS UNITÁRIOS de MDO: Elaboração de Projeto Arquitetônico para Reforma das Fachadas e Caixilhos do Fórum Federal de Santos - SP
Custo de mão de obra
Categoria Profissional | DNIT Relatório de Consolidação de Custos de Mão de Obra - mês de referência: Abr/2024 (https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/engenharia-consultiva-2/tabela-de-precos-de-consultoria-1/relatorios/2024/abril/abril-2024). Acesso em 13/09/2024. |  |  |  | SINAPI Não Desonerada, 08/2024 Data de Referência Técnica: 11/09/2024 (https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-a-partir-jul-2009-sp/SINAPI_ref_Insumos_Composicoes_SP_202408_NaoDesonerado.zip). Acesso em 13/09/2024. |  |  |  | SICRO Não Desonerada, 04/2024 (https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro_antiga/sudeste/sao-paulo/2024/abril/abril-2024). Acesso em 13/09/2024. |  |  |  | Custo Unitário Médio: [R$/mês] | Custo Unitário Adotado (Mínimo): [R$/mês] | Tabela Prevalente | Horas por mês ("SINAPI – Cálculos e Parâmetros" (https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-manual-de-metodologias-e-conceitos/Livro_SINAPI_Calculos_Parametros.pdf), p.22- Acesso em 13/09/2024. [horas/mês] | Custo horário calculado sem encargos [R$/hh]
| Custo unitário DNIT (D): [R$/mês] | Encargos sociais (mensalista [mês] | Custo Unit DNIT com encargos sociais: [R$/mês] | Código | Custo unitário insumo SINAPI (S) [R$/mês] | Encargos sociais (mensalista) SP - Dez/2023 [%] | Custo unitário SINAPI com encargos sociais [R$/mês] | Código insumo | Custo unitário insumo SINAPI (S) [R$/mês] | Encargos sociais (mensalista) SP - Abr/2024 [%] | Custo unitário SICRO com encargos sociais [R$/mês] | Código insumo
Arquiteto Pleno | 12275.9 | 79.35% | 22016.8266 | P8014 | 12266.2953 | 71.46% | 21031.79 | 40816 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | 12271.1 | 12266.2953 | SINAPI | 220 | 55.76
Engenheiro de Projetos Pleno | 12379.96 | 79.7% | 22246.7881 | P8066 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | 14236.2716 | 76.86% | 25178.27 | P9812 | 13308.12
Engenheiro Civil Pleno | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | 14236.2716 | 76.86% | 25178.27 | P9812 | 14236.27
Desenhista Projetista | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | 6041.4849 | 71.46% | 10358.73 | 40807 | 5327.9553 | 77.14% | 9437.94 | P9848 | 5684.72 | 4503.8312 | SICRO | 220 | 20.47
Técnico de Edificações | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | 5932.7365 | 71.46% | 10172.27 | 40946 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | 5932.74
Técnico Especializado | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | 4503.8312 | 77.49% | 7993.85 | P9867 | 4503.83
Engenheiro de Segurança do Trabalho | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | 14253.1956 | 76.65% | 25178.27 | P9864 | 14253.2 | 14253.1956 | SICRO | 220 | 64.79
Encargos Complementares | DNIT - SICRO |  |  |  | SINAPI |  |  |  | SICRO |  |  |  | Custo de encargos complementares [R$/mês] | Custo Unitário Adotado (Mínimo): [R$/mês]
| Exames [R$/mês] | Ferramentas [R$/mês] | Cursos [R$/mês] | Seguro [R$/mês] | Exames [R$/mês] | Ferramentas [R$/mês] | Cursos [R$/mês] | Seguro [R$/mês] | Exames [R$/mês] | Ferramentas [R$/mês] | Cursos [R$/mês] | Seguro [R$/mês]
Arquiteto Pleno | 2.66 | 0 | Indisponível | 9.98 | 252.08 | 2.29 | 150.58 | 7.31 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | 160.55 | 160.55
Engenheiro de Projetos Pleno | 3.98 | 0 | Indisponível |  | 252.08 | 2.29 | 266.04 | 7.31 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | 277.33
Engenheiro Civil Pleno | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | 252.08 | 2.29 | 266.04 | 7.31 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | 527.72
Desenhista Projetista | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | 252.08 | 12.77 | 45.37 | 7.31 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | 317.53 | 317.53
Técnico de Edificações | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | 252.08 | 10.89 | 157.56 | 7.31 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | 427.84
Engenheiro de Segurança do Trabalho | 4.68 | 0 | Indisponível | 9.98 | 252.08 | 2.29 | 266.04 | 7.31 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | 278.03 | 278.03
(a) - Dada a especificidade da tabela DNIT (exclusiva para serviços de consultoria) o que, s.m.e., aumenta a precisão dos valores constantes desta, foram adotados seus custos como referenciais, caso se mostrem inferiores à média, ao SINAPI e ao SICRO.
(b) - Nas demais tabelas de referência não foram encontradas mão-de-obra do tipo mensalista.
(c) - Foi adotado para a mão-de-obra "Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto" o custo referencial da categoria "Engenheiro de Projetos Pleno" e os Encargos Complementares da categoria "Arquiteto Pleno", visto que estes apresentaram menor custo.
(d) - Foi adotado para a mão-de-obra "Desenhista Projetista / Técnico de Edificações" o custo referencial da categoria "Técnico de Edificações" e os Encargos Complementares da categoria "Desenhista Projestista", visto que estes apresentaram menor custo.

## Planilha de Preço
PLANILHA DE PREÇOS - Elaboração de Projeto Arquitetônico para Reforma das Fachadas e Caixilhos do Fórum Federal de Santos - SP
Referência: SINAPI - 11/Set/2024 ¦ DNIT - Abr/2024 ¦ SICRO 04/2024 ¦ CPOS/CDHU 09/2024 ¦ SIURB 01/2024
Item 1 |  | Mão de Obra
# | Tabela - Código | Cargo | Unid. | Quant. | Custo Unitário | Custo Total | Fator K | Preço
1.1 | SINAPI 40816 | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | mês | 3.15 | 12266.29 | 38638.8135 | 2.3136 | 89394.72
1.2 | SICRO P9867 | Desenhista Projetista / Técnico de Edificações | mês | 3.75 | 4503.83 | 16889.3625 | 2.3136 | 39075.2
1.3 | SICRO P9864 | Engenheiro de Segurança do Trabalho | mês | 0.12 | 14253.19 | 1710.3828 | 2.3136 | 3957.13
Total do Item 1 - Mão de Obra: | [7 empty] | 132427.05
Item 2 |  | Custos Operacionais e Administrativos Locais (Despesas Diretas)
# | Fonte | Despesa | Unid. | Quant. | Custo Unitário | Custo Total | TRDE | Preço
2.1 | Tabela ART 2024 | Taxa de Responsabilidade Técnica | un | 4 | 262.55 | 1050.2 | 1.2276 | 1289.21
2.2 | DNIT E8889 | Veículo leve sem motorista - hora produtiva | h | 56 | 33.57 | 1879.92 | 1.2276 | 2307.77
2.3 | SINAPI (baseado na CCU 93570) | Encargos Complementares (exames, seguro, ferramentas e cursos de capacitação) para Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | mês | 3.15 | 160.55 | 505.7325 | 1.2276 | 620.8
2.4 | SINAPI (baseado na CCU 93561) | Encargos Complementares (exames, seguro, ferramentas e cursos de capacitação) para Desenhista Projetista / Técnico de Edificações | mês | 3.75 | 317.53 | 1190.7375 | 1.2276 | 1461.71
2.5 | SINAPI (baseado na CCU 93570) | Encargos Complementares (exames, seguro, ferramentas e cursos de capacitação) para Engenheiro de Segurança do Trabalho | mês | 0.12 | 278.03 | 33.3636 | 1.2276 | 40.95
2.6 | SEI 11197792 | Taxas e emolumentos (Isento) | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Item 2 - Despesas Diretas: | [7 empty] | 5720.44
Item 3 |  | Serviços de Apoio Técnico
# | Fonte | Descrição | Unid. | Quant. | Custo Unitário | Custo Total | TRDE | Preço
3.1 | Pesquisa de Preços - Item 1 | Serviço de Inspeção do Sistema de Ancoragem e Linha de Vida | un | 1 | 4800 | 4800 | 1.2276 | 5892.48
3.2 | Pesquisa de Preços - Item 2 | Serviço de Inspeção de Fachada | un | 1 | 74494.92 | 74494.92 | 1.2276 | 91449.96
3.3 | Tabela CPOS 09/2024 cód A.02.000.070107 | Serviço de impressão A4 - colorido | un | 344 | 2.27 | 780.88 | 1.2276 | 958.6
3.4 | Tabela SIURB 01/2024 cód 20003053 | Serviço de plotagem A1 - colorido | un | 29 | 14.27 | 413.83 | 1.2276 | 508.01
Total do Item 3 - Serviços de Apoio Técnico: | [7 empty] | 98809.05
| TOTAL DO ORÇAMENTO: | [6 empty] | 236956.54
Observações:
1 - O custo do salário mensal das diversas categorias profissionais é informado no SINAPI com a inclusão dos Encargos Sociais. No caso específico, estão inclusos Encargos Sociais para São Paulo de profissionais mensalistas, com folha de pagamento não desonerada.
2 - De acordo com a metodologia do SENAENCO, para o Fator K1 já é considerado em sua composição os Encargos e Benefícios Sociais (SP) de profissionais mensalistas (71,46%). Logo, para que os Encargos Sociais não sejam cobrados em duplicidade, deverão ser eliminados dos insumos de mão de obra mensalista do SINAPI, onde estão inclusos também no percentual de 71,46%.
3 - O Custo/Hora (R$) do profissional é o mesmo para mensalistas e horistas. A diferenciação do custo de contratação se dá mediante a aplicação dos Encargos Sociais corespondentes a modalidade adotada, ou seja, mensalista ou horista.

## Planilha de Preço por Etapa
PLANILHA DE PREÇOS POR ETAPA - Elaboração de Projeto Arquitetônico para Reforma das Fachadas e Caixilhos do Fórum Federal de Santos - SP
Referência: SINAPI - 11/Set/2024 ¦ DNIT - Abr/2024 ¦ SICRO 04/2024 ¦ CPOS/CDHU 09/2024 ¦ SIURB 01/2024
# | Tipo | Tabela / Fonte | Cargo | Unid. | Quant. | Custo | Custo Total | Fator K / TRDE | Preço | Peso
1 | Levantamento Cadastral | [7 empty] | 123863.6 | 52.27%
1.1 | Mão de Obra | SICRO - P8066 | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | mês | 0.58 | 12266.29 | 7114.4482 | 2.3136 | 16459.98 | 6.946%
1.2 | Mão de Obra | SINAPI - 40807 | Desenhista Projetista / Técnico de Edificações | mês | 0.66 | 4503.83 | 2972.5278 | 2.3136 | 6877.24 | 2.902%
1.3 | Mão de Obra | SICRO P9864 | Engenheiro de Segurança do Trabalho | mês | 0.05 | 14253.19 | 712.6595 | 2.3136 | 1648.8 | 0.6958%
1.4 | Custos Operacionais e Administrativos Locais | SINAPI (baseado na CCU 93570) | Encargos Complementares (exames, seguro, ferramentas e cursos de capacitação) para Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | mês | 0.58 | 160.55 | 93.119 | 1.2276 | 114.31 | 0.04824%
1.5 | Custos Operacionais e Administrativos Locais | SINAPI (baseado na CCU 93561) | Encargos Complementares (exames, seguro, ferramentas e cursos de capacitação) para Desenhista Projetista / Técnico de Edificações | mês | 0.66 | 317.53 | 209.5698 | 1.2276 | 257.26 | 0.1086%
1.6 | Custos Operacionais e Administrativos Locais | SINAPI (baseado na CCU 93570) | Encargos Complementares (exames, seguro, ferramentas e cursos de capacitação) para Engenheiro de Segurança do Trabalho | mês | 0.05 | 278.03 | 13.9015 | 1.2276 | 17.06 | 0.0072%
1.7 | Custos Operacionais e Administrativos Locais | DNIT E8889 | Veículo leve sem motorista - hora produtiva | h | 20 | 33.57 | 671.4 | 1.2276 | 824.21 | 0.3478%
1.8 | Custos Operacionais e Administrativos Locais | Tabela ART 2024 | Taxa de Responsabilidade Técnica | un | 1 | 262.55 | 262.55 | 1.2276 | 322.3 | 0.136%
1.9 | Serviços de Apoio Técnico | Pesquisa de Preços - Item 1 | Serviço de Inspeção do Sistema de Ancoragem e Linha de Vida | un | 1 | 4800 | 4800 | 1.2276 | 5892.48 | 2.487%
1.10 | Serviços de Apoio Técnico | Pesquisa de Preços - Item 2 | Serviço de Inspeção de Fachada | un | 1 | 74494.92 | 74494.92 | 1.2276 | 91449.96 | 38.59%
2 | Avaliação da Envoltória | [7 empty] | 11675.83 | 4.927%
2.1 | Mão de Obra | SICRO - P8066 | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | mês | 0.38 | 12266.29 | 4661.1902 | 2.3136 | 10784.12 | 4.551%
2.2 | Custos Operacionais e Administrativos Locais | SINAPI (baseado na CCU 93570) | Encargos Complementares (exames, seguro, ferramentas e cursos de capacitação) para Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | mês | 0.38 | 160.55 | 61.009 | 1.2276 | 74.89 | 0.0316%
2.3 | Custos Operacionais e Administrativos Locais | DNIT E8889 | Veículo leve sem motorista - hora produtiva | h | 12 | 33.57 | 402.84 | 1.2276 | 494.52 | 0.2087%
2.4 | Custos Operacionais e Administrativos Locais | Tabela ART 2024 | Taxa de Responsabilidade Técnica | un | 1 | 262.55 | 262.55 | 1.2276 | 322.3 | 0.136%
3 | Estudo de Viabilidade e Preliminar | [7 empty] | 8737.74 | 3.687%
3.1 | Mão de Obra | SICRO - P8066 | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | mês | 0.3 | 12266.29 | 3679.887 | 2.3136 | 8513.78 | 3.593%
3.2 | Custos Operacionais e Administrativos Locais | SINAPI (baseado na CCU 93570) | Encargos Complementares (exames, seguro, ferramentas e cursos de capacitação) para Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | mês | 0.3 | 160.55 | 48.165 | 1.2276 | 59.12 | 0.02495%
3.3 | Custos Operacionais e Administrativos Locais | DNIT E8889 | Veículo leve sem motorista - hora produtiva | h | 4 | 33.57 | 134.28 | 1.2276 | 164.84 | 0.06957%
4 | Anteprojeto | [7 empty] | 14838.32 | 6.262%
4.1 | Mão de Obra | SICRO - P8066 | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | mês | 0.4 | 12266.29 | 4906.516 | 2.3136 | 11351.71 | 4.791%
4.2 | Mão de Obra | SINAPI - 40807 | Desenhista Projetista / Técnico de Edificações | mês | 0.3 | 4503.83 | 1351.149 | 2.3136 | 3126.01 | 1.319%
4.3 | Custos Operacionais e Administrativos Locais | SINAPI (baseado na CCU 93570) | Encargos Complementares (exames, seguro, ferramentas e cursos de capacitação) para Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | mês | 0.4 | 160.55 | 64.22 | 1.2276 | 78.83 | 0.03327%
4.4 | Custos Operacionais e Administrativos Locais | SINAPI (baseado na CCU 93561) | Encargos Complementares (exames, seguro, ferramentas e cursos de capacitação) para Desenhista Projetista / Técnico de Edificações | mês | 0.3 | 317.53 | 95.259 | 1.2276 | 116.93 | 0.04935%
4.5 | Custos Operacionais e Administrativos Locais | DNIT E8889 | Veículo leve sem motorista - hora produtiva | h | 4 | 33.57 | 134.28 | 1.2276 | 164.84 | 0.06957%
5 | Projeto Básico | [7 empty] | 28563.91 | 12.05%
5.1 | Mão de Obra | SICRO - P8066 | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | mês | 0.54 | 12266.29 | 6623.7966 | 2.3136 | 15324.81 | 6.467%
5.2 | Mão de Obra | SINAPI - 40807 | Desenhista Projetista / Técnico de Edificações | mês | 1.14 | 4503.83 | 5134.3662 | 2.3136 | 11878.86 | 5.013%
5.3 | Custos Operacionais e Administrativos Locais | SINAPI (baseado na CCU 93570) | Encargos Complementares (exames, seguro, ferramentas e cursos de capacitação) para Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | mês | 0.54 | 160.55 | 86.697 | 1.2276 | 106.42 | 0.04491%
5.4 | Custos Operacionais e Administrativos Locais | SINAPI (baseado na CCU 93561) | Encargos Complementares (exames, seguro, ferramentas e cursos de capacitação) para Desenhista Projetista / Técnico de Edificações | mês | 1.14 | 317.53 | 361.9842 | 1.2276 | 444.37 | 0.1875%
5.5 | Custos Operacionais e Administrativos Locais | DNIT E8889 | Veículo leve sem motorista - hora produtiva | h | 4 | 33.57 | 134.28 | 1.2276 | 164.84 | 0.06957%
5.6 | Custos Operacionais e Administrativos Locais | Tabela ART 2024 | Taxa de Responsabilidade Técnica | un | 2 | 262.55 | 525.1 | 1.2276 | 644.61 | 0.272%
6 | Projeto Legal | [7 empty] | 9869.81 | 4.165%
6.1 | Mão de Obra | SICRO - P8066 | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | mês | 0.25 | 12266.29 | 3066.5725 | 2.3136 | 7094.82 | 2.994%
6.2 | Mão de Obra | SINAPI - 40807 | Desenhista Projetista / Técnico de Edificações | mês | 0.2 | 4503.83 | 900.766 | 2.3136 | 2084.01 | 0.8795%
6.3 | Custos Operacionais e Administrativos Locais | SINAPI (baseado na CCU 93570) | Encargos Complementares (exames, seguro, ferramentas e cursos de capacitação) para Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | mês | 0.25 | 160.55 | 40.1375 | 1.2276 | 49.27 | 0.02079%
6.4 | Custos Operacionais e Administrativos Locais | SINAPI (baseado na CCU 93561) | Encargos Complementares (exames, seguro, ferramentas e cursos de capacitação) para Desenhista Projetista / Técnico de Edificações | mês | 0.2 | 317.53 | 63.506 | 1.2276 | 77.95 | 0.0329%
6.5 | Custos Operacionais e Administrativos Locais | DNIT E8889 | Veículo leve sem motorista - hora produtiva | h | 8 | 33.57 | 268.56 | 1.2276 | 329.68 | 0.1391%
6.6 | Custos Operacionais e Administrativos Locais | Tabela CPOS 09/2024 cód A.02.000.070107 | Serviço de impressão A4 - colorido | un | 40 | 2.27 | 90.8 | 1.2276 | 111.46 | 0.04704%
6.7 | Custos Operacionais e Administrativos Locais | Tabela SIURB 01/2024 cód 20003053 | Serviço de plotagem A1 - colorido | un | 7 | 14.27 | 99.89 | 1.2276 | 122.62 | 0.05175%
6.8 | Custos Operacionais e Administrativos Locais | Tabela SIURB 07/2023 cód 200352 | Taxas e emolumentos (Isento) | un | 1 | 0 | 0 | 1.2276 | 0 | 0%
7 | Projeto Executivo | [7 empty] | 39407.33 | 16.63%
7.1 | Mão de Obra | SICRO - P8066 | Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | mês | 0.7 | 12266.29 | 8586.403 | 2.3136 | 19865.5 | 8.384%
7.2 | Mão de Obra | SINAPI - 40807 | Desenhista Projetista / Técnico de Edificações | mês | 1.45 | 4503.83 | 6530.5535 | 2.3136 | 15109.08 | 6.376%
7.3 | Mão de Obra | SICRO P9864 | Engenheiro de Segurança do Trabalho | mês | 0.07 | 14253.19 | 997.7233 | 2.3136 | 2308.33 | 0.9742%
7.4 | Custos Operacionais e Administrativos Locais | SINAPI (baseado na CCU 93570) | Encargos Complementares (exames, seguro, ferramentas e cursos de capacitação) para Engenheiro Civil Pleno / Arquiteto Pleno | mês | 0.7 | 160.55 | 112.385 | 1.2276 | 137.96 | 0.05822%
7.5 | Custos Operacionais e Administrativos Locais | SINAPI (baseado na CCU 93561) | Encargos Complementares (exames, seguro, ferramentas e cursos de capacitação) para Desenhista Projetista / Técnico de Edificações | mês | 1.45 | 317.53 | 460.4185 | 1.2276 | 565.2 | 0.2385%
7.6 | Custos Operacionais e Administrativos Locais | SINAPI (baseado na CCU 93570) | Encargos Complementares (exames, seguro, ferramentas e cursos de capacitação) para Engenheiro de Segurança do Trabalho | mês | 0.07 | 278.03 | 19.4621 | 1.2276 | 23.89 | 0.01008%
7.7 | Custos Operacionais e Administrativos Locais | DNIT E8889 | Veículo leve sem motorista - hora produtiva | h | 4 | 33.57 | 134.28 | 1.2276 | 164.84 | 0.06957%
7.8 | Custos Operacionais e Administrativos Locais | Tabela CPOS 09/2024 cód A.02.000.070107 | Serviço de impressão A4 - colorido | un | 304 | 2.27 | 690.08 | 1.2276 | 847.14 | 0.3575%
7.9 | Custos Operacionais e Administrativos Locais | Tabela SIURB 01/2024 cód 20003053 | Serviço de plotagem A1 - colorido | un | 22 | 14.27 | 313.94 | 1.2276 | 385.39 | 0.1626%
|  | TOTAL DO ORÇAMENTO: | [6 empty] | 236956.54
Observações:
1 - O custo do salário mensal das diversas categorias profissionais é informado no SINAPI com a inclusão dos Encargos Sociais. No caso específico, estão inclusos Encargos Sociais para São Paulo de profissionais mensalistas, com folha de pagamento não desonerada.
2 - De acordo com a metodologia do SENAENCO, para o Fator K1 já é considerado em sua composição os Encargos e Benefícios Sociais (SP) de profissionais mensalistas (71,46%). Logo, para que os Encargos Sociais não sejam cobrados em duplicidade, deverão ser eliminados dos insumos de mão de obra mensalista do SINAPI, onde estão inclusos também no percentual de 71,46%.
3 - O Custo/Hora (R$) do profissional é o mesmo para mensalistas e horistas. A diferenciação do custo de contratação se dá mediante a aplicação dos Encargos Sociais corespondentes a modalidade adotada, ou seja, mensalista ou horista.

## Fator K e TRDE
CÁLCULO DO FATOR K - Metodologia do Tribunal de Contas da União - TCU
| Despesas Fiscais (DF) | [5 empty] | Recomendação TCU: Redução de 20% da alíquota do PIS e COFINS
| Itens que compõem as Despesas Fiscais (DF) |  |  |  | %
| I | ISSQN (Santos - SP) |  |  | 3%
|  | PIS |  |  | 1.32% |  | (80% de 1,65%)
|  | COFINS |  |  | 6.08% |  | (80% de 7,60%)
|  |  | TOTAL (I) |  | 10.4%
|  |  | DF = (1/(1-I)-1)*100 |  | 11.61%
RESUMO DO CÁLCULO DO FATOR K
Item | Fórmulas |  |  | K1 - Encargos Sociais (ES) | K2 - Adminstração Central (Overhead) | K3 - Remuneração Bruta da Empresa | K4 - Tributos | Resultados
Fator K | K = (1+K1+K2)(1+K3)(1+K4) |  |  | 71.46% | 17% | 10% | 11.61% | 2.3136
TRDE | TRDE = (1+K3)(1+K4) |  |  | N/A | N/A | 10% | 11.61% | 1.2276
Observações:
1 - Preço de Venda (PV) = (CD salários x K) + (CD outros x TRDE), sendo TRDE a Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos.
2 - Administração Central: Adoção de 17% em concordância com o Anexo "Orientações para Conferência de Orçamentos de Obras e Serviços de Engenharia (SEI 11159059) do Conselho da Justiça Federal – CJF" e Acórdão Nº 508/2018 - TCU Plenário: "Para contratos de engenharia consultiva, considera-se razoável um valor menor ou igual a 20%, pois essa tem sido a taxa admitida pelo Tribunal em casos concretos (p. ex.: Acórdão 1523/2005-TCU-Plenário, que acolheu uma taxa de 17%, e Acórdão 581/2009-TCU-Plenário, que acolheu uma taxa de 20%).
3 - Remuneração Bruta da Empresa: Adoção de 10%, em concordância com o Anexo "Orientações para Conferência de Orçamentos de Obras e Serviços de Engenharia (SEI 11159059) do Conselho da Justiça Federal – CJF" e com o estimado pelo Tribunal de Contas da União - TCU (fl. 99 da publicação Orientações Para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas - Edição 2014).
4 - Despesas Fiscais (DF): ISSQN: alíquota de 3,0% sobre o serviço - Regulamento do imposto sobre serviços de qualquer natureza -ISSQN- conforme Código Tributário do município de Santos - 2024, (https://www.santos.sp.gov.br/static/files_www/files/portal_files/SEFIN/ctm_2024_2.pdf, acesso em 26/09/2024), Item 7.03 Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia. PIS e COFINS considerando 20% de compensação nas tarifas cheias (7,6% e 1,65%) no regime de incidência não-cumulativa. A redução do PIS e do CONFINS é recomendada pelo Tribunal de Contas da União - TCU (fls. 104 e 105 da publicação Orientações Para a Elaboração de Planlilhas Orçamentárias de Obras Públicas - Edição de 2014). As empresas proponentes deverão ajustar os percentuais de PIS e de COFINS a suas reais situações tributárias.
5 - Encargos sociais: SINAPI/SP - sem desoneração, mão de obra mensalista - percentual de 71,46% incidentes sobre a mão de obra.
6 - Modelagem baseada na publicação do TCU Orientações Para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas - Edição 2014 (fls. 97/101).

## Encargos Sociais
Encargos Sociais - São Paulo
"SINAPI – Cálculos e Parâmetros" (https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-manual-de-metodologias-e-conceitos/Livro_SINAPI_Calculos_Parametros.pdf), p.115 - Acesso em 13/09/2024.

## Cronograma Físico-Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  | Objeto: | Elaboração de Projeto Arquitetônico para Reforma das Fachadas e Caixilhos do Fórum Federal de Santos - SP
ITEM | DESCRIÇÃO DAS ETAPAS | PREÇO TOTAL (R$) | PRAZO DE EXECUÇÃO |  |  |  |  | Subtotal por etapa
|  |  | 80 dias | 135 dias | 190 dias | 275 dias | 360 dias
1 | LEVANTAMENTO CADASTRAL | 123863.6 | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 123863.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123863.6
2 | AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA ENVOLTÓRIA | 11675.83 | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 11675.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11675.83
3 | ESTUDO DE VIABILIDADE E PRELIMINAR | 8737.74 |  | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 8737.74 | 0 | 0 | 0 | 8737.74
4 | ANTEPROJETO | 14838.32 |  |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 14838.32 | 0 | 0 | 14838.32
5 | PROJETO BÁSICO | 28563.91 |  |  |  | 100% |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 28563.91 | 0 | 28563.91
6 | PROJETO LEGAL | 9869.81 |  |  |  | 100% |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 9869.81 | 0 | 9869.81
7 | PROJETO EXECUTIVO | 39407.33 |  |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39407.33 | 39407.33
TOTAL |  | 236956.54
Subtotal por período |  |  | 57.2% | 3.687% | 6.262% | 16.22% | 16.63% | 100%
|  |  | 135539.43 | 8737.74 | 14838.32 | 38433.72 | 39407.33 | 236956.54
Total geral |  |  | 57.2% | 60.89% | 67.15% | 83.37% | 100% | 100%
|  |  | 135539.43 | 144277.17 | 159115.49 | 197549.21 | 236956.54 | 236956.54