## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA DA CLARABOIA DO PRÉDIO DA SJAC | SINAPI - 03/2026 - Acre SBC - 05/2026 - Acre | 22,12% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 19.990,44 | 50,00% 9.995,22 | 50,00% 9.995,22
2 | SINALIZAÇÃO E ISOLAMENTO | 100,00% 348,84 | 100,00% 348,84
3 | AINDAIMES | 100,00% 13.690,04 | 50,00% 6.845,02 | 50,00% 6.845,02
4 | REMOÇÃO DO POLICARBONATO ANTIGO | 100,00% 1.636,41 | 100,00% 1.636,41
5 | LIMPEZA, TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRTURA METALICA | 100,00% 14.692,05 | 100,00% 14.692,05
6 | INSTALAÇÃO DE NOVA COBERTURA DE POICARBONATO | 100,00% 56.159,24 |  | 100,00% 56.159,24
7 | LIMPEZA GERAL | 100,00% 8.888,48 |  | 100,00% 8.888,48
Porcentagem |  |  | 29,04% | 70,96%
Custo |  |  | 33.517,54 | 81.887,96
Porcentagem Acumulado |  |  | 29,04% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 33.517,54 | 115.405,50
_______________________________________________________________ Nuasg-AC Setor de Engenharia