## 1. Eventograma
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO — CENTREJUFE
EVENTOGRAMA DE PAGAMENTO — MARCOS CONTRATUAIS
Objeto: Substituição da cobertura (telhado) – Centrejufe ¦ Valor Global: R$ 729.429,81
Regime: Empreitada por Preço Global (art. 46, II, Lei 14.133/2021) ¦ Prazo: 90 dias corridos
Fundamentação: Acórdão 1.977/2013-TCU Plenário; Acórdão 1.795/2024-TCU Plenário; Acórdão 2.622/2013-TCU
Evento | Subitem | Descrição do Marco Contratual | % Subitem | Valor (R$) | % Global | Valor Acumulado (R$) | % Acumulado | Prazo Limite
1 | 1 | Coordenação inicial – ART, placa de obra e mobilização administrativa inicial | 3.011% | 1563.63 | 0.2144% | 1563.63 | 0.2144% | 30 dias
2 | 1 | Coordenação e acompanhamento técnico – engenheiro civil e encarregado geral durante a execução | 96.99% | 50364.17 | 6.905% | 51927.8 | 7.119% | 90 dias
3 | 2.1 | Hotel – mobilização, preparação dos serviços, remoções, demolições e bota-fora | 100% | 24850.31 | 3.407% | 76778.11 | 10.53% | 30 dias
4 | 2.2.2 | Hotel – telhamento com telha metálica termoacústica, inclusive içamento e fixações | 100% | 165645.64 | 22.71% | 242423.75 | 33.23% | 60 dias
5 | 2.2.3 | Hotel – calhas em chapa de aço galvanizado, incluindo transporte vertical e instalação | 100% | 141587.2 | 19.41% | 384010.95 | 52.65% | 60 dias
6 | 2.2.4-6 | Hotel – rufos, chapins e cumeeiras termoacústicas concluídos | 100% | 27377 | 3.753% | 411387.95 | 56.4% | 60 dias
7 | 2.2.1/7/8 | Hotel – policarbonato, impermeabilização com manta asfáltica e proteção mecânica concluídos | 100% | 22200.92 | 3.044% | 433588.87 | 59.44% | 60 dias
8 | 3.1 | Escola de Magistratura – mobilização, preparação dos serviços, remoções e bota-fora | 100% | 29020.23 | 3.978% | 462609.1 | 63.42% | 30 dias
9 | 3.2.1 | Escola de Magistratura – telhamento com telha metálica termoacústica, inclusive içamento e fixações | 100% | 225948.66 | 30.98% | 688557.76 | 94.4% | 90 dias
10 | 3.2.2-5 | Escola de Magistratura – calhas, rufos, chapins e cumeeiras termoacústicas concluídos | 100% | 40872.05 | 5.603% | 729429.81 | 100% | 90 dias
|  | TOTAL GERAL |  | 729429.81 | 100% | 729429.81 | 100%
NOTAS:
1. Este eventograma constitui a base exclusiva para medição e pagamento, conforme Acórdão 1.977/2013-TCU Plenário.
2. Os pagamentos somente serão processados após conclusão integral de cada evento/marco contratual.
3. Vedada medição proporcional dentro de um mesmo evento (Acórdão 1.795/2024-TCU Plenário).
4. Os critérios detalhados de aceite encontram-se na Aba 2 desta planilha.
5. O cronograma físico-financeiro (Aba 5) é instrumento auxiliar, não vinculante para fins de pagamento.
TRF1/DIENG — Centrejufe

## 2. Critérios de Medição
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO — CENTREJUFE
CRITÉRIOS DETALHADOS DE MEDIÇÃO E ACEITE POR EVENTO
Objeto: Substituição da cobertura (telhado) – Centrejufe ¦ Valor Global: R$ 729.429,81
Regime: Empreitada por Preço Global (art. 46, II, Lei 14.133/2021) ¦ Prazo: 90 dias corridos
Fundamentação: Acórdão 1.977/2013-TCU Plenário; Acórdão 1.795/2024-TCU Plenário; Acórdão 2.622/2013-TCU
Evento | Subitem | Marco Contratual (resumo) | Critérios de Aceite | Documentação Exigida | Responsável pela Verificação | Prazo p/ Aceite
1 | 1 | Coordenação inicial | Comprovação da emissão da ART, instalação da placa de obra e apresentação da documentação inicial de mobilização da contratada, antes do início efetivo dos serviços de campo. | 1) ART de execução 2) Registro fotográfico da placa de obra 3) Ordem de serviço / autorização de início 4) Boletim de medição do evento | Comissão de Fiscalização | 5 dias úteis
2 | 1 | Coordenação e acompanhamento técnico | Comprovação do acompanhamento técnico durante a execução, com atuação do engenheiro civil e do encarregado geral, registros de campo e apoio à fiscalização nos três períodos de execução. | 1) Relatórios periódicos de acompanhamento 2) Diário de obra ou registros equivalentes 3) Boletim de medição do evento 4) Declaração de permanência/atuação da equipe técnica | Comissão de Fiscalização | 5 dias úteis
3 | 2.1 | Hotel – mobilização e preparação | Conclusão das remoções, demolições pontuais, preparação das frentes de serviço e destinação do entulho do Hotel, com área liberada para execução da cobertura. | 1) Relatório fotográfico datado 2) Comprovantes de bota-fora/destinação 3) Boletim de medição do evento | Comissão de Fiscalização | 5 dias úteis
4 | 2.2.2 | Hotel – telhamento termoacústico | Execução e aceite do telhamento metálico termoacústico no Hotel, com conferência de área, alinhamento, fixações, arremates e ausência de pontos aparentes de infiltração. | 1) Relatório fotográfico 2) Conferência de quantitativos executados 3) Boletim de medição do evento 4) Termo de aceite da etapa | Comissão de Fiscalização | 10 dias úteis
5 | 2.2.3 | Hotel – calhas | Instalação das calhas em chapa galvanizada no Hotel, com verificação de declividade, estanqueidade, emendas, fixações e descidas compatíveis com o sistema existente. | 1) Relatório de fiscalização 2) Teste visual/funcional de escoamento quando aplicável 3) Boletim de medição do evento | Comissão de Fiscalização | 5 dias úteis
6 | 2.2.4 a 2.2.6 | Hotel – rufos, chapins e cumeeiras | Conclusão dos rufos internos/externos, chapins e cumeeiras no Hotel, com conferência de sobreposições, pingadeiras, fixações e compatibilização com os encontros da cobertura. | 1) Memorial fotográfico 2) Conferência in loco dos arremates 3) Boletim de medição do evento | Comissão de Fiscalização | 5 dias úteis
7 | 2.2.1 / 2.2.7 / 2.2.8 | Hotel – policarbonato e impermeabilização | Execução das chapas de policarbonato, impermeabilização com manta asfáltica e proteção mecânica no Hotel, com conferência de aderência, acabamentos e proteção final. | 1) Relatório técnico/fotográfico 2) Registro da aplicação da impermeabilização 3) Boletim de medição do evento | Comissão de Fiscalização | 5 dias úteis
8 | 3.1 | Escola de Magistratura – mobilização e preparação | Conclusão das remoções, preparação das frentes de serviço e bota-fora da Escola de Magistratura, com áreas liberadas para instalação da nova cobertura. | 1) Relatório fotográfico datado 2) Comprovantes de bota-fora/destinação 3) Boletim de medição do evento | Comissão de Fiscalização | 5 dias úteis
9 | 3.2.1 | Escola de Magistratura – telhamento termoacústico | Execução e aceite do telhamento metálico termoacústico da Escola de Magistratura, com conferência de área, alinhamento, fixações, arremates e estanqueidade. | 1) Relatório fotográfico 2) Conferência de quantitativos executados 3) Boletim de medição do evento 4) Termo de aceite da etapa | Comissão de Fiscalização | 10 dias úteis
10 | 3.2.2 a 3.2.5 | Escola de Magistratura – calhas, rufos, chapins e cumeeiras | Conclusão das calhas, rufos, chapins e cumeeiras da Escola de Magistratura, com conferência de fixações, declividades, pingadeiras, sobreposições e arremates finais. | 1) Relatório de fiscalização 2) Registros fotográficos finais 3) Boletim de medição do evento 4) Termo de recebimento da etapa | Comissão de Fiscalização | 5 dias úteis
TRF1/DIENG — Centrejufe

## 3. Checklist Fiscalização
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO — CENTREJUFE
CHECKLIST DE FISCALIZAÇÃO — VERIFICAÇÕES POR EVENTO
Objeto: Substituição da cobertura (telhado) – Centrejufe ¦ Valor Global: R$ 729.429,81
Regime: Empreitada por Preço Global (art. 46, II, Lei 14.133/2021) ¦ Prazo: 90 dias corridos
Fundamentação: Acórdão 1.977/2013-TCU Plenário; Acórdão 1.795/2024-TCU Plenário; Acórdão 2.622/2013-TCU
Item | Evento | Verificação | Conforme (S/N) | Observações | Data Verificação | Responsável
EVENTO 1 — SUBITEM 1 — Coordenação inicial
1 | 1 | ART de execução emitida e compatível com o objeto contratado
2 | 1 | Placa de obra instalada em local visível
3 | 1 | Identificação da empresa e responsável técnico conferida
4 | 1 | Ordem de serviço/autorização de início registrada
5 | 1 | Plano inicial de execução apresentado à fiscalização
6 | 1 | Condições iniciais das áreas registradas fotograficamente
7 | 1 | Documentação inicial arquivada no processo de fiscalização
EVENTO 2 — SUBITEM 1 — Coordenação e acompanhamento técnico
8 | 2 | Engenheiro civil responsável identificado nos registros de obra
9 | 2 | Encarregado geral atuando durante as frentes de serviço
10 | 2 | Diário de obra ou registros equivalentes atualizados
11 | 2 | Interferências e restrições comunicadas à fiscalização
12 | 2 | Reuniões/contatos técnicos registrados quando necessário
13 | 2 | Acompanhamento da segurança e organização do canteiro registrado
14 | 2 | Relatórios periódicos emitidos
15 | 2 | Boletim de medição instruído com documentação mínima
EVENTO 3 — SUBITEM 2.1 — Hotel: mobilização e preparação
16 | 3 | Área do Hotel isolada/sinalizada para execução dos serviços
17 | 3 | Remoção de calhas e rufos executada sem reaproveitamento indevido
18 | 3 | Remoção das telhas existentes concluída
19 | 3 | Demolições/remoções de impermeabilização executadas quando aplicável
20 | 3 | Entulho acondicionado e retirado do local
EVENTO 4 — SUBITEM 2.2.2 — Hotel: telhamento termoacústico
21 | 4 | Telhas termoacústicas entregues e conferidas
22 | 4 | Içamento executado com segurança e sem danos aparentes
23 | 4 | Telhas instaladas com alinhamento e sobreposição adequados
24 | 4 | Fixações executadas conforme recomendação técnica
25 | 4 | Arremates junto a encontros e bordas conferidos
26 | 4 | Área executada compatível com o quantitativo medido
EVENTO 5 — SUBITEM 2.2.3 — Hotel: calhas
27 | 5 | Declividade de escoamento verificada
28 | 5 | Emendas, soldas ou vedações inspecionadas
29 | 5 | Fixações e suportes conferidos
30 | 5 | Interligações às descidas existentes verificadas
31 | 5 | Ausência de pontos evidentes de acúmulo de água
32 | 5 | Registros fotográficos finais realizados
EVENTO 6 — SUBITENS 2.2.4 A 2.2.6 — Hotel: rufos, chapins e cumeeiras
33 | 6 | Rufos externos/internos instalados nos encontros da cobertura
34 | 6 | Cumeeiras termoacústicas instaladas
35 | 6 | Sobreposições e transpasse conferidos
36 | 6 | Vedação dos arremates verificada
37 | 6 | Fixações e acabamento visual conferidos
38 | 6 | Compatibilização com calhas e telhas verificada
39 | 6 | Não há pontos aparentes de infiltração nos arremates
40 | 6 | Quantitativos executados conferidos
41 | 6 | Memorial fotográfico anexado
EVENTO 7 — SUBITENS 2.2.1 / 2.2.7 / 2.2.8 — Hotel: policarbonato e impermeabilização
42 | 7 | Chapas de policarbonato instaladas nos locais previstos
43 | 7 | Superfície preparada para impermeabilização
44 | 7 | Primer aplicado antes da manta asfáltica quando aplicável
45 | 7 | Manta asfáltica aplicada com sobreposição adequada
46 | 7 | Ralos/encontros/arremates impermeabilizados
47 | 7 | Proteção mecânica executada sobre a impermeabilização
48 | 7 | Acabamento final sem desplacamentos ou falhas visíveis
49 | 7 | Registros fotográficos da aplicação anexados
50 | 7 | Área executada compatível com o quantitativo medido
51 | 7 | Limpeza final da frente de serviço realizada
52 | 7 | Boletim de medição instruído
EVENTO 8 — SUBITEM 3.1 — Escola de Magistratura: mobilização e preparação
53 | 8 | Área da Escola de Magistratura isolada/sinalizada
54 | 8 | Remoção de calhas e rufos executada
55 | 8 | Entulho acondicionado e retirado do local
56 | 8 | Bota-fora/destinação comprovado
57 | 8 | Frente de serviço liberada para nova cobertura
58 | 8 | Condições de segurança verificadas
59 | 8 | Registro fotográfico inicial e final realizado
60 | 8 | Interferências comunicadas à fiscalização
61 | 8 | Boletim de medição instruído
EVENTO 9 — SUBITEM 3.2.1 — Escola de Magistratura: telhamento termoacústico
62 | 9 | Telhas termoacústicas entregues e conferidas
63 | 9 | Içamento executado sem danos aparentes
64 | 9 | Telhas instaladas com alinhamento e sobreposição adequados
65 | 9 | Fixações executadas e conferidas
66 | 9 | Arremates junto a bordas e encontros verificados
67 | 9 | Área executada compatível com o quantitativo medido
68 | 9 | Não há falhas aparentes de estanqueidade
69 | 9 | Memorial fotográfico anexado
70 | 9 | Limpeza da frente de serviço realizada
71 | 9 | Termo de aceite da etapa instruído
EVENTO 10 — SUBITENS 3.2.2 A 3.2.5 — Escola de Magistratura: calhas, rufos, chapins e cumeeiras
72 | 10 | Calhas galvanizadas instaladas e conferidas
73 | 10 | Declividades e pontos de escoamento verificados
74 | 10 | Rufos internos/externos instalados
75 | 10 | Cumeeiras termoacústicas instaladas
76 | 10 | Vedação dos arremates finais conferida
77 | 10 | Compatibilização com a cobertura executada verificada
78 | 10 | Registros fotográficos finais anexados
79 | 10 | Boletim de medição e termo de recebimento instruídos
TRF1/DIENG — Centrejufe

## 4. Mapa de Risco
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO — CENTREJUFE
MAPA DE RISCO FINANCEIRO POR FASE / EVENTO
Objeto: Substituição da cobertura (telhado) – Centrejufe ¦ Valor Global: R$ 729.429,81
Regime: Empreitada por Preço Global (art. 46, II, Lei 14.133/2021) ¦ Prazo: 90 dias corridos
Fundamentação: Acórdão 1.977/2013-TCU Plenário; Acórdão 1.795/2024-TCU Plenário; Acórdão 2.622/2013-TCU
Evento | Fase / Marco | Valor do Evento (R$) | % Acum. Pago | Risco Principal | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Medida Mitigadora | Indicador de Monitoramento
1 | Coordenação inicial – ART, placa de obra e mobilização administrativa inicial | 1563.63 | 0.2144% | Atraso na documentação inicial ou ART incompatível | Baixa | Baixo | BAIXO | Conferência documental antes da ordem de início | ART, placa e OS conferidas
2 | Coordenação e acompanhamento técnico – engenheiro civil e encarregado geral durante a execução | 50364.17 | 7.119% | Acompanhamento técnico insuficiente durante as frentes simultâneas | Baixa | Médio | BAIXO | Relatórios periódicos e comunicação direta com a fiscalização | Relatórios e registros de obra
3 | Hotel – mobilização, preparação dos serviços, remoções, demolições e bota-fora | 24850.31 | 10.53% | Risco operacional nas remoções e bota-fora, com interferência no uso das áreas | Média | Alto | ALTO | Isolamento das áreas, logística de retirada e registros de destinação | Área liberada e bota-fora comprovado
4 | Hotel – telhamento com telha metálica termoacústica, inclusive içamento e fixações | 165645.64 | 33.23% | Falhas de execução no telhamento do Hotel, com risco de infiltração e retrabalho | Média | Crítico | CRÍTICO | Fiscalização intensiva, conferência de fixações e arremates antes do aceite | Área executada e estanqueidade verificada
5 | Hotel – calhas em chapa de aço galvanizado, incluindo transporte vertical e instalação | 141587.2 | 52.65% | Execução inadequada de calhas, com risco de retorno de infiltrações | Média | Alto | ALTO | Verificar declividade, emendas, vedações e pontos de descarga | Calhas testadas/inspecionadas
6 | Hotel – rufos, chapins e cumeeiras termoacústicas concluídos | 27377 | 56.4% | Falhas em rufos, chapins e cumeeiras, afetando arremates da cobertura | Média | Médio | MÉDIO | Checklist de arremates e registro fotográfico dos encontros críticos | Arremates conferidos
7 | Hotel – policarbonato, impermeabilização com manta asfáltica e proteção mecânica concluídos | 22200.92 | 59.44% | Falhas de impermeabilização ou proteção mecânica em pontos localizados | Média | Médio | MÉDIO | Controle de preparo da superfície, aplicação e proteção final | Impermeabilização aceita
8 | Escola de Magistratura – mobilização, preparação dos serviços, remoções e bota-fora | 29020.23 | 63.42% | Atraso na liberação das frentes da Escola de Magistratura | Média | Médio | MÉDIO | Planejamento de acesso, isolamento e retirada de entulho | Área liberada para telhamento
9 | Escola de Magistratura – telhamento com telha metálica termoacústica, inclusive içamento e fixações | 225948.66 | 94.4% | Falhas no telhamento da Escola de Magistratura, com impacto no prazo final | Média | Alto | CRÍTICO | Execução por frente programada e verificação de fixações/arremates | Área executada no prazo
10 | Escola de Magistratura – calhas, rufos, chapins e cumeeiras termoacústicas concluídos | 40872.05 | 100% | Pendências de arremates finais, calhas e rufos na entrega da Escola | Média | Médio | MÉDIO | Vistoria final conjunta e saneamento de pendências antes do aceite | Checklist final sem pendências críticas
RESUMO DA DISTRIBUIÇÃO DE RISCOS
Nível de Risco | Qtd. Eventos | Valor Envolvido (R$) | % do Total | Observação
BAIXO | 2 | 51927.8 | 7.119% | Riscos gerenciáveis com fiscalização padrão
MÉDIO | 4 | 119470.2 | 16.38% | Requerem monitoramento reforçado e ações preventivas
ALTO | 2 | 166437.51 | 22.82% | Exigem supervisão intensiva e plano de contingência
CRÍTICO | 2 | 391594.3 | 53.68% | Demanda controle prioritário por impacto em prazo/estanqueidade
TRF1/DIENG — Centrejufe

## 5. Cronograma Integrado
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO — CENTREJUFE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO INTEGRADO (NÃO VINCULANTE)
Objeto: Substituição da cobertura (telhado) – Centrejufe ¦ Valor Global: R$ 729.429,81
Regime: Empreitada por Preço Global (art. 46, II, Lei 14.133/2021) ¦ Prazo: 90 dias corridos
Fundamentação: Acórdão 1.977/2013-TCU Plenário; Acórdão 1.795/2024-TCU Plenário; Acórdão 2.622/2013-TCU
⚠ ATENÇÃO: Este cronograma é instrumento AUXILIAR de planejamento e acompanhamento. O EVENTOGRAMA (Aba 1) é a base EXCLUSIVA para medição e pagamento, conforme Acórdão 1.977/2013-TCU Plenário.
Evento | Descrição Resumida | Valor (R$) | Mês 1 (0-30d) | Mês 2 (31-60d) | Mês 3 (61-90d)
1 | Coordenação inicial – ART, placa de obra e mobilização administrativa inicial | 1563.63 | ██ 100%
2 | Coordenação e acompanhamento técnico – engenheiro civil e encarregado geral durante a execução | 50364.17 | ██ 33% | ██ 33% | ██ 34%
3 | Hotel – mobilização, preparação dos serviços, remoções, demolições e bota-fora | 24850.31 | ██ 100%
4 | Hotel – telhamento com telha metálica termoacústica, inclusive içamento e fixações | 165645.64 | ██ 25% | ██ 75%
5 | Hotel – calhas em chapa de aço galvanizado, incluindo transporte vertical e instalação | 141587.2 | ██ 25% | ██ 75%
6 | Hotel – rufos, chapins e cumeeiras termoacústicas concluídos | 27377 | ██ 25% | ██ 75%
7 | Hotel – policarbonato, impermeabilização com manta asfáltica e proteção mecânica concluídos | 22200.92 | ██ 25% | ██ 75%
8 | Escola de Magistratura – mobilização, preparação dos serviços, remoções e bota-fora | 29020.23 | ██ 100%
9 | Escola de Magistratura – telhamento com telha metálica termoacústica, inclusive içamento e fixações | 225948.66 |  | ██ 25% | ██ 75%
10 | Escola de Magistratura – calhas, rufos, chapins e cumeeiras termoacústicas concluídos | 40872.05 |  | ██ 25% | ██ 75%
Desembolso no Período (R$) |  |  | 161257.0361 | 350933.4236 | 217239.3503
% no Período |  |  | 22.11% | 48.11% | 29.78%
Desembolso Acumulado (R$) |  |  | 161257.0361 | 512190.4597 | 729429.81
% Acumulado |  |  | 22.11% | 70.22% | 100%
LEGENDA: ██ = Período de execução previsto para o evento. Os percentuais indicam a distribuição estimada do esforço no período.
NOTA: A distribuição temporal é estimativa e foi limitada a 90 dias corridos. O gatilho de pagamento é exclusivamente o cumprimento dos marcos do eventograma (Aba 1).
TRF1/DIENG — Centrejufe