## Resumo do Orçamento
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
Substituição da cobertura (telhado) – Centrejufe
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição |  |  | Quant. | Total
1 | COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS |  |  | 1
2 | HOTEL |  |  | 1
3 | ESCOLA DE MAGISTRATURA |  |  | 1
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais | 0
Substituição da cobertura (telhado) – Centrejufe
Orçamento Sintético com Fórmulas
[7 empty] | Valor Final do Orçamento |  | 1
BDI
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
1.1 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 |  | 0 | 0 | 0%
1.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 |  | 0 | 0 | 0%
1.3 | TRF1 - 0010 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART | Unid. | 1 |  | 0 | 0 | 0%
1.4 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2 |  | 0 | 0 | 0%
2 |  |  | HOTEL |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
2.1 |  |  | MOBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
2.1.1 | 017041 | SBC | BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM. | m³ | 73 |  | 0 | 0 | 0%
2.1.2 | 104803 | SINAPI | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 615 |  | 0 | 0 | 0%
2.1.3 | 5038 | ORSE | Remoção de telha dupla de alumínio, ondulada, esp = 0,7 mm, pré pintada em duas faces, com preenchimento de lã de vidro 50mm | m² | 662 |  | 0 | 0 | 0%
2.1.4 | 022532 | SBC | DEMOLICAO MANUAL IMPERMEABLZ. FLEXIVEL INCLU.CAMADA PROTECAO | m² | 30.4 |  | 0 | 0 | 0%
2.2 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
2.2.1 | 13358 | ORSE | Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato alveolar, branca, 6mm com emendas e acabamento em policarbonato, aplicado em toldo/cobertura/fechamento/etc | m² | 64.1 |  | 0 | 0 | 0%
2.2.2 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 662 |  | 0 | 0 | 0%
2.2.3 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 640 |  | 0 | 0 | 0%
2.2.4 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 60 |  | 0 | 0 | 0%
2.2.5 | ED-50667 | SETOP | CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG 24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 185 |  | 0 | 0 | 0%
2.2.6 | 9077 | ORSE | Cumeeira termoacústica | m | 60 |  | 0 | 0 | 0%
2.2.7 | 98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | m² | 30.4 |  | 0 | 0 | 0%
2.2.8 | 98572 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_09/2023 | m² | 30.4 |  | 0 | 0 | 0%
3 |  |  | ESCOLA DE MAGISTRATURA |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
3.1 |  |  | MOBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
3.1.1 | 017041 | SBC | BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM. | m³ | 100 |  | 0 | 0 | 0%
3.1.2 | 104803 | SINAPI | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 149 |  | 0 | 0 | 0%
3.1.3 | 5038 | ORSE | Remoção de telha dupla de alumínio, ondulada, esp = 0,7 mm, pré pintada em duas faces, com preenchimento de lã de vidro 50mm | m² | 903 |  | 0 | 0 | 0%
3.2 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
3.2.1 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 903 |  | 0 | 0 | 0%
3.2.2 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 91 |  | 0 | 0 | 0%
3.2.3 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 58 |  | 0 | 0 | 0%
3.2.4 | ED-50667 | SETOP | CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG 24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 147 |  | 0 | 0 | 0%
3.2.5 | 9077 | ORSE | Cumeeira termoacústica | m | 38 |  | 0 | 0 | 0%
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

## Orçamento Analítico
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
Substituição da cobertura (telhado) – Centrejufe
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | MES | 1
Insumo | 00043498 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | MES | 1
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | MES | 1
Insumo | 00040811 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1
Insumo | 00040862 | SINAPI | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | MES | 1
Insumo | 00043474 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | MES | 1
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total =>
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1
Insumo | 00040861 | SINAPI | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | MES | 1
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | MES | 1
Insumo | 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | MES | 1
Insumo | 00040862 | SINAPI | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | MES | 1
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | MES | 1
Insumo | 00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1
Insumo | 00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | MES | 1
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total =>
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | TRF1 - 0010 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART | Taxas |  | Unid. | 1
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total =>
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária |  | m² | 1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1186
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3729
Composição Auxiliar | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira |  | m² | 0.5
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0132
Insumo | 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material |  | KG | 0.0113
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.2083
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total =>
2 |  |  | HOTEL
2.1 |  |  | MOBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 017041 | SBC | BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM. | TRANSPORTES E CARRETOS |  | m³ | 1
Insumo | 070093 | SBC | TRANSPORTE MATERIAL INCLUSIVE BOTA FORA 20km | Material |  | m³ | 1
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 73,00 | Preço Total =>
2.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104803 | SINAPI | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | M | 1
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0829
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.111
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 615,00 | Preço Total =>
2.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5038 | ORSE | Remoção de telha dupla de alumínio, ondulada, esp = 0,7 mm, pré pintada em duas faces, com preenchimento de lã de vidro 50mm | Demolições / Remoções |  | m² | 1
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00044497/SINAPI | ORSE | Montador de estruturas metalicas horista | Mão de Obra |  | h | 0.42
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.42
Composição | 10605 | ORSE | Encargos Complementares - Montador | Provisórios |  | h | 0.42
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.42
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00044497/SINAPI | ORSE | Montador de estruturas metalicas horista | Mão de Obra |  | h | 0.42
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.42
Insumo | 11271 | ORSE | Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer | Material |  | un | 4.2e-05
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000336
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.085512
Insumo | 11270 | ORSE | Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm | Material |  | un | 0.000126
Insumo | 11275 | ORSE | Alicate de pressão 11" | Material |  | un | 8.4e-05
Insumo | 11279 | ORSE | Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar | Material |  | un | 8.4e-05
Insumo | 11277 | ORSE | Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore | Material |  | un | 8.4e-05
Insumo | 11273 | ORSE | Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack | Material |  | un | 8.4e-05
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.001512
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.06699
Insumo | 11284 | ORSE | Cavalete de ferro nº 1 | Material |  | un | 8.4e-05
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.000672
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00378
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.085512
Insumo | 11282 | ORSE | Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2Black e Decker | Material |  | un | 8.4e-05
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00378
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000504
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00126
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00378
Insumo | 11276 | ORSE | Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore. | Material |  | un | 8.4e-05
Insumo | 11280 | ORSE | Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite | Material |  | un | 8.4e-05
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.000672
Insumo | 11274 | ORSE | Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools | Material |  | un | 0.000126
Insumo | 11283 | ORSE | Selador horizontal para fita de aço 1" | Material |  | un | 4.2e-05
Insumo | 11285 | ORSE | Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED | Material |  | un | 4.2e-05
Insumo | 11281 | ORSE | Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm | Material |  | un | 0.000336
Insumo | 11286 | ORSE | Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite | Material |  | un | 0.000126
Insumo | 11278 | ORSE | Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" | Material |  | un | 8.4e-05
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.000168
Insumo | 11272 | ORSE | Alicate Climpador ( cripador ) | Material |  | un | 4.2e-05
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.001932
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 8.4e-05
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.000126
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 4.2e-05
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 8.4e-05
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 662,00 | Preço Total =>
2.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 022532 | SBC | DEMOLICAO MANUAL IMPERMEABLZ. FLEXIVEL INCLU.CAMADA PROTECAO | DEMOLICOES |  | m² | 1
Insumo | 099900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.277
Insumo | 099050 | SBC | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.107
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 30,40 | Preço Total =>
2.2 |  |  | COBERTURA
2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13358 | ORSE | Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato alveolar, branca, 6mm com emendas e acabamento em policarbonato, aplicado em toldo/cobertura/fechamento/etc | Forros |  | m² | 1
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 1.3
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.3
Insumo | 00040547/SINAPI | ORSE | Parafuso zincado, autobrocante, flangeado, 4,2 mm x 19 mm | Material |  | cento | 0.03
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1.3
Insumo | 14085 | ORSE | Emenda rápida para policarbonato de 4 a 6mm, diversas cores | Material |  | m | 1.08
Insumo | 14043 | ORSE | Placa em policarbonato Alveolar, cor Branca, 6mm - 1050 x 6000mm | Material |  | m² | 1
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.3
Insumo | 14084 | ORSE | Perfil de acabamento em policarbonato para policarbonato de 4 a 6mm na cor cristal | Material |  | m | 0.95
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.20735
Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material |  | un | 0.00026
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.00026
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0117
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00104
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00195
Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material |  | un | 0.00013
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00052
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.26468
Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento |  | un | 0.00013
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0039
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00195
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.26468
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00598
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00156
Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material |  | un | 0.00026
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0117
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0117
Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento |  | un | 0.00013
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00468
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.3
Insumo | 00040547/SINAPI | ORSE | Parafuso zincado, autobrocante, flangeado, 4,2 mm x 19 mm | Material |  | cento | 0.03
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.00026
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00039
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.00013
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.00026
Insumo | 14085 | ORSE | Emenda rápida para policarbonato de 4 a 6mm, diversas cores | Material |  | m | 1.08
Insumo | 14043 | ORSE | Placa em policarbonato Alveolar, cor Branca, 6mm - 1050 x 6000mm | Material |  | m² | 1
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.3
Insumo | 14084 | ORSE | Perfil de acabamento em policarbonato para policarbonato de 4 a 6mm na cor cristal | Material |  | m | 0.95
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 64,10 | Preço Total =>
2.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura |  | m² | 1
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0012
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.056
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0009
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.062
Insumo | 00040740 | SINAPI | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | Material |  | m² | 1.146
Insumo | 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material |  | CJ | 4.15
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 662,00 | Preço Total =>
2.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura |  | M | 1
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.539
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0183
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0132
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.633
Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0049
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.161
Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.18
Insumo | 00040784 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM | Material |  | M | 1.05
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.025
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 640,00 | Preço Total =>
2.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura |  | M | 1
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0183
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.239
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.145
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0132
Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0016
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.211
Insumo | 00001113 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | Material |  | M | 1.05
Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.059
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.008
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 60,00 | Preço Total =>
2.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50667 | SETOP | CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG 24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | ED- |  | m | 1
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-4377 | SETOP | PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE¦CABEÇA: PANELA FENDA¦COMPRIMENTO: 50MM¦DIÂMETRO: 4,8MM) | 1 | un
Insumo | MATED-34310 | SETOP | BUCHA DE NYLON (DIÂMETRO NOMINAL: 8MM¦COMPRIMENTO DA BUCHA: 55MM¦DIÂMETRO DO PARAFUSO: 4,5-6MM) | 1 | un
Insumo | MATED-9529 | SETOP | SILICONE ACÉTICO (COR: INCOLOR¦APLICAÇÃO: USO GERAL¦REFIL: 9"¦DENSIDADE: 0,99 G/ML OU 990 KG/M3) | 0.0001628 | Kg
(F)Total:
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.29932 | hora
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.29932 | hora
Composição | ED-25185 | SETOP | CALHA, RUFO/CONTRARRUFO E CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG 24), EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | 0.3675 | m²
(G)Total:
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 185,00 | Preço Total =>
2.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9077 | ORSE | Cumeeira termoacústica | Telhamento |  | m | 1
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.24
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.24
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.24
Insumo | 9363 | ORSE | Cumeeira termoacustica | Material |  | m | 1
Composição | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 0.24
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.24
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 9.6e-05
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4.8e-05
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00216
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00036
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 7.2e-05
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00036
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.000864
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00216
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.048864
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.03828
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00216
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2.4e-05
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000192
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 4.8e-05
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.048864
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000288
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00072
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.001104
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.24
Insumo | 9363 | ORSE | Cumeeira termoacustica | Material |  | m | 1
Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material |  | un | 4.8e-05
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 4.8e-05
Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material |  | un | 2.4e-05
Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento |  | un | 2.4e-05
Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material |  | un | 4.8e-05
Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento |  | un | 2.4e-05
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 60,00 | Preço Total =>
2.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta |  | m² | 1
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3348
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.4849
Insumo | 00004014 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material |  | m² | 1.1319
Insumo | 00004015 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material |  | m² | 1.1319
Insumo | 00000511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | Material |  | L | 0.5872
Insumo | 00004226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP | Material |  | KG | 0.52
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 30,40 | Preço Total =>
2.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98572 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta |  | m² | 1
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.8322
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1877
Insumo | 00001523 | SINAPI | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.054
Insumo | 00038365 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | Material |  | m² | 1.04
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 30,40 | Preço Total =>
3 |  |  | ESCOLA DE MAGISTRATURA
3.1 |  |  | MOBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 017041 | SBC | BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM. | TRANSPORTES E CARRETOS |  | m³ | 1
Insumo | 070093 | SBC | TRANSPORTE MATERIAL INCLUSIVE BOTA FORA 20km | Material |  | m³ | 1
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 100,00 | Preço Total =>
3.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104803 | SINAPI | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | M | 1
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0829
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.111
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 149,00 | Preço Total =>
3.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5038 | ORSE | Remoção de telha dupla de alumínio, ondulada, esp = 0,7 mm, pré pintada em duas faces, com preenchimento de lã de vidro 50mm | Demolições / Remoções |  | m² | 1
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00044497/SINAPI | ORSE | Montador de estruturas metalicas horista | Mão de Obra |  | h | 0.42
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.42
Composição | 10605 | ORSE | Encargos Complementares - Montador | Provisórios |  | h | 0.42
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.42
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00044497/SINAPI | ORSE | Montador de estruturas metalicas horista | Mão de Obra |  | h | 0.42
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.42
Insumo | 11271 | ORSE | Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer | Material |  | un | 4.2e-05
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000336
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.085512
Insumo | 11270 | ORSE | Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm | Material |  | un | 0.000126
Insumo | 11275 | ORSE | Alicate de pressão 11" | Material |  | un | 8.4e-05
Insumo | 11279 | ORSE | Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar | Material |  | un | 8.4e-05
Insumo | 11277 | ORSE | Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore | Material |  | un | 8.4e-05
Insumo | 11273 | ORSE | Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack | Material |  | un | 8.4e-05
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.001512
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.06699
Insumo | 11284 | ORSE | Cavalete de ferro nº 1 | Material |  | un | 8.4e-05
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.000672
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00378
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.085512
Insumo | 11282 | ORSE | Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2Black e Decker | Material |  | un | 8.4e-05
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00378
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000504
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00126
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00378
Insumo | 11276 | ORSE | Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore. | Material |  | un | 8.4e-05
Insumo | 11280 | ORSE | Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite | Material |  | un | 8.4e-05
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.000672
Insumo | 11274 | ORSE | Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools | Material |  | un | 0.000126
Insumo | 11283 | ORSE | Selador horizontal para fita de aço 1" | Material |  | un | 4.2e-05
Insumo | 11285 | ORSE | Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED | Material |  | un | 4.2e-05
Insumo | 11281 | ORSE | Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm | Material |  | un | 0.000336
Insumo | 11286 | ORSE | Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite | Material |  | un | 0.000126
Insumo | 11278 | ORSE | Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" | Material |  | un | 8.4e-05
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.000168
Insumo | 11272 | ORSE | Alicate Climpador ( cripador ) | Material |  | un | 4.2e-05
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.001932
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 8.4e-05
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.000126
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 4.2e-05
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 8.4e-05
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 903,00 | Preço Total =>
3.2 |  |  | COBERTURA
3.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura |  | m² | 1
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0012
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.056
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0009
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.062
Insumo | 00040740 | SINAPI | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | Material |  | m² | 1.146
Insumo | 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material |  | CJ | 4.15
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 903,00 | Preço Total =>
3.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura |  | M | 1
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.539
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0183
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0132
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.633
Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0049
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.161
Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.18
Insumo | 00040784 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM | Material |  | M | 1.05
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.025
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 91,00 | Preço Total =>
3.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura |  | M | 1
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0183
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.239
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.145
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0132
Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0016
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.211
Insumo | 00001113 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | Material |  | M | 1.05
Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.059
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.008
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 58,00 | Preço Total =>
3.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50667 | SETOP | CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG 24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | ED- |  | m | 1
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-4377 | SETOP | PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE¦CABEÇA: PANELA FENDA¦COMPRIMENTO: 50MM¦DIÂMETRO: 4,8MM) | 1 | un
Insumo | MATED-34310 | SETOP | BUCHA DE NYLON (DIÂMETRO NOMINAL: 8MM¦COMPRIMENTO DA BUCHA: 55MM¦DIÂMETRO DO PARAFUSO: 4,5-6MM) | 1 | un
Insumo | MATED-9529 | SETOP | SILICONE ACÉTICO (COR: INCOLOR¦APLICAÇÃO: USO GERAL¦REFIL: 9"¦DENSIDADE: 0,99 G/ML OU 990 KG/M3) | 0.0001628 | Kg
(F)Total:
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.29932 | hora
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.29932 | hora
Composição | ED-25185 | SETOP | CALHA, RUFO/CONTRARRUFO E CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG 24), EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | 0.3675 | m²
(G)Total:
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 147,00 | Preço Total =>
3.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9077 | ORSE | Cumeeira termoacústica | Telhamento |  | m | 1
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.24
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.24
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.24
Insumo | 9363 | ORSE | Cumeeira termoacustica | Material |  | m | 1
Composição | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 0.24
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.24
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 9.6e-05
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4.8e-05
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00216
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00036
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 7.2e-05
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00036
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.000864
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00216
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.048864
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.03828
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00216
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2.4e-05
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000192
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 4.8e-05
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.048864
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000288
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00072
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.001104
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.24
Insumo | 9363 | ORSE | Cumeeira termoacustica | Material |  | m | 1
Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material |  | un | 4.8e-05
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 4.8e-05
Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material |  | un | 2.4e-05
Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento |  | un | 2.4e-05
Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material |  | un | 4.8e-05
Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento |  | un | 2.4e-05
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 38,00 | Preço Total =>
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
Substituição da cobertura (telhado) – Centrejufe
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
1.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
1.3 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART
1.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
2 | HOTEL
2.1 | MOBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1.1 | BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM.
2.1.2 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
2.1.3 | Remoção de telha dupla de alumínio, ondulada, esp = 0,7 mm, pré pintada em duas faces, com preenchimento de lã de vidro 50mm
2.1.4 | DEMOLICAO MANUAL IMPERMEABLZ. FLEXIVEL INCLU.CAMADA PROTECAO
2.2 | COBERTURA
2.2.1 | Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato alveolar, branca, 6mm com emendas e acabamento em policarbonato, aplicado em toldo/cobertura/fechamento/etc
2.2.2 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
2.2.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
2.2.4 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
2.2.5 | CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG 24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
2.2.6 | Cumeeira termoacústica
2.2.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023
2.2.8 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_09/2023
3 | ESCOLA DE MAGISTRATURA
3.1 | MOBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1.1 | BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM.
3.1.2 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
3.1.3 | Remoção de telha dupla de alumínio, ondulada, esp = 0,7 mm, pré pintada em duas faces, com preenchimento de lã de vidro 50mm
3.2 | COBERTURA
3.2.1 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
3.2.2 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
3.2.3 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
3.2.4 | CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG 24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
3.2.5 | Cumeeira termoacústica
Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

## Composição BDI
| COMPOSIÇÃO DO BDI: | PERCENTUAIS (%)
LUCRO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DESPESAS FINANCEIRAS
ISSQN
PIS
COFINS
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA - CPRB
RISCOS E IMPREVISTOS
SEGURO + GARANTIA
| BDI= | 0%
Em que:
AC = taxa representativa das despesas de rateio da administração central;
R = taxa representativa de riscos e imprevistos;
S = taxa representativa de seguros;
G = taxa representativa de garantias;
DF = taxa representativa das despesas financeiras;
L = taxa representativa do lucro/remuneração;
T = taxa representativa da incidência de tributos (ISSQN, PIS, COFINS e CPRB)
________________________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA/ CAU
OBSERVAÇÕES:
1) Percentuais de Composição do BDI estabelecidos conforme Acórdão TCU 2.622/2013, devidamente adaptados para serviços de engenharia (PIS e COFINS), conforme Lei 10.637/2002 e Lei 10.833/2003 respectivamente, e sugestão da SINAENCO de desconto de 20% sobre os valores máximos (1,65% e 7,60%) desses tributos.
2) As empresas sujeitas ao regime de tributação de incidência não cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços efetivamente contratados reflitam os benefícios tributários.
3) A proponente deve adotar, na composição do BDI, a alíquota do ISS aplicável ao caso, em consonância com o disposto no art. 3º da Lei Complementar 116/2013, considerado o percentual de 2% para esse ISSQN (cf. Decreto/DF 25.508/2005, art. 5º, III, art. 38, I, "g", Anexo I, item 7.02 – GDF: LC 691/2004).
4) Contribuição previdenciária sobre a receita bruta - CPRB definida pelo art. 7º-A, Lei nº13.161/2015

## Encargos sociais
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-metodologia/Livro_SINAPI_Calculos_Parametros.pdf