## Resumo do Orçamento
| Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
| Substituição da cobertura (telhado) – Centrejufe | SINAPI - 04/2026 - Distrito Federal SBC - 06/2026 - Distrito Federal ORSE - 03/2026 - Sergipe SETOP - 01/2026 - Minas Gerais | 22,23% |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição |  |  |  | Quant. | Total
1 | COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS |  |  |  | 1 | 51927.8
2 | HOTEL |  |  |  | 1 | 381661.07
3 | ESCOLA DE MAGISTRATURA |  |  |  | 1 | 295840.94
|  | Total sem BDI |  | 596792.91
|  | Total do BDI |  | 132636.9
|  | Total Geral |  | 729429.81

## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais | 729429.81
|  |  | Substituição da cobertura (telhado) – Centrejufe | SINAPI - 04/2026 - Distrito Federal SBC - 06/2026 - Distrito Federal ORSE - 03/2026 - Sergipe SETOP - 01/2026 - Minas Gerais |  | 22,23% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético com Fórmulas
[7 empty] | Valor Final do Orçamento |  | 729429.81
[7 empty] | BDI |  | 22.23%
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS |  | 1 |  | 51927.8 | 51927.8 | 7.119%
1.1 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 24526.12 | 29978.27 | 29978.27 | 4.11%
1.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 5559.44 | 6795.3 | 20385.9 | 2.795%
1.3 | TRF1 - 0010 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART | Unid. | 1 | 285.59 | 349.07 | 349.07 | 0.04786%
1.4 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2 | 496.84 | 607.28 | 1214.56 | 0.1665%
2 |  |  | HOTEL |  | 1 |  | 381661.07 | 381661.07 | 52.32%
2.1 |  |  | MOBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | 1 |  | 24850.31 | 24850.31 | 3.407%
2.1.1 | 017041 | SBC | BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM. | m³ | 73 | 67.2 | 82.13 | 5995.49 | 0.8219%
2.1.2 | 104803 | SINAPI | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 615 | 5.42 | 6.62 | 4071.3 | 0.5581%
2.1.3 | 5038 | ORSE | Remoção de telha dupla de alumínio, ondulada, esp = 0,7 mm, pré pintada em duas faces, com preenchimento de lã de vidro 50mm | m² | 662 | 17.96 | 21.95 | 14530.9 | 1.992%
2.1.4 | 022532 | SBC | DEMOLICAO MANUAL IMPERMEABLZ. FLEXIVEL INCLU.CAMADA PROTECAO | m² | 30.4 | 6.8 | 8.31 | 252.62 | 0.03463%
2.2 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  | 356810.76 | 356810.76 | 48.92%
2.2.1 | 13358 | ORSE | Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato alveolar, branca, 6mm com emendas e acabamento em policarbonato, aplicado em toldo/cobertura/fechamento/etc | m² | 64.1 | 153.4 | 187.5 | 12018.75 | 1.648%
2.2.2 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 662 | 204.72 | 250.22 | 165645.64 | 22.71%
2.2.3 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 640 | 181 | 221.23 | 141587.2 | 19.41%
2.2.4 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 60 | 64.11 | 78.36 | 4701.6 | 0.6446%
2.2.5 | ED-50667 | SETOP | CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG 24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 185 | 50.3 | 61.48 | 11373.8 | 1.559%
2.2.6 | 9077 | ORSE | Cumeeira termoacústica | m | 60 | 154.11 | 188.36 | 11301.6 | 1.549%
2.2.7 | 98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | m² | 30.4 | 211.54 | 258.56 | 7860.22 | 1.078%
2.2.8 | 98572 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_09/2023 | m² | 30.4 | 62.49 | 76.38 | 2321.95 | 0.3183%
3 |  |  | ESCOLA DE MAGISTRATURA |  | 1 |  | 295840.94 | 295840.94 | 40.56%
3.1 |  |  | MOBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | 1 |  | 29020.23 | 29020.23 | 3.978%
3.1.1 | 017041 | SBC | BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM. | m³ | 100 | 67.2 | 82.13 | 8213 | 1.126%
3.1.2 | 104803 | SINAPI | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 149 | 5.42 | 6.62 | 986.38 | 0.1352%
3.1.3 | 5038 | ORSE | Remoção de telha dupla de alumínio, ondulada, esp = 0,7 mm, pré pintada em duas faces, com preenchimento de lã de vidro 50mm | m² | 903 | 17.96 | 21.95 | 19820.85 | 2.717%
3.2 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  | 266820.71 | 266820.71 | 36.58%
3.2.1 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 903 | 204.72 | 250.22 | 225948.66 | 30.98%
3.2.2 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 91 | 181 | 221.23 | 20131.93 | 2.76%
3.2.3 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 58 | 64.11 | 78.36 | 4544.88 | 0.6231%
3.2.4 | ED-50667 | SETOP | CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG 24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 147 | 50.3 | 61.48 | 9037.56 | 1.239%
3.2.5 | 9077 | ORSE | Cumeeira termoacústica | m | 38 | 154.11 | 188.36 | 7157.68 | 0.9813%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 596792.91
[5 empty] | Total do BDI |  | 132636.9
[5 empty] | Total Geral |  | 729429.81

## Orçamento Analítico
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Substituição da cobertura (telhado) – Centrejufe | SINAPI - 04/2026 - Distrito Federal SBC - 06/2026 - Distrito Federal ORSE - 03/2026 - Sergipe SETOP - 01/2026 - Minas Gerais |  | 22,23% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 51927.8
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 24526.12 | 24526.12
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | MES | 1 | 18.28 | 18.28
Insumo | 00043498 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | MES | 1 | 134.68 | 134.68
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | MES | 1 | 222.54 | 222.54
Insumo | 00040811 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 23415.35 | 23415.35
Insumo | 00040862 | SINAPI | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | MES | 1 | 730.76 | 730.76
Insumo | 00043474 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | MES | 1 | 4.51 | 4.51
|  |  |  | MO sem LS => | 23415.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 23415.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 5452.15 |  | Valor com BDI => |  | 29978.27
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 29978.27
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 5559.44 | 5559.44
Insumo | 00040861 | SINAPI | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | MES | 1 | 259.55 | 259.55
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | MES | 1 | 18.28 | 18.28
Insumo | 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | MES | 1 | 21.25 | 21.25
Insumo | 00040862 | SINAPI | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | MES | 1 | 730.76 | 730.76
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | MES | 1 | 222.54 | 222.54
Insumo | 00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 4120.02 | 4120.02
Insumo | 00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | MES | 1 | 187.04 | 187.04
|  |  |  | MO sem LS => | 4120.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 4120.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 1235.86 |  | Valor com BDI => |  | 6795.3
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 20385.9
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | TRF1 - 0010 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART | Taxas |  | Unid. | 1 | 285.59 | 285.59
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 349.07
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 349.07
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária |  | m² | 1 | 496.84 | 496.84
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1186 | 25.11 | 28.08
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3729 | 32.17 | 11.99
Composição Auxiliar | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira |  | m² | 0.5 | 23.68 | 11.84
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0132 | 17.32 | 0.22
Insumo | 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material |  | KG | 0.0113 | 32.33 | 0.36
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.2083 | 3.85 | 12.35
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 | 432 | 432
|  |  |  | MO sem LS => | 31.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 110.44 |  | Valor com BDI => |  | 607.28
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 1214.56
2 |  |  | HOTEL | [5 empty] | 381661.07
2.1 |  |  | MOBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 24850.31
2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 017041 | SBC | BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM. | TRANSPORTES E CARRETOS |  | m³ | 1 | 67.2 | 67.2
Insumo | 070093 | SBC | TRANSPORTE MATERIAL INCLUSIVE BOTA FORA 20km | Material |  | m³ | 1 | 67.2 | 67.2
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.93 |  | Valor com BDI => |  | 82.13
[6 empty] | Quant. => | 73,00 | Preço Total => | 5995.49
2.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104803 | SINAPI | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | M | 1 | 5.42 | 5.42
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0829 | 31.87 | 2.64
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.111 | 25.11 | 2.78
|  |  |  | MO sem LS => | 3.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.2 |  | Valor com BDI => |  | 6.62
[6 empty] | Quant. => | 615,00 | Preço Total => | 4071.3
2.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5038 | ORSE | Remoção de telha dupla de alumínio, ondulada, esp = 0,7 mm, pré pintada em duas faces, com preenchimento de lã de vidro 50mm | Demolições / Remoções |  | m² | 1 | 17.96 | 17.96
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00044497/SINAPI | ORSE | Montador de estruturas metalicas horista | Mão de Obra |  | h | 0.42 | 18,95 | 7,95
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.42 | 15,59 | 6,54
Composição | 10605 | ORSE | Encargos Complementares - Montador | Provisórios |  | h | 0.42 | 4,55 | 1,91
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.42 | 3,86 | 1,62
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00044497/SINAPI | ORSE | Montador de estruturas metalicas horista | Mão de Obra |  | h | 0.42 | 18,95 | 7,95
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.42 | 15,59 | 6,54
Insumo | 11271 | ORSE | Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer | Material |  | un | 4.2e-05 | 58,92 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000336 | 300,00 | 0,10
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.085512 | 14,00 | 1,19
Insumo | 11270 | ORSE | Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm | Material |  | un | 0.000126 | 44,02 | 0,00
Insumo | 11275 | ORSE | Alicate de pressão 11" | Material |  | un | 8.4e-05 | 136,13 | 0,01
Insumo | 11279 | ORSE | Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar | Material |  | un | 8.4e-05 | 207,90 | 0,01
Insumo | 11277 | ORSE | Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore | Material |  | un | 8.4e-05 | 194,39 | 0,01
Insumo | 11273 | ORSE | Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack | Material |  | un | 8.4e-05 | 222,24 | 0,01
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.001512 | 18,00 | 0,02
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.06699 | 4,50 | 0,30
Insumo | 11284 | ORSE | Cavalete de ferro nº 1 | Material |  | un | 8.4e-05 | 122,52 | 0,01
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.000672 | 73,93 | 0,04
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00378 | 12,54 | 0,04
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.085512 | 5,00 | 0,42
Insumo | 11282 | ORSE | Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2Black e Decker | Material |  | un | 8.4e-05 | 362,00 | 0,03
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00378 | 205,00 | 0,77
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000504 | 13,50 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00126 | 193,04 | 0,24
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00378 | 4,81 | 0,01
Insumo | 11276 | ORSE | Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore. | Material |  | un | 8.4e-05 | 169,93 | 0,01
Insumo | 11280 | ORSE | Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite | Material |  | un | 8.4e-05 | 60,50 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.000672 | 6,00 | 0,00
Insumo | 11274 | ORSE | Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools | Material |  | un | 0.000126 | 19,08 | 0,00
Insumo | 11283 | ORSE | Selador horizontal para fita de aço 1" | Material |  | un | 4.2e-05 | 701,96 | 0,02
Insumo | 11285 | ORSE | Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED | Material |  | un | 4.2e-05 | 930,00 | 0,03
Insumo | 11281 | ORSE | Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm | Material |  | un | 0.000336 | 357,49 | 0,12
Insumo | 11286 | ORSE | Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite | Material |  | un | 0.000126 | 404,69 | 0,05
Insumo | 11278 | ORSE | Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" | Material |  | un | 8.4e-05 | 30,67 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.000168 | 20,11 | 0,00
Insumo | 11272 | ORSE | Alicate Climpador ( cripador ) | Material |  | un | 4.2e-05 | 203,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.001932 | 10,87 | 0,02
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 8.4e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.000126 | 18,58 | 0,00
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 4.2e-05 | 39,50 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 8.4e-05 | 175,45 | 0,01
|  |  |  | MO sem LS => | 14.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.99 |  | Valor com BDI => |  | 21.95
[6 empty] | Quant. => | 662,00 | Preço Total => | 14530.9
2.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 022532 | SBC | DEMOLICAO MANUAL IMPERMEABLZ. FLEXIVEL INCLU.CAMADA PROTECAO | DEMOLICOES |  | m² | 1 | 6.8 | 6.8
Insumo | 099900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.277 | 15.651 | 4.33
Insumo | 099050 | SBC | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.107 | 23.1508 | 2.47
|  |  |  | MO sem LS => | 6.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.51 |  | Valor com BDI => |  | 8.31
[6 empty] | Quant. => | 30,40 | Preço Total => | 252.62
2.2 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 356810.76
2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13358 | ORSE | Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato alveolar, branca, 6mm com emendas e acabamento em policarbonato, aplicado em toldo/cobertura/fechamento/etc | Forros |  | m² | 1 | 153.4 | 153.4
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 1.3 | 3,81 | 4,95
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.3 | 20,45 | 26,58
Insumo | 00040547/SINAPI | ORSE | Parafuso zincado, autobrocante, flangeado, 4,2 mm x 19 mm | Material |  | cento | 0.03 | 24,62 | 0,73
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1.3 | 3,86 | 5,01
Insumo | 14085 | ORSE | Emenda rápida para policarbonato de 4 a 6mm, diversas cores | Material |  | m | 1.08 | 16,20 | 17,49
Insumo | 14043 | ORSE | Placa em policarbonato Alveolar, cor Branca, 6mm - 1050 x 6000mm | Material |  | m² | 1 | 71,65 | 71,65
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.3 | 15,59 | 20,26
Insumo | 14084 | ORSE | Perfil de acabamento em policarbonato para policarbonato de 4 a 6mm na cor cristal | Material |  | m | 0.95 | 6,93 | 6,58
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.20735 | 4,50 | 0,93
Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material |  | un | 0.00026 | 39,10 | 0,01
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.00026 | 26,89 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0117 | 12,54 | 0,14
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00104 | 300,00 | 0,31
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00195 | 6,00 | 0,01
Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material |  | un | 0.00013 | 36,00 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00052 | 20,11 | 0,01
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.26468 | 5,00 | 1,32
Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento |  | un | 0.00013 | 979,65 | 0,12
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0039 | 193,04 | 0,75
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00195 | 73,93 | 0,14
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.26468 | 14,00 | 3,70
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00598 | 10,87 | 0,06
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00156 | 13,50 | 0,02
Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material |  | un | 0.00026 | 21,30 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0117 | 4,81 | 0,05
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0117 | 205,00 | 2,39
Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento |  | un | 0.00013 | 246,00 | 0,03
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00468 | 18,00 | 0,08
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.3 | 20,45 | 26,58
Insumo | 00040547/SINAPI | ORSE | Parafuso zincado, autobrocante, flangeado, 4,2 mm x 19 mm | Material |  | cento | 0.03 | 24,62 | 0,73
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.00026 | 36,90 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00039 | 18,58 | 0,00
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.00013 | 39,50 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.00026 | 175,45 | 0,04
Insumo | 14085 | ORSE | Emenda rápida para policarbonato de 4 a 6mm, diversas cores | Material |  | m | 1.08 | 16,20 | 17,49
Insumo | 14043 | ORSE | Placa em policarbonato Alveolar, cor Branca, 6mm - 1050 x 6000mm | Material |  | m² | 1 | 71,65 | 71,65
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.3 | 15,59 | 20,26
Insumo | 14084 | ORSE | Perfil de acabamento em policarbonato para policarbonato de 4 a 6mm na cor cristal | Material |  | m | 0.95 | 6,93 | 6,58
|  |  |  | MO sem LS => | 46.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 46.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 34.1 |  | Valor com BDI => |  | 187.5
[6 empty] | Quant. => | 64,10 | Preço Total => | 12018.75
2.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura |  | m² | 1 | 204.72 | 204.72
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0012 | 27.74 | 0.03
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.056 | 31.87 | 1.78
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0009 | 28.51 | 0.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.062 | 25.11 | 1.55
Insumo | 00040740 | SINAPI | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | Material |  | m² | 1.146 | 169.07 | 193.75
Insumo | 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material |  | CJ | 4.15 | 1.83 | 7.59
|  |  |  | MO sem LS => | 2.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 45.5 |  | Valor com BDI => |  | 250.22
[6 empty] | Quant. => | 662,00 | Preço Total => | 165645.64
2.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura |  | M | 1 | 181 | 181
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.539 | 31.87 | 17.17
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0183 | 27.74 | 0.5
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0132 | 28.51 | 0.37
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.633 | 25.11 | 15.89
Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0049 | 75.69 | 0.37
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.161 | 42.92 | 6.91
Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.18 | 214.12 | 38.54
Insumo | 00040784 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM | Material |  | M | 1.05 | 96.04 | 100.84
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.025 | 16.71 | 0.41
|  |  |  | MO sem LS => | 23.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 40.23 |  | Valor com BDI => |  | 221.23
[6 empty] | Quant. => | 640,00 | Preço Total => | 141587.2
2.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura |  | M | 1 | 64.11 | 64.11
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0183 | 27.74 | 0.5
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.239 | 25.11 | 6
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.145 | 31.87 | 4.62
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0132 | 28.51 | 0.37
Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0016 | 75.69 | 0.12
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.211 | 42.92 | 9.05
Insumo | 00001113 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | Material |  | M | 1.05 | 29.23 | 30.69
Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.059 | 214.12 | 12.63
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.008 | 16.71 | 0.13
|  |  |  | MO sem LS => | 7.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.25 |  | Valor com BDI => |  | 78.36
[6 empty] | Quant. => | 60,00 | Preço Total => | 4701.6
2.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50667 | SETOP | CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG 24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | ED- |  | m | 1 | 50.3 | 50.3
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-4377 | SETOP | PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE¦CABEÇA: PANELA FENDA¦COMPRIMENTO: 50MM¦DIÂMETRO: 4,8MM) | 1 | un | 0,41 |  |  | 0,41
Insumo | MATED-34310 | SETOP | BUCHA DE NYLON (DIÂMETRO NOMINAL: 8MM¦COMPRIMENTO DA BUCHA: 55MM¦DIÂMETRO DO PARAFUSO: 4,5-6MM) | 1 | un | 0,14 |  |  | 0,14
Insumo | MATED-9529 | SETOP | SILICONE ACÉTICO (COR: INCOLOR¦APLICAÇÃO: USO GERAL¦REFIL: 9"¦DENSIDADE: 0,99 G/ML OU 990 KG/M3) | 0.0001628 | Kg | 88,93 |  |  | 0,01
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0.5645
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.29932 | hora | 33,63 |  |  | 10,07
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.29932 | hora | 24,89 |  |  | 7,45
Composição | ED-25185 | SETOP | CALHA, RUFO/CONTRARRUFO E CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG 24), EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | 0.3675 | m² | 87,68 |  |  | 32,22
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 49.7386
|  |  |  | MO sem LS => | 18.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.18 |  | Valor com BDI => |  | 61.48
[6 empty] | Quant. => | 185,00 | Preço Total => | 11373.8
2.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9077 | ORSE | Cumeeira termoacústica | Telhamento |  | m | 1 | 154.11 | 154.11
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.24 | 15,59 | 3,74
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.24 | 3,86 | 0,92
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.24 | 20,45 | 4,90
Insumo | 9363 | ORSE | Cumeeira termoacustica | Material |  | m | 1 | 143,67 | 143,67
Composição | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 0.24 | 3,81 | 0,91
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.24 | 15,59 | 3,74
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 9.6e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4.8e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00216 | 4,81 | 0,01
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00036 | 73,93 | 0,02
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 7.2e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00036 | 6,00 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.000864 | 18,00 | 0,01
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00216 | 205,00 | 0,44
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.048864 | 5,00 | 0,24
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.03828 | 4,50 | 0,17
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00216 | 12,54 | 0,02
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2.4e-05 | 39,50 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000192 | 300,00 | 0,05
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 4.8e-05 | 175,45 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.048864 | 14,00 | 0,68
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000288 | 13,50 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00072 | 193,04 | 0,13
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.001104 | 10,87 | 0,01
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.24 | 20,45 | 4,90
Insumo | 9363 | ORSE | Cumeeira termoacustica | Material |  | m | 1 | 143,67 | 143,67
Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material |  | un | 4.8e-05 | 39,10 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 4.8e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material |  | un | 2.4e-05 | 36,00 | 0,00
Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento |  | un | 2.4e-05 | 979,65 | 0,02
Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material |  | un | 4.8e-05 | 21,30 | 0,00
Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento |  | un | 2.4e-05 | 246,00 | 0,00
|  |  |  | MO sem LS => | 8.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 34.25 |  | Valor com BDI => |  | 188.36
[6 empty] | Quant. => | 60,00 | Preço Total => | 11301.6
2.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta |  | m² | 1 | 211.54 | 211.54
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3348 | 25.81 | 8.64
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.4849 | 32.84 | 48.76
Insumo | 00004014 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material |  | m² | 1.1319 | 54.93 | 62.17
Insumo | 00004015 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material |  | m² | 1.1319 | 67.46 | 76.35
Insumo | 00000511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | Material |  | L | 0.5872 | 19.28 | 11.32
Insumo | 00004226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP | Material |  | KG | 0.52 | 8.27 | 4.3
|  |  |  | MO sem LS => | 40.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 40.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 47.02 |  | Valor com BDI => |  | 258.56
[6 empty] | Quant. => | 30,40 | Preço Total => | 7860.22
2.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98572 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta |  | m² | 1 | 62.49 | 62.49
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.8322 | 32.84 | 27.32
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1877 | 25.11 | 4.71
Insumo | 00001523 | SINAPI | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.054 | 523.48 | 28.26
Insumo | 00038365 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | Material |  | m² | 1.04 | 2.12 | 2.2
|  |  |  | MO sem LS => | 22.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.89 |  | Valor com BDI => |  | 76.38
[6 empty] | Quant. => | 30,40 | Preço Total => | 2321.95
3 |  |  | ESCOLA DE MAGISTRATURA | [5 empty] | 295840.94
3.1 |  |  | MOBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 29020.23
3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 017041 | SBC | BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM. | TRANSPORTES E CARRETOS |  | m³ | 1 | 67.2 | 67.2
Insumo | 070093 | SBC | TRANSPORTE MATERIAL INCLUSIVE BOTA FORA 20km | Material |  | m³ | 1 | 67.2 | 67.2
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.93 |  | Valor com BDI => |  | 82.13
[6 empty] | Quant. => | 100,00 | Preço Total => | 8213
3.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104803 | SINAPI | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | M | 1 | 5.42 | 5.42
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0829 | 31.87 | 2.64
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.111 | 25.11 | 2.78
|  |  |  | MO sem LS => | 3.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.2 |  | Valor com BDI => |  | 6.62
[6 empty] | Quant. => | 149,00 | Preço Total => | 986.38
3.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5038 | ORSE | Remoção de telha dupla de alumínio, ondulada, esp = 0,7 mm, pré pintada em duas faces, com preenchimento de lã de vidro 50mm | Demolições / Remoções |  | m² | 1 | 17.96 | 17.96
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00044497/SINAPI | ORSE | Montador de estruturas metalicas horista | Mão de Obra |  | h | 0.42 | 18,95 | 7,95
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.42 | 15,59 | 6,54
Composição | 10605 | ORSE | Encargos Complementares - Montador | Provisórios |  | h | 0.42 | 4,55 | 1,91
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.42 | 3,86 | 1,62
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00044497/SINAPI | ORSE | Montador de estruturas metalicas horista | Mão de Obra |  | h | 0.42 | 18,95 | 7,95
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.42 | 15,59 | 6,54
Insumo | 11271 | ORSE | Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer | Material |  | un | 4.2e-05 | 58,92 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000336 | 300,00 | 0,10
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.085512 | 14,00 | 1,19
Insumo | 11270 | ORSE | Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm | Material |  | un | 0.000126 | 44,02 | 0,00
Insumo | 11275 | ORSE | Alicate de pressão 11" | Material |  | un | 8.4e-05 | 136,13 | 0,01
Insumo | 11279 | ORSE | Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar | Material |  | un | 8.4e-05 | 207,90 | 0,01
Insumo | 11277 | ORSE | Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore | Material |  | un | 8.4e-05 | 194,39 | 0,01
Insumo | 11273 | ORSE | Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack | Material |  | un | 8.4e-05 | 222,24 | 0,01
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.001512 | 18,00 | 0,02
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.06699 | 4,50 | 0,30
Insumo | 11284 | ORSE | Cavalete de ferro nº 1 | Material |  | un | 8.4e-05 | 122,52 | 0,01
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.000672 | 73,93 | 0,04
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00378 | 12,54 | 0,04
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.085512 | 5,00 | 0,42
Insumo | 11282 | ORSE | Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2Black e Decker | Material |  | un | 8.4e-05 | 362,00 | 0,03
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00378 | 205,00 | 0,77
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000504 | 13,50 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00126 | 193,04 | 0,24
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00378 | 4,81 | 0,01
Insumo | 11276 | ORSE | Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore. | Material |  | un | 8.4e-05 | 169,93 | 0,01
Insumo | 11280 | ORSE | Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite | Material |  | un | 8.4e-05 | 60,50 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.000672 | 6,00 | 0,00
Insumo | 11274 | ORSE | Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools | Material |  | un | 0.000126 | 19,08 | 0,00
Insumo | 11283 | ORSE | Selador horizontal para fita de aço 1" | Material |  | un | 4.2e-05 | 701,96 | 0,02
Insumo | 11285 | ORSE | Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED | Material |  | un | 4.2e-05 | 930,00 | 0,03
Insumo | 11281 | ORSE | Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm | Material |  | un | 0.000336 | 357,49 | 0,12
Insumo | 11286 | ORSE | Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite | Material |  | un | 0.000126 | 404,69 | 0,05
Insumo | 11278 | ORSE | Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" | Material |  | un | 8.4e-05 | 30,67 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.000168 | 20,11 | 0,00
Insumo | 11272 | ORSE | Alicate Climpador ( cripador ) | Material |  | un | 4.2e-05 | 203,58 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.001932 | 10,87 | 0,02
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 8.4e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.000126 | 18,58 | 0,00
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 4.2e-05 | 39,50 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 8.4e-05 | 175,45 | 0,01
|  |  |  | MO sem LS => | 14.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.99 |  | Valor com BDI => |  | 21.95
[6 empty] | Quant. => | 903,00 | Preço Total => | 19820.85
3.2 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 266820.71
3.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura |  | m² | 1 | 204.72 | 204.72
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0012 | 27.74 | 0.03
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.056 | 31.87 | 1.78
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0009 | 28.51 | 0.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.062 | 25.11 | 1.55
Insumo | 00040740 | SINAPI | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | Material |  | m² | 1.146 | 169.07 | 193.75
Insumo | 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material |  | CJ | 4.15 | 1.83 | 7.59
|  |  |  | MO sem LS => | 2.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 45.5 |  | Valor com BDI => |  | 250.22
[6 empty] | Quant. => | 903,00 | Preço Total => | 225948.66
3.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura |  | M | 1 | 181 | 181
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.539 | 31.87 | 17.17
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0183 | 27.74 | 0.5
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0132 | 28.51 | 0.37
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.633 | 25.11 | 15.89
Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0049 | 75.69 | 0.37
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.161 | 42.92 | 6.91
Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.18 | 214.12 | 38.54
Insumo | 00040784 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM | Material |  | M | 1.05 | 96.04 | 100.84
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.025 | 16.71 | 0.41
|  |  |  | MO sem LS => | 23.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 40.23 |  | Valor com BDI => |  | 221.23
[6 empty] | Quant. => | 91,00 | Preço Total => | 20131.93
3.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura |  | M | 1 | 64.11 | 64.11
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0183 | 27.74 | 0.5
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.239 | 25.11 | 6
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.145 | 31.87 | 4.62
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0132 | 28.51 | 0.37
Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0016 | 75.69 | 0.12
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.211 | 42.92 | 9.05
Insumo | 00001113 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | Material |  | M | 1.05 | 29.23 | 30.69
Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.059 | 214.12 | 12.63
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.008 | 16.71 | 0.13
|  |  |  | MO sem LS => | 7.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.25 |  | Valor com BDI => |  | 78.36
[6 empty] | Quant. => | 58,00 | Preço Total => | 4544.88
3.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50667 | SETOP | CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG 24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | ED- |  | m | 1 | 50.3 | 50.3
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Código | Banco | Materiais | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | MATED-4377 | SETOP | PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE¦CABEÇA: PANELA FENDA¦COMPRIMENTO: 50MM¦DIÂMETRO: 4,8MM) | 1 | un | 0,41 |  |  | 0,41
Insumo | MATED-34310 | SETOP | BUCHA DE NYLON (DIÂMETRO NOMINAL: 8MM¦COMPRIMENTO DA BUCHA: 55MM¦DIÂMETRO DO PARAFUSO: 4,5-6MM) | 1 | un | 0,14 |  |  | 0,14
Insumo | MATED-9529 | SETOP | SILICONE ACÉTICO (COR: INCOLOR¦APLICAÇÃO: USO GERAL¦REFIL: 9"¦DENSIDADE: 0,99 G/ML OU 990 KG/M3) | 0.0001628 | Kg | 88,93 |  |  | 0,01
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 0.5645
G | Código | Banco | Serviços | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.29932 | hora | 33,63 |  |  | 10,07
Composição | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.29932 | hora | 24,89 |  |  | 7,45
Composição | ED-25185 | SETOP | CALHA, RUFO/CONTRARRUFO E CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG 24), EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | 0.3675 | m² | 87,68 |  |  | 32,22
[5 empty] | (G)Total: |  |  |  | 49.7386
|  |  |  | MO sem LS => | 18.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.18 |  | Valor com BDI => |  | 61.48
[6 empty] | Quant. => | 147,00 | Preço Total => | 9037.56
3.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9077 | ORSE | Cumeeira termoacústica | Telhamento |  | m | 1 | 154.11 | 154.11
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.24 | 15,59 | 3,74
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.24 | 3,86 | 0,92
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.24 | 20,45 | 4,90
Insumo | 9363 | ORSE | Cumeeira termoacustica | Material |  | m | 1 | 143,67 | 143,67
Composição | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 0.24 | 3,81 | 0,91
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.24 | 15,59 | 3,74
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 9.6e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 4.8e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00216 | 4,81 | 0,01
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00036 | 73,93 | 0,02
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 7.2e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00036 | 6,00 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.000864 | 18,00 | 0,01
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00216 | 205,00 | 0,44
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.048864 | 5,00 | 0,24
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.03828 | 4,50 | 0,17
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00216 | 12,54 | 0,02
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2.4e-05 | 39,50 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000192 | 300,00 | 0,05
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 4.8e-05 | 175,45 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.048864 | 14,00 | 0,68
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000288 | 13,50 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00072 | 193,04 | 0,13
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.001104 | 10,87 | 0,01
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.24 | 20,45 | 4,90
Insumo | 9363 | ORSE | Cumeeira termoacustica | Material |  | m | 1 | 143,67 | 143,67
Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material |  | un | 4.8e-05 | 39,10 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 4.8e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material |  | un | 2.4e-05 | 36,00 | 0,00
Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento |  | un | 2.4e-05 | 979,65 | 0,02
Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material |  | un | 4.8e-05 | 21,30 | 0,00
Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento |  | un | 2.4e-05 | 246,00 | 0,00
|  |  |  | MO sem LS => | 8.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 34.25 |  | Valor com BDI => |  | 188.36
[6 empty] | Quant. => | 38,00 | Preço Total => | 7157.68
[5 empty] | Total sem BDI |  | 596792.91
[5 empty] | Total do BDI |  | 132636.9
[5 empty] | Total Geral |  | 729429.81

## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Substituição da cobertura (telhado) – Centrejufe | SINAPI - 04/2026 - Distrito Federal SBC - 06/2026 - Distrito Federal ORSE - 03/2026 - Sergipe SETOP - 01/2026 - Minas Gerais | 22,23% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS | 100,00% 51.927,80 | 35,02% 18.183,81 | 32,01% 16.620,18 | 32,98% 17.123,82
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 29.978,27 | 33,00% 9.892,83 | 33,00% 9.892,83 | 34,00% 10.192,61
1.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 20.385,90 | 33,00% 6.727,35 | 33,00% 6.727,35 | 34,00% 6.931,21
1.3 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART | 100,00% 349,07 | 100,00% 349,07
1.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 100,00% 1.214,56 | 100,00% 1.214,56
2 | HOTEL | 100,00% 381.661,07 | 29,88% 114.053,00 | 70,12% 267.608,07
2.1 | MOBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DOS SERVIÇOS | 100,00% 24.850,31 | 100,00% 24.850,31
2.1.1 | BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM. | 100,00% 5.995,49 | 100,00% 5.995,49
2.1.2 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 100,00% 4.071,30 | 100,00% 4.071,30
2.1.3 | Remoção de telha dupla de alumínio, ondulada, esp = 0,7 mm, pré pintada em duas faces, com preenchimento de lã de vidro 50mm | 100,00% 14.530,90 | 100,00% 14.530,90
2.1.4 | DEMOLICAO MANUAL IMPERMEABLZ. FLEXIVEL INCLU.CAMADA PROTECAO | 100,00% 252,62 | 100,00% 252,62
2.2 | COBERTURA | 100,00% 356.810,76 | 25,00% 89.202,69 | 75,00% 267.608,07
2.2.1 | Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato alveolar, branca, 6mm com emendas e acabamento em policarbonato, aplicado em toldo/cobertura/fechamento/etc | 100,00% 12.018,75 | 25,00% 3.004,69 | 75,00% 9.014,06
2.2.2 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 100,00% 165.645,64 | 25,00% 41.411,41 | 75,00% 124.234,23
2.2.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 100,00% 141.587,20 | 25,00% 35.396,80 | 75,00% 106.190,40
2.2.4 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 100,00% 4.701,60 | 25,00% 1.175,40 | 75,00% 3.526,20
2.2.5 | CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG 24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | 100,00% 11.373,80 | 25,00% 2.843,45 | 75,00% 8.530,35
2.2.6 | Cumeeira termoacústica | 100,00% 11.301,60 | 25,00% 2.825,40 | 75,00% 8.476,20
2.2.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | 100,00% 7.860,22 | 25,00% 1.965,06 | 75,00% 5.895,17
2.2.8 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_09/2023 | 100,00% 2.321,95 | 25,00% 580,49 | 75,00% 1.741,46
3 | ESCOLA DE MAGISTRATURA | 100,00% 295.840,94 | 9,81% 29.020,23 | 22,55% 66.705,18 | 67,64% 200.115,53
3.1 | MOBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DOS SERVIÇOS | 100,00% 29.020,23 | 100,00% 29.020,23
3.1.1 | BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM. | 100,00% 8.213,00 | 100,00% 8.213,00
3.1.2 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 100,00% 986,38 | 100,00% 986,38
3.1.3 | Remoção de telha dupla de alumínio, ondulada, esp = 0,7 mm, pré pintada em duas faces, com preenchimento de lã de vidro 50mm | 100,00% 19.820,85 | 100,00% 19.820,85
3.2 | COBERTURA | 100,00% 266.820,71 |  | 25,00% 66.705,18 | 75,00% 200.115,53
3.2.1 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 100,00% 225.948,66 |  | 25,00% 56.487,17 | 75,00% 169.461,50
3.2.2 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 100,00% 20.131,93 |  | 25,00% 5.032,98 | 75,00% 15.098,95
3.2.3 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 100,00% 4.544,88 |  | 25,00% 1.136,22 | 75,00% 3.408,66
3.2.4 | CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG 24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | 100,00% 9.037,56 |  | 25,00% 2.259,39 | 75,00% 6.778,17
3.2.5 | Cumeeira termoacústica | 100,00% 7.157,68 |  | 25,00% 1.789,42 | 75,00% 5.368,26
Porcentagem |  |  | 22,11% | 48,11% | 29,78%
Custo |  |  | 161.257,03 | 350.933,42 | 217.239,35
Porcentagem Acumulado |  |  | 22,11% | 70,22% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 161.257,03 | 512.190,45 | 729.429,81

## Composição BDI
| COMPOSIÇÃO DO BDI: | PERCENTUAIS (%)
| LUCRO | 7.4%
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4%
| DESPESAS FINANCEIRAS | 1.23%
| ISSQN | 2%
| PIS | 0.65%
| COFINS | 3%
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA - CPRB | 0%
| RISCOS E IMPREVISTOS | 1.27%
| SEGURO + GARANTIA | 0.8%
| BDI= | 22.23%
Em que:
AC = taxa representativa das despesas de rateio da administração central;
R = taxa representativa de riscos e imprevistos;
S = taxa representativa de seguros;
G = taxa representativa de garantias;
DF = taxa representativa das despesas financeiras;
L = taxa representativa do lucro/remuneração;
T = taxa representativa da incidência de tributos (ISSQN, PIS, COFINS e CPRB)
________________________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA/ CAU
OBSERVAÇÕES:
1) Percentuais de Composição do BDI estabelecidos conforme Acórdão TCU 2.622/2013, devidamente adaptados para serviços de engenharia (PIS e COFINS), conforme Lei 10.637/2002 e Lei 10.833/2003 respectivamente, e sugestão da SINAENCO de desconto de 20% sobre os valores máximos (1,65% e 7,60%) desses tributos.
2) As empresas sujeitas ao regime de tributação de incidência não cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços efetivamente contratados reflitam os benefícios tributários.
3) A proponente deve adotar, na composição do BDI, a alíquota do ISS aplicável ao caso, em consonância com o disposto no art. 3º da Lei Complementar 116/2013, considerado o percentual de 2% para esse ISSQN (cf. Decreto/DF 25.508/2005, art. 5º, III, art. 38, I, "g", Anexo I, item 7.02 – GDF: LC 691/2004).
4) Contribuição previdenciária sobre a receita bruta - CPRB definida pelo art. 7º-A, Lei nº13.161/2015

## Encargos sociais
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-metodologia/Livro_SINAPI_Calculos_Parametros.pdf