MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS

Contratação integrada – Reforma e adequação do prédio do Juizado Especial Federal em Campo Grande/MS

# 1. Finalidade e metodologia

A presente Matriz de Alocação de Riscos estabelece a distribuição objetiva das responsabilidades entre a Administração e a Contratada quanto a eventos supervenientes capazes de repercutir no custo, no prazo ou no desempenho do empreendimento, considerando o regime de contratação integrada e as características da reforma e adequação de edificação existente.

Para fins de avaliação e gestão, a probabilidade e o impacto dos eventos são classificados qualitativamente em Baixo, Médio ou Alto. O nível do risco resulta da combinação desses fatores e possui finalidade de priorização das medidas de prevenção, mitigação e tratamento, não constituindo, por si só, estimativa monetária.

O impacto financeiro será indicado quando sua estimativa for tecnicamente possível no estágio atual da contratação. Nos eventos cuja repercussão econômica dependa das circunstâncias concretas de eventual ocorrência, será registrada a impossibilidade de quantificação prévia ou o critério de mensuração aplicável. A ausência de valor monetário previamente definido não altera a alocação contratual do risco.

Nos riscos alocados à Contratada, os efeitos econômicos e de prazo decorrentes do próprio evento serão por ela suportados, ressalvadas as hipóteses legalmente admitidas. Nos riscos alocados à Administração ou compartilhados, eventual repercussão contratual dependerá da comprovação da ocorrência, do nexo causal e dos impactos efetivamente produzidos, observadas a legislação e as disposições contratuais.

# 2. Critério qualitativo de classificação

A classificação qualitativa observará, de forma simplificada, os seguintes parâmetros:

Probabilidade baixa: evento pouco provável nas condições ordinárias do empreendimento; média: evento possível, com ocorrência plausível durante a execução; alta: evento com elevada possibilidade de ocorrência.

Impacto baixo: efeitos limitados, absorvíveis sem repercussão relevante; médio: efeitos capazes de exigir replanejamento ou providências adicionais; alto: efeitos capazes de comprometer significativamente custo, prazo, segurança, desempenho ou continuidade da execução.

Nível do risco: classificação qualitativa resultante da avaliação conjunta da probabilidade e do impacto, em Baixo, Médio ou Alto.

3. Matriz de Alocação de Riscos

| Evento de risco | Causa/Gatilho | Consequência | Prob. | Impacto | Nível | Alocação | Mitigação | Tratamento/Contingência | Regra de compartilhamento | Impacto financeiro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Erros, omissões ou insuficiências nos projetos básico e executivo | Falha de levantamento, dimensionamento, cálculo, especificação ou compatibilização imputável à Contratada ou aos projetistas por ela mobilizados. | Revisão de projetos, retrabalho, alteração de solução, atraso e custos adicionais. | Média | Alto | Alto | Contratada | Levantamentos adequados; revisão técnica; compatibilização entre disciplinas; verificação das condições existentes antes da consolidação das soluções. | Corrigir ou reelaborar os projetos e adotar, às suas expensas, as medidas necessárias à recomposição do planejamento da execução. | Não se aplica. | Impacto econômico alocado à Contratada, sem direito à recomposição por fato decorrente exclusivamente deste evento. |
| Incompatibilidades entre projetos e execução | Deficiência de coordenação ou compatibilização dos projetos elaborados pela Contratada ou inadequação da solução às condições verificáveis do imóvel. | Alterações executivas, retrabalho, atraso e custos adicionais. | Média | Alto | Alto | Contratada | Compatibilização prévia das disciplinas; conferência em campo; planejamento integrado entre projeto e execução. | Promover os ajustes necessários, sem transferência à Administração dos custos e prazos decorrentes de falha imputável à Contratada. | Não se aplica. | Impacto econômico alocado à Contratada. |
| Divergências entre condições aparentes e condições efetivamente encontradas, passíveis de identificação por diligência técnica ordinária | Insuficiência de vistoria, levantamento ou diligência técnica que razoavelmente pudesse revelar a condição existente. | Adequação de solução, retrabalho ou replanejamento executivo. | Média | Médio | Médio | Contratada | Vistorias, levantamentos e conferências prévias suficientes ao desenvolvimento dos projetos e planejamento da obra. | Adaptar a solução e o planejamento às suas expensas quando demonstrada a possibilidade de identificação prévia por diligência ordinária. | Não se aplica. | Impacto econômico alocado à Contratada. |
| Vícios ocultos, condições estruturais imprevisíveis ou interferências não detectáveis por inspeção ordinária | Condição preexistente não aparente, tecnicamente não identificável por diligência ordinária e não decorrente de ação ou omissão da Contratada. | Necessidade de revisão da solução, paralisação localizada, repercussão em prazo e/ou custo. | Baixa | Alto | Médio | Contratante | Disponibilização das informações existentes sobre a edificação; inspeções ordinárias pela Contratada. | Contratada comunica imediatamente, preserva evidências e demonstra tecnicamente a imprevisibilidade; Administração avalia a solução e os efeitos contratuais. | Não se aplica. | Não quantificável previamente; mensuração conforme impactos efetivamente comprovados. |
| Atraso na análise ou aprovação de projetos e manifestações técnicas pela Administração | Extrapolação do prazo estabelecido para análise, desde que a documentação tenha sido apresentada completa e sem pendências imputáveis à Contratada. | Reprogramação de etapas e possível impacto no prazo. | Baixa | Médio | Baixo | Contratante | Definição de fluxo e prazos de análise; acompanhamento das submissões. | Readequação do cronograma na extensão do impacto comprovadamente causado pela demora administrativa. | Não se aplica. | Mensurável conforme duração e repercussões comprovadas do atraso. |
| Atraso na disponibilização de acesso às áreas ou restrições operacionais impostas pela Administração | Impossibilidade de acesso em data programada ou imposição superveniente de restrição não prevista no planejamento aprovado. | Paralisação, remanejamento ou reprogramação dos serviços. | Baixa | Médio | Baixo | Contratante | Planejamento prévio das intervenções e articulação com a unidade ocupante. | Reprogramação das atividades e, quando necessário, do cronograma, conforme impacto comprovado. | Não se aplica. | Mensurável conforme repercussões efetivamente demonstradas. |
| Falhas de planejamento executivo, logística, mobilização, produtividade ou dimensionamento de equipes | Planejamento inadequado da Contratada ou mobilização insuficiente de recursos. | Atrasos, perda de produtividade e aumento de custos operacionais. | Média | Alto | Alto | Contratada | Planejamento executivo consistente; dimensionamento adequado das equipes; acompanhamento permanente do avanço físico. | Reforço de equipes, reprogramação interna e demais providências necessárias ao cumprimento das obrigações, às expensas da Contratada. | Não se aplica. | Impacto econômico alocado à Contratada. |
| Oscilação ordinária dos preços de insumos, materiais e mão de obra | Variações normais de mercado abrangidas pelo risco empresarial e pelo regime contratual. | Aumento do custo de execução. | Média | Médio | Médio | Contratada | Formação adequada da proposta; planejamento de aquisições e suprimentos. | Absorção das variações ordinárias, sem prejuízo do reajustamento contratual quando cabível. | Não se aplica. | Impacto econômico alocado à Contratada, ressalvado o reajustamento legal/contratual. |
| Eventos extraordinários aptos a ensejar recomposição do equilíbrio econômico-financeiro | Fato extraordinário superveniente, estranho à álea ordinária e devidamente caracterizado nos termos legais. | Impacto excepcional sobre custos, prazo ou condições de execução. | Baixa | Alto | Médio | Compartilhado | Monitoramento de eventos externos relevantes e comunicação tempestiva. | Análise do evento, do nexo causal e dos efeitos efetivamente comprovados, com adoção das providências legalmente cabíveis. | Os efeitos serão distribuídos conforme a natureza do evento, a alocação legal e contratual e os impactos comprovados, vedada divisão percentual arbitrária sem fundamento técnico. | Não quantificável previamente; mensuração conforme ocorrência e comprovação. |
| Descumprimento de normas técnicas, de segurança do trabalho ou exigências legais imputável à Contratada | Falha de execução, supervisão, planejamento ou observância das obrigações legais e técnicas. | Retrabalho, interdição, sanções, acidentes e custos de adequação. | Baixa | Alto | Médio | Contratada | Procedimentos de controle; supervisão técnica; cumprimento das normas e capacitação das equipes. | Correção imediata das não conformidades e adoção das providências necessárias, sem ônus adicional para a Administração. | Não se aplica. | Impacto econômico alocado à Contratada, sem prejuízo das responsabilidades legais. |
| Danos a instalações existentes ou ao patrimônio decorrentes da execução | Ação, omissão, negligência ou método executivo inadequado da Contratada. | Reparação de danos, interrupções e custos associados. | Baixa | Alto | Médio | Contratada | Mapeamento das instalações; proteção de áreas; procedimentos executivos adequados. | Reparar ou substituir os elementos danificados e restabelecer as condições anteriores às suas expensas. | Não se aplica. | Impacto econômico alocado à Contratada. |
| Interferência indevida da obra nas atividades jurisdicionais por descumprimento do planejamento aprovado | Execução em desacordo com horários, fases, isolamento, segurança ou condições operacionais previamente estabelecidas. | Comprometimento das atividades da unidade e necessidade de reprogramação. | Média | Alto | Alto | Contratada | Planejamento das frentes; isolamento; comunicação prévia; observância das restrições operacionais. | Interromper ou reprogramar a atividade causadora da interferência e adotar medidas corretivas, sem ônus adicional para a Administração. | Não se aplica. | Impacto econômico alocado à Contratada. |
| Alteração de escopo determinada pela Administração | Necessidade superveniente formalmente determinada pela Administração, não decorrente de erro ou omissão da Contratada. | Revisão de projeto, prazo e/ou valor. | Baixa | Médio | Baixo | Contratante | Definição adequada do anteprojeto e controle formal das alterações. | Avaliação técnica e formalização das alterações e de seus efeitos, quando cabíveis. | Não se aplica. | Mensurável conforme alteração efetivamente determinada e seus efeitos. |
| Caso fortuito ou força maior com impacto comprovado | Evento inevitável ou imprevisível, ou previsível de consequências incalculáveis, estranho à atuação ordinária das partes, com impacto efetivo na execução. | Paralisação, perda de produtividade, danos ou necessidade de reprogramação. | Baixa | Alto | Médio | Compartilhado | Planos de emergência e proteção das frentes de serviço, quando tecnicamente aplicáveis. | Apuração da ocorrência, nexo causal e efeitos; adoção de medidas de proteção, retomada e eventual reprogramação. | As repercussões sobre prazo e custo serão definidas conforme natureza, extensão, nexo causal e consequências comprovadas, observada a legislação, sem prefixação arbitrária de percentuais. | Não quantificável previamente; mensuração conforme efeitos comprovados. |
| Licenças, registros, ART/RRT e aprovações decorrentes dos projetos e da execução sob responsabilidade da Contratada | Não obtenção, atraso ou perda de validade de documentos cuja providência caiba legal ou contratualmente à Contratada. | Impedimento, irregularidade ou descontinuidade da execução. | Baixa | Alto | Médio | Contratada | Planejamento das providências; acompanhamento de prazos; protocolo tempestivo e atendimento das exigências dos órgãos competentes. | Regularizar a pendência e adotar medidas para reduzir impactos, às suas expensas quando o atraso lhe for imputável. | Não se aplica. | Impacto econômico alocado à Contratada quando o evento lhe for imputável. |
| Autorizações, documentos ou providências cuja obtenção seja legalmente exclusiva da Administração ou proprietária do imóvel | Atraso ou impossibilidade de emissão/fornecimento de ato ou documento que somente possa ser praticado pela Administração. | Impedimento ou atraso de atividade dependente da providência. | Baixa | Médio | Baixo | Contratante | Identificação prévia das providências e acompanhamento dos prazos. | Administração adotará as providências de sua competência; cronograma poderá ser readequado conforme impacto comprovado. | Não se aplica. | Mensurável conforme repercussões efetivamente comprovadas. |
| Atraso de pagamento imputável à Administração | Pagamento realizado fora do prazo contratual por fato imputável à Administração, após regular liquidação e inexistindo pendência atribuível à Contratada. | Impacto no fluxo financeiro, eventual redução de ritmo ou outras repercussões legalmente reconhecidas. | Baixa | Médio | Baixo | Contratante | Planejamento orçamentário-financeiro e processamento tempestivo da liquidação e do pagamento. | Aplicação das consequências previstas em lei e no contrato, inclusive readequação do cronograma quando juridicamente cabível e demonstrado o nexo causal. | Não se aplica. | Mensurável conforme período de atraso e efeitos legalmente reconhecidos. |