## PQO - Reforma Três Lagoas
JFMS |  |  | PLANILHA QUANTITATIVA-ORÇAMENTÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL – TRÊS LAGOAS
OBRA: |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO NOVA IDENTIDADE VISUAL - TRÊS LAGOAS |  | BDI SERVIÇOS | BDI MATERIAL | DATA | TABELA DE REFERÊNCIA / DATA BASE
LOCAL: |  | Avenida Antônio Trajano, nº 852 (Praça Getúlio Vargas), Centro, CEP: 79601-002 - Três Lagoas
RESPONSÁVEL TÉCNICO DO ORÇAMENTO: |  |  | Cesar Rodrigues da Rocha | 24.27% |  | 2026-05-04
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1 | JFMS / SINAPI | CPU01 | ELABORAÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) PARA TRABALHOS EM ALTURA E VISTORIA IN LOCO | Unid | 1 | 0 |  | 0
1.2 | CREA/MS | TAXA02 | ART OBRA/SERVIÇO - TABELA A / FAIXA 2 | U | 1 | 0 |  | 0
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 0
2.1 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 0 |  | 0
2.2 | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0.5 | 0 |  | 0
3 |  |  | REMOÇÕES |  |  |  |  | 0
3.1 | COMPESA | 17.07.01U | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M2XMES | 80 | 0 |  | 0
3.2 | JFMS / SINAPI | CPU002 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 27 | 0 |  | 0
3.3 | JFMS / SINAPI | CPU03 | REMOÇÃO DE LETRA DE AÇO EM FACHADA, NÃO INCLUSO ANDAIME | Unid | 15 | 0 |  | 0
4 |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL JFMS |  |  |  |  | 0
4.1 | JFMS / SINAPI | CPU04 | PAINEL ALUM.COMP.(ACM)E=4MM 2CHPS PINT. NUCLEO POLIETILENO | M2 | 27 | 0 |  | 0
4.2 | JFMS / SINAPI | CPU05 | LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAO | Unid | 32 | 0 |  | 0
4.3 | JFMS / SINAPI | CPU06 | LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=45CM FORNECIMENTO E COLOCACAO | Unid | 14 | 0 |  | 0
4.4 | JFMS / SINAPI | CPU07 | LOGOTIPO DE ACO INOX NO22 ALT=1,13 M FORNECIMENTO E COLOCACAO | Unid | 1 | 0 |  | 0
5 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 0
5.1 | SINAPI | 88316 | LIMPEZA FINAL | H | 4 | 0 |  | 0
|  |  |  | PREÇO TOTAL COM BDI |  |  |  | 0
M2

## CPU
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU
OBJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO NOVA IDENTIDADE VISUAL - TRÊS LAGOAS
1. SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CPU01 | ELABORAÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) PARA TRABALHOS EM ALTURA/ELEMENTOS CORTANTES E ACOMPANHAMENTO E VISTORIA | UNID |  | 0
SINAPI-I | 40943 | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) | H | 20 | 0
1.2 | CREA/MS | ART OBRA/SERVIÇO - TABELA A / FAIXA 2 | UNID |  | 0
CREA-MS | 37372 | Faixa - 2 - Acima de R$ 15.000,01 | Unid | 1 | 0
2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0
SINAPI | 95402 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0
SINAPI-I | 2706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | H | 1 | 0
SINAPI-I | 43486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0
SINAPI-I | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0
SINAPI-I | 43462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0
SINAPI-I | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0
SINAPI-I | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0
2.2 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES |  | 0
SINAPI | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | 1 | 0
SINAPI-I | 40818 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | 1 | 0
SINAPI-I | 43499 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 0
SINAPI-I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | 1 | 0
SINAPI-I | 43475 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 0
SINAPI-I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | 1 | 0
SINAPI-I | 40864 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | MES | 1 | 0
3.REMOÇÕES
3.1 | 17.07.01U | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | Unid |  | 0
SINAPI | 20193 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | unid | 1.03 | 0
SINAPI-I | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 0
SINAPI-I | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 0
3.2 | CPU02 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 |  | 0
SINAPI-I | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 0
SINAPI-I | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 0
3.3 | CPU03 | REMOÇÃO DE LETRA DE AÇO EM FACHADA, NÃO INCLUSO ANDAIME | Unid |  | 0
SINAPI | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 0
4.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL JFMS
4.1 | CPU04 | PAINEL ALUM.COMP.(ACM)E=4MM 2CHPS PINT. NUCLEO POLIETILENO | M2 |  | 0
SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 0
SINAPI-I | 592 | CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M | KG | 2.5 | 0
SINAPI-I | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 2.125 | 0
SINAPI-I | 40552 | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM | CENTO | 0.0627 | 0
EMOP | 13.168.0010-0 | REVESTIMENTO COM PAINEL DE ALUMINIO COMPOSTO,POR LAMINAS DE ALUMINIO COM ESPESSURA DE 0,3MM,PINTURA PVDF (FLUOR CARBONO) ,APLICADA PELO SISTEMA COIL COATING,ESPESSURA TOTAL DO PAINE L DE 4MM, COM PINTURA PROTEGIDA POR FILME HAVY DUTY NAS FACE S PINTADAS,NUCLEO EM POLIETILENO.FORNECIMENTO E COLOCACA | M2 | 1 | 0
SINAPI-I | 5104 | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 1.5 | 0
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 0
SINAPI-I | 44073 | TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA | M | 1.275 | 0
4.2 | CPU05 | LETRA DE ACO INOX NO22 ALT= 20 CM FORNECIMENTO E COLOCACAO | Unid |  | 0
SINAPI | 10853 | LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO) | unid | 1 | 0
SINAPI-I | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 0
SINAPI-I | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 0
4.3 | CPU06 | LETRA DE ACO INOX NO22 ALT= 45CM FORNECIMENTO E COLOCACAO | unid |  | 0
SINAPI | 10853 - com ajustes | INSUMO EQUIVALENTE EM AÇO INOX AISI 304 - Valor estimado por proporcionalidade da área da peça, tomando como referência a composição da letra de 20 cm | unid | 1 | 0
SINAPI-I | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 0
SINAPI-I | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 0
4.4 | CPU07 | LOGOTIPO DE ACO INOX NO22 ALT=1,13 M FORNECIMENTO E COLOCACAO | Unid |  | 0
SINAPI | 10853 - com ajustes | INSUMO EQUIVALENTE EM AÇO INOX AISI 304 - Valor estimado por proporcionalidade da área da peça, tomando como referência a composição da letra de 20 cm | unid | 1 | 0
SINAPI-I | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 0
SINAPI-I | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 0
5. LIMPEZA FINAL
5.1 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0
SINAPI-I | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 0

## BDI_ENCARGOS SOCIAIS
SERVIÇOS: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO NOVA IDENTIDADE VISUAL - TRÊS LAGOAS
COMPOSIÇÃO BDI |  | 2026-07-05
| Cálculo do BDI |  |  | Resultado
| Adm. Central | AD | 3 | 24.2673
| Desp financeiras | DF | 1.23
| Risco, seguros, Garantia | R | 2.07
| Taxa de tributos | I | 6.65
| Lucro | L | 9
| ISS | 3
| PIS | 0.65
| COFINS | 3
| TAXA DE TRIBUTOS | 6.65
ENCARGOS SOCIAIS - ONERADO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 20%
A2 | SESI | 1.5%
A3 | SENAI | 1%
A4 | INCRA | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6%
A6 | Salário-educação | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3%
A8 | FGTS | 8%
A9 | SECONCI | 1%
A | TOTAL DE ENCARGOS BÁSICOS | 37.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.96%
B2 | Feriados | 4.53%
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.93%
B4 | 13º Salário | 11.15%
B5 | Licença Paternidade | 0.09%
B6 | Faltas Justificadas | 0.74%
B7 | Dias de Chuva | 1.31%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.13%
B9 | Férias Gozadas | 13.46%
B10 | Salário Maternidade | 0.03%
B | TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A | 50.33%
CRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 8.62%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.2%
C3 | Férias Indenizadas | 0.97%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 5.2%
C5 | Indenização Adicional | 0.72%
C | TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS que não recebem as incidências globais de A | 15.71%
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B | 8.96%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.73%
D | Total da Taxas de incidências e reincidências | 9.69%
| TOTAL (A+B+C+D) | 113.5%
SINAPI - ENCARGOS SOCIAIS

## Cronograma Três Lagoas
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
CONTRATANTE: JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU EM MS
SERVIÇOS: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO NOVA IDENTIDADE VISUAL - TRÊS LAGOAS
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL |  | 30 dias
|  | % | VALOR | % | VALOR
1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO NOVA IDENTIDADE VISUAL - PRÉDIO TURMAS RECURSAIS | #DIV/0! | 0 | 100% | 0
| TOTAL | #DIV/0! | 0 | 100% | 0