## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: | Contratação de serviços técnicos especializados de engenharia diagnóstica, compreendendo a realização de levantamentos técnicos, inspeções, prospecções, ensaios e análises, destinados à identificação das causas das infiltrações e demais manifestações patológicas, elaboração de laudo técnico conclusivo, bem como a definição de soluções técnicas e de projeto para recuperação das condições de desempenho do Edifício Rio Negro, compreendendo o sistema de vedação da fachada e esquadrias, laje de cobertura e laje do subsolo e das guaritas da Seção Judiciária do Amazonas.
ITEM | SUBITEM | DESCRIÇÃO |  |  | VALOR DO ITEM (R$) | QUANT | VALOR | QUANT | VALOR | QUANT | VALOR
|  |  |  | (%) |  | MÊS 1 (30 DIAS) |  | MÊS 2 (60 DIAS) |  | MÊS 3 (90 DIAS)
1. | 1.1 | FASE 1 | Inspeção visual e Mapeamento de Patologias na fachada/ lajes/ cobertura | 30% | 20000 | 100% | 20000
Realização de testes e ensaios, no mínimo: frente de carbonatação e Termografia
| 1.2 | FASE 2 | Elaboração de Laudo de engenharia diagnóstica de constatação | 30% | 20000 |  |  | 100% | 20000
Memorial descritivo
|  | FASE 3 | Projeto de readequação/ recuperação, contendo no mínimo : Planta baixa das áreas a ser impermeabilizadas, reparadas e/ou recuperadas; Planta de cortes, detalhes genéricos, das lajes a ser impermeabilizadas; planta de elevação das fachadas indicando os locais de intervenções; Planta de cortes, detalhes genéricos das fachadas | 40% | 20000 |  |  |  |  | 100% | 20000
Planilha com indicação dos custos indicativos dos sistemas propostos
|  |  | TOTAL MENSAL(R$) | 100% |  | 30% | 20000 | 30% | 20000 | 40% | 20000
|  |  | TOTAL ACUMULADO(R$) |  |  | 30% | 20000 | 60% | 40000 | 100% | 60000