## Dados Listas (hidden)
Categoria do Risco
Risco estratégico
Risco tático
Risco operacional
Risco de conformidade
Risco de comunicação
Risco de imagem
Risco de sustentabilidade
Risco orçamentário/financeiro
Risco tecnológico
Risco de pessoa
Fases da contratação
Planejamento da contratação
Seleção do contratado
Execução contratual
Resposta ao Risco
Evitar ou prevenir
Mitigar ou reduzir
Transferir
Compartilhar
Aceitar ou tolerar

## Mapa de Riscos
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
Seção Judiciária de Rondônia
Núcleo de Administração Patrimonial e de Serviços Gerais - NUASG
MAPA DE RISCOS
Manutenção preventiva e corretiva do sistema de climatização VRF e centrais de ar tipo Split, com fornecimento de peças, materiais e ferramentas necessários
| AVALIAÇÃO DO RISCO | [9 empty] | TRATAMENTO/CONTROLE PROPOSTOS
| FASE DA CONTRATAÇÃO | ID DO RISCO | DESCRIÇÃO DO RISCO | CAUSAS | CONSEQUÊNCIA/DANO | CATEGORIA | PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA (1 a 5) | IMPACTO (1 a 5) | NÍVEL DO RISCO (PROBABILIDADE X IMPACTO) | CLASSIFICAÇÃO DO RISCO | RESPOSTA AO RISCO | AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL2
| Planejamento da contratação | R1 | Demora na movimentação do processo por parte da área demandante, atrasando na elaboração do Edital para licitação | Acúmulo de atividades; baixo efetivo; | Atraso no cronograma de contratação; descontinuidade das atividades terceirizadas em decorrência do encerramento do contrato vigente | Risco Tático | 3 | 5 | 15 | ALTO | Mitigar ou reduzir | Proceder ao levantamento das informações necessárias; reunir a equipe de planejamento da contratação; iniciar a elaboração dos artefatos de licitação;acelerar a elaboração dos artefatos de licitação em reunião com a Equipe de Planejamento da Contratação | Nuasg/Seseg | Realizar força tarefa com a equipe de planejamento da contratação para elaboração dos documentos | Nuasg/Seseg
| Seleção do contratado | R2 | Demora nos procedimentos licitatórios para contratação de empresa para prestação dos serviços pretendidos. | Dificuldade na análise de documentos de habilitação; empresas não responderem ao chamado do pregoeiro; empresas não encaminharem as documentações adequadas | Demora no procedimento licitatório; atraso no cronograma de contratação; | Risco Operacional | 4 | 4 | 16 | ALTO | Mitigar ou reduzir | Estabelecer Checklist para análise dos documentos de habilitação das empresas | Pregoeiro(a) | Acelerar a análise dos documentos, reunindo a equipe de planejamento da contratação para auxiliar o pregoeiro. | Pregoeiro(a) e equipe de apoio à licitação
| Seleção do contratado | R3 | Estimativa de preços incompatível com o mercado | Pesquisa de preços com poucos fornecedores | Licitação deserta ou fracasada; contratação com valores superavaliados | Risco Operacional | 2 | 5 | 10 | ALTO | Evitar ou prevenir | Realizar ampla pesquisa de mercado e utilizar o sistema OrçaFascio para composição de custos e preços compatíveis com as peculiaridades logísticas regionais | NUAS/Sereng | Revisar e ajustar os artefatos de licitação para republicação do edital. | Equipe de planejamento
| Seleção do contratado | R4 | Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações | Falha na elaboração do edital; falha na elaboração do Termo de Referência e/ou demais artefatos; | Demora no procedimento licitatório; atraso no cronograma de contratação; | Risco Operacional | 3 | 5 | 15 | ALTO | Mitigar ou reduzir | Submeter os textos e planilhas sempre a revisões; seguir os modelos estabelecidos pela AGU; | Equipe de planejamento | Realizar os ajustes nos artefatos para republicação do edital o mais rápido possível | Equipe de planejamento
| Planejamento da contratação | R5 | Apresentação de Planilha de Custos com itens que estejam em desconformidade com as normas | Percentuais inadequados; valores defasados; | Demora no andamento do processo de contratação; eventualmente, necessidade de republicação de editais | Risco tático | 2 | 5 | 10 | MÉDIO | Mitigar ou reduzir | Submeter a planilha a revisões; seguir os modelos estabelecidos pela AGU e pelo STJ | Equipe de planejamento | Realizar os ajustes o mais rápido possível, com a revisão e auxílio da Selit | Equipe de planejamento
| Planejamento da contratação | R6 | Demora na emissão/assinatura da nota de empenho | Acúmulo de atividades; baixo efetivo do setor financeiro | Atraso no início da execução contratual. | Risco Operacional | 1 | 5 | 5 | BAIXO | Aceitar ou tolerar | Alertar o setor financeiro para priorizar as atividades atinentes a tal contratação | Nuasg/Seseg | Reportar a situação às instâncias superiores. | Nuasg/Seseg
| Planejamento da contratação | R7 | Definição inadequada das necessidades e requisitos da contratação. | Falta de clareza nas necessidades, ausência de análise detalhada. | Escopo mal definido pode levar a contratação que não atenda às necessidades da administração local. | Risco tático | 2 | 4 | 8 | MÉDIO | Mitigar ou reduzir | Levantamento de dados de necessidades, com análise das contratações anteriores, buscando, sempre que possível, contratações já realizadas por outros órgãos. | Equipe de planejamento | Iniciar novos estudos para realizar nova contratação. | Equipe de planejamento
| Seleção do contratado | R8 | Seleção de um contratado sem a qualificação necessária. | Falta de critérios de seleção claros no termo de referência. | Qualidade insatisfatória do serviço, aumento de custos e dificuldade na gestão de atividades cotidianas. | Risco operacional | 2 | 5 | 10 | MÉDIO | Mitigar ou reduzir | Estabelecer critérios, para comprovação da capacidade de as empresas executarem o serviço pretendido da forma adequada. | Equipe de planejamento | Monitorar o desempenho do contratado e, se necessário, implementar medidas corretivas conforme previsto no Termo de Referência, incluindo a possibilidade de rescisão do contrato. Além disso, proceder com a apuração de responsabilidades e a aplicação de penalidades, se aplicável. | Nuasg/Seseg
| Seleção do contratado | R9 | Baixo interesse dos licitantes em participar do certame. | Unificação dos contratos da SJRO e das Subseções Judiciárias; cronograma com prazos de execução distintos. | Licitação fracassada; necessidade de refazer o certame, suprimundo a contratação para as Subseções Judiciárias neste momento. | Risco estratégico | 1 | 5 | 5 | BAIXO | Aceitar ou tolerar | O risco será tolerado, pois entende-se que, apesar do cronograma com prazos de início distintos, o valor da contratação manteve-se consideravelmente atrativo. | Secad | Revisar e ajustar os artefatos de licitação para republicação do edital. | Equipe de planejamento
| Execução contratual | R10 | Descumprimento das obrigações contratuais pelo contratado. | Falta de controle e monitoramento adequado, deficiências no desempenho do contratado. | Não conformidade com o contrato, necessidade de medidas corretivas, aumento de custos e possíveis penalidades. | Risco operacional | 3 | 5 | 15 | ALTO | Mitigar ou reduzir | Monitorar e acompanhar o cumprimento das obrigações contratuais. Manter uma comunicação constante com o contratado para assegurar a conformidade com os termos do contrato. | Nuasg/Seseg | Aplicar as penalidades contratuais estipuladas e exigir a elaboração de um plano de ação corretivo para resolver as deficiências identificadas. | Nuasg/Seseg
| Execução contratual | R11 | Execução do serviço de forma inadequada | Seleção de contratado e gestão de atividades ineficiente. | Prejuízo à manutenção da qualidade/eficiência das atividades relativas às atividades cotidianas na SJRO. | Risco operacional | 3 | 4 | 12 | ALTO | Mitigar ou reduzir | Realizar o acompanhamento sistêmico do contrato, notificando e aplicando as penalidades contratuais em caso de falhas e inexecução do contrato. Capacitar a equipe de fiscalização do contrato de forma a reconhecer as incongruências com maior facilidade; Criar mecanismos de controle efetivo como checklists, planilhas e tabelas; Cobrar que o objeto do contrato seja executado conforme o previsto; | Equipe de planejamento | Apurar responsabilidade com eventual aplicação de sanção administrativa; rescisão contratual; iniciar os estudos para nova contratação; | Nuasg/Seseg
| Execução contratual | R12 | Medição ineficiente dos resultados | Análise indevida dos indicadores previstos no índice de Medição de Resultados | Qualidade insatisfatória do serviço, dificuldade na gestão de atividades cotidianas e dificuldade no relacionamento com a contratada. | Risco tático | 3 | 3 | 9 | MÉDIO | Mitigar ou reduzir | Requerer da contratada relatórios com descrição detalhada de fácil entendimento dos serviços realizados; | Nuasg/Seseg | Apurar responsabilidade com eventual aplicação de sanção administrativa; rescisão contratual; | Nuasg/Seseg
| Execução contratual | R13 | Atraso no início da prestação dos serviços | Descumprimento de prazos pela empresa; atraso no procedimento de contratação; | Descontinuidade dos serviços. | Risco Operacional | 3 | 5 | 15 | ALTO | Evitar ou Prevenir | Estabelecer a ocorrência como infração administrativa com a correspondente sanção. Registrar ocorrências no controle do contrato. | Nuasg/Seseg | Apurar responsabilidade com eventual aplicação de sanção administrativa; rescisão contratual; | Nuasg/Seseg
| Execução contratual | R14 | Contratada não iniciar a prestação dos serviços no prazo previsto | Descumprimento de prazos pela contratada. | Descontinuidade dos serviços. | Risco estratégico | 2 | 5 | 10 | MÉDIO | Mitigar ou reduzir | Incluir a ocorrência como infração administrativa no termo de referência. | Equipe de planejamento | Apurar responsabilidade com eventual aplicação de sanção administrativa. | Nuasg/Seseg
| Execução contratual | R15 | Providências intempestivas para prorrogação da entrega do objeto ou da vigência do contrato | Descumprimento de prazos pela contratada ou pelo gestor do contrato. | Descontinuidade dos serviços. | Risco estratégico | 1 | 5 | 5 | BAIXO | Evitar ou prevenir | Criar controle dos prazos relativos ao contrato. Acompanhamento da gestão e fiscalização do contrato. | Nuasg/Seseg | Apurar responsabilidade para verificar quem deu causa ao atraso e eventual descontinuidade do serviço. | Nuasg/Seseg