## Mapa de Riscos
MAPA DE RISCOS
PROCESSO 0002162-28.2024.6.27.8000 (Processo de planejamento para a contratação dos serviços de auxiliar de apoio à logística das urnas eletrônicas e demais materiais)
NÚMERO | EVENTO DE RISCO | CAUSA | CONSEQUÊNCIA | CATEGORIA | PROBABILIDADE | IMPACTO | NÍVEL DE RISCO | ESTRATÉGIA | TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA) | TRATAMENTO (AÇÃO DE CONTINGÊNCIA) | CONTROLE
1 | Elaborar Termo de Referência falho, incompleto ou impreciso | 1 – Selecionar servidor/equipe inadequada para o planejamento da contratação; 2 – Ausência de documentos necessário; 3 – Estimativa de preço inadequada; | 1 – Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação; 2 – Selecionar fornecedor sem a capacidade técnica adequada para a execução do contrato. 3 – Realizar licitação sem que haja interessados em participar devido à estimativa de preço ser inferior ao preço de mercado, causando licitação deserta ou contratar o serviço com preço superior ao de mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos. | Operacional/Legal | Baixa | Baixo | BAIXO | MITIGAR | 1 – Escolher servidores/equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento; 2 – Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento; 3 – Utilizar os sítios Banco de Preços e Compras Governamentais para levantamento dos preços de referência; 4 - Solicitar propostas a empresas do ramo. | 1 – Substituir servidor/membro da equipe de planejamento que não esteja tendo rendimento; 2 – Designar servidores/membros com mais experiência em contratações; 3 – Revisar os preços encontrados, verificar se se trata de objeto similar e solicitar nova cotação caso não seja aceita. | Da oficialização da demanda até a emissão do relatório final. | 2 | 2 | 4
2 | Falha na fiscalização contratual | 1 – Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato; 2 – Inobservância de normas sobre o tema; 3 – Falhas operacionais. | 1 – Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato; 2 – Prestação dos serviços em não conformidade ou com baixa qualidade; 3 – Desperdícios de recursos públicos. | Operacional/Financeiro-Orçamentário | Média | Médio | MODERADO | EVITAR | 1 – Investir em capacitação dos fiscais e gestores dos contratos; 2 – atribuição do ônus da fiscalização a um maior número de servidores; 3- Solicitar mais servidores para o setor. | 1 – Deslocar servidores para treinamento. | Durante a execução do serviço. | 3 | 3 | 9
3 | Falha na execução do contrato | 1 – Falta de fiscalização do responsável pelo contrato 2 – Má prestação de serviço; 3 – Comunicação do Tribunal fora do horário previsto; 4 – Falta de gerenciamento da empresa em coordenar suas atividades. | 1 – Objetos inadequados; 2 – Reclamações dos usuários; 3 – Atraso na entrega. | Operacional/Financeiro-Orçamentário | Média | Médio | MODERADO | MITIGAR | 1– Consultas as unidades demandantes com o objetivo de aferir a qualidade do objeto entregue; 2- Realizar reunião inicial com o contratado; 3- Fiscalizar toda entrega do serviço com detalhe; 1– Enviar e-mail com a ordem de fornecimento em tempo hábil e ligar para empresa comunicando; 2– Solicitar da empresa atenção na execução dos serviços. | 1 – Notificar a empresa para corrigir o problema. 2 – Solicitar aplicação de penalidade, em caso de descumprimento. | Durante a execução do serviço. | 3 | 3 | 9
4 | Responsabilização subsidiária por questões trabalhistas | 1- Não adotar medidas de controle; 2 - Falha na fiscalização | 1 - Passivo trabalhista e prejuízo ao erário | Operacional/Legal | Baixa | Alto | MODERADO | EVITAR | 1 - Inclusão de cláusulas e medidas de controle que possibilitem a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas; 2 - Inclusão de cláusula que possibilite o pagamento direto; 3- Previsão de penalidade mais gravosa em caso de verificação de descumprimento das obrigrações; |  | Durante a execução do serviço. | 2 | 4 | 8
5 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
Note on I3: ====== ID#AAABRtxsiNk Larissa Daniele de Jesus Aires (2024-07-16 18:24:19) Coluna com fórmula. Não alterar.
Note on B8: ====== ID#AAABRtxsiNo Larissa Daniele de Jesus Aires (2024-07-16 18:24:19) Para adicionar mais linhas, favor copiar e colar linha anterior inteira.

## Orientações
Identificação do Risco | Definição | Probabilidade | Ponto | Impacto | Ponto | Nível do Risco | Ponto | Priorização e Tratamento | Tratamento
Operacional | Eventos que podem comprometer as atividades do TRE-MA, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas. | Muito Alta | 5 | Muito Alto | 5 | Crítico | 20 a 25 | Nível de risco muito além do apetite a risco. Qualquer risco nesse nível deve ser comunicado ao Núcleo de Apoio à Gestão de Riscos (NAGR) que, após análise, poderá encaminhá-lo ao Conselho Gestor. | Obrigatório
Legal | Eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades do TRE-MA. | Alta | 4 | Alto | 4 | Alto | 12 a 19 | Nível de risco muito além do apetite a risco. Qualquer risco nesse nível deve ser comunicado ao Núcleo de Apoio à Gestão de Riscos (NAGR) que, após análise, poderá encaminhá-lo ao Conselho Gestor. | Obrigatório
Fianceiro-Orçamentário | Eventos que podem comprometer a capacidade do TRE-MA de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades, ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária, como atrasos no cronograma de licitações. | Média | 3 | Médio | 3 | Moderado | 5 a 11 | Nível de risco dentro do apetite a risco. Geralmente nenhuma medida especial é necessária, porém requer atividades de monitoramento específicas e atenção da gerência na manutenção de respostas e controles para manter o risco nesse nível, ou reduzi-lo sem custos adicionais. | Facultativo
Integridade | Eventos relacionados a corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos e de conduta que podem comprometer os valores e padrões preconizados pelo TRE-MA e a realização de seus objetivos. | Baixa | 2 | Baixo | 2 | Baixo | 0 a 4 | Nível de risco dentro do apetite a risco. | Facultativo
|  | Muito Baixa | 1 | Muito Baixo | 1
Estrátegias
ACEITAR
MITIGAR
EVITAR
TRANSFERIR

## Lista Suspensa (hidden)
Estrátegias | Probabilidade | Impacto | Identificação do Risco
ACEITAR | Muito Alta | Muito Alto | Operacional
MITIGAR | Alta | Alto | Legal
EVITAR | Média | Médio | Financeiro-Orçamentário
TRANSFERIR | Baixa | Baixo | Integridade
| Muito Baixa | Muito Baixo | Operacional/Legal
Operacional/Financeiro-Orçamentário
Operacional/Integridade
Legal/Financeiro-Orçamentário
Legal/Integridade
Financeiro-Orçamentário/Integridade