## Planilha1
| RISCOS IDENTIFICADOS | PROBABILIDADE | IMPACTO | NÍVEL DE RISCO | AÇÃO PREVENTIVA | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | PROBABILIDADE | IMPACTO | NÍVEL DE RISCO RESIDUAL | RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO
1 | Termo de Referência inconsistente | 2 | 3 | 6 | Estudos de contratos em mais órgãos públicos e analisar problemas da contratação anterior. | Levantamento dos pontos inconsistentes. Aprofundamento de pesquisas de mercado (produtos oferecidos) e de contratos de outros órgãos públicos. Diligências para esclarecimentos pontuais sobre especificações ou condições de compra; e refazimento dos estudos / Termo de Referência. |  |  |  | Demandante/Requisitante e Subsidiariamente, as unidades da área de licitações/SeEEC/SeAAC
2 | Atraso no procedimento da contratação (fases de planejamento e seleção do fornecedor) | 2 | 5 | 10 | Tomada de providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação. | Avaliação da necessidade e possibilidade de prorrogação excepcional do contrato, de contratação emergencial ou avulsa, via suprimento de fundos. Priorização das providências e manifestações cabíveis para a realização do certame o quanto antes possível. | 1 | 5 | 5 | Demandante/requisitante e Unidades da área de licitações SeAAC/SeEEC/SePEC/ SeCRP
3 | Impossibilidade de lavratura do instrumento de contrato em tempo hábil para início da vigência pretendida | 1 | 5 | 5 | Acompanhamento do processo, de modo a providenciar a lavratura do instrumento em tempo hábil. Melhoria contínua da comunicação com o setor de licitações. | Avaliação da necessidade de prorrogação excepcional do contrato atual, ou de contratação emergencial, ou avulsa, via suprimento de fundos. |  |  |  | Unidades da área de licitações/contratos e Demandante/Requisitante
4 | Fornecimento de produtos de má qualidade impactando os resultados almejados | 2 | 3 | 6 | Inserir no Termo de Referência especificação precisa da qualificação técnica para execução do serviço de controle sanitário Verificação dos registros dos produtos na ANVISA e/ou Órgãos Competentes. | Diligências para substituição dos produtos aplicados. |  |  |  | Demandante/Requisitante Equipes de fiscalização
5 | Entrega fora do prazo estipulado | 2 | 3 | 6 | Monitoramento constante do processo de contratação quanto a capacidade de execução do serviço na demanda exigida. | Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas. Aplicação das sanções previstas no instrumento convocatório caso a execução dos serviços não atenda ao que foi exigido para a execução do contrato. |  |  |  | Equipes fiscalização / Unidade de gestão de contrato
6 | Não entrega do objeto | 2 | 5 | 10 | Termo de Referência claro e preciso quanto ao objeto, aos requisitos para a execução do serviço e previsão de penalidades. | Convocação do segundo colocado no processo licitatório ou nova contratação em regime urgente temporário. | 1 | 5 | 5 | Equipes fiscalização / Unidade de gestão de contrato
7 | Prestação de serviço ineficiente | 2 | 3 | 6 | Acompanhamento e diligências da equipe de fiscalização para correção e execução conforme Edital. | Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas. Aplicação das sanções previstas no instrumento convocatório caso a execução dos serviços não atenda ao que foi exigido para a execução do contrato. |  |  |  | Equipes fiscalização / Unidade de gestão de contrato
8 | Contratada deixa de atender às condições técnicas para prestar o serviço | 1 | 5 | 5 | Exigência de atestado de capacidade técnica e de registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional competente, em plena validade, com indicação do Responsável Técnico. | Fiscalização do contrato, atentando para a devida qualidade técnica na realização das atividades e para a manutenção das condições de contratação exigidas na habilitação. Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas. Aplicação de penalidades e/ou rescisão. Avaliação da necessidade de contratação emergencial, ou avulsa, via suprimento de fundos. |  |  |  | Unidades de licitação e contratos / Equipes fiscalização
9 | Surgimento de pragas no período entre as aplicações | 2 | 5 | 10 | Acompanhamento dos pontos atuais de aplicação dos produtos com atenção a possível novo foco. | Convocação da empresa para atendimento de demanda urgente ainda que antes do prazo de 30 dias para tratamento e reforço com novo acompanhamento quinzenal. | 1 | 5 | 5 | Equipes de fiscalização
10 | Fracasso na licitação ou licitação deserta | 2 | 2 | 4 | Revisão do Termo de Referência e/ou pesquisa de preços. Reforço da divulgação do certame por mensagens às empresas que participaram da fase de cotações. | Avaliação da sessão pública para tentar identificar as possíveis causas do fracasso ou reavaliação das exigências para identificar possíveis causas de ausência de interessados. Repetição do certame ou contratação direta em caráter emergencial. |  |  |  | Demandante/requisitante e Unidades da área de licitações SeAAC/SeEEC/SePEC/ SeCRP
ANEXO AO ETP SIMPLIFICADO - MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO – MODELO DE PLANILHA DE RISCOS
CONTRATAÇÃO - CONTROLE SANITÁRIO DA CAPITAL
Para a identificação, análise e tratamento de riscos, leva-se em consideração a relação entre impacto e sua probabilidade, conforme matriz de referência e tabela consolidada dos riscos a seguir:
Nas hipóteses de nível de risco “Alto” ou “Extremo”, se a identificação surgir da unidade requisitante, as unidades da área de licitação deverão ser comunicadas. Idêntico tratamento na situação contrária.