## GESTÃO DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) DA CONTRATAÇÃO
ANEXO I – GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES DA CONTRATAÇÃO
UNIDADE DEMANDANTE (GESTORA DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO): | [5 empty] | STI
1- CONTEXTO
Qual o bem/serviço que se pretende contratar? |  |  | RP para locação de notebook para transmissão remota de dados
2 - IDENTIFICAÇÃO DOS EVENTOS DE RISCO*
*Evento de risco é QUALQUER SITUAÇÃO que, se ocorrer, poderá prejudicar o alcance do objetivo da contratação.De outra forma, TODO EVENTO que puder prejudicar o ÊXITO na contratação (bem/serviço contratado na data certa, feito com o trâmite processual mais adequado e com o melhor custo-benefício) é um evento de risco.
2.1 IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS RISCO COMUNS*
*Eventos de Risco levantados e sugeridos pela COGELIC (lista exemplificativa). Ver Guia/Aba desta planilha: "EXEMPLOS DE RISCOS COMUNS".
CONTROLES PREVENTIVOS |  | CAUSAS |  | EVENTO DE RISCO |  |  | CONSEQUÊNCIAS |  | CONTROLES CORRETIVOS
Realização de estudo técnico preliminar consistente |  | Deficiência na fixação de requisitos de qualificação |  | Contratação de fornecedor sem a qualificação necessária |  |  | Reiteradas apurações de responsabilidade contratual |  | Contratação de remanescente
CONTROLES PREVENTIVOS |  | CAUSAS |  | EVENTO DE RISCO |  |  | CONSEQUÊNCIAS |  | CONTROLES CORRETIVOS
Assinatura do gestor convalidando os atos praticados |  | Deficiência na escolha da solução mais viável, técnica e economicamente, para satisfazer a demanda da administração |  | Estudo Técnico Preliminar Insatisfatório |  |  | Inconsistências no termo de referência/projeto básico Excesso de diligências durante a tramitação |  | Revisão do ETP, TR e Minuta do Edital
2.2 IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO PECULIARES À ESTA CONTRATAÇÃO
CONTROLES PREVENTIVOS |  | CAUSAS |  | EVENTO DE RISCO |  |  | CONSEQUÊNCIAS |  | CONTROLES CORRETIVOS
Realização de especificação consistente e compatíveis com as soluções existentes e instaladas |  | Deficiência na especificação e nas exigências |  | Risco de integração |  |  | Incompatibilidade com as soluções instaladas |  | Revisão da especificação do bem no TR
CONTROLES PREVENTIVOS |  | CAUSAS |  | EVENTO DE RISCO |  |  | CONSEQUÊNCIAS |  | CONTROLES CORRETIVOS
Realização de especificação consistente, buscando eliminar bens de baixa qualidade existentes no mercado |  | Deficiência na especificação e nas exigências |  | Risco de qualidade |  |  | Baixa performance e ocorrência de defeitos |  | Revisão da especificação do bem no TR
3- ANÁLISE/AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO DOS EVENTOS
Considerando os controles existentes, para cada evento de risco listado no item 2, informe:
EVENTO DE RISCO (R1, R2, ETC.) |  |  | PROBABILIDADE* *DICA: a probabilidade de ocorrência de um evento de risco relaciona-se com a probabilidade de ocorrência de suas CAUSAS (ver item 2). |  | IMPACTO* *DICA: impacto da ocorrência de um evento de risco NOS OBJETIVOS da contratação relaciona-se com a probabilidade de ocorrência de suas CONSEQUÊNCIAS (ver item 2). |  | RISCO RESIDUAL (A SER TRATADO) | AÇÕES |  | RESPOSTA AO RISCO
R1 -Contratação de fornecedor sem a qualificação |  |  | 2 |  | 2 |  | 4 | (Muito)Baixo - MONITORAR |  | Aceitar
R1 - Estudo Técnico Preliminar Insatisfatório Insatisfatório |  |  | 1 |  | 8 |  | 8 | (Muito)Baixo - MONITORAR |  | Aceitar
R1 -Risco de integração |  |  | 1 |  | 8 |  | 8 | (Muito)Baixo - MONITORAR |  | Aceitar
R2 - Risco de qualidade |  |  | 2 |  | 2 |  | 4 | (Muito)Baixo - MONITORAR |  | Aceitar
4- TRATAMENTO E COMUNICAÇÃO DOS EVENTOS DE RISCO
Considerando os controles existentes, para cada evento de risco listado no item 3, informe:
EVENTO | AÇÕES DE TRATAMENTO (O que pode ser feito para que esse evento de risco não ocorra OU tenha seu impacto minimizado?) |  |  |  |  | PRAZOS DAS AÇÕES (Quando serão realizadas as ações?) |  | COMUNICAÇÃO 1-Há necessidade de providências de outras unidades? 2-Como irá se comunicar com essa unidade? 3-Com qual frequência?
R1
R2
R3
R4
COGELIC - SGA - TRE/BA