## Planilha1
| RISCOS IDENTIFICADOS | PROBABILIDADE | IMPACTO | NÍVEL DE RISCO | AÇÃO PREVENTIVA | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | PROBABILIDADE | IMPACTO | NÍVEL DE RISCO RESIDUAL | RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO
1 | Termo de Referência inconsistente | 1 | 2 | 2 | Análise de como o mercado trata o objeto para entender as especificidades da contratação. | Levantamento dos pontos inconsistentes e revisão do Termo de Referência dentro do prazo estabelecido. | 2 | 2 | 4 | SESST (demandante)
2 | Fracasso na licitação ou licitação deserta | 3 | 4 | 12 | Revisão do Termo de Referência e/ou pesquisa de preços. Repetição do certame ou contratação direta em caráter emergencial. | Questionamento das empresas sobre os motivos de sua não participação ou do fracasso do certame. | 2 | 3 | 6 | SESST (demandante) e SePEC (área de licitação)
3 | Empresa com problemas na documentação exigida para a contratação. | 3 | 3 | 9 | Exigir documentos atualizados sob pena de não contratação dos serviços. | Não contratação dos serviços da respectiva empresa. Convocar 2ª colocada. | 2 | 3 | 6 | SeAAC/ SeEEC (área de licitação)
4 | Má prestação de serviço | 2 | 4 | 8 | Acompanhamento por parte da Fiscalização do contrato e notificação. | Aplicação de glosa/IMR, advertência e/ou sanções cabíveis. Registro das penalidades no SICAF e descredenciamento da empresa | 2 | 4 | 8 | SESST - fiscalização
5
6
7
8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ANEXO AO ETP SIMPLIFICADO - MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO – MODELO DE PLANILHA DE RISCOS
Para a identificação, análise e tratamento de riscos, leva-se em consideração a relação entre impacto e sua probabilidade, conforme matriz de referência e tabela consolidada dos riscos a seguir:
Nas hipóteses de nível de risco “Alto” ou “Extremo”, se a identificação surgir da unidade requisitante, as unidades da área de licitação deverão ser comunicadas. Idêntico tratamento na situação contrária.