## orçamento
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO | [14 empty] | Estatística das fontes de preços
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA – COORDENADORIA DE PROJETOS E PLANEJAMENTO | [14 empty] | SINAPI | 81146.9652 | 41.56%
OBRA: | ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO | [11 empty] | BDI de serviços | 24.98% | TCPO | 2423.6634 | 1.241%
LOCAL: | ALMOXARIFADO CENTRAL – CAJURU – RUA VIDAL NATIVIDADE DA SILVA, 600 – CURITIBA/PR | [11 empty] | BDI de equipamentos | 14.52% | COTAÇÕES | 111679.6069 | 57.2%
DATA: | AGOSTO/25 | [12 empty] | Ref. SINAPI 07/2025 e TCPO 07/2025 | TOTAL | 195250.2355 | 100%
Tabela | Código | Item | Descrição do serviço | Unid. | Quant. | Custo Insumo | Valores unitários |  |  | Valores totais |  |  | BDI | Total c/ BDI | SINAPI | TCPO | COTAÇÕES
[7 empty] | Material | Mão-de-obra | Total | Material | Mão-de-obra | Total
#REF!
|  | 1 | SERVIÇOS DIVERSOS | [10 empty] | 29548.2079 |  |  |  | #REF!
TRT |  | 1.1 | LOCAÇÃO DE ANDAIME TIPO TORRE | UN | 2 |  | 180 | 0 | 180 | 360 | 0 | 360 | 89.912 | 449.912
SINAPI | 10527 | I | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | M X MÊS | 6 | 30 | 180 | [7 empty] | 449.912
TRT |  | 1.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE DE 6 METROS | UN | 36 |  | 41.45 | 165.79 | 207.24 | 1492.2 | 5968.44 | 7460.64 | 1863.3362 | 9323.9762
SINAPI | 97064 | C | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 6 | 34.54 | 41.45 | 165.79 | [6 empty] | 9323.9762
TRT |  | 1.3 | DESMONTAGEM E REMONTAGEM DE FORRO MODULAR 62,5 X 62,5 CM | M² | 210 |  | 0 | 63.71 | 63.71 | 0 | 13379.1 | 13379.1 | 3341.5045 | 16720.6045
SINAPI | 88278 | C | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. | H | 1 | 33.93 |  | 33.93 | [6 empty] | 8904.8832
SINAPI | 88243 | C | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 29.78 |  | 29.78 | [6 empty] | 7815.7213
TRT |  | 1.4 | SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DE TRAJETO DE FEIXES INFRAVERMELHO COM AJUSTE DE TIRANTES | UN | 25 |  | 0 | 68.17 | 68.17 | 0 | 1704.25 | 1704.25 | 425.6459 | 2129.8959
SINAPI | 88264 | C | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 37.37 |  | 37.37 | 37.37 | [5 empty] | 1167.5841
SINAPI | 88247 | C | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 30.8 |  | 30.8 | 30.8 | [5 empty] | 962.3118
TRT |  | 1.5 | SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS PARA PERMITIR A INSTALAÇÃO DO SDAI | UN | 1 |  | 0 | 739.2 | 739.2 | 0 | 739.2 | 739.2 | 184.6193 | 923.8193
SINAPI | 88247 | C | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 30.8 |  | 739.2 | 739.2 | [5 empty] | 923.8193
|  | 2 | CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA (ELETRODUTOS, CONDULETES E ACESSÓRIOS) | [10 empty] | 49467.3367
SINAPI | 95726 | 2.1 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (COR VERMELHA) | M | 655 |  | 17.3 | 4.36 | 21.66 | 11331.5 | 2855.8 | 14187.3 | 3543.3569 | 17730.6569
SINAPI | 91170 | C | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | 1 | 12.88 | 12.88 |  | 12.88 | [5 empty] | 10543.4377
SINAPI | 88264 | C | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.064 | 37.37 |  | 2.39 | 2.39 | [5 empty] | 1956.4298
SINAPI | 88247 | C | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.064 | 30.8 |  | 1.97 | 1.97 | [5 empty] | 1612.6221
SINAPI | 2676 | I | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20 MM | M | 1.0538 | 4.19 | 4.42 |  | 4.42 | [5 empty] | 3618.1673
TRT |  | 2.2 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2”), SUSPENSO POR TIRANTES 1/4” A CADA 1,5 METROS (MÁXIMO) – COR VERMELHA | M | 175 |  | 20.52 | 13.63 | 34.15 | 3591 | 2385.25 | 5976.25 | 1492.6016 | 7468.8516
SINAPI | 39996 | I | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | 2.001 | 4.1 | 8.2 | [7 empty] | 1793.3992
Cotação | E1 | I | Grampo C com balancim | UN | 0.667 | 9.95 | 6.64 | [9 empty] | 1452.2159
TCPO | 16.113.000200 | I | Porca sextavada de aço galvanizado Ø 1/4” | UN | 2.668 | 0.21 | 0.56 | [8 empty] | 122.476
TCPO | 16.113.000200 | I | Arruela em aço galvanizado Ø 1/4" | UN | 2.668 | 0.08 | 0.21 | [8 empty] | 45.9285
SINAPI | 39127 | I | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 0.667 | 2.08 | 1.39 | [7 empty] | 304.003
SINAPI | 2676 | I | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20 MM | M | 1.0538 | 3.34 | 3.52 | [7 empty] | 769.8494
SINAPI | 88264 | C | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 37.37 |  | 7.47 | [6 empty] | 1633.7429
SINAPI | 88247 | C | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 30.8 |  | 6.16 | [6 empty] | 1347.2365
TRT |  | 2.3 | CONDULETE DE PVC COM 2 SAÍDAS DN20 (TIPOS C, LR, LB) – COR VERMELHA | UN | 45 |  | 17.18 | 20.45 | 37.63 | 773.1 | 920.25 | 1693.35 | 422.9236 | 2116.2736
TCPO | 16.115.000190 | I | Condulete PVC rígido de encaixe com cinco entradas para eletroduto rígido Ø 3/4" | UN | 1 | 12.52 | 12.52 | [8 empty] | 704.1123
TCPO | 16.115.000190 | I | Adaptador de encaixe para eletroduto PVC rígido Ø 3/4" | UN | 2 | 2.33 | 4.66 | [8 empty] | 262.0737
SINAPI | 88264 | C | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 37.37 |  | 11.21 | [6 empty] | 630.4392
SINAPI | 88247 | C | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 30.8 |  | 9.24 | [6 empty] | 519.6484
TRT |  | 2.4 | CONDULETE DE PVC COM 3 SAÍDAS DN20 (TIPO T) – COR VERMELHA | UN | 40 |  | 19.51 | 20.45 | 39.96 | 780.4 | 818 | 1598.4 | 399.2093 | 1997.6093
TCPO | 16.115.000190 | I | Condulete PVC rígido de encaixe com cinco entradas para eletroduto rígido Ø 3/4" | UN | 1 | 12.52 | 12.52 | [8 empty] | 625.8776
TCPO | 16.115.000190 | I | Adaptador de encaixe para eletroduto PVC rígido Ø 3/4" | UN | 3 | 2.33 | 6.99 | [8 empty] | 349.4317
SINAPI | 88264 | C | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 37.37 |  | 11.21 | [6 empty] | 560.3904
SINAPI | 88247 | C | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 30.8 |  | 9.24 | [6 empty] | 461.9097
TRT |  | 2.5 | CONDULETE DE PVC COM 4 SAÍDAS DN 20 (TIPO X) – COR VERMELHA | UN | 1 |  | 21.84 | 20.45 | 42.29 | 21.84 | 20.45 | 42.29 | 10.5622 | 52.8522
TCPO | 16.115.000190 | I | Condulete PVC rígido de encaixe com cinco entradas para eletroduto rígido Ø 3/4" | UN | 1 | 12.52 | 12.52 | [8 empty] | 15.6469
TCPO | 16.115.000190 | I | Adaptador de encaixe para eletroduto PVC rígido Ø 3/4" | UN | 4 | 2.33 | 9.32 | [8 empty] | 11.6477
SINAPI | 88264 | C | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 37.37 |  | 11.21 | [6 empty] | 14.0098
SINAPI | 88247 | C | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 30.8 |  | 9.24 | [6 empty] | 11.5477
TRT |  | 2.6 | ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL METÁLICO DN 20 (1/2”) | M | 38 |  | 7.12 | 6.82 | 13.94 | 270.56 | 259.16 | 529.72 | 132.3005 | 662.0205
Cotação | E5 | I | Eletroduto corrugado flexível metálico diâmetro nominal 20 mm (1/2”). Referência Sealtubo ou equivalente | M | 1 | 7.1167 | 7.12 | [9 empty] | 338.1339
SINAPI | 88264 | C | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 37.37 |  | 3.74 | [6 empty] | 177.6153
SINAPI | 88247 | C | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 30.8 |  | 3.08 | [6 empty] | 146.2714
TRT |  | 2.7 | CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMÍNIO REDONDA PARA ELETRODUTOS DN20 (1/2”) TIPO BSP | UN | 25 |  | 40.58 | 10.23 | 50.81 | 1014.5 | 255.75 | 1270.25 | 317.252 | 1587.502
Cotação | E6 | I | CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMÍNIO REDONDA PARA ELETRODUTOS DN20 (1/2”) TIPO BSP | UN | 1 | 40.58 | 40.58 | [9 empty] | 1267.877
SINAPI | 88264 | C | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 37.37 |  | 5.61 | [6 empty] | 175.2782
SINAPI | 88247 | C | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 30.8 |  | 4.62 | [6 empty] | 144.3468
TRT |  | 2.8 | CABO DE COBRE ISOLADO 2 VIAS 1,5 MM² (2 X 1,5) BLINDADO, 600 V, COR DO ISOLAMENTO VERMELHA – NBR 17240 | M | 1815 |  | 5.83 | 2.04 | 7.87 | 10581.45 | 3702.6 | 14284.05 | 3567.5207 | 17851.5707
SINAPI | 88264 | C | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 37.37 |  | 1.12 | [6 empty] | 2540.5031
SINAPI | 88247 | C | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 30.8 |  | 0.92 | [6 empty] | 2086.8418
Cotação | E9 | I | CABO DE COBRE ISOLADO 2 VIAS 1,5 MM² (2 X 1,5) BLINDADO, 600 V, COR DO ISOLAMENTO VERMELHA – NBR 17240 | M | 1 | 5.8267 | 5.83 | [7 empty] | 13224.2259
|  | 3 | DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS | [10 empty] | 116234.6909
TRT |  | 3.1 | DETECTOR LINEAR DE FUMAÇA COM REFLETORES, 24 VCC, ALCANCE ATÉ 100 M (1400 M²). BDI Reduzido para equipamentos. | UN | 25 |  | 2423.51 | 0 | 2423.51 | 60587.75 | 0 | 60587.75 | 8797.3193 | 69385.0693
Cotação | E2 | I | Detector linear de fumaça com emissor e receptor incorporados, com painéis refletores, alcance até 100 metros, área de detecção mínima de 1400 m², com no mínimo 3 faixas de ajuste de distância e 3 níveis de sensibilidade, com dispositivo laser incorporado para alinhamento, 24 Vcc (20 a 28 V ou faixa mais ampla), com contato NA para monitoramento, com leds indicadores de estado (falha, alarme e alinhamento). Referência Intelbras DFL-3100, Chave Digital DL-8100, Segurimax TNA TX7130 ou equivalente | UN | 1 | 2423.5133 | 2423.51 | [9 empty] | 69385.0693
TRT |  | 3.2 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DETECTOR LINEAR DE FUMAÇA, REFLETOR E ALINHAMENTO (ITEM 3.1) | UN | 25 |  | 0 | 136.34 | 136.34 | 0 | 3408.5 | 3408.5 | 851.2918 | 4259.7918
SINAPI | 88264 | C | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 37.37 |  | 74.74 | [6 empty] | 2335.1682
SINAPI | 88247 | C | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 30.8 |  | 61.6 | [6 empty] | 1924.6235
TRT |  | 3.3 | DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COMPATÍVEL COM A CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO BOSCH FPA-5000 (REDE LSN) COM BASE. BDI Reduzido para equipamentos. | UN | 25 |  | 660.18 | 0 | 660.18 | 16504.5 | 0 | 16504.5 | 2396.4474 | 18900.9474
Cotação | E3 | I | Detector óptico de fumaça Bosch FAP-425-OT-R, compatível com a central de alarme de incêndio FPA-5000, para instalação em rede LSN | UN | 1 | 605.45 | 605.45 | [9 empty] | 17334.028
Cotação | E4 | I | Base para detector óptico de fumaça Bosch compatível com detector FAP-425-OT-R (rede LSN) | UN | 1 | 54.73 | 54.73 | [9 empty] | 1566.9194
TRT |  | 3.4 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA INCLUINDO PROGRAMAÇÃO DE DE ENDEREÇO (ITEM 3.3) | UN | 25 |  | 0 | 68.17 | 68.17 | 0 | 1704.25 | 1704.25 | 425.6459 | 2129.8959
SINAPI | 88264 | C | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 37.37 |  | 37.37 | [6 empty] | 1167.5841
SINAPI | 88247 | C | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 30.8 |  | 30.8 | [6 empty] | 962.3118
TRT |  | 3.5 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA 24 VCC / 50 W INSTALADA EM CAIXA DE SOBREPOR | UN | 1 |  | 376.72 | 136.34 | 513.06 | 376.72 | 136.34 | 513.06 | 128.1396 | 641.1996
Cotação | E7 | I | FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA 24 VCC / 50 W, ENTRADA 127 VCA | UN | 1 | 147.5033 | 147.5 | [9 empty] | 184.3389
TCPO | 16.107.000020 | I | Quadro elétrico em chapa de aço, de sobrepor, para 16 disjuntores padrão europeu 312 x 405 x 95 mm | UN | 1 | 229.22 | 229.22 | [8 empty] | 286.469
SINAPI | 88264 | C | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 37.37 |  | 74.74 | [6 empty] | 93.4067
SINAPI | 88247 | C | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 30.8 |  | 61.6 | [6 empty] | 76.9849
TRT |  | 3.6 | ACIONADOR MANUAL EXTERNO ENDEREÇÁVEL BOSCH FMC-420RW-HSRRD. BDI Reduzido para equipamentos. | UN | 9 |  | 1955.12 | 0 | 1955.12 | 17596.08 | 0 | 17596.08 | 2554.9444 | 20151.0244
Cotação | E8 | I | ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL BOSCH FMC-420R | UN | 1 | 1955.12 | 1955.12 | [9 empty] | 20151.0244
TRT |  | 3.7 | SERVIÇO DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO EXTERNO BOSCH COM PROGRAMAÇÃO DE ENDEREÇO | UN | 9 |  | 0 | 68.17 | 68.17 | 0 | 613.53 | 613.53 | 153.2325 | 766.7625
SINAPI | 88264 | C | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 37.37 |  | 37.37 | [6 empty] | 420.3303
SINAPI | 88247 | C | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 30.8 |  | 30.8 | [6 empty] | 346.4322
[9 empty] | TOTAL | 125281.6 | 38870.87 | 164152.47 | 31097.7655 | 195250.2355 | 81146.9652 | 2423.6634 | 111679.6069
[13 empty] | DESCONTO LINEAR | 0%
[11 empty] | VALOR EQUIPAMENTOS COM BDI DIFERENCIADO | 94688.33
[11 empty] | PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA OBRA SEM BDI | 57.68%

## cotações
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO - PARANÁ
ADEQUAÇÕES NO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO – ALMOXARIFADO CENTRAL CAJURU
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | FONTE 1 | COTAÇÃO 1 | FONTE 2 | COTAÇÃO 3 | FONTE 3 | COTAÇÃO 3 | MÉDIA | MEDIANA | MENOR VALOR ENTRE A MÉDIA E A MEDIANA | TOTAL (Quantidade X Menor Valor entre a Média e a Mediana)
E1 | Grampo C com balacim | pç | 117 | SV Elétrica | 9.95 | Guemat | 8.77 | Eletromega | 11.64 | 10.12 | 9.95 | 9.95 | 1164.15
E2 | Detector linear de fumaça com refletores | pç | 25 | ISEG | 2432.64 | Multiseg | 2443 | Feusafe | 2394.9 | 2423.5133 | 2432.64 | 2423.5133 | 60587.8333
E3 | Detector de fumaça pontual Bosch FAP-425-OT-R | pç | 25 | AMJ | 676.6 | Danke | 605.45 | Telcabos | 535.01 | 605.6867 | 605.45 | 605.45 | 15136.25
E4 | Base para detector Bosch | pç | 25 | AMJ | 62.78 | Danke | 54.73 | Telcabos | 52.84 | 56.7833 | 54.73 | 54.73 | 1368.25
E5 | Tubo metálico flexível DN20 (1/2”) | m | 38 | Eletrorastro | 7.62 | Dimensional | 6.39 | Elétrica Bichuette | 7.34 | 7.1167 | 7.34 | 7.1167 | 270.4333
E6 | Caixa de ligação de alumínio redonda 1/2” (BSP) | pç | 25 | Tramontina | 38.71 | Dimensional | 50.99 | Universo do Lar | 40.58 | 43.4267 | 40.58 | 40.58 | 1014.5
E7 | Fonte chaveada 24 Vcc / 50 W | pç | 1 | Fontes Meanwell | 115.88 | Eletrorastro | 163.64 | Dimensional | 162.99 | 147.5033 | 162.99 | 147.5033 | 147.5033
E8 | Acionador manual externo endereçável Bosch FMC-420RW-HSRRD | pç | 8 | Telcabos | 2023.43 | Danke | 1756.63 | AMJ | 2085.3 | 1955.12 | 2023.43 | 1955.12 | 15640.96
E9 | Cabo de cobre isolado blindado 2x1,5 mm² | m | 1740 | Ed Cabos | 5.99 | Ccabos | 5.21 | Multiseg | 6.28 | 5.8267 | 5.99 | 5.8267 | 10138.4
[12 empty] | TOTAL | 105468.28
SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA COLETA DE PREÇOS |  | Sandro Pohl da Silva
MÉTODO UTILIZADO |  | Foram obtidas cotações para os itens inexistentes nas tabelas SINAPI e TCPO, adotando-se o menor valor entre a média e a mediana.
JUSTIFICATIVA PARA A METODOLOGIA |  | Na quase totalidade das situações, não se deve estimar os preços de mercado a partir do menor valor. Há uma razão técnica para isso: estatisticamente, o menor valor não representa a tendência dos preços de mercado. Representa, apenas, o valor mais barato dentre os preços coletados pelo gestor. Por não ser uma medida da tendência dos preços de mercado, não há suporte técnico para adotá-lo como regra geral. As medidas estatísticas que, realmente, devem ser adotadas são a média e a mediana, pois se destinam a medir a tendência dos preços coletados na amostra. São o que, em Estatística, denominamos de medidas de tendência central. Como a média e a mediana reproduzem bem a tendência de preço, opta-se pela menor das duas, buscando-se um preço mais favorável para Administração. A pesquisa de preços foi realizada em sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, conforme previsto no inciso III, art. 5º da IN nº 73, de 05 de agosto de 2020. As pesquisas de preços foram realizadas entre maio e agosto de 2025.
Este documento está em conformidade com os arts. 3º e 6º da IN nº 73, de 05 de agosto de 2020.

## BDI Serviços
Cálculo do BDI – Serviços
Risco/seguros |  | 2%
Administração central |  | 3.4%
Despesas financeiras |  | 1.23%
Lucro |  | 7%
TRIBUTOS | COFINS | 3%
| Previdência | 0%
| PIS | 0.65%
| ISS | 5%
X = somatória de Risco/Seguros e da Administração Central | 5.4%
Y = Despesas Financeiras | 1.23%
Z = Lucro | 7%
I = somatória dos tributos | 8.65%
BDI = ((1 + X) (1 + Y) (1 + Z) / (1 - I)) - 1 | 24.98%
A aliquota do ISS no Município de CURITIBA é de 5% sobre o valor total do serviço.

## BDI Equipamentos
Cálculo do BDI – Equipamentos
Risco/seguros |  | 1.2%
Administração central |  | 3%
Despesas financeiras |  | 0.85%
Lucro |  | 5%
TRIBUTOS | COFINS | 3%
| Previdência | 0%
| PIS | 0.65%
X = somatória de Risco/Seguros e da Administração Central | 4.2%
Y = Despesas Financeiras | 0.85%
Z = Lucro | 5%
I = somatória dos tributos | 3.65%
BDI = ((1 + X) (1 + Y) (1 + Z) / (1 - I)) - 1 | 14.52%

## cronograma
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA – COORD. DE PROJETOS E PLANEJAMENTO
OBRA: | ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
LOCAL: | ALMOXARIFADO CENTRAL – CAJURU – RUA VIDAL NATIVIDADE DA SILVA, 600 – CURITIBA/PR
DATA: | AGOSTO/25
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | TOTAL
|  |  | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$)
1 | SERVIÇOS DIVERSOS | 29548.2079 | 48.56% | 14348.1248 | 51.44% | 15200.0831 | 100% | 29548.2079
1.1 | LOCAÇÃO DE ANDAIME TIPO TORRE | 449.912 | 50% | 224.956 | 50% | 224.956 | 100% | 449.912
1.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE DE 6 METROS | 9323.9762 | 50% | 4661.9881 | 50% | 4661.9881 | 100% | 9323.9762
1.3 | DESMONTAGEM E REMONTAGEM DE FORRO MODULAR 62,5 X 62,5 CM | 16720.6045 | 50% | 8360.3022 | 50% | 8360.3022 | 100% | 16720.6045
1.4 | SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DE TRAJETO DE FEIXES INFRAVERMELHO COM AJUSTE DE TIRANTES | 2129.8959 | 30% | 638.9688 | 70% | 1490.9271 | 100% | 2129.8959
1.5 | SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS PARA PERMITIR A INSTALAÇÃO DO SDAI | 923.8193 | 50% | 461.9097 | 50% | 461.9097 | 100% | 923.8193
2 | CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA (ELETRODUTOS, CONDULETES E ACESSÓRIOS) | 49467.3367 | 42.14% | 20845.8538 | 57.86% | 28621.4829 | 100% | 49467.3367
2.1 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (COR VERMELHA) | 17730.6569 | 50% | 8865.3285 | 50% | 8865.3285 | 100% | 17730.6569
2.2 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2”), SUSPENSO POR TIRANTES 1/4” A CADA 1,5 METROS (MÁXIMO) – COR VERMELHA | 7468.8516 | 50% | 3734.4258 | 50% | 3734.4258 | 100% | 7468.8516
2.3 | CONDULETE DE PVC COM 2 SAÍDAS DN20 (TIPOS C, LR, LB) – COR VERMELHA | 2116.2736 | 50% | 1058.1368 | 50% | 1058.1368 | 100% | 2116.2736
2.4 | CONDULETE DE PVC COM 3 SAÍDAS DN20 (TIPO T) – COR VERMELHA | 1997.6093 | 50% | 998.8046 | 50% | 998.8046 | 100% | 1997.6093
2.5 | CONDULETE DE PVC COM 4 SAÍDAS DN 20 (TIPO X) – COR VERMELHA | 52.8522 | 50% | 26.4261 | 50% | 26.4261 | 100% | 52.8522
2.6 | ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL METÁLICO DN 20 (1/2”) | 662.0205 | 50% | 331.0103 | 50% | 331.0103 | 100% | 662.0205
2.7 | CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMÍNIO REDONDA PARA ELETRODUTOS DN20 (1/2”) TIPO BSP | 1587.502 | 30% | 476.2506 | 70% | 1111.2514 | 100% | 1587.502
2.8 | CABO DE COBRE ISOLADO 2 VIAS 1,5 MM² (2 X 1,5) BLINDADO, 600 V, COR DO ISOLAMENTO VERMELHA – NBR 17240 | 17851.5707 | 30% | 5355.4712 | 70% | 12496.0995 | 100% | 17851.5707
3 | DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS | 116234.6909 | 24.44% | 28402.7113 | 75.56% | 87831.9796 | 100% | 116234.6909
3.1 | DETECTOR LINEAR DE FUMAÇA COM REFLETORES, 24 VCC, ALCANCE ATÉ 100 M (1400 M²). BDI Reduzido para equipamentos. | 69385.0693 | 30% | 20815.5208 | 70% | 48569.5485 | 100% | 69385.0693
3.2 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DETECTOR LINEAR DE FUMAÇA, REFLETOR E ALINHAMENTO (ITEM 3.1) | 4259.7918 | 30% | 1277.9375 | 70% | 2981.8543 | 100% | 4259.7918
3.3 | DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COMPATÍVEL COM A CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO BOSCH FPA-5000 (REDE LSN) COM BASE. BDI Reduzido para equipamentos. | 18900.9474 | 30% | 5670.2842 | 70% | 13230.6632 | 100% | 18900.9474
3.4 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA INCLUINDO PROGRAMAÇÃO DE DE ENDEREÇO (ITEM 3.3) | 2129.8959 | 30% | 638.9688 | 70% | 1490.9271 | 100% | 2129.8959
3.5 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA 24 VCC / 50 W INSTALADA EM CAIXA DE SOBREPOR | 641.1996 | 0% | 0 | 100% | 641.1996 | 100% | 641.1996
3.6 | ACIONADOR MANUAL EXTERNO ENDEREÇÁVEL BOSCH FMC-420RW-HSRRD. BDI Reduzido para equipamentos. | 20151.0244 | 0% | 0 | 100% | 20151.0244 | 100% | 20151.0244
3.7 | SERVIÇO DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO EXTERNO BOSCH COM PROGRAMAÇÃO DE ENDEREÇO | 766.7625 | 0% | 0 | 100% | 766.7625 | 100% | 766.7625
| TOTAL |  | 32.57% | 63596.6899 | 67.43% | 131653.5456 | 100% | 195250.2355

## abc-insumos
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA – COORD. DE PROJETOS E PLANEJAMENTO
OBRA: | ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
LOCAL: | ALMOXARIFADO CENTRAL – CAJURU – RUA VIDAL NATIVIDADE DA SILVA, 600 – CURITIBA/PR
DATA: | AGOSTO/25
CURVA ABC DE INSUMOS
TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR (R$) | % | % ACUM
Cotação | E2 | Detector linear de fumaça com emissor e receptor incorporados, com painéis refletores, alcance até 100 metros, área de detecção mínima de 1400 m², com no mínimo 3 faixas de ajuste de distância e 3 níveis de sensibilidade, com dispositivo laser incorporado para alinhamento, 24 Vcc (20 a 28 V ou faixa mais ampla), com contato NA para monitoramento, com leds indicadores de estado (falha, alarme e alinhamento). Referência Intelbras DFL-3100, Chave Digital DL-8100, Segurimax TNA TX7130 ou equivalente | UN | 25 | 69385.0693 | 35.5365 | 35.5365
Cotação | E8 | ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL BOSCH FMC-420R | UN | 9 | 20151.0244 | 10.3206 | 45.8571
Cotação | E3 | Detector óptico de fumaça Bosch FAP-425-OT-R, compatível com a central de alarme de incêndio FPA-5000, para instalação em rede LSN | UN | 25 | 17334.028 | 8.8779 | 54.735
Cotação | E9 | CABO DE COBRE ISOLADO 2 VIAS 1,5 MM² (2 X 1,5) BLINDADO, 600 V, COR DO ISOLAMENTO VERMELHA – NBR 17240 | M | 1815 | 13224.2259 | 6.773 | 61.5079
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 275.72 | 12872.4822 | 6.5928 | 68.1007
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 299.72 | 11526.9078 | 5.9037 | 74.0044
SINAPI | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | 655 | 10543.4377 | 5.4 | 79.4043
SINAPI | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 216 | 9323.9762 | 4.7754 | 84.1797
SINAPI | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. | H | 210 | 8904.8832 | 4.5608 | 88.7405
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 210 | 7815.7213 | 4.0029 | 92.7434
SINAPI | 2676 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20 MM | M | 874.654 | 4388.0167 | 2.2474 | 94.9908
TCPO | 16.115.000190 | Condulete PVC rígido de encaixe com cinco entradas para eletroduto rígido Ø 3/4" | UN | 300 | 1968.7899 | 1.0083 | 95.9991
SINAPI | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | 350.175 | 1793.3992 | 0.91851 | 96.9177
Cotação | E4 | Base para detector óptico de fumaça Bosch compatível com detector FAP-425-OT-R (rede LSN) | UN | 25 | 1566.9194 | 0.80252 | 97.7202
Cotação | E1 | Grampo C com balancim | UN | 116.725 | 1452.2159 | 0.74377 | 98.464
Cotação | E6 | CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMÍNIO REDONDA PARA ELETRODUTOS DN20 (1/2”) TIPO BSP | UN | 25 | 1267.877 | 0.64936 | 99.1133
SINAPI | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | M X MÊS | 12 | 449.912 | 0.23043 | 99.3437
Cotação | E5 | Eletroduto corrugado flexível metálico diâmetro nominal 20 mm (1/2”). Referência Sealtubo ou equivalente | M | 38 | 338.1339 | 0.17318 | 99.5169
SINAPI | 39127 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 116.725 | 304.003 | 0.1557 | 99.6726
TCPO | 16.107.000020 | Quadro elétrico em chapa de aço, de sobrepor, para 16 disjuntores padrão europeu 312 x 405 x 95 mm | UN | 1 | 286.469 | 0.14672 | 99.8193
Cotação | E7 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA 24 VCC / 50 W, ENTRADA 127 VCA | UN | 1 | 184.3389 | 0.094412 | 99.9137
TCPO | 16.113.000200 | Porca sextavada de aço galvanizado Ø 1/4” | UN | 933.8 | 168.4046 | 0.086251 | 100
|  |  |  | TOTAL | 195250.2355

## abc-servicos
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA – COORD. DE PROJETOS E PLANEJAMENTO
OBRA: | ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
LOCAL: | ALMOXARIFADO CENTRAL – CAJURU – RUA VIDAL NATIVIDADE DA SILVA, 600 – CURITIBA/PR
DATA: | AGOSTO/25
CURVA ABC DE SERVIÇOS
ITEN(S) | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR (R$) | % | % ACUM
3.1 | DETECTOR LINEAR DE FUMAÇA COM REFLETORES, 24 VCC, ALCANCE ATÉ 100 M (1400 M²). BDI Reduzido para equipamentos. | UN | 25 | 69385.0693 | 35.5365 | 35.5365
3.6 | ACIONADOR MANUAL EXTERNO ENDEREÇÁVEL BOSCH FMC-420RW-HSRRD. BDI Reduzido para equipamentos. | UN | 9 | 20151.0244 | 10.3206 | 45.8571
3.3 | DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COMPATÍVEL COM A CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO BOSCH FPA-5000 (REDE LSN) COM BASE. BDI Reduzido para equipamentos. | UN | 25 | 18900.9474 | 9.6804 | 55.5375
2.9 | CABO DE COBRE ISOLADO 2 VIAS 1,5 MM² (2 X 1,5) BLINDADO, 600 V, COR DO ISOLAMENTO VERMELHA – NBR 17240 | M | 1815 | 17851.5707 | 9.1429 | 64.6804
2.1 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (COR VERMELHA) | M | 655 | 17730.6569 | 9.081 | 73.7614
1.3 | DESMONTAGEM E REMONTAGEM DE FORRO MODULAR 62,5 X 62,5 CM | M² | 210 | 16720.6045 | 8.5637 | 82.3251
1.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE DE 6 METROS | UN | 36 | 9323.9762 | 4.7754 | 87.1005
2.2 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2”), SUSPENSO POR TIRANTES 1/4” A CADA 1,5 METROS (MÁXIMO) – COR VERMELHA | M | 175 | 7468.8516 | 3.8253 | 90.9257
3.2 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DETECTOR LINEAR DE FUMAÇA, REFLETOR E ALINHAMENTO (ITEM 3.1) | UN | 25 | 4259.7918 | 2.1817 | 93.1074
1.4 | SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DE TRAJETO DE FEIXES INFRAVERMELHO COM AJUSTE DE TIRANTES | UN | 25 | 2129.8959 | 1.0909 | 94.1983
3.4 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA INCLUINDO PROGRAMAÇÃO DE DE ENDEREÇO (ITEM 3.3) | UN | 25 | 2129.8959 | 1.0909 | 95.2891
2.3 | CONDULETE DE PVC COM 2 SAÍDAS DN20 (TIPOS C, LR, LB) – COR VERMELHA | UN | 45 | 2116.2736 | 1.0839 | 96.373
2.4 | CONDULETE DE PVC COM 3 SAÍDAS DN20 (TIPO T) – COR VERMELHA | UN | 40 | 1997.6093 | 1.0231 | 97.3961
2.8 | CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMÍNIO REDONDA PARA ELETRODUTOS DN20 (1/2”) TIPO BSP | UN | 25 | 1587.502 | 0.81306 | 98.2092
1.5 | SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS PARA PERMITIR A INSTALAÇÃO DO SDAI | UN | 1 | 923.8193 | 0.47315 | 98.6823
3.7 | SERVIÇO DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO EXTERNO BOSCH COM PROGRAMAÇÃO DE ENDEREÇO | UN | 9 | 766.7625 | 0.39271 | 99.075
2.7 | ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL METÁLICO DN 20 (1/2”) | M | 38 | 662.0205 | 0.33906 | 99.4141
3.5 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA 24 VCC / 50 W INSTALADA EM CAIXA DE SOBREPOR | UN | 1 | 641.1996 | 0.3284 | 99.7425
1.1 | LOCAÇÃO DE ANDAIME TIPO TORRE (2 TORRES DE 6 METROS / 30 DIAS) | UN | 2 | 449.912 | 0.23043 | 99.9729
2.5 | CONDULETE DE PVC COM 4 SAÍDAS DN 20 (TIPO X) – COR VERMELHA | UN | 1 | 52.8522 | 0.027069 | 100
|  |  | TOTAL | 195250.2355