## Orçamento Sintético
Serviços de reforma civil no Fórum Maximiano Figueiredo (instalação de isolamento acústico nas salas do CEJUSC 1º GRAU, CREF, DPP), instalação de sistema de captação de água de chuva, revisão da impermeabilização da coberta
ANEXO I - PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS
SINAPI - 01/2026 - PB; SBC - 03/2026 - PB; SICRO3 - 10/2025 - PB; ORSE - 12/2025 - SE; SEINFRA - 028 - CE; SETOP - 10/2025 - MG; CPOS/CDHU - 01/2026 - SP; FDE - 10/2025 - SP; CAEMA - 12/2019 - MA; EMBASA - 06/2025 - BA; CAERN - 01/2026 - RN; COMPESA - 07/2024 - PE; EMOP - 01/2026 - RJ; SCO - 01/2026 - RJ - Encargos sociais desonerados: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 19438.4
1.1 | CPU TRT 001 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MES | 4 | 4859.6 | 19438.4
2 |  |  | EQUIPAMENTOS, LOCAÇÃO, TAXAS |  |  |  | 1460.0158
2.1 | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | m² | 60 | 16.4346 | 986.0758
2.2 | 00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 12 | 20 | 240
2.3 | TRT2500v | Próprio | ART EXECUÇÃO | UN | 1 | 233.94 | 233.94
3 |  |  | CAPTAÇÃO PLUVIAL |  |  |  | 77197.7352
3.1 | 102113 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,0 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS | UN | 2 | 1652.8817 | 3305.7634
3.2 | 106263 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA 2 BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV CADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_11/2025 | UN | 1 | 163.1802 | 163.1802
3.3 | ADAP | SINAPI/ORSE | Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 cv, trifásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento manual/automático, relé de sobrecarga e contatora | un | 1 | 3331.7087 | 3331.7087
3.4 | 90696 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 2 | 145.7875 | 291.575
3.5 | 89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 6 | 56.5716 | 339.4298
3.6 | 89848 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 130 | 27.5258 | 3578.3511
3.7 | TRT2500a | Próprio | CURVA PVC LONGA 200 MM, INSTALADA | UN | 1 | 330.2783 | 330.2783
3.8 | 104064 | SINAPI | CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 174.128 | 174.128
3.9 | 104167 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 4 | 122.5438 | 490.1752
3.10 | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 15 | 43.5846 | 653.7686
3.11 | 89591 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 4 | 129.7118 | 518.8473
3.12 | 89585 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 8 | 44.6195 | 356.9557
3.13 | 89681 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 2 | 89.2333 | 178.4665
3.14 | TRT2500b | Próprio | REDUÇÃO EXCÊTRICA PVC 200 MM X 150 MM | UNIDADE | 2 | 102.0721 | 204.1442
3.15 | 89701 | SINAPI | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 2 | 195.8018 | 391.6035
3.16 | 94715 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3 | 291.3137 | 873.9411
3.17 | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3 | 19.5301 | 58.5903
3.18 | 94705 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3 | 35.9818 | 107.9454
3.19 | 94670 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3 | 66.3384 | 199.0151
3.20 | 94660 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3 | 7.817 | 23.4511
3.21 | 94656 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3 | 3.2259 | 9.6777
3.22 | 102137 | SINAPI | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025 | UN | 1 | 115.221 | 115.221
3.23 | 94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 46.5368 | 46.5368
3.24 | TRT2500c | Próprio | FILTRO PARA CAPTAR ÁGUA PLUVIAL COM CAP. MÍN. PARA 200 M² | UN | 2 | 2241.8705 | 4483.741
3.25 | ADAP | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 184 | 39.8974 | 7341.1234
3.26 | ADAP | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 420 | 30.5808 | 12843.952
3.27 | ADAP | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 50 | 51.0566 | 2552.8285
3.28 | 103957 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13 | 4.5534 | 59.1942
3.29 | 104008 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 30.4939 | 182.9635
3.30 | 105146 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 6 | 24.1249 | 144.7497
3.31 | 91179 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 604 | 17.5943 | 10626.9693
3.32 | 91181 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 130 | 24.8433 | 3229.6352
3.33 | 94672 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 108 | 5.7432 | 620.267
3.34 | 86885 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 108 | 11.9811 | 1293.961
3.35 | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 108 | 23.4454 | 2532.1024
3.36 | ADAP | SINAPI/CPOS/CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA | UN | 108 | 30.8874 | 3335.8392
3.37 | TRT2500d | Próprio | FIXAÇÃO DE TUBO EM PVC, DIÃMENTRO ENTRE 40 E 100 MM COM TIRANTE FIXADO EM LAJE | UN | 28 | 17.125 | 479.5
3.38 | TRT2500e | Próprio | FIXAÇÃO DE PEÇAS ESPECIAIS EM PVC - CURVA LONGA 200MM OU 150 MM COM TIRANTE E APOIO EM AÇO | UN | 2 | 191.7911 | 383.5822
3.39 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.5 | 48.6311 | 1969.5593
3.40 | TRT2500f | Próprio | BASE EM CONCRETO ARMADO 30 MPA, ESP. 8CM | M² | 14 | 223.8878 | 3134.4292
3.41 | TRT2500g | Próprio | Fixação de tubo 100 mm por meio de estrutura metálica | UN | 1 | 520.8285 | 520.8285
3.42 | 102609 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 | 1322.2357 | 2644.4715
3.43 | TRT2500z | Próprio | SUPORTE PARA DOIS TUBOS 100MM EM AÇO INOX, INCLUINDO ABRAÇADEIRA 4" A 4 3/4" | UN | 5 | 615.0568 | 3075.284
4 |  |  | SERVIÇOS NO TÉRREO E 1º PAVIMENTO |  |  |  | 157077.3037
4.1 | TRT2500u | Próprio | DESMONTAGEM DE DIVISÓRIA COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE PORTAS E VISORES | M² | 150.7 | 15.176 | 2287.0256
4.2 | TRT2500n | Próprio | REALOCAÇÃO DE LUMINÁRIA EMBUTIDA 625 CM X 125 CM, INCLUSIVE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE FORRO DE FIBRA MINERAL | UN | 32 | 17.785 | 569.12
4.3 | TRT2500o | Próprio | REALOCAÇÃO DE PONTO DE EXAUSTÃO, INCLUSIVE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE FORRO MINERAL | UN | 6 | 7.3926 | 44.3558
4.4 | TRT2500p | Próprio | REALOCAÇÃO DE PONTO ELÉTRICO DUPLO | UN | 40 | 27.3399 | 1093.5972
4.5 | TRT2500q | Próprio | REALOCAÇÃO DE PONTO DUPLO DE REDE LÓGICA | UN | 40 | 80.2066 | 3208.2622
4.6 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | M | 610 | 9.983 | 6089.6245
4.7 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 3 | 0.66833 | 2.005
4.8 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 48.78 | 243.9
4.9 | TRT2500w | Próprio | TOMADA RJ 45 PARA DOIS MÓDULOS, INCLUINDO CONDULETE OU CAIXA, TAMPA | UN | 10 | 133.12 | 1331.2
4.10 | ADAP | SINAPI/ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6 | UN | 40 | 7.5151 | 300.6025
4.11 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | 45.72 | 914.4
4.12 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 90 | 9.6466 | 868.1904
4.13 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200 | 5.349 | 1069.7908
4.14 | 106144 | SINAPI | PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 4 | 1104.5726 | 4418.2904
4.15 | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 8 | 421.9127 | 3375.3012
4.16 | 96361 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 551.53 | 141.3798 | 77975.1818
4.17 | 104757 | SINAPI | FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 56.25 | 117.4763 | 6608.0435
4.18 | TRT2500r | Próprio | MANTA LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, PARA FINALIDADE ACÚSTICA, E = 50 MM, LARGURA DE 1200 X 600 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAREDES DE PLACA DE GESSO ACORTONADO | M² | 531.37 | 49.5698 | 26339.9046
4.19 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 701.6 | 3.94 | 2764.304
4.20 | 104646 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023 | m² | 701.6 | 8.6631 | 6078.0548
4.21 | 104641 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 901.6 | 9.3133 | 8396.837
4.22 | 102214 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 49.32 | 20.6463 | 1018.2738
4.23 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.29 | 57.9334 | 16.8007
4.24 | 87561 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 1.02 | 41.8229 | 42.6594
4.25 | TRT2500y | Próprio | VISOR EM ALUMÍNIO 4MM, DIM. 1,20MX1,05M, COM REQUADRO EM ALUMÍNIO NATURAL | UN | 5 | 404.3157 | 2021.5785
5 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO - TRATAMENTOS DIVERSOS NA COBERTA |  |  |  | 28067.0502
5.1 | TRT2500t | Próprio | LIMPEZA DE CALHA POR HIDROJATEAMENTO, COM PRÉVIA REMOÇÃO DE SUJIDADES | M² | 238.79 | 4.3209 | 1031.7877
5.2 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 72 | 3.9354 | 283.3474
5.3 | ED-20378 | SETOP | LIXAMENTO MECANIZADO EM PAREDE E TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA ACRÍLICA/LÁTEX, MASSA PVA E GESSO | m² | 259.32 | 1.2782 | 331.4614
5.4 | 98554 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 498.11 | 53.0414 | 26420.4537
6 |  |  | LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS |  |  |  | 2137.7537
6.1 | 99813 | SINAPI | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO/ MÁRMORE/ GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS | m² | 250 | 2.8542 | 713.5403
6.2 | 99820 | SINAPI | LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_10/2025_PS | m² | 40 | 2.4403 | 97.6134
6.3 | 26 | ORSE | Coleta e carga manuais de entulho | m³ | 15 | 18.44 | 276.6
6.4 | 13197 | ORSE | Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025 | un | 3 | 350 | 1050 | 285378.2585
[5 empty] | Total sem BDI |  | 285378.2585
[5 empty] | BDI |  | 57075.6517
[5 empty] | Total Geral |  | 342453.9102
João Pessoa, 13 abril 2026
Fábio de Oliveira Lucena
Eng. Civil TRT13

## Cronograma
ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO
Serviços de reforma civil no Fórum Maximiano Figueiredo (instalação de isolamento acústico nas salas do CEJUSC 1º GRAU, CREF, DPP), instalação de sistema de captação de água de chuva, revisão da impermeabilização da coberta
ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SINAPI - 01/2026 - PB; SBC - 03/2026 - PB; SICRO3 - 10/2025 - PB; ORSE - 12/2025 - SE; SEINFRA - 028 - CE; SETOP - 10/2025 - MG; CPOS/CDHU - 01/2026 - SP; FDE - 10/2025 - SP; CAEMA - 12/2019 - MA; EMBASA - 06/2025 - BA; CAERN - 01/2026 - RN; COMPESA - 07/2024 - PE; EMOP - 01/2026 - RJ; SCO - 01/2026 - RJ - Encargos sociais desonerados: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases
DESCRIÇÃO | CUSTO |  | PERÍODOS
| R$ |  | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês
01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 23326.08 | % | 25% | 25% | 25% | 25%
DIAS
|  | R$ | 5831.52 | 5831.52 | 5831.52 | 5831.52
02 - EQUIPAMENTOS, LOCAÇÃO, TAXAS | 1752.019 | % | 34% | 22% | 22% | 22%
DIAS
|  | R$ | 595.6865 | 385.4442 | 385.4442 | 385.4442
03 - CAPTAÇÃO PLUVIAL | 92637.2822 | % | 20% | 20% | 30% | 30%
DIAS
|  | R$ | 18527.4564 | 18527.4564 | 27791.1847 | 27791.1847
04 - SERVIÇOS NO TÉRREO E 1º PAVIMENTO | 188492.7644 | % | 15% | 30% | 30% | 25%
DIAS
|  | R$ | 28273.9147 | 56547.8293 | 56547.8293 | 47123.1911
05 - IMPERMEABILIZAÇÃO - TRATAMENTOS DIVERSOS NA COBERTA | 33680.4602 | % | 10% | 30% | 30% | 30%
DIAS
|  | R$ | 3368.046 | 10104.1381 | 10104.1381 | 10104.1381
06 -LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS | 2565.3044 | % | 5% | 20% | 25% | 50%
DIAS
|  | R$ | 128.2652 | 513.0609 | 641.3261 | 1282.6522
PRODUÇÃO DIRETA (EXCLUI ADM. LOCAL) | 319127.8302 | MÊS | 50893.3688 | 86077.9289 | 95469.9223 | 86686.6102
|  | ACUMULADO | 50893.3688 | 136971.2977 | 232441.22 | 319127.8302
% DA PRODUÇÃO DIRETA | - | - | 15.95% | 26.97% | 29.92% | 27.16%
D E S E M B O L S O S E R V I Ç O S | 342453.9102 | MÊS | 56724.8888 | 91909.4489 | 101301.4423 | 92518.1302
|  | ACUMULADO | 56724.8888 | 148634.3377 | 249935.78 | 342453.9102
João Pessoa, 13 abril 2026
Fábio de Oliveira Lucena
Eng. Civil TRT13

## CompUnit
Serviços de reforma civil no Fórum Maximiano Figueiredo (instalação de isolamento acústico nas salas do CEJUSC 1º GRAU, CREF, DPP), instalação de sistema de captação de água de chuva, revisão da impermeabilização da coberta
ANEXO IV - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE CUSTOS DE SERVIÇOS
SINAPI - 01/2026 - PB; SBC - 03/2026 - PB; SICRO3 - 10/2025 - PB; ORSE - 12/2025 - SE; SEINFRA - 028 - CE; SETOP - 10/2025 - MG; CPOS/CDHU - 01/2026 - SP; FDE - 10/2025 - SP; CAEMA - 12/2019 - MA; EMBASA - 06/2025 - BA; CAERN - 01/2026 - RN; COMPESA - 07/2024 - PE; EMOP - 01/2026 - RJ; SCO - 01/2026 - RJ - Encargos sociais desonerados: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases
ADMINISTRAÇÃO LOCAL, EQUIPAMENTOS, LOCAÇÃO, TAXAS
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
CPU TRT 001 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MES | 1 | 4859.6 | 4859.6
90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 132.86 | 2657.2
90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 27.53 | 2202.4
EQUIPAMENTOS, LOCAÇÃO, TAXAS
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | m² | 1 | 16.43 | 16.4346
100251 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 0.1671 | 13.49 | 2.2542
88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5544 | 21.37 | 11.8475
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1058 | 22.05 | 2.3329
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 1 | 20 | 20
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
TRT2500v | Próprio | ART EXECUÇÃO | UNIDADE | 1 | 233.94 | 233.94
TRT_2504 | Próprio | ART EXECUÇÃO | UNIDADE | 1 | 233.94 | 233.94
CAPTAÇÃO PLUVIAL
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
102113 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,0 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS | UN | 1 | 1652.88 | 1652.8817
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.869 | 23.33 | 20.2738
88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.9072 | 22.43 | 65.2085
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.869 | 27.37 | 23.7845
88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.9067 | 26.4 | 76.7369
00000732 | SINAPI | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,60 M3/H | UN | 1 | 1459.2 | 1459.2
00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | 4 | 1.43 | 5.72
00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | 0.2 | 3.99 | 0.798
00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 4 | 0.29 | 1.16
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
106263 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA 2 BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV CADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_11/2025 | UN | 1 | 163.18 | 163.1802
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1432 | 23.33 | 26.6709
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.5725 | 27.37 | 125.1493
00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 4 | 2.03 | 8.12
00007583 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 6 | 0.54 | 3.24
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
ADAP | SINAPI/ORSE | Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 cv, trifásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento manual/automático, relé de sobrecarga e contatora | un | 1 | 3331.71 | 3331.7087
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.174 | 23.33 | 27.3894
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5725 | 27.37 | 97.7793
39772 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM | un | 1 | 52.03 | 52.03
589 | ORSE | Chave liga-desliga 3x30a | un | 1 | 78 | 78
7538 | ORSE | Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 cv, trifásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento manual/automático, relé de sobrecarga e contatora | un | 1 | 3076.51 | 3076.51
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
90696 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 1 | 145.79 | 145.7875
88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1026 | 18.3 | 1.8776
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1026 | 22.05 | 2.2623
00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.0167 | 22.16 | 0.37007
00041930 | SINAPI | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) | M | 1.05 | 134.55 | 141.2775
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 1 | 56.57 | 56.5716
88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3111 | 22.43 | 6.978
88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3111 | 26.4 | 8.213
00020065 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.0546 | 39.21 | 41.3509
00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0173 | 1.72 | 0.029756
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
89848 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 1 | 27.53 | 27.5258
88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2394 | 22.43 | 5.3697
88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2394 | 26.4 | 6.3202
00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.0542 | 15 | 15.813
00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0133 | 1.72 | 0.022876
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
TRT2500a | Próprio | CURVA PVC LONGA 200 MM, INSTALADA | UNIDADE | 1 | 330.28 | 330.2783
00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 0.311 | 20 | 6.22
00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 0.145 | 15.23 | 2.2083
00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.125 | 22.16 | 2.77
TRT_2501 | Próprio | CURVA PVC LONGA 90º 200 MM | UNIDADE | 1 | 319.08 | 319.08
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
104064 | SINAPI | CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 174.13 | 174.128
88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.262 | 18.3 | 4.7946
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0841 | 22.05 | 1.8544
00000305 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | UN | 1 | 12.2 | 12.2
00001865 | SINAPI | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | UN | 1 | 153.34 | 153.34
00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.0875 | 22.16 | 1.939
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
104167 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 122.54 | 122.5438
88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.26 | 22.43 | 5.8318
88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.26 | 26.4 | 6.864
00000300 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 2 | 14.21 | 28.42
00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.175 | 22.16 | 3.878
00020158 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 77.55 | 77.55
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1 | 43.58 | 43.5846
88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2725 | 22.43 | 6.1122
88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2725 | 26.4 | 7.194
00000299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 2 | 4.1 | 8.2
00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.115 | 22.16 | 2.5484
00020157 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 19.53 | 19.53
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
89591 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1 | 129.71 | 129.7118
88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4711 | 22.43 | 10.5668
88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4711 | 26.4 | 12.437
00000300 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 2 | 14.21 | 28.42
00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.175 | 22.16 | 3.878
00020152 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 74.41 | 74.41
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
89585 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1 | 44.62 | 44.6195
88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2726 | 22.43 | 6.1144
88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2726 | 26.4 | 7.1966
00000299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 2 | 4.1 | 8.2
00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.115 | 22.16 | 2.5484
00020151 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 20.56 | 20.56
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
89681 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1 | 89.23 | 89.2333
88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2478 | 22.43 | 5.5582
88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2478 | 26.4 | 6.5419
00000299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 4.1 | 4.1
00000300 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 14.21 | 14.21
00020047 | SINAPI | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 55.61 | 55.61
00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.145 | 22.16 | 3.2132
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
TRT2500b | Próprio | REDUÇÃO EXCÊTRICA PVC 200 MM X 150 MM | UNIDADE | 1 | 102.07 | 102.0721
00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 0.23 | 20 | 4.6
00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 0.23 | 15.23 | 3.5029
00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.12 | 22.16 | 2.6592
TRT_2502 | Próprio | REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 200 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UNIDADE | 1 | 91.31 | 91.31
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
89701 | SINAPI | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1 | 195.8 | 195.8018
88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6284 | 22.43 | 14.095
88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6284 | 26.4 | 16.5898
00000300 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 3 | 14.21 | 42.63
00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.2625 | 22.16 | 5.817
00020181 | SINAPI | TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 116.67 | 116.67
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
94715 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 291.31 | 291.3137
88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.304 | 22.43 | 6.8187
88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.304 | 26.4 | 8.0256
00000075 | SINAPI | ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 1 | 272.72 | 272.72
00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0235 | 53.7 | 1.262
00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.04 | 60.84 | 2.4336
00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0313 | 1.72 | 0.053836
94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 19.53 | 19.5301
88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1335 | 22.43 | 2.9944
88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1335 | 26.4 | 3.5244
00000096 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 1 | 12.58 | 12.58
00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0035 | 53.7 | 0.18795
00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.004 | 60.84 | 0.24336
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
94705 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 35.98 | 35.9818
88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1415 | 22.43 | 3.1738
88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1415 | 26.4 | 3.7356
00000098 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 1 | 28.32 | 28.32
00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0059 | 53.7 | 0.31683
00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.007 | 60.84 | 0.42588
00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0056 | 1.72 | 0.009632
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
94670 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 66.34 | 66.3384
88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.374 | 22.43 | 8.3888
88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.374 | 26.4 | 9.8736
00000103 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA AGUA FRIA | UN | 1 | 44.16 | 44.16
00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0235 | 53.7 | 1.262
00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0226 | 7.37 | 0.16656
00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.04 | 60.84 | 2.4336
00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0313 | 1.72 | 0.053836
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
94660 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 7.82 | 7.817
88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.066 | 22.43 | 1.4804
88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.066 | 26.4 | 1.7424
00000109 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA | UN | 1 | 3.78 | 3.78
00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0059 | 53.7 | 0.31683
00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0084 | 7.37 | 0.061908
00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.007 | 60.84 | 0.42588
00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.0056 | 1.72 | 0.009632
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
94656 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 3.23 | 3.2259
88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.038 | 22.43 | 0.85234
88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.038 | 26.4 | 1.0032
00000065 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | UN | 1 | 0.9 | 0.9
00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0035 | 53.7 | 0.18795
00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0053 | 7.37 | 0.039061
00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.004 | 60.84 | 0.24336
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
102137 | SINAPI | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025 | UN | 1 | 115.22 | 115.221
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.475 | 23.33 | 34.4111
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.475 | 27.37 | 40.3699
00007588 | SINAPI | AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V | UN | 1 | 40.44 | 40.44
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 46.54 | 46.5368
88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.19 | 22.43 | 4.2617
88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.19 | 26.4 | 5.016
00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0053 | 7.37 | 0.039061
00011830 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | 1 | 37.22 | 37.22
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
TRT2500c | Próprio | FILTRO PARA CAPTAR ÁGUA PLUVIAL COM CAP. MÍN. PARA 200 M² | UNIDADE | 1 | 2241.87 | 2241.8705
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.21 | 22.05 | 26.6805
00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 1.21 | 20 | 24.2
TRT_2503 | Próprio | FILTRO PARA CAPTAR ÁGUA PLUVIAL VF1 OU SIMILAR | UNIDADE | 1 | 2190.99 | 2190.99
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
ADAP | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 1 | 39.9 | 39.8974
88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.572 | 22.43 | 12.83
88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.572 | 26.4 | 15.1008
9869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.1 | 9.34 | 10.274
3536 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 0.1 | 2.53 | 0.253
3501 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 0.1 | 4.32 | 0.432
7140 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 0.1 | 3.93 | 0.393
00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0045 | 53.7 | 0.24165
20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.005 | 60.84 | 0.3042
00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.04 | 1.72 | 0.0688
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
ADAP | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 1 | 30.58 | 30.5808
88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.511 | 22.43 | 11.4617
88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.511 | 26.4 | 13.4904
9868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.1 | 4.33 | 4.763
3529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 0.1 | 0.76 | 0.076
3500 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 0.1 | 1.56 | 0.156
7139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 0.1 | 1.25 | 0.125
00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.004 | 53.7 | 0.2148
20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0037 | 60.84 | 0.22511
00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.04 | 1.72 | 0.0688
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
ADAP | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 1 | 51.06 | 51.0566
88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.541 | 22.43 | 12.1346
88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.541 | 26.4 | 14.2824
9875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.1 | 16.09 | 17.699
3847 | SINAPI | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 0.08 | 29.78 | 2.3824
3540 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 0.1 | 5.21 | 0.521
3503 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 0.08 | 7.8 | 0.624
7139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 0.1 | 1.25 | 0.125
00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.05 | 53.7 | 2.685
20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0085 | 60.84 | 0.51714
00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.05 | 1.72 | 0.086
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
103957 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 4.55 | 4.5534
88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.052 | 22.43 | 1.1664
88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0522 | 26.4 | 1.3781
00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0082 | 53.7 | 0.44034
00000829 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 0.97 | 0.97
00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0095 | 60.84 | 0.57798
00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.012 | 1.72 | 0.02064
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
104008 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 30.49 | 30.4939
88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.261 | 22.43 | 5.8542
88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.261 | 26.4 | 6.8904
00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0194 | 53.7 | 1.0418
00007130 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 15.08 | 15.08
00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0248 | 60.84 | 1.5088
00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.069 | 1.72 | 0.11868
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
105146 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 24.12 | 24.1249
104091 | SINAPI | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | CHP | 0.073 | 0.69 | 0.05037
88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1072 | 22.43 | 2.4045
88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1072 | 26.4 | 2.8301
00044177 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | 1 | 18.84 | 18.84
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
91179 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 1 | 17.59 | 17.5943
88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.063 | 22.43 | 1.4131
88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2775 | 26.4 | 7.326
00000395 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 1.785 | 4.31 | 7.6933
00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 1.874 | 0.62 | 1.1619
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
91181 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 1 | 24.84 | 24.8433
88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0912 | 22.43 | 2.0456
88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4024 | 26.4 | 10.6234
00000399 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 1.2346 | 9.21 | 11.3707
00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 1.2963 | 0.62 | 0.80371
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
94672 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 5.74 | 5.7432
88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0574 | 22.43 | 1.2875
88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0574 | 26.4 | 1.5154
00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0035 | 53.7 | 0.18795
00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0053 | 7.37 | 0.039061
00003522 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 2.47 | 2.47
00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.004 | 60.84 | 0.24336
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
86885 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 11.98 | 11.9811
88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1523 | 26.4 | 4.0207
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.048 | 22.05 | 1.0584
00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.021 | 2 | 0.042
00011681 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM | UN | 1 | 6.86 | 6.86
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 23.45 | 23.4454
88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0791 | 22.43 | 1.7742
88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0791 | 26.4 | 2.0882
00011674 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 1 | 18.29 | 18.29
00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 0.04 | 17.53 | 0.7012
00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0095 | 60.84 | 0.57798
00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 0.008 | 1.72 | 0.01376
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
ADAP | SINAPI/CPOS/CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA | UN | 1 | 30.89 | 30.8874
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.158 | 22.05 | 3.4839
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.115 | 26.9 | 3.0935
N.04.000.020304 | CPOS/CDHU | Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta, (150x200x2mm); ref. A00511C da ADVcomm, 590 da TAG Sinalização, A1 da Perfect Vision ou equivalente | UN | 1 | 24.31 | 24.31
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
TRT2500d | Próprio | FIXAÇÃO DE TUBO EM PVC, DIÃMENTRO ENTRE 40 E 100 MM COM TIRANTE FIXADO EM LAJE | UNIDADE | 1 | 17.13 | 17.125
104656 | SINAPI | MARTELETE PERFURADOR/ ROMPEDOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 800 W, 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.07 | 0.66 | 0.0462
00039328 | SINAPI | PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22 | M | 0.36 | 4.59 | 1.6524
7551 | ORSE | Barra roscada zincada ø 1/4" | m | 1.2 | 4.74 | 5.688
4419 | ORSE | Arruela lisa de 5/16" | un | 8 | 0.15 | 1.2
00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 8 | 0.29 | 2.32
00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 0.08 | 20 | 1.6
00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 0.08 | 15.23 | 1.2184
8212 | ORSE | Chumbador parabolt Ø 1/4" x 2" | un | 2 | 1.7 | 3.4
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
TRT2500e | Próprio | FIXAÇÃO DE PEÇAS ESPECIAIS EM PVC - CURVA LONGA 200MM OU 150 MM COM TIRANTE E APOIO EM AÇO | UNIDADE | 1 | 191.79 | 191.7911
88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.4993 | 26.71 | 66.7563
7551 | ORSE | Barra roscada zincada ø 1/4" | m | 4 | 4.76 | 19.04
00039328 | SINAPI | PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22 | M | 1.2 | 4.61 | 5.532
4419 | ORSE | Arruela lisa de 5/16" | un | 16 | 0.15 | 2.4
00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 16 | 0.29 | 4.64
00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 0.6 | 20 | 12
00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 3.1 | 15.23 | 47.213
8212 | ORSE | Chumbador parabolt Ø 1/4" x 2" | un | 4 | 1.7 | 6.8
E.05.000.026662 | CPOS/CDHU | Chapa de aço ASTM A-36 de 1/4´ | KG | 1.2 | 9.47 | 11.364
00039914 | SINAPI | SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM | KG | 0.06 | 267.43 | 16.0458
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 1 | 48.63 | 48.6311
88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3557 | 28.52 | 38.6646
00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.0255 | 19.39 | 0.49444
00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | L | 0.2549 | 37.16 | 9.4721
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
TRT2500f | Próprio | BASE EM CONCRETO ARMADO 30 MPA, ESP. 8CM | M² | 1 | 223.89 | 223.8878
102483 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.085 | 712.48 | 60.5608
00000134 | SINAPI | GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL | KG | 2 | 2.11 | 4.22
00010932 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | m² | 1.1 | 106.21 | 116.831
00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | H | 1.2 | 20 | 24
00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 1.2 | 15.23 | 18.276
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
TRT2500g | Próprio | Fixação de tubo 100 mm por meio de estrutura metálica | UNIDADE | 1 | 520.83 | 520.8285
100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 1 | 48.63 | 48.63
4839 | ORSE | Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 100mm | un | 2 | 4.51 | 9.02
00039914 | SINAPI | SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM | KG | 0.09 | 267.45 | 24.0705
8904 | ORSE | Máquina de solda elétrica | h | 2 | 4 | 8
00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | H | 2 | 20 | 40
00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 3 | 15.23 | 45.69
00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | H | 2 | 20 | 40
11287 | ORSE | Concreto estrutural, fck=18mpa - Fonte:DNIT (Confecção e lançamento) | m³ | 0.05 | 461.48 | 23.074
00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 3 | 38.81 | 116.43
00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | H | 2 | 20 | 40
7551 | ORSE | Barra roscada zincada ø 1/4" | m | 1 | 4.76 | 4.76
4419 | ORSE | Arruela lisa de 5/16" | un | 4 | 0.15 | 0.6
6555 | ORSE | Porca sextavada 1/4" | un | 4 | 0.29 | 1.16
00000567 | SINAPI | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M | M | 0.4 | 13.71 | 5.484
S.04.000.026818 | CPOS/CDHU | Perfil tubular galvanizado 30x30mm, espessura 3mm | M | 1.5 | 42.08 | 63.12
D400000055 | EMBASA | TUBO EM AÇO GALVANIZADO 1.1/2" | M | 3 | 16.93 | 50.79
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
102609 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 1322.24 | 1322.2357
88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2686 | 22.43 | 6.0247
88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2686 | 26.4 | 7.091
00034640 | SINAPI | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 1309.12 | 1309.12
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
TRT2500z | Próprio | SUPORTE PARA DOIS TUBOS 100MM EM AÇO INOX, INCLUINDO ABRAÇADEIRA 4" A 4 3/4" | UNIDADE | 1 | 615.06 | 615.0568
88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 26.71 | 80.13
88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 22.76 | 68.28
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 26.9 | 26.9
00012760 | SINAPI | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 4 (E = 6 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) | m² | 0.07 | 1860.66 | 130.2462
00012759 | SINAPI | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) | m² | 0.06 | 1240.51 | 74.4306
00011929 | SINAPI | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 3/4" | UN | 2 | 13.33 | 26.66
2.67.47 | FDE | PARAFUSO INOX AUTO-ATARR SEXT M6X50 | UN | 4 | 1.32 | 5.28
7861 | ORSE | Parafuso em aço inox, cabeça sextavada 3/8" x 70 | un | 6 | 1.26 | 7.56
00004376 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 | UN | 6 | 0.25 | 1.5
F040001133 | EMBASA | SOLDA INOX UTP-653 4MM | LG | 3 | 64.69 | 194.07
SERVIÇOS NO TÉRREO E 1º PAVIMENTO
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
TRT2500u | Próprio | DESMONTAGEM DE DIVISÓRIA COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE PORTAS E VISORES | M² | 1 | 15.18 | 15.176
88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2997 | 28.58 | 8.5654
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2998 | 22.05 | 6.6106
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
TRT2500n | Próprio | REALOCAÇÃO DE LUMINÁRIA EMBUTIDA 625 CM X 125 CM, INCLUSIVE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE FORRO DE FIBRA MINERAL | UNIDADE | 1 | 17.79 | 17.785
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 27.37 | 6.8425
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 22.05 | 5.5125
00001013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | 3 | 1.66 | 4.98
00020111 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 0.05 | 9 | 0.45
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
TRT2500o | Próprio | REALOCAÇÃO DE PONTO DE EXAUSTÃO, INCLUSIVE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE FORRO MINERAL | UNIDADE | 1 | 7.39 | 7.3926
88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1498 | 27.3 | 4.0895
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1498 | 22.05 | 3.3031
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
TRT2500p | Próprio | REALOCAÇÃO DE PONTO ELÉTRICO DUPLO | UNIDADE | 1 | 27.34 | 27.3399
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2499 | 27.37 | 6.8398
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2499 | 23.33 | 5.8302
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3 | 4.74 | 14.22
00020111 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 0.05 | 9 | 0.45
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
TRT2500q | Próprio | REALOCAÇÃO DE PONTO DUPLO DE REDE LÓGICA | UNIDADE | 1 | 80.21 | 80.2066
88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3497 | 29.82 | 10.4281
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3497 | 23.33 | 8.1585
6635 | ORSE | Conector rj-45 fêmea cat 6 | un | 2 | 30.81 | 61.62
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | M | 1 | 9.98 | 9.983
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0072 | 23.33 | 0.16798
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0095 | 27.37 | 0.26001
00039599 | SINAPI | CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH) | M | 1.05 | 9.1 | 9.555
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 1 | 0.67 | 0.66833
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0075 | 27.37 | 0.20528
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.021 | 22.05 | 0.46305
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 48.78 | 48.78
91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 10.57 | 10.57
92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 38.21 | 38.21
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
TRT2500w | Próprio | TOMADA RJ 45 PARA DOIS MÓDULOS, INCLUINDO CONDULETE OU CAIXA, TAMPA | UNIDADE | 1 | 133.12 | 133.12
13604 | ORSE | Tomada lógica RJ-45, com 2 módulos - Sistema X | un | 1 | 81.34 | 81.34
171184 | SEDOP | Tampa espelho p/ RJ-45 de 02 saídas | un | 1 | 51.78 | 51.78
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
ADAP | SINAPI/ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6 | un | 1 | 7.52 | 7.5151
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0861 | 27.37 | 2.3566
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0861 | 22.05 | 1.8985
12118 | ORSE | Conector rj-45 macho, cat.6 | un | 1 | 3.26 | 3.26
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 45.72 | 45.72
91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 10.57 | 10.57
91991 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 35.15 | 35.15
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 9.65 | 9.6466
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1335 | 23.33 | 3.1146
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1335 | 27.37 | 3.6539
00002688 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | M | 1.017 | 2.83 | 2.8781
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 5.35 | 5.349
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0286 | 23.33 | 0.66724
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0286 | 27.37 | 0.78278
00001022 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 1.2434 | 3.11 | 3.867
00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.0094 | 3.4 | 0.03196
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
106144 | SINAPI | PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 1 | 1104.57 | 1104.5726
88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3134 | 28.58 | 37.5364
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.37117 | 22.05 | 8.1843
00038124 | SINAPI | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | UN | 0.7524 | 23.7 | 17.8319
00039500 | SINAPI | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA) | UN | 1 | 1041.02 | 1041.02
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 1 | 421.91 | 421.9127
88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.242 | 28.58 | 64.0757
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6336 | 22.05 | 13.9709
00002432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | 3 | 31.26 | 93.78
00010555 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | 1 | 246.72 | 246.72
00011055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1") | UN | 19.8 | 0.1 | 1.98
00011945 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 | UN | 19.8 | 0.07 | 1.386
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
96361 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 1 | 141.38 | 141.3798
88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.726 | 21.37 | 15.5146
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.237 | 22.05 | 5.2259
00037586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | 0.0592 | 48.76 | 2.8866
00039413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | m² | 2.106 | 22.49 | 47.3639
00039419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 1.8234 | 6.89 | 12.5632
00039422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 5.8278 | 7.82 | 45.5734
00039431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 2.5027 | 0.35 | 0.87594
00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 1.5851 | 3.12 | 4.9455
00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | 1.0978 | 3.9 | 4.2814
00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 20.1868 | 0.1 | 2.0187
00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 0.5441 | 0.24 | 0.13058
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
104757 | SINAPI | FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 1 | 117.48 | 117.4763
88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.715 | 21.37 | 15.2796
00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | UN | 0.941 | 1.91 | 1.7973
00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 3.1846 | 0.23 | 0.73246
00039514 | SINAPI | PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS) | UN | 2.7366 | 29.7 | 81.277
00039570 | SINAPI | PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C) | M | 2.8019 | 4.52 | 12.6646
00039571 | SINAPI | PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C | M | 1.0189 | 4.6 | 4.6869
00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 0.00941 | 26.51 | 0.24946
00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | KG | 0.0283 | 27.88 | 0.789
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
TRT2500r | Próprio | MANTA LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, PARA FINALIDADE ACÚSTICA, E = 50 MM, LARGURA DE 1200 X 600 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAREDES DE PLACA DE GESSO ACORTONADO | M² | 1 | 49.57 | 49.5698
10.01.059 | FDE | ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE VIDRO E=2" | m² | 1.07 | 40.24 | 43.0568
88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 21.37 | 3.2055
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 22.05 | 3.3075
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1 | 3.94 | 3.94
88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0666 | 28.52 | 1.8994
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0222 | 22.05 | 0.48951
00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | L | 0.1666 | 9.48 | 1.5794
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
104646 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023 | m² | 1 | 8.66 | 8.6631
104520 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - CHP DIURNO. AF_12/2022 | CHP | 0.009 | 0.6 | 0.0054
104521 | SINAPI | LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - CHI DIURNO AF_12/2022 | CHI | 0.007 | 0.02 | 0.00014
88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.189 | 28.52 | 5.3903
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.062 | 22.05 | 1.3671
00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | UN | 0.0401 | 0.86 | 0.034486
00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | KG | 0.7288 | 2.56 | 1.8657
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
104641 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1 | 9.31 | 9.3133
88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.163 | 28.52 | 4.6488
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0542 | 22.05 | 1.1951
00035693 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA | L | 0.2677 | 12.96 | 3.4694
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
102214 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 1 | 20.65 | 20.6463
88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.471 | 28.52 | 13.4329
00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.0304 | 19.39 | 0.58946
00010475 | SINAPI | VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO | L | 0.203 | 32.63 | 6.6239
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 1 | 57.93 | 57.9334
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.354 | 26.9 | 9.5226
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.1955 | 22.05 | 48.4108
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
87561 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 1 | 41.82 | 41.8229
87407 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | m³ | 0.0194 | 1729.86 | 33.5593
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.279 | 26.9 | 7.5051
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0344 | 22.05 | 0.75852
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
TRT2500y | Próprio | VISOR EM ALUMÍNIO 4MM, DIM. 1,20MX1,05M, COM REQUADRO EM ALUMÍNIO NATURAL | UNIDADE | 1 | 404.32 | 404.3157
88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 22.47 | 33.705
88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 22.76 | 34.14
88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 26.71 | 40.065
00010492 | SINAPI | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO | m² | 1.39 | 190 | 264.1
033556 | IOPES | PERFIL "U" EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO 1/2" X 1/2" ESP. 1/16" | M | 4.5 | 5.04 | 22.68
B.09.000.039074 | CPOS/CDHU | Cola de poliuretano PU | KG | 0.2494 | 25.84 | 6.4445
00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 0.12 | 26.51 | 3.1812
IMPERMEABILIZAÇÃO - TRATAMENTOS DIVERSOS NA COBERTA
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
TRT2500t | Próprio | LIMPEZA DE CALHA POR HIDROJATEAMENTO, COM PRÉVIA REMOÇÃO DE SUJIDADES | M² | 1 | 4.32 | 4.3209
15.90.18 | EMBASA | HIDROJATEAMENTO | m² | 1 | 2.6 | 2.6
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 22.05 | 1.1025
02.03.18 | EMBASA | VARRIÇÃO DE ÁREAS | m² | 1 | 0.48 | 0.48
00038367 | SINAPI | ESPATULA EM ACO INOX COM CABO DE MADEIRA E LARGURA DE *8* CM | UN | 0.01 | 13.84 | 0.1384
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1 | 3.94 | 3.9354
88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0656 | 28.52 | 1.8709
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.022 | 22.05 | 0.4851
00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | L | 0.1666 | 9.48 | 1.5794
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
ED-20378 | SETOP | LIXAMENTO MECANIZADO EM PAREDE E TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA ACRÍLICA/LÁTEX, MASSA PVA E GESSO | m² | 1 | 1.28 | 1.2782
EQED-20347 | SETOP | LIXADEIRA TELESCÓPICA COM COLETOR DE PÓ (ALIMENTAÇÃO: ELETRICIDADE¦POTÊNCIA: 750W¦TENSÃO: 127V¦DIÂMETRO: 225MM*¦CONSUMO:0,75KWH¦PESO*: 5KG¦MODELO REFERÊNCIA: LPL450, NAGANO NLP, MENEGOTTI MLP750H OU EQUIVALENTE¦OPERADOR: NÃO INCLUSO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | CHP | 0.32 | 0.89 | 0.2848
EQED-20347 | SETOP | LIXADEIRA TELESCÓPICA COM COLETOR DE PÓ (ALIMENTAÇÃO: ELETRICIDADE¦POTÊNCIA: 750W¦TENSÃO: 127V¦DIÂMETRO: 225MM*¦CONSUMO:0,75KWH¦PESO*: 5KG¦MODELO REFERÊNCIA: LPL450, NAGANO NLP, MENEGOTTI MLP750H OU EQUIVALENTE¦OPERADOR: NÃO INCLUSO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | CHI | 0.89 | 0.04 | 0.0356
SETOP | MATED-20381 | DISCO DE LIXA (DIÂMETRO: 225MM[9"]¦GRÃO 180) | un | 5.75 | 0.0061538 | 0.035384
SETOP | ED-50365 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.037 | 24.93 | 0.92241
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
98554 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 1 | 53.04 | 53.0414
88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1283 | 22.98 | 2.9483
88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5703 | 26.9 | 15.3411
00043147 | SINAPI | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE | KG | 1.2 | 28.96 | 34.752
LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
99813 | SINAPI | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO/ MÁRMORE/ GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS | m² | 1 | 2.85 | 2.8542
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.104 | 22.05 | 2.2932
00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.022 | 19.39 | 0.42658
00013261 | SINAPI | FLANELA *30 X 40* CM | UN | 0.0313 | 1.88 | 0.058844
00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | L | 0.0063 | 11.99 | 0.075537
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
99820 | SINAPI | LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_10/2025_PS | m² | 1 | 2.44 | 2.4403
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.085 | 22.05 | 1.8743
00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.022222 | 19.39 | 0.43089
00013261 | SINAPI | FLANELA *30 X 40* CM | UN | 0.031433 | 1.88 | 0.059094
00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | L | 0.0063472 | 11.99 | 0.076103
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
26 | ORSE | Coleta e carga manuais de entulho | m³ | 1 | 18.44 | 18.44
10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | h | 1 | 3.86 | 3.86
00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | h | 1 | 14.58 | 14.58
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
13197 | ORSE | Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025 | un | 1 | 350 | 350
7962 | ORSE | Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju) | un | 1 | 350 | 350
João Pessoa, 13 abril 2026
Fábio de Oliveira Lucena
Eng. Civil TRT13