## Resumo da proposta
Contratação de pessoa jurídica especializada para substituição de vidros danificados, silicone de vedação entre vidros intactos e de vedação em manta de PVC de todo o perímetro entre a estrutura metálica e de concreto, na cobertura do Fórum Trabalhista Ruy Barbosa.
GRUPO 1 (G1)
Item | Descrição | Valor total (R$)
1 | Serviços preliminares (avaliação das linhas de vida com emissão de laudo; emissão de ART; mapeamento da cobertura e projeto executivo prévio; documentação referente à segurança do trabalho. | 31646.8317
2 | Acompanhamento dos trabalhos. | 41024.9252
3 | Substituição dos vidros danificados, observando normas técnicas e melhores práticas, bem como cuidados especiais para prevenção da queda de quaisquer materiais e horários especiais de trabalho para não prejudicar a prestação jurisdicional. Deverão ser empregados vidros laminados + PVB, com espessura total de 8mm, esteticamente idênticos aos originais, preservando o padrão muxarabi existente, formado por vidros translúcidos e vidros refletivos. Os vidros deverão ser fixados à caixilharia com emprego de Dow Sil 995 ou equivalente técnico. | 231106.86
4 | Substituição da manta de PVC de todo o perímetro do átrio interno na junção entre a estrutura metálica e a viga calha de concreto. | 16942.74
5 | Fornecimento de relatório fotográfico completo das substituições executadas, inclusive vedações de silicone entre painéis de vidro e manta PVC, acompanhado de as built detalhando a localização de cada substituição e os materiais empregados. | 2963.2029
6 | Realização de serviço de troca de aproximadamente 62 metros lineares vedação de silicone, sem troca de vidros, em região delimitada da cobertura, com fornecimento de relatório detalhado do serviço (cronoanálise). | 18274.6587
VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO (G1) |  | 341959.2184

## A. Planilha orçamentária
Objeto: Substituição de vidros danificados na cobertura do Fórum Trabalhista Ruy Barbosa |  |  |  | Fontes: | [6 empty] | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  |  | SINAPI - 02/2026 - São Paulo Pesquisa de mercado SICRO outubro/2025 | [6 empty] | 24.71% |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Item | Código | Banco | Descrição | Quant. | Und | Apresentar Marca | Valor Unit |  |  | Total sem BDI | Valor Unit com BDI |  |  | Valor Total com BDI |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total |  | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 29787.4782 | 1859.3535 | 31646.8317 | 9.255% |  | atualização fev 26
2025-01-01 |  | Mercado | AVALIAÇÃO DAS LINHAS DE VIDA EXISTENTES COM EMISSÃO DE LAUDO E ART ESPECÍFICA | 1 | UN |  | 12200 | 0 | 12200 | 12200 | 15214.6382 | 0 | 15214.6382 | 15214.6382 | 0 | 15214.6382 | 4.449% |  | ok
2025-02-01 |  | CONFEA | EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) PARA SEGURANÇA DO TRABALHO E PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | 2 | UN |  | 0 | 271.47 | 271.47 | 542.94 | 0 | 338.5506 | 338.5506 | 0 | 677.1013 | 677.1013 | 0.198% | Acesso em 25/03/2026 | ok
2025-03-01 | CPU 03 | PRÓPRIO | MAPEAMENTO E PROJETO EXECUTIVO PRÉVIO | 0.7 | UN |  | 7278.64 | 641.6 | 7920.24 | 5544.168 | 9077.2028 | 800.1403 | 9877.3432 | 6354.042 | 560.0982 | 6914.1402 | 2.022% |  | ok
2025-04-01 | CPU 04 | PRÓPRIO | DOCUMENTAÇÃO E CONSULTORIA REFERENTE À SEGURANÇA DO TRABALHO | 1 | UN |  | 6590.32 | 498.88 | 7089.2 | 7089.2 | 8218.7979 | 622.154 | 8840.9519 | 8218.7979 | 622.154 | 8840.9519 | 2.585% |  | ok
2 |  |  | ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS | [10 empty] | 37232.3399 | 3792.5853 | 41024.9252 | 12%
2026-01-02 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO) | 83 | H |  | 136.98 | 8.98 | 145.96 | 12114.68 | 170.828 | 11.199 | 182.0269 | 14178.7209 | 929.5146 | 15108.2355 | 4.418% | 2:30 por dia (mínimo) | ok
2026-02-02 | 100309 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 249 | H |  | 74.24 | 9.22 | 83.46 | 20781.54 | 92.5848 | 11.4983 | 104.0831 | 23053.6189 | 2863.0707 | 25916.6896 | 7.579% | Todo o período da execução | ok
3 |  |  | SUBSTITUIÇÃO DOS VIDROS | [10 empty] | 41893.42 | 189213.44 | 231106.86 | 67.58%
2026-01-03 | CPU 01 | PRÓPRIO | SUBSTITUIÇÃO DOS VIDROS DANIFICADOS (INCLUINDO REMOÇÃO DA PEÇA DANIFICADA E DESCARTE APROPRIADO, INSTALAÇÃO DO NOVO VIDRO, APLICAÇÃO DE ELEMENTO IDENTIFICADOR DO NOVO VIDRO (EX.: SELO), VEDAÇÃO DA JUNTA, TESTE DE ESTANQUEIDADE E LIMPEZA DO LOCAL) | 166 | UN | Silicone para fixação do vidro (__________________) Silicone para vedação das juntas (__________________) | 202.3621 | 913.9899 | 1116.3519 | 185314.4195 | 252.37 | 1139.84 | 1392.21 | 41893.42 | 189213.44 | 231106.86 | 67.58% | Produtos de referência: Dowsil 995 para fixação dos vidros, Dowsil 791 para vedação das juntas | ok
4 |  |  | VEDAÇÃO DA JUNTA ENTRE ESTRUTURA METÁLICA E CONCRETO | [10 empty] | 2759.31 | 14183.43 | 16942.74 | 4.955%
2026-01-04 | CPU 05 | PRÓPRIO | SUBSTITUIÇÃO DO FECHAMENTO ENTRE A ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA E O CONCRETO COM MANTA DE PVC, INCLUINDO REMOÇÃO DO MATERIAL DEGRADADO EXISTENTE,LIMPEZA, PREPARO DA BASE, INSTALAÇÃO DA MANTA NOVA E TODAS AS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS | 93 | M |  | 23.7885 | 122.2926 | 146.0811 | 13585.5465 | 29.67 | 152.51 | 182.18 | 2759.31 | 14183.43 | 16942.74 | 4.955% |  | ok
5 |  |  | AS BUILT | [10 empty] | 2723.1608 | 240.0421 | 2963.2029 | 0.8665%
2026-01-05 | CPU 03 | PRÓPRIO | ATUALIZAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO PARA ENTREGA DO AS BUILT | 0.3 | UN |  | 7278.64 | 641.6 | 7920.24 | 2376.072 | 9077.2028 | 800.1403 | 9877.3432 | 2723.1608 | 240.0421 | 2963.2029 | 0.8665% |  | ok
6 |  |  | CRONOANÁLISE E EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DAS JUNTAS DE VEDAÇÃO ENTRE VIDROS (5X6), COM EMISSÃO DE RELATÓRIO | [10 empty] | 13796.695 | 4477.9637 | 18274.6587 | 5.344%
2026-01-06 | CPU 02 | PRÓPRIO | SUBSTITUIÇÃO DE VEDAÇÃO DE JUNTAS | 61.415 | M | Silicone para vedação das juntas (__________________) | 33.2925 | 48.3183 | 81.6108 | 5012.126 | 41.5191 | 60.2578 | 101.7769 | 2549.8972 | 3700.7326 | 6250.6298 | 1.828% |  | ok
2026-02-06 | 90775 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 8 | H |  | 64.65 | 8.24 | 72.89 | 583.12 | 80.6251 | 10.2761 | 90.9012 | 645.0009 | 82.2089 | 727.2098 | 0.2127% |  | ok
2026-03-06 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 62.0613 | H |  | 136.98 | 8.98 | 145.96 | 9058.46 | 170.828 | 11.199 | 182.0269 | 10601.7969 | 695.0222 | 11296.8191 | 3.304% |  | ok
[7 empty] | 102791.4997 | 171410.7722 | [5 empty] | 128192.4038 | 213766.8146 | 341959.2184 | 100%
Note on E14: 109 VIDROS DO MAPEAMENTO DA MANUTENÇÃO + 57 DOS MAPEAMENTOS POSTERIORES FEITOS PELA SATRL

## B. CPUs
| CPU 01 | SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO DANIFICADO - 0,75 M² (0,865m x 0,865m) | Unidade | Custo unitário
SINAPI fevereiro/2026 |  | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), FIXADO COM SILICONE ESTRUTURAL. AF_01/2021 ( SINAPI 102173 ADAPTADA) | UN | Material | Mão de Obra | Total | Coeficiente | Material | Mão de Obra | Custo total
I | 34391 | VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) | M² | 909.62 |  | 909.62 | 0.75 | 682.215 | 0 | 682.215
I | Mercado | SILICONE PARA ENVIDRACAMENTO ESTRUTURAL, SACHÊ/SALSICHA 591 ML, PRETO (DowSil 995 ou equivalente técnico) | UN | 82 |  | 82 | 0.30732 | 25.2004 | 0 | 25.2004
I | 44331 | LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR | L | 56.66 |  | 56.66 | 0.02 | 1.1332 | 0 | 1.1332
C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.46 | 23 | 32.46 | 1 | 9.46 | 23 | 32.46
C | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.6 | 21.39 | 30.99 | 3 | 28.8 | 64.17 | 92.97
C | CPU 02 | SUBSTITUIÇÃO DE VEDAÇÃO DE JUNTAS | M | 48.3183 | 33.2925 | 81.6108 | 3.46 | 167.1812 | 115.192 | 282.3733
[7 empty] | Valor por vidro | 913.9899 | 202.3621 | 1116.3519
|  |  | Unidade | Custo unitário
SINAPI fevereiro/2026 | CPU 02 | SUBSTITUIÇÃO DE VEDAÇÃO DE JUNTAS (COMPOSIÇÃO PRÓPRIA) | M | Material | Mão de Obra | Total | Coeficiente | Material | Mão de Obra | Custo total
I | 44073 | TARUCELL | M | 0.81 |  | 0.81 | 1 | 0.81 | 0 | 0.81
I | 12815 | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | UN | 14.35 |  | 14.35 | 0.04 | 0.574 | 0 | 0.574
I | Mercado | SILICONE PARA ENVIDRACAMENTO ESTRUTURAL, SACHÊ/SALSICHA 591 ML, PRETO (DowSil 791 ou equivalente técnico) | UN | 61.88 |  | 61.88 | 0.33841 | 20.9408 | 0 | 20.9408
I | Mercado | ALCOOL ISOPROPÍLICO PARA LIMPEZA | L | 77.99 |  | 77.99 | 0.15 | 11.6985 | 0 | 11.6985
C | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.6 | 21.39 | 30.99 | 0.75 | 7.2 | 16.0425 | 23.2425
C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.46 | 23 | 32.46 | 0.75 | 7.095 | 17.25 | 24.345
[7 empty] | Valor por metro | 48.3183 | 33.2925 | 81.6108
|  |  | Unidade | Custo unitário
SINAPI fevereiro/2026 | CPU 03 | ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E "AS BUILT" (COMPOSIÇÃO PRÓPRIA) | UN | Material | Mão de Obra | Total | Coeficiente | Material | Mão de Obra | Custo total
C | 90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (AS BUILT) | H | 8.24 | 64.65 | 72.89 | 16 | 131.84 | 1034.4 | 1166.24
C | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.98 | 136.98 | 145.96 | 40 | 359.2 | 5479.2 | 5838.4
C | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.6 | 21.39 | 30.99 | 8 | 76.8 | 171.12 | 247.92
C | 100309 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.22 | 74.24 | 83.46 | 8 | 73.76 | 593.92 | 667.68
[7 empty] | Valor projeto/as built | 641.6 | 7278.64 | 7920.24
|  |  | Unidade | Custo unitário
SINAPI fevereiro/2026 | CPU 04 | ELABORAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (COMPOSIÇÃO PRÓPRIA) | UN | Material | Mão de Obra | Total | Coeficiente | Material | Mão de Obra | Custo total
C | 90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.24 | 64.65 | 72.89 | 8 | 65.92 | 517.2 | 583.12
C | 90778 | ENGENHEIRO ESPECIALISTA EM SEGURANÇA DO TRABALHO | H | 8.98 | 136.98 | 145.96 | 40 | 359.2 | 5479.2 | 5838.4
C | 100309 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.22 | 74.24 | 83.46 | 8 | 73.76 | 593.92 | 667.68
[7 empty] | Valor Documentação | 498.88 | 6590.32 | 7089.2
SICRO outubro/2025 |  |  | Unidade | Custo unitário
SINAPI fevereiro/2026 | CPU 05 | VEDAÇÃO DA JUNTA ENTRE ESTRUTURA METÁLICA E CONCRETO | M | Material | Mão de Obra | Total | Coeficiente | Material | Mão de Obra | Custo total
C | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REMOÇÃO DO MATERIAL EXISTENTE) | H | 9.46 | 23 | 32.46 | 0.525 | 4.9665 | 12.075 | 17.0415
C | 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.84 | 26.03 | 35.87 | 0.45 | 4.428 | 11.7135 | 16.1415
I | SICRO - M1011 | Manta de PVC reforçada com tela de poliéster - E = 1,5 mm | M² | 196.3446 | 0 | 196.3446 | 0.575 | 112.8981 | 0 | 112.8981
I | 4791 | ADESIVO PARA FIXAÇÃO DA MANTA | KG | 53.89 | 0 | 53.89 | 0.0475 | 2.5598 | 0 | 2.5598
[7 empty] | Valor po metro | 122.2926 | 23.7885 | 148.6409
Note on D38: Considerando faixa de 0,5m de largura
Note on H4: coeficiente SINAPI 0,5955 para o uso de cartucho de 305 ml, convertido para o uso de sachê de 591 ml
Note on H16: junta hipotética adotada 20mm x 10mm: total de 200ml/metro linear

## C. BDI Troca de vidro
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI |  |  |  | Memória de cálculo
MATERIAIS E SERVIÇOS (REGIME NÃO-DESONERADO)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % |  | Material (sem BDI) | 171410.7722
|  |  |  | Mão de obra (sem BDI) | 102791.4997
|  |  |  | Total | 274202.272
A | GRUPO A | 6.77% |  | % relação MO/Total (I) | 37.49%
1 | Administração Central | 4.5% |  | ISS (II) | 5%
2 | Risco | 1.27%
3 | Seguro de Risco de Engenharia | 0.5% |  | Alíquota ISS Efetiva (I x II) | 1.874%
4 | Garantia | 0.5%
B | GRUPO B | 10.35%
5 | Lucro Bruto | 8.96%
6 | Despesas Financeiras | 1.39%
C | GRUPO C | 5.524%
7 | ISS efetivo (percentual local X percentual da obra relativo à M.O.) | 1.874% | Fonte ISS: | https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/arquivos/secretarias/financas/legislacao/IN-SF-Surem-08-2011-Anexo-1.pdf
8 | PIS | 0.65%
9 | COFINS | 3%
10 | CPRB (somente para regime de desoneração na folha) | 0% | Fonte CPRB: | Lei 12546/2011, Art. 7º-A. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/L12546compilado.htm [acesso em 19/07/24]
BDI | BDI = ((1+A)x(1+B)/(1-C))-1)*100 | 24.71%

## E. Eventograma
EVENTOGRAMA |  |  | MÊS | [8 empty] | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Item | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR DO ITEM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 31646.8317 | EVENTO 0 - INÍCIO DO CONTRATO | EVENTO 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | EVENTO 2 - TROCA DE VIDROS Início da fase de Execução | EVENTO 3 - TROCA DE VIDROS | EVENTO 4 - TROCA DE VIDROS | EVENTO 5 - TROCA DE VIDROS | EVENTO 6 - TROCA DE VIDROS | EVENTO 7 - SUBSTITUIÇÃO DOS VIDROS REMANESCENTES | EVENTO 9 - SUBSTITUIÇÃO DO SILICONE DE VEDAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE RELATÓRIO SOBRE ESSA ETAPA
2 | ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS | 41024.9252 | REUNIÃO INICIAL | SERVIÇOS PRELIMINARES | Substituição de 30 vidros | Substituição de 30 vidros | Substituição de 30 vidros | Substituição de 30 vidros | Substituição de 30 vidros | Substituição de 16 vidros | Cronoanálise em área restrita a 30 vidros contíguos
3 | SUBSTITUIÇÃO DOS VIDROS | 231106.86 | 0 | 31646.8317 | 45790.0319 | 45790.0319 | 45790.0319 | 45790.0319 | 45790.0319 | 24421.3504 | 21089.7102
4 | VEDAÇÃO DA JUNTA ENTRE ESTRUTURA METÁLICA E CONCRETO | 16942.74 | 7: EVENTO 8 - SUBSTITUIÇÃO DA VEDAÇÃO (EST. METÁLICA E CONCRETO); 8: EVENTO 10 - ENCERRAMENTO
5 | AS BUILT | 2963.2029 | 7: Troca da vedação com manta de PVC; 8: Entrega do as Built
6 | CRONOANÁLISE E EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DAS JUNTAS DE VEDAÇÃO ENTRE VIDROS (5X6), COM EMISSÃO DE RELATÓRIO | 18274.6587
| Total | 341959.2184 | 7: 19552.6211; 8: Liberação dos 5% retidos dos Eventos 2 a 7 após recebimento definitivo
16298.5456
|  | Desembolso Previsto | 0 | 31646.8317 | 45790.0319 | 45790.0319 | 45790.0319 | 45790.0319 | 45790.0319 | 43973.9714 | 37388.2558
|  | Acumulado | 0 | 31646.8317 | 77436.8636 | 123226.8955 | 169016.9274 | 214806.9593 | 260596.9913 | 304570.9627 | 341959.2184
|  | Percentual Acumulado | 0% | 9.255% | 22.65% | 36.04% | 49.43% | 62.82% | 76.21% | 89.07% | 100%
|  | Saldo | 341959.2184 | 310312.3868 | 264522.3549 | 218732.3229 | 172942.291 | 127152.2591 | 81362.2272 | 37388.2558 | 0

## Cotações
| Cotação 1 |  | Cotação 2 |  | Cotação 3 |  |  |  | 0.16887
Produto | Valor | Fonte | Valor | Fonte | Valor | Fonte | Valor utilizado |  | 0.1918
SILICONE PARA ENVIDRACAMENTO ESTRUTURAL, PRETO (DowSil 995 ou equivalente técnico) | 99.8 | Selante de Silicone Neutro de Alta Resistência à Tração Dowsil 995 Preto 591ml - Impermarket | 82 | https://aplicsil.com.br/product/dowsil-995-silicone-estrutural/ contato Patricia 11 98440 0260 proposta 43058 | 104.01 | https://daybrasil.com.br/fale-conosco/ COTAÇÃO NR Cotação No. B048IJ CONTATO THAYLOR (11) 972313643 | 82 | Acesso em 25/03/2026
SILICONE PARA ENVIDRACAMENTO ESTRUTURAL, PRETO (DowSil 791 ou equivalente técnico) | 85.6 | https://www.impermarket.com.br/selante-de-silicone-neutro-resistente-a-intemperies-dowsil-791-cinza-especial-591ml---dow-3694/p | 120 | https://www.mercadolivre.com.br/silicone-neutro-dowsil-791-preto-591ml--dow/up/MLBU3486162195?pdp_filters=item_id%3AMLB5798373230&from=gshop&matt_tool=11488925&matt_internal_campaign_id=354560176&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=23048606142&matt_ad_group_id=193525417892&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=783014121274&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=5669334636&matt_product_id=MLBU3486162195&matt_product_partition_id=2451087294198&matt_target_id=aud-1966981570049:pla-2451087294198&cq_src=google_ads&cq_cmp=23048606142&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla&gad_source=1&gad_campaignid=23048606142&gbraid=0AAAAAD93qcDx6WDg9JuMnxLZExr2_t378&gclid=EAIaIQobChMI35rI1N-7kwMVoKBaBR0O0SiuEAQYAyABEgLe6PD_BwE | 61.88 | https://daybrasil.com.br/fale-conosco/ COTAÇÃO NR Cotação No. B048IJ CONTATO THAYLOR (11) 972313643 | 61.88 | Acesso em 25/03/2026
ÁLCOOL ISOPROPÍLICO PARA LIMPEZA (5L) | 107.2 | https://www.mercadolivre.com.br/alcool-isopropilico-998-5lt-limpa-telas-e-desinfetante/up/MLBU3059524579#polycard_client=search-desktop&search_layout=grid&position=3&type=product&tracking_id=5f650772-d90d-42da-b9a5-10cb4089fc25&wid=MLB5314361136&sid=search | 77.99 | https://www.mercadolivre.com.br/alcool-isopropilico-puro-100-limpador-uso-geral-5l/p/MLB50050573?pdp_filters=item_id%3AMLB5393184942&from=gshop&matt_tool=96500450&matt_internal_campaign_id=&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=22090193675&matt_ad_group_id=174661946044&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=727914178270&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=735098639&matt_product_id=MLB50050573-product&matt_product_partition_id=2471399449904&matt_target_id=aud-1966981570049:pla-2471399449904&cq_src=google_ads&cq_cmp=22090193675&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla&gad_source=1&gad_campaignid=22090193675&gbraid=0AAAAAD93qcAOOhJYKV7uk6nJxPXifHLzS&gclid=EAIaIQobChMIx9fzwt67kwMVzKhaBR3GXByCEAQYASABEgIhqPD_BwE | 124.19 | https://klivex.com.br/alcool-99-5l-isopropilico-quimivida/?gad_source=1&gad_campaignid=22846887791&gbraid=0AAAAACR6JFni4GXKETMX3pt6OVxB4KTPx&gclid=EAIaIQobChMIx9fzwt67kwMVzKhaBR3GXByCEAQYBCABEgJMZfD_BwE | 77.99 | Acesso em 25/03/2026
AVALIAÇÃO DAS LINHAS DE VIDA POR EMPRESA ESPECIALIZADA | 17250 | Carvid - R$17250,00.pdf | 12200 | STA - R$12200,00.pdf | 12300 | Anker - R$12300,00.pdf | 12200