| MAPA DE RISCOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RISCO | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO |  |  | ANÁLISE DO RISCO |  |  | RESPOSTA AO RISCO |  |
|  | Fase | Evento | Consequência | Probabilidade da Ocorrência | Impacto | Nível de Aceitação do Risco | Ações Mitigadoras | Ações Contingenciais |
| R01 | Preparatória | Atrasos no cronograma | Possibilidade de atrasos nas diferentes etapas do processo de contratação. | Baixa | Alto | Média Aceitação | - Estabelecer um cronograma realista e detalhado; - Monitoramento contínuo do progresso da contratação pelos servidores responsáveis; - Planejamento de contingências para possíveis atrasos. | - Reavaliar e ajustar cronograma; - Realocar recursos adicionais, se necessário. |
| R02 | Preparatória | Insuficiência de recursos orçamentários ou financeiros | Impossibilidade de prosseguimento ou conclusão da contratação, comprometimento do planejamento orçamentário e financeiro e eventual atraso na aquisição do veículo. | Baixa | Alto | Média Aceitação | - Verificar previamente a existência de dotação orçamentária suficiente; - Verificar a compatibilidade da contratação com o planejamento e os instrumentos orçamentários. | - Reavaliar o cronograma da contratação e adotar as providências orçamentárias legalmente cabíveis; - Caso não haja disponibilidade suficiente, suspender o prosseguimento até a regularização. |
| R03 | Divulgação do Edital de Licitação | Apresentação de recursos e impugnação ao edital. | Atraso ou suspensão do certame licitatório em face de recursos e impugnações. | Média | Médio | Média Aceitação | - Realizar uma adequada instrução processual; - Revisar todo o processo de licitação para garantir que não há falhas na sua elaboração; - Acatar as recomendações da área jurídica. | - Alocação integral dos servidores responsáveis pela contratação para justificar e corrigir as causas que originaram a suspensão do processo licitatório; - Reabrir o certame e republicar o edital após os ajustes realizados. |
| R04 | Apresentação de Propostas e Lances | Licitação Deserta ou Frustrada. | Atraso no fornecimento do objeto e retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação, aumentando o tempo e os custos administrativos | Baixa | Alto | Média Aceitação | - Elaborar edital claro e com condições de participação compatíveis com o mercado fornecedor; - Realizar ampla pesquisa de mercado, evitando que haja muita disparidade entre as cotações e saneando a mediana dos valores antes de finalizar a fase preparatória; - Divulgar amplamente a licitação. | - Reavaliar a estimativa de preços e atualizar a pesquisa de mercado; - Revisar as condições do edital e republicá-lo, observando a disponibilidade orçamentária e a legislação aplicável. |
| R05 | Apresentação de Propostas e Lances | Licitantes oferecem objeto com especificações técnicas inadequadas ou insuficientes. | Aquisição de veículo incompatível com as necessidades institucionais, comprometimento da segurança, do conforto e da eficiência dos deslocamentos, especialmente em vias rurais e de difícil acesso. | Baixa | Alto | Média Aceitação | - Elaborar Termo de Referência com especificações claras, objetivas e compatíveis com a necessidade institucional. | - Promover os ajustes necessários no Termo de Referência antes da publicação. - Caso o edital já tenha sido publicado, avaliar sua retificação, a reabertura dos prazos legais ou anulação do certame para publicação posterior. |
| R06 | Execução | Seleção de fornecedor sem capacidade de cumprir as obrigações contratuais | Inexecução total ou parcial do contrato, gerando atrasos na entrega, prejuízos administrativos e necessidade de adoção de medidas para assegurar o fornecimento do veículo. | Baixa | Alto | Média Aceitação | - Exigir documentação de habilitação e qualificação nos limites legais; - Verificar a regularidade do fornecedor; - Estabelecer obrigações claras quanto ao prazo, às especificações e às condições de entrega. | - Instaurar procedimento para apuração do inadimplemento, assegurando contraditório e ampla defesa; - Aplicar as sanções cabíveis e avaliar a convocação de licitante remanescente, conforme a legislação. |
| R07 | Execução | O fornecedor não cumpre com o prazo de entrega do objeto. | Comprometimento do planejamento administrativo e prolongamento da indisponibilidade do veículo, causando prejuízo nas atividades e deslocamentos institucionais | Baixa | Alto | Média Aceitação | - Elaborar um edital claro e estabelecer prazo de entrega compatível com as condições de mercado, prevendo penalidades contratuais quanto ao atraso; - Realizar um processo de seleção criterioso para escolher uma empresa confiável e experiente; - Manter fiscal acompanhando periodicamente a entrega do objeto e, caso haja falha, notificar de imediato a Contratada e dar ciência da situação à Administração Pública. | - Notificar formalmente a Contratada para apresentação de justificativa e regularização; - Aplicar penalidades previstas no contrato; - No caso de atraso superior ao aceitável, conforme definição no edital, rescindir o processo de aquisição e convocar a próxima empresa classificada. |
| R08 | Execução | Entrega do objeto em desacordo com as especificações | Comprometimento da finalidade da aquisição, despesas adicionais e atraso na disponibilização do veículo para uso institucional. | Baixa | Alto | Média Aceitação | - Elaborar um edital claro e abrangente que defina os requisitos do objeto, prevendo penalidades; - Realizar um processo de seleção criterioso para escolher uma empresa confiável e experiente; - Exigir produto novo, em perfeitas condições de funcionamento e com garantia; - O fiscal deverá realizar conferência detalhada do veículo com base no Termo de Referência e no contrato, verificando características técnicas, equipamentos e acessórios, caso haja falha, notificar de imediato a Contratada e dar ciência da situação à Administração Pública. | - Recusar o recebimento do veículo em desconformidade; - Registrar formalmente as irregularidades; - Solicitar a substituição ou adequação pela Contratada, sem custos adicionais para a Administração; - Notificar a Contratada, conforme necessário; - Aplicar penalidades previstas no contrato. |
| R09 | Execução | Irregularidades no emplacamento, licenciamento ou registro do veículo | Impossibilidade ou restrição à circulação regular do veículo, gerando atrasos na disponibilização para uso, bem como riscos de autuações e despesas administrativas para regularização documental | Média | Alto | Inaceitável | - Prever a responsabilidade da Contratada pelos custos e procedimentos de emplacamento e licenciamento, com registro em nome da Câmara Municipal de Juquiá/SP, dentro do prazo de entrega. | - Não concluir o recebimento definitivo enquanto persistirem pendências documentais; - Registrar formalmente as irregularidades; - Notificar a Contratada para sanar as irregularidades; - Aplicar penalidades previstas no contrato. |
| R10 | Execução | Existência de vícios, defeitos de fabricação ou falhas mecânicas e elétricas | Comprometimento da segurança dos ocupantes, gastos com reparos e interrupção dos deslocamentos institucionais. | Baixa | Alto | Média Aceitação | - Exigir produto novo, em perfeitas condições de funcionamento e com garantia e documentação; - O fiscal deverá realizar conferência detalhada do veículo com base no Termo de Referência e no contrato, além de realizar inspeção e testes básicos de funcionamento no recebimento, caso haja falha, notificar de imediato a Contratada e dar ciência da situação à Administração Pública. | - Exigir o reparo ou a substituição do veículo, conforme a natureza e a extensão do defeito, sem custos adicionais para a Administração; - Acionar a garantia; - Registrar formalmente as irregularidades; - Notificar a Contratada, conforme necessário; - Aplicar penalidades previstas no contrato. |
| R11 | Gestão e Fiscalização | Falhas na fiscalização, no recebimento do objeto ou na gestão contratual | Recebimento do objeto em desacordo com os requisitos estabelecidos no Termo de Referência, sem a qualidade necessária, resultando em prejuízos à Administração pública. | Baixa | Alto | Média Aceitação | - Realizar treinamento com os envolvidos no recebimento do objeto. - Manter registros das comunicações, ocorrências, inspeções, documentos e providências adotadas. | - Apurar as falhas identificadas e reforçar os controles administrativos. - Emitir notificação administrativa para a Contratada realizar a troca do objeto antes de efetuar o pagamento; - Aplicar penalidades previstas no contrato. |

| PROBABILIDADE | ALTA | MÉDIO | ALTO | ALTO |  | NÍVEL DE ACEITAÇÃO DO RISCO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MÉDIA | BAIXO | MÉDIO | ALTO |  |  |
|  | BAIXA | BAIXO | BAIXO | MÉDIO |  | Inaceitável |
|  |  | BAIXO | MÉDIO | ALTO |  | Média Aceitação |
|  |  | IMPACTO |  |  |  | Aceitável |