## Orçamento
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I.
|  |  | CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO PIAUÍ | SINAPI - 02/2026 - Piauí SICRO3 - 10/2025 - Piauí |  | 24.67%
OrçamentoSintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 36631.56 | 8.917% | 0
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | 467.2 | 582.46 | 3494.76 | 0.8507% | 2803.2
1.2 | COMP 01 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | Mês | 4 | 3643.4 | 4542.23 | 18168.92 | 4.423% | 14573.6
1.3 | COMP 02 | Próprio | ALUGUEL DE IMOVEL DE APOIO | MÊS | 4 | 3001.5 | 3741.97 | 14967.88 | 3.643% | 12006
2 |  |  | IMPLANTAÇÃO DE BUEIRO |  |  |  |  | 374181.06 | 91.08% | 0
2.1 |  |  | BOCA E CORPO DE BUEIRO |  |  |  |  | 199812.73 | 48.64% | 0
2.1.1 | 5501910 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 145 | 13.27 | 16.54 | 2398.3 | 0.5838% | 1924.15
2.1.2 | 0804037 | SICRO3 | Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 65 | 919.81 | 1146.73 | 74537.45 | 18.14% | 59787.65
2.1.3 | 0804189 | SICRO3 | Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 5 | 1786.51 | 2227.24 | 11136.2 | 2.711% | 8932.55
2.1.4 | 0804393 | SICRO3 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 26 | 3112.72 | 3880.63 | 100896.38 | 24.56% | 80930.72
2.1.5 | 0804417 | SICRO3 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 2 | 4349.24 | 5422.2 | 10844.4 | 2.64% | 8698.48
2.2 |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 132247.35 | 32.19% | 0
2.2.1 | 4915734 | SICRO3 | Recomposição mecanizada de aterro com material de jazida | m³ | 1437.94 | 14.21 | 17.72 | 25480.3 | 6.202% | 20433.13
2.2.2 | 93598 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | tkm | 53922.75 | 1.59 | 1.98 | 106767.05 | 25.99% | 85737.17
2.3 |  |  | TRANSPORTE(CIMENTO, AREIA E BRITA) |  |  |  |  | 42120.98 | 10.25% | 0
2.3.1 | 93598 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | tkm | 21273.22 | 1.59 | 1.98 | 42120.98 | 10.25% | 33824.42
[5 empty] | Total sem BDI |  | 329651.07 |  |  | 329651.07
[5 empty] | Total do BDI |  | 81161.55
[5 empty] | Total Geral |  | 410812.62
410812.62

## LISTA BUEIRO
LEVANTAMENTO BUEIRO SANTA ROSA DO PIAUÍ
BUEIRO | POVOADO | TIPO | DIÂMETRO(M) | COMP.(M) | COORDENADA BUEIRO
1 | POVOADO MANGABEIRA | BSTC | 1 | 5 | -6.77550721, -42.23468653
2 | POVOADO MANGABEIRA | BSTC | 1 | 5 | -6.77423292, -42.23304454
3 | POVOADO MANGABEIRA | BSTC | 1 | 5 | -6.77100573, -42.22988064
4 | POVOADO MANGABEIRA | BSTC | 1 | 5 | -6.77079966, -42.22950575
5 | POVOADO MANGABEIRA | BSTC | 1 | 5 | -6.76628063, -42.22621992
6 | POVOADO MANGABEIRA | BSTC | 1 | 5 | -6.76406103, -42.22359197
7 | POVOADO MANGABEIRA | BSTC | 1 | 5 | -6.76099074, -42.22312995
8 | POVOADO MANGABEIRA | BSTC | 1 | 5 | -6.75949549, -42.22321976
9 | POVOADO MANGABEIRA | BSTC | 1 | 5 | -6.75814370, -42.22243488 | 410812.62
10 | POVOADO ESCONDIDO | BSTC | 1 | 5 | -6.77465954, -42.31409656
11 | POVOADO CORRENTE | BSTC | 1 | 5 | -6.86591669, -42.17113145
12 | POVOADO CORRENTE | BSTC | 1 | 5 | -6.87682538, -42.17369925
13 | POVOADO CORRENTE | BSTC | 1 | 5 | -6.87855116, -42.17656139
65
BUEIRO | POVOADO | TIPO | DIÂMETRO(M) | COMP.(M) | LOCALIZAÇÃO
14 | POVOADO ALTO FORMOSO | BDTC | 1 | 5 | -6.88811798, -42.22690922
5

## memória
MEMÓRIA DE CALCULO
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant.
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6
|  |  | COMPRIMENTO(M) | 3 | m
|  |  | ALTURA(M) | 2 | m
|  |  | ÁREA | 6 | m²
1.2 | COMP 01 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MÊS | 4
|  |  | MESES | 4
1.3 | COMP 02 | Próprio | ALUGUEL DE IMOVEL DE APOIO | MÊS | 4
|  |  | MESES | 4
2 |  |  | IMPLANTAÇÃO DE BUEIRO
2.1 |  |  | BOCA E CORPO DE BUEIRO
2.1.1 | 5501910 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 145
BSTC
|  |  | BASE MENOR | 1.5 | m
|  |  | BASE MAIOR | 2.5 | m
|  |  | ALTURA | 1 | m
|  |  | QUANTIDADE DE BUEIRO | 13 | und
|  |  | COMPRIMENTO BUEIRO | 5 | m | 410812.62
|  |  | VOLUME | 130 | m³
29343.7586
BDTC
|  |  | BASE MENOR | 2.5 | m
|  |  | BASE MAIOR | 3.5 | m
|  |  | ALTURA | 1 | m
|  |  | QUANTIDADE DE BUEIRO | 1 | und
|  |  | COMPRIMENTO BUEIRO | 5 | m
|  |  | VOLUME | 15 | m³
2.1.2 | 0804037 | SICRO3 | Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 65
|  |  | QUANTIDADE | 65 | und
2.1.3 | 0804189 | SICRO3 | Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 5
|  |  | QUANTIDADE | 5 | und
2.1.4 | 0804393 | SICRO3 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 26
|  |  | QUANTIDADE | 26 | und
2.1.5 | 0804417 | SICRO3 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 2
|  |  |  | 2 | und
2.2 |  |  | TERRAPLENAGEM
2.2.1 | 4915734 | SICRO3 | Recomposição mecanizada de aterro com material de jazida | m³ | 1437.94
BSTC
|  |  | ÁREA | 30.98 | m²
|  |  | LARGURA | 5 | m²
|  |  | QUANTIDADE DE BUEIROS | 13 | m²
|  |  | DENSIDADE | 1.5 | T/M³
|  |  | VOLUME | 1342.47 | m³
BDTC
|  |  | ÁREA | 28.64 | m²
|  |  | LARGURA | 5 | m²
|  |  | QUANTIDADE DE BUEIROS | 1 | m²
|  |  | DENSIDADE | 1.5 | T/M³
|  |  | VOLUME | 95.47 | m³
2.2.2 | 93598 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | tkm | 53922.75
|  |  | VOLUME | 1437.94 | m³
|  |  | DENSIDADE | 1.5 | T/M³
|  |  | DMT | 25 | KM
|  |  | VOLUME TOTAL | 53922.75 | KM
2.3 |  |  | TRANSPORTE(CIMENTO, AREIA E BRITA)
2.2.2 | 93598 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | tkm | 21273.22
|  |  | tkm | 21273.22 | KM

## TRANSP
QUADRO DE MOMENTOS DE TRANSPORTES - PARA BUEIROS
5915320 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026
CÓDIGO AUXILIAR | TAREFA OU SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. | UND. | FATOR DE UTILIZAÇÃO |  | PESO A TRANSPORTAR (t) | DMT | LOCAL | MOMENTO DE TRANSPORTE (t.km)
| DISCRIMINAÇÃO |  | TRABALHO |  | FATOR | UNIDADE |  | (km) | DMT
0804037 | Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | CIMENTO | 65 | m | 0.0829 | t/m | 5.3885 | 50 | OEIRAS | 269.43
|  | AREIA | 65 | m | 0.299 | t/m | 19.435 | 50 | OEIRAS | 971.75
|  | BRITA | 65 | m | 0.326 | t/m | 21.19 | 85 | PAQUETÁ | 1801.15
0804189 | Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | CIMENTO | 5 | m | 0.1658 | t/m | 0.829 | 50 | OEIRAS | 41.45
|  | AREIA | 22 | m | 0.598 | t/m | 13.156 | 50 | OEIRAS | 657.8
|  | BRITA | 22 | m | 0.652 | t/m | 14.344 | 85 | PAQUETÁ | 1219.24
0804393 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | CIMENTO | 26 | m | 1.004 | t/m | 26.104 | 50 | OEIRAS | 1305.2
|  | AREIA | 26 | m | 3.613 | t/m | 93.938 | 50 | OEIRAS | 4696.9
|  | BRITA | 26 | m | 3.933 | t/m | 102.258 | 85 | PAQUETÁ | 8691.93
0804417 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | CIMENTO | 2 | m | 1.437 | t/m | 2.874 | 50 | OEIRAS | 143.7
|  | AREIA | 2 | m | 5.174 | t/m | 10.348 | 50 | OEIRAS | 517.4
|  | BRITA | 2 | m | 5.631 | t/m | 11.262 | 85 | PAQUETÁ | 957.27
[8 empty] | TOTAL DE RACHÃO: |  | 1759.78
[8 empty] | TOTAL DE AREIA: |  | 6843.85
[8 empty] | TOTAL DE BRITA: |  | 12669.59
[8 empty] | TOTAL |  | 21273.22 | 21273.22

## CPUs
|  | Composições Analíticas com Preço Unitário |  | Bancos |  | B.D.I.
|  | CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO PIAUÍ |  | SINAPI - 02/2026 - Piauí SICRO3 - 10/2025 - Piauí |  | 24.67%
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 467.2 | 582.46
Composição | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária |  | m² | 1 | 467.2 | 467.2
Composição Auxiliar | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira |  | m² | 0.5 | 26.37 | 13.18
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3729 | 28.78 | 10.73
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1186 | 23.66 | 26.46
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.2083 | 5.03 | 16.13
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 | 400 | 400
Insumo | 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material |  | KG | 0.0113 | 38.7 | 0.43
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0132 | 20.74 | 0.27
|  |  |  | MO sem LS => | 31.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 115.2582 |  | Valor com BDI => |  | 582.46
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 3643.4 | 4542.23 | 18168.92 | 410812.62
Composição | COMP 01 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MÊS | 1 | 3643.4 | 3643.4
Composição Auxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 20 | 141.05 | 2821
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 20 | 41.12 | 822.4
|  |  |  | MO sem LS => | 4607.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 4607.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 898.83 |  | Valor com BDI => |  | 4542.23
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 3001.5 | 3741.97
Composição | COMP 02 | Próprio | ALUGUEL DE IMOVEL DE APOIO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MÊS | 1 | 3001.5 | 3001.5
Insumo | Proprio 01 | Próprio | B8951 - Comercial (2,55% do CMCC - SINAPI) | Aluguel |  | m² x mês | 30 | 51.03 | 1530.9
Insumo | B8952 | Próprio | Residencial (1,70% do CMCC - SINAPI) | Aluguel |  | m² x mês | 30 | 49.02 | 1470.6
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 740.47 |  | Valor com BDI => |  | 3741.97
2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 13.27 | 16.54
Composição | 5501910 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ |  |  | m³ | 1 | 13.27 | 13.27
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9667 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW | 5 | 0.97 | 0.03 | 318.1366 | 95.8318 | 1557.3373
Insumo | E9511 | SICRO3 | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW | 1 | 1 | 0 | 523.0528 | 257.4532 | 523.0528
Insumo | E9541 | SICRO3 | Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW | 1 | 1 | 0 | 1032.1171 | 417.6191 | 1032.1171
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 3112.5072
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 22.1191 | 22.1191
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 22.1191
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 3134.6263
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0859
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.4145
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 243.82
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 12.8563
|  |  |  | MO sem LS => | 0.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.090719
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.27 |  | Valor com BDI => |  | 16.54
2.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 919.81 | 1146.73
Composição | 0804037 | SICRO3 | Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais |  |  | m | 1 | 919.81 | 919.81
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9686 | SICRO3 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW | 1 | 1 | 0 | 317.1707 | 109.6581 | 317.1707
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 317.1707
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 3 |  |  |  | 22.1191 | 66.3573
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 66.3573
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 383.528
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0244
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 1.3782
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 3.1125
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 123.2218
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M2175 | Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m | 1 | m | 542.5995 |  |  | 542.5995
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 542.5995
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
AtividadeAuxiliar | SICRO3 | 1109671 | Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | 0.00735 | m³ | 509.3 |  |  | 3.7434
AtividadeAuxiliar | SICRO3 | 1106165 | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais | 0.402 | m³ | 463.88 |  |  | 186.4798
AtividadeAuxiliar | SICRO3 | 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 0.8 | m² | 77.99 |  |  | 62.392
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 252.6152
F | Banco | Insumo | Momento de Transporte | Quantidade | Unidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  | Custo Horário
[6 empty] | LN | RP | P
MomentodeTransporte | SICRO3 | M2175 | Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m - Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW | 0.7489 | tkm | 5914584 0,000 R$ 2,75 | 5914599 0,000 R$ 2,20 | 5914614 0,000 R$ 1,82 | 0
[5 empty] | Custo total dos Momentos de Transportes => |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 79.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 79.8305
|  |  |  | Valor do BDI => | 226.92 |  | Valor com BDI => |  | 1146.73
2.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 1786.51 | 2227.24
Composição | 0804189 | SICRO3 | Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais |  |  | m | 1 | 1786.51 | 1786.51
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9686 | SICRO3 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW | 1 | 1 | 0 | 317.1707 | 109.6581 | 317.1707
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 317.1707
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 3 |  |  |  | 22.1191 | 66.3573
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 66.3573
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 383.528
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0244
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 2.7563
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 1.5563
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 246.4437
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M2175 | Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m | 2 | m | 542.5995 |  |  | 1085.199
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 1085.199
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
AtividadeAuxiliar | SICRO3 | 1109671 | Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | 0.01469 | m³ | 509.3 |  |  | 7.4816
AtividadeAuxiliar | SICRO3 | 1106165 | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais | 0.824 | m³ | 463.88 |  |  | 382.2371
AtividadeAuxiliar | SICRO3 | 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 0.8 | m² | 77.99 |  |  | 62.392
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 452.1107
F | Banco | Insumo | Momento de Transporte | Quantidade | Unidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  | Custo Horário
[6 empty] | LN | RP | P
MomentodeTransporte | SICRO3 | M2175 | Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m - Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW | 1.4978 | tkm | 5914584 0,000 R$ 2,75 | 5914599 0,000 R$ 2,20 | 5914614 0,000 R$ 1,82 | 0
[5 empty] | Custo total dos Momentos de Transportes => |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 124.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 124.2849
|  |  |  | Valor do BDI => | 440.73 |  | Valor com BDI => |  | 2227.24
2.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 3112.72 | 3880.63
Composição | 0804393 | SICRO3 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas |  |  | un | 1 | 3112.72 | 3112.72
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 0
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
AtividadeAuxiliar | SICRO3 | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 3.567 | m³ | 529.81 |  |  | 1889.8323
AtividadeAuxiliar | SICRO3 | 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 15.68 | m² | 77.99 |  |  | 1222.8832
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 3112.7155
|  |  |  | MO sem LS => | 931.2857 | LS => | 0 | MO com LS => | 931.2857
|  |  |  | Valor do BDI => | 767.91 |  | Valor com BDI => |  | 3880.63
2.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 4349.24 | 5422.2
Composição | 0804417 | SICRO3 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas |  |  | un | 1 | 4349.24 | 4349.24
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 0
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
AtividadeAuxiliar | SICRO3 | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 5.106 | m³ | 529.81 |  |  | 2705.2099
AtividadeAuxiliar | SICRO3 | 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 21.08 | m² | 77.99 |  |  | 1644.0292
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 4349.2391
|  |  |  | MO sem LS => | 1270.8879 | LS => | 0 | MO com LS => | 1270.8879
|  |  |  | Valor do BDI => | 1072.96 |  | Valor com BDI => |  | 5422.2
2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 14.21 | 17.72
Composição | 4915734 | SICRO3 | Recomposição mecanizada de aterro com material de jazida |  |  | m³ | 1 | 14.21 | 14.21
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9605 | SICRO3 | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW | 1 | 0.53 | 0.47 | 275.8808 | 83.5211 | 185.4717
Insumo | E9685 | SICRO3 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | 1 | 0.86 | 0.14 | 244.7568 | 112.0495 | 226.1778
Insumo | E9042 | SICRO3 | Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW | 1 | 1 | 0 | 398.0301 | 168.7217 | 398.0301
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 809.6796
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 3 |  |  |  | 22.1191 | 66.3573
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 66.3573
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 876.0369
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0244
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.1083
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 96.9
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 9.0406
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
AtividadeAuxiliar | SICRO3 | 4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | 1.1003 | m³ | 1.6 |  |  | 1.7604
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 1.7604
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
TempoFixo | SICRO3 | 4016096 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre | 5914353 | 2.063 | t | 1.6 |  | 3.3008
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  |  | 3.3008
F | Banco | Insumo | Momento de Transporte | Quantidade | Unidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  | Custo Horário
[6 empty] | LN | RP | P
MomentodeTransporte | SICRO3 | 4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW | 2.063 | tkm | 5914314 0,000 R$ 1,32 | 5914329 0,000 R$ 1,06 | 5914344 0,000 R$ 0,87 | 0
[5 empty] | Custo total dos Momentos de Transportes => |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.79053
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.51 |  | Valor com BDI => |  | 17.72
2.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 1.59 | 1.98
Composição | 93598 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | TXKM | 1 | 1.59 | 1.59
ComposiçãoAuxiliar | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0045351 | 320 | 1.45
ComposiçãoAuxiliar | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0017041 | 82.34 | 0.14
|  |  |  | MO sem LS => | 0.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.39225 |  | Valor com BDI => |  | 1.98
ComposiçõesAuxiliares
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1109671 | SICRO3 | Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial |  |  | m³ | 1 | 509.3 | 509.3
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9519 | SICRO3 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | 1 | 1 | 0 | 57.8684 | 34.9113 | 57.8684
Insumo | E9071 | SICRO3 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 4 | 0.77 | 0.23 | 0.7425 | 0.5024 | 2.7491
Insumo | E9064 | SICRO3 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 3 | 0.38 | 0.62 | 1.7503 | 1.1843 | 4.1981
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 64.8156
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9821 | SICRO3 | Pedreiro | 1 |  |  |  | 27.8045 | 27.8045
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 9 |  |  |  | 22.1191 | 199.0719
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 226.8764
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 291.692
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0203
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 1.2975
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 4.1849
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 69.7016
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M0082 | Areia média lavada | 1.1016 | m³ | 95.931 |  |  | 105.6814
Insumo | SICRO3 | M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 362.3239 | kg | 0.876 |  |  | 317.3958
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 423.0772
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
TempoFixo | SICRO3 | M0082 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 5914647 | 1.6525 | t | 1.83 |  | 3.024
TempoFixo | SICRO3 | M0424 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.36232 | t | 33.68 |  | 12.2029
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  |  | 15.2269
F | Banco | Insumo | Momento de Transporte | Quantidade | Unidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  | Custo Horário
[6 empty] | LN | RP | P
MomentodeTransporte | SICRO3 | M0082 | Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 1.6525 | tkm | 5914359 0,000 R$ 1,24 | 5914374 0,000 R$ 0,99 | 5914389 0,000 R$ 0,82 | 0
MomentodeTransporte | SICRO3 | M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.36232 | tkm | 5914449 0,000 R$ 1,08 | 5914464 0,000 R$ 0,86 | 5914479 0,000 R$ 0,71 | 0
[5 empty] | Custo total dos Momentos de Transportes => |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 58.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 58.1102
|  |  |  | Valor do BDI => | 125.64 |  | Valor com BDI => |  | 634.94
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1 | 82.34 | 82.34
ComposiçãoAuxiliar | 88281 | SINAPI | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 28.42 | 28.42
ComposiçãoAuxiliar | 89870 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 35.64 | 35.64
ComposiçãoAuxiliar | 89871 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 13.03 | 13.03
ComposiçãoAuxiliar | 89872 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 5.25 | 5.25
|  |  |  | MO sem LS => | 22.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.3133 |  | Valor com BDI => |  | 102.65
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1 | 320 | 320
ComposiçãoAuxiliar | 88281 | SINAPI | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 28.42 | 28.42
ComposiçãoAuxiliar | 89870 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 35.64 | 35.64
ComposiçãoAuxiliar | 89871 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 13.03 | 13.03
ComposiçãoAuxiliar | 89872 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 5.25 | 5.25
ComposiçãoAuxiliar | 89873 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 62.32 | 62.32
ComposiçãoAuxiliar | 89874 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 175.34 | 175.34
|  |  |  | MO sem LS => | 22.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 78.944 |  | Valor com BDI => |  | 398.94
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89870 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 35.64 | 35.64
Insumo | 00037743 | SINAPI | SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.03e-05 | 162363.63 | 9.79
Insumo | 00037762 | SINAPI | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 3.42e-05 | 756122.48 | 25.85
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.7924 |  | Valor com BDI => |  | 44.43
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89872 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 5.25 | 5.25
Insumo | 00037743 | SINAPI | SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.9e-06 | 162363.63 | 0.95
Insumo | 00037762 | SINAPI | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.7e-06 | 756122.48 | 4.3
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.2952 |  | Valor com BDI => |  | 6.55
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89871 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 13.03 | 13.03
Insumo | 00037743 | SINAPI | SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.46e-05 | 162363.63 | 2.37
Insumo | 00037762 | SINAPI | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.41e-05 | 756122.48 | 10.66
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.2145 |  | Valor com BDI => |  | 16.24
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89873 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 62.32 | 62.32
Insumo | 00037743 | SINAPI | SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 8.49e-05 | 162363.63 | 13.78
Insumo | 00037762 | SINAPI | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.42e-05 | 756122.48 | 48.54
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.3743 |  | Valor com BDI => |  | 77.69
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89874 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 175.34 | 175.34
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 29.47 | 5.95 | 175.34
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 43.2564 |  | Valor com BDI => |  | 218.6
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 28.78 | 28.78
ComposiçãoAuxiliar | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.25 | 0.25
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 21.8 | 21.8
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 2.49 | 2.49
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 0.48 | 0.48
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 1.42 | 1.42
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 0.45 | 0.45
Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 1.78 | 1.78
|  |  |  | MO sem LS => | 22.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.1 |  | Valor com BDI => |  | 35.88
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.25 | 0.25
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 21.8 | 0.25
|  |  |  | MO sem LS => | 0.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.061675 |  | Valor com BDI => |  | 0.31
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95401 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.72 | 0.72
Insumo | 00004083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0212 | 34.16 | 0.72
|  |  |  | MO sem LS => | 0.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.17762 |  | Valor com BDI => |  | 0.9
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95402 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 1.97 | 1.97
Insumo | 00002706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01476 | 133.89 | 1.97
|  |  |  | MO sem LS => | 1.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.486 |  | Valor com BDI => |  | 2.46
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95346 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.00509 | 22.63 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 0.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.027137 |  | Valor com BDI => |  | 0.14
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.32 | 0.32
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01476 | 21.8 | 0.32
|  |  |  | MO sem LS => | 0.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.078944 |  | Valor com BDI => |  | 0.4
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.33 | 0.33
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0212 | 15.94 | 0.33
|  |  |  | MO sem LS => | 0.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.081411 |  | Valor com BDI => |  | 0.41
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914647 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre |  |  | t | 1 | 1.83 | 1.83
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9579 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 3 | 0.86 | 0.14 | 306.0759 | 89.7755 | 827.3815
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 827.3815
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 827.3815
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0264
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0156
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 457.16
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 1.8098
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.45 |  | Valor com BDI => |  | 2.28
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914353 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre |  |  | t | 1 | 1.6 | 1.6
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9506 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW | 4 | 0.79 | 0.21 | 195.8602 | 76.5381 | 683.2102
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 683.2102
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 683.2102
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0264
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0187
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 431.6
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 1.583
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.39 |  | Valor com BDI => |  | 1.99
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais |  |  | t | 1 | 33.68 | 33.68
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9592 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 277.1428 | 83.628 | 277.1428
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 277.1428
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 6 |  |  |  | 22.1191 | 132.7146
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 132.7146
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 409.8574
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0264
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.4628
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 12.34
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 33.2137
|  |  |  | MO sem LS => | 10.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.7548
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.31 |  | Valor com BDI => |  | 41.99
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1106165 | SICRO3 | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais |  |  | m³ | 1 | 463.88 | 463.88
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 2 |  |  |  | 22.1191 | 44.2382
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 44.2382
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 44.2382
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0203
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.2287
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 3.929
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 11.2594
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M1097 | Pedra de mão ou rachão | 0.526 | m³ | 152.2528 |  |  | 80.085
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 80.085
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
AtividadeAuxiliar | SICRO3 | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.7 | m³ | 529.81 |  |  | 370.867
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 370.867
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
TempoFixo | SICRO3 | M1097 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 5914647 | 0.789 | t | 1.83 |  | 1.4439
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  |  | 1.4439
F | Banco | Insumo | Momento de Transporte | Quantidade | Unidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  | Custo Horário
[6 empty] | LN | RP | P
MomentodeTransporte | SICRO3 | M1097 | Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 0.789 | tkm | 5914359 0,000 R$ 1,24 | 5914374 0,000 R$ 0,99 | 5914389 0,000 R$ 0,82 | 0
[5 empty] | Custo total dos Momentos de Transportes => |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 53.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 53.8109
|  |  |  | Valor do BDI => | 114.44 |  | Valor com BDI => |  | 578.32
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1107892 | SICRO3 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  | m³ | 1 | 529.81 | 529.81
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9010 | SICRO3 | Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg | 1 | 1 | 0 | 1.2249 | 0.8229 | 1.2249
Insumo | E9519 | SICRO3 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | 1 | 1 | 0 | 57.8684 | 34.9113 | 57.8684
Insumo | E9071 | SICRO3 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 4 | 0.9 | 0.1 | 0.7425 | 0.5024 | 2.874
Insumo | E9064 | SICRO3 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 3 | 0.41 | 0.59 | 1.7503 | 1.1843 | 4.2491
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 66.2164
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9821 | SICRO3 | Pedreiro | 1 |  |  |  | 27.8045 | 27.8045
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 9 |  |  |  | 22.1191 | 199.0719
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 226.8764
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 293.0928
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0203
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 1.3863
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 3.929
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 74.5975
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 0.84646 | kg | 8.6951 |  |  | 7.3601
Insumo | SICRO3 | M0082 | Areia média lavada | 0.63334 | m³ | 95.931 |  |  | 60.7569
Insumo | SICRO3 | M0191 | Brita 1 | 0.36754 | m³ | 177.5092 |  |  | 65.2417
Insumo | SICRO3 | M0192 | Brita 2 | 0.36754 | m³ | 163.282 |  |  | 60.0127
Insumo | SICRO3 | M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 282.1521 | kg | 0.876 |  |  | 247.1652
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 440.5366
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
TempoFixo | SICRO3 | M0030 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.00085 | t | 33.68 |  | 0.0286
TempoFixo | SICRO3 | M0082 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 5914647 | 0.95001 | t | 1.83 |  | 1.7385
TempoFixo | SICRO3 | M0191 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 5914647 | 0.55131 | t | 1.83 |  | 1.0089
TempoFixo | SICRO3 | M0192 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 5914647 | 0.55131 | t | 1.83 |  | 1.0089
TempoFixo | SICRO3 | M0424 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.28215 | t | 33.68 |  | 9.5028
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  |  | 13.2877
F | Banco | Insumo | Momento de Transporte | Quantidade | Unidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  | Custo Horário
[6 empty] | LN | RP | P
MomentodeTransporte | SICRO3 | M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.00085 | tkm | 5914449 0,000 R$ 1,08 | 5914464 0,000 R$ 0,86 | 5914479 0,000 R$ 0,71 | 0
MomentodeTransporte | SICRO3 | M0082 | Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 0.95001 | tkm | 5914359 0,000 R$ 1,24 | 5914374 0,000 R$ 0,99 | 5914389 0,000 R$ 0,82 | 0
MomentodeTransporte | SICRO3 | M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 0.55131 | tkm | 5914359 0,000 R$ 1,24 | 5914374 0,000 R$ 0,99 | 5914389 0,000 R$ 0,82 | 0
MomentodeTransporte | SICRO3 | M0192 | Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 0.55131 | tkm | 5914359 0,000 R$ 1,24 | 5914374 0,000 R$ 0,99 | 5914389 0,000 R$ 0,82 | 0
MomentodeTransporte | SICRO3 | M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.28215 | tkm | 5914449 0,000 R$ 1,08 | 5914464 0,000 R$ 0,86 | 5914479 0,000 R$ 0,71 | 0
[5 empty] | Custo total dos Momentos de Transportes => |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 60.7878 | LS => | 0 | MO com LS => | 60.7878
|  |  |  | Valor do BDI => | 130.7 |  | Valor com BDI => |  | 660.51
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 41.12 | 41.12
ComposiçãoAuxiliar | 95401 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.72 | 0.72
Insumo | 00004083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 34.16 | 34.16
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 2.49 | 2.49
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 0.48 | 0.48
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 1.42 | 1.42
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00043463 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 0.17 | 0.17
Insumo | 00043487 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 1.57 | 1.57
|  |  |  | MO sem LS => | 34.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.1443 |  | Valor com BDI => |  | 51.26
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 141.05 | 141.05
ComposiçãoAuxiliar | 95402 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 1.97 | 1.97
Insumo | 00002706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 133.89 | 133.89
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 2.49 | 2.49
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 1.42 | 1.42
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 0.04 | 0.04
Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 1.13 | 1.13
|  |  |  | MO sem LS => | 135.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 135.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 34.797 |  | Valor com BDI => |  | 175.85
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4016096 | SICRO3 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ |  |  | m³ | 1 | 1.6 | 1.6
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9515 | SICRO3 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW | 1 | 1 | 0 | 331.7675 | 153.0777 | 331.7675
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 331.7675
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 22.1191 | 22.1191
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 22.1191
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 353.8866
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0859
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0654
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 230.19
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 1.5374
|  |  |  | MO sem LS => | 0.096091 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.096091
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.39 |  | Valor com BDI => |  | 1.99
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3103302 | SICRO3 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada |  |  | m² | 1 | 77.99 | 77.99
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9066 | SICRO3 | Grupo gerador - 14 kVA | 0.09372 | 1 | 0 | 20.7113 | 6.1398 | 1.9411
Insumo | E9535 | SICRO3 | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW | 0.09372 | 1 | 0 | 28.805 | 28.4238 | 2.6996
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 4.6407
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 0.9 |  |  |  | 22.5594 | 20.3035
Insumo | P9808 | SICRO3 | Carpinteiro | 0.9 |  |  |  | 27.9105 | 25.1195
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 45.423
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 50.0637
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 50.0637
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira | 0.01852 | l | 12.7279 |  |  | 0.2357
Insumo | SICRO3 | M1205 | Prego de ferro | 0.02365 | kg | 16.2619 |  |  | 0.3846
Insumo | SICRO3 | M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm | 1.2149 | m | 5.431 |  |  | 6.5981
Insumo | SICRO3 | M1429 | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm | 0.4043 | m² | 50.1105 |  |  | 20.2597
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 27.4781
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
TempoFixo | SICRO3 | M0560 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 2e-05 | t | 33.68 |  | 0.0007
TempoFixo | SICRO3 | M1205 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 2e-05 | t | 33.68 |  | 0.0007
TempoFixo | SICRO3 | M0290 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.00304 | t | 33.68 |  | 0.1024
TempoFixo | SICRO3 | M1429 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.01011 | t | 33.68 |  | 0.3405
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  |  | 0.4443
F | Banco | Insumo | Momento de Transporte | Quantidade | Unidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  | Custo Horário
[6 empty] | LN | RP | P
MomentodeTransporte | SICRO3 | M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 2e-05 | tkm | 5914449 0,000 R$ 1,08 | 5914464 0,000 R$ 0,86 | 5914479 0,000 R$ 0,71 | 0
MomentodeTransporte | SICRO3 | M1205 | Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 2e-05 | tkm | 5914449 0,000 R$ 1,08 | 5914464 0,000 R$ 0,86 | 5914479 0,000 R$ 0,71 | 0
MomentodeTransporte | SICRO3 | M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.00304 | tkm | 5914449 0,000 R$ 1,08 | 5914464 0,000 R$ 0,86 | 5914479 0,000 R$ 0,71 | 0
MomentodeTransporte | SICRO3 | M1429 | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.01011 | tkm | 5914449 0,000 R$ 1,08 | 5914464 0,000 R$ 0,86 | 5914479 0,000 R$ 0,71 | 0
[5 empty] | Custo total dos Momentos de Transportes => |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 45.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 45.5648
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.24 |  | Valor com BDI => |  | 97.23
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88281 | SINAPI | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 28.42 | 28.42
ComposiçãoAuxiliar | 95346 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 22.63 | 22.63
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 2.49 | 2.49
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 0.48 | 0.48
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 1.42 | 1.42
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 0.05 | 0.05
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 1.13 | 1.13
|  |  |  | MO sem LS => | 22.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.0112 |  | Valor com BDI => |  | 35.43
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 31.5 | 31.5
ComposiçãoAuxiliar | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.32 | 0.32
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 21.8 | 21.8
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 2.49 | 2.49
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 0.48 | 0.48
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 1.42 | 1.42
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 2.58 | 2.58
Insumo | 00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 2.3 | 2.3
|  |  |  | MO sem LS => | 22.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.771 |  | Valor com BDI => |  | 39.27
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira |  | m² | 1 | 26.37 | 26.37
ComposiçãoAuxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4529 | 31.5 | 14.26
Insumo | 00007340 | SINAPI | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | Material |  | L | 0.3257 | 37.19 | 12.11
|  |  |  | MO sem LS => | 10.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.5055 |  | Valor com BDI => |  | 32.88
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 23.66 | 23.66
ComposiçãoAuxiliar | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.33 | 0.33
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 15.94 | 15.94
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 2.49 | 2.49
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 0.48 | 0.48
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 1.42 | 1.42
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 1 | 1
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 1.89 | 1.89
|  |  |  | MO sem LS => | 16.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.8369 |  | Valor com BDI => |  | 29.5
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914359 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural |  |  | tkm | 1 | 1.24 | 1.24
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9579 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 1 | 1 | 0 | 306.0759 | 89.7755 | 306.0759
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 306.0759
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 306.0759
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0244
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0088
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 249
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 1.2292
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.31 |  | Valor com BDI => |  | 1.55
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914374 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário |  |  | tkm | 1 | 0.99 | 0.99
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9579 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 1 | 1 | 0 | 306.0759 | 89.7755 | 306.0759
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 306.0759
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 306.0759
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0264
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0076
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 311.25
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0.9834
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.24 |  | Valor com BDI => |  | 1.23
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada |  |  | tkm | 1 | 0.82 | 0.82
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9579 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 1 | 1 | 0 | 306.0759 | 89.7755 | 306.0759
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 306.0759
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 306.0759
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 373.5
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0.8195
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.2 |  | Valor com BDI => |  | 1.02
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914314 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural |  |  | tkm | 1 | 1.32 | 1.32
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9506 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW | 1 | 1 | 0 | 195.8602 | 76.5381 | 195.8602
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 195.8602
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 195.8602
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0244
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0125
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 149.4
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 1.311
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.33 |  | Valor com BDI => |  | 1.65
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914329 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário |  |  | tkm | 1 | 1.06 | 1.06
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9506 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW | 1 | 1 | 0 | 195.8602 | 76.5381 | 195.8602
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 195.8602
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 195.8602
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0264
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0108
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 186.75
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 1.0488
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.26 |  | Valor com BDI => |  | 1.32
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914344 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada |  |  | tkm | 1 | 0.87 | 0.87
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9506 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW | 1 | 1 | 0 | 195.8602 | 76.5381 | 195.8602
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 195.8602
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 195.8602
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 224.1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0.874
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.21 |  | Valor com BDI => |  | 1.08
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914584 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em leito natural |  |  | tkm | 1 | 2.75 | 2.75
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9686 | SICRO3 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW | 1 | 1 | 0 | 317.1707 | 109.6581 | 317.1707
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 317.1707
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 317.1707
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0244
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.023
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 116.2
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 2.7295
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.68 |  | Valor com BDI => |  | 3.43
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914599 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em revestimento primário |  |  | tkm | 1 | 2.2 | 2.2
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9686 | SICRO3 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW | 1 | 1 | 0 | 317.1707 | 109.6581 | 317.1707
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 317.1707
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 317.1707
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0264
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0199
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 145.25
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 2.1836
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.54 |  | Valor com BDI => |  | 2.74
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914614 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada |  |  | tkm | 1 | 1.82 | 1.82
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9686 | SICRO3 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW | 1 | 1 | 0 | 317.1707 | 109.6581 | 317.1707
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 317.1707
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 317.1707
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 174.3
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 1.8197
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.45 |  | Valor com BDI => |  | 2.27
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914449 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural |  |  | tkm | 1 | 1.08 | 1.08
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9592 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 277.1428 | 83.628 | 277.1428
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 277.1428
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 277.1428
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0244
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0079
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 259.04
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 1.0699
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.27 |  | Valor com BDI => |  | 1.35
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914464 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário |  |  | tkm | 1 | 0.86 | 0.86
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9592 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 277.1428 | 83.628 | 277.1428
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 277.1428
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 277.1428
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0.0264
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0.0068
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 323.8
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0.8559
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.21 |  | Valor com BDI => |  | 1.07
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914479 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada |  |  | tkm | 1 | 0.71 | 0.71
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9592 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 277.1428 | 83.628 | 277.1428
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 277.1428
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 277.1428
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 388.56
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0.7133
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.18 |  | Valor com BDI => |  | 0.89

## CRON
| Obra | Bancos | B.D.I.
| CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI | SINAPI - 02/2026 - Piauí SICRO3 - 10/2025 - Piauí | 24.67%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 36631.56 | 9157.89 | 9157.89 | 9157.89 | 9157.89
2 | IMPLANTAÇÃO DE BUEIRO | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 374181.06 | 93545.265 | 93545.265 | 93545.265 | 93545.265
Porcentagem |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
Custo |  |  | 102703.155 | 102703.155 | 102703.155 | 102703.155
Porcentagem Acumulado |  |  | 25% | 50% | 75% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 102703.155 | 205406.31 | 308109.465 | 410812.62 | 410812.62

## BDI
DETALHAMENTO DO BDI SEM DESONERAÇÃO - SERVIÇOS
| Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
| 1 | Administração Central (A) |  | 4.01%
| 2 | Impostos e Taxas (I) |  | 8.65%
| 2.1 | ISS | 5%
| 2.2 | PIS | 0.65%
| 2.3 | Cofins | 3%
| 2.4 | CPRB (INSS) | 0%
| 3 | Risco, seguro e garantia (R) |  | 0.96%
| 3.1 | Risco | 0.56%
| 3.2 | Seguro | 0.4%
| 4 | Despesas Financeiras (DF) |  | 1.11%
| 5 | Lucro (L) |  | 7.3%
| BDI* (%): |  |  | 24.67
Considerações: Acórdão nº 2622/2013 - TCU /Plenário
(*) BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1)*100
* Considerando a Lei nº 12.844/2013 e Acórdão 2293/2013-TCU -Plenário (Desoneração da Folha de Pagamento)