## ORÇAMENTO GERAL
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE ITARUMÃ
OBRA: IMPLEMENTAÇÃO DE BARRACÃO
LOCAL: RUA JATAÍ QD. 01 LT.01
COORDENADAS: LAT.:-18.764082° LONG.:-51.354028°
REFERÊNCIA: GOINFRA T316 AGOSTO/2025 ONERADA - SINAPI SETEMBRO/2025 ONERADA
DATA: | 2026-03-25
BDI: | 21.74%
PLANILHA ORÇAMENTARIA
Tabela | Código | Descriminação | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (sem BDI) (R$) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
SERVIÇOS PRELIMINARES
GOINFRA | 21301 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | M2 | 6 | 395.34 | 481.2869 | 2887.7215
MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
SINAPI | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 22.64 | 41.43 | 50.4369 | 1141.891
FUNDAÇÕES
GOINFRA | 50304 | ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA | M | 246.4 | 92.7 | 112.853 | 27806.9743
GOINFRA | 220101 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) | M2 | 33.6 | 42.72 | 52.0073 | 1747.4462
SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 22.93 | 87.77 | 106.8512 | 2450.098
GOINFRA | 52005 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 1999.52 | 11.87 | 14.4505 | 28894.1397
GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 453.67 | 12.69 | 15.4488 | 7008.6598
GOINFRA | 51029 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA | M3 | 20.16 | 590.28 | 718.6069 | 14487.1145
ESTRUTURA METÁLICA
GOINFRA | 150204 | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO | KG | 2792.88 | 17.76 | 21.621 | 60384.9255
SISTEMAS DE COBERTURA
GOINFRA | 160966 | COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSÓRIOS | M2 | 540 | 69.86 | 85.0476 | 45925.6846
GOINFRA | 160964 | CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM | M | 54 | 54.07 | 65.8248 | 3554.5402
PISO EM CONCRETO ARMADO
COMP. 01 | 1 | PISO EM CONCRETO DESEMPENADO E=15CM | M2 | 540 | 190.159 | 231.4996 | 125009.766
SINAPI | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 540 | 22.79 | 27.7445 | 14982.0548
[6 empty] | SUBTOTAL: | 336281.0161
[6 empty] | TOTAL: | 336281.0161
OTÁVIO HENRIQUE FREITAS GARCIA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 5070648746-D/SP

## CRONOGRAMA
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE ITARUMÃ
OBRA: IMPLEMENTAÇÃO DE BARRACÃO
LOCAL: RUA JATAÍ QD. 01 LT.01
COORDENADAS: LAT.:-18.764082° LONG.:-51.354028°
REFERÊNCIA: GOINFRA T316 AGOSTO/2025 ONERADA - SINAPI SETEMBRO/2025 ONERADA
DATA: | 2026-03-25
CRONOGRAMA |  |  |  | 1° MÊS |  | 2° MÊS |  | 3° MÊS
Tabela | Código | Descriminação | VALOR | PERC.% | VALOR | PERC.% | VALOR | PERC.% | VALOR
SERVIÇOS PRELIMINARES
GOINFRA | 21301 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | 2887.7215 | 100% | 2887.7215 |  | 0 |  | 0
MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
SINAPI | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 1141.891 | 100% | 1141.891 |  | 0 |  | 0
FUNDAÇÕES
GOINFRA | 50304 | ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA | 27806.9743 | 100% | 27806.9743 |  | 0 |  | 0
GOINFRA | 220101 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) | 1747.4462 | 100% | 1747.4462 |  | 0 |  | 0
SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 2450.098 | 100% | 2450.098 |  | 0 |  | 0
GOINFRA | 52005 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | 28894.1397 | 70% | 20225.8978 | 30% | 8668.2419 |  | 0
GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | 7008.6598 | 70% | 4906.0619 | 30% | 2102.5979 |  | 0
GOINFRA | 51029 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA | 14487.1145 | 70% | 10140.9802 | 30% | 4346.1344 |  | 0
ESTRUTURA METÁLICA
GOINFRA | 150204 | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO | 60384.9255 |  | 0 | 100% | 60384.9255 |  | 0
SISTEMAS DE COBERTURA
GOINFRA | 160966 | COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSÓRIOS | 45925.6846 |  | 0 | 70% | 32147.9792 | 30% | 13777.7054
GOINFRA | 160964 | CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM | 3554.5402 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3554.5402
PISO EM CONCRETO ARMADO
COMP. 01 | 1 | PISO EM CONCRETO DESEMPENADO E=15CM | 125009.766 |  | 0 |  | 0 | 100% | 125009.766
SINAPI | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | 14982.0548 |  | 0 |  | 0 | 100% | 14982.0548
TOTAL NO PERÍODO |  |  | 336281.0161 | 21.2% | 71307.0708 | 32.01% | 107649.8789 | 46.78% | 157324.0663
TOTAL ACUMULADO |  |  | 336281.0161 | 21.2% | 71307.0708 | 53.22% | 178956.9498 | 100% | 336281.0161
OTÁVIO HENRIQUE FREITAS GARCIA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 5070648746-D/SP

## COMPOSIÇÃO
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE ITARUMÃ
OBRA: EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO
LOCAL: BARRACÃO MUNICIPAL
COORDENADAS: LAT.:-18.764082° LONG.:-51.354028°
REFERÊNCIA: GOINFRA T316 AGOSTO/2025 ONERADA - SINAPI SETEMBRO/2025 ONERADA
DATA: | 2026-03-25
BDI: | -
COMPOSIÇÃO
Tabela | Código | Item | Descriminação | Unidade | Consumo | valor unitário | valor total
SERVIÇOS
COMP.01 | 1 | 1.1 | PISO EM CONCRETO DESEMPENADO E=15CM | M2
GOINFRA | 2804 |  | AREIA GROSSA | M3 | 0.14 | 158.72 | 22.2208
GOINFRA | 2386 |  | BRITA N°1 | M3 | 0.13 | 160.61 | 20.8793
GOINFRA | 1215 |  | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | KG | 59.4 | 0.63 | 37.422
GOINFRA | 1967 |  | RIPAO DE MADEIRA 15 CM | M | 0.4 | 7 | 2.8
|  |  | TOTAL MATERIAL |  |  |  | 80.5221
GOINFRA | 4 |  | PEDREIRO | H | 1.98 | 29.14 | 57.6972
GOINFRA | 5 |  | SERVENTE | H | 2.57 | 20.21 | 51.9397
|  |  | TOTAL MÃO DE OBRA |  |  |  | 109.6369
TOTAL GERAL | [6 empty] | 190.159
OTÁVIO HENRIQUE FREITAS GARCIA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 5070648746-D/SP

## BDI
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% |  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  | 50%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | ↓ | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  | 5%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | F
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | F | BDI 1
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | F | TIPO DE OBRA
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | F | Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | F | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | F
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | F | Administração Central |  |  |  | AC | 4%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | F | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.12%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | F | Risco |  |  |  | R | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | F | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1.23%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | F | Lucro |  |  |  | L | 7.4%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 2.5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 0%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 21.74%
#REF! | BDI PAD | #REF! | 22.8% | 27.48% | 30.95% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% | F |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) | - 1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | F |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 5%.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | - | F
(SELECIONAR)
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE ITARUMÃ
OBRA: IMPLEMENTAÇÃO DE BARRACÃO
LOCAL: RUA JATAÍ QD. 01 LT.01
COORDENADAS: LAT.:-18.764082° LONG.:-51.354028°
DATA: | 2026-03-25
PLANILHA ORÇAMENTARIA
Tabela | Código | Descriminação | Unidade | Quantidade | CÁLCULO
SERVIÇOS PRELIMINARES
GOINFRA | 21301 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | M2 | 6 | PLACA 2,00X3,00 = 6,00
MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
SINAPI | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 22.64 | BLOCOS 2,00*0,60*0,63*28=21,17 + 1,47M³ DE FIXAÇÃO DOS POSTES = 22,64M³
FUNDAÇÕES
GOINFRA | 50302 | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO | M | 246.4 | 4,4 METROS POR ESTACA * 56 ESTACAS
GOINFRA | 220101 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) | M2 | 33.6 | 2*0,6*28= 33,6
SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 22.93 | ((2+2+0,60+0,60)*0,63*28)/4 = 22,93
GOINFRA | 52005 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 1999.52 | CALCULO INSERIDO NO PROJETO
GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 453.67 | CALCULO INSERIDO NO PROJETO
GOINFRA | 51029 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA | M3 | 20.16 | BLOCOS 2,00*0,60*0,63*28=21,17 + 1,47M³ DE FIXAÇÃO DOS POSTES = 22,64M³
ESTRUTURA METÁLICA
GOINFRA | 150204 | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO | KG | 2792.88 | 648m *4,31Kg/m = 2792,88
SISTEMAS DE COBERTURA
GOINFRA | 160966 | COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSÓRIOS | M2 | 540 | ÁREA DE COBERTURA 10,00*54,00= 540,00 M²
GOINFRA | 160964 | CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM | M | 54 | 54 METROS LINEARES DE COBERTURA
PISO EM CONCRETO ARMADO
COMP. 01 | 1 | PISO EM CONCRETO DESEMPENADO E=15CM | M2 | 540 | ÁREA DE PISO 10X54 = 540,00 M²
SINAPI | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 540 | ÁREA DE PISO 10X54 = 540,00 M²
OTÁVIO HENRIQUE FREITAS GARCIA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 5070648746-D/SP