## Orçamento
Obra |  |  |  | Bancos |  | B.D.I. |  |  |  | Encargos Sociais
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA |  |  |  | SINAPI - 01/2025 - Goiás AGETOP CIVIL - 10/2025 - Goiás |  | 29.28% |  |  |  | Desonerado
MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS - GO
SÃO DOMINGOS - GO
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit SEM BDI | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | CONTRAÇÃO DE MÃO DE OBRA |  | 1 |  | 1138840 | 378867.968 | 1472292.352 | 100%
1.1 |  |  | PINTOR |  | 7 |  | 373940 | 69061.376 | 483429.632 | 32.84%
1.1.1 | 0018 | AGETOP CIVIL | PINTOR | H | 2000 | 26.71 | 53420 | 34.5307 | 69061.376 | 4.691%
1.2 |  |  | PEDREIRO |  | 5 |  | 266700 | 68957.952 | 344789.76 | 23.42%
1.2.1 | 0004 | AGETOP CIVIL | PEDREIRO | H | 2000 | 26.67 | 53340 | 34.479 | 68957.952 | 4.684%
1.3 |  |  | SERVENTE |  | 6 |  | 246120 | 53030.656 | 318183.936 | 21.61%
1.3.1 | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | H | 2000 | 20.51 | 41020 | 26.5153 | 53030.656 | 3.602%
1.4 |  |  | SERRALHEIRO |  | 2 |  | 106840 | 69061.376 | 138122.752 | 9.381%
1.4.1 | 0021 | AGETOP CIVIL | SERRALHEIRO | H | 2000 | 26.71 | 53420 | 34.5307 | 69061.376 | 4.691%
1.5 |  |  | CARPINTEIRO |  | 2 |  | 106760 | 69009.664 | 138019.328 | 9.374%
1.5.1 | 0010 | AGETOP CIVIL | CARPINTEIRO | H | 2000 | 26.69 | 53380 | 34.5048 | 69009.664 | 4.687%
1.6 |  |  | VIDRACEIRO |  | 1 |  | 38480 | 49746.944 | 49746.944 | 3.379%
1.6.1 | 00010489 | SINAPI | VIDRACEIRO (HORISTA) | H | 2000 | 19.24 | 38480 | 24.8735 | 49746.944 | 3.379%
[5 empty] | Total sem BDI |  |  | 1138840
[5 empty] | Total do BDI |  |  | 333452.352
[5 empty] | Total Geral |  |  | 1472292.352
São Domingos - GO, 06 de março de 2026
RESPONSÁVEL TÉCNICO
Thallys Cabral de Morais
Engenhario Civil
1.015.097.391 D/GO

## BDI
OBRA: | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA
LOCAL: | MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS - GO
CIDADE: | SÃO DOMINGOS - GO
DATA: | São Domingos - GO, 06 de março de 2026
REGIME: | Desonerado
PLANILHA DE CÁLCULO DO BDI (Acórdão TCU nº 2622/2013)
TIPO DE OBRA / SERVIÇO
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCAÇÃO
REGIME DE DESONERAÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO
NÃO (PADRÃO)
COMPONENTES DO BDI |  |  | ORIENTAÇÕES ACORDÃO TCU Nº2622/2013
VALORES REFERENCIAIS DOS COMPONENTES
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
AC | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4% | 3% | 4% | 5.5%
S + G | TAXA DE SEGUROS E GARANTIAS | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 1%
R | TAXA DE RISCOS | 1% | 0.97% | 1.27% | 1.27%
DF | TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS | 1% | 0.59% | 1.23% | 1.39%
L | TAXA DE LUCRO | 6.16% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
T | TAXA DE INCIDÊNCIA DOS TRIBUTOS | 12.25%
PIS |  | 0.65% | Reg. cumulativo = 0,65% (Obras)Reg. não cumulativo = 1,65% (Projetos)
COFINS |  | 3% | Reg. cumulativo = 3,00% (Obras)Reg. não cumulativo = 7,50% (Projetos)
ISS |  | 5% | 1,00% a 5,00% (de acordo com legislação municipal)
CPRB (REGIME DE DESONERAÇÃO) |  | 3.6% | 4,50% somente no regime de desoneração
29.28%
São Domingos - GO, 06 de março de 2026
RESPONSÁVEL TÉCNICO
Thallys Cabral de Morais
Engenhario Civil
1.015.097.391 D/GO
São Domingos - GO, 06 de março de 2026
RESPONSÁVEL TÉCNICO
Thallys Cabral de Morais
Engenhario Civil
1.015.097.391 D/GO

## CRONOGRAMA
OBRA: |  | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA
PROPRIETÁRIO: |  | MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS - GO
MUNICÍPIO: |  | SÃO DOMINGOS - GO
DATA: |  | São Domingos - GO, 06 de março de 2026
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item |  | Obras | Valores | % da | Período (mês)
|  | Descrição |  | Etapa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.1 | 0 | PINTOR | 483429.632 | 32.84% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 0.083333
[5 empty] | 40285.8027 | 40285.8027 | 40285.8027 | 40285.8027 | 40285.8027 | 40285.8027 | 40285.8027 | 40285.8027 | 40285.8027 | 40285.8027 | 40285.8027 | 40285.8027
1.2 | 0 | PEDREIRO | 344789.76 | 23.42% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
[5 empty] | 28732.48 | 28732.48 | 28732.48 | 28732.48 | 28732.48 | 28732.48 | 28732.48 | 28732.48 | 28732.48 | 28732.48 | 28732.48 | 28732.48
1.3 | 0 | SERVENTE | 318183.936 | 21.61% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
[5 empty] | 26515.328 | 26515.328 | 26515.328 | 26515.328 | 26515.328 | 26515.328 | 26515.328 | 26515.328 | 26515.328 | 26515.328 | 26515.328 | 26515.328
1.4 | 0 | SERRALHEIRO | 138122.752 | 9.381% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
[5 empty] | 11510.2293 | 11510.2293 | 11510.2293 | 11510.2293 | 11510.2293 | 11510.2293 | 11510.2293 | 11510.2293 | 11510.2293 | 11510.2293 | 11510.2293 | 11510.2293
1.5 | 0 | CARPINTEIRO | 138019.328 | 9.374% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
[5 empty] | 11501.6107 | 11501.6107 | 11501.6107 | 11501.6107 | 11501.6107 | 11501.6107 | 11501.6107 | 11501.6107 | 11501.6107 | 11501.6107 | 11501.6107 | 11501.6107
1.6 | 0 | VIDRACEIRO | 49746.944 | 3.379% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
[5 empty] | 4145.5787 | 4145.5787 | 4145.5787 | 4145.5787 | 4145.5787 | 4145.5787 | 4145.5787 | 4145.5787 | 4145.5787 | 4145.5787 | 4145.5787 | 4145.5787
TOTAL |  |  | 1472292.352 | 100%
Total Mensal |  |  |  |  | 122691.0293 | 122691.0293 | 122691.0293 | 122691.0293 | 122691.0293 | 122691.0293 | 122691.0293 | 122691.0293 | 122691.0293 | 122691.0293 | 122691.0293 | 122691.0293
% |  |  |  |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
Total Acumulado |  |  |  |  | 122691.0293 | 245382.0587 | 368073.088 | 490764.1173 | 613455.1467 | 736146.176 | 858837.2053 | 981528.2347 | 1104219.264 | 1226910.2933 | 1349601.3227 | 1472292.352
% Acumulado |  |  |  |  | 8.333% | 16.67% | 25% | 33.33% | 41.67% | 50% | 58.33% | 66.67% | 75% | 83.33% | 91.67% | 100%
1 - O cronograma fisíco-financeiro foi estabelecido com base na itemização de obras definido nos orçamentos realizados.
2 - O prazo para a execução de obras foi estabelecido com base nos orçamentos realizados.
3 - A definição de ínicio da obra será estabelecido com base nos prazos comuns de trâmites administrativo e licitação.
São Domingos - GO, 06 de março de 2026
RESPONSÁVEL TÉCNICO
Thallys Cabral de Morais
Engenhario Civil
1.015.097.391 D/GO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
Thallys Cabral de Morais
Engenhario Civil
1.015.097.391 D/GO