ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

Construção do Mirante sobre o Rio São Domingos Município de São Domingos – GO

- Identificação do objeto

O presente Estudo Técnico Preliminar tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução da obra de construção do Mirante sobre o Rio São Domingos, localizado na Av. Presidente Kennedy, área pública, Setor Leste, São Domingos – GO.

A contratação possui natureza de obra pública de engenharia, destinada à revitalização da orla do lago/Rio São Domingos, com finalidade de qualificar o espaço público, fomentar o turismo local e proporcionar área de lazer, contemplação e convivência para moradores e visitantes.

Município: São Domingos – GO.

Secretaria requisitante: informação não apresentada.

Objeto: construção do Mirante sobre o Rio São Domingos.

Local de execução: Av. Presidente Kennedy, área pública, Setor Leste, São Domingos – GO.

Prazo de execução: 5 meses.

Regime de execução: empreitada global. Modalidade de licitação: Concorrência. Valor total da obra: R$ 576.554,46.

Valor do convênio: R$ 508.174,00.

Valor de contrapartida: R$ 68.380,46.

Fonte de recursos: Convênio nº 985908/2025 e contrapartida municipal.

Base orçamentária: SINAPI 02/2026 – Goiás; GOINFRA Civil 12/2025 – Goiás.

Referência da planilha: planilha onerada.

Documentos disponíveis: planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, BDI, composições de preço unitário, memorial de cálculo, projeto arquitetônico, projeto estrutural, projeto elétrico, projeto de fundações, projeto hidrossanitário e memorial descritivo.

# Descrição da necessidade da contratação

A contratação justifica-se pela necessidade de revitalizar a orla do lago/Rio São Domingos, mediante implantação de equipamento público voltado à contemplação, lazer, permanência, valorização urbana e incremento do turismo local.

A intervenção busca melhorar a infraestrutura pública existente, ampliar a atratividade do município e criar espaço adequado para uso da população e de visitantes. A não realização da contratação poderá manter a área subutilizada, reduzir o potencial turístico local, limitar a fruição do espaço público e comprometer o aproveitamento dos recursos vinculados ao Convênio nº 985908/2025.

A demanda atende ao interesse público por qualificação urbana, valorização paisagística, estímulo ao turismo e melhoria da infraestrutura municipal. Em termos de gestão: é uma entrega com impacto urbano e turístico, desde que o escopo seja executado com controle técnico e não no modo “vamos vendo”.

# Requisitos da contratação

A contratação deverá atender aos requisitos técnicos, legais, administrativos, ambientais e operacionais necessários à execução adequada da obra, incluindo:

  - execução integral conforme projetos arquitetônico, estrutural, elétrico, fundações, hidrossanitário, memorial descritivo, planilha orçamentária, composições de preço unitário, BDI, cronograma físico-financeiro e memorial de cálculo;

  - observância das normas técnicas aplicáveis às obras de engenharia, estruturas, fundações, instalações elétricas, instalações hidrossanitárias, acessibilidade, segurança do trabalho e demais disciplinas pertinentes;

  - execução por empresa com capacidade técnica compatível com o objeto;

  - fornecimento de materiais, mão de obra, ferramentas, equipamentos, transporte, mobilização, desmobilização, administração local e demais insumos necessários;

  - apresentação de responsável técnico legalmente habilitado e respectivas ART/RRT, conforme atribuições profissionais aplicáveis;

  - cumprimento das normas de segurança do trabalho, sinalização provisória, isolamento da área de intervenção e proteção de trabalhadores, usuários e terceiros;

  - controle da qualidade dos materiais e serviços executados;

  - destinação adequada de resíduos da construção civil;

  - cumprimento do cronograma físico-financeiro aprovado;

  - execução sob fiscalização técnica da Administração Municipal, com medições compatíveis com os serviços efetivamente executados.

# Estimativa das quantidades

O quantitativo principal informado corresponde à área construída de 224,24 m².

Os quantitativos analíticos da obra deverão constar na planilha orçamentária, memorial de cálculo, projetos e memorial descritivo, documentos já indicados como disponíveis.

# Memória de cálculo sintética:

Área construída informada: 224,24 m². Valor total estimado da obra: R$ 576.554,46.

Critério adotado: quantitativos definidos a partir dos projetos técnicos e documentos orçamentários disponíveis.

Documentos de suporte: planilha orçamentária, memorial de cálculo, projetos arquitetônico, estrutural, elétrico, fundações, hidrossanitário e memorial descritivo.

Não foram apresentados neste ETP os quantitativos analíticos por item de serviço. Assim, para fins de planejamento preliminar, considera-se como quantitativo principal a área construída informada, devendo a execução observar integralmente os quantitativos constantes da planilha orçamentária aprovada.

# Levantamento de mercado

Foram analisadas as alternativas possíveis para atendimento da necessidade pública:

# Alternativa 1 – Não contratação:

Não atende ao interesse público, pois manteria a área sem a intervenção planejada, sem melhoria da infraestrutura urbana e sem aproveitamento adequado do potencial turístico.

# Alternativa 2 – Execução direta pela Administração:

A execução direta exigiria equipe própria especializada, disponibilidade de mão de obra, equipamentos, insumos, controle tecnológico, gestão de cronograma e capacidade operacional contínua. Não foram apresentadas informações demonstrando que o Município dispõe de estrutura própria suficiente para executar diretamente a obra.

# Alternativa 3 – Contratação parcelada por serviços ou etapas:

Poderia ampliar a competição em itens específicos, porém aumentaria a complexidade de gestão, criaria interfaces contratuais distintas e poderia gerar conflitos de responsabilidade técnica entre etapas interdependentes da obra.

# Alternativa 4 – Contratação de empresa especializada por empreitada global:

Mostra-se a solução mais adequada, pois centraliza a responsabilidade pela execução integral da obra, favorece a compatibilidade entre etapas, facilita a fiscalização e melhora a gestão de prazo, qualidade e custo.

Diante da análise, a solução recomendada é a contratação de empresa especializada em obra de engenharia, por empreitada global, mediante Concorrência.

# Estimativa do valor da contratação

O valor total estimado da obra é de R$ 576.554,46, conforme planilha orçamentária onerada apresentada.

A composição financeira informada é a seguinte:

Valor total da obra: R$ 576.554,46.

Valor do convênio: R$ 508.174,00.

Valor de contrapartida municipal: R$ 68.380,46.

Fonte de recursos: Convênio nº 985908/2025 e contrapartida municipal. A base orçamentária indicada é composta por:

  - SINAPI 02/2026 – Goiás;

  - GOINFRA Civil 12/2025 – Goiás;

  - planilha orçamentária;

  - BDI;

  - composições de preço unitário;

  - memorial de cálculo.

Registra-se que a base SINAPI 02/2026 – Goiás e GOINFRA Civil 12/2025 – Goiás foi informada pela Administração e deverá ser conferida quanto à sua disponibilidade e compatibilidade com a data de elaboração do orçamento antes da publicação do edital. Melhor travar essa governança agora do que abrir chamado com o controle depois.

# Descrição da solução como um todo

A solução consiste na execução da construção do Mirante sobre o Rio São Domingos, contemplando os serviços necessários à implantação completa da edificação/equipamento público, conforme projetos e documentos técnicos disponíveis.

A obra deverá ser executada de forma integrada, abrangendo os serviços previstos nos projetos arquitetônico, estrutural, elétrico, fundações e hidrossanitário, além dos serviços complementares constantes na planilha orçamentária e no memorial descritivo.

A contratada deverá executar os serviços com fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra, ferramentas, encargos, transporte, mobilização, desmobilização, administração local, controle executivo, limpeza final e demais atividades necessárias à entrega do objeto em condições adequadas de uso.

A fiscalização da Administração deverá acompanhar a compatibilidade entre projeto, planilha, cronograma e execução física, com controle de medições, verificação de qualidade dos serviços e exigência de correção de eventuais inconformidades.

# Justificativa para parcelamento ou não da contratação

Recomenda-se o não parcelamento da contratação, adotando-se a execução em empreitada global.

A obra possui etapas tecnicamente interdependentes, abrangendo fundações, estrutura, arquitetura, instalações elétricas, instalações hidrossanitárias e demais serviços correlatos. O parcelamento poderia aumentar o risco de incompatibilidade entre serviços, atrasos, retrabalho e dificuldade de responsabilização técnica.

A contratação global proporciona maior eficiência administrativa, melhor controle contratual, redução de interfaces entre executores, maior clareza na responsabilização da contratada e melhor gestão do cronograma físico-financeiro.

# Resultados pretendidos

Com a contratação, pretende-se alcançar os seguintes resultados:

  - revitalização da orla do lago/Rio São Domingos;

  - implantação de equipamento público voltado ao turismo e lazer;

  - melhoria da infraestrutura urbana do Setor Leste;

  - valorização paisagística e funcional da área pública;

  - ampliação dos espaços de convivência para moradores e turistas;

  - fomento ao turismo local;

  - adequada aplicação dos recursos do Convênio nº 985908/2025 e da contrapartida municipal;

  - entrega de obra pública segura, funcional e compatível com os projetos técnicos.

# Providências prévias da Administração

Antes da contratação, recomenda-se que a Administração adote as seguintes providências:

  - comprovar a titularidade, posse ou disponibilidade da área pública onde será executada a obra;

  - aprovar formalmente os projetos arquitetônico, estrutural, elétrico, fundações e hidrossanitário;

  - conferir a compatibilidade entre projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma;

  - validar o orçamento, BDI, composições de preço unitário e memorial de cálculo;

  - confirmar a base orçamentária informada, especialmente quanto à referência GOINFRA Civil 12/2026 – Goiás;

  - comprovar a disponibilidade orçamentária e financeira do convênio e da contrapartida municipal;

  - designar gestor e fiscal técnico do contrato;

  - exigir ART/RRT dos projetos e da execução, conforme aplicável;

  - verificar a necessidade de licença, autorização, anuência ou dispensa ambiental;

  - definir critérios de medição, recebimento provisório e recebimento definitivo;

  - inserir no processo todos os documentos técnicos disponíveis;

  - verificar condições de acessibilidade, segurança dos usuários e compatibilidade urbanística da intervenção.

# Contratações correlatas ou interdependentes

Foram informados como documentos disponíveis os projetos arquitetônico, estrutural, elétrico, fundações, hidrossanitário, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma, BDI, composições de preço unitário e memorial de cálculo.

Não foram apresentadas contratações correlatas ou interdependentes adicionais.

Caso seja identificada a necessidade de licenciamento ambiental, autorização específica, sondagem complementar, estudo geotécnico, adequação de projeto ou aprovação urbanística, tais providências deverão ser tratadas previamente ou de forma vinculada à contratação principal.

# Impactos ambientais e medidas mitigadoras

A execução da obra poderá gerar impactos ambientais temporários, especialmente relacionados à geração de resíduos da construção civil, poeira, ruídos, movimentação de materiais, circulação de trabalhadores e equipamentos, consumo de água e energia e eventual interferência no entorno do corpo hídrico.

Como medidas mitigadoras, recomenda-se:

  - destinação adequada dos resíduos da construção civil;

  - controle de poeira durante a execução;

  - controle de ruídos em horários compatíveis;

  - organização e limpeza do canteiro de obras;

  - proteção das áreas adjacentes e do entorno do Rio São Domingos;

  - prevenção de carreamento de sedimentos ou resíduos para o corpo hídrico;

  - uso racional de água e energia;

  - observância das exigências ambientais aplicáveis;

  - verificação prévia da necessidade de licença, autorização ou dispensa ambiental.

# Análise de riscos

Risco técnico: incompatibilidade entre projetos, orçamento e execução.

Medida preventiva: compatibilização prévia dos projetos e conferência da planilha.

Medida corretiva: revisão técnica formal antes da execução do serviço afetado.

Risco orçamentário: divergência de quantitativos, composições, BDI ou data-base.

Medida preventiva: validação do orçamento e das bases referenciais.

Medida corretiva: correção da planilha antes da licitação ou formalização de ajuste conforme legislação aplicável.

Risco financeiro: insuficiência ou atraso na liberação dos recursos do convênio ou da contrapartida.

Medida preventiva: comprovação da disponibilidade financeira e planejamento de desembolso.

Medida corretiva: reprogramação contratual justificada, se cabível, sem prejuízo da observância legal.

Risco de prazo: atraso na execução por falhas de mobilização, fornecimento ou gestão da obra.

Medida preventiva: cronograma físico-financeiro exequível e exigência de planejamento executivo.

Medida corretiva: notificação da contratada, adoção de plano de recuperação e aplicação de sanções, se cabível.

Risco ambiental: destinação irregular de resíduos ou interferência indevida no entorno do Rio São Domingos.

Medida preventiva: controle ambiental da obra e orientação à contratada quanto às medidas mitigadoras.

Medida corretiva: paralisação do serviço irregular e exigência de correção imediata.

Risco administrativo: ausência de documentos essenciais no processo.

Medida preventiva: checklist da fase preparatória, com projeto, orçamento, ART/RRT, disponibilidade orçamentária e análise ambiental.

Medida corretiva: saneamento processual antes da publicação do edital.

Risco contratual: execução em desconformidade com os projetos e especificações. Medida preventiva: fiscalização técnica contínua e critérios objetivos de medição. Medida corretiva: rejeição dos serviços não conformes e exigência de refazimento pela contratada.

# Viabilidade da contratação

Com base nas informações apresentadas, a contratação é tecnicamente viável, considerando a existência de projetos técnicos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma

físico-financeiro, BDI, composições de preço unitário e memorial de cálculo.

A contratação é economicamente viável, tendo em vista o valor total estimado de R$ 576.554,46, composto por R$ 508.174,00 de recursos do Convênio nº 985908/2025 e R$ 68.380,46 de contrapartida municipal.

A contratação é administrativamente viável, desde que sejam adotadas as providências prévias indicadas, especialmente a validação da documentação técnica, comprovação da disponibilidade orçamentária e financeira, regularidade da área pública e conferência da base orçamentária informada.

# Conclusão

Diante da necessidade pública identificada, da finalidade de revitalização da orla do lago/Rio São Domingos, da existência de documentos técnicos de suporte, da definição da fonte de recursos e da estimativa orçamentária apresentada, conclui-se pela viabilidade técnica, econômica e administrativa da contratação.

Recomenda-se o prosseguimento do processo licitatório, na modalidade Concorrência, sob regime de empreitada global, para execução da construção do Mirante sobre o Rio São Domingos, no Município de São Domingos – GO.

A conclusão é favorável à contratação, condicionada à conferência final dos projetos, orçamento, ART/RRT, disponibilidade dos recursos do convênio e da contrapartida municipal, regularidade da área e análise ambiental aplicável.

São Domingos - GO, 13 de abril de 2026

THALLYS CABRAL DE

Assinado digitalmente por THALLYS CABRAL DE MORAIS:04128051110 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5 G2, OU=

MORAIS:04128051110

09461647000195, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN= THALLYS CABRAL DE MORAIS:04128051110

Razão: Eu sou o autor deste documento Localização:

Data: 2026.04.13 18:52:42-03'00'

Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

# THALLYS CABRAL DE MORAIS

Eng. Civil

Crea 1.015.097.391 D/GO