## Orcam Sintetico - S Joao
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | CAIXA D'AGUA - POVOADO SAO JOAO (200.000 L) | SINAPI - 05/2026 - Goias AGETOP CIVIL - 02/2026 - Goias (mesma base de precos de Piteira - confirmar vigencia na data da licitacao) |  | 22.99% |  | Desonerado: embutido nos precos unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E FUNDAÇÃO |  | 1 |  | 126704.5006 | 126704.5006 | 81.49%
1.1 | 102483 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 9.56 | 893.85 | 1099.3215 | 10509.5134 | 6.759%
1.2 | 97737 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_03/2024 | m³ | 18.19 | 3359.42 | 4131.6581 | 75154.8607 | 48.33%
1.3 | 97737 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_03/2024 (COBERTURA CÔNICA) | m³ | 6.1 | 3359.42 | 4131.6581 | 25203.1144 | 16.21%
1.4 | 102483 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (CINTA DE COROAMENTO) | m³ | 0.674 | 893.85 | 1099.3215 | 740.9427 | 0.4765%
1.5 | 92919 | SINAPI (ref.) | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 - MONTAGEM (10 BARRAS VERTICAIS + CINTA DE COROAMENTO) | kg | 77.5 | 14.84 | 18.2513 | 1414.4763 | 0.9097%
1.6 | 90779 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 50 | 160.6 | 197.5175 | 9875.8757 | 6.351%
1.7 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 38.68 | 47.5715 | 3805.7173 | 2.448%
2 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 1.5 | 487.6 | 599.6858 | 899.5287 | 0.5785%
3 |  |  | HIDRAULICA |  | 1 |  | 8573.6204 | 8573.6204 | 5.514%
3.1 | 081008 | AGETOP CIVIL | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM | m | 63.4 | 68.09 | 83.742 | 5309.2437 | 3.415%
3.2 | 080911 | AGETOP CIVIL | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3" | Un | 4 | 547.07 | 672.8263 | 2691.3053 | 1.731%
3.3 | 081326 | AGETOP CIVIL | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm | Un | 4 | 116.49 | 143.2678 | 573.0714 | 0.3686%
4 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 13342.6272 | 13342.6272 | 8.581%
4.1 | 261550 | AGETOP CIVIL | PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR | m² | 48.1 | 18.13 | 22.2976 | 1072.514 | 0.6898%
4.2 | 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m² | 157.24 | 54.51 | 67.0403 | 10541.4242 | 6.779%
4.3 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 123.84 | 11.35 | 13.9591 | 1728.689 | 1.112%
5 |  |  | ESTRUTURAS METÁLICAS COMPLEMENTARES |  | 1 |  | 3602.1537 | 3602.1537 | 2.317%
5.1 | COMP.002 | Próprio | ESCOTILHA METÁLICA 0,60x0,60m COM TAMPA ARTICULADA, CHAPA GALVANIZADA | Un | 1 | 349.56 | 429.9142 | 429.9142 | 0.2765%
5.2 | 74194/001 | SINAPI | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1.1/2", 10 DEGRAUS COM GAIOLA DE PROTEÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO | m | 6.1 | 422.84 | 520.0393 | 3172.2395 | 2.04%
6 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES (TERRENO E LOCAÇÃO) |  | 1 |  | 2368.4269 | 2368.4269 | 1.523%
6.1 | 73822/002 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | m² | 150 | 0.52 | 0.63953 | 95.9301 | 0.06169%
6.2 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 100 | 2.1 | 2.5827 | 258.2732 | 0.1661%
6.3 | 74077/002 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 UTILIZAÇÕES | m | 25 | 65.51 | 80.5689 | 2014.2236 | 1.295%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 126428.4421
[5 empty] | Total do BDI |  | 29062.4153
[5 empty] | Total Geral |  | 155490.8574
GILLIARDE JESUS DE SÁ
Engenheiro Civil - CREA 28677/D-DF
Responsável Técnico
Note on F6: Calculado: V = pi x (7,80/2)^2 x 0,20 (espessura HIPOTESE do radier, a confirmar em projeto estrutural).
Note on F7: Placas da PAREDE. Calculado: V = pi x (7,00+0,15) x 5,40 x 0,15 (circunf. media x altura x espessura).
Note on F8: NOVO ITEM - faltava no orcamento original. Placas da TAMPA CONICA. Calculado: area lateral do cone (pi x R x geratriz) x espessura da placa.
Note on F9: NOVO ITEM - faltava no orcamento original. Viga circular no topo da parede que ancora as 10 barras verticais. Secao HIPOTESE 0,15x0,20m.
Note on F10: NOVO ITEM - faltava no orcamento original. Preco de REFERENCIA NACIONAL (vergalhao CA-50 + corte/dobra) - CONFIRMAR na tabela SINAPI-GO 05/2026 vigente antes da licitacao. Bitola das barras (hipotese 10mm) a confirmar em projeto estrutural.
Note on F11: Reduzido a pedido do engenheiro: 50h (era 70,4h - estimativa por fator volumetrico).
Note on F12: Reduzido a pedido do engenheiro: 80h (era 105,7h - estimativa por fator volumetrico).
Note on G13: Preco vem da aba 'Composicoes Proprias' (COMP.001), com detalhamento de material e mao de obra.
Note on F15: ESTIMATIVA: comprimento de Piteira (36m) escalado pelo fator volumetrico 1,761. Confirmar em projeto hidraulico executivo.
Note on F16: 1 entrada (aducao) + 3 saidas (distribuicao/extravasor/descarga de fundo) = 4 pontos.
Note on F17: Ajustado para 4 (um por ponto de conexao). Confirmar em projeto hidraulico executivo.
Note on F19: ESTIMATIVA: area de Piteira (27,33 m2) escalada pelo fator volumetrico 1,761. Item para elementos metalicos (escada) - confirmar.
Note on F20: Calculado: area do fundo (pi x 3,50^2) + area lateral interna (pi x 7,00 x 5,40).
Note on F21: Calculado: area lateral externa = pi x (7,00+2x0,15) x 5,40.
Note on F23: NOVO ITEM - faltava no orcamento original. Preco de REFERENCIA DE MERCADO - cotar com fornecedor antes da licitacao.
Note on G23: Preco vem da aba 'Composicoes Proprias' (COMP.002), com detalhamento de material e mao de obra. CONFIRMAR com cotacao real de fornecedor antes da licitacao.
Note on G24: Preco vem da aba 'Composicoes Proprias' (COMP.003), com detalhamento de material e mao de obra. CONFIRMAR com cotacao real de fornecedor antes da licitacao.
Note on F25: Verba de administracao local (canteiro/comunicacao/transporte/apoio administrativo). Preco unitario agora vem da aba 'Composicoes Proprias' (COMP.004), com detalhamento item a item. Confirmar/ajustar cada insumo antes da publicacao do edital.
Note on F26: Area estimada de limpeza (radier + area de trabalho no entorno). AJUSTAR conforme levantamento real do terreno.
Note on F27: Area estimada da construcao a ser limpa na entrega. AJUSTAR conforme area real.
Note on F28: Perimetro do radier (pi x 7,80m = 24,5m, arredondado p/ 25m) para locacao/gabarito da obra.

## Composicao BDI
COMPOSIÇÃO DETALHADA DO BDI - RESERVATÓRIO SÃO JOÃO (200.000 L)
Parcela | Sigla | % adotado
Administração Central | AC | 3.2%
Seguro + Garantia | S+G | 0.89%
Risco | R | 1%
Despesas Financeiras | DF | 0.67%
Lucro | L | 6.23%
TRIBUTOS (I)
PIS |  | 0.65%
COFINS |  | 3%
ISS |  | 5%
Total tributos (I) |  | 8.65%
FÓRMULA (Acórdão TCU 2622/2013):
BDI = [ (1+AC+S+G+R) x (1+DF) x (1+L) / (1-I) ] - 1
BDI CALCULADO (adotar na planilha orçamentária) |  | 22.99%
GILLIARDE JESUS DE SÁ
Engenheiro Civil - CREA 28677/D-DF
Responsável Técnico

## Cronograma Fisico-Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - RESERVATÓRIO SÃO JOÃO (200.000 L)
Etapa | Valor Total (R$) | Peso (%) | Mês 1 (R$) | Mês 1 (%) | Mês 2 (R$) | Mês 2 (%)
Serviços preliminares e mobilização | 899.5287 | 0.5785% | 899.5287 | 100% | 0 | 0%
Fundação - Radier | 10509.5134 | 6.759% | 10509.5134 | 100% | 0 | 0%
Montagem placas parede + cinta + armação + mão de obra | 90991.8728 | 58.52% | 63694.3109 | 70% | 27297.5618 | 30%
Montagem cobertura cônica | 25203.1144 | 16.21% | 15121.8686 | 60% | 10081.2458 | 40%
Instalações hidráulicas | 8573.6204 | 5.514% | 2572.0861 | 30% | 6001.5343 | 70%
Estruturas metálicas (escotilha + escada) | 3602.1537 | 2.317% | 720.4307 | 20% | 2881.723 | 80%
Impermeabilização | 10541.4242 | 6.779% | 0 | 0% | 10541.4242 | 100%
Pintura (esmalte + látex) | 2801.203 | 1.802% | 0 | 0% | 2801.203 | 100%
Administração local da obra | 2368.4269 | 1.523% | 1184.2134 | 50% | 1184.2134 | 50%
TOTAL | 155490.8574 | 100% | 94701.952 | 60.91% | 60788.9054 | 39.09%
Percentual financeiro acumulado |  |  | 94701.952 | 60.91% |  | 100%
GILLIARDE JESUS DE SÁ
Engenheiro Civil - CREA 28677/D-DF
Responsável Técnico

## Composicoes Proprias
COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO - ITENS PRÓPRIOS (SEM BASE SINAPI/GOINFRA)
Itens 'Banco: Próprio' do Orçamento Sintético. Os valores unitários abaixo são REFERÊNCIA DE MERCADO e devem ser confirmados por cotação de fornecedor antes da publicação do edital.
COMP.001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (unidade: m²) [SUBSTITUÍDO POR CÓDIGO SINAPI]
Descrição do insumo/serviço | Und | Coeficiente | Valor Unit (R$) | Total (R$)
SINAPI 103689 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 1 | 487.6 | 487.6
TOTAL (m²) |  |  |  | 487.6
COMP.002 - ESCOTILHA METÁLICA 0,60x0,60m COM TAMPA ARTICULADA (unidade: un) [INSUMOS SINAPI]
Descrição do insumo/serviço | Und | Coeficiente | Valor Unit (R$) | Total (R$)
SINAPI 00001334 - CHAPA DE AÇO ASTM A36 (insumo mais próximo disponível; especificar chapa fina 3mm com o fornecedor) | kg | 8.5 | 11.44 | 97.24
SINAPI 88315 - SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2 | 27.86 | 55.72
SINAPI 88251 - AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2 | 24.48 | 48.96
SINAPI 00038151 - FECHADURA COM CILINDRO E CHAVE (trava/fechamento da escotilha) | cj | 1 | 88.64 | 88.64
SINAPI 00007307 - FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCÃO) | L | 0.3 | 30 | 9
Dobradiças de aço (sem código SINAPI/GOINFRA localizado - referência de mercado) | un | 2 | 25 | 50
TOTAL |  |  |  | 349.56
COMP.003 - ESCADA METÁLICA TIPO MARINHEIRO, GALVANIZADA, FIXADA EXTERNAMENTE (unidade: m) [SUBSTITUÍDO POR CÓDIGO SINAPI]
Descrição do insumo/serviço | Und | Coeficiente | Valor Unit (R$) | Total (R$)
SINAPI 74194/001 - ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1.1/2", 10 DEGRAUS COM GAIOLA DE PROTEÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO | m | 1 | 422.84 | 422.84
TOTAL (m) |  |  |  | 422.84
COMP.004 - [OBSOLETO] Administração Local substituída por: Limpeza do Terreno (6.1) + Limpeza Final (6.2) + Locação de Obra (6.3), itens 6.1-6.3 direto no Orçamento Sintético com códigos SINAPI reais.
Note on E7: Media nacional SINAPI 05/2026. CONFIRMAR valor especifico da tabela SINAPI-GO 05/2026 vigente antes da licitacao.
Note on D15: Insumo SINAPI e=5/8 (15,88mm) - mais grosso que o necessario (3mm). Usado como referencia de preco/kg do aco; peso da chapa 3mm recalculado a parte (8,5kg).
Note on D20: Nao foi localizado codigo SINAPI/GOINFRA especifico para dobradica. Valor de referencia de mercado - confirmar com fornecedor.
Note on E25: Referencia de banco (composicao antiga, base anterior a 2026). CONFIRMAR valor atualizado na tabela SINAPI-GO 05/2026 vigente antes da licitacao. Inclui gaiola de protecao (mais seguranca que a composicao propria anterior).
Note on D35: Insumo SINAPI (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao). Confirmar preco vigente na tabela SINAPI-GO 05/2026.
Note on D36: Fonte: Tabela de Composicao Administracao Local GOINFRA. Adotado apenas 1 mes (meio periodo/obra pequena) do total de 2 meses de obra.
Note on D37: Fonte: Tabela de Composicao Administracao Local GOINFRA. Fracao de 0,30 mes adotada (uso pontual, obra pequena) sobre os 2 meses.
Note on D38: Nao ha insumo SINAPI/GOINFRA padrao para telefonia/internet de canteiro pequeno. Referencia de mercado.
Note on A39: Detalhamento do item 6 do Orcamento Sintetico (era verba fechada). Valores de referencia de mercado - ajustar conforme realidade do municipio antes da licitacao. Ultimo item (apoio administrativo) calculado como residuo para fechar o total de R$ 4.899,11 definido para o orcamento.