## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| Construção de Salas - Escola Municipal Romualda de Barros | SINAPI - 05/2025 - Goiás AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás | 24,35% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 11.789,94 | 30,41% 3.585,30 | 29,97% 3.533,30 | 39,62% 4.671,33
1.1 | Equipamentos | 100,00% 11.380,29 | 30,00% 3.414,09 | 30,00% 3.414,09 | 40,00% 4.552,12
1.2 | Demolições | 100,00% 12,26 | 100,00% 12,26
1.3 | Transporte | 100,00% 397,39 | 40,00% 158,96 | 30,00% 119,22 | 30,00% 119,22
2 | ATERRO | 100,00% 24.861,89 | 100,00% 24.861,89
3 | FUNDAÇÃO | 100,00% 21.503,37 | 100,00% 21.503,37
3.1 | Fundação - Estaca | 100,00% 8.352,49 | 100,00% 8.352,49
3.2 | Fundação Blocos | 100,00% 6.687,81 | 100,00% 6.687,81
3.3 | Fundações - Vigas Baldrames | 100,00% 5.658,40 | 100,00% 5.658,40
3.4 | Fundações - Arranque | 100,00% 804,67 | 100,00% 804,67
4 | ESTRUTURA | 100,00% 19.423,06 | 100,00% 19.423,06
4.1 | Estrutura - Pilares Nível 1 | 100,00% 8.162,63 | 100,00% 8.162,63
4.2 | Estrutura - Viga Superior Nível 1 | 100,00% 6.271,68 | 100,00% 6.271,68
4.3 | Estrutura - Vigas e Pilares Nivel 2 | 100,00% 3.186,90 | 100,00% 3.186,90
4.4 | Estrutura - Vergas e Contravergas | 100,00% 1.801,85 | 100,00% 1.801,85
5 | ALVENARIA | 100,00% 20.537,28 | 100,00% 20.537,28
6 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 100,00% 26.685,47 |  | 100,00% 26.685,47
6.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 100,00% 3.621,67 |  | 100,00% 3.621,67
6.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | 100,00% 23.063,80 |  | 100,00% 23.063,80
7 | PINTURA | 100,00% 14.486,11 |  |  | 100,00% 14.486,11
8 | ESQUADRIAS | 100,00% 24.384,17 |  | 40,00% 9.753,67 | 60,00% 14.630,50
9 | TELHAMENTO | 100,00% 59.154,92 | 20,00% 11.830,98 | 60,00% 35.492,95 | 20,00% 11.830,98
10 | PISO | 100,00% 25.159,38 | 26,23% 6.598,33 | 67,22% 16.911,47 | 6,56% 1.649,58
10.1 | Compactação, Contrapiso e piso externo | 100,00% 16.495,82 | 40,00% 6.598,33 | 50,00% 8.247,91 | 10,00% 1.649,58
10.2 | Piso Acabamento | 100,00% 8.663,56 |  | 100,00% 8.663,56
11 | FORRO | 100,00% 7.094,30 |  | 50,00% 3.547,15 | 50,00% 3.547,15
12 | ELÉTRICO | 100,00% 16.234,21 | 3,03% 491,39 | 12,11% 1.965,56 | 84,87% 13.777,26
12.1 | Elétrico Condutores e caixas | 100,00% 4.913,90 | 10,00% 491,39 | 40,00% 1.965,56 | 50,00% 2.456,95
12.2 | Elétrico Acabamento | 100,00% 11.320,31 |  |  | 100,00% 11.320,31
13 | DIVERSOS | 100,00% 6.337,36 |  |  | 100,00% 6.337,36
14 | ADMINISTRAÇÃO | 100,00% 39.060,12 | 30,00% 11.718,04 | 30,00% 11.718,04 | 40,00% 15.624,05
Porcentagem |  |  | 38,06% | 34,61% | 27,33%
Custo |  |  | 120.549,64 | 109.607,61 | 86.554,32
Porcentagem Acumulado |  |  | 38,06% | 72,67% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 120.549,64 | 230.157,25 | 316.711,58
_______________________________________________________________ Maurice Tomazini Engenheira Civil CREA:1023177064D-GO Data Base do Orçamento -SINAPI-05/2025