## Orçamento Blokret
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA LIMPA
ESTADO DE GOIÁS
OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADOS E MEIO-FIOS COM SARJETA EM DIVERSAS RUAS
ENDEREÇO: SETOR JARDIM VITÓRIA II - ÁGUA LIMPA/GO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
(MATERIAL/ MÃO DE OBRA)
(Sem Desoneração)
AGETOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QTD | U.MAT. | U. MO. | T. MAT. | T. MO. | T. GERAL
| 1 | SERVIÇOS | [6 empty] | 0
270503 | 1.1 | Pavimento Intertravado Sextavado (Blokret) - 8 cm Pre-Fabr. FCK 25 MPA | m² | 4435.97 | 97.5 | 10.16 | 432507.075 | 45069.4552 | 477576.5302 | #REF!
271711 | 1.2 | Meio fio Padrão Goinfra em conc. Pré Mold. Reto/Curvo (9x12x25x100), c/ Sarjeta (13x10v12CM) FC28=20MPA com ARGAM.(1ci:3armlc) P Arremate do Rejunte - incluso escav./Apiloam./Reaterro e Conc. FC28=10MPA p/ Assentamento e chumbamento | m² | 1129.95 | 24.46 | 21.05 | 27638.577 | 23785.4475 | 51424.0245
TOTAL DO ITEM | [8 empty] | 529000.5547
| TOTAL PARCIAL | [7 empty] | 529000.5547
BDI | [7 empty] | 23.76% | 125690.5318
TOTAL GERAL | [8 empty] | 654691.0865
Tabela Goinfra - Custo de Obras Civis - Sem Desoneração - Abril/2024
MARCOS ANTÔNIO DE MENDONÇA
Engº Civil - CREA 1019867043/D-GO

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA LIMPA
ESTADO DE GOIÁS
OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADOS E MEIO-FIOS COM SARJETA EM DIVERSAS RUAS
ENDEREÇO: SETOR JARDIM VITÓRIA II - ÁGUA LIMPA/GO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | TOTAL
|  | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | %
1.0 | SERVIÇOS | 163672.7716 | 25% | 163672.7716 | 25% | 163672.7716 | 25% | 163672.7716 | 25% | 654691.0865 | 100%
TOTAL |  | 163672.7716 | 25% | 163672.7716 | 25% | 163672.7716 | 25% | 163672.7716 | 25% | 654691.0865 | 100%
TOTAL ACUMULADO |  | 163672.7716 | 25% | 327345.5432 | 50% | 491018.3149 | 75% | 654691.0865 | 100%
Data: 22 / 08 / 2024
Responsável Técnico : Eng.º Civil Marcos Antônio de Mendonça
MARCOS ANTÔNIO DE MENDONÇA
Engº Civil - CREA 1019867043/D-GO