## Table 1
I CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO OGU
Grau de Sigilo #PUBLICO
Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TGOV 0 | PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA |  |  | APELIDO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTO E MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS
Item Descrição |  |  | Valor (R$) | Parcelas: | 1 01/26 | 2 02/26 | 3 03/26 | 4 04/26 | 5 05/26 | 6 06/26 | 7 07/26 | 8 08/26 | 9 09/26 | 10 10/26 | 11 11/26 | 12 12/26
1. PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS |  |  | 644890.7 | % Período: | 20.2% | 20.36% | 20.36% | 20.46% | 18.61%
1.1. REGULARIZAÇÃO DE SOLO |  |  | 45275.5 | % Período: | 100%
1.2. TRANSPORTE |  |  | 20034 | % Período: | 100%
1.3. PAVIMENTAÇÃO |  |  | 427634 | % Período: | 13.79% | 29.31% | 29.31% | 27.59%
1.4. MEIO-FIO |  |  | 104130 | % Período: |  |  |  | 7.69% | 92.31%
1.5. LIMPEZA DE OBRA |  |  | 17951 | % Período: |  |  |  |  | 100%
1.6. ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 29866.2 | % Período: | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
Total: R$ 644.890,70 |  | Período: | %: |  | 20.2% | 20.36% | 20.36% | 20.46% | 18.61%
|  |  | Repasse: |  | - | - | - | - | -
|  |  | Contrapartida: |  | 130266.74 | 131314.24 | 131314.24 | 131951.24 | 120044.24
|  |  | Outros: |  | - | - | - | - | -
|  |  | Investimento: |  | 130266.74 | 131314.24 | 131314.24 | 131951.24 | 120044.24
|  | Acumulado: | %: |  | 20.2% | 40.56% | 60.92% | 81.39% | 100%
|  |  | Repasse: |  | - | - | - | - | -
|  |  | Contrapartida: |  | 130266.74 | 261580.98 | 392895.22 | 524846.46 | 644890.7
|  |  | Outros: |  | - | - | - | - | -
|  |  | Investimento: |  | 130266.74 | 261580.98 | 392895.22 | 524846.46 | 644890.7
|  |  | Administração Local: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
ÁGUA LIMPA - GO Local Responsável Técnico Nome: AÉCIO JOÃO MARCOS REIS SILVA
############################# CREA/CAU: 1016899009/D-GO
Data ART/RRT:
AECIO JOAO MARCOS REIS SILVA:03719360121
Assinado de forma digital por AECIO JOAO MARCOS REIS SILVA:03719360121 Dados: 2025.11.24 21:00:03 -03'00'