## Cronograma Geral
PLANILHA ÁREAS VERDES LICITAÇÃO 2026
Tipo de serviço | Serviço | Área | Prazo (dias) | Descrição da área | Área (m2) | JANEIRO |  | FEVEREIRO |  | MARÇO |  | ABRIL |  | MAIO |  | JUNHO |  | JULHO |  | AGOSTO |  | SETEMBRO |  | OUTUBRO |  | NOVEMBRO |  | DEZEMBRO
[6 empty] | M2 | VALOR | M2 | VALOR | M2 | VALOR | M2 | VALOR | M2 | VALOR | M2 | VALOR | M2 | VALOR | M2 | VALOR | M2 | VALOR | M2 | VALOR | M2 | VALOR | M2 | VALOR
1 | corte de mato mecanizado (roçadeira costal), rastelagem e descarte do resíduos | 6 | 5 | Ensaios | 1478 | 0 | 0 | 1478 | 266.04 | 0 | 0 | 1478 | 266.04 | 0 | 0 | 1478 | 266.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478 | 266.04 | 1478 | 266.04 | 0 | 0 | 1478 | 266.04
1 | corte de mato mecanizado (roçadeira costal), rastelagem e descarte do resíduos | 3 | 5 | LCP | 5600 | 0 | 0 | 5600 | 1008 | 0 | 0 | 5600 | 1008 | 0 | 0 | 5600 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 1008 | 5600 | 1008 | 0 | 0 | 5600 | 1008
1 | corte de mato mecanizado (roçadeira costal), rastelagem e descarte do resíduos | 19 | 5 | Biblioteca | 1428 | 0 | 0 | 1428 | 257.04 | 0 | 0 | 1428 | 257.04 | 0 | 0 | 1428 | 257.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 | 257.04 | 1428 | 257.04 | 0 | 0 | 1428 | 257.04
1 | corte de mato mecanizado (roçadeira costal), rastelagem e descarte do resíduos | 4 | 5 | BTSA | 4636 | 0 | 0 | 4636 | 834.48 | 0 | 0 | 4636 | 834.48 | 0 | 0 | 4636 | 834.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4636 | 834.48 | 4636 | 834.48 | 0 | 0 | 4636 | 834.48
1 | corte de mato mecanizado (roçadeira costal), rastelagem e descarte do resíduos | 7 | 5 | Alojamento | 1870 | 0 | 0 | 1870 | 336.6 | 0 | 0 | 1870 | 336.6 | 0 | 0 | 1870 | 336.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870 | 336.6 | 1870 | 336.6 | 0 | 0 | 1870 | 336.6
1 | corte de mato mecanizado (roçadeira costal), rastelagem e descarte do resíduos | 17 | 5 | ADC | 4742 | 0 | 0 | 4742 | 853.56 | 0 | 0 | 4742 | 853.56 | 0 | 0 | 4742 | 853.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4742 | 853.56 | 4742 | 853.56 | 0 | 0 | 4742 | 853.56
1 | corte de mato mecanizado (roçadeira costal), rastelagem e descarte do resíduos | 5 | 5 | LACG | 2042 | 0 | 0 | 2042 | 367.56 | 0 | 0 | 2042 | 367.56 | 0 | 0 | 2042 | 367.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2042 | 367.56 | 2042 | 367.56 | 0 | 0 | 2042 | 367.56
1 | corte de mato mecanizado (roçadeira costal), rastelagem e descarte do resíduos | 8 | 5 | Portaria | 8330 | 8330 | 1499.4 | 0 | 0 | 8330 | 1499.4 | 0 | 0 | 8330 | 1499.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8330 | 1499.4 | 0 | 0
1 | corte de mato mecanizado (roçadeira costal), rastelagem e descarte do resíduos | 2 | 5 | Hangar | 20148 | 20148 | 3626.64 | 0 | 0 | 20148 | 3626.64 | 0 | 0 | 20148 | 3626.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20148 | 3626.64 | 0 | 0
1 | corte de mato mecanizado (roçadeira costal), rastelagem e descarte do resíduos | 18 | 5 | Telemetria | 10842 | 10842 | 1951.56 | 0 | 0 | 10842 | 1951.56 | 0 | 0 | 10842 | 1951.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10842 | 1951.56 | 0 | 0
1 | corte de mato mecanizado (roçadeira costal), rastelagem e descarte do resíduos | 9 | 10 | DGI | 32710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32710 | 5887.8 | 0 | 0 | 32710 | 5887.8 | 0 | 0 | 32710 | 5887.8 | 0 | 0 | 32710 | 5887.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | corte de mato mecanizado (roçadeira costal), rastelagem e descarte do resíduos | 10 | 10 | DSA | 9642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9642 | 1735.56 | 0 | 0 | 9642 | 1735.56 | 0 | 0 | 9642 | 1735.56 | 0 | 0 | 9642 | 1735.56 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | corte de mato mecanizado (roçadeira costal), rastelagem e descarte do resíduos | 16 | 10 | Treinamento | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 10.98 | 0 | 0 | 61 | 10.98 | 0 | 0 | 61 | 10.98 | 0 | 0 | 61 | 10.98 | 0 | 0 | 61 | 10.98
1 | corte de mato mecanizado (roçadeira costal), rastelagem e descarte do resíduos | 1 | 10 | Administração e Bosque | 26353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26353 | 4743.54 | 0 | 0 | 26353 | 4743.54 | 0 | 0 | 26353 | 4743.54 | 0 | 0 | 26353 | 4743.54 | 0 | 0 | 26353 | 4743.54
1 | corte de mato mecanizado (roçadeira costal), rastelagem e descarte do resíduos | 11 | 5 | CPTEC | 63440 | 0 | 0 | 63440 | 11419.2 | 0 | 0 | 63440 | 11419.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63440 | 11419.2 | 0 | 0 | 63440 | 11419.2 | 0 | 0 | 63440 | 11419.2
1 | corte de mato mecanizado (roçadeira costal), rastelagem e descarte do resíduos | 12 | 5 | LIM | 26748 | 0 | 0 | 26748 | 4814.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26748 | 4814.64 | 0 | 0 | 26748 | 4814.64 | 0 | 0 | 26748 | 4814.64 | 0 | 0 | 26748 | 4814.64
1 | corte de mato mecanizado (roçadeira costal), rastelagem e descarte do resíduos | 13 | 5 | BDA | 23894 | 23894 | 4300.92 | 0 | 0 | 23894 | 4300.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23894 | 4300.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23894 | 4300.92 | 0 | 0
1 | corte de mato mecanizado (roçadeira costal), rastelagem e descarte do resíduos | 14 | 5 | SONDA | 13334 | 13334 | 2400.12 | 0 | 0 | 13334 | 2400.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13334 | 2400.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13334 | 2400.12 | 0 | 0
1 | corte de mato mecanizado (roçadeira costal), rastelagem e descarte do resíduos | 15 | 5 | LUME | 1763 | 1763 | 317.34 | 0 | 0 | 1763 | 317.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1763 | 317.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1763 | 317.34 | 0 | 0
2 | corte de mato mecanizado (tobata/trator), rastelagem e descarte dos resíduos | 6 | 5 | Ensaios | 5914 | 5914 | 887.1 | 0 | 0 | 5914 | 887.1 | 0 | 0 | 5914 | 887.1 | 0 | 0 | 5914 | 887.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5914 | 887.1 | 0 | 0
2 | corte de mato mecanizado (tobata/trator), rastelagem e descarte dos resíduos | 3 | 5 | LCP | 22402 | 22402 | 3360.3 | 0 | 0 | 22402 | 3360.3 | 0 | 0 | 22402 | 3360.3 | 0 | 0 | 22402 | 3360.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22402 | 3360.3 | 22402 | 3360.3 | 0 | 0
2 | corte de mato mecanizado (tobata/trator), rastelagem e descarte dos resíduos | 19 | 5 | Biblioteca | 5712 | 5712 | 856.8 | 0 | 0 | 5712 | 856.8 | 0 | 0 | 5712 | 856.8 | 0 | 0 | 5712 | 856.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5712 | 856.8 | 5712 | 856.8 | 0 | 0
2 | corte de mato mecanizado (tobata/trator), rastelagem e descarte dos resíduos | 4 | 5 | BTSA | 18544 | 18544 | 2781.6 | 0 | 0 | 18544 | 2781.6 | 0 | 0 | 18544 | 2781.6 | 0 | 0 | 18544 | 2781.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18544 | 2781.6 | 18544 | 2781.6 | 0 | 0
2 | corte de mato mecanizado (tobata/trator), rastelagem e descarte dos resíduos | 7 | 5 | Alojamento | 7478 | 7478 | 1121.7 | 0 | 0 | 7478 | 1121.7 | 0 | 0 | 7478 | 1121.7 | 0 | 0 | 7478 | 1121.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7478 | 1121.7 | 7478 | 1121.7 | 0 | 0
2 | corte de mato mecanizado (tobata/trator), rastelagem e descarte dos resíduos | 17 | 5 | ADC | 18968 | 18968 | 2845.2 | 0 | 0 | 18968 | 2845.2 | 0 | 0 | 18968 | 2845.2 | 0 | 0 | 18968 | 2845.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18968 | 2845.2 | 18968 | 2845.2 | 0 | 0
2 | corte de mato mecanizado (tobata/trator), rastelagem e descarte dos resíduos | 5 | 5 | LACG | 8167 | 8167 | 1225.05 | 0 | 0 | 8167 | 1225.05 | 0 | 0 | 8167 | 1225.05 | 0 | 0 | 8167 | 1225.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8167 | 1225.05 | 0 | 0
2 | corte de mato mecanizado (tobata/trator), rastelagem e descarte dos resíduos | 8 | 5 | Portaria | 33320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33320 | 4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33320 | 4998 | 0 | 0 | 33320 | 4998 | 0 | 0 | 33320 | 4998 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | corte de mato mecanizado (tobata/trator), rastelagem e descarte dos resíduos | 2 | 5 | Hangar | 80592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80592 | 12088.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80592 | 12088.8 | 0 | 0 | 80592 | 12088.8 | 0 | 0 | 80592 | 12088.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | corte de mato mecanizado (tobata/trator), rastelagem e descarte dos resíduos | 18 | 5 | Telemetria | 43368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43368 | 6505.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43368 | 6505.2 | 0 | 0 | 43368 | 6505.2 | 0 | 0 | 43368 | 6505.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | corte de mato mecanizado (tobata/trator), rastelagem e descarte dos resíduos | 9 | 10 | DGI | 130838 | 130838 | 19625.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130838 | 19625.7 | 0 | 0 | 130838 | 19625.7 | 0 | 0 | 130838 | 19625.7 | 0 | 0 | 130838 | 19625.7 | 0 | 0
2 | corte de mato mecanizado (tobata/trator), rastelagem e descarte dos resíduos | 10 | 10 | DSA | 38566 | 38566 | 5784.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38566 | 5784.9 | 0 | 0 | 38566 | 5784.9 | 0 | 0 | 38566 | 5784.9 | 0 | 0 | 38566 | 5784.9 | 0 | 0
2 | corte de mato mecanizado (tobata/trator), rastelagem e descarte dos resíduos | 16 | 10 | Treinamento | 245 | 245 | 36.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 36.75 | 0 | 0 | 245 | 36.75 | 0 | 0 | 245 | 36.75 | 0 | 0 | 245 | 36.75 | 0 | 0
2 | corte de mato mecanizado (tobata/trator), rastelagem e descarte dos resíduos | 1 | 10 | Administração e Bosque | 105410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105410 | 15811.5 | 0 | 0 | 105410 | 15811.5 | 0 | 0 | 105410 | 15811.5 | 0 | 0 | 105410 | 15811.5 | 0 | 0 | 105410 | 15811.5 | 0 | 0
2 | corte de mato mecanizado (tobata/trator), rastelagem e descarte dos resíduos | 11 | 5 | CPTEC | 253760 | 0 | 0 | 253760 | 38064 | 0 | 0 | 253760 | 38064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253760 | 38064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253760 | 38064
2 | corte de mato mecanizado (tobata/trator), rastelagem e descarte dos resíduos | 12 | 5 | LIM | 106990 | 0 | 0 | 106990 | 16048.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106990 | 16048.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106990 | 16048.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106990 | 16048.5
2 | corte de mato mecanizado (tobata/trator), rastelagem e descarte dos resíduos | 13 | 5 | BDA | 95576 | 95576 | 14336.4 | 0 | 0 | 95576 | 14336.4 | 0 | 0 | 95576 | 14336.4 | 0 | 0 | 95576 | 14336.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95576 | 14336.4 | 0 | 0
2 | corte de mato mecanizado (tobata/trator), rastelagem e descarte dos resíduos | 14 | 5 | SONDA | 53336 | 53336 | 8000.4 | 0 | 0 | 53336 | 8000.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53336 | 8000.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53336 | 8000.4 | 0 | 0
2 | corte de mato mecanizado (tobata/trator), rastelagem e descarte dos resíduos | 15 | 5 | LUME | 7053 | 7053 | 1057.95 | 0 | 0 | 7053 | 1057.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7053 | 1057.95 | 0 | 0 | 7053 | 1057.95 | 0 | 0 | 7053 | 1057.95 | 0 | 0
3 | Varrição de vias | 20 | 5 | Vias Pavimentadas | 85000 | 85000 | 4250 | 85000 | 4250 | 85000 | 4250 | 85000 | 4250 | 85000 | 4250 | 85000 | 4250 | 85000 | 4250 | 85000 | 4250 | 85000 | 4250 | 85000 | 4250 | 85000 | 4250 | 85000 | 4250
4 | Aceiro Manual | 21 | 5 | Divisas | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 5040 | 28000 | 5040 | 28000 | 5040 | 28000 | 5040 | 28000 | 5040 | 28000 | 5040 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1408300 | 576110 | 80265.83 | 557734 | 78519.62 | 669151 | 94221.98 | 492762 | 70034.36 | 610140 | 85040.6 | 494580 | 70046.3 | 670200 | 94039.73 | 429234 | 61493.72 | 777658 | 109642.58 | 524134 | 76382.6 | 681520 | 96077.33 | 584148 | 83274.14
| LEGENDA |  |  | Indice de Reajuste com base na variação IPCA 12 meses (julho/26 a junho/27): | [5 empty] | 0%
METODOLOGIA DO CORTE
1 | corte de mato mecanizado (roçadeira costal) |  |  | LOTE | ITEM | DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO |  |  |  |  | QTDE (M2) |  | VALOR UNITÁRIO (M2) |  | VALOR TOTAL
2 | corte de mato mecanizado (tobata/trator) |  |  | 1 | 1 | ROÇADEIRA COSTAL |  |  |  |  | 1196438 |  | 0.18 |  | 215358.84
3 | Varrição de vias |  |  | 1 | 2 | TRATOR |  |  |  |  | 4682933 |  | 0.15 |  | 702439.95
4 | Aceiro Manual |  |  | 1 | 3 | VARRIÇÃO |  |  |  |  | 1020000 |  | 0.05 |  | 51000
|  |  |  | 1 | 4 | ACEIRO MANUAL |  |  |  |  | 168000 |  | 0.18 |  | 30240
FRENTE DE TRABALHO
| Ensaios, LCP, Biblioteca |  |  | TOTAL GERAL ESTIMADO DO LOTE PARA 12 MESES | [6 empty] | 7067371 |  |  |  | 999038.79
Banco de Teste, Alojamento, ADC e LCG
Portaria no sentido Administração, Acesso para o LCP, Hangar e Telemetria
Portaria no sentido DGI, DGI, DSA, Treinamento, Elipse, Bosque, Administração
Acesso para o CPTEC, LIM, CPTEC
| BDA, Sonda e Lume |  |  |  |  | ,
Varrição de vias
Aceiro Manual