## CRONOGRAMA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECHO DA RODOVIA GO-225,GO-431,GO-414,GO-338
GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | ATIVIDADES | VALOR ETAPA | MÊS
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS
RELATÓRIO INICIAL DOS SERVIÇOS
1 | RELATÓRIO INICIAL DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO (QUANTIDADE MÍNIMA DE 10 KM) | 104848.56 | 100%
|  |  | 104848.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA
2 | PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA | 460983.51 |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | 0 | 115245.8775 | 115245.8775 | 115245.8775 | 115245.8775 | 0
3 | CONTROLE E MONITORAMENTO DE REVISÕES DE PROJETO EM FASE DE OBRAS | 79824.69 |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | 0 | 19956.1725 | 19956.1725 | 19956.1725 | 19956.1725 | 0
4 | REALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO | 82642.78 |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | 0 | 20660.695 | 20660.695 | 20660.695 | 20660.695 | 0
5 | ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL | 51701.76 |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | 0 | 12925.44 | 12925.44 | 12925.44 | 12925.44 | 0
6 | CONTROLE GEOTÉCNICO - ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA | 5171.16 |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | 0 | 1292.79 | 1292.79 | 1292.79 | 1292.79 | 0
7 | CONTROLE GEOTÉCNICO - MASSA ASFÁLTICA | 3695.41 |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | 0 | 923.8525 | 923.8525 | 923.8525 | 923.8525 | 0
8 | CONTROLE GEOTÉCNICO - TRATAMENTO SUPERFICIAL | 12300 |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | 0 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 0
9 | CONTROLE GEOTÉCNICO - MICRO | 113696 |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | 0 | 28424 | 28424 | 28424 | 28424 | 0
10 | CONTROLE GEOTÉCNICO - TESTE DE CARGA | 1102.94 |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | 0 | 275.735 | 275.735 | 275.735 | 275.735 | 0
11 | CONTROLE GEOMÉTRICO - ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA | 1826.18 |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | 0 | 456.545 | 456.545 | 456.545 | 456.545 | 0
12 | CONTROLE GEOMÉTRICO - REVESTIMENTO | 6888 |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | 0 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 0
13 | CONTROLE GEOMÉTRICO - OBRAS COMPLEMENTARES | 105079.5 |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | 0 | 26269.875 | 26269.875 | 26269.875 | 26269.875 | 0
RELATÓRIO FINAL DOS SERVIÇOS
14 | RELATÓRIO DE RECEBIMENTO DE OBRAS - TRO (PARCIAL OU TOTAL) | 86649.25 | [5 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86649.25
15 | RELATÓRIO FINAL DOS TRABALHOS DE SUPERVISÃO | 29276.25 | [5 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29276.25
16 | PROJETO(S) "AS BUILT" DA(S) OBRA(S) | 53858.8 | [5 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53858.8
TOTAL |  | 1199544.79
Percentual Parcial %) |  |  | 8.741% | 19.28% | 19.28% | 19.28% | 19.28% | 14.15%
Parcial (R$) |  |  | 104848.56 | 231227.9825 | 231227.9825 | 231227.9825 | 231227.9825 | 169784.3
Percentual Acumulado (%) |  |  | 8.741% | 28.02% | 47.29% | 66.57% | 85.85% | 100%
Acumulado (R$) |  |  | 104848.56 | 336076.5425 | 567304.525 | 798532.5075 | 1029760.49 | 1199544.79