## CAPA
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2024 - GOINFRA
Objeto:
SERVIÇOS DE EXECUÇÃO CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, A SEREM PRESTADOS NOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕE O LOTE 63 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO – EIXO MUNICÍPIOS (CAÇU, CHAPADÃO DO CÉU, MINEIROS, NAZÁRIO, PALMINÓPOLIS E TURVÂNIA), NO ESTADO DE GOIÁS.

## ÍNDICE
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2024 - GOINFRA
| ÍNDICE DA PROPOSTA | PÁGINAS
| CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA | 3 | / | 4
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | 5 | / | 12
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | 13 | / | 19
| COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS | 20 | / | 83
| BDI / LEI SOCIAL | 84 | / | 87
| TERMO DE ENCERRAMENTO | 88 | / | 89
____________________________________
JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
CNPJ Nº: 16.910.656/0001-81
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA Nº: 20040/D-GO
SÓCIO / DIRETOR

## I1
CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

## PROPOSTA
CARTA PROPOSTA DE PREÇOS
GOIÂNIA, 18 DE OUTUBRO DE 2024
À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2024 - GOINFRA
Prezados Senhores:
A empresa JS Construtora e Locadora Ltda., CNPJ 16.910.656/0001-81, sediada na Avenida Guarujá Qd. 99 Lt. 15 nº 171 Jardim Atlântico Goiânia – GO, CEP 74.343-370 fone (062) 3638-6601, email – adalberto@jsconstrutora.net, neste ato representada por seu Sócio/Diretor Adalberto Vieira brasileiro, casado, CPF 857.324.861-00, residente e domiciliado em Goiânia – GO, vem pela presente submeter à apreciação de V. Sª., a Proposta de Preço relativa à licitação em epígrafe para a SERVIÇOS DE EXECUÇÃO CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, A SEREM PRESTADOS NOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕE O LOTE 63 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO – EIXO MUNICÍPIOS (CAÇU, CHAPADÃO DO CÉU, MINEIROS, NAZÁRIO, PALMINÓPOLIS E TURVÂNIA), NO ESTADO DE GOIÁS., declarando que executará os serviços objeto desse PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2024 - GOINFRA com o valor global de R$ 6.113.991,12 (seis milhões, cento e treze mil, novecentos e noventa e um reais e doze centavos), para a contratação do objeto do presente pregão eletrônico Declaramos ainda que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos e que os preços unitários e global propostos compreendem todas as despesas concernentes à execução dos serviços projetados e especificados neste Edital. | A empresa JS Construtora e Locadora Ltda., CNPJ 16.910.656/0001-81, sediada na Avenida Guarujá Qd. 99 Lt. 15 nº 171 Jardim Atlântico Goiânia – GO, CEP 74.343-370 fone (062) 3638-6601, email – adalberto@jsconstrutora.net, neste ato representada por seu Sócio/Diretor Adalberto Vieira brasileiro, casado, CPF 857.324.861-00, residente e domiciliado em Goiânia – GO, vem pela presente submeter à apreciação de V. Sª., a Proposta de Preço relativa à licitação em epígrafe para a | , declarando que executará os serviços objeto desse | com o valor global de R$ | (cinco milhões, novecentos e noventa e sete mil, oitocentos e noventa reais e quarenta e dois centavos), para a contratação do objeto do presente pregão eletrônico Declaramos ainda que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos e que os preços unitários e global propostos compreendem todas as despesas concernentes à execução dos serviços projetados e especificados neste Edital.
Concordamos com o prazo para execução dos serviços, de acordo com o cronograma, item deste Edital.
Validade da proposta: 90 (noventa) dias corridos, da data da abertura.
DADOS BANCÁRIOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 0014 CONTA CORRENTE 4656-7
____________________________________
JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
CNPJ Nº: 16.910.656/0001-81
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA Nº: 20040/D-GO
SÓCIO / DIRETOR

## I2
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

## RESUMO
ORÇAMENTO LOTE 63 - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2024
MUNICÍPIO | DISCRIMINAÇÃO | PREÇO | PREÇO/M2
CAÇU | PAVIMENTAÇÃO | 1252356.46 | 22.022
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 29999.27 | 0.52752
| MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 117498.81 | 2.0662
| TOTAL GERAL | 1399854.54 | 24.6157
CHAPADÃO DO CÉU | PAVIMENTAÇÃO | 1173695.33 | 23.1283
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 43541.74 | 0.85802
| MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 129443.51 | 2.5508
| TOTAL GERAL | 1346680.58 | 26.5371
MINEIROS | PAVIMENTAÇÃO | 1149072.1 | 30.1946
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 26285.05 | 0.6907
| MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 108283.8 | 2.8454
| TOTAL GERAL | 1283640.95 | 33.7307
NAZÁRIO | PAVIMENTAÇÃO | 595339.06 | 21.6449
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 28723.46 | 1.0443
| MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 95646.61 | 3.4775
| TOTAL GERAL | 719709.13 | 26.1667
PALMINÓPOLIS | PAVIMENTAÇÃO | 557063.97 | 22.5851
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 11198.64 | 0.45403
| MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 99200.87 | 4.0219
| TOTAL GERAL | 667463.48 | 27.061
TURVÂNIA | PAVIMENTAÇÃO | 584867.94 | 22.1207
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 14102.13 | 0.53337
| MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 97672.37 | 3.6941
| TOTAL GERAL | 696642.44 | 26.3482
|  | TOTAL GERAL | 6113991.12
ORÇAMENTO CONSOLIDADO LOTE 63
| ITEM | SERVIÇOS | TOTAL
| 1 | CAÇU | 1399854.54
22.9%
| 2 | CHAPADÃO DO CÉU | 1346680.58
22.03%
| 3 | MINEIROS | 1283640.95
21%
| 4 | NAZÁRIO | 719709.13
11.77%
| 5 | PALMINÓPOLIS | 667463.48
10.92%
| 6 | TURVÂNIA | 696642.44
11.39%
|  | TOTAL GERAL | 6113991.12
100%
____________________________________
JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
CNPJ Nº: 16.910.656/0001-81
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA Nº: 20040/D-GO
SÓCIO / DIRETOR

## ORÇAMENTO
|  | GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes |  |  |  | 21/05/2024 - 09:14
Orçamento Sintético
Setor | : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento | : 202200036001024-1/2024 | [5 empty] | Data Orçamento : 18/04/2024
Descrição | : ORÇAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS - CAÇU - GOIÁS
Versão | : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZEMBRO/23 - SEM DESONERAÇÃO - T233
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 56.868,39 m2
Data Base : 01/12/2023
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
PAVIMENTAÇÃO
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 11.91% | m2 | 189.56 |  |  | 0.19 |  | 36.01
40305 |  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 11.91% | m2 | 189.56 |  |  | 0.15 |  | 28.43
44100 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 11.91% | m3 | 113.74 |  |  | 2.6 |  | 295.72
44102 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 11.91% | m3km | 602.8 |  |  | 0.97 |  | 584.71
44151 |  | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 11.91% | m3 | 90.99 |  |  | 43.45 |  | 3953.51
44201 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 11.91% | m2 | 2274.73 |  |  | 0.14 |  | 318.46
40425 |  | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 11.91% | m3 | 181.98 |  |  | 3.37 |  | 613.27
40430 |  | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 11.91% | m3km | 891.69 |  |  | 0.99 |  | 882.77
44300 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 11.91% | TKM | 5.63 |  |  | 0.95 |  | 5.34
44200 |  | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 11.91% | m2 | 568.68 |  |  | 0.19 |  | 108.04
44205 |  | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) | 11.91% | m3 | 90.99 |  |  | 149.12 |  | 13568.42
44211 |  | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) | 11.91% | m2 | 113736.78 |  |  | 2.21 |  | 251358.28
44301 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) | 11.91% | TKM | 627.83 |  |  | 0.76 |  | 477.15
44303 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 11.91% | tkm | 10.92 |  |  | 0.83 |  | 9.06
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 11.91% | TKM | 7687.58 |  |  | 0.23 |  | 1768.14
40455 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 11.91% | m3km | 3702.88 |  |  | 0.42 |  | 1555.2
40510 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 8.36% | T | 1.14 |  |  | 3487.02 |  | 3975.2
40500 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C | 8.36% | T | 16.61 |  |  | 3624.64 |  | 60205.27
40485 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 8.36% | t | 0.74 |  |  | 3142.44 |  | 2325.4
40530 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (DT= 331,00KM) | 11.91% | tkm | 70118.49 |  |  | 0.57 |  | 39967.53
40511 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO | 8.36% | t | 193.35 |  |  | 4501.27 |  | 870320.55
Total do Grupo : | [8 empty] | 1252356.46
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40835 |  | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | 11.91% | Un | 254 |  |  | 34.94 |  | 8874.76
40815 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 11.91% | m2 | 376.57 |  |  | 34.51 |  | 12995.43
42480 |  | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 11.91% | m2 | 2822.6 |  |  | 2.88 |  | 8129.08
Total do Grupo : | [8 empty] | 29999.27
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42301 |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 11.91% | un | 1 |  |  | 27189.68 |  | 27189.68
42000 |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 11.91% | un | 1 |  |  | 90309.1355 |  | 90309.13
Total do Grupo : | [8 empty] | 117498.81
Total do Orçamento : | [8 empty] | 1399854.54
____________________________________
JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
CNPJ Nº: 16.910.656/0001-81
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA Nº: 20040/D-GO
SÓCIO / DIRETOR
|  | GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes |  |  |  | 24/04/2024 - 09:55
Orçamento Sintético
Setor | : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento | : 202100036007895-1/2024 | [5 empty] | Data Orçamento : 23/04/2024
Descrição | : ORÇAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS - CHAPADÃO DO CÉU - GOIÁS
Versão | : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZEMBRO/23 - SEM DESONERAÇÃO - T233
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 50.747,05 m2
Data Base : 01/12/2023
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
PAVIMENTAÇÃO
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 11.91% | m2 | 169.16 |  |  | 0.19 |  | 32.14
40305 |  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 11.91% | m2 | 169.16 |  |  | 0.15 |  | 25.37
44100 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 11.91% | m3 | 101.49 |  |  | 2.6 |  | 263.87
44102 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 11.91% | m3km | 507.47 |  |  | 0.97 |  | 492.24
44151 |  | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 11.91% | m3 | 81.2 |  |  | 43.45 |  | 3528.14
44201 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 11.91% | m2 | 2029.88 |  |  | 0.14 |  | 284.18
40425 |  | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 11.91% | m3 | 162.39 |  |  | 3.37 |  | 547.25
40430 |  | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 11.91% | m3km | 811.95 |  |  | 0.99 |  | 803.83
44300 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 11.91% | TKM | 3.35 |  |  | 0.95 |  | 3.18
44200 |  | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 11.91% | m2 | 507.47 |  |  | 0.19 |  | 96.41
44205 |  | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) | 11.91% | m3 | 81.2 |  |  | 149.12 |  | 12108.54
44211 |  | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) | 11.91% | m2 | 101494.1 |  |  | 2.21 |  | 224301.96
44301 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) | 11.91% | TKM | 933.74 |  |  | 0.76 |  | 709.64
44303 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 11.91% | tkm | 16.24 |  |  | 0.83 |  | 13.47
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 11.91% | TKM | 10694.43 |  |  | 0.23 |  | 2459.71
40455 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 11.91% | m3km | 92976.12 |  |  | 0.42 |  | 39049.97
40510 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 8.36% | T | 1.01 |  |  | 3487.02 |  | 3521.89
40500 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C | 8.36% | T | 14.82 |  |  | 3624.64 |  | 53717.16
40485 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 8.36% | t | 0.66 |  |  | 3142.44 |  | 2074.01
40530 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (DT= 331,00KM) | 11.91% | tkm | 93005.71 |  |  | 0.57 |  | 53013.25
40511 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO | 8.36% | t | 172.54 |  |  | 4501.27 |  | 776649.12
Total do Grupo : | [8 empty] | 1173695.33
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40835 |  | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | 11.91% | Un | 726 |  |  | 34.94 |  | 25366.44
40815 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 11.91% | m2 | 347.23 |  |  | 34.51 |  | 11982.9
42480 |  | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 11.91% | m2 | 2150.14 |  |  | 2.88 |  | 6192.4
Total do Grupo : | [8 empty] | 43541.74
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42301 |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 11.91% | un | 1 |  |  | 39134.38 |  | 39134.38
42000 |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 11.91% | un | 1 |  |  | 90309.1355 |  | 90309.13
Total do Grupo : | [8 empty] | 129443.51
Total do Orçamento : | [8 empty] | 1346680.58
____________________________________
JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
CNPJ Nº: 16.910.656/0001-81
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA Nº: 20040/D-GO
SÓCIO / DIRETOR
|  | GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes |  |  |  | 18/04/2024 - 08:52
Orçamento Sintético
Setor | : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento | : 202200036000702-1/2024 | [5 empty] | Data Orçamento : 23/04/2024
Descrição | : ORÇAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS - MINEIROS - GOIÁS
Versão | : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZEMBRO/23 - SEM DESONERAÇÃO - T233
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 38.055,58 m2
Data Base : 01/12/2023
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
PAVIMENTAÇÃO
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 11.91% | m2 | 126.85 |  |  | 0.19 |  | 24.1
40305 |  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 11.91% | m2 | 126.85 |  |  | 0.15 |  | 19.02
44100 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 11.91% | m3 | 76.11 |  |  | 2.6 |  | 197.88
44102 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 11.91% | m3km | 380.55 |  |  | 0.97 |  | 369.13
44151 |  | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 11.91% | m3 | 60.89 |  |  | 43.45 |  | 2645.67
44201 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 11.91% | m2 | 39577.79 |  |  | 0.14 |  | 5540.89
40425 |  | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 11.91% | m3 | 121.78 |  |  | 3.37 |  | 410.39
40430 |  | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 11.91% | m3km | 608.88 |  |  | 0.99 |  | 602.79
44300 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 11.91% | TKM | 39.43 |  |  | 0.95 |  | 37.45
44200 |  | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 11.91% | m2 | 380.55 |  |  | 0.19 |  | 72.3
1518 |  | FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA | 8.36% | t | 2429.47 |  |  | 425.85 |  | 1034589.79
44204A |  | APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (PAV. URB.) - CAPA DE ROLAMENTO | 11.91% | m3 | 1012.28 |  |  | 16.92 |  | 17127.77
44303 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 11.91% | tkm | 12.18 |  |  | 0.83 |  | 10.1
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 11.91% | TKM | 876.79 |  |  | 0.23 |  | 201.66
40460 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA (DT= 21,00KM) | 11.91% | TKM | 51018.81 |  |  | 0.27 |  | 13775.07
40510 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 8.36% | T | 19.22 |  |  | 3487.02 |  | 67020.52
40485 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 8.36% | t | 0.49 |  |  | 3142.44 |  | 1539.79
40530 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (DT= 435,00KM) | 11.91% | tkm | 8575.06 |  |  | 0.57 |  | 4887.78
Total do Grupo : | [8 empty] | 1149072.1
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40835 |  | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | 11.91% | Un | 411 |  |  | 34.94 |  | 14360.34
40815 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 11.91% | m2 | 206.32 |  |  | 34.51 |  | 7120.1
42480 |  | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 11.91% | m2 | 1668.27 |  |  | 2.88 |  | 4804.61
Total do Grupo : | [8 empty] | 26285.05
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42301 |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 11.91% | un | 1 |  |  | 24007.44 |  | 24007.44
42000 |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 11.91% | un | 1 |  |  | 84276.3628 |  | 84276.36
Total do Grupo : | [8 empty] | 108283.8
Total do Orçamento : | [8 empty] | 1283640.95
____________________________________
JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
CNPJ Nº: 16.910.656/0001-81
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA Nº: 20040/D-GO
SÓCIO / DIRETOR
|  | GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes |  |  |  | 14/06/2024 - 15:10
Orçamento Sintético
Setor | : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento | : 202200036000869-1/2024 | [5 empty] | Data Orçamento : 14/06/2024
Descrição | : ORÇAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS - NAZÁRIO - GOIÁS
Versão | : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEVEREIRO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T239
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 27.504,80 m2
Data Base : 01/02/2024
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
PAVIMENTAÇÃO
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 11.91% | m2 | 91.68 |  |  | 0.19 |  | 17.41
40305 |  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 11.91% | m2 | 91.68 |  |  | 0.15 |  | 13.75
44100 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 11.91% | m3 | 55.01 |  |  | 2.51 |  | 138.07
44102 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 11.91% | m3km | 275.04 |  |  | 0.97 |  | 266.78
44151 |  | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 11.91% | m3 | 44.01 |  |  | 43.47 |  | 1913.11
44201 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 11.91% | m2 | 1100.18 |  |  | 0.14 |  | 154.02
40425 |  | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 11.91% | m3 | 88.01 |  |  | 3.39 |  | 298.35
40430 |  | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 11.91% | m3km | 484.07 |  |  | 0.99 |  | 479.22
44300 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 11.91% | TKM | 2.54 |  |  | 0.95 |  | 2.41
44200 |  | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 11.91% | m2 | 275.04 |  |  | 0.19 |  | 52.25
44205 |  | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) | 11.91% | m3 | 44.01 |  |  | 149.19 |  | 6565.85
44211 |  | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) | 11.91% | m2 | 55009.6 |  |  | 2.22 |  | 122121.31
44301 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) | 11.91% | TKM | 283.41 |  |  | 0.76 |  | 215.39
44303 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 11.91% | tkm | 4.93 |  |  | 0.83 |  | 4.09
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 11.91% | TKM | 254.47 |  |  | 0.23 |  | 58.52
40455 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 11.91% | m3km | 11116.06 |  |  | 0.42 |  | 4668.74
40510 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 8.36% | T | 0.55 |  |  | 3487.02 |  | 1917.86
40500 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C | 8.36% | T | 8.03 |  |  | 3624.64 |  | 29105.85
40485 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 8.36% | t | 0.36 |  |  | 3142.44 |  | 1131.27
40530 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (DT= 331,00KM) | 11.91% | tkm | 9221.13 |  |  | 0.57 |  | 5256.04
40511 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO | 8.36% | t | 93.52 |  |  | 4501.27 |  | 420958.77
Total do Grupo : | [8 empty] | 595339.06
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40835 |  | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | 11.91% | Un | 505 |  |  | 34.46 |  | 17402.3
40815 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 11.91% | m2 | 208.06 |  |  | 32.15 |  | 6689.12
42480 |  | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 11.91% | m2 | 1608.35 |  |  | 2.88 |  | 4632.04
Total do Grupo : | [8 empty] | 28723.46
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42301 |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 11.91% | un | 1 |  |  | 5331.1 |  | 5331.1
42000 |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 11.91% | un | 1 |  |  | 90315.5193 |  | 90315.51
Total do Grupo : | [8 empty] | 95646.61
Total do Orçamento : | [8 empty] | 719709.13
____________________________________
JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
CNPJ Nº: 16.910.656/0001-81
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA Nº: 20040/D-GO
SÓCIO / DIRETOR
|  | GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes |  |  |  | 03/05/2024 - 10:18
Orçamento Sintético
Setor | : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento | : 202200036004165-3/2023 | [5 empty] | Data Orçamento : 03/05/2024
Descrição | : ORÇAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS - PALMINÓPOLIS - GOIÁS
Versão | : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEVEREIRO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T239
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 24.665,12 m2
Data Base : 01/02/2024
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
PAVIMENTAÇÃO
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 11.91% | m2 | 82.22 |  |  | 0.19 |  | 15.62
40305 |  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 11.91% | m2 | 82.22 |  |  | 0.15 |  | 12.33
44100 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 11.91% | m3 | 49.33 |  |  | 2.51 |  | 123.81
44102 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 11.91% | m3km | 221.99 |  |  | 0.97 |  | 215.33
44151 |  | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 11.91% | m3 | 39.46 |  |  | 43.47 |  | 1715.32
44201 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 11.91% | m2 | 986.6 |  |  | 0.14 |  | 138.12
40425 |  | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 11.91% | m3 | 78.93 |  |  | 3.39 |  | 267.57
40430 |  | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 11.91% | m3km | 149.96 |  |  | 0.99 |  | 148.46
44300 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 11.91% | TKM | 1.55 |  |  | 0.95 |  | 1.47
44200 |  | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 11.91% | m2 | 246.65 |  |  | 0.19 |  | 46.86
44205 |  | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) | 11.91% | m3 | 39.46 |  |  | 149.19 |  | 5887.03
44211 |  | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) | 11.91% | m2 | 49330.24 |  |  | 2.22 |  | 109513.13
44301 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) | 11.91% | TKM | 172.46 |  |  | 0.76 |  | 131.06
44303 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 11.91% | tkm | 3 |  |  | 0.83 |  | 2.49
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 11.91% | TKM | 911.54 |  |  | 0.23 |  | 209.65
40455 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 11.91% | m3km | 59810.48 |  |  | 0.42 |  | 25120.4
40510 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 8.36% | T | 0.49 |  |  | 3487.02 |  | 1708.63
40500 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C | 8.36% | T | 7.2 |  |  | 3624.64 |  | 26097.4
40485 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 8.36% | t | 0.32 |  |  | 3142.44 |  | 1005.58
40530 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (DT= 138,00KM) | 11.91% | tkm | 12679.32 |  |  | 0.57 |  | 7227.21
40511 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO | 8.36% | t | 83.86 |  |  | 4501.27 |  | 377476.5
Total do Grupo : | [8 empty] | 557063.97
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40815 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 11.91% | m2 | 206.39 |  |  | 32.15 |  | 6635.43
42480 |  | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 11.91% | m2 | 1584.45 |  |  | 2.88 |  | 4563.21
Total do Grupo : | [8 empty] | 11198.64
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42301 |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 11.91% | un | 1 |  |  | 8885.36 |  | 8885.36
42000 |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 11.91% | un | 1 |  |  | 90315.5193 |  | 90315.51
Total do Grupo : | [8 empty] | 99200.87
Total do Orçamento : | [8 empty] | 667463.48
____________________________________
JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
CNPJ Nº: 16.910.656/0001-81
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA Nº: 20040/D-GO
SÓCIO / DIRETOR
|  | GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes |  |  |  | 19/06/2024 - 13:29
Orçamento Sintético
Setor | : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento | : 202100036008078-1/2024 | [5 empty] | Data Orçamento : 19/06/2024
Descrição | : ORÇAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS - TURVÂNIA - GOIÁS
Versão | : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEVEREIRO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T239
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 26.439,83 m2
Data Base : 01/02/2024
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
PAVIMENTAÇÃO
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 11.91% | m2 | 88.13 |  |  | 0.19 |  | 16.74
40305 |  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 11.91% | m2 | 88.13 |  |  | 0.15 |  | 13.21
44100 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 11.91% | m3 | 52.88 |  |  | 2.51 |  | 132.72
44102 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 11.91% | m3km | 264.39 |  |  | 0.97 |  | 256.45
44151 |  | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 11.91% | m3 | 42.3 |  |  | 43.47 |  | 1838.78
44201 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 11.91% | m2 | 1057.58 |  |  | 0.14 |  | 148.06
40425 |  | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 11.91% | m3 | 84.61 |  |  | 3.39 |  | 286.82
40430 |  | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 11.91% | m3km | 423.03 |  |  | 0.99 |  | 418.79
44300 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 11.91% | TKM | 1.74 |  |  | 0.95 |  | 1.65
44200 |  | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 11.91% | m2 | 264.39 |  |  | 0.19 |  | 50.23
44205 |  | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) | 11.91% | m3 | 42.3 |  |  | 149.19 |  | 6310.73
44211 |  | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) | 11.91% | m2 | 52879.66 |  |  | 2.22 |  | 117392.84
44301 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) | 11.91% | TKM | 486.49 |  |  | 0.76 |  | 369.73
44303 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 11.91% | tkm | 8.46 |  |  | 0.83 |  | 7.02
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 11.91% | TKM | 1152.43 |  |  | 0.23 |  | 265.05
40455 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 11.91% | m3km | 36390.59 |  |  | 0.42 |  | 15284.04
40510 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 8.36% | T | 0.53 |  |  | 3487.02 |  | 1848.12
40500 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C | 8.36% | T | 7.72 |  |  | 3624.64 |  | 27982.22
40485 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 8.36% | t | 0.34 |  |  | 3142.44 |  | 1068.42
40530 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (DT= 116,00KM) | 11.91% | tkm | 11424.83 |  |  | 0.57 |  | 6512.15
40511 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO | 8.36% | t | 89.9 |  |  | 4501.27 |  | 404664.17
Total do Grupo : | [8 empty] | 584867.94
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40815 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 11.91% | m2 | 282.76 |  |  | 32.15 |  | 9090.73
42480 |  | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 11.91% | m2 | 1740.07 |  |  | 2.88 |  | 5011.4
Total do Grupo : | [8 empty] | 14102.13
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42301 |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 11.91% | un | 1 |  |  | 7356.86 |  | 7356.86
42000 |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 11.91% | un | 1 |  |  | 90315.5193 |  | 90315.51
Total do Grupo : | [8 empty] | 97672.37
Total do Orçamento : | [8 empty] | 696642.44
____________________________________
JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
CNPJ Nº: 16.910.656/0001-81
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA Nº: 20040/D-GO
SÓCIO / DIRETOR

## I3
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

## CRONOGRAMA
PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS
Descrição: ORÇAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS - CAÇU - GOIÁS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | TOTAIS | M Ê S
|  |  | 1º mês (30 dias) | 2º mês (30 dias)
1 | MOBILIZAÇÃO E INSTAL. DE CANTEIROS / ADM. LOCAL | 8.394% | 50% | 50%
|  | 117498.81 | 58749.4 | 58749.4
2 | PAVIMENTAÇÃO | 89.46% | 40% | 60%
|  | 1252356.46 | 500942.58 | 751413.87
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2.143% | 20% | 80%
|  | 29999.27 | 5999.85 | 23999.41
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES |  |  | 39.99% | 60.01%
PERCENTUAL GLOBAL ACUM. |  | 100% | 39.99% | 100%
VALOR SIMPLES |  |  | 565691.83 | 834162.68
VALOR ACUMULADO |  | 1399854.54 | 565691.83 | 1399854.51
____________________________________
JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
CNPJ Nº: 16.910.656/0001-81
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA Nº: 20040/D-GO
SÓCIO / DIRETOR
PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS
Descrição: ORÇAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS - CHAPADÃO DO CÉU - GOIÁS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | TOTAIS | M Ê S
|  |  | 1º mês (30 dias) | 2º mês (30 dias)
1 | MOBILIZAÇÃO E INSTAL. DE CANTEIROS / ADM. LOCAL | 9.247% | 50% | 50%
|  | 129443.51 | 64721.75 | 64721.75
2 | PAVIMENTAÇÃO | 83.84% | 40% | 60%
|  | 1173695.33 | 469478.13 | 704217.19
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 3.11% | 20% | 80%
|  | 43541.74 | 8708.34 | 34833.39
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES |  |  | 39.99% | 60.01%
PERCENTUAL GLOBAL ACUM. |  | 96.2% | 39.99% | 100%
VALOR SIMPLES |  |  | 542908.22 | 803772.33
VALOR ACUMULADO |  | 1346680.58 | 542908.22 | 1346680.55
____________________________________
JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
CNPJ Nº: 16.910.656/0001-81
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA Nº: 20040/D-GO
SÓCIO / DIRETOR
PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS
Descrição: ORÇAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS - MINEIROS - GOIÁS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | TOTAIS | M Ê S
|  |  | 1º mês (30 dias) | 2º mês (30 dias)
1 | MOBILIZAÇÃO E INSTAL. DE CANTEIROS / ADM. LOCAL | 7.735% | 50% | 50%
|  | 108283.8 | 54141.9 | 54141.9
2 | PAVIMENTAÇÃO | 82.09% | 40% | 60%
|  | 1149072.1 | 459628.84 | 689443.26
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1.878% | 20% | 80%
|  | 26285.05 | 5257.01 | 21028.04
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES |  |  | 39.99% | 60.01%
PERCENTUAL GLOBAL ACUM. |  | 91.7% | 39.99% | 100%
VALOR SIMPLES |  |  | 519027.75 | 764613.2
VALOR ACUMULADO |  | 1283640.95 | 519027.75 | 1283640.95
____________________________________
JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
CNPJ Nº: 16.910.656/0001-81
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA Nº: 20040/D-GO
SÓCIO / DIRETOR
PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS
Descrição: ORÇAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS - NAZÁRIO - GOIÁS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | TOTAIS | M Ê S
|  |  | 1º mês (30 dias) | 2º mês (30 dias)
1 | MOBILIZAÇÃO E INSTAL. DE CANTEIROS / ADM. LOCAL | 6.833% | 50% | 50%
|  | 95646.61 | 47823.31 | 47823.31
2 | PAVIMENTAÇÃO | 42.53% | 40% | 60%
|  | 595339.06 | 238135.62 | 357203.44
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2.052% | 20% | 80%
|  | 28723.46 | 5744.69 | 22978.77
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES |  |  | 39.99% | 60.01%
PERCENTUAL GLOBAL ACUM. |  | 51.41% | 39.99% | 100%
VALOR SIMPLES |  |  | 291703.62 | 428005.52
VALOR ACUMULADO |  | 719709.13 | 291703.62 | 719709.14
____________________________________
JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
CNPJ Nº: 16.910.656/0001-81
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA Nº: 20040/D-GO
SÓCIO / DIRETOR
PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS
Descrição: ORÇAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS - PALMINÓPOLIS - GOIÁS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | TOTAIS | M Ê S
|  |  | 1º mês (30 dias) | 2º mês (30 dias)
1 | MOBILIZAÇÃO E INSTAL. DE CANTEIROS / ADM. LOCAL | 7.087% | 50% | 50%
|  | 99200.87 | 49600.44 | 49600.44
2 | PAVIMENTAÇÃO | 39.79% | 40% | 60%
|  | 557063.97 | 222825.59 | 334238.38
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0.8% | 20% | 80%
|  | 11198.64 | 2239.73 | 8958.91
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES |  |  | 39.99% | 60.01%
PERCENTUAL GLOBAL ACUM. |  | 47.68% | 39.99% | 100%
VALOR SIMPLES |  |  | 274665.76 | 392797.73
VALOR ACUMULADO |  | 667463.48 | 274665.76 | 667463.49
____________________________________
JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
CNPJ Nº: 16.910.656/0001-81
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA Nº: 20040/D-GO
SÓCIO / DIRETOR
PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS
Descrição: ORÇAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS - TURVÂNIA - GOIÁS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | TOTAIS | M Ê S
|  |  | 1º mês (30 dias) | 2º mês (30 dias)
1 | MOBILIZAÇÃO E INSTAL. DE CANTEIROS / ADM. LOCAL | 6.977% | 50% | 50%
|  | 97672.37 | 48836.19 | 48836.19
2 | PAVIMENTAÇÃO | 41.78% | 40% | 60%
|  | 584867.94 | 233947.18 | 350920.76
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1.007% | 20% | 80%
|  | 14102.13 | 2820.43 | 11281.7
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES |  |  | 39.99% | 60.01%
PERCENTUAL GLOBAL ACUM. |  | 49.77% | 39.99% | 100%
VALOR SIMPLES |  |  | 285603.8 | 411038.65
VALOR ACUMULADO |  | 696642.44 | 285603.8 | 696642.45
____________________________________
JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
CNPJ Nº: 16.910.656/0001-81
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA Nº: 20040/D-GO
SÓCIO / DIRETOR

## I4
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

## COMP_T233
CRITÉRIO
SIM | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - T233
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 40305 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | [5 empty] | M2
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM | 30000 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE | 1 | 0 | 108.3981 | 37.6944 | 1 | 108.39
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 108.39
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM | 20003 | AJUDANTE |  | 7.03 | 14.86 | 111.5% | 2 | 29.72
SIM | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 11.38 | 24.06 | 111.5% | 0.5 | 12.03
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 41.75
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM | 12 | ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 9.6% | X | 4
SIM | 11 | EPI |  |  |  | 1.12% | X | 0.46
SIM | 13 | TRANSPORTE DE PESSOAL |  |  |  | 4.79% | X | 1.99
SIM
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 6.45
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 156.59
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 1087.5
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 0.14
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 0.14
SIM | BDI: | [5 empty] | 11.91% | 0.01
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 0.15
SIM | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - T233
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 42480 | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | [5 empty] | M2
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM | 30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 0.15 | 0.85 | 101.5486 | 21.3312 | 1 | 33.36
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 33.36
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 11.38 | 24.06 | 111.5% | 0.5 | 12.03
SIM | 20031 | SERVENTE |  | 6.42 | 13.57 | 111.5% | 10 | 135.7
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 147.73
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM | 12 | ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 9.6% | X | 14.18
SIM | 11 | EPI |  |  |  | 1.12% | X | 1.65
SIM | 13 | TRANSPORTE DE PESSOAL |  |  |  | 4.79% | X | 7.07
SIM | 14 | FERRAMENTAS MANUAIS |  |  |  | 5% | X | 7.38
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 30.28
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 211.37
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 125
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 1.69
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM | 10009 | CAL PARA PINTURA |  |  | KG | 2,03 | 0.44 | 0.89
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 0.89
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 2.58
SIM | BDI: | [5 empty] | 11.91% | 0.3
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 2.88
SIM | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - T233
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 40001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | [5 empty] | M2
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM | 30001 | TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 1 | 0 | 285.2043 | 91.1331 | 1 | 285.2
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 285.2
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 11.38 | 24.06 | 111.5% | 0.4 | 9.62
SIM | 20031 | SERVENTE |  | 6.42 | 13.57 | 111.5% | 2 | 27.14
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 36.76
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM | 11 | EPI |  |  |  | 1.12% | X | 0.41
SIM | 12 | ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 9.6% | X | 3.52
SIM | 13 | TRANSPORTE DE PESSOAL |  |  |  | 4.79% | X | 1.76
SIM | 14 | FERRAMENTAS MANUAIS |  |  |  | 5% | X | 1.83
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 7.52
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 329.48
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 1916.1375
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 0.17
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 0.17
SIM | BDI: | [5 empty] | 11.91% | 0.02
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 0.19
SIM | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - T233
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 44100 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | [5 empty] | M3
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM | 30007 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 0.77 | 0.23 | 170.8176 | 72.5564 | 1 | 148.21
SIM | 30001 | TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 1 | 0 | 285.2043 | 91.1331 | 1 | 285.2
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 433.41
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM | 20003 | AJUDANTE |  | 7.03 | 14.86 | 111.5% | 2 | 29.72
SIM | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 11.38 | 24.06 | 111.5% | 0.5 | 12.03
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 41.75
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM | 11 | EPI |  |  |  | 1.12% | X | 0.46
SIM | 12 | ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 9.6% | X | 4
SIM | 13 | TRANSPORTE DE PESSOAL |  |  |  | 4.79% | X | 1.99
SIM
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 6.45
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 481.61
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 206.25
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 2.33
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 2.33
SIM | BDI: | [5 empty] | 11.91% | 0.27
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 2.6
SIM | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - T233
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 44151 | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | [5 empty] | M3
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM | 30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 1 | 0 | 101.5486 | 21.3312 | 0.3333 | 33.84
SIM | 30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 0.6 | 0.4 | 121.3837 | 22.3355 | 1 | 81.76
SIM | 30013 | GRADE DE DISCO - 24X24 | 0.56 | 0.44 | 1.6355 | 1.0534 | 1 | 1.37
SIM | 30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 0.92 | 0.08 | 109.0293 | 41.2236 | 1 | 103.6
SIM | 30015 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T | 0.14 | 0.86 | 96.8184 | 42.4165 | 1 | 50.03
SIM | 30009 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 1 | 0 | 84.3861 | 33.8004 | 1 | 84.38
SIM | 30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 0.56 | 0.44 | 55.8202 | 16.4985 | 1 | 38.51
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 393.49
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM | 20003 | AJUDANTE |  | 7.03 | 14.86 | 111.5% | 12 | 178.32
SIM | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 11.38 | 24.06 | 111.5% | 1 | 24.06
SIM | 20013 | GREDISTA |  | 9.25 | 19.56 | 111.5% | 1 | 19.56
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 221.94
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM | 11 | EPI |  |  |  | 1.12% | X | 2.48
SIM | 12 | ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 9.6% | X | 21.3
SIM | 13 | TRANSPORTE DE PESSOAL |  |  |  | 4.79% | X | 10.63
SIM
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 34.41
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 649.84
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 50.625
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 12.83
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM | 10010 | CIMENTO PORTLAND CP II - 32 |  |  | KG | 0,65 | 40 | 26
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 26
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 38.83
SIM | BDI: | [5 empty] | 11.91% | 4.62
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 43.45
SIM | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - T233
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 40485 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | [5 empty] | T
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 0
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 1
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 0
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM | 40485 | EMULSÃO ASFALTICA IMPRIMAÇÃO - EAI |  |  | T | 2900 | 1 | 2900
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 2900
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 2900
SIM | BDI: | [5 empty] | 8.36% | 242.44
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 3142.44
SIM | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - T233
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 40511 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO | [5 empty] | T
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 0
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 1
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 0
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM | 10077 | EMULSÃO ASFÁLTICA RC-1C C/ POLIMERO |  |  | T | 4154 | 1 | 4154
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 4154
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 4154
SIM | BDI: | [5 empty] | 8.36% | 347.27
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 4501.27
SIM | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - T233
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 40500 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C | [5 empty] | T
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 0
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 1
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 0
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM | 10071 | EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C |  |  | T | 3345 | 1 | 3345
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 3345
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 3345
SIM | BDI: | [5 empty] | 8.36% | 279.64
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 3624.64
SIM | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - T233
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 40510 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | [5 empty] | T
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 0
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 1
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 0
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM | 10073 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C |  |  | T | 3218 | 1 | 3218
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 3218
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 3218
SIM | BDI: | [5 empty] | 8.36% | 269.02
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 3487.02
SIM | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - T233
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 44200 | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | [5 empty] | M2
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM | 30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 0.05 | 0 | 121.3837 | 22.3355 | 1 | 6.06
SIM | 30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 1 | 0 | 96.7282 | 21.0976 | 1 | 96.72
SIM | 30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) | 1 | 0 | 19.8023 | 12.2068 | 1 | 19.8
SIM | 30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 0.35 | 0.65 | 55.8202 | 16.4985 | 1 | 30.26
SIM | 30017 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL | 0.35 | 0.65 | 4.2343 | 2.5455 | 1 | 3.13
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 155.97
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 11.38 | 24.06 | 111.5% | 1 | 24.06
SIM | 20031 | SERVENTE |  | 6.42 | 13.57 | 111.5% | 2 | 27.14
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 51.2
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM | 12 | ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 9.6% | X | 4.91
SIM | 11 | EPI |  |  |  | 1.12% | X | 0.57
SIM | 13 | TRANSPORTE DE PESSOAL |  |  |  | 4.79% | X | 2.45
SIM | 14 | FERRAMENTAS MANUAIS |  |  |  | 5% | X | 2.56
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 10.49
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 217.66
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 1270.7079
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 0.17
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 0.17
SIM | BDI: | [5 empty] | 11.91% | 0.02
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 0.19
SIM | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - T233
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 44211 | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) | [5 empty] | M2
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM | 30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 1 | 0 | 121.1623 | 26.3443 | 0.03 | 3.63
SIM | 30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 0.3 | 0.7 | 101.5486 | 21.3312 | 1 | 45.39
SIM | 30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 0.3 | 0.7 | 121.3837 | 22.3355 | 1 | 52.04
SIM | 30010 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE | 0.036 | 0.964 | 107.4102 | 40.5268 | 1 | 42.93
SIM | 30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) | 1 | 0 | 19.8023 | 12.2068 | 2 | 39.6
SIM | 30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 0.1202 | 0.8798 | 55.8202 | 16.4985 | 1 | 21.22
SIM | 30030 | USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO | 1 | 0 | 251.7647 | 54.1929 | 1 | 251.76
SIM | 30017 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL | 0.1202 | 0.8798 | 4.2343 | 2.5455 | 1 | 2.74
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 459.31
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM | 20003 | AJUDANTE |  | 7.03 | 14.86 | 111.5% | 4 | 59.44
SIM | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 11.38 | 24.06 | 111.5% | 1 | 24.06
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 83.5
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM | 12 | ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 9.6% | X | 8.01
SIM | 11 | EPI |  |  |  | 1.12% | X | 0.93
SIM | 13 | TRANSPORTE DE PESSOAL |  |  |  | 4.79% | X | 3.99
SIM | 14 | FERRAMENTAS MANUAIS |  |  |  | 5% | X | 4.17
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 17.1
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 559.91
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 468.75
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 1.19
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM | 10082 | BRITA - COMERCIAL (BC) |  |  | M3 | 60 | 0.01 | 0.6
SIM | 10010 | CIMENTO PORTLAND CP II - 32 |  |  | KG | 0.65 | 0.225 | 0.14
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 0.74
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM | 40620 | PENEIRAMENTO |  |  | M3 | 5.4 | 0.01 | 0.05
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0.05
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 1.98
SIM | BDI: | [5 empty] | 11.91% | 0.23
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 2.21
SIM | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - T233
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 44201 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | [5 empty] | M2
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM | 30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 1 | 0 | 96.7282 | 21.0976 | 1 | 96.72
SIM | 30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) | 1 | 0 | 19.8023 | 12.2068 | 2 | 39.6
SIM | 30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 0.47 | 0.53 | 55.8202 | 16.4985 | 1 | 34.97
SIM | 30017 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL | 0.47 | 0.53 | 4.2343 | 2.5455 | 1 | 3.33
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 174.62
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 11.38 | 24.06 | 111.5% | 1 | 24.06
SIM | 20031 | SERVENTE |  | 6.42 | 13.57 | 111.5% | 2 | 27.14
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 51.2
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM | 12 | ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 9.6% | X | 4.91
SIM | 11 | EPI |  |  |  | 1.12% | X | 0.57
SIM | 13 | TRANSPORTE DE PESSOAL |  |  |  | 4.79% | X | 2.45
SIM | 14 | FERRAMENTAS MANUAIS |  |  |  | 5% | X | 2.56
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 10.49
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 236.31
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 1694.2771
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 0.13
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 0.13
SIM | BDI: | [5 empty] | 11.91% | 0.01
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 0.14
SIM | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - T233
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 44205 | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) | [5 empty] | M3
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM | 30015 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T | 0.37 | 0.63 | 96.8184 | 42.4165 | 1 | 62.54
SIM | 30012 | ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE | 0.43 | 0.57 | 98.1629 | 43.8593 | 1 | 67.2
SIM | 30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 0.2 | 0.8 | 55.8202 | 16.4985 | 1 | 24.36
SIM | 30017 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL | 0.2 | 0.8 | 4.2343 | 2.5455 | 1 | 2.88
SIM | 30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | 1 | 0 | 219.0014 | 89.5017 | 1 | 219
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 375.98
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 11.38 | 24.06 | 111.5% | 2 | 48.12
SIM | 20031 | SERVENTE |  | 6.42 | 13.57 | 111.5% | 22 | 298.54
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 346.66
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM | 12 | ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 9.6% | X | 33.27
SIM | 11 | EPI |  |  |  | 1.12% | X | 3.88
SIM | 13 | TRANSPORTE DE PESSOAL |  |  |  | 4.79% | X | 16.6
SIM | 14 | FERRAMENTAS MANUAIS |  |  |  | 5% | X | 17.33
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 71.08
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 793.72
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 24.4541
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 32.45
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM | 42491 | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF |  |  | M3 | 98.83 | 1.02 | 100.8
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 100.8
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 133.25
SIM | BDI: | [5 empty] | 11.91% | 15.87
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 149.12
SIM | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - T233
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 40425 | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | [5 empty] | M3
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM | 30007 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 0.44 | 0.56 | 170.8176 | 72.5564 | 1 | 115.79
SIM | 30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 1 | 0 | 109.0293 | 41.2236 | 1 | 109.02
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 224.81
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM | 20003 | AJUDANTE |  | 7.03 | 14.86 | 111.5% | 2 | 29.72
SIM | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 11.38 | 24.06 | 111.5% | 1 | 24.06
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 53.78
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM | 12 | ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 9.6% | X | 5.16
SIM | 11 | EPI |  |  |  | 1.12% | X | 0.6
SIM | 13 | TRANSPORTE DE PESSOAL |  |  |  | 4.79% | X | 2.57
SIM
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 8.33
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 286.92
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 95
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 3.02
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 3.02
SIM | BDI: | [5 empty] | 11.91% | 0.35
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 3.37
SIM | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - T233
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 40865 | REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA) | [5 empty] | M2
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM | 30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 0.01 | 0 | 121.3837 | 22.3355 | 1 | 1.21
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 1.21
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM | 20003 | AJUDANTE |  | 7.03 | 14.86 | 111.5% | 10 | 148.6
SIM | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 11.38 | 24.06 | 111.5% | 0.25 | 6.01
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 154.61
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM | 12 | ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 9.6% | X | 14.84
SIM | 11 | EPI |  |  |  | 1.12% | X | 1.73
SIM | 13 | TRANSPORTE DE PESSOAL |  |  |  | 4.79% | X | 7.4
SIM | 14 | FERRAMENTAS MANUAIS |  |  |  | 5% | X | 7.73
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 31.7
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 187.52
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 50
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 3.75
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM | 10024 | GRAMA EM PLACAS |  |  | M2 | 7.62 | 1 | 7.62
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 7.62
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 11.37
SIM | BDI: | [5 empty] | 11.91% | 1.35
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 12.72
SIM | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - T233
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 40815 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | [5 empty] | M2
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM | 30049 | CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS | 1 | 0 | 126.0852 | 32.8207 | 1 | 126.08
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 126.08
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM | 20003 | AJUDANTE |  | 7.03 | 14.86 | 111.5% | 10 | 148.6
SIM | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 11.38 | 24.06 | 111.5% | 1 | 24.06
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 172.66
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM | 12 | ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 9.6% | X | 16.57
SIM | 11 | EPI |  |  |  | 1.12% | X | 1.93
SIM | 13 | TRANSPORTE DE PESSOAL |  |  |  | 4.79% | X | 8.27
SIM | 14 | FERRAMENTAS MANUAIS |  |  |  | 5% | X | 8.63
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 35.4
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 334.14
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 375
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 0.89
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM | 10027 | MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO |  |  | KG | 12.5 | 0.47 | 5.87
SIM | 10050 | SOLVENTE / DILUENTE |  |  | L | 26 | 0.03 | 0.78
SIM | 10059 | TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO |  |  | L | 22.47 | 0.0009 | 0.02
SIM | 10061 | TINTA REFLETIVA ACRÍLICA |  |  | L | 38.81 | 0.6 | 23.28
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 29.95
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 30.84
SIM | BDI: | [5 empty] | 11.91% | 3.67
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 34.51
SIM | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - T233
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 40835 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | [5 empty] | UN
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM | 30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 1 | 0 | 101.5486 | 21.3312 | 1 | 101.54
SIM | 30044 | GRUPO GERADOR 2,5 / 3,0 KVA | 1 | 0 | 1.16 | 0.073782 | 1 | 1.16
SIM | 30052 | MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO | 1 | 0 | 0.34432 | 0.17216 | 2 | 0.68
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 103.38
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM | 20003 | AJUDANTE |  | 7.03 | 14.86 | 111.5% | 4 | 59.44
SIM | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 11.38 | 24.06 | 111.5% | 1 | 24.06
SIM | 20015 | MONTADOR |  | 9.37 | 19.81 | 111.5% | 2 | 39.62
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 123.12
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM | 12 | ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 9.6% | X | 11.81
SIM | 11 | EPI |  |  |  | 1.12% | X | 1.37
SIM | 13 | TRANSPORTE DE PESSOAL |  |  |  | 4.79% | X | 5.89
SIM | 14 | FERRAMENTAS MANUAIS |  |  |  | 5% | X | 6.15
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 25.22
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 251.72
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 100
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 2.51
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM | 10011 | COLA POLIESTER |  |  | KG | 44.23 | 0.06 | 2.65
SIM | 10051 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL |  |  | UN | 26.07 | 1 | 26.07
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 28.72
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 31.23
SIM | BDI: | [5 empty] | 11.91% | 3.71
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 34.94
SIM | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - T233
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | [5 empty] | M3KM
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM | 30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 1 | 0 | 121.1623 | 26.3443 | 1 | 121.16
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 121.16
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 121.16
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 312.5
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 0.38
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 0.38
SIM | BDI: | [5 empty] | 11.91% | 0.04
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 0.42
SIM | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - T233
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | [5 empty] | TKM
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM | 30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 1 | 0 | 101.5486 | 21.3312 | 1 | 101.54
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 101.54
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 101.54
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 468.75
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 0.21
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 0.21
SIM | BDI: | [5 empty] | 11.91% | 0.02
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 0.23
SIM | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - T233
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 40460 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA | [5 empty] | TKM
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM | 30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 1 | 0 | 121.1623 | 26.3443 | 1 | 121.16
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 121.16
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 121.16
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 468.75
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 0.25
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 0.25
SIM | BDI: | [5 empty] | 11.91% | 0.02
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 0.27
SIM | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - T233
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | [5 empty] | TKM
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM | 30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 1 | 0 | 96.7282 | 21.0976 | 1 | 96.72
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 96.72
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 96.72
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 186.75
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 0.51
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 0.51
SIM | BDI: | [5 empty] | 11.91% | 0.06
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 0.57
SIM | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - T233
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 44102 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | [5 empty] | M3KM
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM | 30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 1 | 0 | 121.1623 | 26.3443 | 1 | 121.16
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 121.16
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 121.16
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 138.35
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 0.87
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 0.87
SIM | BDI: | [5 empty] | 11.91% | 0.1
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 0.97
SIM | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - T233
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 40430 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | [5 empty] | M3KM
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM | 30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 1 | 0 | 121.1623 | 26.3443 | 1 | 121.16
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 121.16
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 121.16
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 135
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 0.89
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 0.89
SIM | BDI: | [5 empty] | 11.91% | 0.1
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 0.99
SIM | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - T233
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 44303 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | [5 empty] | TKM
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM | 30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 1 | 0 | 101.5486 | 21.3312 | 1 | 101.54
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 101.54
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM | 20031 | SERVENTE |  | 6.42 | 13.57 | 111.5% | 2 | 27.14
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 27.14
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM | 12 | ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 9.6% | X | 2.6
SIM | 11 | EPI |  |  |  | 1.12% | X | 0.3
SIM | 13 | TRANSPORTE DE PESSOAL |  |  |  | 4.79% | X | 1.3
SIM
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 4.2
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 132.88
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 175.7812
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 0.75
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 0.75
SIM | BDI: | [5 empty] | 11.91% | 0.08
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 0.83
SIM | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - T233
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 44301 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) | [5 empty] | TKM
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM | 30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 1 | 0 | 121.1623 | 26.3443 | 1 | 121.16
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 121.16
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 121.16
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 175.7812
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 0.68
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 0.68
SIM | BDI: | [5 empty] | 11.91% | 0.08
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 0.76
SIM | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - T233
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 44300 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | [5 empty] | TKM
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM | 30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 1 | 0 | 96.7282 | 21.0976 | 1 | 96.72
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 96.72
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 96.72
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 112.5
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 0.85
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 0.85
SIM | BDI: | [5 empty] | 11.91% | 0.1
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 0.95
SIM | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - T233
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 1518 | FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA | [5 empty] | T
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 0
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 1
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 0
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM | 1518 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA |  |  | T | 393 | 1 | 393
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 393
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 393
SIM | BDI: | [5 empty] | 8.36% | 32.85
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 425.85
SIM | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - T233
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 44204A | APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE ( PAV. URB.) - CAPA DE ROLAMENTO | [5 empty] | M3
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM | 30015 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T | 0.52 | 0.48 | 96.8184 | 42.4165 | 1 | 70.7
SIM | 30012 | ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE | 0.52 | 0.48 | 98.1629 | 43.8593 | 1 | 72.09
SIM | 30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 0.24 | 0.76 | 55.8202 | 16.4985 | 1 | 25.93
SIM | 30017 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL | 0.24 | 0.76 | 4.2343 | 2.5455 | 1 | 2.95
SIM | 30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | 0.79 | 0.21 | 219.0014 | 89.5017 | 1 | 191.8
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 363.47
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 11.38 | 24.06 | 111.5% | 1 | 24.06
SIM | 20031 | SERVENTE |  | 6.42 | 13.57 | 111.5% | 8 | 108.56
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 132.62
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM | 11 | EPI |  |  |  | 1.12% | X | 1.48
SIM | 12 | ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 9.6% | X | 12.73
SIM | 13 | TRANSPORTE DE PESSOAL |  |  |  | 4.79% | X | 6.35
SIM | 14 | FERRAMENTAS MANUAIS |  |  |  | 5% | X | 6.63
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 27.19
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 523.28
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 34.5875
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 15.12
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 15.12
SIM | BDI: | [5 empty] | 11.91% | 1.8
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 16.92

## COMP_AUX_T233
CRITÉRIO
SIM | COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇOS UNITÁRIOS - T233
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 40620 | PENEIRAMENTO | [5 empty] | M3 | 5.4
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 11.38 | 24.06 | 111.5% | 0.1 | 2.4
SIM | 20031 | SERVENTE |  | 6.42 | 13.57 | 111.5% | 5 | 67.85
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 70.25
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM | 12 | ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 9.6% | X | 6.74
SIM | 11 | EPI |  |  |  | 1.12% | X | 0.78
SIM | 13 | TRANSPORTE DE PESSOAL |  |  |  | 4.79% | X | 3.36
SIM
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 10.88
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 81.13
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 15 | 7.5
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 5.4
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 5.4
SIM | BDI: | [5 empty] | 0% | 0
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 5.4
SIM | COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇOS UNITÁRIOS - T233
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 42491 | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF | [5 empty] | M3 | 98.83
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM | 30007 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 0.41 | 0.59 | 170.8176 | 72.5564 | 1 | 112.84
SIM | 30043 | GRUPO GERADOR 145 / 160 KVA | 1 | 0 | 55.1397 | 2.5537 | 1 | 55.13
SIM | 30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) | 1 | 0 | 19.8023 | 12.2068 | 2 | 39.6
SIM | 30024 | USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h | 1 | 0 | 22.8888 | 18.4537 | 1 | 22.88
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 230.45
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 11.38 | 24.06 | 111.5% | 0.6 | 14.43
SIM | 20031 | SERVENTE |  | 6.42 | 13.57 | 111.5% | 3 | 40.71
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 55.14
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM | 12 | ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 9.6% | X | 5.29
SIM | 11 | EPI |  |  |  | 1.12% | X | 0.61
SIM | 13 | TRANSPORTE DE PESSOAL |  |  |  | 4.79% | X | 2.64
SIM | 14 | FERRAMENTAS MANUAIS |  |  |  | 5% | X | 2.75
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 11.29
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 296.88
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 43.3 | 21.65
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 6.85
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM | 10082 | BRITA - COMERCIAL (BC) |  |  | M3 | 60 | 0.613 | 36.78
SIM | 10093 | BRITA PÓ DE PEDRA (BC) |  |  | M3 | 60 | 0.92 | 55.2
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 91.98
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 98.83
SIM | BDI: | [5 empty] | 0% | 0
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 98.83

## COMP_T239
CRITÉRIO
SIM | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - T239
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 40305 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | [5 empty] | M2 | 0.15
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM | 30000 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE | 1 | 0 | 108.9227 | 38.7192 | 1 | 108.92
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 108.92
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM | 20003 | AJUDANTE |  | 7.08 | 14.97 | 111.5% | 2 | 29.94
SIM | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 11.43 | 24.17 | 111.5% | 0.5 | 12.08
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 42.02
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM | 12 | ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 9.6% | X | 4.03
SIM | 11 | EPI |  |  |  | 1.12% | X | 0.47
SIM | 13 | TRANSPORTE DE PESSOAL |  |  |  | 4.79% | X | 2.01
SIM
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 6.51
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 157.45
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 1087.5
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 0.14
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 0.14
SIM | BDI: | [5 empty] | 11.91% | 0.01
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 0.15
SIM | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - T239
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 42480 | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | [5 empty] | M2 | 2.88
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM | 30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 0.15 | 0.85 | 101.4093 | 21.8846 | 1 | 33.81
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 33.81
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 11.43 | 24.17 | 111.5% | 0.5 | 12.08
SIM | 20031 | SERVENTE |  | 6.42 | 13.57 | 111.5% | 10 | 135.7
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 147.78
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM | 12 | ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 9.6% | X | 14.18
SIM | 11 | EPI |  |  |  | 1.12% | X | 1.65
SIM | 13 | TRANSPORTE DE PESSOAL |  |  |  | 4.79% | X | 7.07
SIM | 14 | FERRAMENTAS MANUAIS |  |  |  | 5% | X | 7.38
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 30.28
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 211.87
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 125
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 1.69
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM | 10009 | CAL PARA PINTURA |  |  | KG | 2,03 | 0.44 | 0.89
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 0.89
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 2.58
SIM | BDI: | [5 empty] | 11.91% | 0.3
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 2.88
SIM | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - T239
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 40001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | [5 empty] | M2 | 0.19
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM | 30001 | TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 1 | 0 | 285.0199 | 93.4695 | 1 | 285.01
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 285.01
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 11.43 | 24.17 | 111.5% | 0.4 | 9.66
SIM | 20031 | SERVENTE |  | 6.42 | 13.57 | 111.5% | 2 | 27.14
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 36.8
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM | 11 | EPI |  |  |  | 1.12% | X | 0.41
SIM | 12 | ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 9.6% | X | 3.53
SIM | 13 | TRANSPORTE DE PESSOAL |  |  |  | 4.79% | X | 1.76
SIM | 14 | FERRAMENTAS MANUAIS |  |  |  | 5% | X | 1.84
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 7.54
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 329.35
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 1916.1375
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 0.17
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 0.17
SIM | BDI: | [5 empty] | 11.91% | 0.02
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 0.19
SIM | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - T239
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 44100 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | [5 empty] | M3 | 2.51
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM | 30007 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 0.77 | 0.23 | 170.8053 | 73.5525 | 1 | 148.43
SIM | 30001 | TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 1 | 0 | 285.0199 | 93.4695 | 1 | 285.01
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 433.44
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 11.43 | 24.17 | 111.5% | 0.5 | 12.08
SIM | 20031 | SERVENTE |  | 6.42 | 13.57 | 111.5% | 1 | 13.57
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 25.65
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM | 11 | EPI |  |  |  | 1.12% | X | 0.28
SIM | 12 | ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 9.6% | X | 2.46
SIM | 13 | TRANSPORTE DE PESSOAL |  |  |  | 4.79% | X | 1.22
SIM | 14 | FERRAMENTAS MANUAIS |  |  |  | 5% | X | 1.28
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 5.24
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 464.33
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 206.25
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 2.25
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 2.25
SIM | BDI: | [5 empty] | 11.91% | 0.26
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 2.51
SIM | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - T239
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 44151 | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | [5 empty] | M3 | 43.47
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM | 30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 1 | 0 | 101.4093 | 21.8846 | 0.3333 | 33.79
SIM | 30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 0.6 | 0.4 | 121.1009 | 22.9298 | 1 | 81.83
SIM | 30013 | GRADE DE DISCO - 24X24 | 0.56 | 0.44 | 1.6355 | 1.0657 | 1 | 1.38
SIM | 30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 0.92 | 0.08 | 109.2015 | 42.0107 | 1 | 103.82
SIM | 30015 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T | 0.14 | 0.86 | 97.4783 | 43.3428 | 1 | 50.92
SIM | 30009 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 1 | 0 | 83.2999 | 33.7307 | 1 | 83.29
SIM | 30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 0.56 | 0.44 | 54.738 | 16.2197 | 1 | 37.78
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 392.81
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM | 20003 | AJUDANTE |  | 7.08 | 14.97 | 111.5% | 12 | 179.64
SIM | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 11.43 | 24.17 | 111.5% | 1 | 24.17
SIM | 20013 | GREDISTA |  | 9.25 | 19.56 | 111.5% | 1 | 19.56
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 223.37
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM | 11 | EPI |  |  |  | 1.12% | X | 2.5
SIM | 12 | ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 9.6% | X | 21.44
SIM | 13 | TRANSPORTE DE PESSOAL |  |  |  | 4.79% | X | 10.69
SIM
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 34.63
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 650.81
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 50.625
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 12.85
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM | 10010 | CIMENTO PORTLAND CP II - 32 |  |  | KG | 0,65 | 40 | 26
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 26
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 38.85
SIM | BDI: | [5 empty] | 11.91% | 4.62
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 43.47
SIM | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - T239
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 40485 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | [5 empty] | T | 3142.44
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 0
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 1
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 0
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM | 40485 | EMULSÃO ASFALTICA IMPRIMAÇÃO - EAI |  |  | T | 2900 | 1 | 2900
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 2900
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 2900
SIM | BDI: | [5 empty] | 8.36% | 242.44
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 3142.44
SIM | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - T239
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 40511 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO | [5 empty] | T | 4501.27
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 0
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 1
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 0
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM | 10077 | EMULSÃO ASFÁLTICA RC-1C C/ POLIMERO |  |  | T | 4154 | 1 | 4154
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 4154
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 4154
SIM | BDI: | [5 empty] | 8.36% | 347.27
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 4501.27
SIM | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - T239
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 40500 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C | [5 empty] | T | 3624.64
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 0
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 1
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 0
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM | 10071 | EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C |  |  | T | 3345 | 1 | 3345
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 3345
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 3345
SIM | BDI: | [5 empty] | 8.36% | 279.64
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 3624.64
SIM | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - T239
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 40510 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | [5 empty] | T | 3487.02
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 0
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 1
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 0
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM | 10073 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C |  |  | T | 3218 | 1 | 3218
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 3218
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 3218
SIM | BDI: | [5 empty] | 8.36% | 269.02
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 3487.02
SIM | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - T239
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 44200 | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | [5 empty] | M2 | 0.19
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM | 30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 0.05 | 0 | 121.1009 | 22.9298 | 1 | 6.05
SIM | 30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 1 | 0 | 96.597 | 21.6304 | 1 | 96.59
SIM | 30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) | 1 | 0 | 19.3842 | 12.133 | 1 | 19.38
SIM | 30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 0.35 | 0.65 | 54.738 | 16.2197 | 1 | 29.7
SIM | 30017 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL | 0.35 | 0.65 | 4.3039 | 2.6152 | 1 | 3.2
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 154.92
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 11.43 | 24.17 | 111.5% | 1 | 24.17
SIM | 20031 | SERVENTE |  | 6.42 | 13.57 | 111.5% | 2 | 27.14
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 51.31
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM | 12 | ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 9.6% | X | 4.92
SIM | 11 | EPI |  |  |  | 1.12% | X | 0.57
SIM | 13 | TRANSPORTE DE PESSOAL |  |  |  | 4.79% | X | 2.45
SIM | 14 | FERRAMENTAS MANUAIS |  |  |  | 5% | X | 2.56
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 10.5
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 216.73
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 1270.7079
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 0.17
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 0.17
SIM | BDI: | [5 empty] | 11.91% | 0.02
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 0.19
SIM | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - T239
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 44211 | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) | [5 empty] | M2 | 2.22
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM | 30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 1 | 0 | 120.9328 | 26.9509 | 0.03 | 3.62
SIM | 30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 0.3 | 0.7 | 101.4093 | 21.8846 | 1 | 45.74
SIM | 30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 0.3 | 0.7 | 121.1009 | 22.9298 | 1 | 52.38
SIM | 30010 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE | 0.036 | 0.964 | 110.0213 | 42.4287 | 1 | 44.86
SIM | 30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) | 1 | 0 | 19.3842 | 12.133 | 2 | 38.76
SIM | 30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 0.1202 | 0.8798 | 54.738 | 16.2197 | 1 | 20.84
SIM | 30030 | USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO | 1 | 0 | 255.0029 | 57.0745 | 1 | 255
SIM | 30017 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL | 0.1202 | 0.8798 | 4.3039 | 2.6152 | 1 | 2.81
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 464.01
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM | 20003 | AJUDANTE |  | 7.08 | 14.97 | 111.5% | 4 | 59.88
SIM | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 11.43 | 24.17 | 111.5% | 1 | 24.17
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 84.05
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM | 12 | ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 9.6% | X | 8.06
SIM | 11 | EPI |  |  |  | 1.12% | X | 0.94
SIM | 13 | TRANSPORTE DE PESSOAL |  |  |  | 4.79% | X | 4.02
SIM | 14 | FERRAMENTAS MANUAIS |  |  |  | 5% | X | 4.2
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 17.22
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 565.28
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 468.75
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 1.2
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM | 10082 | BRITA - COMERCIAL (BC) |  |  | M3 | 60 | 0.01 | 0.6
SIM | 10010 | CIMENTO PORTLAND CP II - 32 |  |  | KG | 0,65 | 0.225 | 0.14
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 0.74
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM | 40620 | PENEIRAMENTO |  |  | M3 | 5.4 | 0.01 | 0.05
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0.05
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 1.99
SIM | BDI: | [5 empty] | 11.91% | 0.23
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 2.22
SIM | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - T239
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 44201 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | [5 empty] | M2 | 0.14
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM | 30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 1 | 0 | 96.597 | 21.6304 | 1 | 96.59
SIM | 30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) | 1 | 0 | 19.3842 | 12.133 | 2 | 38.76
SIM | 30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 0.47 | 0.53 | 54.738 | 16.2197 | 1 | 34.32
SIM | 30017 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL | 0.47 | 0.53 | 4.3039 | 2.6152 | 1 | 3.4
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 173.07
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 11.43 | 24.17 | 111.5% | 1 | 24.17
SIM | 20031 | SERVENTE |  | 6.42 | 13.57 | 111.5% | 2 | 27.14
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 51.31
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM | 12 | ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 9.6% | X | 4.92
SIM | 11 | EPI |  |  |  | 1.12% | X | 0.57
SIM | 13 | TRANSPORTE DE PESSOAL |  |  |  | 4.79% | X | 2.45
SIM | 14 | FERRAMENTAS MANUAIS |  |  |  | 5% | X | 2.56
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 10.5
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 234.88
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 1694.2771
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 0.13
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 0.13
SIM | BDI: | [5 empty] | 11.91% | 0.01
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 0.14
SIM | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - T239
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 44205 | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) | [5 empty] | M3 | 149.19
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM | 30015 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T | 0.37 | 0.63 | 97.4783 | 43.3428 | 1 | 63.37
SIM | 30012 | ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE | 0.43 | 0.57 | 94.9861 | 42.7526 | 1 | 65.21
SIM | 30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 0.2 | 0.8 | 54.738 | 16.2197 | 1 | 23.92
SIM | 30017 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL | 0.2 | 0.8 | 4.3039 | 2.6152 | 1 | 2.95
SIM | 30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | 1 | 0 | 221.5182 | 92.3833 | 1 | 221.51
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 376.96
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 11.43 | 24.17 | 111.5% | 2 | 48.34
SIM | 20031 | SERVENTE |  | 6.42 | 13.57 | 111.5% | 22 | 298.54
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 346.88
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM | 12 | ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 9.6% | X | 33.3
SIM | 11 | EPI |  |  |  | 1.12% | X | 3.88
SIM | 13 | TRANSPORTE DE PESSOAL |  |  |  | 4.79% | X | 16.61
SIM | 14 | FERRAMENTAS MANUAIS |  |  |  | 5% | X | 17.34
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 71.13
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 794.97
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 24.4541
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 32.5
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM | 42491 | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF |  |  | M3 | 98.85 | 1.02 | 100.82
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 100.82
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 133.32
SIM | BDI: | [5 empty] | 11.91% | 15.87
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 149.19
SIM | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - T239
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 40425 | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | [5 empty] | M3 | 3.39
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM | 30007 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 0.44 | 0.56 | 170.8053 | 73.5525 | 1 | 116.34
SIM | 30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 1 | 0 | 109.2015 | 42.0107 | 1 | 109.2
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 225.54
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM | 20003 | AJUDANTE |  | 7.08 | 14.97 | 111.5% | 2 | 29.94
SIM | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 11.43 | 24.17 | 111.5% | 1 | 24.17
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 54.11
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM | 12 | ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 9.6% | X | 5.19
SIM | 11 | EPI |  |  |  | 1.12% | X | 0.6
SIM | 13 | TRANSPORTE DE PESSOAL |  |  |  | 4.79% | X | 2.59
SIM
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 8.38
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 288.03
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 95
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 3.03
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 3.03
SIM | BDI: | [5 empty] | 11.91% | 0.36
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 3.39
SIM | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - T239
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 40865 | REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA) | [5 empty] | M2 | 13.08
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM | 30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 0.01 | 0 | 121.1009 | 22.9298 | 1 | 1.21
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 1.21
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM | 20003 | AJUDANTE |  | 7.08 | 14.97 | 111.5% | 10 | 149.7
SIM | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 11.43 | 24.17 | 111.5% | 0.25 | 6.04
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 155.74
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM | 12 | ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 9.6% | X | 14.95
SIM | 11 | EPI |  |  |  | 1.12% | X | 1.74
SIM | 13 | TRANSPORTE DE PESSOAL |  |  |  | 4.79% | X | 7.45
SIM | 14 | FERRAMENTAS MANUAIS |  |  |  | 5% | X | 7.78
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 31.92
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 188.87
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 50
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 3.77
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM | 10024 | GRAMA EM PLACAS |  |  | M2 | 7,92 | 1 | 7.92
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 7.92
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 11.69
SIM | BDI: | [5 empty] | 11.91% | 1.39
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 13.08
SIM | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - T239
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 40815 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | [5 empty] | M2 | 32.15
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM | 30049 | CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS | 1 | 0 | 126.2574 | 33.6528 | 1 | 126.25
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 126.25
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM | 20003 | AJUDANTE |  | 7.08 | 14.97 | 111.5% | 10 | 149.7
SIM | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 11.43 | 24.17 | 111.5% | 1 | 24.17
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 173.87
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM | 12 | ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 9.6% | X | 16.69
SIM | 11 | EPI |  |  |  | 1.12% | X | 1.94
SIM | 13 | TRANSPORTE DE PESSOAL |  |  |  | 4.79% | X | 8.32
SIM | 14 | FERRAMENTAS MANUAIS |  |  |  | 5% | X | 8.69
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 35.64
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 335.76
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 375
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 0.89
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM | 10027 | MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO |  |  | KG | 12,65 | 0.47 | 5.94
SIM | 10050 | SOLVENTE / DILUENTE |  |  | L | 24,65 | 0.03 | 0.73
SIM | 10059 | TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO |  |  | L | 21,6 | 0.0009 | 0.01
SIM | 10061 | TINTA REFLETIVA ACRÍLICA |  |  | L | 35,28 | 0.6 | 21.16
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 27.84
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 28.73
SIM | BDI: | [5 empty] | 11.91% | 3.42
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 32.15
SIM | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - T239
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 40835 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | [5 empty] | UN | 34.46
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM | 30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 1 | 0 | 101.4093 | 21.8846 | 1 | 101.4
SIM | 30044 | GRUPO GERADOR 2,5 / 3,0 KVA | 1 | 0 | 1.2092 | 0.073782 | 1 | 1.2
SIM | 30052 | MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO | 1 | 0 | 0.34841 | 0.17626 | 2 | 0.69
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 103.29
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM | 20003 | AJUDANTE |  | 7.08 | 14.97 | 111.5% | 4 | 59.88
SIM | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 11.43 | 24.17 | 111.5% | 1 | 24.17
SIM | 20015 | MONTADOR |  | 9.42 | 19.92 | 111.5% | 2 | 39.84
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 123.89
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM | 12 | ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 9.6% | X | 11.89
SIM | 11 | EPI |  |  |  | 1.12% | X | 1.38
SIM | 13 | TRANSPORTE DE PESSOAL |  |  |  | 4.79% | X | 5.93
SIM | 14 | FERRAMENTAS MANUAIS |  |  |  | 5% | X | 6.19
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 25.39
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 252.57
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 100
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 2.52
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM | 10011 | COLA POLIESTER |  |  | KG | 45,6 | 0.06 | 2.73
SIM | 10051 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL |  |  | UN | 25,55 | 1 | 25.55
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 28.28
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 30.8
SIM | BDI: | [5 empty] | 11.91% | 3.66
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 34.46
SIM | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - T239
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | [5 empty] | M3KM | 0.42
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM | 30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 1 | 0 | 120.9328 | 26.9509 | 1 | 120.93
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 120.93
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 120.93
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 312.5
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 0.38
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 0.38
SIM | BDI: | [5 empty] | 11.91% | 0.04
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 0.42
SIM | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - T239
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | [5 empty] | TKM | 0.23
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM | 30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 1 | 0 | 101.4093 | 21.8846 | 1 | 101.4
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 101.4
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 101.4
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 468.75
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 0.21
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 0.21
SIM | BDI: | [5 empty] | 11.91% | 0.02
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 0.23
SIM | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - T239
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 40460 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA | [5 empty] | TKM | 0.27
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM | 30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 1 | 0 | 120.9328 | 26.9509 | 1 | 120.93
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 120.93
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 120.93
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 468.75
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 0.25
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 0.25
SIM | BDI: | [5 empty] | 11.91% | 0.02
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 0.27
SIM | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - T239
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | [5 empty] | TKM | 0.57
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM | 30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 1 | 0 | 96.597 | 21.6304 | 1 | 96.59
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 96.59
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 96.59
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 186.75
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 0.51
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 0.51
SIM | BDI: | [5 empty] | 11.91% | 0.06
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 0.57
SIM | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - T239
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 44102 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | [5 empty] | M3KM | 0.97
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM | 30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 1 | 0 | 120.9328 | 26.9509 | 1 | 120.93
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 120.93
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 120.93
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 138.35
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 0.87
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 0.87
SIM | BDI: | [5 empty] | 11.91% | 0.1
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 0.97
SIM | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - T239
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 40430 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | [5 empty] | M3KM | 0.99
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM | 30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 1 | 0 | 120.9328 | 26.9509 | 1 | 120.93
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 120.93
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 120.93
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 135
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 0.89
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 0.89
SIM | BDI: | [5 empty] | 11.91% | 0.1
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 0.99
SIM | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - T239
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 44303 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | [5 empty] | TKM | 0.83
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM | 30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 1 | 0 | 101.4093 | 21.8846 | 1 | 101.4
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 101.4
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM | 20031 | SERVENTE |  | 6.42 | 13.57 | 111.5% | 2 | 27.14
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 27.14
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM | 12 | ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 9.6% | X | 2.6
SIM | 11 | EPI |  |  |  | 1.12% | X | 0.3
SIM | 13 | TRANSPORTE DE PESSOAL |  |  |  | 4.79% | X | 1.3
SIM
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 4.2
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 132.74
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 175.7812
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 0.75
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 0.75
SIM | BDI: | [5 empty] | 11.91% | 0.08
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 0.83
SIM | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - T239
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 44301 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) | [5 empty] | TKM | 0.76
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM | 30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 1 | 0 | 120.9328 | 26.9509 | 1 | 120.93
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 120.93
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 120.93
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 175.7812
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 0.68
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 0.68
SIM | BDI: | [5 empty] | 11.91% | 0.08
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 0.76
SIM | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - T239
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 44300 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | [5 empty] | TKM | 0.95
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM | 30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 1 | 0 | 96.597 | 21.6304 | 1 | 96.59
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 96.59
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 96.59
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 112.5
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 0.85
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 0.85
SIM | BDI: | [5 empty] | 11.91% | 0.1
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 0.95
SIM | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - T239
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 1518 | FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA | [5 empty] | T | 574.3
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 0
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 1
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 0
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM | 1518 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA |  |  | T | 530,007753119877 | 1 | 530
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 530
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 530
SIM | BDI: | [5 empty] | 8.36% | 44.3
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 574.3
SIM | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - T239
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 44204A | APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE ( PAV. URB.) - CAPA DE ROLAMENTO | [5 empty] | M3 | 16.95
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM | 30015 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T | 0.52 | 0.48 | 97.4783 | 43.3428 | 1 | 71.49
SIM | 30012 | ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE | 0.52 | 0.48 | 94.9861 | 42.7526 | 1 | 69.91
SIM | 30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 0.24 | 0.76 | 54.738 | 16.2197 | 1 | 25.46
SIM | 30017 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL | 0.24 | 0.76 | 4.3039 | 2.6152 | 1 | 3.02
SIM | 30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | 0.79 | 0.21 | 221.5182 | 92.3833 | 1 | 194.39
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 364.27
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 11.43 | 24.17 | 111.5% | 1 | 24.17
SIM | 20031 | SERVENTE |  | 6.42 | 13.57 | 111.5% | 8 | 108.56
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 132.73
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM | 11 | EPI |  |  |  | 1.12% | X | 1.48
SIM | 12 | ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 9.6% | X | 12.74
SIM | 13 | TRANSPORTE DE PESSOAL |  |  |  | 4.79% | X | 6.35
SIM | 14 | FERRAMENTAS MANUAIS |  |  |  | 5% | X | 6.63
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 27.2
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 524.2
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 34.5875
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 15.15
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 15.15
SIM | BDI: | [5 empty] | 11.91% | 1.8
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 16.95

## COMP_AUX_T239
CRITÉRIO
SIM | COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇOS UNITÁRIOS - T233
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 40620 | PENEIRAMENTO | [5 empty] | M3 | 5.4
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 11.43 | 24.17 | 111.5% | 0.1 | 2.41
SIM | 20031 | SERVENTE |  | 6.42 | 13.57 | 111.5% | 5 | 67.85
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 70.26
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM | 12 | ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 9.6% | X | 6.74
SIM | 11 | EPI |  |  |  | 1.12% | X | 0.78
SIM | 13 | TRANSPORTE DE PESSOAL |  |  |  | 4.79% | X | 3.36
SIM
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 10.88
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 81.14
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 15
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 5.4
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 5.4
SIM | BDI: | [5 empty] | 0% | 0
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 5.4
SIM | COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇOS UNITÁRIOS - T233
SIM | CÓDIGO: | SERVIÇO: | [5 empty] | UNIDADE:
SIM | 42491 | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF | [5 empty] | M3 | 98.85
SIM | Código | (A)Equipamento | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
SIM | 30007 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 0.41 | 0.59 | 170.8053 | 73.5525 | 1 | 113.42
SIM | 30043 | GRUPO GERADOR 145 / 160 KVA | 1 | 0 | 54.8323 | 2.7299 | 1 | 54.83
SIM | 30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) | 1 | 0 | 19.3842 | 12.133 | 2 | 38.76
SIM | 30024 | USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h | 1 | 0 | 23.9628 | 19.1218 | 1 | 23.96
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (A)Total: | 230.97
SIM
SIM | Código | (B)Mão-de-Obra |  | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
SIM | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 11.43 | 24.17 | 111.5% | 0.6 | 14.5
SIM | 20031 | SERVENTE |  | 6.42 | 13.57 | 111.5% | 3 | 40.71
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (B)Total: | 55.21
SIM
SIM | Código | (C)Itens de Incidência |  |  |  | % | M. O. | Custo Horário
SIM | 12 | ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 9.6% | X | 5.3
SIM | 11 | EPI |  |  |  | 1.12% | X | 0.61
SIM | 13 | TRANSPORTE DE PESSOAL |  |  |  | 4.79% | X | 2.64
SIM | 14 | FERRAMENTAS MANUAIS |  |  |  | 5% | X | 2.76
SIM | [6 empty] | (C)Total: | 11.31
SIM
SIM | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 297.49
SIM | (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 43.3 | 21.65
SIM | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 6.87
SIM
SIM | Código | (F)Materiais |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM | 10082 | BRITA - COMERCIAL (BC) |  |  | M3 | 60 | 0.613 | 36.78
SIM | 10093 | BRITA PÓ DE PEDRA (BC) |  |  | M3 | 60 | 0.92 | 55.2
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (F)Total: | 91.98
SIM
SIM | Código | (G)Serviços |  |  | Und. | Preço Unitário | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (G)Total: | 0
SIM
SIM | Código | (H)Itens de Transporte | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unitário
SIM
SIM
SIM | [6 empty] | (H)Total: | 0
SIM
SIM | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 98.85
SIM | BDI: | [5 empty] | 0% | 0
SIM | Preço unitário total: | [6 empty] | 98.85

## ADM
PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS - CAÇU - GO (T-233)
ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
MÃO DE OBRA
DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PARTIC. MENSAL MÉDIA (%) | Meses | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
DIVISÃO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produção/ Civil | mês | 1 | 10 | 2 | 17615.961 | 3523.1922
Laboratorista de Betumes e Concretos | mês | 1 | 50 | 2 | 5499.71 | 5499.71
Auxiliar de Laboratorista | mês | 1 | 100 | 2 | 2325.77 | 4651.54
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Segurança do Trabalho | mês | 1 | 2.5 | 2 | 5016.14 | 250.807
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo | mês | 1 | 2.5 | 2 | 4233.2 | 211.66
OUTROS ITENS
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cópias / Impressões | mês | 1 | 100 | 2 | 156 | 312
Medicamentos | mês | 1 | 100 | 2 | 39 | 78
VEÍCULOS
Veículo sedan - 71 a 115 CV | mês | 1 | 100 | 2 | 2544.165 | 5088.33
EQUIPAMENTOS DIRETOS
Equipamentos de Laboratório de Betume | mês | 1 | 100 | 2 | 4057.9266 | 8115.8532
Caminhão prancha 30 T | mês | 1 | 2.5 | 2 | 28234.3776 | 1411.7189
IMÓVEIS
Aluguel de escritório | mês | 1 | 100 | 2 | 3060.6966 | 6121.3932
Aluguel de casa para alojamento | mês | 1 | 100 | 2 | 4195.1832 | 8390.3664
MOBILIÁRIO
Mobiliário de alojamento p/ pessoal | mês | 1 | 100 | 2 | 477.126 | 954.252
Mobiliário de escritório | mês | 1 | 100 | 2 | 4599.4416 | 9198.8832
SERVIÇOS TÉCNICOS
PCMSO (NR-7) | und | 1 |  |  | 292.5 | 292.5
PGR (NR-18 ) | und | 1 |  |  | 2470.0026 | 2470.0026
Exames Admissionais/Demissionais | und | 40 |  |  | 24.0474 | 961.896
Anotação de Responsabilidade Técnica | und | 1 |  |  | 204.789 | 204.789
OUTROS
Banheiro Químico | und | 3 |  |  | 581.6304 | 1744.8912
SINALIZAÇÃO
Placa Padrão Programa Goiás em Movimento | m2 | 7 |  |  | 328.2396 | 2297.6772
Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) | m2 | 15 |  |  | 328.2396 | 4923.594
Cones de Sinalização | und | 50 |  |  | 80.3088 | 4015.44
LICENÇAS AMBIENTAIS
Licença de Instalação de Canteiro (fixo) | und | 1 |  |  | 4214.3712 | 4214.3712
Licença de Instalação de Canteiro (área) | m2 | 1200 |  |  | 0.312 | 374.4
Licença de Instalação de Usina de PMF | und | 1 |  |  | 5390.736 | 5390.736
[5 empty] | Total Geral | 80698.0033
|  |  |  | BDI | 11.91% | 9611.1322
[5 empty] | Total Geral com BDI | 90309.1355
PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS - CHAPADÃO DO CÉU - GO (T-233)
ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
MÃO DE OBRA
DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PARTIC. MENSAL MÉDIA (%) | Meses | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
DIVISÃO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produção/ Civil | mês | 1 | 10 | 2 | 17615.961 | 3523.1922
Laboratorista de Betumes e Concretos | mês | 1 | 50 | 2 | 5499.71 | 5499.71
Auxiliar de Laboratorista | mês | 1 | 100 | 2 | 2325.77 | 4651.54
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Segurança do Trabalho | mês | 1 | 2.5 | 2 | 5016.14 | 250.807
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo | mês | 1 | 2.5 | 2 | 4233.2 | 211.66
OUTROS ITENS
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cópias / Impressões | mês | 1 | 100 | 2 | 156 | 312
Medicamentos | mês | 1 | 100 | 2 | 39 | 78
VEÍCULOS
Veículo sedan - 71 a 115 CV | mês | 1 | 100 | 2 | 2544.165 | 5088.33
EQUIPAMENTOS DIRETOS
Equipamentos de Laboratório de Betume | mês | 1 | 100 | 2 | 4057.9266 | 8115.8532
Caminhão prancha 30 T | mês | 1 | 2.5 | 2 | 28234.3776 | 1411.7189
IMÓVEIS
Aluguel de escritório | mês | 1 | 100 | 2 | 3060.6966 | 6121.3932
Aluguel de casa para alojamento | mês | 1 | 100 | 2 | 4195.1832 | 8390.3664
MOBILIÁRIO
Mobiliário de alojamento p/ pessoal | mês | 1 | 100 | 2 | 477.126 | 954.252
Mobiliário de escritório | mês | 1 | 100 | 2 | 4599.4416 | 9198.8832
SERVIÇOS TÉCNICOS
PCMSO (NR-7) | und | 1 |  |  | 292.5 | 292.5
PGR (NR-18 ) | und | 1 |  |  | 2470.0026 | 2470.0026
Exames Admissionais/Demissionais | und | 40 |  |  | 24.0474 | 961.896
Anotação de Responsabilidade Técnica | und | 1 |  |  | 204.789 | 204.789
OUTROS
Banheiro Químico | und | 3 |  |  | 581.6304 | 1744.8912
SINALIZAÇÃO
Placa Padrão Programa Goiás em Movimento | m2 | 7 |  |  | 328.2396 | 2297.6772
Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) | m2 | 15 |  |  | 328.2396 | 4923.594
Cones de Sinalização | und | 50 |  |  | 80.3088 | 4015.44
LICENÇAS AMBIENTAIS
Licença de Instalação de Canteiro (fixo) | und | 1 |  |  | 4214.3712 | 4214.3712
Licença de Instalação de Canteiro (área) | m2 | 1200 |  |  | 0.312 | 374.4
Licença de Instalação de Usina de PMF | und | 1 |  |  | 5390.736 | 5390.736
[5 empty] | Total Geral | 80698.0033
|  |  |  | BDI | 11.91% | 9611.1322
[5 empty] | Total Geral com BDI | 90309.1355
PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS - MINEIROS (T-233)
ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
MÃO DE OBRA
DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PARTIC. MENSAL MÉDIA (%) | Meses | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
DIVISÃO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produção/ Civil | mês | 1 | 10 | 2 | 17615.961 | 3523.1922
Laboratorista de Betumes e Concretos | mês | 1 | 50 | 2 | 5499.71 | 5499.71
Auxiliar de Laboratorista | mês | 1 | 100 | 2 | 2325.77 | 4651.54
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Segurança do Trabalho | mês | 1 | 2.5 | 2 | 5016.14 | 250.807
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo | mês | 1 | 2.5 | 2 | 4233.2 | 211.66
OUTROS ITENS
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cópias / Impressões | mês | 1 | 100 | 2 | 156 | 312
Medicamentos | mês | 1 | 100 | 2 | 39 | 78
VEÍCULOS
Veículo sedan - 71 a 115 CV | mês | 1 | 100 | 2 | 2544.165 | 5088.33
EQUIPAMENTOS DIRETOS
Equipamentos de Laboratório de Betume | mês | 1 | 100 | 2 | 4057.9266 | 8115.8532
Caminhão prancha 30 T | mês | 1 | 2.5 | 2 | 28234.3776 | 1411.7189
IMÓVEIS
Aluguel de escritório | mês | 1 | 100 | 2 | 3060.6966 | 6121.3932
Aluguel de casa para alojamento | mês | 1 | 100 | 2 | 4195.1832 | 8390.3664
MOBILIÁRIO
Mobiliário de alojamento p/ pessoal | mês | 1 | 100 | 2 | 477.126 | 954.252
Mobiliário de escritório | mês | 1 | 100 | 2 | 4599.4416 | 9198.8832
SERVIÇOS TÉCNICOS
PCMSO (NR-7) | und | 1 |  |  | 292.5 | 292.5
PGR (NR-18 ) | und | 1 |  |  | 2470.0026 | 2470.0026
Exames Admissionais/Demissionais | und | 40 |  |  | 24.0474 | 961.896
Anotação de Responsabilidade Técnica | und | 1 |  |  | 204.789 | 204.789
OUTROS
Banheiro Químico | und | 3 |  |  | 581.6304 | 1744.8912
SINALIZAÇÃO
Placa Padrão Programa Goiás em Movimento | m2 | 7 |  |  | 328.2396 | 2297.6772
Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) | m2 | 15 |  |  | 328.2396 | 4923.594
Cones de Sinalização | und | 50 |  |  | 80.3088 | 4015.44
LICENÇAS AMBIENTAIS
Licença de Instalação de Canteiro (fixo) | und | 1 |  |  | 4214.3712 | 4214.3712
Licença de Instalação de Canteiro (área) | m2 | 1200 |  |  | 0.312 | 374.4
Licença de Instalação de Usina de PMF | und | 1
[5 empty] | Total Geral | 75307.2673
|  |  |  | BDI | 11.91% | 8969.0955
[5 empty] | Total Geral com BDI | 84276.3628
PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS - NAZARIO (T-239)
ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
MÃO DE OBRA
DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PARTIC. MENSAL MÉDIA (%) | Meses | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
DIVISÃO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produção/ Civil | mês | 1 | 10 | 2 | 18842.166 | 3768.4332
Laboratorista de Betumes e Concretos | mês | 1 | 50 | 2 | 5495.87 | 5495.87
Auxiliar de Laboratorista | mês | 1 | 100 | 2 | 2463.93 | 4927.86
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Segurança do Trabalho | mês | 1 | 2.5 | 2 | 5081.38 | 254.069
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo | mês | 1 | 2.5 | 2 | 4325.31 | 216.2655
OUTROS ITENS
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cópias / Impressões | mês | 1 | 100 | 2 | 156 | 312
Medicamentos | mês | 1 | 100 | 2 | 39 | 78
VEÍCULOS
Veículo sedan - 71 a 115 CV | mês | 1 | 100 | 2 | 2482.2096 | 4964.4192
EQUIPAMENTOS DIRETOS
Equipamentos de Laboratório de Betume | mês | 1 | 100 | 2 | 4013.4666 | 8026.9332
Caminhão prancha 30 T | mês | 1 | 2.5 | 2 | 28444.0728 | 1422.2036
IMÓVEIS
Aluguel de escritório | mês | 1 | 100 | 2 | 3075.4152 | 6150.8304
Aluguel de casa para alojamento | mês | 1 | 100 | 2 | 4215.354 | 8430.708
MOBILIÁRIO
Mobiliário de alojamento p/ pessoal | mês | 1 | 100 | 2 | 477.789 | 955.578
Mobiliário de escritório | mês | 1 | 100 | 2 | 4566.5022 | 9133.0044
SERVIÇOS TÉCNICOS
PCMSO (NR-7) | und | 1 |  |  | 292.5 | 292.5
PGR (NR-18 ) | und | 1 |  |  | 2470.0026 | 2470.0026
Exames Admissionais/Demissionais | und | 40 |  |  | 24.0474 | 961.896
Anotação de Responsabilidade Técnica | und | 1 |  |  | 204.789 | 204.789
OUTROS
Banheiro Químico | und | 3 |  |  | 581.6304 | 1744.8912
SINALIZAÇÃO
Placa Padrão Programa Goiás em Movimento | m2 | 7 |  |  | 304.9176 | 2134.4232
Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) | m2 | 15 |  |  | 314.5896 | 4718.844
Cones de Sinalização | und | 50 |  |  | 81.2136 | 4060.68
LICENÇAS AMBIENTAIS
Licença de Instalação de Canteiro (fixo) | und | 1 |  |  | 4214.3712 | 4214.3712
Licença de Instalação de Canteiro (área) | m2 | 1200 |  |  | 0.312 | 374.4
Licença de Instalação de Usina de PMF | und | 1 |  |  | 5390.736 | 5390.736
[5 empty] | Total Geral | 80703.7077
|  |  |  | BDI | 11.91% | 9611.8116
[5 empty] | Total Geral com BDI | 90315.5193
PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS - PALMINOPOLIS (T-239)
ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
MÃO DE OBRA
DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PARTIC. MENSAL MÉDIA (%) | Meses | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
DIVISÃO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produção/ Civil | mês | 1 | 10 | 2 | 18842.166 | 3768.4332
Laboratorista de Betumes e Concretos | mês | 1 | 50 | 2 | 5495.87 | 5495.87
Auxiliar de Laboratorista | mês | 1 | 100 | 2 | 2463.93 | 4927.86
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Segurança do Trabalho | mês | 1 | 2.5 | 2 | 5081.38 | 254.069
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo | mês | 1 | 2.5 | 2 | 4325.31 | 216.2655
OUTROS ITENS
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cópias / Impressões | mês | 1 | 100 | 2 | 156 | 312
Medicamentos | mês | 1 | 100 | 2 | 39 | 78
VEÍCULOS
Veículo sedan - 71 a 115 CV | mês | 1 | 100 | 2 | 2482.2096 | 4964.4192
EQUIPAMENTOS DIRETOS
Equipamentos de Laboratório de Betume | mês | 1 | 100 | 2 | 4013.4666 | 8026.9332
Caminhão prancha 30 T | mês | 1 | 2.5 | 2 | 28444.0728 | 1422.2036
IMÓVEIS
Aluguel de escritório | mês | 1 | 100 | 2 | 3075.4152 | 6150.8304
Aluguel de casa para alojamento | mês | 1 | 100 | 2 | 4215.354 | 8430.708
MOBILIÁRIO
Mobiliário de alojamento p/ pessoal | mês | 1 | 100 | 2 | 477.789 | 955.578
Mobiliário de escritório | mês | 1 | 100 | 2 | 4566.5022 | 9133.0044
SERVIÇOS TÉCNICOS
PCMSO (NR-7) | und | 1 |  |  | 292.5 | 292.5
PGR (NR-18 ) | und | 1 |  |  | 2470.0026 | 2470.0026
Exames Admissionais/Demissionais | und | 40 |  |  | 24.0474 | 961.896
Anotação de Responsabilidade Técnica | und | 1 |  |  | 204.789 | 204.789
OUTROS
Banheiro Químico | und | 3 |  |  | 581.6304 | 1744.8912
SINALIZAÇÃO
Placa Padrão Programa Goiás em Movimento | m2 | 7 |  |  | 304.9176 | 2134.4232
Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) | m2 | 15 |  |  | 314.5896 | 4718.844
Cones de Sinalização | und | 50 |  |  | 81.2136 | 4060.68
LICENÇAS AMBIENTAIS
Licença de Instalação de Canteiro (fixo) | und | 1 |  |  | 4214.3712 | 4214.3712
Licença de Instalação de Canteiro (área) | m2 | 1200 |  |  | 0.312 | 374.4
Licença de Instalação de Usina de PMF | und | 1 |  |  | 5390.736 | 5390.736
[5 empty] | Total Geral | 80703.7077
|  |  |  | BDI | 11.91% | 9611.8116
[5 empty] | Total Geral com BDI | 90315.5193
PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS - TURVANIA (T-239)
ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
MÃO DE OBRA
DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PARTIC. MENSAL MÉDIA (%) | Meses | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
DIVISÃO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produção/ Civil | mês | 1 | 10 | 2 | 18842.166 | 3768.4332
Laboratorista de Betumes e Concretos | mês | 1 | 50 | 2 | 5495.87 | 5495.87
Auxiliar de Laboratorista | mês | 1 | 100 | 2 | 2463.93 | 4927.86
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Segurança do Trabalho | mês | 1 | 2.5 | 2 | 5081.38 | 254.069
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo | mês | 1 | 2.5 | 2 | 4325.31 | 216.2655
OUTROS ITENS
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cópias / Impressões | mês | 1 | 100 | 2 | 156 | 312
Medicamentos | mês | 1 | 100 | 2 | 39 | 78
VEÍCULOS
Veículo sedan - 71 a 115 CV | mês | 1 | 100 | 2 | 2482.2096 | 4964.4192
EQUIPAMENTOS DIRETOS
Equipamentos de Laboratório de Betume | mês | 1 | 100 | 2 | 4013.4666 | 8026.9332
Caminhão prancha 30 T | mês | 1 | 2.5 | 2 | 28444.0728 | 1422.2036
IMÓVEIS
Aluguel de escritório | mês | 1 | 100 | 2 | 3075.4152 | 6150.8304
Aluguel de casa para alojamento | mês | 1 | 100 | 2 | 4215.354 | 8430.708
MOBILIÁRIO
Mobiliário de alojamento p/ pessoal | mês | 1 | 100 | 2 | 477.789 | 955.578
Mobiliário de escritório | mês | 1 | 100 | 2 | 4566.5022 | 9133.0044
SERVIÇOS TÉCNICOS
PCMSO (NR-7) | und | 1 |  |  | 292.5 | 292.5
PGR (NR-18 ) | und | 1 |  |  | 2470.0026 | 2470.0026
Exames Admissionais/Demissionais | und | 40 |  |  | 24.0474 | 961.896
Anotação de Responsabilidade Técnica | und | 1 |  |  | 204.789 | 204.789
OUTROS
Banheiro Químico | und | 3 |  |  | 581.6304 | 1744.8912
SINALIZAÇÃO
Placa Padrão Programa Goiás em Movimento | m2 | 7 |  |  | 304.9176 | 2134.4232
Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) | m2 | 15 |  |  | 314.5896 | 4718.844
Cones de Sinalização | und | 50 |  |  | 81.2136 | 4060.68
LICENÇAS AMBIENTAIS
Licença de Instalação de Canteiro (fixo) | und | 1 |  |  | 4214.3712 | 4214.3712
Licença de Instalação de Canteiro (área) | m2 | 1200 |  |  | 0.312 | 374.4
Licença de Instalação de Usina de PMF | und | 1 |  |  | 5390.736 | 5390.736
[5 empty] | Total Geral | 80703.7077
|  |  |  | BDI | 11.91% | 9611.8116
[5 empty] | Total Geral com BDI | 90315.5193

## MOB_DESMOB
[9 empty] | DT | 331
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CAÇU
Equipamento |  | Mobilizador | FU (A) | HORA PRODUTIVA (B) | DT* (C) | CUSTO (D=AxB/60) | QUANTID. (E) | TOTAL (CxDxE)
Autopropelidos
30050 | CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO | 30050 | 1 | 196.5593 | 331 | 3.27 |  | 0
30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 30037 | 1 | 121.1623 | 331 | 2.01 | 1 | 665.31
30036 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T | 30036 | 1 | 71.9088 | 331 | 1.19 |  | 0
30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035 | 1 | 101.5486 | 331 | 1.69 | 1 | 559.39
30125 | CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA | 30125 | 1 | 114.7187 | 331 | 1.91 |  | 0
30120 | CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO | 30120 | 1 | 175.8881 | 331 | 2.93 |  | 0
31062 | CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) | 31062 | 1 | 100.4583 | 331 | 1.67 |  | 0
30053 | CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA | 30053 | 1 | 119.5391 | 331 | 1.99 |  | 0
30049 | CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS | 30049 | 1 | 126.0852 | 331 | 2.1 | 1 | 695.1
30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 30040 | 1 | 121.3837 | 331 | 2.02 | 1 | 668.62
30039 | CAMINHÃO TANQUE 6.000L | 30039 | 1 | 92.3136 | 331 | 1.53 |  | 0
30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 30021 | 1 | 96.7282 | 331 | 1.61 | 2 | 1065.82
30030 | USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO | 30030 | 1 | 251.7647 | 331 | 4.19 | 1 | 1386.89
Rebocados
30010 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 156.1965 | 331 | 1.3 | 1 | 430.3
30007 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 156.1965 | 331 | 1.3 |  | 0
30011 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 156.1965 | 331 | 2.6 |  | 0
30057 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 156.1965 | 331 | 2.6 |  | 0
30019 | FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 156.1965 | 331 | 2.6 |  | 0
30158 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA | 30105 | 0.33 | 156.1965 | 331 | 0.85 |  | 0
30058 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m | 30105 | 0.33 | 156.1965 | 331 | 0.85 |  | 0
30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 156.1965 | 331 | 2.6 | 1 | 860.6
30029 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 156.1965 | 331 | 1.3 |  | 0
30101 | RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 156.1965 | 331 | 2.6 |  | 0
30008 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 156.1965 | 331 | 1.3 |  | 0
30015 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T | 30105 | 0.5 | 156.1965 | 331 | 1.3 | 1 | 430.3
30012 | ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 156.1965 | 331 | 1.3 | 1 | 430.3
30014 | ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 156.1965 | 331 | 1.3 |  | 0
30009 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 156.1965 | 331 | 1.3 | 1 | 430.3
30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) | 30105 | 1 | 156.1965 | 331 | 2.6 | 2 | 1721.2
30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 156.1965 | 331 | 1.3 | 1 | 430.3
30006 | TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA | 30105 | 0.5 | 156.1965 | 331 | 1.3 |  | 0
30001 | TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 156.1965 | 331 | 2.6 | 1 | 860.6
30002 | TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 156.1965 | 331 | 2.6 |  | 0
30059 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 156.1965 | 331 | 1.3 |  | 0
30000 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 156.1965 | 331 | 1.3 |  | 0
30025 | USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h | 30105 | 3 | 156.1965 | 331 | 7.8 |  | 0
30016 | USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h | 30105 | 2 | 156.1965 | 331 | 5.2 |  | 0
30024 | USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h | 30105 | 1 | 156.1965 | 331 | 2.6 | 1 | 860.6
30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | 30105 | 0.5 | 156.1965 | 331 | 1.3 | 1 | 430.3
Sub Total de Equipamento (F) : | [7 empty] | 11925.93
Mão de Obra |  |  |  |  | % MOBILIZADO (G) | CUSTO (H) | TOTAL OPERARIOS (I) | TOTAL (GxHxI)
- | EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO |  |  |  | 30% | 105.76 | 7 | 222.09
Sub Total de Mão de Obra (J) : | [7 empty] | 222.09
Custo por Mobilização (K=F+J) : | [7 empty] | 12148.02
BDI (L) : | [6 empty] | 11.91% | 1446.82
Preço por Mobilização (M=K+L) : | [7 empty] | 13594.84
Total Mobilização / Desmobilização (2xM) : | [7 empty] | 27189.68
[9 empty] | DT | 480
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CHAPADÃO DO CÉU
Equipamento |  | Mobilizador | FU (A) | HORA PRODUTIVA (B) | DT* (C) | CUSTO (D=AxB/60) | QUANTID. (E) | TOTAL (CxDxE)
Autopropelidos
30050 | CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO | 30050 | 1 | 196.5593 | 480 | 3.27 |  | 0
30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 30037 | 1 | 121.1623 | 480 | 2.01 | 1 | 964.8
30036 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T | 30036 | 1 | 71.9088 | 480 | 1.19 |  | 0
30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035 | 1 | 101.5486 | 480 | 1.69 | 1 | 811.2
30125 | CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA | 30125 | 1 | 114.7187 | 480 | 1.91 |  | 0
30120 | CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO | 30120 | 1 | 175.8881 | 480 | 2.93 |  | 0
31062 | CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) | 31062 | 1 | 100.4583 | 480 | 1.67 |  | 0
30053 | CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA | 30053 | 1 | 119.5391 | 480 | 1.99 |  | 0
30049 | CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS | 30049 | 1 | 126.0852 | 480 | 2.1 | 1 | 1008
30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 30040 | 1 | 121.3837 | 480 | 2.02 | 1 | 969.6
30039 | CAMINHÃO TANQUE 6.000L | 30039 | 1 | 92.3136 | 480 | 1.53 |  | 0
30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 30021 | 1 | 96.7282 | 480 | 1.61 | 2 | 1545.6
30030 | USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO | 30030 | 1 | 251.7647 | 480 | 4.19 | 1 | 2011.2
Rebocados
30010 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 156.1965 | 480 | 1.3 | 1 | 624
30007 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 156.1965 | 480 | 1.3 |  | 0
30011 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 156.1965 | 480 | 2.6 |  | 0
30057 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 156.1965 | 480 | 2.6 |  | 0
30019 | FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 156.1965 | 480 | 2.6 |  | 0
30158 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA | 30105 | 0.33 | 156.1965 | 480 | 0.85 |  | 0
30058 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m | 30105 | 0.33 | 156.1965 | 480 | 0.85 |  | 0
30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 156.1965 | 480 | 2.6 | 1 | 1248
30029 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 156.1965 | 480 | 1.3 |  | 0
30101 | RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 156.1965 | 480 | 2.6 |  | 0
30008 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 156.1965 | 480 | 1.3 |  | 0
30015 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T | 30105 | 0.5 | 156.1965 | 480 | 1.3 | 1 | 624
30012 | ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 156.1965 | 480 | 1.3 | 1 | 624
30014 | ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 156.1965 | 480 | 1.3 |  | 0
30009 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 156.1965 | 480 | 1.3 | 1 | 624
30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) | 30105 | 1 | 156.1965 | 480 | 2.6 | 2 | 2496
30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 156.1965 | 480 | 1.3 | 1 | 624
30006 | TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA | 30105 | 0.5 | 156.1965 | 480 | 1.3 |  | 0
30001 | TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 156.1965 | 480 | 2.6 | 1 | 1248
30002 | TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 156.1965 | 480 | 2.6 |  | 0
30059 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 156.1965 | 480 | 1.3 |  | 0
30000 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 156.1965 | 480 | 1.3 |  | 0
30025 | USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h | 30105 | 3 | 156.1965 | 480 | 7.8 |  | 0
30016 | USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h | 30105 | 2 | 156.1965 | 480 | 5.2 |  | 0
30024 | USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h | 30105 | 1 | 156.1965 | 480 | 2.6 | 1 | 1248
30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | 30105 | 0.5 | 156.1965 | 480 | 1.3 | 1 | 624
Sub Total de Equipamento (F) : | [7 empty] | 17294.4
Mão de Obra |  |  |  |  | % MOBILIZADO (G) | CUSTO (H) | TOTAL OPERARIOS (I) | TOTAL (GxHxI)
- | EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO |  |  |  | 30% | 105.76 | 6 | 190.36
Sub Total de Mão de Obra (J) : | [7 empty] | 190.36
Custo por Mobilização (K=F+J) : | [7 empty] | 17484.76
BDI (L) : | [6 empty] | 11.91% | 2082.43
Preço por Mobilização (M=K+L) : | [7 empty] | 19567.19
Total Mobilização / Desmobilização (2xM) : | [7 empty] | 39134.38
[9 empty] | DT | 426
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - MINEIROS
Equipamento |  | Mobilizador | FU (A) | HORA PRODUTIVA (B) | DT* (C) | CUSTO (D=AxB/60) | QUANTID. (E) | TOTAL (CxDxE)
Autopropelidos
30050 | CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO | 30050 | 1 | 196.5593 | 426 | 3.27 |  | 0
30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 30037 | 1 | 121.1623 | 426 | 2.01 | 1 | 856.26
30036 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T | 30036 | 1 | 71.9088 | 426 | 1.19 |  | 0
30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035 | 1 | 101.5486 | 426 | 1.69 | 1 | 719.94
30125 | CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA | 30125 | 1 | 114.7187 | 426 | 1.91 |  | 0
30120 | CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO | 30120 | 1 | 175.8881 | 426 | 2.93 |  | 0
31062 | CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) | 31062 | 1 | 100.4583 | 426 | 1.67 |  | 0
30053 | CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA | 30053 | 1 | 119.5391 | 426 | 1.99 |  | 0
30049 | CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS | 30049 | 1 | 126.0852 | 426 | 2.1 | 1 | 894.6
30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 30040 | 1 | 121.3837 | 426 | 2.02 | 1 | 860.52
30039 | CAMINHÃO TANQUE 6.000L | 30039 | 1 | 92.3136 | 426 | 1.53 |  | 0
30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 30021 | 1 | 96.7282 | 426 | 1.61 | 1 | 685.86
30030 | USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO | 30030 | 1 | 251.7647 | 426 | 4.19 |  | 0
Rebocados
30010 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 156.1965 | 426 | 1.3 |  | 0
30007 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 156.1965 | 426 | 1.3 | 1 | 553.8
30011 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 156.1965 | 426 | 2.6 |  | 0
30057 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 156.1965 | 426 | 2.6 |  | 0
30019 | FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 156.1965 | 426 | 2.6 |  | 0
30158 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA | 30105 | 0.33 | 156.1965 | 426 | 0.85 |  | 0
30058 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m | 30105 | 0.33 | 156.1965 | 426 | 0.85 |  | 0
30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 156.1965 | 426 | 2.6 | 1 | 1107.6
30029 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 156.1965 | 426 | 1.3 |  | 0
30101 | RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 156.1965 | 426 | 2.6 |  | 0
30008 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 156.1965 | 426 | 1.3 |  | 0
30015 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T | 30105 | 0.5 | 156.1965 | 426 | 1.3 | 1 | 553.8
30012 | ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 156.1965 | 426 | 1.3 | 1 | 553.8
30014 | ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 156.1965 | 426 | 1.3 |  | 0
30009 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 156.1965 | 426 | 1.3 | 1 | 553.8
30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) | 30105 | 1 | 156.1965 | 426 | 2.6 | 1 | 1107.6
30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 156.1965 | 426 | 1.3 | 1 | 553.8
30006 | TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA | 30105 | 0.5 | 156.1965 | 426 | 1.3 |  | 0
30001 | TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 156.1965 | 426 | 2.6 | 1 | 1107.6
30002 | TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 156.1965 | 426 | 2.6 |  | 0
30059 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 156.1965 | 426 | 1.3 |  | 0
30000 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 156.1965 | 426 | 1.3 |  | 0
30025 | USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h | 30105 | 3 | 156.1965 | 426 | 7.8 |  | 0
30016 | USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h | 30105 | 2 | 156.1965 | 426 | 5.2 |  | 0
30024 | USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h | 30105 | 1 | 156.1965 | 426 | 2.6 |  | 0
30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | 30105 | 0.5 | 156.1965 | 426 | 1.3 | 1 | 553.8
Sub Total de Equipamento (F) : | [7 empty] | 10662.78
Mão de Obra |  |  |  |  | % MOBILIZADO (G) | CUSTO (H) | TOTAL OPERARIOS (I) | TOTAL (GxHxI)
- | EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO |  |  |  | 30% | 105.76 | 2 | 63.45
Sub Total de Mão de Obra (J) : | [7 empty] | 63.45
Custo por Mobilização (K=F+J) : | [7 empty] | 10726.23
BDI (L) : | [6 empty] | 11.91% | 1277.49
Preço por Mobilização (M=K+L) : | [7 empty] | 12003.72
Total Mobilização / Desmobilização (2xM) : | [7 empty] | 24007.44
[9 empty] | DT | 71
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - NAZARIO
Equipamento |  | Mobilizador | FU (A) | HORA PRODUTIVA (B) | DT* (C) | CUSTO (D=AxB/60) | QUANTID. (E) | TOTAL (CxDxE)
Autopropelidos
30050 | CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO | 30050 | 1 | 198.3916 | 71 | 3.3 |  | 0
30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 30037 | 1 | 120.9328 | 71 | 2.01 | 1 | 142.71
30036 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T | 30036 | 1 | 71.9661 | 71 | 1.19 |  | 0
30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035 | 1 | 101.4093 | 71 | 1.69 | 1 | 119.99
30125 | CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA | 30125 | 1 | 114.8499 | 71 | 1.91 |  | 0
30120 | CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO | 30120 | 1 | 175.5725 | 71 | 2.92 |  | 0
31062 | CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) | 31062 | 1 | 100.4665 | 71 | 1.67 |  | 0
30053 | CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA | 30053 | 1 | 119.5473 | 71 | 1.99 |  | 0
30049 | CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS | 30049 | 1 | 126.2574 | 71 | 2.1 | 1 | 149.1
30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 30040 | 1 | 121.1009 | 71 | 2.01 | 1 | 142.71
30039 | CAMINHÃO TANQUE 6.000L | 30039 | 1 | 92.1209 | 71 | 1.53 |  | 0
30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 30021 | 1 | 96.597 | 71 | 1.6 | 1 | 113.6
30030 | USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO | 30030 | 1 | 255.0029 | 71 | 4.25 | 1 | 301.75
Rebocados
30010 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 155.9342 | 71 | 1.29 | 1 | 91.59
30007 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 155.9342 | 71 | 1.29 |  | 0
30011 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 155.9342 | 71 | 2.59 |  | 0
30057 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 155.9342 | 71 | 2.59 |  | 0
30019 | FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 155.9342 | 71 | 2.59 |  | 0
30158 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA | 30105 | 0.33 | 155.9342 | 71 | 0.85 |  | 0
30058 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m | 30105 | 0.33 | 155.9342 | 71 | 0.85 |  | 0
30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 155.9342 | 71 | 2.59 | 1 | 183.89
30029 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 155.9342 | 71 | 1.29 |  | 0
30101 | RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 155.9342 | 71 | 2.59 |  | 0
30008 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 155.9342 | 71 | 1.29 |  | 0
30015 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T | 30105 | 0.5 | 155.9342 | 71 | 1.29 | 1 | 91.59
30012 | ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 155.9342 | 71 | 1.29 | 1 | 91.59
30014 | ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 155.9342 | 71 | 1.29 |  | 0
30009 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 155.9342 | 71 | 1.29 | 1 | 91.59
30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) | 30105 | 1 | 155.9342 | 71 | 2.59 | 1 | 183.89
30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 155.9342 | 71 | 1.29 | 1 | 91.59
30006 | TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA | 30105 | 0.5 | 155.9342 | 71 | 1.29 |  | 0
30001 | TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 155.9342 | 71 | 2.59 | 1 | 183.89
30002 | TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 155.9342 | 71 | 2.59 |  | 0
30059 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 155.9342 | 71 | 1.29 |  | 0
30000 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 155.9342 | 71 | 1.29 |  | 0
30025 | USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h | 30105 | 3 | 155.9342 | 71 | 7.79 |  | 0
30016 | USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h | 30105 | 2 | 155.9342 | 71 | 5.19 |  | 0
30024 | USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h | 30105 | 1 | 155.9342 | 71 | 2.59 | 1 | 183.89
30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | 30105 | 0.5 | 155.9342 | 71 | 1.29 | 1 | 91.59
Sub Total de Equipamento (F) : | [7 empty] | 2254.96
Mão de Obra |  |  |  |  | % MOBILIZADO (G) | CUSTO (H) | TOTAL OPERARIOS (I) | TOTAL (GxHxI)
- | EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO |  |  |  | 30% | 105.76 | 4 | 126.91
Sub Total de Mão de Obra (J) : | [7 empty] | 126.91
Custo por Mobilização (K=F+J) : | [7 empty] | 2381.87
BDI (L) : | [6 empty] | 11.91% | 283.68
Preço por Mobilização (M=K+L) : | [7 empty] | 2665.55
Total Mobilização / Desmobilização (2xM) : | [7 empty] | 5331.1
[9 empty] | DT | 121
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - PALMINOPOLIS
Equipamento |  | Mobilizador | FU (A) | HORA PRODUTIVA (B) | DT* (C) | CUSTO (D=AxB/60) | QUANTID. (E) | TOTAL (CxDxE)
Autopropelidos
30050 | CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO | 30050 | 1 | 198.3916 | 121 | 3.3 |  | 0
30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 30037 | 1 | 120.9328 | 121 | 2.01 | 1 | 243.21
30036 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T | 30036 | 1 | 71.9661 | 121 | 1.19 |  | 0
30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035 | 1 | 101.4093 | 121 | 1.69 | 1 | 204.49
30125 | CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA | 30125 | 1 | 114.8499 | 121 | 1.91 |  | 0
30120 | CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO | 30120 | 1 | 175.5725 | 121 | 2.92 |  | 0
31062 | CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) | 31062 | 1 | 100.4665 | 121 | 1.67 |  | 0
30053 | CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA | 30053 | 1 | 119.5473 | 121 | 1.99 |  | 0
30049 | CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS | 30049 | 1 | 126.2574 | 121 | 2.1 | 1 | 254.1
30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 30040 | 1 | 121.1009 | 121 | 2.01 | 1 | 243.21
30039 | CAMINHÃO TANQUE 6.000L | 30039 | 1 | 92.1209 | 121 | 1.53 |  | 0
30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 30021 | 1 | 96.597 | 121 | 1.6 | 1 | 193.6
30030 | USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO | 30030 | 1 | 255.0029 | 121 | 4.25 | 1 | 514.25
Rebocados
30010 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 155.9342 | 121 | 1.29 | 1 | 156.09
30007 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 155.9342 | 121 | 1.29 |  | 0
30011 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 155.9342 | 121 | 2.59 |  | 0
30057 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 155.9342 | 121 | 2.59 |  | 0
30019 | FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 155.9342 | 121 | 2.59 |  | 0
30158 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA | 30105 | 0.33 | 155.9342 | 121 | 0.85 |  | 0
30058 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m | 30105 | 0.33 | 155.9342 | 121 | 0.85 |  | 0
30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 155.9342 | 121 | 2.59 | 1 | 313.39
30029 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 155.9342 | 121 | 1.29 |  | 0
30101 | RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 155.9342 | 121 | 2.59 |  | 0
30008 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 155.9342 | 121 | 1.29 |  | 0
30015 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T | 30105 | 0.5 | 155.9342 | 121 | 1.29 | 1 | 156.09
30012 | ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 155.9342 | 121 | 1.29 | 1 | 156.09
30014 | ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 155.9342 | 121 | 1.29 |  | 0
30009 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 155.9342 | 121 | 1.29 | 1 | 156.09
30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) | 30105 | 1 | 155.9342 | 121 | 2.59 | 1 | 313.39
30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 155.9342 | 121 | 1.29 | 1 | 156.09
30006 | TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA | 30105 | 0.5 | 155.9342 | 121 | 1.29 |  | 0
30001 | TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 155.9342 | 121 | 2.59 | 1 | 313.39
30002 | TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 155.9342 | 121 | 2.59 |  | 0
30059 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 155.9342 | 121 | 1.29 |  | 0
30000 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 155.9342 | 121 | 1.29 |  | 0
30025 | USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h | 30105 | 3 | 155.9342 | 121 | 7.79 |  | 0
30016 | USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h | 30105 | 2 | 155.9342 | 121 | 5.19 |  | 0
30024 | USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h | 30105 | 1 | 155.9342 | 121 | 2.59 | 1 | 313.39
30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | 30105 | 0.5 | 155.9342 | 121 | 1.29 | 1 | 156.09
Sub Total de Equipamento (F) : | [7 empty] | 3842.96
Mão de Obra |  |  |  |  | % MOBILIZADO (G) | CUSTO (H) | TOTAL OPERARIOS (I) | TOTAL (GxHxI)
- | EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO |  |  |  | 30% | 105.76 | 4 | 126.91
Sub Total de Mão de Obra (J) : | [7 empty] | 126.91
Custo por Mobilização (K=F+J) : | [7 empty] | 3969.87
BDI (L) : | [6 empty] | 11.91% | 472.81
Preço por Mobilização (M=K+L) : | [7 empty] | 4442.68
Total Mobilização / Desmobilização (2xM) : | [7 empty] | 8885.36
[9 empty] | DT | 99.5
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - TURVÂNIA
Equipamento |  | Mobilizador | FU (A) | HORA PRODUTIVA (B) | DT* (C) | CUSTO (D=AxB/60) | QUANTID. (E) | TOTAL (CxDxE)
Autopropelidos
30050 | CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO | 30050 | 1 | 198.3916 | 99.5 | 3.3 |  | 0
30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 30037 | 1 | 120.9328 | 99.5 | 2.01 | 1 | 199.99
30036 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T | 30036 | 1 | 71.9661 | 99.5 | 1.19 |  | 0
30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035 | 1 | 101.4093 | 99.5 | 1.69 | 1 | 168.15
30125 | CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA | 30125 | 1 | 114.8499 | 99.5 | 1.91 |  | 0
30120 | CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO | 30120 | 1 | 175.5725 | 99.5 | 2.92 |  | 0
31062 | CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) | 31062 | 1 | 100.4665 | 99.5 | 1.67 |  | 0
30053 | CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA | 30053 | 1 | 119.5473 | 99.5 | 1.99 |  | 0
30049 | CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS | 30049 | 1 | 126.2574 | 99.5 | 2.1 | 1 | 208.95
30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 30040 | 1 | 121.1009 | 99.5 | 2.01 | 1 | 199.99
30039 | CAMINHÃO TANQUE 6.000L | 30039 | 1 | 92.1209 | 99.5 | 1.53 |  | 0
30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 30021 | 1 | 96.597 | 99.5 | 1.6 | 1 | 159.2
30030 | USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO | 30030 | 1 | 255.0029 | 99.5 | 4.25 | 1 | 422.87
Rebocados
30010 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 155.9342 | 99.5 | 1.29 | 1 | 128.35
30007 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 155.9342 | 99.5 | 1.29 |  | 0
30011 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 155.9342 | 99.5 | 2.59 |  | 0
30057 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 155.9342 | 99.5 | 2.59 |  | 0
30019 | FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 155.9342 | 99.5 | 2.59 |  | 0
30158 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA | 30105 | 0.33 | 155.9342 | 99.5 | 0.85 |  | 0
30058 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m | 30105 | 0.33 | 155.9342 | 99.5 | 0.85 |  | 0
30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 155.9342 | 99.5 | 2.59 | 1 | 257.7
30029 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 155.9342 | 99.5 | 1.29 |  | 0
30101 | RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 155.9342 | 99.5 | 2.59 |  | 0
30008 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 155.9342 | 99.5 | 1.29 |  | 0
30015 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T | 30105 | 0.5 | 155.9342 | 99.5 | 1.29 | 1 | 128.35
30012 | ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 155.9342 | 99.5 | 1.29 | 1 | 128.35
30014 | ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 155.9342 | 99.5 | 1.29 |  | 0
30009 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 155.9342 | 99.5 | 1.29 | 1 | 128.35
30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) | 30105 | 1 | 155.9342 | 99.5 | 2.59 | 1 | 257.7
30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 155.9342 | 99.5 | 1.29 | 1 | 128.35
30006 | TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA | 30105 | 0.5 | 155.9342 | 99.5 | 1.29 |  | 0
30001 | TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 155.9342 | 99.5 | 2.59 | 1 | 257.7
30002 | TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 155.9342 | 99.5 | 2.59 |  | 0
30059 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 155.9342 | 99.5 | 1.29 |  | 0
30000 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 155.9342 | 99.5 | 1.29 |  | 0
30025 | USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h | 30105 | 3 | 155.9342 | 99.5 | 7.79 |  | 0
30016 | USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h | 30105 | 2 | 155.9342 | 99.5 | 5.19 |  | 0
30024 | USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h | 30105 | 1 | 155.9342 | 99.5 | 2.59 | 1 | 257.7
30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | 30105 | 0.5 | 155.9342 | 99.5 | 1.29 | 1 | 128.35
Sub Total de Equipamento (F) : | [7 empty] | 3160.05
Mão de Obra |  |  |  |  | % MOBILIZADO (G) | CUSTO (H) | TOTAL OPERARIOS (I) | TOTAL (GxHxI)
- | EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO |  |  |  | 30% | 105.76 | 4 | 126.91
Sub Total de Mão de Obra (J) : | [7 empty] | 126.91
Custo por Mobilização (K=F+J) : | [7 empty] | 3286.96
BDI (L) : | [6 empty] | 11.91% | 391.47
Preço por Mobilização (M=K+L) : | [7 empty] | 3678.43
Total Mobilização / Desmobilização (2xM) : | [7 empty] | 7356.86

## I5
BDI / LEI SOCIAL

## BDI_T233
DEMONSTRATIVO DO BDI NOS ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS DA GOINFRA - TABELA T233
1 - BDI ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS
| Administração central (1) | (2) Lucro | Despesas financeiras (3) | Seguros + Garantias (4) | (5) Riscos | Tributos |  |  |  | (*) Resultado
| Administração central (1) | (2) Lucro | Despesas financeiras (3) | Seguros + Garantias (4) | (5) Riscos | ISS (6) | PIS (7) | COFINS (8) | CPRB (9) | (*) Resultado
SEM DESONERAÇÃO | 1.5% | 2% | 0.79% | 0.11% | 0.56% | 2.5% | 0.65% | 3% | 0% | 11.91%
2 - BDI REDUZIDO ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS
| Administração central (1) | (2) Lucro | Despesas financeiras (3) | Seguros + Garantias (4) | (5) Riscos | Tributos |  |  |  | (*) Resultado
| Administração central (1) | (2) Lucro | Despesas financeiras (3) | Seguros + Garantias (4) | (5) Riscos | ISS (6) | PIS (7) | COFINS (8) | CPRB (9) | (*) Resultado
SEM DESONERAÇÃO | 1.5% | 2% | 0.47% | 0.05% | 0.33% | 0% | 0.65% | 3% | 0% | 8.36%
____________________________________
JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
CNPJ Nº: 16.910.656/0001-81
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA Nº: 20040/D-GO
SÓCIO / DIRETOR

## BDI_T239
DEMONSTRATIVO DO BDI NOS ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS DA GOINFRA - TABELA T239
1 - BDI ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS
| Administração central (1) | (2) Lucro | Despesas financeiras (3) | Seguros + Garantias (4) | (5) Riscos | Tributos |  |  |  | (*) Resultado
| Administração central (1) | (2) Lucro | Despesas financeiras (3) | Seguros + Garantias (4) | (5) Riscos | ISS (6) | PIS (7) | COFINS (8) | CPRB (9) | (*) Resultado
SEM DESONERAÇÃO | 1.5% | 2% | 0.79% | 0.11% | 0.56% | 2.5% | 0.65% | 3% | 0% | 11.91%
2 - BDI REDUZIDO ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS
| Administração central (1) | (2) Lucro | Despesas financeiras (3) | Seguros + Garantias (4) | (5) Riscos | Tributos |  |  |  | (*) Resultado
| Administração central (1) | (2) Lucro | Despesas financeiras (3) | Seguros + Garantias (4) | (5) Riscos | ISS (6) | PIS (7) | COFINS (8) | CPRB (9) | (*) Resultado
SEM DESONERAÇÃO | 1.5% | 2% | 0.47% | 0.05% | 0.33% | 0% | 0.65% | 3% | 0% | 8.36%
____________________________________
JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
CNPJ Nº: 16.910.656/0001-81
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA Nº: 20040/D-GO
SÓCIO / DIRETOR

## LS
ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA
|  |  | SEM DESONERAÇÃO | COM DESONERAÇÃO
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | INSS |  | 20% | 0%
A2 | FGTS |  | 8% | 8%
A3 | SESI |  | 1.5% | 1.5%
A4 | SENAI |  | 1% | 1%
A5 | INCRA |  | 0.2% | 0.2%
A6 | Salário Educação |  | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro contra acidente de trabalho INSS |  | 3% | 3%
A8 | SEBRAE |  | 0.6% | 0.6%
A9 | SECONCI |  | 1% | 1%
|  | TOTAL GRUPO A : | 37.8% | 17.8%
B | ENCARGOS TRABALISTAS
B1 | Repouso semanal remunerado |  | 17.55% | 17.55%
B2 | Feriados |  | 4.03% | 4.03%
B3 | Férias e 1/3 de férias |  | 12.2% | 12.2%
B4 | Auxílio Enfermidade |  | 0.93% | 0.93%
B5 | Auxílio Acidente |  | 0.49% | 0.49%
B6 | Licença Paternidade |  | 0.08% | 0.08%
B7 | 13° Salário |  | 9.154% | 9.154%
B8 | Faltas Justificadas |  | 0.734% | 0.734%
|  | TOTAL GRUPO B : | 45.17% | 45.17%
C | ENCARGOS INDENIZATÓRIOS
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  | 5.9% | 5.9%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0.16% | 0.16%
C3 | Férias Indenizadas |  | 0.65% | 0.65%
C4 | Multa por Rescisão do Contrato de Trabalho sem Justa Causa |  | 3.524% | 3.524%
C5 | Indenização Adicional |  | 0.694% | 0.694%
|  | TOTAL GRUPO C : | 10.93% | 10.93%
D | INCIDÊNCIAS CUMULATIVAS
D1 | Incidência do Grupo A sobre B |  | 17.07% | 8.04%
D2 | Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  | 0.5325% | 0.5005%
|  | TOTAL GRUPO D : | 17.61% | 8.54%
PERCENTUAL TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 111.5% | 82.44%
____________________________________
JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
CNPJ Nº: 16.910.656/0001-81
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA Nº: 20040/D-GO
SÓCIO / DIRETOR

## I6
TERMO DE ENCERRAMENTO

## ENCERRAMENTO
TERMO DE ENCERRAMENTO
GOIÂNIA, 18 DE OUTUBRO DE 2024
À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2024 - GOINFRA
A JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, com sede na Av. Guarujá, Qd. 99, Lt. 15, Nº 171, Jardim Atlântico, na Cidade de Goiânia – Go, CEP 74.343-370, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.910.656/0001-81, representada por seu Sócio-Diretor Sr. Adalberto Vieira, vem através desta, informar que a presente contém 89 (oitenta e nove) páginas numericamente ordenadas e rubricadas referente a PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 043/2024 - GOINFRA.
Atenciosamente,
____________________________________
JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
CNPJ Nº: 16.910.656/0001-81
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA Nº: 20040/D-GO