## ORÇAMENTO GECOB ABADIANIA
|  | GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes |  |  |  | 17/07/2024 - 09:08 |  |  |  |  | CBUQ
Orçamento Sintético
Setor | : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento | : 202200036001527-1/2024 | [5 empty] | Data Orçamento : 16/07/2024
Descrição | : ORÇAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS -ABADIÂNIA - GO
Versão | : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABRIL/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 30.282,76 m2
Data Base : 01/04/2024
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
PAVIMENTAÇÃO
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 20.6 | m2 | 100.94 |  |  | 0.6 |  | 60.56
40305 |  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 20.6 | m2 | 100.94 |  |  | 0.43 |  | 43.4
44100 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 20.6 | m3 | 60.56 |  |  | 8.33 |  | 504.46
44102 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 20.6 | m3km | 242.26 |  |  | 3.12 |  | 755.85
44151 |  | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 20.6 | m3 | 48.45 |  |  | 68.5 |  | 3318.82
44201 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 20.6 | m2 | 31494.06 |  |  | 0.43 |  | 13542.44
40425 |  | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 20.6 | m3 | 96.9 |  |  | 10.16 |  | 984.5
40430 |  | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 20.6 | m3km | 406.99 |  |  | 3.2 |  | 1302.36
44300 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 20.6 | TKM | 19.92 |  |  | 3.05 |  | 60.75
44200 |  | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 20.6 | m2 | 302.82 |  |  | 0.51 |  | 154.43
1518 |  | FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA | 11.85 | t | 1933.25 |  |  | 578.82 |  | 1119003.76
44204A |  | APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (PAV. URB.) - CAPA DE ROLAMENTO | 20.6 | m3 | 805.52 |  |  | 48.8 |  | 39309.37 | 20.67
44303 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 20.6 | tkm | 2.44 |  |  | 2.31 |  | 5.63
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 20.6 | TKM | 308.15 |  |  | 0.75 |  | 231.11
40460 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA (DT = 34,97KM) | 20.6 | TKM | 67605.77 |  |  | 0.91 |  | 61521.25
40510 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 11.85 | T | 15.29 |  |  | 3394.06 |  | 51895.17
40485 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 11.85 | t | 0.39 |  |  | 3605.04 |  | 1405.96
40530 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (DT = 34,97KM) | 20.6 | tkm | 548.56 |  |  | 1.83 |  | 1003.86
Total do Grupo : | [8 empty] | 1295103.68
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40835 |  | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | 20.6 | Un | 311 |  |  | 42.69 |  | 13276.59
40815 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 20.6 | m2 | 258.25 |  |  | 35.19 |  | 9087.81
42480 |  | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 20.6 | m2 | 1984.34 |  |  | 4.25 |  | 8433.44
Total do Grupo : | [8 empty] | 30797.84
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42301 |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 20.6 | un | 1 |  |  | 12789.84 |  | 12789.84
42000 |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 20.6 | un | 1 |  |  | 112171.7 |  | 112171.7
Total do Grupo : | [8 empty] | 124961.54
Total do Orçamento : | [8 empty] | 1450863.06
Setor | : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento | : 202200036001527-1/2024 | [5 empty] | Data Orçamento : 16/07/2024
Descrição | : ORÇAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS -ABADIÂNIA - GO
Versão | : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABRIL/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 30.282,76 m2
Data Base : 01/04/2024
Discriminação | [5 empty] | Preço |  |  | Preço/m2
PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 1295103.68 |  |  | 42.76
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 30797.84 |  |  | 1.01
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | [5 empty] | 124961.54 |  |  | 4.12
Total geral | [5 empty] | 1450863.06 |  |  | 47.89
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

## ORÇAMENTO GECOB LUZIANIA
|  | GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes |  |  |  | 17/07/2024 - 15:20 |  |  |  |  | CBUQ
Orçamento Sintético
Setor | : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento | : 202100036011526-1/2024 | [5 empty] | Data Orçamento : 17/07/2024
Descrição | : ORÇAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS - LUZIÂNIA - GO
Versão | : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABRIL/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 43.680,00 m2
Data Base : 01/04/2024
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
PAVIMENTAÇÃO
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 20.6 | m2 | 145.6 |  |  | 0.6 |  | 87.36
40305 |  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 20.6 | m2 | 145.6 |  |  | 0.43 |  | 62.6
44100 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 20.6 | m3 | 87.36 |  |  | 8.33 |  | 727.7
44102 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 20.6 | m3km | 436.8 |  |  | 3.12 |  | 1362.81
44151 |  | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 20.6 | m3 | 69.89 |  |  | 68.5 |  | 4787.46
44201 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 20.6 | m2 | 45427.2 |  |  | 0.43 |  | 19533.69
40425 |  | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 20.6 | m3 | 139.78 |  |  | 10.16 |  | 1420.16
40430 |  | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 20.6 | m3km | 698.88 |  |  | 3.2 |  | 2236.41
44300 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 20.6 | TKM | 47.52 |  |  | 3.05 |  | 144.93
44200 |  | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 20.6 | m2 | 436.8 |  |  | 0.51 |  | 222.76
1518 |  | FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA | 11.85 | t | 2788.53 |  |  | 578.82 |  | 1614056.93
44204A |  | APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (PAV. URB.) - CAPA DE ROLAMENTO | 20.6 | m3 | 1161.89 |  |  | 48.8 |  | 56700.23
44303 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 20.6 | tkm | 13.98 |  |  | 2.31 |  | 32.29
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 20.6 | TKM | 251.6 |  |  | 0.75 |  | 188.7
40460 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA (DT = 13,50KM) | 20.6 | TKM | 37645.17 |  |  | 0.91 |  | 34257.1
40510 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 11.85 | T | 22.06 |  |  | 3394.06 |  | 74872.96
40485 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 11.85 | t | 0.57 |  |  | 3605.04 |  | 2054.87
40530 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (DT = 49,80KM) | 20.6 | tkm | 1126.79 |  |  | 1.83 |  | 2062.02
Total do Grupo : | [8 empty] | 1814810.98
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40835 |  | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | 20.6 | Un | 603 |  |  | 42.69 |  | 25742.07
40815 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 20.6 | m2 | 309.15 |  |  | 35.19 |  | 10878.98
42480 |  | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 20.6 | m2 | 2964 |  |  | 4.25 |  | 12597
Total do Grupo : | [8 empty] | 49218.05
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42301 |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 20.6 | un | 1 |  |  | 28060.94 |  | 28060.94
42000 |  | NSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 20.6 | un | 1 |  |  | 112171.7 |  | 112171.7
Total do Grupo : | [8 empty] | 140232.64
Total do Orçamento : | [8 empty] | 2004261.67
Setor | : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento | : 202100036011526-1/2024 | [5 empty] | Data Orçamento : 17/07/2024
Descrição | : ORÇAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS - LUZIÂNIA - GO
Versão | : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABRIL/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 43.680,00 m2
Data Base : 01/04/2024
Discriminação | [5 empty] | Preço |  |  | Preço/m2
PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 1814810.98 |  |  | 41.54
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 49218.05 |  |  | 1.12
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | [5 empty] | 140232.64 |  |  | 3.21
Total geral | [5 empty] | 2004261.67 |  |  | 45.87
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

## ORÇAMENTO GECOB VALPARAISO DE G
|  | GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes |  |  |  | 15/07/2024 - 10:24 |  |  |  |  | CBUQ
Orçamento Sintético
Setor | : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento | : 202200036001838-1/2024 | [5 empty] | Data Orçamento : 12/07/2024
Descrição | : ORÇAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS -VALPARAÍSO DE GOIÁS - GO
Versão | : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABRIL/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 40.116,82 m2
Data Base : 01/04/2024
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
PAVIMENTAÇÃO
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 20.6 | m2 | 133.72 |  |  | 0.6 |  | 80.23
40305 |  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 20.6 | m2 | 133.72 |  |  | 0.43 |  | 57.49
44100 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 20.6 | m3 | 80.23 |  |  | 8.33 |  | 668.31
44102 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 20.6 | m3km | 730.11 |  |  | 3.12 |  | 2277.94
44151 |  | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 20.6 | m3 | 64.19 |  |  | 68.5 |  | 4397.01
44201 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 20.6 | m2 | 41721.48 |  |  | 0.43 |  | 17940.23
40425 |  | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 20.6 | m3 | 128.37 |  |  | 10.16 |  | 1304.23
40430 |  | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 20.6 | m3km | 1501.95 |  |  | 3.2 |  | 4806.24
44300 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 20.6 | TKM | 20.78 |  |  | 3.05 |  | 63.37
44200 |  | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 20.6 | m2 | 401.16 |  |  | 0.51 |  | 204.59
1518 |  | FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA | 11.85 | t | 2561.06 |  |  | 578.82 |  | 1482392.74
44204A |  | APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (PAV. URB.) - CAPA DE ROLAMENTO | 20.6 | m3 | 1067.11 |  |  | 48.8 |  | 52074.96
44303 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 20.6 | tkm | 2.57 |  |  | 2.31 |  | 5.93
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 20.6 | TKM | 172.02 |  |  | 0.75 |  | 129.01
40460 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA (DT = 8,80KM) | 20.6 | TKM | 22537.3 |  |  | 0.91 |  | 20508.94
40510 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 11.85 | T | 20.26 |  |  | 3394.06 |  | 68763.65
40485 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 11.85 | t | 0.52 |  |  | 3605.04 |  | 1874.62
40530 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (DT = 37,00KM) | 20.6 | tkm | 768.88 |  |  | 1.83 |  | 1407.05
Total do Grupo : | [8 empty] | 1658956.54
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40835 |  | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | 20.6 | Un | 461 |  |  | 42.69 |  | 19680.09
40815 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 20.6 | m2 | 280.07 |  |  | 35.19 |  | 9855.66
42480 |  | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 20.6 | m2 | 2719.22 |  |  | 4.25 |  | 11556.68
Total do Grupo : | [8 empty] | 41092.43
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42301 |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 20.6 | un | 1 |  |  | 26423.62 |  | 26423.62
42000 |  | NSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 20.6 | un | 1 |  |  | 112171.7 |  | 112171.7
Total do Grupo : | [8 empty] | 138595.32
Total do Orçamento : | [8 empty] | 1838644.29
Setor | : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento | : 202200036001838-1/2024 | [5 empty] | Data Orçamento : 12/07/2024
Descrição | : ORÇAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS -VALPARAÍSO DE GOIÁS - GO
Versão | : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABRIL/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 40.116,82 m2
Data Base : 01/04/2024
Discriminação | [5 empty] | Preço |  |  | Preço/m2
PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 1658956.54 |  |  | 41.35
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 41092.43 |  |  | 1.02
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | [5 empty] | 138595.32 |  |  | 3.45
Total geral | [5 empty] | 1838644.29 |  |  | 45.82
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

## ORÇAMENTO GECOB CIDADE OCIDENTA
|  | GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes |  |  |  |  | 12/07/2024 - 13:48 |  |  |  |  | MICRO
Orçamento Sintético
Setor | : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento | : 202100036007257-1/2024 | [6 empty] | Data Orçamento : 12/07/2024
Descrição | : ORÇAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS - CIDADE OCIDENTAL - GO
Versão | : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABRIL/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 54.924,00 m2
Data Base : 01/04/2024
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
PAVIMENTAÇÃO
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 20.6 |  | m2 | 183.08 |  |  | 0.6 |  | 109.84
40305 |  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 20.6 |  | m2 | 183.08 |  |  | 0.43 |  | 78.72
44100 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 20.6 |  | m3 | 109.85 |  |  | 8.33 |  | 915.05
44102 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 20.6 |  | m3km | 2361.73 |  |  | 3.12 |  | 7368.59
44151 |  | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 20.6 |  | m3 | 87.88 |  |  | 68.5 |  | 6019.78
44201 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 20.6 |  | m2 | 2196.96 |  |  | 0.43 |  | 944.69
40425 |  | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 20.6 |  | m3 | 175.76 |  |  | 10.16 |  | 1785.72
40430 |  | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 20.6 |  | m3km | 878.78 |  |  | 3.2 |  | 2812.09
44300 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 20.6 |  | TKM | 4.36 |  |  | 3.05 |  | 13.29
44200 |  | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 20.6 |  | m2 | 549.24 |  |  | 0.51 |  | 280.11
44205 |  | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) | 20.6 |  | m3 | 87.88 |  |  | 287.35 |  | 25252.31
44211 |  | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) | 20.6 |  | m2 | 109848 |  |  | 5.48 |  | 601967.04
44301 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) | 20.6 |  | TKM | 3112.65 |  |  | 2.46 |  | 7657.11
44303 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 20.6 |  | tkm | 8.46 |  |  | 2.31 |  | 19.54
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 20.6 |  | TKM | 2173.78 |  |  | 0.75 |  | 1630.33
40455 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 20.6 |  | m3km | 94956.21 |  |  | 1.38 |  | 131039.56
40510 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 11.85 |  | T | 1.1 |  |  | 3394.06 |  | 3733.46
40500 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C | 11.85 |  | T | 16.04 |  |  | 3637.7 |  | 58348.7
40485 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 11.85 |  | t | 0.71 |  |  | 3605.04 |  | 2559.57
40530 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (DT=47,00 KM) | 20.6 |  | tkm | 9615.98 |  |  | 1.83 |  | 17597.24
40511 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO | 11.85 |  | t | 186.74 |  |  | 4606.98 |  | 860307.44
Total do Grupo : | [9 empty] | 1730440.18
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40815 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 20.6 |  | m2 | 460.76 |  |  | 35.19 |  | 16214.14
42480 |  | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 20.6 |  | m2 | 3683.15 |  |  | 4.25 |  | 15653.38
Total do Grupo : | [9 empty] | 31867.52
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42000 |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 20.6 |  | un | 1 |  |  | 120506.61 |  | 120506.61
42301 |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 20.6 |  | un | 1 |  |  | 39246.8 |  | 39246.8
Total do Grupo : | [9 empty] | 159753.41
Total do Orçamento : | [9 empty] | 1922061.11
Setor | : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento | : 202100036007257-1/2024 | [6 empty] | Data Orçamento : 12/07/2024
Descrição | : ORÇAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS - CIDADE OCIDENTAL - GO
Versão | : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABRIL/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 54.924,00 m2
Data Base : 01/04/2024
Discriminação |  |  |  | Percentual |  |  | Preço |  |  | Preço/m2
PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 90.0304 |  |  | 1730440.18 |  |  | 31.5
SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 1.658 |  |  | 31867.52 |  |  | 0.58
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO |  |  |  | 8.3115 |  |  | 159753.41 |  |  | 2.9
Total geral |  |  |  | 100 |  |  | 1922061.11 |  |  | 34.98
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

## ORÇAMENTO GECOB COCALZINHO DE G
|  | GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes |  |  |  |  | 12/07/2024 - 15:35 |  |  |  |  | CBUQ
Orçamento Sintético
Setor | : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento | : 202100036015975-1/2024 | [6 empty] | Data Orçamento : 12/07/2024
Descrição | : ORÇAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS - COCALZINHO DE GOIÁS - GO
Versão | : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABRIL/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 36.826,98 m2
Data Base : 01/04/2024
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
PAVIMENTAÇÃO
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 20.6 |  | m2 | 122.75 |  |  | 0.6 |  | 73.65
40305 |  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 20.6 |  | m2 | 122.75 |  |  | 0.43 |  | 52.78
44100 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 20.6 |  | m3 | 73.65 |  |  | 8.33 |  | 613.5
44102 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 20.6 |  | m3km | 1780 |  |  | 3.12 |  | 5553.6
44151 |  | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 20.6 |  | m3 | 58.92 |  |  | 68.5 |  | 4036.02
44201 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 20.6 |  | m2 | 38300.04 |  |  | 0.43 |  | 16469.01
40425 |  | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 20.6 |  | m3 | 117.84 |  |  | 10.16 |  | 1197.25
44300 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 20.6 |  | TKM | 461.03 |  |  | 3.05 |  | 1406.14
44200 |  | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 20.6 |  | m2 | 368.26 |  |  | 0.51 |  | 187.81
1518 |  | FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA | 11.85 |  | t | 2351.03 |  |  | 578.82 |  | 1360823.18
44204A |  | APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (PAV. URB.) - CAPA DE ROLAMENTO | 20.6 |  | m3 | 979.6 |  |  | 48.8 |  | 47804.48
44303 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 20.6 |  | tkm | 56.96 |  |  | 2.31 |  | 131.57
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 20.6 |  | TKM | 110.45 |  |  | 0.75 |  | 82.83
40460 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA (DT= 46,86KM) | 20.6 |  | TKM | 110180.14 |  |  | 0.91 |  | 100263.92
40510 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 11.85 |  | T | 18.6 |  |  | 3394.06 |  | 63129.51
40485 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 11.85 |  | t | 0.48 |  |  | 3605.04 |  | 1730.41
40530 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (DT= 46,86 KM) | 20.6 |  | tkm | 894.01 |  |  | 1.83 |  | 1636.03
Total do Grupo : | [9 empty] | 1605191.69
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40835 |  | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | 20.6 |  | Un | 984 |  |  | 42.69 |  | 42006.96
40815 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 20.6 |  | m2 | 177.06 |  |  | 35.19 |  | 6230.74
42480 |  | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 20.6 |  | m2 | 2184.05 |  |  | 4.25 |  | 9282.21
Total do Grupo : | [9 empty] | 57519.91
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42000 |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 20.6 |  | un | 1 |  |  | 112171.7 |  | 112171.7
42301 |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 20.6 |  | un | 1 |  |  | 25855.54 |  | 25855.54
Total do Grupo : | [9 empty] | 138027.24
Total do Orçamento : | [9 empty] | 1800738.84
Setor | : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento | : 202100036015975-1/2024 | [6 empty] | Data Orçamento : 12/07/2024
Descrição | : ORÇAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS - COCALZINHO DE GOIÁS - GO
Versão | : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABRIL/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 36.826,98 m2
Data Base : 01/04/2024
Discriminação |  |  |  | Percentual |  |  | Preço |  |  | Preço/m2
PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 89.1407 |  |  | 1605191.69 |  |  | 43.58
SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 3.1942 |  |  | 57519.91 |  |  | 1.56
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO |  |  |  | 7.665 |  |  | 138027.24 |  |  | 3.74
Total geral |  |  |  | 100 |  |  | 1800738.84 |  |  | 48.88
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

## ORÇAMENTO GECOB VILA BOA
|  | GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes |  |  |  |  | 11/07/2024 - 14:51 |  |  |  |  | MICRO
Orçamento Sintético
Setor | : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento | : 202100036006925-1/2024 | [6 empty] | Data Orçamento : 09/07/2024
Descrição | : ORÇAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS - VILA BOA - GO
Versão | : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABRIL/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 25.087,85 m2
Data Base : 01/04/2024
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
PAVIMENTAÇÃO
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 20.6 |  | m2 | 83.62 |  |  | 0.6 |  | 50.17
40305 |  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 20.6 |  | m2 | 83.62 |  |  | 0.43 |  | 35.95
44100 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 20.6 |  | m3 | 50.17 |  |  | 8.33 |  | 417.91
44102 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 20.6 |  | m3km | 85.3 |  |  | 3.12 |  | 266.13
44151 |  | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 20.6 |  | m3 | 40.14 |  |  | 68.5 |  | 2749.59
44201 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 20.6 |  | m2 | 1003.5 |  |  | 0.43 |  | 431.5
40425 |  | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 20.6 |  | m3 | 80.28 |  |  | 10.16 |  | 815.64
40430 |  | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 20.6 |  | m3km | 160.56 |  |  | 3.2 |  | 513.79
44300 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 20.6 |  | TKM | 1.39 |  |  | 3.05 |  | 4.23
44200 |  | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 20.6 |  | m2 | 250.87 |  |  | 0.51 |  | 127.94
44205 |  | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) | 20.6 |  | m3 | 40.14 |  |  | 287.35 |  | 11534.22
44211 |  | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) | 20.6 |  | m2 | 50175.7 |  |  | 5.48 |  | 274962.83
44303 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 20.6 |  | tkm | 2.7 |  |  | 2.31 |  | 6.23
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 20.6 |  | TKM | 915.55 |  |  | 0.75 |  | 686.66
40455 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 20.6 |  | m3km | 39993.71 |  |  | 1.38 |  | 55191.31
40510 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 11.85 |  | T | 0.5 |  |  | 3394.06 |  | 1697.03
40500 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C | 11.85 |  | T | 7.33 |  |  | 3637.7 |  | 26664.34
40485 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 11.85 |  | t | 0.33 |  |  | 3605.04 |  | 1189.66
40530 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (DT=167,00 KM) | 20.6 |  | tkm | 15606.77 |  |  | 1.83 |  | 28560.38
40511 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO | 11.85 |  | t | 85.3 |  |  | 4606.98 |  | 392975.39
Total do Grupo : | [9 empty] | 798880.9
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40835 |  | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | 20.6 |  | Un | 178 |  |  | 42.69 |  | 7598.82
42480 |  | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 20.6 |  | m2 | 1672.47 |  |  | 4.25 |  | 7107.99
Total do Grupo : | [9 empty] | 14706.81
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42000 |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 20.6 |  | un | 1 |  |  | 120506.61 |  | 120506.61
42301 |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 20.6 |  | un | 1 |  |  | 62142.42 |  | 62142.42
Total do Grupo : | [9 empty] | 182649.03
Total do Orçamento : | [9 empty] | 996236.74
Setor | : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento | : 202100036006925-1/2024 | [6 empty] | Data Orçamento : 09/07/2024
Descrição | : ORÇAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS - VILA BOA - GO
Versão | : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABRIL/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 25.087,85 m2
Data Base : 01/04/2024
Discriminação |  |  |  | Percentual |  |  | Preço |  |  | Preço/m2
PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 80.1898 |  |  | 798880.9 |  |  | 31.84
SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 1.4763 |  |  | 14706.81 |  |  | 0.58
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO |  |  |  | 18.3338 |  |  | 182649.03 |  |  | 7.28
Total geral |  |  |  | 100 |  |  | 996236.74 |  |  | 39.7
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

## ORÇAMENTO CONSOLIDADO
ORÇAMENTO LOTE 66 - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2024
MUNICÍPIO | DISCRIMINAÇÃO | PREÇO | PREÇO/M2
ABADIÂNIA | PAVIMENTAÇÃO | 1295103.68 | 42.76
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 30797.84 | 1.01
| MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 124961.54 | 4.12
| TOTAL GERAL | 1450863.06 | 47.89
LUZIÂNIA | PAVIMENTAÇÃO | 1814810.98 | 41.54
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 49218.05 | 1.12
| MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 140232.64 | 3.21
| TOTAL GERAL | 2004261.67 | 45.87
VALPARAÍSO | PAVIMENTAÇÃO | 1658956.54 | 41.35
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 41092.43 | 1.02
| MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 138595.32 | 3.45
| TOTAL GERAL | 1838644.29 | 45.82
CIDADE OCIDENTAL | PAVIMENTAÇÃO | 1730440.18 | 31.5
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 31867.52 | 0.58
| MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 159753.41 | 2.9
| TOTAL GERAL | 1922061.11 | 34.98
COCALZINHO | PAVIMENTAÇÃO | 1605191.69 | 43.58
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 57519.91 | 1.56
| MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 138027.24 | 3.74
| TOTAL GERAL | 1800738.84 | 48.88
VILA BOA | PAVIMENTAÇÃO | 798880.9 | 31.84
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 14706.81 | 0.58
| MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 182649.03 | 7.28
| TOTAL GERAL | 996236.74 | 39.7
|  | TOTAL GERAL | 10012805.71
ORÇAMENTO CONSOLIDADO LOTE 66
| ITEM | SERVIÇOS | TOTAL
| 1 | ABADIÂNIA | 1450863.06
14.49%
| 2 | LUZIÂNIA | 2004261.67
20.02%
| 3 | VALPARAÍSO | 1838644.29
18.36%
| 4 | CIDADE OCIDENTAL | 1922061.11
19.2%
| 5 | COCALZINHO | 1800738.84
17.98%
| 6 | VILA BOA | 996236.74
9.95%
|  | TOTAL GERAL | 10012805.71
100%

## CRONOGRAMA CONSOLIDADO
PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2024
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 66
ITEM | MUNICÍPIOS | SERVIÇOS | TOTAIS | 1º mês |  | 2º mês |  | 3º mês |  | 4º mês |  | 5º mês |  | 6º mês |  | 7º mês
|  |  |  | 15 dias | 30 dias | 45 dias | 60 dias | 75 dias | 90 dias | 105 dias | 120 dias | 135 dias | 150 dias | 165 dias | 180 dias | 195 dias | 210 dias
1 | ABADIÂNIA |  | 14.49% | 25% | 25% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO
|  |  | 1450863.06 | 362715.765 | 362715.765 | 435258.918 | 290172.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | LUZIÂNIA |  | 20.02% |  | 25% | 25% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO
|  |  | 2004261.67 | 0% | 501065.4175 | 501065.4175 | 601278.501 | 400852.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | VALPARAÍSO |  | 18.36% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25% | 25% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO
|  |  | 1838644.29 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 459661.0725 | 459661.0725 | 551593.287 | 367728.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | CIDADE OCIDENTAL |  | 19.2% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 25% | 25% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO
|  |  | 1922061.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480515.2775 | 480515.2775 | 576618.333 | 384412.222 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | COCALZINHO |  | 17.98% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 30% | 20% | 100%
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO
|  |  | 1800738.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450184.71 | 450184.71 | 540221.652 | 360147.768
6 | VILA BOA |  | 9.95% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 30% | 20% | 100%
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO
|  |  | 996236.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249059.185 | 249059.185 | 298871.022 | 199247.348
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES |  |  |  | 3.623% | 8.627% | 9.351% | 8.903% | 4.003% | 4.591% | 9.39% | 10.31% | 9.431% | 3.839% | 6.983% | 6.983% | 8.38% | 5.587%
PERCENTUAL GLOBAL ACUM. |  |  | 100% | 3.623% | 12.25% | 21.6% | 30.5% | 34.51% | 39.1% | 48.49% | 58.8% | 68.23% | 72.07% | 79.05% | 86.03% | 94.41% | 100%
VALOR SIMPLES |  |  |  | 362715.765 | 863781.1825 | 936324.3355 | 891451.113 | 400852.334 | 459661.0725 | 940176.35 | 1032108.5645 | 944347.191 | 384412.222 | 699243.895 | 699243.895 | 839092.674 | 559395.116
VALOR ACUMULADO |  |  | 10012805.71 | 362715.765 | 1226496.9475 | 2162821.283 | 3054272.396 | 3455124.73 | 3914785.8025 | 4854962.1525 | 5887070.717 | 6831417.908 | 7215830.13 | 7915074.025 | 8614317.92 | 9453410.594 | 10012805.71

## Planilha1 (hidden)
PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2024
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE XX
ITEM | MUNICÍPIOS | SERVIÇOS | TOTAIS | 1º mês |  | 2º mês |  | 3º mês |  | 4º mês |  | 5º mês |  | 6º mês
|  |  |  | 15 dias | 30 dias | 45 dias | 60 dias | 75 dias | 90 dias | 105 dias | 120 dias | 135 dias | 150 dias | 165 dias | 180 dias
1 | MUNICÍPIO 1 |  | 0,00% | 25% | 25% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | MUNICÍPIO 2 |  | 0,00% | 25% | 25% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | MUNICÍPIO 3 |  | 0,00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | MUNICÍPIO 4 |  | 0,00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | MUNICÍPIO 5 |  | 0,00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 30% | 20% | 100%
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | MUNICÍPIO 6 |  | 0,00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 30% | 20% | 100%
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00%
PERCENTUAL GLOBAL ACUM. |  |  | 0% | 0,00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
VALOR SIMPLES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR ACUMULADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!

## CAP. TÉC. OPERACIONAL
CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL - LOTE 66
ITEM | MUNICÍPIOS | SOLUÇÃO ADOTADA | DIMENSÕES (M²)
1 | ABADIÂNIA | CBUQ | 30282.76
2 | LUZIÂNIA | CBUQ | 43680
3 | VALPARAÍSO | CBUQ | 40116.82
4 | CIDADE OCIDENTAL | MICRO | 109848
5 | COCALZINHO | CBUQ | 36826.98
6 | VILA BOA | MICRO | 50175.7
QTDE MUN | SOLUÇÃO ADOTADA | SERVIÇOS PRESTADOS | À SEREM COMPROVADOS
2 | MICRO | 160023.7 | 80011.85
4 | CBUQ | 4014.12 | 2007.06