## CRONO_FÍSICO - FINAN_LOTE 02
| GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes | [5 empty] | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MICROREVESTIMENTO LOTE 02 EXTENSÃO 429,58 Km
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | PREÇO TOTAL R$ | MESES
|  |  | 1° Mês | 2° Mês | 3° Mês | 4° Mês |  | 5° Mês | 6° Mês | 7° Mês
1 | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAÇÃO (BC) | 19408583.05 | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% |  | 14.29% | 14.29% | 14.29%
|  |  | 2772654.0837 | 2772653.8896 | 2772655.4423 | 2772655.6364 |  | 2772655.6364 | 2772654.2778 | 2772654.0837
2 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 327724.43 | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% |  | 14.29% | 14.29% | 14.29%
|  |  | 46817.7649 | 46817.7617 | 46817.7879 | 46817.7912 |  | 46817.7912 | 46817.7682 | 46817.7649
3 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 5108997.87 | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% |  | 14.29% | 14.29% | 14.29%
|  |  | 729856.6707 | 729856.6196 | 729857.0283 | 729857.0794 |  | 729857.0794 | 729856.7218 | 729856.6707
4 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO | 49727583.78 | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% |  | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | 7103938.9061 | 7103938.4088 | 7103942.387 | 7103942.8843 |  | 7103942.8843 | 7103939.4034 | 7103938.9061 | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29%
5 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 6582948.7 | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% |  | 14.29% | 14.29% | 14.29%
|  |  | 940421.0266 | 940420.9607 | 940421.4874 | 940421.5532 |  | 940421.5532 | 940421.0924 | 940421.0266
6 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL/INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 709006.74 | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% |  | 14.29% | 14.29% | 14.29%
|  |  | 101286.6538 | 101286.6468 | 101286.7035 | 101286.7106 |  | 101286.7106 | 101286.6609 | 101286.6538
7 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 279467.22 | 25% | 25% | 0% |  |  | 0% | 25% | 25%
|  |  | 69866.805 | 69866.805 | 0 |  |  | 0 | 69866.805 | 69866.805
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES |  | - | 14.32% | 14.32% | 14.24% | 14.24% |  | 14.24% | 14.32% | 14.32%
VALOR SIMPLES |  | - | 11764841.9109 | 11764841.0922 | 11694980.8364 | 11694981.6551 |  | 11694981.6551 | 11764842.7295 | 11764841.9109
PERCENTUAL GLOBAL ACUM. |  | 100% | 14.32% | 28.64% | 42.88% | 57.12% |  | 71.36% | 85.68% | 100%
VALOR ACUMULADO |  | 82144311.79 | 11764841.9109 | 23529683.0031 | 35224663.8395 | 46919645.4946 |  | 58614627.1496 | 70379469.8791 | 82144311.79

## Planilha6 (hidden)
|  | GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes |  |  |  | 16/01/2024 - 09:37
Orçamento Sintético
Setor | : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento | : 103540-7/2024 | [5 empty] | Data Orçamento : 10/01/2024
Descrição | : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MICRORREVESTIMENTO À FRIO
Versão | : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA 230 - SEM DESONERAÇÃO - OUT/23 - LOTE 2
Trecho | : DIVERSOS
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 429,58 Km
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
PAVIMENTAÇÃO
40611 |  | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAÇÃO (BC) | 20.31 | m2 | 7732503.21 |  |  | 2.51 |  | 19408583.05
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 20.31 | TKM | 414841.06 |  |  | 0.79 |  | 327724.43
40455 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 20.31 | m3km | 3572725.79 |  |  | 1.43 |  | 5108997.87
40511 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO | 20.31 | t | 10825.5 |  |  | 4593.56 |  | 49727583.78
40530 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 20.31 | tkm | 3446570 |  |  | 1.91 |  | 6582948.7
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL/INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 20.31 | un | 1 |  |  | 709006.74 |  | 709006.74
42301 |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 20.31 | un | 1 |  |  | 279467.22 |  | 279467.22
Total do Grupo : | [8 empty] | 82144311.79
Total do Orçamento : | [8 empty] | 82144311.79
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

## Planilha1 (hidden)
|  | GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes |  |  |  | 16/01/2024 - 09:26
Orçamento Sintético
Setor | : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento | : 103540-6/2024 | [5 empty] | Data Orçamento : 10/01/2024
Descrição | : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MICRORREVESTIMENTO À FRIO
Versão | : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA 230 - SEM DESONERAÇÃO - OUT/23 - LOTE 1
Trecho | : DIVERSOS
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 432,16 Km
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
PAVIMENTAÇÃO
40611 |  | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAÇÃO (BC) | 20.31 | m2 | 7778960.06 |  |  | 2.51 |  | 19525189.75
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 20.31 | TKM | 222442.73 |  |  | 0.79 |  | 175729.75
40455 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 20.31 | m3km | 12183112.91 |  |  | 1.43 |  | 17421851.46
40511 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO | 20.31 | t | 10890.54 |  |  | 4593.56 |  | 50026348.92
40530 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 20.31 | tkm | 2841696.16 |  |  | 1.91 |  | 5427639.66
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL/INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 20.31 | un | 1 |  |  | 747784.19 |  | 747784.19
42301 |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 20.31 | un | 1 |  |  | 241508.96 |  | 241508.96
Total do Grupo : | [8 empty] | 93566052.69
Total do Orçamento : | [8 empty] | 93566052.69
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos