## Cronogramas
|  | GOINFRA | [18 empty] | 2025-06-02
DPJ - DIRETORIA DE PROJETOS RODOVIÁRIOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Obras de Implantação Rodoviária
1 - OBJETO: Elaboração dos Projetos Executivos de Engenharia para as Obras de Implantação Rodoviária
2 - GRUPO: C25.6
3 - EXTENSÃO TOTAL: 108,80 km
4 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (*) - GO-219: OZIRONA / BURITIZINHO
ITEM | SERVIÇO |  |  | PREÇO TOTAL (km) | 1 - 30 |  | 31 - 60 |  | 61 - 90 |  | 91 - 120 |  | 121 - 150 |  | 151-180 |  | 181 - 210 |  | 211 - 230 |  | 231 - 240
[5 empty] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$]
1 | 1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial) |  | Projeto de Engenharia | 103195.612 | 100 | 103195.612
2 | 1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusão) |  | Projeto de Engenharia | 412782.448 |  |  | 100 | 412782.448
3 | 2ª ETAPA (Estudos de Greide) |  | Projeto de Engenharia | 206391.224 |  |  |  |  | 100 | 206391.224
4 |  |  | Projeto Estrutural de OAE | 15571.15 |  |  |  |  | 100 | 15571.15
5 | 3ª ETAPA (Estudos Complementares) |  | Projeto de Engenharia | 412782.448 | [8 empty] | 100 | 412782.448
6 |  |  | Sondagens para OAE | 353741.796 | [6 empty] | 50 | 176870.898 | 50 | 176870.898
7 |  |  | Projeto Estrutural de OAE | 15571.15 | [8 empty] | 100 | 15571.15
8 | 4ª ETAPA (Minutas de Projeto) |  | Projeto de Engenharia | 619173.672 | [12 empty] | 100 | 619173.672
9 |  |  | Projeto Estrutural de OAE | 70070.175 | [12 empty] | 100 | 70070.175
10 | 5ª ETAPA (Compatibilização) |  | Projeto de Engenharia | 103195.612 | [14 empty] | 100 | 103195.612
11 |  |  | Projeto Estrutural de OAE | 38927.875 | [14 empty] | 100 | 38927.875
12 | APROVAÇÃO |  | Projeto de Engenharia | 206391.224 | [16 empty] | 100 | 206391.224
13 |  |  | Sondagens para OAE | 39304.644 | [16 empty] | 100 | 39304.644
14 |  |  | Projeto Estrutural de OAE | 15571.15 | [16 empty] | 100 | 15571.15
TOTAL |  |  |  | 2612670.18
TOTAL MENSAL |  |  |  |  | 3.95% | 103195.612 | 15.8% | 412782.448 | 8.496% | 221962.374 | 6.77% | 176870.898 | 23.16% | 605224.496 | 0% | 0 | 26.38% | 689243.847 | 5.44% | 142123.487 | 10% | 261267.018
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO |  |  |  |  | 3.95% | 103195.612 | 19.75% | 515978.06 | 28.24% | 737940.434 | 35.01% | 914811.332 | 58.18% | 1520035.828 | 58.18% | 1520035.828 | 84.56% | 2209279.675 | 90% | 2351403.162 | 100% | 2612670.18
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO |  |  |  |  | 1.505% | 103195.612 | 7.525% | 515978.06 | 10.76% | 737940.434 | 13.34% | 914811.332 | 22.17% | 1520035.828 | 22.17% | 1520035.828 | 32.22% | 2209279.675 | 34.29% | 2351403.162 | 38.1% | 2612670.18
5 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (*) - GO-219: BURITIZINHO / ENTR. BR-050 (CRISTALINA)
ITEM | SERVIÇO |  |  | PREÇO TOTAL (km) | 1 - 30 |  | 31 - 60 |  | 61 - 90 |  | 91 - 120 |  | 121 - 150 |  | 151-180 |  | 181 - 210 |  | 211 - 230 |  | 231 - 240
[5 empty] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$]
1 | 1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial) |  | Projeto de Engenharia | 100696.8375 | 100 | 100696.8375
2 | 1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusão) |  | Projeto de Engenharia | 402787.35 |  |  | 100 | 402787.35
3 | 2ª ETAPA (Estudos de Greide) |  | Projeto de Engenharia | 201393.675 |  |  |  |  | 100 | 201393.675
4 |  |  | Projeto Estrutural de OAE | 16487.1 |  |  |  |  | 100 | 16487.1
5 | 3ª ETAPA (Estudos Complementares) |  | Projeto de Engenharia | 402787.35 | [8 empty] | 100 | 402787.35
6 |  |  | Sondagens para OAE | 311139.576 | [6 empty] | 50 | 155569.788 | 50 | 155569.788
7 |  |  | Projeto Estrutural de OAE | 16487.1 | [8 empty] | 100 | 16487.1
8 | 4ª ETAPA (Minutas de Projeto) |  | Projeto de Engenharia | 604181.025 | [12 empty] | 100 | 604181.025
9 |  |  | Projeto Estrutural de OAE | 74191.95 | [12 empty] | 100 | 74191.95
10 | 5ª ETAPA (Compatibilização) |  | Projeto de Engenharia | 100696.8375 | [14 empty] | 100 | 100696.8375
11 |  |  | Projeto Estrutural de OAE | 41217.75 | [14 empty] | 100 | 41217.75
12 | APROVAÇÃO |  | Projeto de Engenharia | 201393.675 | [16 empty] | 100 | 201393.675
13 |  |  | Sondagens para OAE | 34571.064 | [16 empty] | 100 | 34571.064
14 |  |  | Projeto Estrutural de OAE | 16487.1 | [16 empty] | 100 | 16487.1
TOTAL |  |  |  | 2524518.39
TOTAL MENSAL |  |  |  |  | 3.989% | 100696.8375 | 15.96% | 402787.35 | 8.631% | 217880.775 | 6.162% | 155569.788 | 22.77% | 574844.238 | 0% | 0 | 26.87% | 678372.975 | 5.621% | 141914.5875 | 10% | 252451.839
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO |  |  |  |  | 3.989% | 100696.8375 | 19.94% | 503484.1875 | 28.57% | 721364.9625 | 34.74% | 876934.7505 | 57.51% | 1451778.9885 | 57.51% | 1451778.9885 | 84.38% | 2130151.9635 | 90% | 2272066.551 | 100% | 2524518.39
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO |  |  |  |  | 39.57% | 2713367.0175 | 45.45% | 3116154.3675 | 48.62% | 3334035.1425 | 50.89% | 3489604.9305 | 59.28% | 4064449.1685 | 59.28% | 4064449.1685 | 69.17% | 4742822.1435 | 71.24% | 4884736.731 | 74.92% | 5137188.57
6 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (*) - GO-010: ENTR. GO-436(A) / ENTR. BR-251(B)
ITEM | SERVIÇO |  |  | PREÇO TOTAL (km) | 1 - 30 |  | 31 - 60 |  | 61 - 90 |  | 91 - 120 |  | 121 - 150 |  | 151-180 |  | 181 - 210 |  | 211 - 230 |  | 231 - 240
[5 empty] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$]
1 | 1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial) |  | Projeto de Engenharia | 70064.389 | 100 | 70064.389
2 | 1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusão) |  | Projeto de Engenharia | 280257.556 |  |  | 100 | 280257.556
3 | 2ª ETAPA (Estudos de Greide) |  | Projeto de Engenharia | 140128.778 |  |  |  |  | 100 | 140128.778
4 |  |  | Projeto Estrutural de OAE | 9159.5 |  |  |  |  | 100 | 9159.5
5 | 3ª ETAPA (Estudos Complementares) |  | Projeto de Engenharia | 280257.556 | [8 empty] | 100 | 280257.556
6 |  |  | Sondagens para OAE | 204028.425 | [6 empty] | 50 | 102014.2125 | 50 | 102014.2125
7 |  |  | Projeto Estrutural de OAE | 9159.5 | [8 empty] | 100 | 9159.5
8 | 4ª ETAPA (Minutas de Projeto) |  | Projeto de Engenharia | 420386.334 | [12 empty] | 100 | 420386.334
9 |  |  | Projeto Estrutural de OAE | 41217.75 | [12 empty] | 100 | 41217.75
10 | 5ª ETAPA (Compatibilização) |  | Projeto de Engenharia | 70064.389 | [14 empty] | 100 | 70064.389
11 |  |  | Projeto Estrutural de OAE | 22898.75 | [14 empty] | 100 | 22898.75
12 | APROVAÇÃO |  | Projeto de Engenharia | 140128.778 | [16 empty] | 100 | 140128.778
13 |  |  | Sondagens para OAE | 22669.825 | [16 empty] | 100 | 22669.825
14 |  |  | Projeto Estrutural de OAE | 9159.5 | [16 empty] | 100 | 9159.5
TOTAL |  |  |  | 1719581.03
TOTAL MENSAL |  |  |  |  | 4.075% | 70064.389 | 16.3% | 280257.556 | 8.682% | 149288.278 | 5.933% | 102014.2125 | 22.76% | 391431.2685 | 0% | 0 | 26.84% | 461604.084 | 5.406% | 92963.139 | 10% | 171958.103
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO |  |  |  |  | 4.075% | 70064.389 | 20.37% | 350321.945 | 29.05% | 499610.223 | 34.99% | 601624.4355 | 57.75% | 993055.704 | 57.75% | 993055.704 | 84.59% | 1454659.788 | 90% | 1547622.927 | 100% | 1719581.03
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO |  |  |  |  | 75.94% | 5207252.959 | 80.03% | 5487510.515 | 82.21% | 5636798.793 | 83.7% | 5738813.0055 | 89.4% | 6130244.274 | 89.4% | 6130244.274 | 96.14% | 6591848.358 | 97.49% | 6684811.497 | 100% | 6856769.6

## Cronograma_desembolso (hidden)
GOINFRA
DPJ - DIRETORIA DE PROJETOS RODOVIÁRIOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Obras de Implantação Rodoviária
1 - OBJETO: Elaboração dos Projetos Executivos de Engenharia para as Obras de Implantação Rodoviária
2 - GRUPO: T25.7
3 - EXTENSÃO TOTAL: 80,00 km
4 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Meses: 1 a 12
TRECHO |  | PREÇO TOTAL (km) | 1 - 30 | 31 - 60 | 61 - 90 | 91 - 120 | 121 - 150 | 151 - 180 | 181 - 210 | 211 - 240 | 241 - 270 | 271 - 300 | 301 - 330 | 331 - 360
|  |  | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$]
#REF! |  | #REF! | 103195.612 | 412782.448 | 221962.374 | 176870.898 | 605224.496 | 0 | 689243.847 | 403390.505
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | 100696.8375 | 402787.35 | 217880.775 | 155569.788
TOTAL MENSAL |  |  | 103195.612 | 412782.448 | 221962.374 | 176870.898 | 605224.496 | 0 | 689243.847 | 403390.505 | 100696.8375 | 402787.35 | 217880.775 | 155569.788
TOTAL ACUMULADO |  |  | 103195.612 | 515978.06 | 737940.434 | 914811.332 | 1520035.828 | 1520035.828 | 2209279.675 | 2612670.18 | 2713367.018 | 3116154.368 | 3334035.143 | 3489604.931
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO |  |  | 103195.612 | 515978.06 | 737940.434 | 914811.332 | 1520035.828 | 1520035.828 | 2209279.675 | 2612670.18 | 2713367.018 | 3116154.368 | 3334035.143 | 3489604.931
Meses: 12 a 24
TRECHO |  | PREÇO TOTAL (km) | 361 - 390 | 391 - 420 | 421 - 450 | 451 - 480 | 481 - 510 | 511 - 540 | 541 - 570 | 571 - 600 | 601 - 630 | 631 - 660 | 661 - 690 | 691 - 720
|  |  | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$]
#REF! |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | 574844.238 |  | 678372.975 | 394366.4265
#REF! |  | #REF!
#REF!
TOTAL MENSAL |  |  | 574844.238 | 0 | 678372.975 | 394366.4265
TOTAL ACUMULADO |  |  | 4064449.169 | 4064449.169 | 4742822.144 | 5137188.57
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO |  |  | 4064449.169 | 4064449.169 | 4742822.144 | 5137188.57 | 5137188.57 | 5137188.57 | 5137188.57 | 5137188.57 | 5137188.57 | 5137188.57 | 5137188.57 | 5137188.36
(*) Cada trecho de projeto terá Ordens de Serviços Específicas, emitidas pela Diretoria de Obras Rodoviárias, ordenadas e distribuídas a critério da Administração durante o período de 36 meses de vigência do contrato.
5 - EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  | 6 - APROVAÇÃO DPJ
Diretor Aloisio Augusto de Almeida Pires