## Calcu_Matriz de Risco
IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS - GMP ETAPA II
Etapas (1) | ID (2) | Evento de Risco (3) | Descrição (4) | Categoria (5) | Causas (6) | Consequência(s) (7) | AVALIAÇÃO DOS RISCOS |  |  |  | RESPOSTA AOS RISCOS |  | Responsável (14)
[7 empty] | Probabilidade (8) | Impacto (9) | Risco (10) | Respostas (11) | Ação Preventiva (12) | Alocação (13)
PLANEJAMENTO | R1 | Inconformidade no processo de Contratação | Impugnações, recursos administrativos e judicializações; | Conformidade | Necessidade de alteração do projeto, termo de referência e/ou edital, ocasionando sobrecarga de serviços na máquina pública. Interrupção curta a prolongada da prestação do serviço ao usuário, comprometendo a segurança viária | Atraso na licitação e contratação | Alta | Média | Alta | Evitar | Definir critérios de habilitação estritamente em consonância com a legislação, normativo interno e tecnicamente justificada. Utilizar minuta de edital padrão. Realizar pesquisa de mercado. | CONTRATANTE | CONTRATANTE
| R2 | Controle Interno | Falha no desenvolvimento das atividades de escritório | Operacional | Inadequação para provimento dos serviço qualidade, quantidade, curso e tempo | Aumento dos custos de implantação e inadequação dos serviços, atrasos nos resultados | Média | Média | Média | Mitigar | * Buscar profissionais com treinamento e capacitações específicas compatíveis com as exigências dos serviços e das quantidades adequadas | CONTRATANTE | CONTRATANTE
| R3 | Planejamento insuficiente de recursos | Falha no subdimensionamento de máquinas, mão de obra ou insumos necessários | Operacional | Levantamento inadequado da demanda de máquinas, mão de obra e insumos. | Sobrecarga de equipamentos, e necessidade de contratações emergenciais, elevando os custos e atrasos. | Média | Alta | Alta | Mitigar | Realizar estudos detalhados das necessidades com base em projetos similares. Consultar especialistas técnicos na fase de planejamento. | CONTRATANTE | CONTRATANTE
AÇÕES DE MEIO AMBIENTE | R4 | Licença Ambiental e Riscos Ambientais | Probabilidade de acidentes ambientais; Legislação e Monitoramento | Operacional | Ocorrência de eventos que impeçam o andamento das atividades e o cumprimento da legislação Ambiental | Normas e legislação | Baixa | Média | Baixa | Mitigar | * Controle e cuidados no Manejo Ambiental | CONTRATADA | CONTRATADA
| R5 |  |  |  |  | Declaração de Inexigibilidade | Baixa | Média | Baixa | Mitigar | Solicitação e providências quanto às Licenças Ambientais a serem fornecidas pelos municípios, referentes aos techos com intervenções. | CONTRATANTE | CONTRATANTE
EXECUÇÃO | R6 | Quebra de equipamentos | Falha mecânica ou técnica das máquinas utilizadas, ocasionando paralisação dos serviços. | Operacional | Falta de manutenção preventiva, desgaste natural, operação inadequada. | Paralisação dos serviços, aumento de custos, atraso no cronograma. | Alta | Média | Alta | Mitigar | Realizar manutenção preventiva regularmente; treinar operadores; utilizar peças de reposição de qualidade; monitorar o desgaste dos equipamentos. | CONTRATADA | CONTRATADA
| R7 | Condições climáticas adversas | Chuvas intensas ou condições extremas que impeçam a execução segura e eficiente dos serviços | Operacional | Chuvas intensas, ventos fortes, alagamentos. | Impossibilidade de operar máquinas, erosão do terreno, aumento do prazo de execução. | Média | Média | Média | Mitigar | Consultar previsões meteorológicas; planejar janelas climáticas favoráveis; proteger áreas sensíveis com drenagem; prever paradas técnicas no cronograma. | CONTRATADA | CONTRATADA
| R8 | Interferências no local de trabalho | Presença de obstáculos imprevistos, como rochas ou vegetação densa, dificultando ou atrasando a execução. | Operacional | Presença de rochas, vegetação não mapeada, infraestruturas subterrâneas não identificadas. | Atrasos, necessidade de replanejamento, custos adicionais. | Alta | Média | Alta | Evitar | Realizar estudos detalhados do terreno; mapeamento de obstáculos; planejamento prévio com reconhecimento técnico do local; incluir margens no cronograma para imprevistos. | CONTRATADA | CONTRATADA
| R9 | Acidentes com trabalhadores | Ocorrência de acidentes envolvendo operadores ou pessoal de apoio devido a falhas de segurança ou falta de EPI. | Operacional | Falta de EPI, condições inseguras, procedimentos inadequados. | Lesões, afastamentos, multas ou paralisação da obra. | Média | Alta | Alta | Mitigar | Garantir o uso de EPIs adequados; treinar a equipe em segurança do trabalho; sinalizar áreas de risco; realizar inspeções periódicas de segurança. | CONTRATADA | CONTRATADA
| R10 | Impactos ambientais não previstos | Alterações no ambiente além do planejado, como erosão ou contaminação, devido à má execução das atividades. | Operacional | Planejamento ambiental insuficiente, manejo inadequado de resíduos, erosão causada pela execução. | Danos ao meio ambiente, multas, necessidade de reparos ou compensações. | Alta | Alta | Alta | Mitigar | Realizar análise ambiental prévia detalhada; implantar barreiras de contenção; manejar resíduos corretamente; seguir boas práticas ambientais. | CONTRATADA | CONTRATADA
| R11 | Dificuldade de tráfego | Obstáculos ou condições adversas no trajeto comprometem a mobilidade e o transporte de máquinas, insumos e equipes. | Operacional | Condições precárias das rodovias não pavimentadas (terreno montanhoso, buracos, erosões, lama). Bloqueios por interferências naturais ou humanas (queda de árvores, manifestações). | Atrasos na execução dos serviços, e custos adicionais com reparos ou desvios | Alta | Média | Alta | Mitigar | Planejar rotas alternativas previamente, realizar manutenção contínua em pontos críticos da via antes do transporte. | CONTRATADA | CONTRATADA
| R12 | Problemas com conformidade técnica | Serviços realizados fora dos padrões exigidos, resultando em retrabalho ou rejeição da obra. | Operacional | Execução sem seguir o projeto técnico, supervisão inadequada, materiais inadequados. | Retrabalho, rejeição da obra, penalidades contratuais. | Média | Média | Média | Mitigar | Seguir rigorosamente o projeto técnico; realizar supervisões frequentes; contratar profissionais qualificados; utilizar materiais especificados no contrato. | CONTRATADA | CONTRATADA
GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO | R13 | Execução do Contrato | Falta de planejamento para execução do contrato após emissão da OS inicial. | Operacional | Contratada atrasar a execução, após emissão da Ordem de Serviço | Atraso no cronograma e aumento dos custos | Média | Média | Média | Mitigar | Multa para atraso de início dos serviços | CONTRATADA | CONTRATADA
| R14 | Orçamentário | Atrasos de pagamentos | Orçamentário | Descontinuidade da prestação do serviços. Perda de Produtividade | Atraso no cronograma e aumento dos custos | Baixa | Média | Baixa | Mitigar | O recurso deve estar provisionado para o pagamento do serviço | CONTRATANTE | CONTRATANTE
| R15 |  | Aumento dos insumos de maneira desproporcional | Operacional | Diminuição da exequibilidade do contrato. Perda de Produtividade | Atraso no cronograma e aumento dos custos | Baixa | Média | Baixa | Mitigar | Reajustamento, Reequilibrio econômico-financeiro e aditivo(s) ao contrato (excepcional) | CONTRATANTE | CONTRATANTE
| R16 | Frente de Trabalho | Problemas de liberação de serviços, haja visto as necessidade operacionais da GOINFRA | Operacional | Descontinuidade da prestação do serviços. Perda de Produtividade | Atraso no cronograma e aumento dos custos | Média | Média | Média | Mitigar | Alinhamento com a Agência sobre as frentes de trabalhos disponíveis e os serviços que serão demandados | CONTRATANTE | CONTRAANTE
| R17 | Eventos Imprevisiveis | Situações de Caso Fortuito ou de Força Maior, como desastres naturais e eventos imprevisíveis ou de difícil previsão, que não podem ser evitados. | Operacional | Descontinuidade da prestação do serviços. Perda de Produtividade | Atraso no cronograma e aumento dos custos | Baixa | Alta | Média | Mitigar | Planejamento executivo detalhado com previsão de contingências, capacitação de equipes e simulados operacionais, capacidade de mobilização rápida de recursos, implantação de plano de Gerenciamento de Riscos Operacionais (PGRO). | CONTRATADA | CONTRATADA
| R18 | Contratual | Atraso temporal na conclusão da Execução | Operacional | Contratada não finalizar os serviços dentro do prazo pré estabelcido em contrato. | Aumento de custos | Média | Média | Média | Evitar | * Contratação de profissionais qualificados e alocação de equipamentos, máquinas e materiais em plena atividade para atendimento das demandas exigidas e controles diários | CONTRATADA | CONTRATADA
| R19 |  | Paralisação/Atraso na Conclusão do Contrato | Operacional | Ocorrência de eventos no empreendimento que impeçam o andamento dos serviços de obras, o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos. | Repactuação do cronograma | Média | Média | Média | Mitigar | Redução de mobilização da Contratada e Adequação do cronograma. | CONTRATADA | CONTRATANTE / CONTRATADA
| R20 |  |  |  |  | Necessidade de Aditivo de prazo | Média | Média | Média | Mitigar | Aditivo de prorrogação de prazo da Contratada, sem reflexo financeiro | CONTRATADA | CONTRATANTE / CONTRATADA
| R21 |  | Extinção/Rescisão do(s) Contrato(s) de Execução | Operacional |  | Paralisação do Contrato de Execução | Baixa | Média | Baixa | Mitigar | Emissão de Ordem de Paralisação dos Serviços | CONTRATADA | CONTRATANTE
Categoria de Riscos
[7 empty] | * As seguintes medidas mitigadoras poderão passar por ajustes a critério da EXECUTORA, contanto que as ações ajustadas sejam aprovadas pelo gestor/fiscal do contrato |  |  |  | Estratégico
Operacional
Orçamentário
Reputação
Integridade
Fiscal
Conformidade
Respostas de Riscos
Evitar
Mitigar
Transferir
Aceitar
4
CATEGORIA DE RISCOS
Estratégico: eventos que possam impactar na missão, nas metas ou nos objetivos estratégicos da GOINFRA. Operacional: eventos que podem comprometer as atividades da unidade, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas, afetando o esforço da gestão quanto à eficácia e a eficiência dos processos organizacionais. Orçamentário: eventos que podem comprometer a capacidade de contar com os recursos orçamentários necessários à realização de suas atividades, ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária Reputação: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade em relação a capacidade da GOINFRA em cumprir sua missão institucional, interferem diretamente na imagem da instituição. Integridade: eventos que podem afetar a probidade da gestão dos recursos públicos e das atividades da organização, causados pela falta de honestidade e desvios éticos Fiscal: eventos que podem afetar negativamente o equilíbrio das contas públicas. Conformidade: eventos que podem afetar o cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis.
PLANO DE RESPOSTA DE RISCOS
Evitar: mudar o plano para eliminar o risco ou a condição ou para proteger os objetivos destes impactos.
Transferir: procurar mudar a conseqüência de um risco para uma terceira parte junto com a responsabilidade da resposta. Transferindo o risco simplesmente daremos a outra parte a responsabilidade para gerenciar
Mitigar: reduzir a probabilidade e/ou conseqüências de um evento de risco de adverso para um aceitável. Tomar ações cedo para reduzir a probabilidade de uma ocorrência ou impacto no projeto é mais eficaz que tentar reparar as conseqüências depois de ocorrido
Aceitar: a equipe decidiu não trocar o plano para negociar com um risco ou não é possível fazer algo para identificar alguma outra estratégia de resposta apropriada. A aceitação ativa pode incluir desenvolver um plano de contingência para executar quando ocorrer um risco. A aceitação passiva não requer ação, deixando a equipe fazer um arranjo quando o risco ocorrer.

## Orientações
Orientações
Impacto | Avaliar o impacto do risco com base nos critérios sugeridos na aba "Escalas de Impacto e Probabilidade".
Probabilidade | Avaliar a probabilidade do risco com base nos critérios sugeridos na aba "Escalas de Impacto e Probabilidade".
Risco Inerente (RI) | Risco a que uma organização está exposta sem considerar quaisquer ações gerenciais que possam reduzir a probbilidade de sua ocorrência ou seu impacto. Calculado automaticamente = Impacto x Probabilidade [1 a 100]
Objetos de auditoria | Devem ser listados na aba com o mesmo nome. O Código de cada um deve ser relacionado com o risco na Aba riscos. Ao final devem ser somados os valores das magnitudes dos riscos vinculados

## Escala Impacto e probabilidade
Escala Impacto e probabilidade
Escala de Impactos |  |  | Escala de Probabilidades
Magnitude | Descrição | I | Magnitude | Descrição | I
Muito baixo | Degradação de operações ou atividades de processos, projetos ou programas da organização, porém causando impactos mínimos nos objetivos de prazo, custo, qualidade, escopo, imagem ou relacionados ao atendimento de metas, padrões ou à capacidade de entrega de produtos/serviços às partes interassadas (clientes internos/externos, beneficiários). | 1 | Muito baixa | Evento improvável de ocorrer. Excepcionalmente poderá até ocorrer, porém não há elementos ou informações que indiquem essa possibilidade. | 1
Baixo | Degradação de operações ou atividades de processos, projetos ou programas da organização, causando impactos pequenos nos objetivos. | 2 | Baixa | Evento raro de ocorrer. O evento poderá ocorrer de forma inesperada, havendo poucos elementos ou informações que indicam essa possibilidade. | 2
Médio | Interrupção de operações ou atividades de processos, projetos ou programas, causando impactos significativos nos objetivos, porém recuperáveis. | 5 | Média | Evento possível de ocorrer. Há elementos e/ou informações que indicam moderadamente essa possibilidade. | 5
Alto | Interrupção de operações ou atividades de processos, projetos ou programas da organização, causando impactos de reversão muito difícil nos objetivos. | 8 | Alta | Evento provável de ocorrer. É esperado que o evento ocorra, pois os elementos e as informações disponíveis indicam de forma consistente essa possibilidade. | 8
Muito alto | Paralisação de operações ou atividades de processos, projetos ou programas da organização, causando impactos irreversíveis/catastróficos nos objetivos. | 10 | Muito alta | Evento praticamente certo de ocorrer. Inequivocamente o evento ocorrerá, pois os elementos e informações disponíveis indicam claramente essa possibilidade. | 10
Fonte: Brasil. Tribunal de Contas da União. Roteiro de Auditoria de Gestão de Riscos. Brasília: TCU, Secretaria de Métodos e Suporte ao Controle Externo, 2017. (adaptada) |  |  | Fonte: Brasil. Tribunal de Contas da União. Roteiro de Auditoria de Gestão de Riscos. Brasília: TCU, Secretaria de Métodos e Suporte ao Controle Externo, 2017. (adaptada)
Muito baixa -> 1% a 10%
Baixa -> 11% a 30%
Moderada -> 31% a 50%
Alta -> 51% a 70%
Muito alta -> 71% a 100%
[7 empty] | Ameaças |  |  |  |  | Probabilidades
[5 empty] | Probabilidades | 71% a 100% | Média | Média | Alta | Alta | Alta | Baixa | Baixa | Baixa | Média | Média
[6 empty] | 51% a 70% | Baixa | Média | Média | Alta | Alta | Baixa | Baixa | Média | Média | Alta
[6 empty] | 31% a 50% | Baixa | Baixa | Média | Média | Alta | Baixa | Baixa | Média | Alta | Alta
[6 empty] | 11% a 30% | Baixa | Baixa | Média | Média | Alta | Baixa | Média | Média | Alta | Alta
[6 empty] | 1% a 10% | Baixa | Baixa | Baixa | Baixa | Média | Média | Alta | Alta | Alta | Alta
[7 empty] | Muito baixa | Baixa | Média | Alta | Muito alta | Muito alta | Alta | Média | Baixa | Muito baixa
Impactos

## Organização
Serviços | Controle
Terraplanagem | Planejamento
Pavimentação | Fiscalização e Gestão
Drenagem
Sinalização