## Planilha2 (hidden)
ADMINISTRAÇÃO LOCAL / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PARTIC. MENSAL MÉDIA (%) | MESES | CUSTO UNITÁRIO T-269, T-267 e T-271 (CIVIL) | CUSTO TOTAL
DIVISÃO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produção / Civil (Eng. Júnior) | mês | 1 | 100% | 24 | 20904.54 | 501708.96
TOTAL DIVISÃO DE ENGENHARIA : | [5 empty] | 501708.96
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Segurança do Trabalho | mês | 1 | 100% | 24 | 5372.72 | 128945.28
TOTAL DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO : | [5 empty] | 128945.28
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo | mês | 1 | 100% | 24 | 4430 | 106320
Vigia | mês | 3 | 100% | 24 | 2529.24 | 182105.28
TOTAL DIVISÃO ADMINISTRATIVA : | [5 empty] | 288425.28
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cópias / Impressões | mês | 1 | 100% | 24 | 200 | 4800
Medicamentos | mês | 1 | 100% | 24 | 50 | 1200
TOTAL MANUTENÇÃO DO CANTEIRO: | [5 empty] | 6000
VEÍCULOS
CAMINHONETE 4x4 | mês | 1 | 100% | 24 | 9172.97 | 220151.28
VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) | mês | 2 | 100% | 24 | 12068.91 | 579307.68
TOTAL VEÍCULOS : | [5 empty] | 799458.96
EQUIPAMENTOS DIRETOS
IMÓVEIS
Escritório urbano (cidade) | mês | 2 | 100% | 24 | 3980.99 | 191087.52
Alojamento (engenheiros) | mês | 2 | 100% | 24 | 5437.85 | 261016.8
TOTAL IMÓVEIS : | [5 empty] | 452104.32
MOBILIÁRIO
Mobiliário de Alojamento (engenheiros) | mês | 2 | 100% | 24 | 597.02 | 28656.96
Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática) | mês | 2 | 100% | 24 | 5589.62 | 268301.76
TOTAL MOBILIÁRIO : | [5 empty] | 296958.72
SERVIÇOS TÉCNICOS
PGR (NR-18) | und | 1 |  |  | 3166.67 | 3166.67
PCMSO (NR-7) | und | 1 |  |  | 375 | 375
Exames Admissionais/Demissionais | und | 56 |  |  | 30.83 | 1726.48
Anotação de Responsabilidade Técnica | und | 5 |  |  | 262.55 | 1312.75
TOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS : | [5 empty] | 6580.9
OUTROS
Banheiros Químicos (com lavatório) | mês | 2 |  | 24 | 268.034 | 12865.63
Tenda 6x6 m (refeitório) | mês | 2 |  | 24 | 203.5211 | 9769.01
CONSUMO DE TELEFONIA/INTERNET FIXA | mês | 10 |  | 24 | 156.65 | 37596
TOTAL OUTROS : | [5 empty] | 22634.64
INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS
TOTAL INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS :
LICENÇAS AMBIENTAIS
Licença de Instalação de Canteiro (fixo) | und | 2 |  |  | 5403.04 | 10806.08
Licença de Instalação de Canteiro (área) | m2 | 2000 |  |  | 0.4 | 800
TOTAL LICENÇAS AMBIENTAIS : | [5 empty] | 11606.08
TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL : | [5 empty] | 2514423.14
15.28% | [5 empty] | 384203.85
TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL COM BDI : | [5 empty] | 2898626.99
TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MENSAL) : | [5 empty] | 120776.12

## CRONOGRAMA LOTE 1
GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes | [9 empty] | CONTRATAÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS - LOTE 1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | PREÇO TOTAL R$ | MESES
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 19136832 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4
2 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T | 5651976 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2
3 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 9014808 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6
4 | CAMINHÃO PRANCHA | 5752164 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8
5 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 3648612 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4
6 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE | 4694052 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4
7 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 5075136 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2
8 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | 2475924 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8
9 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - SEM DESONERAÇÃO (T289) | 5111993.95 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES |  | 100% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
VALOR SIMPLES |  | 60561497.95 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983
PERCENTUAL GLOBAL ACUM. |  | 100% | 3.333% | 6.667% | 10% | 13.33% | 16.67% | 20% | 23.33% | 26.67% | 30% | 33.33% | 36.67% | 40% | 43.33% | 46.67% | 50% | 53.33% | 56.67% | 60% | 63.33% | 66.67% | 70% | 73.33% | 76.67% | 80% | 83.33% | 86.67% | 90% | 93.33% | 96.67% | 100%
VALOR ACUMULADO |  | 60561497.95 | 2018716.5983 | 4037433.1967 | 6056149.795 | 8074866.3933 | 10093582.9917 | 12112299.59 | 14131016.1883 | 16149732.7867 | 18168449.385 | 20187165.9833 | 22205882.5817 | 24224599.18 | 26243315.7783 | 28262032.3767 | 30280748.975 | 32299465.5733 | 34318182.1717 | 36336898.77 | 38355615.3683 | 40374331.9667 | 42393048.565 | 44411765.1633 | 46430481.7617 | 48449198.36 | 50467914.9583 | 52486631.5567 | 54505348.155 | 56524064.7533 | 58542781.3517 | 60561497.95

## CRONOGRAMA LOTE 2
GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes | [9 empty] | CONTRATAÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS - LOTE 2
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | PREÇO TOTAL R$ | MESES
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 19136832 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4
2 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T | 5651976 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2
3 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 9014808 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6
4 | CAMINHÃO PRANCHA | 5752164 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8
5 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 3648612 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4
6 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE | 4694052 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4
7 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 5075136 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2
8 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | 2475924 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8
9 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - SEM DESONERAÇÃO (T289) | 5111993.95 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES |  | 100% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
VALOR SIMPLES |  | 60561497.95 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983
PERCENTUAL GLOBAL ACUM. |  | 100% | 3.333% | 6.667% | 10% | 13.33% | 16.67% | 20% | 23.33% | 26.67% | 30% | 33.33% | 36.67% | 40% | 43.33% | 46.67% | 50% | 53.33% | 56.67% | 60% | 63.33% | 66.67% | 70% | 73.33% | 76.67% | 80% | 83.33% | 86.67% | 90% | 93.33% | 96.67% | 100%
VALOR ACUMULADO |  | 60561497.95 | 2018716.5983 | 4037433.1967 | 6056149.795 | 8074866.3933 | 10093582.9917 | 12112299.59 | 14131016.1883 | 16149732.7867 | 18168449.385 | 20187165.9833 | 22205882.5817 | 24224599.18 | 26243315.7783 | 28262032.3767 | 30280748.975 | 32299465.5733 | 34318182.1717 | 36336898.77 | 38355615.3683 | 40374331.9667 | 42393048.565 | 44411765.1633 | 46430481.7617 | 48449198.36 | 50467914.9583 | 52486631.5567 | 54505348.155 | 56524064.7533 | 58542781.3517 | 60561497.95

## CRONOGRAMA LOTE 3
GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes | [9 empty] | CONTRATAÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS - LOTE 3
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | PREÇO TOTAL R$ | MESES
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 19136832 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4
2 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T | 5651976 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2
3 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 9014808 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6
4 | CAMINHÃO PRANCHA | 5752164 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8
5 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 3648612 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4
6 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE | 4694052 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4
7 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 5075136 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2
8 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | 2475924 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8
9 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - SEM DESONERAÇÃO (T289) | 5111993.95 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES |  | 100% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
VALOR SIMPLES |  | 60561497.95 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983
PERCENTUAL GLOBAL ACUM. |  | 100% | 3.333% | 6.667% | 10% | 13.33% | 16.67% | 20% | 23.33% | 26.67% | 30% | 33.33% | 36.67% | 40% | 43.33% | 46.67% | 50% | 53.33% | 56.67% | 60% | 63.33% | 66.67% | 70% | 73.33% | 76.67% | 80% | 83.33% | 86.67% | 90% | 93.33% | 96.67% | 100%
VALOR ACUMULADO |  | 60561497.95 | 2018716.5983 | 4037433.1967 | 6056149.795 | 8074866.3933 | 10093582.9917 | 12112299.59 | 14131016.1883 | 16149732.7867 | 18168449.385 | 20187165.9833 | 22205882.5817 | 24224599.18 | 26243315.7783 | 28262032.3767 | 30280748.975 | 32299465.5733 | 34318182.1717 | 36336898.77 | 38355615.3683 | 40374331.9667 | 42393048.565 | 44411765.1633 | 46430481.7617 | 48449198.36 | 50467914.9583 | 52486631.5567 | 54505348.155 | 56524064.7533 | 58542781.3517 | 60561497.95

## CRONOGRAMA LOTE 4
GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes | [9 empty] | CONTRATAÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS - LOTE 4
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | PREÇO TOTAL R$ | MESES
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 19136832 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4
2 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T | 5651976 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2
3 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 9014808 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6
4 | CAMINHÃO PRANCHA | 5752164 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8
5 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 3648612 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4
6 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE | 4694052 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4
7 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 5075136 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2
8 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | 2475924 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8
9 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - SEM DESONERAÇÃO (T289) | 5111993.95 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES |  | 100% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
VALOR SIMPLES |  | 60561497.95 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983
PERCENTUAL GLOBAL ACUM. |  | 100% | 3.333% | 6.667% | 10% | 13.33% | 16.67% | 20% | 23.33% | 26.67% | 30% | 33.33% | 36.67% | 40% | 43.33% | 46.67% | 50% | 53.33% | 56.67% | 60% | 63.33% | 66.67% | 70% | 73.33% | 76.67% | 80% | 83.33% | 86.67% | 90% | 93.33% | 96.67% | 100%
VALOR ACUMULADO |  | 60561497.95 | 2018716.5983 | 4037433.1967 | 6056149.795 | 8074866.3933 | 10093582.9917 | 12112299.59 | 14131016.1883 | 16149732.7867 | 18168449.385 | 20187165.9833 | 22205882.5817 | 24224599.18 | 26243315.7783 | 28262032.3767 | 30280748.975 | 32299465.5733 | 34318182.1717 | 36336898.77 | 38355615.3683 | 40374331.9667 | 42393048.565 | 44411765.1633 | 46430481.7617 | 48449198.36 | 50467914.9583 | 52486631.5567 | 54505348.155 | 56524064.7533 | 58542781.3517 | 60561497.95

## CRONOGRAMA LOTE 5
GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes | [9 empty] | CONTRATAÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS - LOTE 5
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | PREÇO TOTAL R$ | MESES
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 19136832 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4
2 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T | 5651976 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2
3 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 9014808 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6
4 | CAMINHÃO PRANCHA | 5752164 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8
5 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 3648612 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4
6 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE | 4694052 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4
7 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 5075136 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2
8 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | 2475924 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8
9 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - SEM DESONERAÇÃO (T289) | 5111993.95 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES |  | 100% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
VALOR SIMPLES |  | 60561497.95 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983
PERCENTUAL GLOBAL ACUM. |  | 100% | 3.333% | 6.667% | 10% | 13.33% | 16.67% | 20% | 23.33% | 26.67% | 30% | 33.33% | 36.67% | 40% | 43.33% | 46.67% | 50% | 53.33% | 56.67% | 60% | 63.33% | 66.67% | 70% | 73.33% | 76.67% | 80% | 83.33% | 86.67% | 90% | 93.33% | 96.67% | 100%
VALOR ACUMULADO |  | 60561497.95 | 2018716.5983 | 4037433.1967 | 6056149.795 | 8074866.3933 | 10093582.9917 | 12112299.59 | 14131016.1883 | 16149732.7867 | 18168449.385 | 20187165.9833 | 22205882.5817 | 24224599.18 | 26243315.7783 | 28262032.3767 | 30280748.975 | 32299465.5733 | 34318182.1717 | 36336898.77 | 38355615.3683 | 40374331.9667 | 42393048.565 | 44411765.1633 | 46430481.7617 | 48449198.36 | 50467914.9583 | 52486631.5567 | 54505348.155 | 56524064.7533 | 58542781.3517 | 60561497.95

## CRONOGRAMA LOTE 6
GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes | [9 empty] | CONTRATAÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS - LOTE 6
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | PREÇO TOTAL R$ | MESES
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 19136832 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4
2 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T | 5651976 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2
3 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 9014808 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6
4 | CAMINHÃO PRANCHA | 5752164 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8
5 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 3648612 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4
6 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE | 4694052 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4
7 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 5075136 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2
8 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | 2475924 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8
9 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - SEM DESONERAÇÃO (T289) | 5111993.95 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES |  | 100% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
VALOR SIMPLES |  | 60561497.95 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983
PERCENTUAL GLOBAL ACUM. |  | 100% | 3.333% | 6.667% | 10% | 13.33% | 16.67% | 20% | 23.33% | 26.67% | 30% | 33.33% | 36.67% | 40% | 43.33% | 46.67% | 50% | 53.33% | 56.67% | 60% | 63.33% | 66.67% | 70% | 73.33% | 76.67% | 80% | 83.33% | 86.67% | 90% | 93.33% | 96.67% | 100%
VALOR ACUMULADO |  | 60561497.95 | 2018716.5983 | 4037433.1967 | 6056149.795 | 8074866.3933 | 10093582.9917 | 12112299.59 | 14131016.1883 | 16149732.7867 | 18168449.385 | 20187165.9833 | 22205882.5817 | 24224599.18 | 26243315.7783 | 28262032.3767 | 30280748.975 | 32299465.5733 | 34318182.1717 | 36336898.77 | 38355615.3683 | 40374331.9667 | 42393048.565 | 44411765.1633 | 46430481.7617 | 48449198.36 | 50467914.9583 | 52486631.5567 | 54505348.155 | 56524064.7533 | 58542781.3517 | 60561497.95

## CRONOGRAMA LOTE 7
GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes | [9 empty] | CONTRATAÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS - LOTE 7
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | PREÇO TOTAL R$ | MESES
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 19136832 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4
2 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T | 5651976 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2
3 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 9014808 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6
4 | CAMINHÃO PRANCHA | 5752164 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8
5 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 3648612 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4
6 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE | 4694052 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4
7 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 5075136 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2
8 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | 2475924 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8
9 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - SEM DESONERAÇÃO (T289) | 5111993.95 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES |  | 100% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
VALOR SIMPLES |  | 60561497.95 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983
PERCENTUAL GLOBAL ACUM. |  | 100% | 3.333% | 6.667% | 10% | 13.33% | 16.67% | 20% | 23.33% | 26.67% | 30% | 33.33% | 36.67% | 40% | 43.33% | 46.67% | 50% | 53.33% | 56.67% | 60% | 63.33% | 66.67% | 70% | 73.33% | 76.67% | 80% | 83.33% | 86.67% | 90% | 93.33% | 96.67% | 100%
VALOR ACUMULADO |  | 60561497.95 | 2018716.5983 | 4037433.1967 | 6056149.795 | 8074866.3933 | 10093582.9917 | 12112299.59 | 14131016.1883 | 16149732.7867 | 18168449.385 | 20187165.9833 | 22205882.5817 | 24224599.18 | 26243315.7783 | 28262032.3767 | 30280748.975 | 32299465.5733 | 34318182.1717 | 36336898.77 | 38355615.3683 | 40374331.9667 | 42393048.565 | 44411765.1633 | 46430481.7617 | 48449198.36 | 50467914.9583 | 52486631.5567 | 54505348.155 | 56524064.7533 | 58542781.3517 | 60561497.95

## CRONOGRAMA LOTE 8
GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes | [9 empty] | CONTRATAÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS - LOTE 8
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | PREÇO TOTAL R$ | MESES
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 19136832 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4
2 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T | 5651976 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2
3 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 9014808 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6
4 | CAMINHÃO PRANCHA | 5752164 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8
5 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 3648612 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4
6 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE | 4694052 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4
7 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 5075136 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2
8 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | 2475924 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8
9 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - SEM DESONERAÇÃO (T289) | 5111993.95 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES |  | 100% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
VALOR SIMPLES |  | 60561497.95 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983
PERCENTUAL GLOBAL ACUM. |  | 100% | 3.333% | 6.667% | 10% | 13.33% | 16.67% | 20% | 23.33% | 26.67% | 30% | 33.33% | 36.67% | 40% | 43.33% | 46.67% | 50% | 53.33% | 56.67% | 60% | 63.33% | 66.67% | 70% | 73.33% | 76.67% | 80% | 83.33% | 86.67% | 90% | 93.33% | 96.67% | 100%
VALOR ACUMULADO |  | 60561497.95 | 2018716.5983 | 4037433.1967 | 6056149.795 | 8074866.3933 | 10093582.9917 | 12112299.59 | 14131016.1883 | 16149732.7867 | 18168449.385 | 20187165.9833 | 22205882.5817 | 24224599.18 | 26243315.7783 | 28262032.3767 | 30280748.975 | 32299465.5733 | 34318182.1717 | 36336898.77 | 38355615.3683 | 40374331.9667 | 42393048.565 | 44411765.1633 | 46430481.7617 | 48449198.36 | 50467914.9583 | 52486631.5567 | 54505348.155 | 56524064.7533 | 58542781.3517 | 60561497.95

## CRONOGRAMA LOTE 9
GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes | [9 empty] | CONTRATAÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS - LOTE 9
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | PREÇO TOTAL R$ | MESES
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 19136832 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4 | 637894.4
2 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T | 5651976 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2 | 188399.2
3 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 9014808 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6 | 300493.6
4 | CAMINHÃO PRANCHA | 5752164 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8 | 191738.8
5 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 3648612 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4 | 121620.4
6 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE | 4694052 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4 | 156468.4
7 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 5075136 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2 | 169171.2
8 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | 2475924 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8 | 82530.8
9 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - SEM DESONERAÇÃO (T289) | 5111993.95 | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
|  |  | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983 | 170399.7983
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES |  | 100% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
VALOR SIMPLES |  | 60561497.95 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983 | 2018716.5983
PERCENTUAL GLOBAL ACUM. |  | 100% | 3.333% | 6.667% | 10% | 13.33% | 16.67% | 20% | 23.33% | 26.67% | 30% | 33.33% | 36.67% | 40% | 43.33% | 46.67% | 50% | 53.33% | 56.67% | 60% | 63.33% | 66.67% | 70% | 73.33% | 76.67% | 80% | 83.33% | 86.67% | 90% | 93.33% | 96.67% | 100%
VALOR ACUMULADO |  | 60561497.95 | 2018716.5983 | 4037433.1967 | 6056149.795 | 8074866.3933 | 10093582.9917 | 12112299.59 | 14131016.1883 | 16149732.7867 | 18168449.385 | 20187165.9833 | 22205882.5817 | 24224599.18 | 26243315.7783 | 28262032.3767 | 30280748.975 | 32299465.5733 | 34318182.1717 | 36336898.77 | 38355615.3683 | 40374331.9667 | 42393048.565 | 44411765.1633 | 46430481.7617 | 48449198.36 | 50467914.9583 | 52486631.5567 | 54505348.155 | 56524064.7533 | 58542781.3517 | 60561497.95