## GOIANÉSIA
|  | GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes |  |  |  |  | 17/12/2025 - 13:29 |  |  |  |  | CBUQ
Orçamento Sintético
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento | : 202500036012953 -1/2025 | [6 empty] | Data Orçamento : 16/09/2025
Descrição | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
Versão | : GOIANÉSIA - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 77.822,80 m2
Data Base : 01/08/2025
Observação | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42000 |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 27.21 |  | un | 1 |  |  | 110358.84 |  | 110358.84
42301 |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 27.21 |  | un | 1 |  |  | 30722.22 |  | 30722.22
Total do Grupo : | [9 empty] | 141081.06
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
PAVIMENTAÇÃO
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 27.21 |  | m2 | 259.408 |  |  | 0.68 |  | 176.39
40305 |  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 27.21 |  | m2 | 259.408 |  |  | 0.5 |  | 129.7
44100 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 27.21 |  | m3 | 155.645 |  |  | 9.52 |  | 1481.74
44102 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 27.21 |  | m3km | 1229.595 |  |  | 3.35 |  | 4119.14
44151 |  | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 27.21 |  | m3 | 124.516 |  |  | 77.11 |  | 9601.42
44201 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 27.21 |  | m2 | 80935.712 |  |  | 0.53 |  | 42895.92
40425 |  | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 27.21 |  | m3 | 249.032 |  |  | 11.8 |  | 2938.57
40430 |  | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 27.21 |  | m3km | 1842.836 |  |  | 3.43 |  | 6320.92
44300 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 27.21 |  | TKM | 124.434 |  |  | 3.94 |  | 490.26
44200 |  | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 27.21 |  | m2 | 778.228 |  |  | 0.63 |  | 490.28
1518 |  | FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA | 18.98 |  | t | 4968.206 |  |  | 642.49 |  | 3192022.67
44204A |  | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) | 27.21 |  | m3 | 2070.086 |  |  | 47.48 |  | 98287.68
44303 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 27.21 |  | tkm | 170.337 |  |  | 2.84 |  | 483.75
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | TKM | 14.941 |  |  | 0.91 |  | 13.59
40460 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA | 27.21 |  | TKM | 536566.248 |  |  | 0.97 |  | 520469.26
40510 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 18.98 |  | T | 40.467 |  |  | 3932.23 |  | 159125.55
40485 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 18.98 |  | t | 1.011 |  |  | 3379.42 |  | 3416.59
40530 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 27.21 |  | tkm | 9000.726 |  |  | 2.37 |  | 21331.72
Total do Grupo : | [9 empty] | 4063795.15
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40815 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 27.21 |  | m2 | 337.848 |  |  | 35.86 |  | 12115.22
42480 |  | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 27.21 |  | m2 | 3118.584 |  |  | 4.97 |  | 15499.36
Total do Grupo : | [9 empty] | 27614.58
Total do Orçamento : | [9 empty] | 4232490.79
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento | : 202500036012953 -1/2025 | [6 empty] | Data Orçamento : 16/09/2025
Descrição | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
Versão | : GOIANÉSIA - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 77.822,80 m2
Data Base : 01/08/2025
Observação | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Discriminação |  |  |  | Percentual |  |  | Preço |  |  | Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO |  |  |  | 3.3332 |  |  | 141081.06 |  |  | 1.81
PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 96.0143 |  |  | 4063795.15 |  |  | 52.21
SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0.6524 |  |  | 27614.58 |  |  | 0.35
Total geral |  |  |  | 100 |  |  | 4232490.79 |  |  | 54.37
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

## HIDROLINA
|  | GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes |  |  |  |  | 18/12/2025 - 08:02 |  |  |  |  | CBUQ
Orçamento Sintético
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento | : 202500036010363-1/2025 | [6 empty] | Data Orçamento : 31/07/2025
Descrição | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE HIDROLINA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Versão | : HIDROLINA - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 17.508,55 m2
Data Base : 01/08/2025
Observação | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42000 |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 27.21 |  | un | 1 |  |  | 110358.84 |  | 110358.84
42301 |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 27.21 |  | un | 1 |  |  | 45214.08 |  | 45214.08
Total do Grupo : | [9 empty] | 155572.92
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
PAVIMENTAÇÃO
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 27.21 |  | m2 | 58.36 |  |  | 0.68 |  | 39.68
40305 |  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 27.21 |  | m2 | 58.36 |  |  | 0.5 |  | 29.18
44100 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 27.21 |  | m3 | 35.016 |  |  | 9.52 |  | 333.35
44102 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 27.21 |  | m3km | 70.032 |  |  | 3.35 |  | 234.6
44151 |  | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 27.21 |  | m3 | 28.013 |  |  | 77.11 |  | 2160.08
44201 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 27.21 |  | m2 | 18208.89 |  |  | 0.53 |  | 9650.71
40425 |  | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 27.21 |  | m3 | 56.027 |  |  | 11.8 |  | 661.11
40430 |  | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 27.21 |  | m3km | 112.054 |  |  | 3.43 |  | 384.34
44300 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 27.21 |  | TKM | 44.11 |  |  | 3.94 |  | 173.79
44200 |  | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 27.21 |  | m2 | 175.085 |  |  | 0.63 |  | 110.3
1518 |  | FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA | 18.98 |  | t | 1117.744 |  |  | 642.49 |  | 718139.34
44204A |  | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) | 27.21 |  | m3 | 465.726 |  |  | 47.48 |  | 22112.67
44303 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 27.21 |  | tkm | 5.3 |  |  | 2.84 |  | 15.05
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | TKM | 242.032 |  |  | 0.91 |  | 220.24
40460 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA | 27.21 |  | TKM | 40685.88 |  |  | 0.97 |  | 39465.3
40510 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 18.98 |  | T | 9.103 |  |  | 3932.23 |  | 35795.08
40485 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 18.98 |  | t | 0.227 |  |  | 3379.42 |  | 767.12
40530 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 27.21 |  | tkm | 2593.74 |  |  | 2.37 |  | 6147.16
Total do Grupo : | [9 empty] | 836439.1
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40815 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 27.21 |  | m2 | 240.033 |  |  | 35.86 |  | 8607.58
42480 |  | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 27.21 |  | m2 | 1216 |  |  | 4.97 |  | 6043.52
Total do Grupo : | [9 empty] | 14651.1
Total do Orçamento : | [9 empty] | 1006663.12
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento | : 202500036010363-1/2025 | [6 empty] | Data Orçamento : 31/07/2025
Descrição | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE HIDROLINA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Versão | : HIDROLINA - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 17.508,55 m2
Data Base : 01/08/2025
Observação | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Discriminação |  |  |  | Percentual |  |  | Preço |  |  | Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO |  |  |  | 15.4543 |  |  | 155572.92 |  |  | 8.88
PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 83.0902 |  |  | 836439.1 |  |  | 47.77
SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 1.4555 |  |  | 14651.1 |  |  | 0.83
Total geral |  |  |  | 100 |  |  | 1006663.12 |  |  | 57.48
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

## IPIRANGA DE GOIÁS
|  | GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes |  |  |  |  | 17/12/2025 - 13:07 |  |  |  |  | CBUQ
Orçamento Sintético
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento | : 202500036009336-1/2025 | [6 empty] | Data Orçamento : 09/07/2025
Descrição | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE IPIRANGA DE GOIÁS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Versão | : IPIRANGA DE GOIÁS - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 17.036,02 m2
Data Base : 01/08/2025
Observação | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42000 |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 27.21 |  | un | 1 |  |  | 110358.84 |  | 110358.84
42301 |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 27.21 |  | un | 1 |  |  | 36760.5 |  | 36760.5
Total do Grupo : | [9 empty] | 147119.34
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
PAVIMENTAÇÃO
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 27.21 |  | m2 | 56.785 |  |  | 0.68 |  | 38.61
40305 |  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 27.21 |  | m2 | 56.785 |  |  | 0.5 |  | 28.39
44100 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 27.21 |  | m3 | 34.071 |  |  | 9.52 |  | 324.35
44102 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 27.21 |  | m3km | 340.71 |  |  | 3.35 |  | 1141.37
44151 |  | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 27.21 |  | m3 | 27.257 |  |  | 77.11 |  | 2101.78
44201 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 27.21 |  | m2 | 17717.46 |  |  | 0.53 |  | 9390.25
40425 |  | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 27.21 |  | m3 | 54.515 |  |  | 11.8 |  | 643.27
40430 |  | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 27.21 |  | m3km | 545.15 |  |  | 3.43 |  | 1869.86
44300 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 27.21 |  | TKM | 18.158 |  |  | 3.94 |  | 71.54
44200 |  | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 27.21 |  | m2 | 170.36 |  |  | 0.63 |  | 107.32
1518 |  | FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA | 18.98 |  | t | 1087.578 |  |  | 642.49 |  | 698757.98
44204A |  | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) | 27.21 |  | m3 | 453.157 |  |  | 47.48 |  | 21515.89
44303 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 27.21 |  | tkm | 1.09 |  |  | 2.84 |  | 3.09
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | TKM | 5.451 |  |  | 0.91 |  | 4.96
40460 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA | 27.21 |  | TKM | 51877.469 |  |  | 0.97 |  | 50321.14
40510 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 18.98 |  | T | 8.858 |  |  | 3932.23 |  | 34831.69
40485 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 18.98 |  | t | 0.221 |  |  | 3379.42 |  | 746.85
40530 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 27.21 |  | tkm | 2079.091 |  |  | 2.37 |  | 4927.44
Total do Grupo : | [9 empty] | 826825.78
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40835 |  | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | 27.21 |  | Un | 364 |  |  | 48.32 |  | 17588.48
40815 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 27.21 |  | m2 | 137.1 |  |  | 35.86 |  | 4916.4
42480 |  | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 27.21 |  | m2 | 1275.375 |  |  | 4.97 |  | 6338.61
Total do Grupo : | [9 empty] | 28843.49
Total do Orçamento : | [9 empty] | 1002788.61
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento | : 202500036009336-1/2025 | [6 empty] | Data Orçamento : 09/07/2025
Descrição | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE IPIRANGA DE GOIÁS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Versão | : IPIRANGA DE GOIÁS - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 17.036,02 m2
Data Base : 01/08/2025
Observação | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Discriminação |  |  |  | Percentual |  |  | Preço |  |  | Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO |  |  |  | 14.671 |  |  | 147119.34 |  |  | 8.63
PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 82.4526 |  |  | 826825.78 |  |  | 48.53
SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 2.8764 |  |  | 28843.49 |  |  | 1.69
Total geral |  |  |  | 100 |  |  | 1002788.61 |  |  | 58.85
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

## NOVA GLÓRIA
|  | GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes |  |  |  |  | 17/12/2025 - 16:12 |  |  |  |  | CBUQ
Orçamento Sintético
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento | : 202500036010148-1/2025 | [6 empty] | Data Orçamento : 22/09/2025
Descrição | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE NOVA GLÓRIA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
Versão | : NOVA GLÓRIA - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 27.896,35 m2
Data Base : 01/08/2025
Observação | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42000 |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 27.21 |  | un | 1 |  |  | 110358.84 |  | 110358.84
42301 |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 27.21 |  | un | 1 |  |  | 34517.72 |  | 34517.72
Total do Grupo : | [9 empty] | 144876.56
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
PAVIMENTAÇÃO
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 27.21 |  | m2 | 92.986 |  |  | 0.68 |  | 63.23
40305 |  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 27.21 |  | m2 | 92.986 |  |  | 0.5 |  | 46.49
44100 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 27.21 |  | m3 | 55.792 |  |  | 9.52 |  | 531.13
44102 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 27.21 |  | m3km | 278.96 |  |  | 3.35 |  | 934.51
44151 |  | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 27.21 |  | m3 | 44.634 |  |  | 77.11 |  | 3441.72
44201 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 27.21 |  | m2 | 29012.203 |  |  | 0.53 |  | 15376.46
40425 |  | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 27.21 |  | m3 | 89.267 |  |  | 11.8 |  | 1053.35
40430 |  | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 27.21 |  | m3km | 446.335 |  |  | 3.43 |  | 1530.92
44300 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 27.21 |  | TKM | 29.734 |  |  | 3.94 |  | 117.15
44200 |  | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 27.21 |  | m2 | 278.963 |  |  | 0.63 |  | 175.74
1518 |  | FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA | 18.98 |  | t | 1780.902 |  |  | 642.49 |  | 1144211.72
44204A |  | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) | 27.21 |  | m3 | 742.041 |  |  | 47.48 |  | 35232.1
44303 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 27.21 |  | tkm | 3.57 |  |  | 2.84 |  | 10.13
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | TKM | 474.905 |  |  | 0.91 |  | 432.16
40460 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA | 27.21 |  | TKM | 78003.506 |  |  | 0.97 |  | 75663.4
40510 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 18.98 |  | T | 14.505 |  |  | 3932.23 |  | 57036.99
40485 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 18.98 |  | t | 0.362 |  |  | 3379.42 |  | 1223.35
40530 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 27.21 |  | tkm | 3241.006 |  |  | 2.37 |  | 7681.18
Total do Grupo : | [9 empty] | 1344761.73
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40815 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 27.21 |  | m2 | 298.466 |  |  | 35.86 |  | 10702.99
42480 |  | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 27.21 |  | m2 | 1879.1 |  |  | 4.97 |  | 9339.12
Total do Grupo : | [9 empty] | 20042.11
Total do Orçamento : | [9 empty] | 1509680.4
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento | : 202500036010148-1/2025 | [6 empty] | Data Orçamento : 22/09/2025
Descrição | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE NOVA GLÓRIA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
Versão | : NOVA GLÓRIA - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 27.896,35 m2
Data Base : 01/08/2025
Observação | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Discriminação |  |  |  | Percentual |  |  | Preço |  |  | Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO |  |  |  | 9.5965 |  |  | 144876.56 |  |  | 5.19
PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 89.0759 |  |  | 1344761.73 |  |  | 48.2
SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 1.3275 |  |  | 20042.11 |  |  | 0.71
Total geral |  |  |  | 100 |  |  | 1509680.4 |  |  | 54.1
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

## RIALMA
|  | GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes |  |  |  |  | 03/12/2025 - 16:35 |  |  |  |  | CBUQ
Orçamento Sintético
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento | : 202500036016133-1/2025 | [6 empty] | Data Orçamento : 03/12/2025
Descrição | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICÍPIO DE RIALMA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS (GMM).
Versão | : RIALMA - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 39.489,47 m2
Data Base : 01/08/2025
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42000 |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 27.21 |  | un | 1 |  |  | 110358.84 |  | 110358.84
42301 |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 27.21 |  | un | 1 |  |  | 30894.74 |  | 30894.74
Total do Grupo : | [9 empty] | 141253.58
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
PAVIMENTAÇÃO
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 27.21 |  | m2 | 131.63 |  |  | 0.68 |  | 89.5
40305 |  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 27.21 |  | m2 | 131.63 |  |  | 0.5 |  | 65.81
44100 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 27.21 |  | m3 | 78.978 |  |  | 9.52 |  | 751.87
44102 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 27.21 |  | m3km | 394.89 |  |  | 3.35 |  | 1322.88
44151 |  | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 27.21 |  | m3 | 63.183 |  |  | 77.11 |  | 4872.04
44201 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 27.21 |  | m2 | 41069.043 |  |  | 0.53 |  | 21766.59
40425 |  | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 27.21 |  | m3 | 126.365 |  |  | 11.8 |  | 1491.1
40430 |  | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 27.21 |  | m3km | 631.825 |  |  | 3.43 |  | 2167.15
44300 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 27.21 |  | TKM | 42.092 |  |  | 3.94 |  | 165.84
44200 |  | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 27.21 |  | m2 | 394.894 |  |  | 0.63 |  | 248.78
1518 |  | FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA | 18.98 |  | t | 2521.005 |  |  | 642.49 |  | 1619720.5
44204A |  | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) | 27.21 |  | m3 | 1050.418 |  |  | 47.48 |  | 49873.84
44303 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 27.21 |  | tkm | 5.054 |  |  | 2.84 |  | 14.35
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | TKM | 125.355 |  |  | 0.91 |  | 114.07
40460 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA | 27.21 |  | TKM | 54957.908 |  |  | 0.97 |  | 53309.17
40510 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 18.98 |  | T | 20.533 |  |  | 3932.23 |  | 80740.47
40485 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 18.98 |  | t | 0.513 |  |  | 3379.42 |  | 1733.64
40530 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 27.21 |  | tkm | 4125.016 |  |  | 2.37 |  | 9776.28
Total do Grupo : | [9 empty] | 1848223.88
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40815 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 27.21 |  | m2 | 414.633 |  |  | 35.86 |  | 14868.73
42480 |  | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 27.21 |  | m2 | 2517.025 |  |  | 4.97 |  | 12509.61
Total do Grupo : | [9 empty] | 27378.34
Total do Orçamento : | [9 empty] | 2016855.8
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento | : 202500036016133-1/2025 | [6 empty] | Data Orçamento : 03/12/2025
Descrição | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICÍPIO DE RIALMA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS (GMM).
Versão | : RIALMA - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 39.489,47 m2
Data Base : 01/08/2025
Discriminação |  |  |  | Percentual |  |  | Preço |  |  | Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO |  |  |  | 7.0036 |  |  | 141253.58 |  |  | 3.57
PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 91.6389 |  |  | 1848223.88 |  |  | 46.8
SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 1.3574 |  |  | 27378.34 |  |  | 0.69
Total geral |  |  |  | 100 |  |  | 2016855.8 |  |  | 51.06
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

## RIANÁPOLIS
|  | GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes |  |  |  |  | 03/12/2025 - 16:35 |  |  |  |  | CBUQ
Orçamento Sintético
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento | : 202500036017155-1/2025 | [6 empty] | Data Orçamento : 03/12/2025
Descrição | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE RIANÓPOLIS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Versão | : RIANÓPOLIS - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 26.095,20 m2
Data Base : 01/08/2025
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42000 |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 27.21 |  | un | 1 |  |  | 110358.84 |  | 110358.84
42301 |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 27.21 |  | un | 1 |  |  | 27961.86 |  | 27961.86
Total do Grupo : | [9 empty] | 138320.7
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
PAVIMENTAÇÃO
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 27.21 |  | m2 | 86.983 |  |  | 0.68 |  | 59.14
40305 |  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 27.21 |  | m2 | 86.983 |  |  | 0.5 |  | 43.49
44100 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 27.21 |  | m3 | 52.19 |  |  | 9.52 |  | 496.84
44102 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 27.21 |  | m3km | 3454.978 |  |  | 3.35 |  | 11574.17
44151 |  | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 27.21 |  | m3 | 41.752 |  |  | 77.11 |  | 3219.49
44201 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 27.21 |  | m2 | 27139.005 |  |  | 0.53 |  | 14383.67
40425 |  | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 27.21 |  | m3 | 83.504 |  |  | 11.8 |  | 985.34
40430 |  | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 27.21 |  | m3km | 167.008 |  |  | 3.43 |  | 572.83
44300 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 27.21 |  | TKM | 27.814 |  |  | 3.94 |  | 109.58
44200 |  | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 27.21 |  | m2 | 260.951 |  |  | 0.63 |  | 164.39
1518 |  | FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA | 18.98 |  | t | 1665.916 |  |  | 642.49 |  | 1070334.37
44204A |  | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) | 27.21 |  | m3 | 694.131 |  |  | 47.48 |  | 32957.33
44303 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 27.21 |  | tkm | 8.35 |  |  | 2.84 |  | 23.71
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | TKM | 389.128 |  |  | 0.91 |  | 354.1
40460 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA | 27.21 |  | TKM | 113282.288 |  |  | 0.97 |  | 109883.81
40510 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 18.98 |  | T | 13.568 |  |  | 3932.23 |  | 53352.49
40485 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 18.98 |  | t | 0.339 |  |  | 3379.42 |  | 1145.62
40530 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 27.21 |  | tkm | 2517.167 |  |  | 2.37 |  | 5965.68
Total do Grupo : | [9 empty] | 1305626.05
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40835 |  | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | 27.21 |  | Un | 131 |  |  | 48.32 |  | 6329.92
40815 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 27.21 |  | m2 | 435.782 |  |  | 35.86 |  | 15627.14
42480 |  | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 27.21 |  | m2 | 1800.953 |  |  | 4.97 |  | 8950.73
Total do Grupo : | [9 empty] | 30907.79
Total do Orçamento : | [9 empty] | 1474854.54
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento | : 202500036017155-1/2025 | [6 empty] | Data Orçamento : 03/12/2025
Descrição | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE RIANÓPOLIS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Versão | : RIANÓPOLIS - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 26.095,20 m2
Data Base : 01/08/2025
Discriminação |  |  |  | Percentual |  |  | Preço |  |  | Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO |  |  |  | 9.3785 |  |  | 138320.7 |  |  | 5.3
PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 88.5258 |  |  | 1305626.05 |  |  | 50.03
SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 2.0957 |  |  | 30907.79 |  |  | 1.18
Total geral |  |  |  | 100 |  |  | 1474854.54 |  |  | 56.51
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

## RUBIATABA
|  | GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes |  |  |  |  | 05/01/2026 - 08:20 |  |  |  |  | CBUQ
Orçamento Sintético
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento | : 202500036009503-1/2025 | [6 empty] | Data Orçamento : 15/07/2025
Descrição | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE RUBIATABA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Versão | : RUBIATABA - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 27.300,00 m2
Data Base : 01/08/2025
Observação | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42000 |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 27.21 |  | un | 1 |  |  | 110358.84 |  | 110358.84
42301 |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 27.21 |  | un | 1 |  |  | 35380.32 |  | 35380.32
Total do Grupo : | [9 empty] | 145739.16
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
PAVIMENTAÇÃO
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 27.21 |  | m2 | 91 |  |  | 0.68 |  | 61.88
40305 |  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 27.21 |  | m2 | 91 |  |  | 0.5 |  | 45.5
44100 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 27.21 |  | m3 | 54.6 |  |  | 9.52 |  | 519.79
44102 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 27.21 |  | m3km | 218.4 |  |  | 3.35 |  | 731.64
44151 |  | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 27.21 |  | m3 | 43.68 |  |  | 77.11 |  | 3368.16
44201 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 27.21 |  | m2 | 28392 |  |  | 0.53 |  | 15047.76
40425 |  | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 27.21 |  | m3 | 87.36 |  |  | 11.8 |  | 1030.84
40430 |  | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 27.21 |  | m3km | 262.08 |  |  | 3.43 |  | 898.93
44300 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 27.21 |  | TKM | 29.098 |  |  | 3.94 |  | 114.64
44200 |  | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 27.21 |  | m2 | 273 |  |  | 0.63 |  | 171.99
1518 |  | FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA | 18.98 |  | t | 1742.832 |  |  | 642.49 |  | 1119752.13
44204A |  | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) | 27.21 |  | m3 | 726.18 |  |  | 47.48 |  | 34479.02
44303 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 27.21 |  | tkm | 3.494 |  |  | 2.84 |  | 9.92
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | TKM | 106.928 |  |  | 0.91 |  | 97.3
40460 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA | 27.21 |  | TKM | 106661.317 |  |  | 0.97 |  | 103461.47
40510 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 18.98 |  | T | 14.195 |  |  | 3932.23 |  | 55818
40485 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 18.98 |  | t | 0.354 |  |  | 3379.42 |  | 1196.31
40530 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 27.21 |  | tkm | 3215.329 |  |  | 2.37 |  | 7620.32
Total do Grupo : | [9 empty] | 1344425.6
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40815 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 27.21 |  | m2 | 203.133 |  |  | 35.86 |  | 7284.34
42480 |  | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 27.21 |  | m2 | 1707.625 |  |  | 4.97 |  | 8486.89
Total do Grupo : | [9 empty] | 15771.23
Total do Orçamento : | [9 empty] | 1505935.99
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento | : 202500036009503-1/2025 | [6 empty] | Data Orçamento : 15/07/2025
Descrição | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE RUBIATABA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Versão | : RUBIATABA - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 27.300,00 m2
Data Base : 01/08/2025
Observação | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Discriminação |  |  |  | Percentual |  |  | Preço |  |  | Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO |  |  |  | 9.6776 |  |  | 145739.16 |  |  | 5.33
PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 89.2751 |  |  | 1344425.6 |  |  | 49.24
SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 1.0473 |  |  | 15771.23 |  |  | 0.57
Total geral |  |  |  | 100 |  |  | 1505935.99 |  |  | 55.14
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

## SANTA ISABEL
|  | GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes |  |  |  |  | 17/12/2025 - 14:44 |  |  |  |  | CBUQ
Orçamento Sintético
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento | : 202500036013049-1/2025 | [6 empty] | Data Orçamento : 17/10/2025
Descrição | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
Versão | : SANTA ISABEL - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 26.339,05 m2
Data Base : 01/08/2025
Observação | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42000 |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 27.21 |  | un | 1 |  |  | 110358.84 |  | 110358.84
42301 |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 27.21 |  | un | 1 |  |  | 32619.96 |  | 32619.96
Total do Grupo : | [9 empty] | 142978.8
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
PAVIMENTAÇÃO
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 27.21 |  | m2 | 87.795 |  |  | 0.68 |  | 59.7
40305 |  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 27.21 |  | m2 | 87.795 |  |  | 0.5 |  | 43.89
44100 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 27.21 |  | m3 | 52.677 |  |  | 9.52 |  | 501.48
44102 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 27.21 |  | m3km | 421.416 |  |  | 3.35 |  | 1411.74
44151 |  | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 27.21 |  | m3 | 42.142 |  |  | 77.11 |  | 3249.56
44201 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 27.21 |  | m2 | 27392.606 |  |  | 0.53 |  | 14518.08
40425 |  | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 27.21 |  | m3 | 84.284 |  |  | 11.8 |  | 994.55
40430 |  | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 27.21 |  | m3km | 674.272 |  |  | 3.43 |  | 2312.75
44300 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 27.21 |  | TKM | 121.896 |  |  | 3.94 |  | 480.27
44200 |  | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 27.21 |  | m2 | 263.39 |  |  | 0.63 |  | 165.93
1518 |  | FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA | 18.98 |  | t | 1681.483 |  |  | 642.49 |  | 1080336.01
44204A |  | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) | 27.21 |  | m3 | 700.617 |  |  | 47.48 |  | 33265.29
44303 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 27.21 |  | tkm | 13.485 |  |  | 2.84 |  | 38.29
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | TKM | 441.648 |  |  | 0.91 |  | 401.89
40460 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA | 27.21 |  | TKM | 116863.068 |  |  | 0.97 |  | 113357.17
40510 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 18.98 |  | T | 13.695 |  |  | 3932.23 |  | 53851.88
40485 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 18.98 |  | t | 0.342 |  |  | 3379.42 |  | 1155.76
40530 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 27.21 |  | tkm | 2456.475 |  |  | 2.37 |  | 5821.84
Total do Grupo : | [9 empty] | 1311966.08
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40835 |  | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | 27.21 |  | Un | 330 |  |  | 48.32 |  | 15945.6
40815 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 27.21 |  | m2 | 390.66 |  |  | 35.86 |  | 14009.06
42480 |  | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 27.21 |  | m2 | 2005.839 |  |  | 4.97 |  | 9969.01
Total do Grupo : | [9 empty] | 39923.67
Total do Orçamento : | [9 empty] | 1494868.55
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento | : 202500036013049-1/2025 | [6 empty] | Data Orçamento : 17/10/2025
Descrição | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
Versão | : SANTA ISABEL - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 26.339,05 m2
Data Base : 01/08/2025
Observação | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Discriminação |  |  |  | Percentual |  |  | Preço |  |  | Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO |  |  |  | 9.5646 |  |  | 142978.8 |  |  | 5.42
PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 87.7646 |  |  | 1311966.08 |  |  | 49.81
SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 2.6707 |  |  | 39923.67 |  |  | 1.51
Total geral |  |  |  | 100 |  |  | 1494868.55 |  |  | 56.74
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

## SÃO LUÍZ DO NORTE
|  | GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes |  |  |  |  | 17/12/2025 - 14:01 |  |  |  |  | CBUQ
Orçamento Sintético
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento | : 202500036008666-1/2025 | [6 empty] | Data Orçamento : 27/06/2025
Descrição | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Versão | : SÃO LUIZ DO NORTE - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 17.296,40 m2
Data Base : 01/08/2025
Observação | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42000 |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 27.21 |  | un | 1 |  |  | 110358.84 |  | 110358.84
42301 |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 27.21 |  | un | 1 |  |  | 44351.48 |  | 44351.48
Total do Grupo : | [9 empty] | 154710.32
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
PAVIMENTAÇÃO
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 27.21 |  | m2 | 57.653 |  |  | 0.68 |  | 39.2
40305 |  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 27.21 |  | m2 | 57.653 |  |  | 0.5 |  | 28.82
44100 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 27.21 |  | m3 | 34.592 |  |  | 9.52 |  | 329.31
44102 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 27.21 |  | m3km | 69.184 |  |  | 3.35 |  | 231.76
44151 |  | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 27.21 |  | m3 | 27.674 |  |  | 77.11 |  | 2133.94
44201 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 27.21 |  | m2 | 17988.256 |  |  | 0.53 |  | 9533.77
40425 |  | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 27.21 |  | m3 | 55.347 |  |  | 11.8 |  | 653.09
40430 |  | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 27.21 |  | m3km | 110.694 |  |  | 3.43 |  | 379.68
44300 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 27.21 |  | TKM | 18.434 |  |  | 3.94 |  | 72.62
44200 |  | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 27.21 |  | m2 | 172.964 |  |  | 0.63 |  | 108.96
1518 |  | FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA | 18.98 |  | t | 1104.201 |  |  | 642.49 |  | 709438.1
44204A |  | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) | 27.21 |  | m3 | 460.083 |  |  | 47.48 |  | 21844.74
44303 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 27.21 |  | tkm | 2.213 |  |  | 2.84 |  | 6.28
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | TKM | 213.643 |  |  | 0.91 |  | 194.41
40460 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA | 27.21 |  | TKM | 33788.549 |  |  | 0.97 |  | 32774.89
40510 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 18.98 |  | T | 8.993 |  |  | 3932.23 |  | 35362.54
40485 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 18.98 |  | t | 0.224 |  |  | 3379.42 |  | 756.99
40530 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 27.21 |  | tkm | 2350.335 |  |  | 2.37 |  | 5570.29
Total do Grupo : | [9 empty] | 819459.39
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40835 |  | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | 27.21 |  | Un | 536 |  |  | 48.32 |  | 25899.52
40815 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 27.21 |  | m2 | 129.969 |  |  | 35.86 |  | 4660.68
42480 |  | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 27.21 |  | m2 | 1088.98 |  |  | 4.97 |  | 5412.23
Total do Grupo : | [9 empty] | 35972.43
Total do Orçamento : | [9 empty] | 1010142.14
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento | : 202500036008666-1/2025 | [6 empty] | Data Orçamento : 27/06/2025
Descrição | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Versão | : SÃO LUIZ DO NORTE - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 17.296,40 m2
Data Base : 01/08/2025
Observação | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Discriminação |  |  |  | Percentual |  |  | Preço |  |  | Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO |  |  |  | 15.3156 |  |  | 154710.32 |  |  | 8.94
PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 81.1232 |  |  | 819459.39 |  |  | 47.37
SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 3.5611 |  |  | 35972.43 |  |  | 2.07
Total geral |  |  |  | 100 |  |  | 1010142.14 |  |  | 58.38
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

## ORÇAMENTO CONSOLIDADO
ORÇAMENTO LOTE 86- PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2025
MUNICÍPIO | DISCRIMINAÇÃO | PREÇO | PREÇO/M2
GOIANÉSIA | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 141081.06 | 1.81
| PAVIMENTAÇÃO | 4063795.15 | 52.21
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 27614.58 | 0.35
| TOTAL GERAL | 4232490.79 | 54.37
HIDROLINA | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 155572.92 | 8.88
| PAVIMENTAÇÃO | 836439.1 | 47.77
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 14651.1 | 0.83
| TOTAL GERAL | 1006663.12 | 57.48
IPIRANGA DE GOIÁS | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 147119.34 | 8.63
| PAVIMENTAÇÃO | 826825.78 | 48.53
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 28843.49 | 1.69
| TOTAL GERAL | 1002788.61 | 58.85
NOVA GLÓRIA | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 144876.56 | 5.19
| PAVIMENTAÇÃO | 1344761.73 | 48.2
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 20042.11 | 0.71
| TOTAL GERAL | 1509680.4 | 54.1
RIALMA | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 141253.58 | 3.57
| PAVIMENTAÇÃO | 1848223.88 | 46.8
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 27378.34 | 0.69
| TOTAL GERAL | 2016855.8 | 51.06
RIANÁPOLIS | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 138320.7 | 5.3
| PAVIMENTAÇÃO | 1305626.05 | 50.03
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 30907.79 | 1.18
| TOTAL GERAL | 1474854.54 | 56.51
RUBIATABA | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 145739.16 | 5.33
| PAVIMENTAÇÃO | 1344425.6 | 49.24
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 15771.23 | 0.57
| TOTAL GERAL | 1505935.99 | 55.14
SANTA ISABEL | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 142978.8 | 5.42
| PAVIMENTAÇÃO | 1311966.08 | 49.81
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 39923.67 | 1.51
| TOTAL GERAL | 1494868.55 | 56.74
SÃO LUÍZ DO NORTE | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 154710.32 | 8.94
| PAVIMENTAÇÃO | 819459.39 | 47.37
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 35972.43 | 2.07
| TOTAL GERAL | 1010142.14 | 58.38
|  | TOTAL GERAL | 15254279.94
ORÇAMENTO CONSOLIDADO LOTE 86
| ITEM | SERVIÇOS | TOTAL
| 1 | GOIANÉSIA | 4232490.79
27.75%
| 2 | HIDROLINA | 1006663.12
6.599%
| 3 | IPIRANGA DE GOIÁS | 1002788.61
6.574%
| 4 | NOVA GLÓRIA | 1509680.4
9.897%
| 5 | RIALMA | 2016855.8
13.22%
| 6 | RIANÁPOLIS | 1474854.54
9.668%
| 7 | RUBIATABA | 1505935.99
9.872%
| 8 | SANTA ISABEL | 1494868.55
9.8%
| 9 | SÃO LUÍZ DO NORTE | 1010142.14
6.622%
|  | TOTAL GERAL | 15254279.94
100%

## CAP. TÉC. OPERACIONAL
CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL - LOTE 86
ITEM | MUNICÍPIOS | SOLUÇÃO ADOTADA | ÁREA DE MICRO (M2) | APLICAÇÃO CBUQ (M3) | AREA | APOIO
1 | GOIANÉSIA | CBUQ | - | 2070.086 | 26794.44 | 2070.086 | 27065.88
2 | HIDROLINA | CBUQ | - | 465.726 | 25920 | 465.726 | 39683.19
3 | IPIRANGA DE GOIÁS | CBUQ | - | 453.157 | 10296.86 | 453.157 | 24184.77
4 | NOVA GLÓRIA | CBUQ | - | 742.041 | 34009.45 | 742.041
5 | RIALMA | CBUQ | - | 1050.418 | 35627.09 | 1050.418
6 | RIANÁPOLIS | CBUQ | - | 694.131 |  | 694.131
7 | RUBIATABA | CBUQ | - | 726.18 |  | 726.18
8 | SANTA ISABEL | CBUQ | - | 700.617 |  | 700.617
9 | SÃO LUÍZ DO NORTE | CBUQ | - | 460.083 |  | 460.083
QTDE MUN | SOLUÇÃO ADOTADA | UND | SERVIÇOS PRESTADOS | À SEREM COMPROVADOS
0 | MICRO | M2 | 0 | 0
9 | CBUQ | M3 | 7362.439 | 3681.2195

## CRONOGRAMA CONSOLIDADO
PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2025
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 86
ITEM | MUNICÍPIOS | SERVIÇOS | TOTAIS | 1º mês |  | 2º mês |  | 3º mês |  | 4º mês |  | 5º mês |  | 6º mês |  | 7º mês |  | 8º mês |  | 9º mês |  | 10º mês
|  |  |  | 15 dias | 30 dias | 45 dias | 60 dias | 75 dias | 90 dias | 105 dias | 120 dias | 135 dias | 150 dias | 165 dias | 180 dias | 195 dias | 210 dias | 225 dias | 240 dias | 255 dias | 270 dias | 285 dias | 300 dias
1 | GOIANÉSIA |  | 27.75% | 25% | 25% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO
|  |  | 4232490.79 | 1058122.6975 | 1058122.6975 | 1269747.237 | 846498.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | HIDROLINA |  | 6.599% | 0% | 25% | 25% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO
|  |  | 1006663.12 | 0 | 251665.78 | 251665.78 | 301998.936 | 201332.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | IPIRANGA DE GOIÁS |  | 6.574% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO
|  |  | 1002788.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250697.1525 | 250697.1525 | 300836.583 | 200557.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | NOVA GLÓRIA |  | 9.897% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO
|  |  | 1509680.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377420.1 | 377420.1 | 452904.12 | 301936.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | RIALMA |  | 13.22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO
|  |  | 2016855.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504213.95 | 504213.95 | 605056.74 | 403371.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | RIANÁPOLIS |  | 9.668% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO
|  |  | 1474854.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368713.635 | 368713.635 | 442456.362 | 294970.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | RUBIATABA |  | 9.872% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0%
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO
|  |  | 1505935.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376483.9975 | 376483.9975 | 451780.797 | 301187.198 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | SANTA ISABEL |  | 9.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 20% | 25% | 25% | 0% | 0%
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO
|  |  | 1494868.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448460.565 | 298973.71 | 373717.1375 | 373717.1375 | 0 | 0
9 | SÃO LUÍZ DO NORTE |  | 6.622% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 30% | 20%
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO
|  |  | 1010142.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252535.535 | 252535.535 | 303042.642 | 202028.428
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES |  |  |  | 6.937% | 8.586% | 9.974% | 7.529% | 2.963% | 4.118% | 4.446% | 4.284% | 5.285% | 3.305% | 6.384% | 5.061% | 5.369% | 4.402% | 5.902% | 3.934% | 4.105% | 4.105% | 1.987% | 1.324%
PERCENTUAL GLOBAL ACUM. |  |  | 100% | 6.937% | 15.52% | 25.5% | 33.03% | 35.99% | 40.11% | 44.55% | 48.84% | 54.12% | 57.43% | 63.81% | 68.87% | 74.24% | 78.64% | 84.54% | 88.48% | 92.58% | 96.69% | 98.68% | 100%
VALOR SIMPLES |  |  |  | 1058122.6975 | 1309788.4775 | 1521413.017 | 1148497.094 | 452029.7765 | 628117.2525 | 678256.683 | 653461.842 | 806150.03 | 504213.95 | 973770.375 | 772084.795 | 818940.3595 | 671454.9055 | 900241.362 | 600160.908 | 626252.6725 | 626252.6725 | 303042.642 | 202028.428
VALOR ACUMULADO |  |  | 15254279.94 | 1058122.6975 | 1309788.4775 | 1521413.017 | 1148497.094 | 452029.7765 | 628117.2525 | 678256.683 | 653461.842 | 806150.03 | 504213.95 | 973770.375 | 772084.795 | 818940.3595 | 671454.9055 | 900241.362 | 600160.908 | 626252.6725 | 626252.6725 | 303042.642 | 202028.428