## CAPA
IDENTIFICAÇÃO
OBRA | EXECUÇÃO DE ENCABEÇAMENTO DE PONTE SOBRE O RIO CRIXÁS-MIRIM
LOCAL: | PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA CRIXÁS - GOIÁS
ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
3 | TERRAPLENAGEM
4 | EIXO PISTA
5 | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
6 | CONTENÇÃO EM GABIÃO
7 | DRENAGEM PROFUNDA
8 | SINALIZAÇÃO
9 | OBRAS COMPLEMENTARES

## RESUMO
QUADRO RESUMO DO ORÇAMENTO
OBRA | EXECUÇÃO DE ENCABEÇAMENTO DE PONTE SOBRE O RIO CRIXÁS-MIRIM |  | BDIs ADOTADOS
LOCAL: | PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA CRIXÁS - GOIÁS |  | SERVIÇOS GERAIS
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO SEM DESONERAÇÃO
|  | RELAÇÃO (%) | VALOR
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.974% | 313598.53
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 3.774% | 397929.44
3 | TERRAPLENAGEM | 23.42% | 2469557.73
4 | EIXO PISTA | 2.97% | 313191.21
5 | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | 16.49% | 1738557.99
6 | CONTENÇÃO EM GABIÃO | 9.735% | 1026388.76
7 | DRENAGEM PROFUNDA | 4.863% | 512782.52
8 | SINALIZAÇÃO | 0.4994% | 52652.25
9 | OBRAS COMPLEMENTARES | 35.27% | 3718994.5
Custo total |  | 100% | 10543652.93

## ORÇAMENTO SINTÉTICO
QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO
| OBRA | EXECUÇÃO DE ENCABEÇAMENTO DE PONTE SOBRE O RIO CRIXÁS-MIRIM
| LOCAL: | PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA CRIXÁS - GOIÁS
| ITEM | CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO SEM DESONERAÇÃO | TOTAL SEM DESONERAÇÃO | %
ITEM | 1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 313598.53 | 2.974%
ITEM | 1.1 | 42301 | GOINFRA | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | un | 1 | 98390.66 | 98390.66 | 0.9332%
ITEM | 1.2 | 42290 | GOINFRA | CANTEIRO DE OBRA - TIPO F | un | 1 | 215207.87 | 215207.87 | 2.041%
ITEM | 2.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 397929.44 | 3.774%
ITEM | 2.1 | 42190 - M | GOINFRA | INTERVENÇOES PONTUAIS | un | 1 | 397929.4467 | 397929.44 | 3.774%
| 3.0 |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 2469557.73 | 23.42%
| 3.1 | 40001 | GOINFRA | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | m2 | 31159.417 | 0.68 | 21188.4 | 0.201%
| 3.2 | 40005 | GOINFRA | CARGA DE ENTULHOS | m3 | 6231.883 | 3.3 | 20565.21 | 0.195%
| 3.3 | 40006 | GOINFRA | TRANSPORTE DE ENTULHOS | m3km | 31159.415 | 2.74 | 85376.79 | 0.8097%
| 3.4 | 40316 | GOINFRA | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO | m3 | 62318.834 | 12.03 | 749695.57 | 7.11%
| 3.5 | 40320 | GOINFRA | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | m3km | 311594.17 | 3.04 | 947246.27 | 8.984%
| 3.6 | 40100 | GOINFRA | COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL | m3 | 61590.69 | 6.18 | 380630.46 | 3.61%
| 3.7 | 40305 | GOINFRA | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | m2 | 31159.417 | 0.5 | 15579.7 | 0.1478%
| 3.8 | 40890 | GOINFRA | REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA | m2 | 31159.417 | 8 | 249275.33 | 2.364%
| 4.0 |  |  | EIXO PISTA |  |  |  | 313191.21 | 2.97%
| 4.1 | 40100 | GOINFRA | COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL - SUB-BASE | m3 | 2520.01 | 6.18 | 15573.66 | 0.1477%
| 4.2 | 40337 | GOINFRA | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 55 GOLPES (100% P.M.) - BASE | m3 | 2365.64 | 29.63 | 70093.91 | 0.6648%
| 4.3 | 40316 | GOINFRA | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO | m3 | 7813.754 | 12.03 | 93999.46 | 0.8915%
| 4.4 | 40320 | GOINFRA | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | m3km | 39068.77 | 3.04 | 118769.06 | 1.126%
| 4.5 | 40130 | GOINFRA | REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO | m2 | 11249.3 | 0.52 | 5849.63 | 0.05548%
| 4.6 | 40100 | GOINFRA | COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL - REVESTIMENTO PRIMÁRIO | m3 | 1124.93 | 6.18 | 6952.06 | 0.06594%
| 4.7 | 40305 | GOINFRA | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | m2 | 3906.877 | 0.5 | 1953.43 | 0.01853%
| 5.0 |  |  | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS |  |  |  | 1738557.99 | 16.49%
| 5.1 |  |  | BUEIROS CELULARES DE CONCRETO - 03 BDCC 300x300 E 01 BSCC 300x300 |  |  |  | 1132285.34 | 10.74%
| 5.1.1 | 41294 | GOINFRA | LASTRO DE BRITA | m3 | 47.68 | 153.7 | 7328.41 | 0.06951%
| 5.1.2 | 45050 | GOINFRA | CONCRETO FCK=15 MPA | m3 | 46.535 | 570.88 | 26565.9 | 0.252%
| 5.1.3 | 45155 | GOINFRA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | Kg | 25076.633 | 16.47 | 413012.14 | 3.917%
| 5.1.4 | 45145 | GOINFRA | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m2 | 1671.407 | 105.78 | 176801.43 | 1.677%
| 5.1.5 | 45140 | GOINFRA | ESCORAMENTO PARA BUEIRO | m3 | 1179 | 75.98 | 89580.42 | 0.8496%
| 5.1.6 | 45166 | GOINFRA | CONCRETO FCK=30 MPA | m3 | 375.635 | 653.71 | 245556.35 | 2.329%
| 5.1.7 | 40450 | GOINFRA | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | TKM | 59844.85 | 0.91 | 54458.81 | 0.5165%
| 5.1.8 | 40455 | GOINFRA | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - AREIA | m3km | 30755.914 | 1.47 | 45211.19 | 0.4288%
| 5.1.9 | 40455 | GOINFRA | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - BRITA | m3km | 37030.835 | 1.47 | 54435.32 | 0.5163%
| 5.1.10 | 40451 | GOINFRA | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO | tkm | 8801.898 | 0.91 | 8009.72 | 0.07597%
| 5.1.11 | 40453 | GOINFRA | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA | tkm | 12445.771 | 0.91 | 11325.65 | 0.1074%
| 5.2 |  |  | BOCAS DE BUEIRO |  |  |  | 606272.65 | 5.75%
| 5.2.1 | 41294 | GOINFRA | LASTRO DE BRITA | m3 | 42.074 | 153.7 | 6466.77 | 0.06133%
| 5.2.2 | 45050 | GOINFRA | CONCRETO FCK=15 MPA | m3 | 21.917 | 570.88 | 12511.97 | 0.1187%
| 5.2.3 | 45145 | GOINFRA | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m2 | 470.856 | 105.78 | 49807.14 | 0.4724%
| 5.2.4 | 45166 | GOINFRA | CONCRETO FCK=30 MPA | m3 | 237.863 | 653.71 | 155493.42 | 1.475%
| 5.2.5 | 45155 | GOINFRA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | Kg | 15080.186 | 16.47 | 248370.66 | 2.356%
| 5.2.6 | 45140 | GOINFRA | ESCORAMENTO PARA BUEIRO | m3 | 364 | 75.98 | 27656.72 | 0.2623%
| 5.2.7 | 40102 | GOINFRA | COMPACTAÇÃO MANUAL | m3 | 41.58 | 9.75 | 405.4 | 0.003845%
| 5.2.8 | 40450 | GOINFRA | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | TKM | 37033.192 | 0.91 | 33700.2 | 0.3196%
| 5.2.9 | 40455 | GOINFRA | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - AREIA | m3km | 18897.328 | 1.47 | 27779.07 | 0.2635%
| 5.2.10 | 40455 | GOINFRA | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - BRITA | m3km | 24461.398 | 1.47 | 35958.25 | 0.341%
| 5.2.11 | 40453 | GOINFRA | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA | tkm | 3633.286 | 0.91 | 3306.29 | 0.03136%
| 5.2.12 | 40451 | GOINFRA | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO | tkm | 5293.145 | 0.91 | 4816.76 | 0.04568%
| 6.0 |  |  | CONTENÇÃO EM GABIÃO |  |  |  | 1026388.76 | 9.735%
| 6.1 | 42805 | GOINFRA | GABIÕES (0,5 M) | m3 | 120 | 1028.37 | 123404.4 | 1.17%
| 6.2 | 42800 | GOINFRA | GABIÕES (1,00 M) | m3 | 448 | 811.25 | 363440 | 3.447%
| 6.3 | 42810 | GOINFRA | COLCHÕES RENO (0,3 M) | m3 | 153.6 | 1318.35 | 202498.56 | 1.921%
| 6.4 | 45575 | GOINFRA | GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE | m2 | 1380 | 11.77 | 16242.6 | 0.1541%
| 6.5 | 45030 | GOINFRA | LASTRO DE PEDRA | m3 | 440 | 198.48 | 87331.2 | 0.8283%
| 6.6 | 40451 | GOINFRA | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO | tkm | 9431.03 | 0.91 | 8582.23 | 0.0814%
| 6.7 | 40455 | GOINFRA | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | m3km | 152986.24 | 1.47 | 224889.77 | 2.133%
| 7.0 |  |  | DRENAGEM PROFUNDA |  |  |  | 512782.52 | 4.863%
| 7.1 | 47023 | GOINFRA | ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE) | m3 | 1863.42 | 23.8 | 44349.39 | 0.4206%
| 7.2 | 41294 | GOINFRA | LASTRO DE BRITA | m3 | 1552.85 | 153.7 | 238673.04 | 2.264%
| 7.3 | 45575 | GOINFRA | GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE | m2 | 6211.4 | 11.77 | 73108.17 | 0.6934%
| 7.4 | M1658 | GOINFRA | TUBO PEAD CORRUGADO PERFURADO PARA DRENAGEM - D = 230 mm | m | 2484.56 | 42.85 | 106463.39 | 1.01%
| 7.5 | 41291 | GOINFRA | SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO | m3 | 161.496 | 49.86 | 8052.19 | 0.07637%
| 7.6 | 41455 | GOINFRA | BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) | un | 4 | 326.16 | 1304.64 | 0.01237%
| 7.7 | 40450 | GOINFRA | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | TKM | 93.193 | 0.91 | 84.8 | 0.0008043%
| 7.8 | 40455 | GOINFRA | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - AREIA | m3km | 62.49 | 1.47 | 91.86 | 0.0008712%
| 7.9 | 40455 | GOINFRA | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - BRITA | m3km | 57.776 | 1.47 | 84.93 | 0.0008055%
| 7.10 | 40451 | GOINFRA | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO | tkm | 42449.204 | 0.91 | 38628.77 | 0.3664%
| 7.11 | 40454 | GOINFRA | TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS | tkm | 2043.525 | 0.95 | 1941.34 | 0.01841%
| 8.0 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 52652.25 | 0.4994%
| 8.1 | 40856 | GOINFRA | SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA - CHAPA DE ALUMÍNIO | m2 | 28.791 | 1452.96 | 41832.17 | 0.3968%
| 8.2 | 40850 | GOINFRA | SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA | m2 | 10 | 457.53 | 4575.3 | 0.04339%
| 8.3 | M0771 | GOINFRA | CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA | un | 17 | 367.34 | 6244.78 | 0.05923%
| 9.0 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 3718994.5 | 35.27%
| 9.1 | 40804 | GOINFRA | REMOÇÃO DE CERCA | m | 200 | 7.26 | 1452 | 0.01377%
| 9.2 | 40800 | GOINFRA | CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA | M | 2324.26 | 22.78 | 52946.64 | 0.5022%
| 9.3 | 40140 | GOINFRA | ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO | m3 | 9636.695 | 114.48 | 1103208.84 | 10.46%
| 9.4 | 45575 | GOINFRA | GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE | m2 | 19273.39 | 11.77 | 226847.8 | 2.152%
| 9.5 | 40455 | GOINFRA | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | m3km | 1194950.18 | 1.47 | 1756576.76 | 16.66%
| 9.6 | 40890 | GOINFRA | REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA | m2 | 7539 | 8 | 60312 | 0.572%
| 9.7 | 40810 | GOINFRA | DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES | M | 1000 | 391.57 | 391570 | 3.714%
| 9.8 | 40451 | GOINFRA | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO | tkm | 131715.889 | 0.91 | 119861.45 | 1.137%
| 9.9 | 40451 | GOINFRA | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO - DEFENSA | tkm | 6834.08 | 0.91 | 6219.01 | 0.05898%
| Valor da construção dos bueiros com custo sem desoneração: | Valor da construção da rodovia com custo sem desoneração: | Valor da construção da rodovia com custo sem desoneração: | Valor da construção da rodovia com custo sem desoneração: | Valor da construção da rodovia com custo sem desoneração: | Valor da construção da rodovia com custo sem desoneração: | Valor da construção da rodovia com custo sem desoneração: | 10543652.93 | 100%

## QUANT. MEMÓRIA
QUADRO DE QUANTIDADES / MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADE | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 42301 | GOINFRA | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | un | 1 | Considerado: de acordo com Mobilização e Desmobilização
Qtde.
1
1.2 | 42290 | GOINFRA | CANTEIRO DE OBRA - TIPO F | un | 1 | Considerado: de acordo com Canteiro de Obras
Qtde.
1
2.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | 42190 - M | GOINFRA | INTERVENÇOES PONTUAIS | un | 1 | Considerado: de acordo com Administração Local
Qtde.
1
3.0 |  |  | TERRAPLENAGEM
3.1 | 40001 | GOINFRA | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | m2 | 31159.417 | Considerado: área de limpeza de jazida
[10 empty] | Área (m²) |  | Qtde.
[10 empty] | 31159.417 |  | 31159.417
3.2 | 40005 | GOINFRA | CARGA DE ENTULHOS | m3 | 6231.883 | Considerado: área extraída de projeto * profunidade
[9 empty] | Qtde. Área (m²) | Prof. Da Limpeza |  | Qtde.
[9 empty] | 31159.417 | 0.2 |  | 6231.883
3.3 | 40006 | GOINFRA | TRANSPORTE DE ENTULHOS | m3km | 31159.415 | Considerado: Volume do Entulho * DT
[10 empty] | Qtde. Volume (m³) | DT (Km) | Qtde.
[10 empty] | 6231.883 | 5 | 31159.415
3.4 | 40316 | GOINFRA | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO | m3 | 62318.834 | Considerado: Volume extraída de projeto
[10 empty] | Volume (m³) | Fator de correção | Qtde.
[10 empty] | 47937.565 | 1.3 | 62318.834
3.5 | 40320 | GOINFRA | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | m3km | 311594.17 | Considerado: Volume extraída de projeto
[10 empty] | Volume (m³) | DT (Km) | Qtde.
[10 empty] | 62318.834 | 5 | 311594.17
3.6 | 40100 | GOINFRA | COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL | m3 | 61590.69 | Considerado: Volume de compactação do corpo do aterro
[10 empty] | Volume (m³) |  | Qtde.
[10 empty] | 61590.69 |  | 61590.69
3.7 | 40305 | GOINFRA | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | m2 | 31159.417 | Considerado: Área de recomposição de jazida
[10 empty] | Área de recomposição (m³) |  | Qtde.
[10 empty] | 41545.8893 |  | 41545.889
3.8 | 40890 | GOINFRA | REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA | m2 | 31159.417 | Considerado: Área de recomposição de jazida
[10 empty] | Área de recomposição (m³) |  | Qtde.
[10 empty] | 31159.417 |  | 31159.417
4.0 |  |  | EIXO PISTA
4.1 | 40100 | GOINFRA | COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL - SUB-BASE | m3 | 2520.01 | Considerado: Volume extraído de projeto (Sub-base)
| 40380 | [8 empty] | Volume (m³) |  | Qtde.
| 40385 | [8 empty] | 2520.01 |  | 2520.01
4.2 | 40337 | GOINFRA | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 55 GOLPES (100% P.M.) - BASE | m3 | 2365.64 | Considerado: Volume extraído de projeto (Base)
| 40380 | [8 empty] | Volume (m³) |  | Qtde.
| 40385 | [8 empty] | 2365.64 |  | 2365.64
4.3 | 40316 | GOINFRA | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO | m3 | 7813.754 | Considerado: Volume de sub-base, base e revestimento primário
[10 empty] | Volume (m³) | Fator de correção | Qtde.
[10 empty] | 6010.58 | 1.3 | 7813.754
4.4 | 40320 | GOINFRA | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | m3km | 39068.77 | Considerado: Área do Pavimento Projetado
[10 empty] | Volume (m³) | DT (Km) | Qtde.
[10 empty] | 7813.754 | 5 | 39068.77
4.5 | 40130 | GOINFRA | REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO | m2 | 11249.3 | Considerado: Área do Pavimento Projetado
[9 empty] | Área (m²) |  |  | Qtde.
[9 empty] | 11249.3 |  |  | 11249.3
4.6 | 40100 | GOINFRA | COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL - REVESTIMENTO PRIMÁRIO | m3 | 1124.93 | Considerado: Volume de revestimento primário
[9 empty] | Volume (m³) |  |  | Qtde.
[9 empty] | 1124.93 |  |  | 1124.93
4.7 | 40305 | GOINFRA | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | m2 | 3906.877 | Considerado: Área de recomposição de jazida
[9 empty] | Área (m²) |  |  | Qtde.
[9 empty] | 3906.877 |  |  | 3906.877
5.0 |  |  | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
5.1 |  |  | BUEIROS CELULARES DE CONCRETO - 03 BDCC 300x300 E 01 BSCC 300x300 |  |  | BUEIRO 01: 21m - BUEIRO 02: 18m - BUEIRO 03: 20m - BUEIRO 04: 13m
5.1.1 | 41294 | GOINFRA | LASTRO DE BRITA | m3 | 47.68 | Lastro de brita (Quantitativos extraídos de projeto)
[9 empty] | Volume Lastro (m³) |  |  | Qtde.
[9 empty] | 47.68 |  |  | 47.68
5.1.2 | 45050 | GOINFRA | CONCRETO FCK=15 MPA | m3 | 46.535 | Lastro de concreto (Quantitativos extraídos de projeto)
[9 empty] | Volume Lastro (m³) |  |  | Qtde.
[9 empty] | 46.535 |  |  | 46.535
5.1.3 | 45155 | GOINFRA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | Kg | 25076.633 | Aço (Quantitativo extraído de projeto)
[9 empty] | Quant. Aço (kg) |  |  | Qtde.
[9 empty] | 25076.6337 |  |  | 25076.633
5.1.4 | 45145 | GOINFRA | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m2 | 1671.407 | Fôrmas (Quantitativo extraído de projeto)
[9 empty] | Quantitativo Fôrma (m²) |  |  | Qtde.
[9 empty] | 1671.4075 |  |  | 1671.407
5.1.5 | 45140 | GOINFRA | ESCORAMENTO PARA BUEIRO | m3 | 1179 | Escoramento para os bueiros (Quantitativo extraído de projeto)
[9 empty] | Quant. Escoramento (m³) |  |  | Qtde.
[9 empty] | 1179 |  |  | 1179
5.1.6 | 45166 | GOINFRA | CONCRETO FCK=30 MPA | m3 | 375.635 | Concreto para execução do corpo do bueiro (Quantitativo extraído de projeto)
[9 empty] | Volume concreto (m³) |  |  | Qtde.
[9 empty] | 375.635 |  |  | 375.635
5.1.7 | 40450 | GOINFRA | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | TKM | 59844.85 | volume concreto * consumo de cimento * distância transporte
[6 empty] | Vol. Concreto 15 mpa (m³) | Vol. Concreto 30 mpa (m³) |  | Consumo (kg/m³) 15 mpa | Consumo (kg/m³) 30 mpa | DT | Qtde.
[6 empty] | 46.535 | 375.635 |  | 332 | 422 | 344 | 59844.85
5.1.8 | 40455 | GOINFRA | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - AREIA | m3km | 30755.914 | volume de concreto * consumo de areia * distância de transporte
[6 empty] | Vol. Concreto 15 mpa (m³) | Vol. Concreto 30 mpa (m³) |  | Areia (m³) |  | DT | Qtde.
[6 empty] | 46.535 | 375.635 |  | 242.1726 |  | 127 | 30755.914
5.1.9 | 40455 | GOINFRA | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - BRITA | m3km | 37030.835 | volume de concreto * consumo de brita + volume de brita (lastro) * distância de transporte
[6 empty] | Vol. Concreto 15 mpa (m³) | Vol. Concreto 30 mpa (m³) |  | Brita (m³) |  | DT | Qtde.
[6 empty] | 46.535 | 375.635 |  | 298.6358 |  | 124 | 37030.835
5.1.10 | 40451 | GOINFRA | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO | tkm | 8801.898 | Transporte de aço
[9 empty] | Quant. Aço (kg) |  | DT | Qtde.
[9 empty] | 25076.633 |  | 351 | 8801.898
5.1.11 | 40453 | GOINFRA | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA | tkm | 12445.771 | Transporte de madeira
[6 empty] | Área de fôrma (m²) | Peso específico aproximado t/m² | Volume escoramento (m³) | Peso específico aproximado t/m³ |  | DT | Qtde.
[6 empty] | 1671.407 | 0.012619 | 1179 | 0.010875 |  | 367 | 12445.771
5.2 |  |  | BOCAS DE BUEIRO
5.2.1 | 41294 | GOINFRA | LASTRO DE BRITA | m3 | 42.074 | Lastro de brita (Quantitativos extraídos de projeto)
[9 empty] | Volume Lastro (m³) |  |  | Qtde.
[9 empty] | 42.0744 |  |  | 42.074
5.2.2 | 45050 | GOINFRA | CONCRETO FCK=15 MPA | m3 | 21.917 | Concreto magro (Quantitativo extraído de projeto)
[9 empty] | Vol. Concreto (m³) |  |  | Qtde.
[9 empty] | 21.917 |  |  | 21.917
5.2.3 | 45145 | GOINFRA | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m2 | 470.856 | Fôrmas (Quantitativo extraído de projeto)
[9 empty] | Área de fôrma (m²) |  |  | Qtde.
[9 empty] | 470.856 |  |  | 470.856
5.2.4 | 45166 | GOINFRA | CONCRETO FCK=30 MPA | m3 | 237.863 | Concreto (Quantitativo extraído de projeto)
[9 empty] | Vol. Concreto (m³) |  |  | Qtde.
[9 empty] | 237.8634 |  |  | 237.863
5.2.5 | 45155 | GOINFRA | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | Kg | 15080.186 | Aço (Quantitativo extraído de projeto)
[9 empty] | Quant. Aço (kg) |  |  | Qtde.
[9 empty] | 15080.1864 |  |  | 15080.186
5.2.6 | 45140 | GOINFRA | ESCORAMENTO PARA BUEIRO | m3 | 364 | Escoramento para as alas (Considerado o escoramento externo e interno das alas)
[9 empty] | Quant. Escoramento (m³) |  |  | Qtde.
[9 empty] | 364 |  |  | 364
5.2.7 | 40102 | GOINFRA | COMPACTAÇÃO MANUAL | m3 | 41.58 | Volume total de compactação das laterais
[9 empty] | Volume (m³) |  |  | Qtde. m²
[9 empty] | 41.58 |  |  | 41.58
5.2.8 | 40450 | GOINFRA | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | TKM | 37033.192 | Transporte de cimento
[6 empty] | Vol. Concreto 15 mpa (m³) | Vol. Concreto 30 mpa (m³) |  | Consumo (kg/m³) 15 mpa | Consumo (kg/m³) 30 mpa | DT | Qtde.
[6 empty] | 21.917 | 237.863 |  | 332 | 422 | 344 | 37033.192
5.2.9 | 40455 | GOINFRA | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - AREIA | m3km | 18897.328 | Transporte de agregados
[6 empty] | Vol. Concreto 15 mpa (m³) | Vol. Concreto 30 mpa (m³) |  | Areia (m³) |  | DT | Qtde.
[6 empty] | 21.917 | 237.863 |  | 148.7979 |  | 127 | 18897.328
5.2.10 | 40455 | GOINFRA | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - BRITA | m3km | 24461.398 | Transporte de agregados
[6 empty] | Vol. Concreto 15 mpa (m³) | Vol. Concreto 30 mpa (m³) |  | Brita (m³) |  | DT | Qtde.
[6 empty] | 21.917 | 237.863 |  | 197.2693 |  | 124 | 24461.398
5.2.11 | 40453 | GOINFRA | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA | tkm | 3633.286 | Madeiras das fôrmas e escoramento
[6 empty] | Área de fôrma (m²) | Peso específico aproximado t/m² | Volume escoramento (m³) | Peso específico aproximado t/m³ |  | DT | Qtde.
[6 empty] | 470.856 | 0.012619 | 364 | 0.010875 |  | 367 | 3633.286
5.2.12 | 40451 | GOINFRA | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO | tkm | 5293.145 | Transporte do aço
[9 empty] | Quant. Aço (kg) |  | DT | Qtde.
[9 empty] | 15080.186 |  | 351 | 5293.145
6.0 |  |  | CONTENÇÃO EM GABIÃO
6.1 | 42805 | GOINFRA | GABIÕES (0,5 M) | m3 | 120 | Considerado: volume retirado do projeto executivo no Quadro de Quantidades
[9 empty] | Volume (m³) |  |  | Qtde.
[9 empty] | 120 |  |  | 120
6.2 | 42800 | GOINFRA | GABIÕES (1,00 M) | m3 | 448 | Considerado: volume retirado do projeto executivo no Quadro de Quantidades
[9 empty] | Volume (m³) |  |  | Qtde.
[9 empty] | 448 |  |  | 448
6.3 | 42810 | GOINFRA | COLCHÕES RENO (0,3 M) | m3 | 153.6 | Considerado: quantitativo retirado do projeto executivo no Quadro de Quantidades
[9 empty] | Área (m²) | Espessura (m) |  | Qtde.
[9 empty] | 512 | 0.3 |  | 153.6
6.4 | 45575 | GOINFRA | GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE | m2 | 1380 | Considerado: quantitativo retirado do projeto executivo no Quadro de Quantidades
[9 empty] | Área (m²) |  |  | Qtde.
[9 empty] | 1380 |  |  | 1380
6.5 | 45030 | GOINFRA | LASTRO DE PEDRA | m3 | 440 | Considerado: volume de pedra de rachão para preparo de base (quantitativo extraído de projeto)
[9 empty] | Vol. rachão (m³) |  |  | Qtde.
[9 empty] | 440 |  |  | 440
6.6 | 40451 | GOINFRA | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO | tkm | 9431.03 | Transporte do Geotêxtil
[9 empty] | Quant. geotêxtil (m²) | t/m² | DT | Qtde.
[9 empty] | 1380 | 0.01936 | 353 | 9431.03
6.7 | 40455 | GOINFRA | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | m3km | 152986.24 | Considerado: volume de pedra rachão e matrial para enchimento dos gabiões * distância de transporte pedreira
[9 empty] | Vol. total (m³) |  | DT | Qtde.
[9 empty] | 1233.76 |  | 124 | 152986.24
7.0 |  |  | DRENAGEM PROFUNDA
7.1 | 47023 | GOINFRA | ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE) | m3 | 1863.42 | Considerado: volume retirado do projeto executivo no Quadro de Quantidades
[9 empty] | Volume (m³) |  |  | Qtde.
[9 empty] | 1863.42 |  |  | 1863.42
7.2 | 41294 | GOINFRA | LASTRO DE BRITA | m3 | 1552.85 | Considerado: volume retirado do projeto executivo no Quadro de Quantidades
[9 empty] | Volume (m³) |  |  | Qtde.
[9 empty] | 1552.85 |  |  | 1552.85
7.3 | 45575 | GOINFRA | GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE | m2 | 6211.4 | Considerado: volume retirado do projeto executivo no Quadro de Quantidades
[9 empty] | Área (m²) |  |  | Qtde.
[9 empty] | 6211.4 |  |  | 6211.4
7.4 | M1658 | GOINFRA | TUBO PEAD CORRUGADO PERFURADO PARA DRENAGEM - D = 230 mm | m | 2484.56 | Considerado: quantitativo retirado do projeto executivo no Quadro de Quantidades
[9 empty] | Comprimento (m) |  |  | Qtde.
[9 empty] | 2484.56 |  |  | 2484.56
7.5 | 41291 | GOINFRA | SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO | m3 | 161.496 | Considerado: quantitativo retirado do projeto executivo no Quadro de Quantidades
[9 empty] | Volume (m³) |  |  | Qtde.
[9 empty] | 161.4964 |  |  | 161.496
7.6 | 41455 | GOINFRA | BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) | un | 4 | Considerado: quantitativo retirado do projeto executivo no Quadro de Quantidades
[9 empty] | Unidade (un) |  |  | Qtde.
[9 empty] | 4 |  |  | 4
7.7 | 40450 | GOINFRA | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | TKM | 93.193 | Transporte de cimento
[8 empty] | Vol. Concreto 15 mpa (m³) | Consumo (kg/m³) 15 mpa |  | DT | Qtde.
[8 empty] | 0.816 | 332 |  | 344 | 93.193
7.8 | 40455 | GOINFRA | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - AREIA | m3km | 62.49 | Transporte de agregados - areia
[8 empty] | Vol. Concreto 15 mpa (m³) | Areia (m³) |  | DT | Qtde.
[8 empty] | 0.816 | 0.49205 |  | 127 | 62.49
7.9 | 40455 | GOINFRA | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - BRITA | m3km | 57.776 | Transporte de agregados - brita
[8 empty] | Vol. Concreto 15 mpa (m³) | Brita (m³) |  | DT | Qtde.
[8 empty] | 0.816 | 0.46594 |  | 124 | 57.776
7.10 | 40451 | GOINFRA | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO | tkm | 42449.204 | Transporte do Geotêxtil
[9 empty] | Quant. geotêxtil (m²) | t/m² | DT | Qtde.
[9 empty] | 6211.4 | 0.01936 | 353 | 42449.204
7.11 | 40454 | GOINFRA | TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS | tkm | 2043.525 | Considerado: quantidade de tubo * peso aproximado * distância de transporte
[8 empty] | Quantidade de tubo (m) | Peso específico aproximado t/m |  | DT | Qtde.
[8 empty] | 2484.56 | 0.00233 |  | 353 | 2043.525
8.0 |  |  | SINALIZAÇÃO
8.1 | 40856 | GOINFRA | SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA - CHAPA DE ALUMÍNIO | m2 | 28.791 | Considerado: Extraido da planilha de quantid. (Sinalização definitiva)
[9 empty] | Área (m²) |  |  | Qtde.
[9 empty] | 28.791 |  |  | 28.791
8.2 | 40850 | GOINFRA | SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA | m2 | 10 | Considerado: Extraido da planilha de quantid. (Sinalização obras)
[9 empty] | Área (m²) |  |  | Qtde.
[9 empty] | 10 |  |  | 10
8.3 | M0771 | GOINFRA | CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA | un | 17 | Considerado: Extraido da planilha de quantid. (Sinalização obras)
[9 empty] | Unidade (un.) |  |  | Qtde.
[9 empty] | 17 |  |  | 17
9.0 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES
9.1 | 40804 | GOINFRA | REMOÇÃO DE CERCA | m | 200 | Considerado: Extraído do quadro de quantitativos
[9 empty] | Quantidade (m) |  |  | Qtde.
[9 empty] | 200 |  |  | 200
9.2 | 40800 | GOINFRA | CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA | M | 2324.26 | Considerado: Extraído do quadro de quantitativos
[9 empty] | Quantidade (m) |  |  | Qtde.
[9 empty] | 2324.26 |  |  | 2324.26
9.3 | 40140 | GOINFRA | ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO | m3 | 9636.695 | Considerado: Volume extraída de projeto
[10 empty] | Volume de estabilização (m³) |  | Qtde.
[10 empty] | 9636.695 |  | 9636.695
9.4 | 45575 | GOINFRA | GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE | m2 | 19273.39 | Considerado: Área extraída de projeto
[10 empty] | Área de geotêxtil (m²) |  | Qtde.
[10 empty] | 19273.39 |  | 19273.39
9.5 | 40455 | GOINFRA | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | m3km | 1194950.18 | Considerado: Transporte de rachão para a estabilização * DT
[10 empty] | Volume (m³) | DT (Km) | Qtde.
[10 empty] | 9636.695 | 124 | 1194950.18
9.6 | 40890 | GOINFRA | REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA | m2 | 7539 | Considerado: Extraído do quadro de quantitativos
[9 empty] | Área (m²) |  |  | Qtde.
[9 empty] | 7539 |  |  | 7539
9.7 | 40810 | GOINFRA | DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES | M | 1000 | Considerado: Extraído do quadro de quantitativos
[9 empty] | Comprimento (m) |  |  | Qtde.
[9 empty] | 1000 |  |  | 1000
9.8 | 40451 | GOINFRA | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO | tkm | 131715.889 | Transporte do Geotêxtil
[9 empty] | Quant. geotêxtil (m²) | t/m² | DT | Qtde.
[9 empty] | 19273.39 | 0.01936 | 353 | 131715.889
9.9 | 40451 | GOINFRA | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO - DEFENSA | tkm | 6834.08 | Considerado: Quantidade de defensa * t/m * DT
[9 empty] | Comprimento (m) | t/m | DT | Qtde.
[9 empty] | 1000 | 0.01936 | 353 | 6834.08

## ADM. LOCAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL SEM DESONERAÇÃO
DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | INTERVENÇOES PONTUAIS
|  |  | DURAÇÃO DA OBRA (MESES) | 8
|  |  | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
DIVISÃO DE ENGENHARIA
Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sênior) | mês | 32033.19 | 0 | 0
Gestor do Contrato (Eng. Pleno ) | mês | 27254.46 | 2 | 54508.92
Engenheiro de Produção / Civil (Eng. Júnior) | mês | 22475.74 | 0 | 0
Sala Técnica (Técnico Estradas) | mês | 5836.41 | 4 | 23345.64
Encarregado de Topografia / Topógrafo Chefe | mês | 8453.79 | 0 | 0
Topógrafo | mês | 6759.97 | 6 | 40559.82
Auxiliar de Topografia | mês | 2732.34 | 12 | 32788.08
Laboratorista de Solos | mês | 6759.97 | 8 | 54079.76
Laboratorista de Betumes | mês | 6759.97 | 0 | 0
Laboratorista de Concretos | mês | 6759.97 | 0 | 0
Auxiliar de Laboratorista | mês | 2732.34 | 16 | 43717.44
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
Engenheiro de Segurança do Trabalho | mês | 27254.46 | 0 | 0
Médico de Segurança do Trabalho | mês | 17615 | 0 | 0
Técnico de Segurança do Trabalho | mês | 5849 | 8 | 46792
DIVISÃO DE PRODUÇÃO
Encarregado Geral | mês | 8453.79 | 8 | 67630.32
Motorista | mês | 3556.26 | 0 | 0
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo | mês | 3996.96 | 8 | 31975.68
Auxiliar Administrativo | mês | 3184.54 | 8 | 25476.32
Almoxarife / Apontador / Comprador | mês | 5997.36 | 0 | 0
Recepcionista / Telefonista | mês | 3184.54 | 0 | 0
Vigia | mês | 2717.02 | 0 | 0
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cópias / Impressões | mês | 200 | 8 | 1600
Medicamentos | mês | 50 | 8 | 400
VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO
Veículos Leves (incluso combustível) | mês | 3491.85 | 18 | 62853.3
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratório de Solos | mês | 3641.92 | 0 | 0
Equipamentos de Laboratório de Asfalto | mês | 5952.27 | 0 | 0
Equipamentos de Laboratório de Concreto | mês | 4772.83 | 0 | 0
Instrumental de Topografia | mês | 5493.35 | 6 | 32960.1
Caminhão Munck | mês | 39201.36 | 0 | 0
Caminhão prancha | mês | 39724.52 | 0 | 0
SERVIÇOS TÉCNICOS
PCMSO (NR-7) | unidade | 416.67 | 1 | 416.67
PGR (NR-18) | unidade | 3166.67 | 1 | 3166.67
Exames Admissionais/Demissionais | unidade | 32.5 | 65 | 2112.5
Anotação de Responsabilidade Técnica | unidade | 271.47 | 3 | 814.41
Ensaios Tecnológicos | unidade | 190.28 | 60 | 11416.8
CUSTO TOTAL |  |  | 536614.43
BDI (27,21%) |  |  | 146012.78
PREÇO TOTAL |  |  | 682627.21 |  | 6.943%

## CANTEIRO DE OBRA
CANTEIRO CENTRAL SEM DESONERAÇÃO
DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | FAIXA F (INTERVENÇOES PONTUAIS)
|  |  | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO
Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores com diâmetros menores de 15 cm | m² | 0.54 | 900 | 486
Escav., carga e transp. 1ª categ. c/ carregadeira p/ pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m) | m³ | 12.02 | 280.8 | 3375.216
Compactação a 95% do proctor normal | m³ | 4.86 | 216 | 1049.76
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
Escritório de campo | m² | 293.3 | 21 | 6159.3
Escritório urbano (cidade) | mês | 3508.77 | 0 | 0
Alojamento (pessoal operacional) | m² | 293.3 | 27.23 | 7986.559
Alojamento (pessoal técnico administrativo) | m² | 293.3 | 7.26 | 2129.358
Alojamento (engenheiros) | mês | 3713.16 | 3 | 11139.48
Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática) | mês | 4358.71 | 3 | 13076.13
Mobiliário de Alojamento (engenheiros) | mês | 392.34 | 3 | 1177.02
Almoxarifado | m² | 205.31 | 12 | 2463.72
Galpões para Carpintaria e Armação (cobertura) | m² | 205.31 | 40 | 8212.4
Oficinas | m² | 205.31 | 0 | 0
Fiscalização | m² | 293.3 | 9 | 2639.7
Posto de Combustível e Lubrificação | m² | 205.31 | 0 | 0
Vestiários | m² | 293.3 | 45 | 13198.5
Sanitários | m² | 293.3 | 13.86 | 4065.138
Banheiros Químicos (com lavatório) | un | 291.03 | 0 | 0
Refeitório (para os administrativos) | m² | 293.3 | 5 | 1466.5
Tenda 6x6 m (refeitório) | un | 220.24 | 6 | 1321.44
Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas) | cj | 222.45 | 8 | 1779.6
Laboratório (espaço físico) | m² | 249.31 | 0 | 0
Ambulatório | m² | 249.31 | 0 | 0
Cercas | m | 17.91 | 120 | 2149.2
Guaritas | m² | 293.3 | 4 | 1173.2
Fossa Séptica | un | 6025.57 | 0 | 0
Sumidouro | un | 3790.98 | 0 | 0
Poço Artesiano | un | 15612.64 | 0 | 0
Placa de Obra | m² | 392.97 | 7.5 | 2947.275
Obelisco de Inauguração (com placa) | un | 8873.9 | 1 | 8873.9
Instalações Provisórias de Água / Esgoto | un | 4074.4 | 1 | 4074.4
Instalações Provisórias de Energia Elétrica | un | 5191.31 | 1 | 5191.31
Consumo de Energia (canteiro / alojamento) | KWH/mês | 1.03 | 9168 | 9443.04
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) | mês | 149.99 | 6 | 899.94
Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) | mês | 57.26 | 3 | 171.78
Faxineira (alojamento eng / escritório urb) | mês | 2785.99 | 0.6 | 1671.594
INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS
Instalação de Usina de Asfalto | un | 101375.47 | 0 | 0
Instalação de Usina de Solos | un | 67528.41 | 0 | 0
Paiol de explosivos | m² | 205.31 | 0 | 0
SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO
Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço) | m² | 359.67 | 8 | 2877.36
Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga) | m² | 359.67 | 6 | 2158.02
Cone de sinalização (desvio) | un | 83.28 | 8 | 666.24
Tambor de 200L (desvio) | un | 115 | 10 | 1150
Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço) | h | 206.17 | 0 | 0
Servente para sinalização (desvio) | mês | 2785.99 | 12 | 33431.88
LICENÇAS AMBIENTAIS
Licença de Instalação de Canteiro (fixo) | un | 5403.04 | 1 | 5403.04
Licença de Instalação de Canteiro (área) | m2 | 0.4 | 900 | 360
Licença de Usina | un | 6911.2 | 0 | 0
Licença de Cascalheira | un | 16461.31 | 0 | 0
Licença de Outorga de Uso da Água | un | 4807.28 | 1 | 4807.28
CUSTO TOTAL |  |  | 169175.28
BDI (27,21%) |  |  | 46032.59
PREÇO TOTAL |  |  | 215207.87

## MOB. - DESMOB.
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO SEM DESONERAÇÃO
GOIÂNIA ATÉ CANTEIRO CENTRAL
Equipamento |  | Mobilizador | FU | Hora | DT* | Custo | Quantidade | Total
|  |  | (A) | Produtiva (B) | C | (D=AxB/60) | (E) | (CxDxE)
Autopropelidos
30050 | CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO | 30050 | 1 | 526.82 | 353 | 8.78 |  | 0
30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 30037 | 1 | 292.29 | 353 | 4.87 | 4 | 6876.44
30036 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T | 30036 | 1 | 184.1 | 353 | 3.06 | 1 | 1080.18
30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035 | 1 | 270.41 | 353 | 4.5 | 2 | 3177
30125 | CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA | 30125 | 1 | 355.42 | 353 | 5.92 |  | 0
30110 | CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t | 30110 | 1 | 545.35 | 353 | 9.08 |  | 0
30120 | CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO | 30120 | 1 | 421.15 | 353 | 7.01 |  | 0
31062 | CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) | 31062 | 1 | 316.55 | 353 | 5.27 |  | 0
30053 | CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA | 30053 | 1 | 338 | 353 | 5.63 | 1 | 1987.39
30049 | CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS | 30049 | 1 | 369.76 | 353 | 6.16 |  | 0
30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 30040 | 1 | 331.31 | 353 | 5.52 | 2 | 3897.12
30039 | CAMINHÃO TANQUE 6.000L | 30039 | 1 | 255.06 | 353 | 4.25 |  | 0
30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 30021 | 1 | 279.71 | 353 | 4.66 |  | 0
30030 | USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO | 30030 | 1 | 752.46 | 353 | 12.54 |  | 0
Rebocados
30205 | BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRÁULICO | 30105 | 2 | 372.73 | 353 | 12.42 |  | 0
30190 | BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t | 30105 | 2 | 372.73 | 353 | 12.42 |  | 0
30010 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 372.73 | 353 | 3.1 | 1 | 1094.3
30007 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 372.73 | 353 | 3.1 | 1 | 1094.3
30011 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 372.73 | 353 | 6.21 | 2 | 4384.26
30057 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 372.73 | 353 | 6.21 |  | 0
30019 | FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 372.73 | 353 | 6.21 |  | 0
30210 | GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t | 30105 | 1 | 372.73 | 353 | 6.21 |  | 0
30215 | MARTELO HIDRÁULICO VIBRATÓRIO COM UNIDADE HIDRÁULICA | 30105 | 0.5 | 372.73 | 353 | 3.1 |  | 0
30158 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA | 30105 | 0.33 | 372.73 | 353 | 2.05 |  | 0
30058 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m | 30105 | 0.33 | 372.73 | 353 | 2.05 |  | 0
30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 372.73 | 353 | 6.21 | 2 | 4384.26
30170 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ | 30105 | 1 | 372.73 | 353 | 6.21 |  | 0
30029 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 372.73 | 353 | 3.1 |  | 0
30101 | RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 372.73 | 353 | 6.21 |  | 0
30008 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 372.73 | 353 | 3.1 | 1 | 1094.3
30015 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T | 30105 | 0.5 | 372.73 | 353 | 3.1 |  | 0
30012 | ROLO LISO TANDEN - 10 t | 30105 | 0.5 | 372.73 | 353 | 3.1 |  | 0
30014 | ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 372.73 | 353 | 3.1 | 1 | 1094.3
30009 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 372.73 | 353 | 3.1 | 2 | 2188.6
30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) | 30105 | 1 | 372.73 | 353 | 6.21 |  | 0
30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 372.73 | 353 | 3.1 | 2 | 2188.6
30006 | TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA | 30105 | 0.5 | 372.73 | 353 | 3.1 |  | 0
30001 | TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 372.73 | 353 | 6.21 | 1 | 2192.13
30002 | TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 372.73 | 353 | 6.21 |  | 0
30059 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 372.73 | 353 | 3.1 |  | 0
30000 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 372.73 | 353 | 3.1 | 1 | 1094.3
30025 | USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h | 30105 | 3 | 372.73 | 353 | 18.63 |  | 0
30016 | USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h | 30105 | 2 | 372.73 | 353 | 12.42 |  | 0
30024 | USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h | 30105 | 1 | 372.73 | 353 | 6.21 |  | 0
30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | 30105 | 0.5 | 372.73 | 353 | 3.1 |  | 0
Sub Total de Equipamento (F) : | [7 empty] | 37827.48
Mão de Obra |  |  |  |  | Percentual Mobilizado (G) | Custo | Total de operários (I) | Total
[6 empty] | (H) |  | (GxHxI)
- | EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO |  |  |  | 30% | 117.37 | 24 | 845.06
Sub Total de Mão de Obra (J) : | [7 empty] | 845.06
Custo por Mobilização (K=F+J) : | [7 empty] | 38672.54
BDI 27,21% (L) : | [7 empty] | 10522.79
Preço por Mobilização (M=K+L) : | [7 empty] | 49195.33
Total Mobilização / Desmobilização (2xM) : | [7 empty] | 98390.66
*Distância do canteiro a capital mais próxima, mínimo de 50 Km.
DT
[7 empty] | GOIANIA / OBRA | 353
353

## BDI (hidden)
CALCULO BDI
PARCELA DO BDI | preencher (dentro dos limites das parcelas adminissíveis) | TABELA TCU P/ COMPARAÇÃO BDI SEM CPRB
|  | TIPO DE OBRA | 1 QUARTIL (SEM CPRB) | MEDIO (SEM cprb) | 3 QUARTIL (SEM cprb)
B-Administração Central | 6% | Construção de Edifícios | 20.34% | 22.12% | 25% | BDI = | (1+ B + G + H) x (1 + C) x (1 + A) |  | -1
G- Seguro e Garantia | 0.74% | Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% |  | (1 - D)
H-Risco | 0.97% | Construção de redes de água e esgoto | 20.76% | 24.18% | 26.44%
C-Despesas Financeira | 1.61% | Construção de redes de energia elétrica | 24% | 25.84% | 27.86%
A-Lucro | 8.5% | Obras portuárias e Marítimas | 22.8% | 27.48% | 30.95%
PIS | 0.65% | Fornecimento de materiais e equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | BDI | 27.21% | SEM DESONERAÇÃO
COFINS | 3%
ISS | 3%
CPRB (PREENCHER QDO SE ENQUADRAR =4,50%) | 0%
D-PIS, COFINS E ISS E CPRB (automático) | 6.65%
CALCULO BDI
PARCELA DO BDI | preencher (dentro dos limites das parcelas adminissíveis) | TABELA TCU P/ COMPARAÇÃO BDI SEM CPRB
|  | TIPO DE OBRA | 1 QUARTIL (SEM CPRB) | MEDIO (SEM cprb) | 3 QUARTIL (SEM cprb)
B-Administração Central | 6% | Construção de Edifícios | 20.34% | 22.12% | 25% | BDI = | (1+ B + G + H) x (1 + C) x (1 + A) |  | -1
G- Seguro e Garantia | 0.74% | Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% |  | (1 - D)
H-Risco | 0.97% | Construção de redes de água e esgoto | 20.76% | 24.18% | 26.44%
C-Despesas Financeira | 1.61% | Construção de redes de energia elétrica | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI | 32.31% | COM DESONERAÇÃO
A-Lucro | 8.5% | Obras portuárias e Marítimas | 22.8% | 27.48% | 30.95%
PIS | 0.65% | Fornecimento de materiais e equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8%
COFINS | 3%
ISS | 3%
CPRB (PREENCHER QDO SE ENQUADRAR =4,50%) | 3.6%
D-PIS, COFINS E ISS E CPRB (automático) | 10.25%
Desonerada tem cprb
Não desonerada (onerada) não tem cprb

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | % | 1 mês | 2 mês | 3 mês | 4 mês | 5 mês | 6 mês | 7 mês | 8 mês
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
1.1 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
1.2 | CANTEIRO DE OBRA - TIPO F | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #N/A | 0
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5
2.1 | INTERVENÇOES PONTUAIS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.1 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 0
3.0 | TERRAPLENAGEM | 100 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5
3.1 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.1 | COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL - SUB-BASE | 0
3.2 | CARGA DE ENTULHOS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.2 | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 55 GOLPES (100% P.M.) - BASE | 0
3.3 | TRANSPORTE DE ENTULHOS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.3 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO | 0
3.4 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | 0
3.5 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.5 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO | 0
3.6 | COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.6 | COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL - REVESTIMENTO PRIMÁRIO | 0
4.0 | EIXO PISTA | 100 | [6 empty] | 50 | 50
4.1 | COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL - SUB-BASE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
4.2 | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 55 GOLPES (100% P.M.) - BASE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
4.3 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
4.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
4.5 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
4.6 | COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL - REVESTIMENTO PRIMÁRIO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
4.7 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
4.8 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
4.9 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
4.10 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
4.11 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
4.12 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
4.13 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
5.0 | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | 100 |  | 25 | 25 | 25 | 25
5.1 | BUEIROS CELULARES DE CONCRETO - 03 BDCC 300x300 E 01 BSCC 300x300 | 0
6.1 | GABIÕES (0,5 M) | 0
5.2 | BOCAS DE BUEIRO | 0
6.2 | GABIÕES (1,00 M) | 0
5.3 | #N/A | 0
6.3 | COLCHÕES RENO (0,3 M) | 0
5.4 | #N/A | 0
6.4 | GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE | 0
5.5 | #N/A | 0
6.5 | LASTRO DE PEDRA | 0
5.6 | #N/A | 0
6.6 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO | 0
5.7 | #N/A | 0
6.7 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 0
5.8 | #N/A | 0
6.8 | #N/A | 0
5.9 | #N/A | 0
6.9 | #N/A | 0
5.10 | #N/A | 0
6.10 | #N/A | 0
5.11 | #N/A | 0
6.11 | #N/A | 0
5.12 | #N/A | 0
6.12 | #N/A | 0
5.13 | #N/A | 0
6.13 | #N/A | 0
5.14 | #N/A | 0
6.14 | #N/A | 0
5.15 | #N/A | 0
6.15 | #N/A | 0
5.16 | #N/A | 0
6.16 | #N/A | 0
5.17 | #N/A | 0
6.17 | #N/A | 0
5.18 | #N/A | 0
6.18 | #N/A | 0
5.19 | #N/A | 0
6.19 | #N/A | 0
6.0 | CONTENÇÃO EM GABIÃO | 100 | [5 empty] | 50 | 50
7.0 | DRENAGEM PROFUNDA | 100 | [6 empty] | 50 | 50
6.1 | GABIÕES (0,5 M) | 0
6.1 | GABIÕES (0,5 M) | 0
6.2 | GABIÕES (1,00 M) | 0
6.1 | GABIÕES (0,5 M) | 0
6.3 | COLCHÕES RENO (0,3 M) | 0
6.1 | GABIÕES (0,5 M) | 0
6.4 | GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE | 0
6.1 | GABIÕES (0,5 M) | 0
6.5 | LASTRO DE PEDRA | 0
6.1 | GABIÕES (0,5 M) | 0
6.6 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO | 0
6.1 | GABIÕES (0,5 M) | 0
6.7 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 0
6.1 | GABIÕES (0,5 M) | 0
6.8 | #N/A | 0
6.1 | GABIÕES (0,5 M) | 0
6.9 | #N/A | 0
6.1 | GABIÕES (0,5 M) | 0
6.10 | #N/A | 0
6.1 | GABIÕES (0,5 M) | 0
6.11 | #N/A | 0
6.1 | GABIÕES (0,5 M) | 0
6.12 | #N/A | 0
6.1 | GABIÕES (0,5 M) | 0
6.13 | #N/A | 0
6.1 | GABIÕES (0,5 M) | 0
6.14 | #N/A | 0
6.1 | GABIÕES (0,5 M) | 0
6.15 | #N/A | 0
6.1 | GABIÕES (0,5 M) | 0
6.16 | #N/A | 0
6.1 | GABIÕES (0,5 M) | 0
6.17 | #N/A | 0
6.1 | GABIÕES (0,5 M) | 0
6.18 | #N/A | 0
6.1 | GABIÕES (0,5 M) | 0
6.19 | #N/A | 0
6.1 | GABIÕES (0,5 M) | 0
6.20 | #N/A | 0
6.1 | GABIÕES (0,5 M) | 0
6.21 | #N/A | 0
6.1 | GABIÕES (0,5 M) | 0
6.22 | #N/A | 0
6.1 | GABIÕES (0,5 M) | 0
6.23 | #N/A | 0
6.1 | GABIÕES (0,5 M) | 0
7.0 | DRENAGEM PROFUNDA | 0
7.1 | ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE) | 0
6.1 | GABIÕES (0,5 M) | 0
8.0 | SINALIZAÇÃO | 100 | 40 | [6 empty] | 60
9.0 | OBRAS COMPLEMENTARES | 100 | 25 | 25 |  |  |  |  | 25 | 25

## CONSUMO (hidden)
CONSUMO DE MATERIAIS PARA ORÇAMENTO
SERVIÇO | MATERIAL | TAXA |  | FONTE
Estabilização de base | CIMENTO | 0.61 | kg/m³ | COMPOSIÇÃO TABELA T300
Pintura de ligação | RR-1C / RR-2C | 0.5 | l/m² | GOINFRA ES-PAV 008/2019 (Pág. 4)
Imprimação | EAI | 1.3 | l/m² | GOINFRA MED-PAV 001/2019 (Pág. 12)
| CM-30 | 1.2 | l/m² | GOINFRA MED-PAV 001/2019 (Pág. 12)
Concreto Betuminoso a Quente - FAIXA C | CBUQ | 2.4 | t/m³ | GOINFRA MED-PAV 001/2019 (Pág. 12)
| CAP | 144 | kg/m³ | GOINFRA MED-PAV 001/2019 (Pág. 12)
| AREIA | 0.064824 | m³/m³ | COMPOSIÇÃO TABELA T300
|  | 0.7506 | m³/m³ | GOINFRA MED-PAV 001/2019 (Pág. 12)
| BRITA | 0.2998 | m³/m³ | GOINFRA MED-PAV 001/2019 (Pág. 12)
| BRITA | 0.29323 | m³/m³ | COMPOSIÇÃO TABELA T300
| PÓ DE PEDRA | 0.80714 | m³/m³ | COMPOSIÇÃO TABELA T300
| FILLER / CIMENTO | 34.7126 | kg/m³ | COMPOSIÇÃO TABELA T300
|  | 134.88 | kg/m³ | GOINFRA MED-PAV 001/2019 (Pág. 12)
| PEDRISCO | 0.35496 | m³/m³ | COMPOSIÇÃO TABELA T300
|  | 0.3297 | m³/m³ | GOINFRA MED-PAV 001/2019 (Pág. 12)
* Taxas utilizadas somente para orçamento, conforme composições GOINFRA. As taxas de aplicação deverão ser definidas na obra.

## TRANSPORTES
RESUMO DAS DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE
TRANSPORTE COMERCIAL
MATERIAL | ORIGEM | DESTINO | DT (km)
SOLO/CASCALHO | NOVA CRIXÁS | OBRA | 5
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO/TUBOS PEAD/GEOTÊXTIL | GOIÂNIA | OBRA | 353
AGREGADO GRAÚDO | PEDREIRA BANDEIRANTE - ARAGUAPAZ/GO | OBRA | 124
AGREGADO MIÚDO | AREIAL PAIS E FILHOS - ARAGUAPAZ/GO | OBRA | 127
CIMENTO | CIPLAN GOIÂNIA | OBRA | 344
AÇO | ARCELOR MITTAL - GOIÂNIA/GO | OBRA | 351
MADEIREIRA | TOBIAS - GOIÂNIA/GO | OBRA | 367
ENTULHO | OBRA | BOTA-FORA | 5
RESUMO DAS DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE
TRANSPORTE LOCAL
MATERIAL | ORIGEM | DESTINO | DT (km)
EAI/RR-1C | CANTEIRO | OBRA
CBUQ | CANTEIRO | OBRA
AGREGADO MIÚDO | CANTEIRO | OBRA
AGREGADO GRAÚDO | CANTEIRO | OBRA
CIMENTO | CANTEIRO | OBRA
TUBO DE CONCRETO/PRÉ-MOLDADO | CANTEIRO | OBRA
CONCRETO | CANTEIRO | OBRA
ENTULHO | CANTEIRO | BOTA-FORA

## ADM - FIXA - M.O. E VEIC
TABELA 1
COMPOSIÇÃO DE CUSTO DA PARCELA FIXA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÃO DE OBRA)
ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UNIDADE | PARTICIPAÇÃO |  |  | PREÇOS UNITÁRIOS (R$/MÊS (4)) | PREÇOS TOTAL UNITÁRIOS (R$/MÊS) (1)*(2)*(3)*(4)
|  |  |  | QUANTIDADE (1) | MENSAL MED (2) | MESES (3)
1 | GERÊNCIA TÉCNICA
1.1 | Seção Técnica Geral
1.1.1 | Engenheiro Pleno | 20204 | MÊS | 0.25 | 100% | 1 | 24092.3298 | 6023.0825 | T-314 (ago/25)
1.1.2 | Encarregado de Serviço | 20002 | MÊS | 1 | 100% | 1 | 5244.7626 | 5244.7626 | T-313 (ago/25)
Subtotal do Item 1 | [7 empty] | 11267.845
2 | GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
2.1 | Seção Administrativo Geral
2.1.1 | Profissional da Função Administrativa | 20207 | MÊS | 1 | 100% | 1 | 6770.379 | 6770.379 | T-314 (ago/25)
2.2 | Seção Administrativo Auxiliar
2.2.1 | Servente | 20031 | MÊS | 1 | 100% | 1 | 4157.1222 | 4157.1222 | T-313 (ago/25)
Subtotal do Item 2 | [7 empty] | 10927.5012
Total Mensal de Mão de Obra da Parcela Fixa | [7 empty] | 22195.3463
COMPOSIÇÃO DE CUSTO DA PARCELA FIXA DA ADMINISTRAÇÃO (VEÍCULOS)
ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE | UTILIZAÇÃO PRODUTIVA | UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA | PREÇOS UNITÁRIOS (R$) | PREÇOS TOTAL UNITÁRIOS (R$)
3 | VEÍCULO
3.1 | Gerência Técnica
3.1.1 | Geral
3.1.1 | Veiculo Sedan - 71 a 115 CV | 10201 | MÊS | 1.25 | 44 | 138.49 | 3491.85 | 4364.8125 | T-314 (ago/25)
3.1.2 | Van 12 passageiros - 120 a 140 CV | 10205 | MÊS | 0 | 44 | 138.49 | 12491.42 | 0 | T-314 (ago/25) | no canteiro há alojamento
Subtotal do Item 3.1.1 | [7 empty] | 4364.8125
3.2 | Gerência Administrativa
3.2.1 | Veiculo Sedan - 71 a 115 CV | 10201 | MÊS | 1 | 44 | 138.49 | 3491.85 | 3491.85 | T-314 (ago/25)
Subtotal do Item 3.2 | [7 empty] | 3491.85
Total Mensal de Veiculos da Parcela Fixa | [7 empty] | 7856.6625
TOTAL GERAL | [7 empty] | 30052.0088
Nota (*): O miniônibus é empregado somente quando não há alojamentos previstos no canteiro. Nessa hipótese, são alugadas residências para a mão de obra.
|  |  |  | 3.25 | 0.8125

## ADM - VINCULADA - TOPO E MED
| TABELA 2 | [9 empty] | quadro 3
[11 empty] | mão de obra | quantidade | funcionários |  | INTERVENÇÃO PONTUAL
COMPOSIÇÃO DE CUSTO DA PARCELA FIXA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÃO DE OBRA) | [10 empty] | Técnico de Segurança do Trabalho | 1 | até 100 |  | RESTRITA | CONTINUA
ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UNIDADE | PARTICIPAÇÃO |  |  | PREÇOS UNITÁRIOS (R$/MÊS (4)) | PREÇOS TOTAL UNITÁRIOS (R$/MÊS) (1)*(2)*(3)*(4) |  |  | Técnico de Segurança do Trabalho | 2 | 101 a 250 | TOPOGRAFO | 1 | 1
|  |  |  | QUANTIDADE (1) | MENSAL MED (2) | MESES (3) |  |  |  |  | Técnico de Segurança do Trabalho | 3 | 251 a 500 | AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | 2 | 2
1 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA | [9 empty] | Engenheiro de Segurança do Trabalho | 0 | até 100 | VAN - 120 A 140 CV | 0 | 1,0 (44)
1.1 | Mão de Obra | [8 empty] | ADM LOCAL | Engenheiro de Segurança do Trabalho | 1 | 101 a 500, no minimo de 3h de jornada
1.1.1 | Topógrafo | 20223 | MÊS | 1 | 100% | 1 | 5974.7226 | 5974.7226 | T-314 (ago/25) | 6759.97 | Médico do Trabalho | 0 | até 100
1.1.2 | Auxiliar de Topógrafo | 20224 | MÊS | 2 | 100% | 1 | 3731.9205 | 7463.841 | T-314 (ago/25) | 2732.34 | Médico do Trabalho | 1 | 101 a 500, no minimo de 3h de jornada
Subtotal do Item 1.1 | [7 empty] | 13438.5636 |  |  | Médico De Câmara Hiperbárica |  | conforme a necessidade do peirodo de atuação na obra
2 | SETOR DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | [7 empty] | quadro 3
2.1 | Mão de Obra
2.1.1 | Técnico de Segurança do Trabalho | 38 | MÊS | 1 | 100% | 1 | 6784.83 | 6784.83 | T-316 (ago/25) | 5849
2.1.2 | Engenheiro de Segurança do Trabalho | ADM T-313 | MÊS | 0 | 37.5% | 1 | 27254.46 | 0 |  | 27254.46
2.1.3 | Médico do Trabalho | ADM T-313 | MÊS | 0 | 37.5% | 1 | 17615 | 0 |  | 17615
2.1.4 | Médico De Câmara Hiperbárica |  | MÊS | 0 | 0% | 1 | 0 | 0
Subtotal do Item 2.2 | [7 empty] | 6784.83
Total Mensal de Mão de Obra da Parcela Vinculada | [7 empty] | 20223.3936
COMPOSIÇÃO DE CUSTO DA PARCELA VINCULADA DA ADMINISTRAÇÃO (VEÍCULOS) | [9 empty] | 3.25 | 4.3225
ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE | UTILIZAÇÃO PRODUTIVA | UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA | PREÇOS UNITÁRIOS (R$) | PREÇOS TOTAL UNITÁRIOS (R$) |  | 4 | 1.7733
4.5
3 | Veículo | [8 empty] | 11.75
3.1 | Topografia | [8 empty] | 5.2092
3.1.1 | Van 12 pessoas - 120 a 140 CV | 10205 | MÊS | 0 | 44 | 138.49 | 12491.42 | 0 | T-314 (ago/25)
Subtotal do Item 3.1 | [7 empty] | 0
Total Mensal de Veículos da Parcela Vinculada | [7 empty] | 0
TOTAL GERAL | [7 empty] | 20223.3936

## ADM - VARIAVEL - EQ.FRENT.SERV.
| TABELA 3,4,5,6,7 | [8 empty] | INTERVENÇÃO PONTUAL
[10 empty] | RESTRITA | CONTINUA
CUSTO DA PARCELA VARIÁVEL - ACOMPANHAMENTO FRENTES DE SERVIÇO | [6 empty] | ORÇAMENTO |  | encarregado de serviço | 0 | 1
ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UNIDADE | PARTICIPAÇÃO |  | PREÇOS UNITÁRIOS (R$/MÊS (4)) | PREÇOS TOTAL (R$) |  | tecnico de estrada | 0 | 0.5
|  |  |  | QUANTIDADE | MENSAL
1 | EQUIPE DE FRENTE DE SERVIÇO
1.1 | Mão de Obra
1.1.1 | Encarregado de Serviço | 20002 | UND | 0 | 100% | 5244.7626 | 0 | T-313 (ago/25)
1.1.2 | Técnico de Estradas | 20229 | UND | 0 | 100% | 5158.9923 | 0 | T-314 (ago/25)
Subtotal do Item 1.1 | [6 empty] | 0
* OBS: Obra classificada como intervenção pontual contínua - Encarregado geral responsável pelo OAE e demais encarregados de turma responsáveis pelos demais serviços (Terraplenagem, drenagem, sinalização).
TOTAL GERAL | [6 empty] | 0
EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO DE FRENTES DE SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE | PRODUÇÃO HORÁRIA (UND/H) | EQUAÇÃO 1: Pm=Phx182,49 | Equação 2: Efs=Qp/Pm
1 | Acompanhamento das Frentes de serviços
1.1 | Serviços de Terraplanagem | [6 empty] | tabela 3 equação 1
Total de equipes para terraplanagem | [6 empty] | 0
1.2 | Serviços de Pavimentação | [6 empty] | tabela 3 equação 1
Total de equipes para pavimentação | [6 empty] | 0
1.3 | Serviços de Drenagem | [6 empty] | tabela 3 equação 5 tabela 4
ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE | Efsdu |  | Efs (Qp x Efsdu)
Total de equipes para drenagem | [6 empty] | 0
1.4 | Obras de Arte Correntes - Corpo de bueiro tubular de concreto | [6 empty] | tabela 3 equação 5 tabela 4
ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE | Efsdu |  | Efs (Qp x Efsdu)
1.5 | Obras de Arte Correntes - Bocas de bueiro tubular de concreto | [6 empty] | tabela 3 equação 5 tabela
ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE | Efsdu |  | Efs (Qp x Efsdu)
1.6 | Obras de Arte Correntes - Corpo de bueiro celular de concreto Moldados in loco | [6 empty] | tabela 3 equação 5 tabela 7 I
ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE | Efsdu |  | Efs (Qp x Efsdu)
1.7 | Obras de Arte Correntes - Corpo de bueiro celular de concreto Pré Moldado | [6 empty] | tabela 3 equação 5 tabela 7 II
ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE | Efsdu |  | Efs (Qp x Efsdu)
1.8 | Obras de Arte Correntes - Bocas de bueiro celular de concreto | [6 empty] | tabela 3 equação 5 tabela 7 II
ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE | Efsdu |  | Efs (Qp x Efsdu)
1.9 | Obras de Arte Correntes - Bueiros metálicos | [6 empty] | tabela 3 equação 1
ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE | Efsdu |  | Efs (Qp x Efsdu)
Total de equipes para OAC | [6 empty] | 0
1.10 | Serviços de Sinalização, Obras Complementares e Proteção Ambiental | [6 empty] | tabela 3 equação 6
ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE | PRODUÇÃO HORÁRIA (UND/H) | EQUAÇÃO 1: Pm=Phx182,49 | Equação 2: Efs=0,2(Qp/Pm)
1.10.1 | Sinalização Vertical
0
0
1.10.2 | Sinalização Provisória
0
0
1.10.3 | Obras Complementares
Total de equipes para sinalização e obras complementares | [6 empty] | 0
1.11 | Serviços não constantes no SICRO | [6 empty] | item 3.3.1.7
1.11.1 | Equipe alocada na Parcela Vinculada
Total de equipes para OAE e intervenções pontuais | [6 empty] | 0
TOTAL EQUIPES DE FRENTE DE SERVIÇOS | [6 empty] | 0 |  | 1.3333
Custo Total da Equipe de Acompanhamento das Frentes de Serviço | [6 empty] | 0
Note on F15: Juliana de Oliveira Tavares: pegar valor da produção de equipe na composição (D)
Note on F25: Juliana de Oliveira Tavares: olhar na tabela 4 e digitar o coeficiente
Note on F30: Juliana de Oliveira Tavares: olhar na tabela 4,5,6,7 e digitar o coeficiente
Note on F34: Juliana de Oliveira Tavares: olhar na tabela 4,5,6,7 e digitar o coeficiente
Note on F38: Juliana de Oliveira Tavares: olhar na tabela 4,5,6,7 e digitar o coeficiente
Note on F42: Juliana de Oliveira Tavares: olhar na tabela 4,5,6,7 e digitar o coeficiente
Note on F46: Juliana de Oliveira Tavares: olhar na tabela 4,5,6,7 e digitar o coeficiente
Note on F50: Juliana de Oliveira Tavares: olhar na tabela 4,5,6,7 e digitar o coeficiente
Note on F55: Juliana de Oliveira Tavares: colocar o valor da produção de equipe

## ADM - VARIAVEL - LAB.SOL+PAV+CO
| TABELA 8 | [10 empty] | TABELA 8 E 9
CUSTO MENSAL CONTROLE TECNOLÓGICO | [8 empty] | ORÇAMENTO |  | EQUIPES DE LABORATÓRIO - CONTROLE TECNOLÓGICO DA OBRA
ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UNIDADE | PARTICIPAÇÃO |  |  | Nº DE HOMEM | PREÇOS UNITÁRIOS (R$/MÊS (5)) | PREÇOS TOTAL (R$) (6)=(4X5) |  | ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (Qp) | QE | EL (Qp/Qe) | CUSTO DA EQUIPE
|  |  |  | QUANTIDADE (1) | MENSAL (2) | MESES (3) | MÊS (4)=(1X2X3)
1 | EQUIPE DE PRODUÇÃO DE LABORATÓRIO | [9 empty] | 1 | CONTROLE TECNOLÓGICO
1.1 | Mão de Obra | [9 empty] | 1.1 | Laboratório de Solos para Terraplanagem
1.1.1 | Laboratorista | 20223 | UND | 1 | 100% | 1 | 1 | 5974.7226 | 5974.7226 | T-314 (ago/25) | [7 empty] | 0 | Tabela 8 / Equação 13 / Tabela 9
1.1.2 | Auxiliar de laboratório | 20224 | UND | 2 | 100% | 1 | 2 | 3731.9205 | 7463.841 | T-314 (ago/25) | [7 empty] | 0
0
item | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE (1) | UTILIZAÇÃO PRODUTIVA | UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO (R$) | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO (R$) | CUSTO TOTAL (R$) |  | Total de equipes laboratório para terraplanagem
1.2 | Vericulos | [9 empty] | 1.2 | Laboratório de Solos para Pavimentação
1.2.1 | Laboratório | [9 empty] | 1.2.1 | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 55 GOLPES (100% P.M.) - BASE | 40337 | m3 | 2365.64 | 14100 | 0.16778 | 2254.6669 | Tabela 8 / Equação 13 / Tabela 10
1.2.1.1 | Van 12 passageiros - 120 a 140 CV | 10205 | MES | 0 | 44 | 138.49 |  |  |  | T-314 (ago/25) | [7 empty] | 0
[11 empty] | Total de equipes laboratório para pavimentação | [5 empty] | 0.16778 | 2254.6669
CUSTO DA EQUIPE X MÊS LABORATÓRIO | [8 empty] | 13438.5636 |  | 1.3 | Laboratório de Asfaltos | [6 empty] | Tabela 8 / Equação 13 / Tabela 11
0
Total de equipes laboratório de asfaltos
[11 empty] | 1.4 | Laboratório de Concreto para Pavimento Rígido | [6 empty] | Tabela 8 / Equação 13 / Tabela 12
0
Total de equipes laboratório de concreto para pavimento rígido
[11 empty] | 1.5 | Laboratório de concreto para Obras de Arte Especiais | [6 empty] | Tabela 8 / Equação 13 / Tabela 14 / Tabela 15
Total de equipes laboratório para Obra de Arte Especial
[11 empty] | 1.6 | Laboratório de Concreto para Obras de Arte Corrente | [6 empty] | Tabela 8 / Equação 14 / Tabela 14 / Tabela 15
[11 empty] | 1.6.1 | BUEIROS CELULARES DE CONCRETO - 03 BDCC 300x300 E 01 BSCC 300x300
[11 empty] | 1.6.1.1 | CONCRETO FCK=15 MPA | 45050 | m3 | 46.535 | 1100 | 0.042305 | 568.5123
[11 empty] | 1.6.1.2 | CONCRETO FCK=30 MPA | 45166 | m3 | 375.635 | 1100 | 0.34149 | 4589.0862
[11 empty] | 1.6.2 | BUEIROS CELULARES DE CONCRETO - 03 BDCC 300x300 E 01 BSCC 300x300
[11 empty] | 1.6.2.1 | CONCRETO FCK=15 MPA | 45050 | m3 | 21.917 | 1100 | 0.019925 | 267.7573
[11 empty] | 1.6.2.2 | CONCRETO FCK=30 MPA | 45166 | m3 | 237.863 | 1100 | 0.21624 | 2905.9428
[11 empty] | Total de equipes laboratório de concreto para obras de arte corrente | [5 empty] | 0.61995 | 8331.2986
[11 empty] | 1.7 | Laboratório de Concreto para Demais Serviços | [6 empty] | Tabela 8 / Equação 13 / Tabela 14 / Tabela 16
Total de equipes laboratório de concreto para demais serviços
[11 empty] | TOTAL CONTROLE TECNOLOGICO | [6 empty] | 0.78773
[11 empty] | Custo Total da Equipe de Laboratório Controle Tecnológico | [6 empty] | 10585.9655
INTERVENÇÃO PONTUAL
|  | RESTRITA | CONTINUA
| Laboratorista | 1 | 1
| Auxiliar de laboratório | 2 | 2
| Van 12 passageiros - 120 a 140 CV | 0 | 1
Note on R4: Juliana de Oliveira Tavares: normal = 165000,00 intermediário = 24.300,00
Note on S4: Juliana de Oliveira Tavares: equação 13

## ADM - VARIAVEL - MANEJO
tabela 17
CUSTO MENSAL EQUIPE MANEJO FLORESTAL | [6 empty] | ORÇAMENTO |  | EQUIPE DE MANEJO FLORESTAL - ACOMPANHAMENTO DE FRENTES DE SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UNIDADE | PARTICIPAÇÃO |  | PREÇOS UNITÁRIOS (R$/MÊS) (5) | PREÇOS TOTAL (R$) (6)=(4X5) |  | ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UNIDADE | QUANTIDADE | PRODUÇÃO HORARIA (UND/H) | EQUAÇÃO 1: Pm=Phx182,49 | Equação 2: Efs=Qp/Pm
|  |  |  | QUANTIDADE (4) | MENSAL (2)
1 | MANEJO FLORESTAL | [7 empty] | 1 | COMPONENTE AMBIENTAL
1.1 | Mão de Obra | [7 empty] | 1.1 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 40001 | m2 | 31159.417 | 1532.91 | 279740.7459 | 0.11139 | Tabela 17 / Equação 15
1.1.1 | Técnico Florestal | 20229 | MÊS | 1 | 100% | 5158.9923 | 5158.9923 | T-314 (ago/25) | Total de equipes para Manejo Ambiental | [6 empty] | 0.11139
[9 empty] | Custo Total da Equipe de Técnicos para Controle e Manejo Florestal | [6 empty] | 574.6435
Custo Total por equipe do Controle e Manejo Florestal | [6 empty] | 5158.9923
Note on P4: Juliana de Oliveira Tavares: produção da equipe (D)

## ADM - RESUMO
RESUMO DAS PARCELAS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA (MESES)
8
Data Base: 12/2024
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO (R$)
|  |  |  | UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
DESPESAS FIXAS
1 | Parcela Fixa
1.1 | Mão de Obra | MÊS | 6 | 22195.3463 | 133172.0775
1.2 | Veículos | MÊS | 6 | 7856.6625 | 47139.975
Subtotal do Item 1 |  |  |  |  | 180312.0525
2 | Parcela Vinculada
2.1 | Equipe de Topografia | MÊS | 6 | 13438.5636 | 80631.3816
2.2 | Equipe de medicina e segurança do trabalho | MÊS | 6 | 6784.83 | 40708.98
Subtotal do Item 2 |  |  |  |  | 121340.3616
3 | Parcela Variável
3.1 | Equipes de frente de serviço | EQUIPE X MÊS | 0 | 0 | 0
3.2 | Laboratório de solos terraplanagem | EQUIPE X MÊS | 0 | 13438.5636 | 0
3.3 | Laboratório de solos Pavimentação | EQUIPE X MÊS | 0.16778 | 13438.5636 | 2254.6669
3.4 | Laboratório de asfaltos | EQUIPE X MÊS | 0 | 13438.5636 | 0
3.5 | Laboratório de concreto para Pav. Rigido | EQUIPE X MÊS | 0 | 13438.5636 | 0
3.6 | Laboratório de concreto OAE | EQUIPE X MÊS | 0 | 13438.5636 | 0
3.7 | Laboratório de concreto OAC | EQUIPE X MÊS | 0.61995 | 13438.5636 | 8331.2986
3.8 | Laboratório de concreto para demais serviços | EQUIPE X MÊS | 0 | 13438.5636 | 0
3.9 | Manejo florestal | EQUIPE X MÊS | 0.11139 | 5158.9923 | 574.6435
Subtotal do Item 3 |  |  |  |  | 11160.609
CUSTO DIRETO TOTAL - CONSTRUÇÃO RODOVIARIA |  |  |  |  | 312813.0231
BDI |  |  |  | 27.21 | 397929.4467 | 4.047%

## Relatório-Sem Deso
GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
Custo Referencial de Serviços
Tabela de Preços: | Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/25 - SEM DESONERAÇÃO - T313 Valores com BDI - BDI: 27,21% | Data Base: 01/08/2025
Valores com BDI - BDI: 27,21%
Código Auxiliar | Serviço |  | Unidade | Preço Unitário
100001 | TERRAPLENAGEM
40001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm |  | m2 | 0.68
40003 | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm |  | un | 51.55
40004 | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm |  | un | 128.9
40005 | CARGA DE ENTULHOS |  | m3 | 3.3
40006 | TRANSPORTE DE ENTULHOS |  | m3km | 2.74
40010 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M |  | m3 | 3.76
40011 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ATÉ 50M |  | m3 | 8.71
40012 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA ATÉ 50M |  | m3 | 44.67
40015 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) |  | m3 | 9.07
40016 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) |  | m3 | 10.43
40017 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M) |  | m3 | 11.01
40018 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M) |  | m3 | 12.31
40019 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) |  | m3 | 12.98
40020 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) |  | m3 | 13.59
40021 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M) |  | m3 | 14.73
40022 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M) |  | m3 | 15.17
40023 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M) |  | m3 | 15.55
40024 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M) |  | m3 | 16.84
40025 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) |  | m3 | 19.23
40026 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) |  | m3 | 26.71
40027 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 5.001 A 10.000M) |  | m3 | 36.42
40030 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) |  | m3 | 12.51
40031 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) |  | m3 | 13.72
40032 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M) |  | m3 | 14.27
40033 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M) |  | m3 | 16.09
40034 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) |  | m3 | 16.9
40035 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) |  | m3 | 17.65
40036 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M) |  | m3 | 19.17
40037 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M) |  | m3 | 19.73
40038 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M) |  | m3 | 20.12
40039 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M) |  | m3 | 21.98
40040 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) |  | m3 | 24.94
40041 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) |  | m3 | 33.02
40042 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 5.001 A 10.000M) |  | m3 | 45.99
40045 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 51 A 200M) |  | m3 | 14.41
40046 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 201 A 400M) |  | m3 | 15.29
40047 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 401 A 600M) |  | m3 | 16.32
40048 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 601 A 800M) |  | m3 | 17.12
40049 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 801 A 1.000M) |  | m3 | 18.22
40050 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1. 001 A 1.200M) |  | m3 | 18.86
40051 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1. 201 A 1.400M) |  | m3 | 19.87
40052 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1. 401 A 1.600M) |  | m3 | 20.34
40053 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1. 601 A 1.800M) |  | m3 | 20.72
40054 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1. 801 A 2.000M) |  | m3 | 21.95
40055 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 2001 A 3000M) |  | m3 | 24.25
40056 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 3. 001 A 5.000M) |  | m3 | 31.42
40057 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 5. 001 A 10.000M) |  | m3 | 41.13
40060 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 51 A 200M) |  | m3 | 22.79
40061 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 201 A 400M) |  | m3 | 24.47
40062 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 401 A 600M) |  | m3 | 25.16
40063 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 601 A 800M) |  | m3 | 26.75
Código Auxiliar | Serviço |  | Unidade | Preço Unitário
40064 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 801 A 1.000M) |  | m3 | 27.55
40065 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1. 001 A 1.200M) |  | m3 | 28.91
40066 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1. 201 A 1.400M) |  | m3 | 29.56
40067 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1. 401 A 1.600M) |  | m3 | 30.19
40068 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1. 601 A 1.800M) |  | m3 | 31.21
40069 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1. 801 A 2.000M) |  | m3 | 32.22
40070 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 2. 001 A 3.000M) |  | m3 | 34.98
40071 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 3. 001 A 5.000M) |  | m3 | 43.98
40072 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 5. 001 A 10.000M) |  | m3 | 55.34
40075 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 51 A 200M) |  | m3 | 61.48
40076 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 201 A 400M) |  | m3 | 62.65
40077 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 401 A 600M) |  | m3 | 65.15
40078 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 601 A 800M) |  | m3 | 66.03
40079 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) |  | m3 | 66.91
40080 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) |  | m3 | 67.67
40081 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M) |  | m3 | 68.42
40082 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M) |  | m3 | 69.04
40083 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M) |  | m3 | 71.35
40084 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M) |  | m3 | 72.02
40085 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) |  | m3 | 27.59
40086 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) |  | m3 | 28.64
40087 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M) |  | m3 | 29.13
40088 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M) |  | m3 | 29.89
40089 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) |  | m3 | 32.47
40090 | ESCAV. E CARGA 1ª CATEG. - SEM TRANSPORTE |  | m3 | 2.76
40091 | ESCAV. E CARGA 2ª CATEG. - SEM TRANSPORTE |  | m3 | 4.18
40092 | ESCAV. E CARGA 3ª CATEG. - SEM TRANSPORTE |  | m3 | 52.09
40094 | TRANSPORTE LOCAL SOLO MOLE C/ BASCULANTE 6M³ - DMT>1,0KM |  | m3km | 5.85
40097 | TRANSPORTE LOCAL MAT. 3ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>2,0KM |  | m3km | 7.93
40098 | TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM |  | m3km | 2.91
40099 | TRANSPORTE LOCAL MAT. 2ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM |  | m3km | 3.51
40100 | COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL |  | m3 | 6.18
40101 | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL |  | m3 | 6.86
40102 | COMPACTAÇÃO MANUAL |  | m3 | 9.75
40105 | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO |  | m3 | 11.89
40120 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO |  | m2 | 0.53
40130 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO |  | m2 | 0.52
40140 | ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO |  | m3 | 114.48
40145 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA |  | m3 | 2.58
100002 | PAVIMENTAÇÃO
40305 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA |  | m2 | 0.5
40310 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO |  | m2 | 3.53
40315 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA |  | m3 | 5.67
40316 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO |  | m3 | 12.03
40320 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) |  | m3km | 3.04
40325 | TRANSPORTE LOCAL DA MISTURA |  | m3km | 2.2
40326 | TRANSPORTE COMERCIAL DA MISTURA |  | m3km | 1.47
40335 | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.) |  | m3 | 23.5
40336 | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 39 GOLPES (100% P.IM.) |  | m3 | 26.52
40337 | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 55 GOLPES (100% P.M.) |  | m3 | 29.63
40350 | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO - PISTA |  | m3 | 60.85
40365 | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 6% PESO - USINA |  | m3 | 132.73
40370 | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 4% PESO - PISTA |  | m3 | 95.25
40375 | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 3% PESO - PISTA |  | m3 | 78.03
40380 | IMPRIMAÇÃO |  | m2 | 0.57
40385 | PINTURA DE LIGAÇÃO |  | m2 | 0.48
40423 | ESCARIFICAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO |  | m3 | 6.15
40425 | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) |  | m3 | 11.8
40430 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO |  | m3km | 3.43
40435 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO |  | TKM | 3.56
40440 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA |  | TKM | 1.64
40445 | TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS |  | m3km | 2.2
40449 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER |  | tkm | 1.78
40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER |  | TKM | 0.91
40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS |  | m3km | 1.47
40460 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA |  | TKM | 0.97
Código Auxiliar | Serviço |  | Unidade | Preço Unitário
40465 | FRESAGEM DESCONTÍNUA À FRIO |  | m3 | 234.75
40470 | FRESAGEM CONTÍNUA Á FRIO |  | m3 | 147.46
40480 | FORNECIMENTO DE CM-30 |  | T | 0
40485 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI |  | t | 0
40490 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C |  | T | 0
40495 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO |  | T | 0
40500 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C |  | T | 0
40501 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C COM POLÍMERO |  | T | 0
40505 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RM-1C |  | T | 0
40510 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C |  | T | 0
40511 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO |  | t | 0
40515 | FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLÍMERO |  | T | 0
40520 | FORNECIMENTO DE CAP-30/45 |  | t | 0
40525 | FORNECIMENTO DE CAP-50/70 |  | T | 0
40526 | FORNECIMENTO DE CAP-BORRACHA - AB8 |  | t | 0
40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO |  | tkm | 2.37
40590 | ESTABILIZAÇÃO SOLO AREIA 20% PESO - PISTA |  | m3 | 61.12
40595 | ESTABILIZAÇÃO SOLO BRITA 50% PESO - PISTA |  | m3 | 113.72
40601 | ESTABILIZAÇÃO SOLO AREIA 20% PESO - USINA (AC) |  | m3 | 70.44
40602 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C |  | m3 | 453.6
40603 | LAMA ASFÁLTICA FINA |  | m2 | 4.6
40604 | LAMA ASFÁLTICA GROSSA |  | m2 | 6.09
40605 | LAMA ASFÁLTICA FINA COM POLIMERO (AC/BC) |  | m2 | 6.05
40606 | ESTABILIZAÇÃO SOLO BRITA 50% PESO - USINA (BC) |  | m3 | 123.2
40607 | ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA |  | m3 | 233.5
40608 | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - TSS (BC) |  | m2 | 4.7
40609 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) |  | m2 | 9.13
40610 | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm C/ COMPACTAÇÃO (BC) |  | m2 | 3.37
40611 | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAÇÃO (BC) |  | m2 | 3.1
40612 | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm C/ COMPACTAÇÃO (BC) |  | m2 | 4.21
40613 | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/ COMPACTAÇÃO (BC) |  | m2 | 3.87
40614 | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF |  | m3 | 306.75
40615 | CAPA SELANTE COM PÓ DE PEDRA |  | m2 | 2.84
40617 | ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - BGTC - USINA |  | m3 | 296.29
40618 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA B |  | m3 | 457.61
40620 | PENEIRAMENTO |  | m3 | 19.79
40621 | RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO |  | m3 | 84.44
40625 | RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO |  | m3 | 134.19
40635 | RECICLAGEM DE BASE COM 25% DE BRITA EM PESO (BC) |  | m3 | 131.71
40645 | RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC) |  | m3 | 159.64
42496 | USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C |  | m3 | 399.71
42498 | USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA B |  | m3 | 403.65
100004 | DRENAGEM
41201 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 150-30 |  | m | 106.79
41202 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 |  | m | 89.05
41203 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20 |  | m | 71.55
41204 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-15 |  | m | 57.29
41205 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 150-32 |  | m | 109.78
41206 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-27 |  | m | 91.73
41207 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-21 |  | m | 73.26
41208 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-17 |  | m | 59.13
41209 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 108-25 |  | m | 83.38
41210 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 |  | m | 67.42
41211 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15 |  | m | 54.61
41216 | SARJETA TRIANGULAR DE GRAMA - STG 125-25 |  | m | 30.41
41217 | SARJETA TRIANGULAR DE GRAMA - STG 100-20 |  | m | 23.67
41218 | SARJETA TRIANGULAR DE GRAMA - STG 80-15 |  | m | 18.29
41238 | SARJETA TRAPEZOIDAL DE GRAMA - SZG 90-30 |  | m | 26.52
41239 | SARJETA TRAPEZOIDAL DE GRAMA - SZG 60-20 |  | m | 16.63
41285 | VALETA MEC. DE PROTEÇÃO P/ CORTE E ATERRO (LEIRAMENTO POR MOTONIVELADORA) |  | m3 | 2.3
41286 | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCG 160-30 |  | m | 72.16
41287 | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCG 120-30 |  | m | 55.27
41291 | SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO |  | m3 | 49.86
41293 | APILOAMENTO MANUAL |  | m2 | 6.58
41294 | LASTRO DE BRITA |  | m3 | 153.7
41295 | CORTA-RIO |  | m3 | 10.86
41296 | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAG 160-30 |  | m | 72.16
41297 | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAG 120-30 |  | m | 55.27
41301 | COLCHÃO DRENANTE COM AREIA |  | m3 | 148.59
41302 | COLCHÃO DRENANTE COM BRITA |  | m3 | 144.54
41303 | DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PVC - DPS01 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC) |  | m | 142.6
41304 | DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PVC - DPS02 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC) |  | m | 150.97
41305 | DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS11 (ANTIGO DPS03) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC) |  | m | 182.35
41306 | DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS12 (ANTIGO DPS04) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC) |  | m | 192.4
41307 | DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS05 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) |  | m | 135.96
Código Auxiliar | Serviço |  | Unidade | Preço Unitário
41308 | DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) |  | m | 150.65
41309 | DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) |  | m | 177.54
41310 | DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS14 (ANTIGO DPS08) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) |  | m | 192.23
41311 | DRENO PROFUNDO, CORTE EM ROCHA PEAD - DPR01 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) |  | m | 79.11
41312 | DRENO PROFUNDO, CORTE EM ROCHA PEAD - DPR02 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) |  | m | 95.9
41313 | DRENO CEGO, CORTE EM ROCHA - DPR03 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) |  | m | 54.22
41314 | DRENO CEGO, CORTE EM ROCHA - DPR04 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) |  | m | 36.91
41315 | DRENO PROFUNDO, CORTE EM ROCHA PEAD - DPR05 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC) |  | m | 79.63
41324 | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 |  | m | 99.55
41325 | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 |  | m | 70.16
41326 | SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 100-25 |  | m | 65.09
41327 | SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 140-35 |  | m | 87.08
41328 | SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SZCC 100-25 |  | m | 85.06
41329 | SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SZCC 140-35 |  | m | 114.5
41330 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 |  | m | 74.68
41331 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC02 |  | m | 64.43
41332 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 |  | m | 29.71
41333 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC04 |  | m | 22.55
41334 | MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 |  | m | 23.1
41335 | MEIO FIO SEM SARJETA - MFC06 |  | m | 16.07
41336 | MEIO FIO SEM SARJETA - MFC07 |  | m | 27.18
41337 | MEIO FIO SEM SARJETA - MFC08 |  | m | 48.35
41338 | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 160-30 |  | m | 158.68
41339 | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 120-30 |  | m | 125.97
41340 | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30 |  | m | 158.68
41341 | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30 |  | m | 125.97
41345 | CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=0,60M EXCETO ESCAVAÇÃO (AC/BC) |  | un | 1773.29
41346 | CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=0,80M EXCETO ESCAVAÇÃO (AC/BC) |  | un | 2165.47
41347 | CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=1,00M EXCETO ESCAVAÇÃO (AC/BC) |  | un | 2547.54
41350 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) |  | un | 340.63
41367 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) |  | un | 190.43
41368 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 (AC/BC) |  | un | 225.97
41369 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 (AC/BC) |  | un | 270.01
41370 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 (AC/BC) |  | un | 332.61
41371 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC) |  | un | 396.39
41372 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC) |  | un | 426.21
41373 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 (AC/BC) |  | un | 1383.49
41374 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 (AC/BC) |  | un | 2129.97
41375 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AC/BC) |  | un | 3034.87
41376 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 06 (AC/BC) |  | un | 4046.58
41377 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 07 (AC/BC) |  | un | 6020.73
41378 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 08 (AC/BC) |  | un | 4167.11
41381 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 11 (AC/BC) |  | un | 5308.47
41385 | ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC) |  | un | 64.16
41386 | ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC) |  | un | 79.48
41414 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC) |  | m | 104.63
41415 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 03 (AC/BC) |  | m | 194.03
41417 | DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC) |  | m | 320.13
41418 | DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 02 (AC/BC) |  | m | 494.26
41419 | DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 03 (AC/BC) |  | m | 368.18
41420 | DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 04 (AC/BC) |  | m | 551.69
41421 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 01 (AC/BC) |  | m | 166.96
41422 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 (AC/BC) |  | m | 238.12
41423 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 03 (AC/BC) |  | m | 386.64
41424 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 04 (AC/BC) |  | m | 583.66
41425 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 05 (AC/BC) |  | m | 563.97
41426 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 06 (AC/BC) |  | m | 800.03
41427 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 07 (AC/BC) |  | m | 759.92
41428 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 08 (AC/BC) |  | m | 1036.51
41429 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 09 (AC/BC) |  | m | 985.92
41430 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 10 (AC/BC) |  | m | 1294.47
41431 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 11 (AC/BC) |  | m | 1333.23
41432 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 12 (AC/BC) |  | m | 1741.45
41433 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 13 (AC/BC) |  | m | 1715.5
41434 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 14 (AC/BC) |  | m | 2093.73
41435 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 15 (AC/BC) |  | m | 2285.13
41436 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 16 (AC/BC) |  | m | 2727.44
41437 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 17 (AC/BC) |  | m | 3212.51
41438 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 18 (AC/BC) |  | m | 3766.34
41445 | DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 01 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC) |  | m | 41.55
41446 | DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 02 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) |  | m | 43.03
41447 | DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) |  | m | 26.95
41448 | DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 04 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) |  | m | 63.93
41449 | DRENO PEAD SUB-SUPERFICIAL - DSS 01 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC) |  | m | 54.68
41450 | DRENO PEAD SUB-SUPERFICIAL - DSS 04 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) |  | m | 45.07
Código Auxiliar | Serviço |  | Unidade | Preço Unitário
41454 | BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 01 (AC/BC) |  | un | 267.02
41455 | BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) |  | un | 326.16
41456 | BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC) |  | un | 71.44
47022 | ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 3ª CAT. (INCL. TRANSPORTE) |  | m3 | 223.92
47023 | ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE) |  | m3 | 23.8
47024 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM |  | m3 | 25.91
100005 | OBRAS COMPLEMENTARES
40800 | CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA |  | M | 22.78
40804 | REMOÇÃO DE CERCA |  | m | 7.26
40805 | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA |  | M | 16.34
40810 | DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES |  | M | 391.57
40811 | ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES |  | m | 465.66
40865 | REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA) |  | m2 | 15.34
40870 | REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS |  | m2 | 7.87
40880 | CONFORMAÇÃO DE TALUDE |  | m2 | 0.82
40885 | FLORESTAMENTO |  | m2 | 14.28
40890 | REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA |  | m2 | 8
40895 | SEMEADURA MANUAL |  | m2 | 2.04
117318 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
40814 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,4 mm) |  | m2 | 26.7
40815 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) |  | m2 | 35.86
40816 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,3 mm) |  | m2 | 18.53
40817 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 mm) |  | m2 | 21.9
40818 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,5 mm) |  | m2 | 25.27
40820 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - HOT SPRAY (1,5 mm) |  | m2 | 75.74
40825 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO EXTRUDADO (3 mm) |  | m2 | 137.32
40830 | TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL |  | Un | 46.12
40835 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL |  | Un | 48.32
40840 | TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL |  | Un | 93.15
40845 | TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL |  | Un | 95.64
117947 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
40850 | SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA |  | m2 | 457.53
40851 | SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) |  | m2 | 606.9
40853 | SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO III) |  | m2 | 779.97
40855 | SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA |  | m2 | 656.35
40856 | SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA - CHAPA DE ALUMÍNIO |  | m2 | 1452.96
100008 | OBRAS DE ARTE CORRENTES
41800 | REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES |  | M | 74.72
41806 | CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVAÇÃO) |  | m | 530.13
41811 | CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAÇÃO) |  | m | 863.55
41816 | CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) |  | m | 1119.51
41821 | CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO) |  | m | 1463.42
41826 | CORPO DE BSTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAÇÃO) |  | m | 2406.85
41831 | CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) |  | m | 2186.94
41836 | CORPO DE BDTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAÇÃO) |  | m | 1678.15
41841 | CORPO DE BTTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) |  | m | 3217.06
41846 | BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC) |  | un | 831.2
41851 | BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) |  | un | 940.55
41856 | BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) |  | un | 1364.26
41861 | BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) |  | un | 1819.49
41866 | BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) |  | un | 3426.09
41871 | BOCA DE BDTC D=0,80M (AC/BC) |  | un | 1324.28
41876 | BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC) |  | un | 1976.95
41881 | BOCA DE BTTC D=1,00M (AC/BC) |  | un | 2574.1
47018 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) |  | m3 | 517.96
47020 | FORMA DE PLACA COMPENSADA |  | m2 | 77.67
47021 | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS |  | M | 3.65
100011 | SERVIÇOS DIVERSOS
42800 | GABIÕES (1,00 M) |  | m3 | 811.25
42805 | GABIÕES (0,5 M) |  | m3 | 1028.37
42810 | COLCHÕES RENO (0,3 M) |  | m3 | 1318.35
42816 | RIP-RAP |  | m3 | 402.39
42820 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES |  | m3 | 271.91
42825 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO |  | m3 | 854.68
42831 | CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM |  | m3 | 505.57
42836 | CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM |  | m3 | 562.25
42838 | CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM |  | m3 | 591.42
42841 | CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM |  | m3 | 427.71
42845 | ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA |  | m3 | 253.17
42850 | ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA |  | m3 | 166.58
42856 | ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA |  | m3 | 336.25
42860 | PATROLAMENTO |  | ARE | 5.74
47027 | ESCAVAÇÃO MANUAL |  | m3 | 88.02
100012 | CONSERVAÇÃO ROTINEIRA
40466 | FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO |  | m3 | 212.72
Código Auxiliar | Serviço |  | Unidade | Preço Unitário
42400 | TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) |  | m3 | 344.86
42406 | REMENDO PROFUNDO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) |  | m3 | 335.71
42410 | ROÇADA MANUAL |  | Ha | 2445.29
42411 | ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL |  | Ha | 1029.25
42415 | ROÇADA MECÂNIZADA |  | Ha | 602.12
42420 | CAPINA MANUAL |  | m2 | 1.13
42425 | LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D´AGUA |  | M | 0.83
42430 | LIMPEZA DE SARJETA |  | M | 1.47
42435 | LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE |  | M | 1.94
42440 | LIMPEZA DE PONTE |  | M | 9.7
42442 | RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA |  | m3 | 7936.13
42445 | DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS |  | m3 | 67.96
42450 | REMOÇÃO DE BARREIRA (MANUAL) |  | m3 | 61.96
42455 | REMOÇÃO DE BARREIRA |  | m3 | 11.86
42460 | RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO |  | m3 | 120.84
42465 | RECOMPOSIÇÃO MECÂNIZADA DE ATERRO |  | m3 | 41.24
42471 | RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE) |  | m | 298.86
42476 | RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL |  | m3 | 946.78
42480 | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) |  | m2 | 4.97
42486 | SELAGEM DE TRINCA(EXC. MAT. BET. E TRANSP. MAT.) (AC) |  | l | 4.99
42491 | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF |  | m3 | 221.24
122404 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
42900 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T |  | MÊS | 21112.62
42905 | CAMINHÃO PRANCHA |  | MÊS | 36329.26
42910 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L |  | MÊS | 19081.5
42915 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE |  | MÊS | 39787.25
42920 | GRADE DE DISCO - 24X24 |  | MÊS | 3816.3
42925 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE |  | MÊS | 52687.83
42930 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE |  | MÊS | 22382.96
42935 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE |  | MÊS | 26261.95
42940 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE |  | MÊS | 30988.35
100015 | PAVIMENTAÇÃO URBANA
44001 | LIMPEZA (PAV.URB.) |  | m2 | 0.31
44010 | CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.) |  | m3 | 2.78
44011 | TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.) |  | m3km | 3.93
44020 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE 1ºCAT (PAV.URB.) |  | m3 | 5.08
44021 | TRANSPORTE DE MAT. DE 1º CAT.-À CAMINHÃO (PAV.URB.) |  | m3km | 3.35
44050 | COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL (PAV.URB.) |  | m3 | 6.93
44051 | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL (PAV.URB.) |  | m3 | 7.59
44052 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.) |  | m2 | 3.95
44100 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) |  | m3 | 9.52
44102 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) |  | m3km | 3.35
44150 | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAV.URB.) |  | m3 | 31.52
44151 | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO |  | m3 | 77.11
44200 | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) |  | m2 | 0.63
44201 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) |  | m2 | 0.53
44202 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) (PAV.URB.) |  | m2 | 9.84
44203 | CAPA SELANTE COM PÓ-DE-PEDRA (PAV.URB.) |  | m2 | 3.14
44204 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) |  | m3 | 455.19
44205 | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) |  | m3 | 315.4
44206 | BLOKRET 8 CM - CONCRETO FCK=25 MPA (PAV.URB.) |  | m2 | 137.2
44207 | PARALELEPÍPEDO (PAV.URB.) |  | m2 | 122.42
44208 | LAMA ASFÁLTICA FINA (PAV.URB.) |  | m2 | 4.99
44209 | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - TSS (BC) (PAV.URB.) |  | m2 | 5.1
44210 | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) |  | m2 | 5.4
44211 | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) |  | m2 | 6.76
44300 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) |  | TKM | 3.94
44301 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) |  | TKM | 2.63
44302 | TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADO (PAV.URB.) |  | m3km | 3.95
44303 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) |  | tkm | 2.84
44400 | CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESSURA = 5cm (AC/BC) |  | m2 | 30.13
44450 | MEIO FIO SEM SARJETA - MFU01 |  | m | 10.97
44455 | MEIO FIO COM SARJETA - MFU02 |  | m | 36.45
8 | HORAS DE EQUIPAMENTO - OAE
40193 | GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA |  | h | 445.23
40194 | GUINDASTE 60 T - MÍNIMO 10H/DIA |  | h | 628.57
40195 | GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA |  | h | 1440.46
40196 | GUINDASTE 120 T - MÍNIMO 10H/DIA |  | h | 1767.85
14 | GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS / DRENAGEM URBANA
45400 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS |  | m3 | 108.76
45410 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA |  | m3 | 15.91
45415 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM CASCALHO |  | m3 | 19.89
45420 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM ROCHA DECOMP. OU MATACÃO |  | m3 | 31.1
45425 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO MOLE |  | m3 | 49.19
45430 | REATERRO APILOADO DE VALAS |  | m3 | 89.75
Código Auxiliar | Serviço |  | Unidade | Preço Unitário
45435 | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA |  | m3 | 21.43
45440 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,40 M |  | m | 259.78
45445 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M |  | m | 461.17
45450 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M |  | m | 758.17
45455 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M |  | m | 1041.02
45460 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M |  | m | 1390.58
45465 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M |  | m | 2389.18
45470 | POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,40 M (AC/BC) |  | un | 2402.99
45475 | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,40 M (AC) |  | m | 1248.93
45480 | POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA (AC/BC) |  | un | 2978.07
45485 | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,60 M (AC) |  | m | 1363.72
45490 | POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00M DE ALTURA (AC/BC) |  | un | 6286.32
45495 | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,80 M (AC) |  | m | 2846.83
45500 | POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC) |  | un | 7264.45
45505 | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M (AC) |  | m | 3168.72
45510 | POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,20 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC) |  | un | 9449.2
45515 | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 1,20 M (AC) |  | m | 4532.49
45520 | POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,50 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC) |  | un | 11685.49
45525 | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,50 M (AC) |  | m | 5259.17
45530 | CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA,INCLUSIVE TAMPÃO E ANEL (AC/BC) |  | m | 1872.51
45535 | BOCA-DE-LOBO, ALTURA MÉDIA DE 1,30 M (AC/BC) |  | un | 1951.71
45545 | DRENO DE TUBO PEAD 100MM (0,5MX0,4M) (GAP) (AC/BC) |  | m | 95.9
45575 | GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE |  | m2 | 11.77
45580 | LASTRO DE BRITA (GAP) |  | m3 | 171
45585 | LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) |  | m3 | 289.07
45590 | ESCORAMENTO CONTÍNUO EM VALAS(ESP. 2,00M) |  | m2 | 116.42
45595 | ESCORAMENTO DESCONTÍNUO EM VALAS(ESPAÇ.1,80 M) |  | m2 | 50.23
45600 | ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA EM VALAS (GAP) |  | m3 | 482.3
45605 | CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS |  | m3 | 13.24
51 | ESCAVAÇÃO - OAE
45005 | ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. |  | m3 | 119.56
45010 | ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 2ª CAT. |  | m3 | 153.96
45015 | ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 3ª CAT. |  | m3 | 489.23
45020 | ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA |  | m3 | 10.08
122339 | ESTACAS
45265 | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 31 cm |  | m | 262.7
45266 | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm |  | m | 364.62
45275 | ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - D = 31 cm |  | m | 1941.38
45276 | ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - D = 40 cm |  | m | 2966.56
45285 | TUBO DE REVESTIMENTO PARA ESTACA RAIZ (CAMISA PERDIDA) - D = 273,0 mm |  | m | 1571.66
45286 | TUBO DE REVESTIMENTO PARA ESTACA RAIZ (CAMISA PERDIDA) - D = 323,8 mm |  | m | 1991.65
45291 | ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO |  | m3 | 761.69
45300 | ESTACA DUPLO PERFIL METÁLICO W 250 X 17,9 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO |  | m | 649.13
45305 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 100 t - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO |  | m | 462.43
45310 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 125 t - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO |  | m | 604.54
45315 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 170 t - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO |  | m | 821.72
45320 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 230 t - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO |  | m | 1082.55
45325 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 300 t - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO |  | m | 1400.98
45330 | ESTACA DE COMPACTAÇÃO COM FUSTE APILOADO D = 35 cm |  | m | 220.18
45335 | CAMISA METÁLICA CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO D = 400 mm / E = 6,3 mm |  | m | 1272.87
45340 | CAMISA METÁLICA CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO D = 500 mm / E = 6,3 mm |  | m | 1524.94
45345 | CAMISA METÁLICA CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO D = 600 mm / E = 6,3 mm |  | m | 1720.79
45350 | CAMISA METÁLICA CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO D = 700 mm / E = 8 mm |  | m | 2496.63
45355 | CAMISA METÁLICA CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO D = 800 mm / E = 8 mm |  | m | 2986.25
45360 | CAMISA METÁLICA CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO D = 900 mm / E = 9,5 mm |  | m | 3634.24
56 | ESCORAMENTO
45135 | ESCORAMENTO PARA PONTE |  | m3 | 137.69
45140 | ESCORAMENTO PARA BUEIRO |  | m3 | 75.98
122312 | AÇO E FORMAS
45033 | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) |  | m2 | 185.68
45038 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) |  | m2 | 224.24
45145 | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) |  | m2 | 105.78
45150 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) |  | m2 | 119.88
45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) |  | Kg | 16.47
122346 | CONCRETOS
45050 | CONCRETO FCK=15 MPA |  | m3 | 570.88
Código Auxiliar | Serviço |  | Unidade | Preço Unitário
45053 | CONCRETO USINADO FCK=15 MPA |  | m3 | 646.78
45054 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=15 MPA |  | m3 | 804.03
45141 | CONCRETO USINADO FCK=20 MPA |  | m3 | 700.38
45142 | CONCRETO USINADO FCK=25 MPA |  | m3 | 717.73
45143 | CONCRETO USINADO FCK=30 MPA |  | m3 | 738.49
45144 | CONCRETO USINADO FCK=35 MPA |  | m3 | 797.95
45146 | CONCRETO USINADO FCK=40 MPA |  | m3 | 826.86
45152 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA |  | m3 | 807.27
45153 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA |  | m3 | 826.76
45154 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA |  | m3 | 848
45156 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA |  | m3 | 872.2
45157 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=40 MPA |  | m3 | 899.75
45160 | CONCRETO FCK=20 MPA |  | m3 | 600.04
45165 | CONCRETO FCK=25 MPA |  | m3 | 624.19
45166 | CONCRETO FCK=30 MPA |  | m3 | 653.71
45167 | CONCRETO FCK=35 MPA |  | m3 | 692.68
45168 | CONCRETO FCK=40 MPA |  | m3 | 735.73
45250 | CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA |  | m3 | 473.28
105945 | PROTENSÃO
45701 | FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE CABO CP-190 RB D=12,7mm C/ ADERÊNCIA |  | Kg | 18.17
45702 | FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE CABO CP-190 RB D=15,2mm C/ ADERÊNCIA |  | Kg | 18.06
45710 | FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE BAINHA METÁLICA D=55,0mm P/ 6 CORDOALHAS (D=12,7mm) - MAC |  | m | 30.88
45715 | FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE BAINHA METÁLICA D=70,0mm P/ 12 CORDOALHAS (D=12,7mm) - MAC |  | m | 37.29
45720 | FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE BAINHA METÁLICA D=60,0mm P/ 6 CORDOALHAS (D=15,2mm) - MAC |  | m | 33.85
45725 | FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE BAINHA METÁLICA D=80,0mm P/ 12 CORDOALHAS (D=15,2mm) - MAC |  | m | 41.33
45730 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANCORAGENS ATIVAS, PROTENSÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO (6 CORDOALHAS D=12,7mm) - MAC |  | un | 1073.97
45735 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANCORAGENS ATIVAS, PROTENSÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO (12 CORDOALHAS D=12,7mm) - MAC |  | un | 1731.76
45740 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANCORAGENS ATIVAS, PROTENSÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO (6 CORDOALHAS D=15,2mm) - MAC |  | un | 1239.47
45745 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANCORAGENS ATIVAS, PROTENSÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO (12 CORDOALHAS D=15,2mm) - MAC |  | un | 2162.23
61 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
45030 | LASTRO DE PEDRA |  | m3 | 198.48
45055 | ENSECADEIRA |  | m2 | 649.4
45060 | ENCHIMENTO COM ARGILA |  | m3 | 119.56
45137 | PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA |  | m3 | 78.01
45151 | TRANSLADO, LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRÉ-LAJES |  | un | 138.13
45220 | PINTURA À CAL (3 DEMÃOS) |  | m2 | 3.62
45221 | PINTURA COM NATA DE CIMENTO |  | m2 | 6.16
45225 | SINALIZAÇÃO-PINTURA FLUORESCENTE |  | m2 | 88.71
45230 | DRENOS 100 MM |  | un | 10.64
45235 | NEOPRENE |  | Kg | 72.14
45245 | LIMPEZA GERAL |  | m2 | 5.85
58 | TRANSPORTES
40436 | TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO |  | m3km | 2.59
40438 | TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS |  | tkm | 1.86
40451 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO |  | tkm | 0.91
40452 | TRANSPORTE COMERCIAL DE GRAMA |  | tkm | 0.91
40453 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA |  | tkm | 0.91
40454 | TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS |  | tkm | 0.95
45201 | TRANSPORTE LOCAL COM DOLLY |  | Km | 83.57
45203 | TRANSPORTE COMERCIAL COM DOLLY |  | Km | 55.71
45205 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE |  | tkm | 0.97
45206 | TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T |  | tkm | 0.9
45207 | TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO |  | Km | 7.41
45208 | TRANSPORTE DE GUINDASTE 60 T - KM RODADO |  | Km | 10.48
45209 | TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO |  | Km | 24
45210 | TRANSPORTE DE GUINDASTE 120 T - KM RODADO |  | Km | 29.46
47049 | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA |  | tkm | 1.78
47050 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO |  | tkm | 1.78
108280 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
42100 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A1 |  | un | 119842.24
42110 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2 |  | un | 100491.21
42120 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO B1 |  | un | 992451.38
42130 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO B2 |  | un | 664160.52
42140 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C1 |  | un | 3514491.54
42150 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C2 |  | un | 2774954.36
42160 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO D1 |  | un | 9975033.13
42170 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO D2 |  | un | 6132771.49
42190 - M | INTERVENÇOES PONTUAIS |  | un
Código Auxiliar | Serviço |  | Unidade | Preço Unitário
42180 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO E1 |  | un | 16364482.33
109353 | CANTEIRO DE OBRA
42200 | CANTEIRO DE OBRA - TIPO A1 |  | un | 129788.53
42210 | CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 |  | un | 111553.65
42220 | CANTEIRO DE OBRA - TIPO B1 |  | un | 563266.18
42230 | CANTEIRO DE OBRA - TIPO B2 |  | un | 539957.23
42240 | CANTEIRO DE OBRA - TIPO C1 |  | un | 1564735.55
42250 | CANTEIRO DE OBRA - TIPO C2 |  | un | 1236721.09
42260 | CANTEIRO DE OBRA - TIPO D1 |  | un | 3759720.39
42270 | CANTEIRO DE OBRA - TIPO D2 |  | un | 1977597.64
42280 | CANTEIRO DE OBRA - TIPO E1 |  | un | 7411349.57
42290 | CANTEIRO DE OBRA - TIPO F |  | un | 215207.89
100007 | MOBILIZAÇÃO
42301 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO |  | un | 0
M0771 | CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA |  | un | 367.34
M1658 | TUBO PEAD CORRUGADO PERFURADO PARA DRENAGEM - D = 230 mm |  | m | 42.85