## DADOS DA OBRA (hidden)
DADOS DO EMPREENDIMENTO
OBJETO
DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO EXISTENTE, EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO ELEVADO E REESTRUTURAÇÃO (COM AMPLIAÇÃO) DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA EXISTENTE NO MUNICÍPIO DE MATRINCHÃ
ENDEREÇO
RUAS DIVERSAS
Bairro |  | Cidade |  | UF
DIVERSOS |  | MATRINCHÃ |  | GO
Área Total de Construção | BDI | ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS | Data do Orçamento
| #REF! | 81.63% | 04/11/2024
Prazo | BDI REDUZIDO | ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS | Revisão
04 MESES | #REF! | 45.28% | 00
BASE
GOINFRA CIVIL-06/2024, GOINFRA RODOVIÁRIA-06/2024, SINAPI-08/2024, ORSE-06/2024, SENFRA-CE-028, SCO-08/2024, CPOS-06/2024, EMBASA-05/2024, SIURB-01/2024

## CAPA - ORÇAMENTO
ORÇAMENTO
OBJETO: | Contratação de empresa, ou consórcio de empresas, com prática na execução de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos no âmbito da Secretaria de Estado da Infraestrutura – SEINFRA
LOCAL: | Rua 05, n. 833, Quadra C5, Lote 23, Setor Oeste, Goiânia - GO
DATA: | 10/12/2024
RESPONSÁVEL: | ENGENHEIRO CIVIL THIAGO ALVES SILVA
CREA: | 1004804750D-GO
ART: | 1020240357808

## ORÇAMENTO RESUMO
ORÇAMENTO RESUMO
OBJETO: | Contratação de empresa, ou consórcio de empresas, com prática na execução de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos no âmbito da Secretaria de Estado da Infraestrutura – SEINFRA |  |  |  | DATA: | 10/12/2024
LOCAL: | Rua 05, n. 833, Quadra C5, Lote 23, Setor Oeste, Goiânia - GO |  |  |  | REVISÃO: | 00
BASE: | SINAPI - 10/2024 (GO) / SETOP - 07/2024 (MG) / SEINFRA - 028 (CE) / EMBASA - 05/2024 (BA) |  | PRAZO: | 24 MESES | BDI: | 44.58%
Item |  | Descrição |  |  |  | Total
1 |  | PRODUTO 01 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO À GESTÃO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS |  |  |  | 9380210.64
2 |  | PRODUTO 02 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO À GESTÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS |  |  |  | 4566107.76
3 |  | PRODUTO 03 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS |  |  |  | 5217278.64
4 |  | PRODUTO 04 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO À GESTÃO DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL |  |  |  | 4311963.12
5 |  | PRODUTO 05 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO À GESTÃO DE PLANEJAMENTO DE SANEAMENTO |  |  |  | 3456187.2
6 |  | PRODUTO 06 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO À GESTÃO DE CONTROLE INTERNO |  |  |  | 3241608.48
|  |  |  | Total sem BDI |  | 20869663.44
|  |  |  | Total do BDI |  | 9303692.4
|  |  |  | Total Geral |  | 30173355.84

## ORÇAMENTO SINTÉTICO
ORÇAMENTO SINTÉTICO
OBJETO: | Contratação de empresa, ou consórcio de empresas, com prática na execução de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos no âmbito da Secretaria de Estado da Infraestrutura – SEINFRA | [7 empty] | DATA: | 10/12/2024
LOCAL: | Rua 05, n. 833, Quadra C5, Lote 23, Setor Oeste, Goiânia - GO | [7 empty] | REVISÃO: | 00
BASE: | SINAPI - 10/2024 (GO) / SETOP - 07/2024 (MG) / SEINFRA - 028 (CE) / EMBASA - 05/2024 (BA) | [5 empty] | PRAZO : | 24 MESES | BDI: | 44.58%
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Qtd | Valor Unit | Valor Total sem BDI | BDI | Valor Unit com BDI | Valor Total com BDI
1 |  |  | PRODUTO 01 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO À GESTÃO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS |  |  |  | 6487903.68 |  |  | 9380210.64
1.1 | 00001 | Próprio | Apoiar a elaboração, análise e revisão de normativas técnicas e administrativas; | mês | 24 | 16448.89 | 394773.36 | 44.58% | 23781.8 | 570763.2
1.2 | 00002 | Próprio | Apoiar a elaboração, análise e revisão de Programas, Planos e Anteprojetos de infraestrutura | mês | 24 | 16448.89 | 394773.36 | 44.58% | 23781.8 | 570763.2
1.3 | 00003 | Próprio | Apoiar a elaboração e análise de anteprojetos, projetos básicos e executivos de engenharia | mês | 24 | 90452.45 | 2170858.8 | 44.58% | 130776.15 | 3138627.6
1.4 | 00004 | Próprio | Apoiar a elaboração, análise e revisão de documentação de planejamento de contratações de projetos e obras de infraestrutura | mês | 24 | 69171.49 | 1660115.76 | 44.58% | 100008.14 | 2400195.36
1.5 | 00005 | Próprio | Apoiar a elaboração, análise e revisão de estudos e relatórios ambientais (EIA, RIMA, e afins) relacionados aos projetos e obras de infraestrutura | mês | 24 | 18964.5 | 455148 | 44.58% | 27418.87 | 658052.88
1.6 | 00006 | Próprio | Apoiar a elaboração, análise e revisão de Relatórios de Vistoria de obras e projetos de interesse da SEINFRA | mês | 24 | 41502.45 | 996058.8 | 44.58% | 60004.24 | 1440101.76
1.7 | 00007 | Próprio | Apoiar a gestão de documentos e informações dos processos internos afim de subsidiar a retroalimentação e melhoria dos procedimentos | mês | 24 | 17340.65 | 416175.6 | 44.58% | 25071.11 | 601706.64
2 |  |  | PRODUTO 02 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO À GESTÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS |  |  |  | 3158188.08 |  | 0 | 4566107.76
2.1 | 00008 | Próprio | Apoiar a elaboração, análise e revisão de relatórios diários de obras segundo as diretrizes da área técnica | mês | 24 | 63180.09 | 1516322.16 | 44.58% | 91345.77 | 2192298.48
2.2 | 00009 | Próprio | Apoiar a elaboração, análise e revisão de relatórios de gestão de contratos de obras de infraestrutura | mês | 24 | 40560.34 | 973448.16 | 44.58% | 58642.13 | 1407411.12
2.3 | 00010 | Próprio | Apoiar a elaboração e análise de medição de contratos de obras de engenharia | mês | 24 | 27850.74 | 668417.76 | 44.58% | 40266.59 | 966398.16
3 |  |  | PRODUTO 03 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS |  |  |  | 3608576.16 |  | 0 | 5217278.64
3.1 | 00011 | Próprio | Apoiar a elaboração e análise de projetos de infraestrutura | mês | 24 | 58448.27 | 1402758.48 | 44.58% | 84504.5 | 2028108
3.2 | 00012 | Próprio | Apoiar a elaboração, análise e revisão de relatórios de projetos de infraestrutura para subsidiar suas aprovações | mês | 24 | 10375.61 | 249014.64 | 44.58% | 15001.05 | 360025.2
3.3 | 00013 | Próprio | Apoiar a elaboração, análise e revisão de documentação de planejamento de contratações de projetos de infraestrutura | mês | 24 | 6225.36 | 149408.64 | 44.58% | 9000.62 | 216014.88
3.4 | 00014 | Próprio | Apoiar a elaboração e revisão de relatórios de análise e/ou fiscalização de projetos de infraestrutura | mês | 24 | 55420.04 | 1330080.96 | 44.58% | 80126.29 | 1923030.96
3.5 | 00015 | Próprio | Apoiar a elaboração e análise de medição de contratos de projetos de engenharia | mês | 24 | 5047.05 | 121129.2 | 44.58% | 7297.02 | 175128.48
3.6 | 00016 | Próprio | Apoiar a implementação da metodologia BIM (Building Information Modeling) nos projetos de infraestrutura, inclusive no apoio para elaboração de diretrizes legais que cercam o tema junto à Administração Pública | mês | 24 | 14841.01 | 356184.24 | 44.58% | 21457.13 | 514971.12
4 |  |  | PRODUTO 04 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO À GESTÃO DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL |  |  |  | 2982406.8 |  | 0 | 4311963.12
4.1 | 00017 | Próprio | Apoiar a elaboração, análise e revisão de processos de Regularização Fundiária de Interesse Social dos imóveis urbanos de domínio do Estado de Goiás, avaliando a conveniência e oportunidade para decisão de instauração do procedimento de regularização | mês | 24 | 16216 | 389184 | 44.58% | 23445.09 | 562682.16
4.2 | 00018 | Próprio | Apoiar a elaboração, análise e revisão de Programas, Planos e Relatórios de políticas públicas habitacionais de interesse social, para subsidiar decisões administrativas | mês | 24 | 43649.86 | 1047596.64 | 44.58% | 63108.96 | 1514615.04
4.3 | 00019 | Próprio | Apoiar a elaboração, análise e revisão de documentação administrativa e técnica referente à tramitação de projetos de lei, decretos e outras normativas legais | mês | 24 | 5047.05 | 121129.2 | 44.58% | 7297.02 | 175128.48
4.4 | 00020 | Próprio | Apoiar a elaboração, análise e revisão de despachos, ofícios, pareceres e demais expedientes no âmbito dos processos administrativos | mês | 24 | 10375.61 | 249014.64 | 44.58% | 15001.05 | 360025.2
4.5 | 00021 | Próprio | Apoiar a elaboração, análise e revisão de estudos de viabilidade para implantação de loteamentos | mês | 24 | 48978.43 | 1175482.32 | 44.58% | 70813.01 | 1699512.24
5 |  |  | PRODUTO 05 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO À GESTÃO DE PLANEJAMENTO DE SANEAMENTO |  |  |  | 2390501.76 |  | 0 | 3456187.2
5.1 | 00022 | Próprio | Apoiar a elaboração, análise e revisão de Programas, Planos e Relatórios de políticas públicas de saneamento | mês | 24 | 19572.5 | 469740 | 44.58% | 28297.92 | 679150.08
5.2 | 00023 | Próprio | Apoiar o levantamento de áreas/zonas indicadas pelo programa de saneamento, avaliando a conveniência e oportunidade para implantação do Programa de Saneamento Rural | mês | 24 | 12221.5 | 293316 | 44.58% | 17669.84 | 424076.16
5.3 | 00024 | Próprio | Apoiar a elaboração e análise de estudos de prospecção e pós-prospecção de poços tubulares profundos (PTP) e poços artesianos para subsidiar a a aprovação dos estudos e a elaboração de projetos de engenharia de abastecimento de água e esgoto | mês | 24 | 30229.62 | 725510.88 | 44.58% | 43705.98 | 1048943.52
5.4 | 00025 | Próprio | Apoiar a elaboração, análise e revisão de relatórios de projetos de infraestrutura de saneamento para subsidiar suas aprovações | mês | 24 | 37580.62 | 901934.88 | 44.58% | 54334.06 | 1304017.44
6 |  |  | PRODUTO 06 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO À GESTÃO DE CONTROLE INTERNO |  | 1 |  | 2242086.96 |  | 0 | 3241608.48
6.1 | 00026 | Próprio | Apoiar a análise de contratos e procedimentos licitatórios, com base na legislação aplicável ao setor público | mês | 24 | 17011.91 | 408285.84 | 44.58% | 24595.81 | 590299.44
6.2 | 00027 | Próprio | Apoiar a inspeção, inclusive in loco das obras contratadas | mês | 24 | 27106.01 | 650544.24 | 44.58% | 39189.86 | 940556.64
6.3 | 00028 | Próprio | Apoiar a elaboração de notas técnicas, despachos e boletins com indicação de providências a serem tomadas e/ou recomendações de melhoria | mês | 24 | 28413.76 | 681930.24 | 44.58% | 41080.61 | 985934.64
6.4 | 00029 | Próprio | Assessorar o escritório de compliance e apoiar a implantação da gestão de riscos e aprimoramento dos controles primários | mês | 24 | 15704.17 | 376900.08 | 44.58% | 22705.08 | 544921.92
6.5 | 00030 | Próprio | Apoiar a revisão de respostas e manifestações de ouvidoria, recebidas das áreas técnicas. Apoiar a implementação de boas práticas para promoção da transparência, ouvidoria, e projetos de controle social e participação cidadã. Apoiar o monitoramento de divulgação de dados e informações nas páginas oficiais da internet. Apoiar a elaboração de planos de comunicação e divulgação | mês | 24 | 5184.44 | 124426.56 | 44.58% | 7495.66 | 179895.84
[6 empty] | Total sem BDI |  |  |  | 20869663.44
[6 empty] | Total do BDI |  |  |  | 9303692.4
[6 empty] | Total Geral |  |  |  | 30173355.84

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBJETO: | Contratação de empresa, ou consórcio de empresas, com prática na execução de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos no âmbito da Secretaria de Estado da Infraestrutura – SEINFRA | [7 empty] | DATA: | 10/12/2024
LOCAL: | Rua 05, n. 833, Quadra C5, Lote 23, Setor Oeste, Goiânia - GO | [7 empty] | REVISÃO: | 00
BASE: | SINAPI - 10/2024 (GO) / SETOP - 07/2024 (MG) / SEINFRA - 028 (CE) / EMBASA - 05/2024 (BA) | [5 empty] | PRAZO : | 24 MESES | BDI OBRA: | 44.58%
Composições Principais
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00001 | Próprio | Apoiar a elaboração, análise e revisão de normativas técnicas e administrativas; | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | mês | 1 |  | 16448.89 | 16448.89
Insumo | S0029 | Próprio | ENGENHEIRO SENIOR (adaptado da tabela de insumos do SINAPI - 40814 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 0.25 |  | 25419.19 | 6354.79
Insumo | S0030 | Próprio | ENGENHEIRO JUNIOR (adaptado da tabela de insumos do SINAPI - 40811 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 0.5 |  | 20188.2 | 10094.1
|  |  |  | MO sem LS => | 16448.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 16448.89
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00002 | Próprio | Apoiar a elaboração, análise e revisão de Programas, Planos e Anteprojetos de infraestrutura | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | mês | 1 |  | 16448.89 | 16448.89
Insumo | S0029 | Próprio | ENGENHEIRO SENIOR (adaptado da tabela de insumos do SINAPI - 40814 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 0.25 | 0 | 25419.19 | 6354.79
Insumo | S0030 | Próprio | ENGENHEIRO JUNIOR (adaptado da tabela de insumos do SINAPI - 40811 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 0.5 | 0 | 20188.2 | 10094.1
|  |  |  | MO sem LS => | 16448.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 16448.89
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00003 | Próprio | Apoiar a elaboração e análise de anteprojetos, projetos básicos e executivos de engenharia | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | mês | 1 |  | 90452.45 | 90452.45
Insumo | S0030 | Próprio | ENGENHEIRO JUNIOR (adaptado da tabela de insumos do SINAPI - 40811 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 0 | 20188.2 | 20188.2
Insumo | S0031 | Próprio | ENGENHEIRO PLENO (adaptado da tabela de insumos do SINAPI - 40813 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 3 | 0 | 21314.25 | 63942.75
Insumo | S0032 | Próprio | ENGENHEIRO AMBIENTAL (NÍVEL: PLENO) (adaptado da tabela de insumos do SETOP-MG - MOCO-33009 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 0.25 | 0 | 25286 | 6321.5
|  |  |  | MO sem LS => | 90452.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 90452.45
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00004 | Próprio | Apoiar a elaboração, análise e revisão de documentação de planejamento de contratações de projetos e obras de infraestrutura | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | mês | 1 |  | 69171.49 | 69171.49
Insumo | S0030 | Próprio | ENGENHEIRO JUNIOR (adaptado da tabela de insumos do SINAPI - 40811 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 0 | 20188.2 | 20188.2
Insumo | S0031 | Próprio | ENGENHEIRO PLENO (adaptado da tabela de insumos do SINAPI - 40813 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 2 | 0 | 21314.25 | 42628.5
Insumo | S0029 | Próprio | ENGENHEIRO SENIOR (adaptado da tabela de insumos do SINAPI - 40814 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 0.25 | 0 | 25419.19 | 6354.79
|  |  |  | MO sem LS => | 69171.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 69171.49
1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00005 | Próprio | Apoiar a elaboração, análise e revisão de estudos e relatórios ambientais (EIA, RIMA, e afins) relacionados aos projetos e obras de infraestrutura | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | mês | 1 |  | 18964.5 | 18964.5
Insumo | S0032 | Próprio | ENGENHEIRO AMBIENTAL (NÍVEL: PLENO) (adaptado da tabela de insumos do SETOP-MG - MOCO-33009 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 0.75 | 0 | 25286 | 18964.5
|  |  |  | MO sem LS => | 18964.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 18964.5
1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00006 | Próprio | Apoiar a elaboração, análise e revisão de Relatórios de Vistoria de obras e projetos de interesse da SEINFRA | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | mês | 1 |  | 41502.45 | 41502.45
Insumo | S0030 | Próprio | ENGENHEIRO JUNIOR (adaptado da tabela de insumos do SINAPI - 40811 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 0 | 20188.2 | 20188.2
Insumo | S0031 | Próprio | ENGENHEIRO PLENO (adaptado da tabela de insumos do SINAPI - 40813 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 0 | 21314.25 | 21314.25
|  |  |  | MO sem LS => | 41502.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 41502.45
1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00007 | Próprio | Apoiar a gestão de documentos e informações dos processos internos afim de subsidiar a retroalimentação e melhoria dos procedimentos | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | mês | 1 |  | 17340.65 | 17340.65
Insumo | S0029 | Próprio | ENGENHEIRO SENIOR (adaptado da tabela de insumos do SINAPI - 40814 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 0.25 | 0 | 25419.19 | 6354.79
Insumo | S0028 | Próprio | TECNÓLOGO | Mão de Obra |  | MES | 1 |  | 10985.86 | 10985.86
|  |  |  | MO sem LS => | 17340.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 17340.65
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00008 | Próprio | Apoiar a elaboração, análise e revisão de relatórios diários de obras segundo as diretrizes da área técnica | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | mês | 1 |  | 63180.09 | 63180.09
Insumo | S0030 | Próprio | ENGENHEIRO JUNIOR (adaptado da tabela de insumos do SINAPI - 40811 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 2.5 | 0 | 20188.2 | 50470.5
Insumo | S0029 | Próprio | ENGENHEIRO SENIOR (adaptado da tabela de insumos do SINAPI - 40814 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 0.5 | 0 | 25419.19 | 12709.59
|  |  |  | MO sem LS => | 63180.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 63180.09
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00009 | Próprio | Apoiar a elaboração, análise e revisão de relatórios de gestão de contratos de obras de infraestrutura | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | mês | 1 |  | 40560.34 | 40560.34
Insumo | S0030 | Próprio | ENGENHEIRO JUNIOR (adaptado da tabela de insumos do SINAPI - 40811 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 0.75 | 0 | 20188.2 | 15141.15
Insumo | S0029 | Próprio | ENGENHEIRO SENIOR (adaptado da tabela de insumos do SINAPI - 40814 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 0 | 25419.19 | 25419.19
|  |  |  | MO sem LS => | 40560.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 40560.34
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00010 | Próprio | Apoiar a elaboração e análise de medição de contratos de obras de engenharia | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | mês | 1 |  | 27850.74 | 27850.74
Insumo | S0030 | Próprio | ENGENHEIRO JUNIOR (adaptado da tabela de insumos do SINAPI - 40811 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 0.75 | 0 | 20188.2 | 15141.15
Insumo | S0029 | Próprio | ENGENHEIRO SENIOR (adaptado da tabela de insumos do SINAPI - 40814 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 0.5 | 0 | 25419.19 | 12709.59
|  |  |  | MO sem LS => | 27850.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 27850.74
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00011 | Próprio | Apoiar a elaboração e análise de projetos de infraestrutura | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | mês | 1 |  | 58448.27 | 58448.27
Insumo | S0025 | Próprio | ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO (MENSALISTA). (ADAPTADO DE SINAPI 00040813) | Mão de Obra |  | MES | 0.5 | 0 | 21314.25 | 10657.12
Insumo | S0024 | Próprio | ENGENHEIRO MECÂNICO PLENO (MENSALISTA). (ADAPTADO DE SINAPI 00040813) | Mão de Obra |  | MES | 0.5 | 0 | 21314.25 | 10657.12
Insumo | 00040816 | SINAPI | ARQUITETO PLENO (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 0.5 | 0 | 20992.18 | 10496.09
Insumo | S0029 | Próprio | ENGENHEIRO SENIOR (adaptado da tabela de insumos do SINAPI - 40814 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 0.25 | 0 | 25419.19 | 6354.79
Insumo | S0031 | Próprio | ENGENHEIRO PLENO (adaptado da tabela de insumos do SINAPI - 40813 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 0.25 | 0 | 21314.25 | 5328.56
Insumo | S0030 | Próprio | ENGENHEIRO JUNIOR (adaptado da tabela de insumos do SINAPI - 40811 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 0.25 | 0 | 20188.2 | 5047.05
Insumo | 00040815 | SINAPI | ARQUITETO JUNIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 0.5 |  | 19815.08 | 9907.54
|  |  |  | MO sem LS => | 58448.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 58448.27
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00012 | Próprio | Apoiar a elaboração, análise e revisão de relatórios de projetos de infraestrutura para subsidiar suas aprovações | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | mês | 1 |  | 10375.61 | 10375.61
Insumo | S0031 | Próprio | ENGENHEIRO PLENO (adaptado da tabela de insumos do SINAPI - 40813 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 0.25 | 0 | 21314.25 | 5328.56
Insumo | S0030 | Próprio | ENGENHEIRO JUNIOR (adaptado da tabela de insumos do SINAPI - 40811 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 0.25 | 0 | 20188.2 | 5047.05
|  |  |  | MO sem LS => | 10375.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 10375.61
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00013 | Próprio | Apoiar a elaboração, análise e revisão de documentação de planejamento de contratações de projetos de infraestrutura | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | mês | 1 |  | 6225.36 | 6225.36
Insumo | S0031 | Próprio | ENGENHEIRO PLENO (adaptado da tabela de insumos do SINAPI - 40813 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 0.15 | 0 | 21314.25 | 3197.13
Insumo | S0030 | Próprio | ENGENHEIRO JUNIOR (adaptado da tabela de insumos do SINAPI - 40811 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 0.15 | 0 | 20188.2 | 3028.23
|  |  |  | MO sem LS => | 6225.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 6225.36
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00014 | Próprio | Apoiar a elaboração e revisão de relatórios de análise e/ou fiscalização de projetos de infraestrutura | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | mês | 1 |  | 55420.04 | 55420.04
Insumo | S0025 | Próprio | ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO (MENSALISTA). (ADAPTADO DE SINAPI 00040813) | Mão de Obra |  | MES | 0.5 | 0 | 21314.25 | 10657.12
Insumo | S0024 | Próprio | ENGENHEIRO MECÂNICO PLENO (MENSALISTA). (ADAPTADO DE SINAPI 00040813) | Mão de Obra |  | MES | 0.5 | 0 | 21314.25 | 10657.12
Insumo | 00040816 | SINAPI | ARQUITETO PLENO (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 0.5 | 0 | 20992.18 | 10496.09
Insumo | S0029 | Próprio | ENGENHEIRO SENIOR (adaptado da tabela de insumos do SINAPI - 40814 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 0.25 | 0 | 25419.19 | 6354.79
Insumo | S0031 | Próprio | ENGENHEIRO PLENO (adaptado da tabela de insumos do SINAPI - 40813 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 0.25 | 0 | 21314.25 | 5328.56
Insumo | S0030 | Próprio | ENGENHEIRO JUNIOR (adaptado da tabela de insumos do SINAPI - 40811 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 0.1 | 0 | 20188.2 | 2018.82
Insumo | 00040815 | SINAPI | ARQUITETO JUNIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 0.5 |  | 19815.08 | 9907.54
|  |  |  | MO sem LS => | 55420.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 55420.04
3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00015 | Próprio | Apoiar a elaboração e análise de medição de contratos de projetos de engenharia | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | mês | 1 |  | 5047.05 | 5047.05
Insumo | S0030 | Próprio | ENGENHEIRO JUNIOR (adaptado da tabela de insumos do SINAPI - 40811 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 0.25 | 0 | 20188.2 | 5047.05
|  |  |  | MO sem LS => | 5047.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 5047.05
3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00016 | Próprio | Apoiar a implementação da metodologia BIM (Building Information Modeling) nos projetos de infraestrutura, inclusive no apoio para elaboração de diretrizes legais que cercam o tema junto à Administração Pública | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | mês | 1 |  | 14841.01 | 14841.01
Insumo | S0029 | Próprio | ENGENHEIRO SENIOR (adaptado da tabela de insumos do SINAPI - 40814 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 0.5 | 0 | 25419.19 | 12709.59
Insumo | S0031 | Próprio | ENGENHEIRO PLENO (adaptado da tabela de insumos do SINAPI - 40813 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 0.1 | 0 | 21314.25 | 2131.42
|  |  |  | MO sem LS => | 14841.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 14841.01
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00017 | Próprio | Apoiar a elaboração, análise e revisão de processos de Regularização Fundiária de Interesse Social dos imóveis urbanos de domínio do Estado de Goiás, avaliando a conveniência e oportunidade para decisão de instauração do procedimento de regularização | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | mês | 1 |  | 16216 | 16216
Insumo | S0033 | Próprio | ADVOGADO (NÍVEL: SÊNIOR) (adaptado da tabela de insumos do SETOP-MG - MOCO-32986 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 0.5 | 0 | 20430 | 10215
Insumo | S0034 | Próprio | ADVOGADO (NÍVEL: PLENO) (adaptado da tabela de insumos do SETOP-MG - MOCO-32985 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 0.5 | 0 | 12002 | 6001
|  |  |  | MO sem LS => | 16216 | LS => | 0 | MO com LS => | 16216
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00018 | Próprio | Apoiar a elaboração, análise e revisão de Programas, Planos e Relatórios de políticas públicas habitacionais de interesse social, para subsidiar decisões administrativas | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | mês | 1 |  | 43649.86 | 43649.86
Insumo | S0029 | Próprio | ENGENHEIRO SENIOR (adaptado da tabela de insumos do SINAPI - 40814 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 0.5 | 0 | 25419.19 | 12709.59
Insumo | S0031 | Próprio | ENGENHEIRO PLENO (adaptado da tabela de insumos do SINAPI - 40813 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 0.75 | 0 | 21314.25 | 15985.68
Insumo | S0030 | Próprio | ENGENHEIRO JUNIOR (adaptado da tabela de insumos do SINAPI - 40811 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 0.25 | 0 | 20188.2 | 5047.05
Insumo | 00040815 | SINAPI | ARQUITETO JUNIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 0.5 | 0 | 19815.08 | 9907.54
|  |  |  | MO sem LS => | 43649.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 43649.86
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00019 | Próprio | Apoiar a elaboração, análise e revisão de documentação administrativa e técnica referente à tramitação de projetos de lei, decretos e outras normativas legais | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | mês | 1 |  | 5047.05 | 5047.05
Insumo | S0030 | Próprio | ENGENHEIRO JUNIOR (adaptado da tabela de insumos do SINAPI - 40811 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 0.25 | 0 | 20188.2 | 5047.05
|  |  |  | MO sem LS => | 5047.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 5047.05
4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00020 | Próprio | Apoiar a elaboração, análise e revisão de despachos, ofícios, pareceres e demais expedientes no âmbito dos processos administrativos | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | mês | 1 |  | 10375.61 | 10375.61
Insumo | S0030 | Próprio | ENGENHEIRO JUNIOR (adaptado da tabela de insumos do SINAPI - 40811 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 0.25 | 0 | 20188.2 | 5047.05
Insumo | S0031 | Próprio | ENGENHEIRO PLENO (adaptado da tabela de insumos do SINAPI - 40813 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 0.25 | 0 | 21314.25 | 5328.56
|  |  |  | MO sem LS => | 10375.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 10375.61
4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00021 | Próprio | Apoiar a elaboração, análise e revisão de estudos de viabilidade para implantação de loteamentos | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | mês | 1 |  | 48978.43 | 48978.43
Insumo | S0030 | Próprio | ENGENHEIRO JUNIOR (adaptado da tabela de insumos do SINAPI - 40811 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 0.25 | 0 | 20188.2 | 5047.05
Insumo | S0031 | Próprio | ENGENHEIRO PLENO (adaptado da tabela de insumos do SINAPI - 40813 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 0 | 21314.25 | 21314.25
Insumo | S0029 | Próprio | ENGENHEIRO SENIOR (adaptado da tabela de insumos do SINAPI - 40814 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 0.5 | 0 | 25419.19 | 12709.59
Insumo | 00040815 | SINAPI | ARQUITETO JUNIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 0.5 | 0 | 19815.08 | 9907.54
|  |  |  | MO sem LS => | 48978.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 48978.43
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00022 | Próprio | Apoiar a elaboração, análise e revisão de Programas, Planos e Relatórios de políticas públicas de saneamento | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | mês | 1 |  | 19572.5 | 19572.5
Insumo | S0035 | Próprio | GEÓLOGO (NÍVEL: SÊNIOR) (adaptado da tabela de insumos do SETOP-MG - MOCO-33013 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 0.5 | 0 | 29404 | 14702
Insumo | S0036 | Próprio | ECONOMISTA SENIOR (adaptado da tabela de insumos do EMBASA-BA - B590000076 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 0.25 | 0 | 19482 | 4870.5
|  |  |  | MO sem LS => | 19572.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 19572.5
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00023 | Próprio | Apoiar o levantamento de áreas/zonas indicadas pelo programa de saneamento, avaliando a conveniência e oportunidade para implantação do Programa de Saneamento Rural | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | mês | 1 |  | 12221.5 | 12221.5
Insumo | S0036 | Próprio | ECONOMISTA SENIOR (adaptado da tabela de insumos do EMBASA-BA - B590000076 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 0.25 | 0 | 19482 | 4870.5
Insumo | S0035 | Próprio | GEÓLOGO (NÍVEL: SÊNIOR) (adaptado da tabela de insumos do SETOP-MG - MOCO-33013 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 0.25 | 0 | 29404 | 7351
|  |  |  | MO sem LS => | 12221.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 12221.5
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00024 | Próprio | Apoiar a elaboração e análise de estudos de prospecção e pós-prospecção de poços tubulares profundos (PTP) e poços artesianos para subsidiar a a aprovação dos estudos e a elaboração de projetos de engenharia de abastecimento de água e esgoto | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | mês | 1 |  | 30229.62 | 30229.62
Insumo | S0031 | Próprio | ENGENHEIRO PLENO (adaptado da tabela de insumos do SINAPI - 40813 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 0.5 | 0 | 21314.25 | 10657.12
Insumo | S0036 | Próprio | ECONOMISTA SENIOR (adaptado da tabela de insumos do EMBASA-BA - B590000076 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 0.25 | 0 | 19482 | 4870.5
Insumo | S0035 | Próprio | GEÓLOGO (NÍVEL: SÊNIOR) (adaptado da tabela de insumos do SETOP-MG - MOCO-33013 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 0.5 | 0 | 29404 | 14702
|  |  |  | MO sem LS => | 30229.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 30229.62
5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00025 | Próprio | Apoiar a elaboração, análise e revisão de relatórios de projetos de infraestrutura de saneamento para subsidiar suas aprovações | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | mês | 1 |  | 37580.62 | 37580.62
Insumo | S0031 | Próprio | ENGENHEIRO PLENO (adaptado da tabela de insumos do SINAPI - 40813 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 0.5 | 0 | 21314.25 | 10657.12
Insumo | S0035 | Próprio | GEÓLOGO (NÍVEL: SÊNIOR) (adaptado da tabela de insumos do SETOP-MG - MOCO-33013 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 0.75 | 0 | 29404 | 22053
Insumo | S0036 | Próprio | ECONOMISTA SENIOR (adaptado da tabela de insumos do EMBASA-BA - B590000076 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 0.25 | 0 | 19482 | 4870.5
|  |  |  | MO sem LS => | 37580.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 37580.62
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00026 | Próprio | Apoiar a análise de contratos e procedimentos licitatórios, com base na legislação aplicável ao setor público | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | mês | 1 |  | 17011.91 | 17011.91
Insumo | S0031 | Próprio | ENGENHEIRO PLENO (adaptado da tabela de insumos do SINAPI - 40813 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 0.5 | 0 | 21314.25 | 10657.12
Insumo | S0029 | Próprio | ENGENHEIRO SENIOR (adaptado da tabela de insumos do SINAPI - 40814 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 0.25 | 0 | 25419.19 | 6354.79
|  |  |  | MO sem LS => | 17011.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 17011.91
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00027 | Próprio | Apoiar a inspeção, inclusive in loco das obras contratadas | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | mês | 1 |  | 27106.01 | 27106.01
Insumo | S0031 | Próprio | ENGENHEIRO PLENO (adaptado da tabela de insumos do SINAPI - 40813 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 0.5 | 0 | 21314.25 | 10657.12
Insumo | S0029 | Próprio | ENGENHEIRO SENIOR (adaptado da tabela de insumos do SINAPI - 40814 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 0.25 | 0 | 25419.19 | 6354.79
Insumo | S0030 | Próprio | ENGENHEIRO JUNIOR (adaptado da tabela de insumos do SINAPI - 40811 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 0.5 | 0 | 20188.2 | 10094.1
|  |  |  | MO sem LS => | 27106.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 27106.01
6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00028 | Próprio | Apoiar a elaboração de notas técnicas, despachos e boletins com indicação de providências a serem tomadas e/ou recomendações de melhoria | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | mês | 1 |  | 28413.76 | 28413.76
Insumo | S0031 | Próprio | ENGENHEIRO PLENO (adaptado da tabela de insumos do SINAPI - 40813 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 0.5 | 0 | 21314.25 | 10657.12
Insumo | S0029 | Próprio | ENGENHEIRO SENIOR (adaptado da tabela de insumos do SINAPI - 40814 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 0.5 | 0 | 25419.19 | 12709.59
Insumo | S0030 | Próprio | ENGENHEIRO JUNIOR (adaptado da tabela de insumos do SINAPI - 40811 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 0.25 | 0 | 20188.2 | 5047.05
|  |  |  | MO sem LS => | 28413.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 28413.76
6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00029 | Próprio | Assessorar o escritório de compliance e apoiar a implantação da gestão de riscos e aprimoramento dos controles primários | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | mês | 1 |  | 15704.17 | 15704.17
Insumo | S0031 | Próprio | ENGENHEIRO PLENO (adaptado da tabela de insumos do SINAPI - 40813 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 0.5 | 0 | 21314.25 | 10657.12
Insumo | S0030 | Próprio | ENGENHEIRO JUNIOR (adaptado da tabela de insumos do SINAPI - 40811 para atendimento ao Decreto 9900/2021) | Mão de Obra |  | MES | 0.25 | 0 | 20188.2 | 5047.05
|  |  |  | MO sem LS => | 15704.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 15704.17
6.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00030 | Próprio | Apoiar a revisão de respostas e manifestações de ouvidoria, recebidas das áreas técnicas. Apoiar a implementação de boas práticas para promoção da transparência, ouvidoria, e projetos de controle social e participação cidadã. Apoiar o monitoramento de divulgação de dados e informações nas páginas oficiais da internet. Apoiar a elaboração de planos de comunicação e divulgação | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | mês | 1 |  | 5184.44 | 5184.44
Insumo | S0027 | Próprio | JORNALISTA | Mão de Obra |  | MES | 1 | 0 | 5184.44 | 5184.44
|  |  |  | MO sem LS => | 5184.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 5184.44

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBJETO: | Contratação de empresa, ou consórcio de empresas, com prática na execução de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos no âmbito da Secretaria de Estado da Infraestrutura – SEINFRA | [93 empty] | DATA: | 10/12/2024
LOCAL: | Rua 05, n. 833, Quadra C5, Lote 23, Setor Oeste, Goiânia - GO | [93 empty] | REVISÃO: | 00
ITEM | SERVIÇO | VALORES | MESES
|  |  | MÊS 01 |  |  |  | MÊS 02 |  |  |  | MÊS 03 |  |  |  | MÊS 04 |  |  |  | MÊS 05 |  |  |  | MÊS 06 |  |  |  | MÊS 07 |  |  |  | MÊS 08 |  |  |  | MÊS 09 |  |  |  | MÊS 10 |  |  |  | MÊS 11 |  |  |  | MÊS 12 |  |  |  | MÊS 13 |  |  |  | MÊS 14 |  |  |  | MÊS 15 |  |  |  | MÊS 16 |  |  |  | MÊS 17 |  |  |  | MÊS 18 |  |  |  | MÊS 19 |  |  |  | MÊS 20 |  |  |  | MÊS 21 |  |  |  | MÊS 22 |  |  |  | MÊS 23 |  |  |  | MÊS 24
1 | PRODUTO 01 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO À GESTÃO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS | 9380210.64 | 390842.11 |  |  |  | 390842.11 |  |  |  | 390842.11 |  |  |  | 390842.11 |  |  |  | 390842.11 |  |  |  | 390842.11 |  |  |  | 390842.11 |  |  |  | 390842.11 |  |  |  | 390842.11 |  |  |  | 390842.11 |  |  |  | 390842.11 |  |  |  | 390842.11 |  |  |  | 390842.11 |  |  |  | 390842.11 |  |  |  | 390842.11 |  |  |  | 390842.11 |  |  |  | 390842.11 |  |  |  | 390842.11 |  |  |  | 390842.11 |  |  |  | 390842.11 |  |  |  | 390842.11 |  |  |  | 390842.11 |  |  |  | 390842.11 |  |  |  | 390842.11
|  | 31.09% | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167%
2 | PRODUTO 02 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO À GESTÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS | 4566107.76 | 190254.49 |  |  |  | 190254.49 |  |  |  | 190254.49 |  |  |  | 190254.49 |  |  |  | 190254.49 |  |  |  | 190254.49 |  |  |  | 190254.49 |  |  |  | 190254.49 |  |  |  | 190254.49 |  |  |  | 190254.49 |  |  |  | 190254.49 |  |  |  | 190254.49 |  |  |  | 190254.49 |  |  |  | 190254.49 |  |  |  | 190254.49 |  |  |  | 190254.49 |  |  |  | 190254.49 |  |  |  | 190254.49 |  |  |  | 190254.49 |  |  |  | 190254.49 |  |  |  | 190254.49 |  |  |  | 190254.49 |  |  |  | 190254.49 |  |  |  | 190254.49
|  | 15.13% | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167%
3 | PRODUTO 03 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS | 5217278.64 | 217386.61 |  |  |  | 217386.61 |  |  |  | 217386.61 |  |  |  | 217386.61 |  |  |  | 217386.61 |  |  |  | 217386.61 |  |  |  | 217386.61 |  |  |  | 217386.61 |  |  |  | 217386.61 |  |  |  | 217386.61 |  |  |  | 217386.61 |  |  |  | 217386.61 |  |  |  | 217386.61 |  |  |  | 217386.61 |  |  |  | 217386.61 |  |  |  | 217386.61 |  |  |  | 217386.61 |  |  |  | 217386.61 |  |  |  | 217386.61 |  |  |  | 217386.61 |  |  |  | 217386.61 |  |  |  | 217386.61 |  |  |  | 217386.61 |  |  |  | 217386.61
|  | 17.29% | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167%
4 | PRODUTO 04 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO À GESTÃO DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL | 4311963.12 | 179665.13 |  |  |  | 179665.13 |  |  |  | 179665.13 |  |  |  | 179665.13 |  |  |  | 179665.13 |  |  |  | 179665.13 |  |  |  | 179665.13 |  |  |  | 179665.13 |  |  |  | 179665.13 |  |  |  | 179665.13 |  |  |  | 179665.13 |  |  |  | 179665.13 |  |  |  | 179665.13 |  |  |  | 179665.13 |  |  |  | 179665.13 |  |  |  | 179665.13 |  |  |  | 179665.13 |  |  |  | 179665.13 |  |  |  | 179665.13 |  |  |  | 179665.13 |  |  |  | 179665.13 |  |  |  | 179665.13 |  |  |  | 179665.13 |  |  |  | 179665.13
|  | 14.29% | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167%
5 | PRODUTO 05 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO À GESTÃO DE PLANEJAMENTO DE SANEAMENTO | 3456187.2 | 144007.8 |  |  |  | 144007.8 |  |  |  | 144007.8 |  |  |  | 144007.8 |  |  |  | 144007.8 |  |  |  | 144007.8 |  |  |  | 144007.8 |  |  |  | 144007.8 |  |  |  | 144007.8 |  |  |  | 144007.8 |  |  |  | 144007.8 |  |  |  | 144007.8 |  |  |  | 144007.8 |  |  |  | 144007.8 |  |  |  | 144007.8 |  |  |  | 144007.8 |  |  |  | 144007.8 |  |  |  | 144007.8 |  |  |  | 144007.8 |  |  |  | 144007.8 |  |  |  | 144007.8 |  |  |  | 144007.8 |  |  |  | 144007.8 |  |  |  | 144007.8
|  | 11.45% | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167%
6 | PRODUTO 06 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO À GESTÃO DE CONTROLE INTERNO | 3241608.48 | 135067.02 |  |  |  | 135067.02 |  |  |  | 135067.02 |  |  |  | 135067.02 |  |  |  | 135067.02 |  |  |  | 135067.02 |  |  |  | 135067.02 |  |  |  | 135067.02 |  |  |  | 135067.02 |  |  |  | 135067.02 |  |  |  | 135067.02 |  |  |  | 135067.02 |  |  |  | 135067.02 |  |  |  | 135067.02 |  |  |  | 135067.02 |  |  |  | 135067.02 |  |  |  | 135067.02 |  |  |  | 135067.02 |  |  |  | 135067.02 |  |  |  | 135067.02 |  |  |  | 135067.02 |  |  |  | 135067.02 |  |  |  | 135067.02 |  |  |  | 135067.02
|  | 10.74% | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167%
| TOTAL SIMPLES COM BDI | 30173355.84 | 1257223.16 | #REF! | #REF! | #REF! | 1257223.16 | #REF! | #REF! | #REF! | 1257223.16 | #REF! | #REF! | #REF! | 1257223.16 | #REF! | #REF! | #REF! | 1257223.16 | #REF! | #REF! | #REF! | 1257223.16 | #REF! | #REF! | #REF! | 1257223.16 | #REF! | #REF! | #REF! | 1257223.16 | #REF! | #REF! | #REF! | 1257223.16 | #REF! | #REF! | #REF! | 1257223.16 | #REF! | #REF! | #REF! | 1257223.16 | #REF! | #REF! | #REF! | 1257223.16 | #REF! | #REF! | #REF! | 1257223.16 | #REF! | #REF! | #REF! | 1257223.16 | #REF! | #REF! | #REF! | 1257223.16 | #REF! | #REF! | #REF! | 1257223.16 | #REF! | #REF! | #REF! | 1257223.16 | #REF! | #REF! | #REF! | 1257223.16 | #REF! | #REF! | #REF! | 1257223.16 | #REF! | #REF! | #REF! | 1257223.16 | #REF! | #REF! | #REF! | 1257223.16 | #REF! | #REF! | #REF! | 1257223.16 | #REF! | #REF! | #REF! | 1257223.16 | #REF! | #REF! | #REF! | 1257223.16 | #REF! | #REF! | #REF!
| PERCENTUAL SIMPLES | 100% | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167% |  |  |  | 4.167%
| TOTAL ACUMULADO COM BDI |  | 1257223.16 |  |  |  | 2514446.32 |  |  |  | 3771669.48 |  |  |  | 5028892.64 |  |  |  | 6286115.8 |  |  |  | 7543338.96 |  |  |  | 8800562.12 |  |  |  | 10057785.28 |  |  |  | 11315008.44 |  |  |  | 12572231.6 |  |  |  | 13829454.76 |  |  |  | 15086677.92 |  |  |  | 16343901.08 |  |  |  | 17601124.24 |  |  |  | 18858347.4 |  |  |  | 20115570.56 |  |  |  | 21372793.72 |  |  |  | 22630016.88 |  |  |  | 23887240.04 |  |  |  | 25144463.2 |  |  |  | 26401686.36 |  |  |  | 27658909.52 |  |  |  | 28916132.68 |  |  |  | 30173355.84
| PERCENTUAL ACUMULADO |  | 4.167% |  |  |  | 8.333% |  |  |  | 12.5% |  |  |  | 16.67% |  |  |  | 20.83% |  |  |  | 25% |  |  |  | 29.17% |  |  |  | 33.33% |  |  |  | 37.5% |  |  |  | 41.67% |  |  |  | 45.83% |  |  |  | 50% |  |  |  | 54.17% |  |  |  | 58.33% |  |  |  | 62.5% |  |  |  | 66.67% |  |  |  | 70.83% |  |  |  | 75% |  |  |  | 79.17% |  |  |  | 83.33% |  |  |  | 87.5% |  |  |  | 91.67% |  |  |  | 95.83% |  |  |  | 100%

## CURVA ABC DE SERVIÇOS
CURVA ABC DE SERVIÇOS
OBJETO: | Contratação de empresa, ou consórcio de empresas, com prática na execução de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos no âmbito da Secretaria de Estado da Infraestrutura – SEINFRA | [5 empty] | DATA: | 10/12/2024
LOCAL: | Rua 05, n. 833, Quadra C5, Lote 23, Setor Oeste, Goiânia - GO | [5 empty] | REVISÃO: | 00
BASE: | SINAPI - 10/2024 (GO) / SETOP - 07/2024 (MG) / SEINFRA - 028 (CE) / EMBASA - 05/2024 (BA) |  |  |  | PRAZO: | 24 MESES | BDI OBRA: | 44.58%
Banco | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
Próprio | 00003 | Apoiar a elaboração e análise de anteprojetos, projetos básicos e executivos de engenharia | mês | 24 | 90452.45 | 2170858.8 | 10.4% | 10.4%
Próprio | 00004 | Apoiar a elaboração, análise e revisão de documentação de planejamento de contratações de projetos e obras de infraestrutura | mês | 24 | 69171.49 | 1660115.76 | 7.955% | 18.36%
Próprio | 00008 | Apoiar a elaboração, análise e revisão de relatórios diários de obras segundo as diretrizes da área técnica | mês | 24 | 63180.09 | 1516322.16 | 7.266% | 25.62%
Próprio | 00011 | Apoiar a elaboração e análise de projetos de infraestrutura | mês | 24 | 58448.27 | 1402758.48 | 6.722% | 32.34%
Próprio | 00014 | Apoiar a elaboração e revisão de relatórios de análise e/ou fiscalização de projetos de infraestrutura | mês | 24 | 55420.04 | 1330080.96 | 6.373% | 38.72%
Próprio | 00021 | Apoiar a elaboração, análise e revisão de estudos de viabilidade para implantação de loteamentos | mês | 24 | 48978.43 | 1175482.32 | 5.632% | 44.35%
Próprio | 00018 | Apoiar a elaboração, análise e revisão de Programas, Planos e Relatórios de políticas públicas habitacionais de interesse social, para subsidiar decisões administrativas | mês | 24 | 43649.86 | 1047596.64 | 5.02% | 49.37%
Próprio | 00006 | Apoiar a elaboração, análise e revisão de Relatórios de Vistoria de obras e projetos de interesse da SEINFRA | mês | 24 | 41502.45 | 996058.8 | 4.773% | 54.14%
Próprio | 00009 | Apoiar a elaboração, análise e revisão de relatórios de gestão de contratos de obras de infraestrutura | mês | 24 | 40560.34 | 973448.16 | 4.664% | 58.81%
Próprio | 00025 | Apoiar a elaboração, análise e revisão de relatórios de projetos de infraestrutura de saneamento para subsidiar suas aprovações | mês | 24 | 37580.62 | 901934.88 | 4.322% | 63.13%
Próprio | 00024 | Apoiar a elaboração e análise de estudos de prospecção e pós-prospecção de poços tubulares profundos (PTP) e poços artesianos para subsidiar a a aprovação dos estudos e a elaboração de projetos de engenharia de abastecimento de água e esgoto | mês | 24 | 30229.62 | 725510.88 | 3.476% | 66.6%
Próprio | 00028 | Apoiar a elaboração de notas técnicas, despachos e boletins com indicação de providências a serem tomadas e/ou recomendações de melhoria | mês | 24 | 28413.76 | 681930.24 | 3.268% | 69.87%
Próprio | 00010 | Apoiar a elaboração e análise de medição de contratos de obras de engenharia | mês | 24 | 27850.74 | 668417.76 | 3.203% | 73.08%
Próprio | 00027 | Apoiar a inspeção, inclusive in loco das obras contratadas | mês | 24 | 27106.01 | 650544.24 | 3.117% | 76.19%
Próprio | 00022 | Apoiar a elaboração, análise e revisão de Programas, Planos e Relatórios de políticas públicas de saneamento | mês | 24 | 19572.5 | 469740 | 2.251% | 78.44%
Próprio | 00005 | Apoiar a elaboração, análise e revisão de estudos e relatórios ambientais (EIA, RIMA, e afins) relacionados aos projetos e obras de infraestrutura | mês | 24 | 18964.5 | 455148 | 2.181% | 80.62%
Próprio | 00007 | Apoiar a gestão de documentos e informações dos processos internos afim de subsidiar a retroalimentação e melhoria dos procedimentos | mês | 24 | 17340.65 | 416175.6 | 1.994% | 82.62%
Próprio | 00026 | Apoiar a análise de contratos e procedimentos licitatórios, com base na legislação aplicável ao setor público | mês | 24 | 17011.91 | 408285.84 | 1.956% | 84.57%
Próprio | 00001 | Apoiar a elaboração, análise e revisão de normativas técnicas e administrativas; | mês | 24 | 16448.89 | 394773.36 | 1.892% | 86.47%
Próprio | 00002 | Apoiar a elaboração, análise e revisão de Programas, Planos e Anteprojetos de infraestrutura | mês | 24 | 16448.89 | 394773.36 | 1.892% | 88.36%
Próprio | 00017 | Apoiar a elaboração, análise e revisão de processos de Regularização Fundiária de Interesse Social dos imóveis urbanos de domínio do Estado de Goiás, avaliando a conveniência e oportunidade para decisão de instauração do procedimento de regularização | mês | 24 | 16216 | 389184 | 1.865% | 90.22%
Próprio | 00029 | Assessorar o escritório de compliance e apoiar a implantação da gestão de riscos e aprimoramento dos controles primários | mês | 24 | 15704.17 | 376900.08 | 1.806% | 92.03%
Próprio | 00016 | Apoiar a implementação da metodologia BIM (Building Information Modeling) nos projetos de infraestrutura, inclusive no apoio para elaboração de diretrizes legais que cercam o tema junto à Administração Pública | mês | 24 | 14841.01 | 356184.24 | 1.707% | 93.74%
Próprio | 00023 | Apoiar o levantamento de áreas/zonas indicadas pelo programa de saneamento, avaliando a conveniência e oportunidade para implantação do Programa de Saneamento Rural | mês | 24 | 12221.5 | 293316 | 1.405% | 95.14%
Próprio | 00012 | Apoiar a elaboração, análise e revisão de relatórios de projetos de infraestrutura para subsidiar suas aprovações | mês | 24 | 10375.61 | 249014.64 | 1.193% | 96.33%
Próprio | 00020 | Apoiar a elaboração, análise e revisão de despachos, ofícios, pareceres e demais expedientes no âmbito dos processos administrativos | mês | 24 | 10375.61 | 249014.64 | 1.193% | 97.53%
Próprio | 00013 | Apoiar a elaboração, análise e revisão de documentação de planejamento de contratações de projetos de infraestrutura | mês | 24 | 6225.36 | 149408.64 | 0.7159% | 98.24%
Próprio | 00030 | Apoiar a revisão de respostas e manifestações de ouvidoria, recebidas das áreas técnicas. Apoiar a implementação de boas práticas para promoção da transparência, ouvidoria, e projetos de controle social e participação cidadã. Apoiar o monitoramento de divulgação de dados e informações nas páginas oficiais da internet. Apoiar a elaboração de planos de comunicação e divulgação | mês | 24 | 5184.44 | 124426.56 | 0.5962% | 98.84%
Próprio | 00015 | Apoiar a elaboração e análise de medição de contratos de projetos de engenharia | mês | 24 | 5047.05 | 121129.2 | 0.5804% | 99.42%
Próprio | 00019 | Apoiar a elaboração, análise e revisão de documentação administrativa e técnica referente à tramitação de projetos de lei, decretos e outras normativas legais | mês | 24 | 5047.05 | 121129.2 | 0.5804% | 100%
|  |  | Total sem BDI |  | 20869663.44
|  |  | Total do BDI |  | 9303692.4
|  |  | Total Geral |  | 30173355.84

## BDI NORMAL
BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI
OBJETO: | Contratação de empresa, ou consórcio de empresas, com prática na execução de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos no âmbito da Secretaria de Estado da Infraestrutura – SEINFRA |  |  | DATA: | 10/12/2024
LOCAL: | Rua 05, n. 833, Quadra C5, Lote 23, Setor Oeste, Goiânia - GO |  |  | REVISÃO: | 00
|  | Descrição | % sobre CD
Despesas Indiretas
|  | Administração Central | 10%
|  | Despesas Financeiras | 1.11%
|  | Riscos | 0.72%
|  | Seguros e Garantias Contratuais | 0.14%
|  | Subtotal 1 | 11.97%
Benefícios
|  | Lucro | 12%
|  | Subtotal 1 | 12%
Tributos
|  | PIS | 2.39%
|  | COFINS | 10.99%
|  | ISSQN* | 7.23%
|  | Subtotal 1 | 20.61%
|  | BDI | 44.58%
(*) Limite máximo adotado de 5%, valor variável em função da legislação de cada município. As empresas licitantes deverão adotar as alíquotas pertinentes.
Referência utilizada pela GOINFRA, extraída do Ofício Circular n° 2699/2024 (SEI DNIT n. 17818943), pbulicado em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/engenharia-consultiva-2/bdi/copy_of_bdi-tabela-de-precos-de-consultoria

## ENCARGOS SOCIAIS (hidden)
DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS
OBJETO: | Contratação de empresa, ou consórcio de empresas, com prática na execução de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos no âmbito da Secretaria de Estado da Infraestrutura – SEINFRA |  |  | DATA: | 10/12/2024
LOCAL: | Rua 05, n. 833, Quadra C5, Lote 23, Setor Oeste, Goiânia - GO |  |  | REVISÃO: | 00
BASE: | SINAPI - 10/2024 (GO) / SETOP - 07/2024 (MG) / SEINFRA - 028 (CE) / EMBASA - 05/2024 (BA)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 1% | 1% | 1% | 1%
A | Total | 17.8% | 17.8% | 37.8% | 37.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.81% | Não incide | 17.81% | Não incide
B2 | Feriados | 3.7% | Não incide | 3.7% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.86% | 0.64% | 0.86% | 0.64%
B4 | 13º Salário | 11.18% | 8.33% | 11.18% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.06% | 0.04% | 0.06% | 0.04%
B6 | Faltas Justificadas | 0.75% | 0.56% | 0.75% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 1.36% | Não incide | 1.36% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1% | 0.08% | 0.1% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 0% | 0% | 0% | 0%
B10 | Salário Maternidade | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.03%
B | Total | 35.86% | 9.68% | 35.86% | 9.68%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.91% | 4.4% | 5.91% | 4.4%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14% | 0.1% | 0.14% | 0.1%
C3 | Férias Indenizadas | 12.02% | 8.96% | 12.02% | 8.96%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.52% | 1.88% | 2.52% | 1.88%
C5 | Indenização Adicional | 0.5% | 0.37% | 0.5% | 0.37%
C | Total | 21.09% | 15.71% | 21.09% | 15.71%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 6.38% | 1.72% | 13.56% | 3.66%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.5% | 0.37% | 0.53% | 0.39%
D | Total | 6.88% | 2.09% | 14.09% | 4.05%
TOTAL(A+B+C+D) |  | 81.63% | 45.28% | 108.8% | 67.24%
FONTE: SINAPI - INFORMAÇÃO DIAS DE CHUVA – INMET

## CAPA - MEMORIAL DE CÁLCULO
MEMORIAL DE CÁLCULO

## ALOCAÇÃO DE EQUIPES
LEVANTAMENTO ALOCAÇÃO DE EQUIPES
OBJETO: | Contratação de empresa, ou consórcio de empresas, com prática na execução de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos no âmbito da Secretaria de Estado da Infraestrutura – SEINFRA | [22 empty] | DATA: | 10/12/2024
LOCAL: | Rua 05, n. 833, Quadra C5, Lote 23, Setor Oeste, Goiânia - GO | [22 empty] | REVISÃO: | 00
Produto | Atividade | Equipe | Alocação Equipe - Meses
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Produto 01 - Assessoramento Técnico à Gestão de Planejamento de Obras Públicas | Atividade 1.1 – Apoiar a elaboração, análise e revisão de normativas técnicas e administrativas; | Engenheiro Civil Sênior | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
Engenheiro Civil Pleno
|  | Engenheiro Civil Júnior | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Atividade 1.2 – Apoiar a elaboração, análise e revisão de Programas, Planos e Anteprojetos de infraestrutura; | Engenheiro Civil Sênior | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
Engenheiro Civil Pleno
|  | Engenheiro Civil Júnior | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Atividade 1.3 – Apoiar a elaboração e análise de anteprojetos, projetos básicos e executivos de engenharia; | Engenheiro Civil Sênior
|  | Engenheiro Civil Pleno | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Engenheiro Civil Júnior | bar: Alocação Equipe - Meses 1 to Alocação Equipe - Meses 24
|  | Engenheiro Ambiental Pleno | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
| Atividade 1.4 – Apoiar a elaboração, análise e revisão de documentação de planejamento de contratações de projetos e obras de infraestrutura; | Engenheiro Civil Sênior | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | Engenheiro Civil Pleno | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Engenheiro Civil Júnior | bar: Alocação Equipe - Meses 1 to Alocação Equipe - Meses 24
| Atividade 1.5 – Apoiar a elaboração, análise e revisão de estudos e relatórios ambientais (EIA, RIMA, e afins) relacionados aos projetos e obras de infraestrutura; | Engenheiro Ambiental Sênior
|  | Engenheiro Ambiental Pleno | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Engenheiro Ambiental Júnior
| Atividade 1.6 – Apoiar a elaboração, análise e revisão de Relatórios de Vistoria de obras e projetos de interesse da SEINFRA; | Engenheiro Civil Sênior
Engenheiro Civil Pleno | bar: Alocação Equipe - Meses 1 to Alocação Equipe - Meses 24
Engenheiro Civil Júnior | bar: Alocação Equipe - Meses 1 to Alocação Equipe - Meses 24
| Atividade 1.7 – Apoiar a gestão de documentos e informações dos processos internos afim de subsidiar a retroalimentação e melhoria dos procedimentos. | Engenheiro Civil Sênior | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
Engenheiro Civil Pleno
Tecnólogo | bar: Alocação Equipe - Meses 1 to Alocação Equipe - Meses 24
Produto 02 - Assessoramento Técnico à Gestão de Execução de Obras Públicas | Atividade 1.1 – Apoiar a elaboração, análise e revisão de relatórios diários de obras segundo as diretrizes da área técnica | Engenheiro Civil Sênior | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Engenheiro Civil Pleno
|  | Engenheiro Civil Júnior | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
| Atividade 1.2 – Apoiar a elaboração, análise e revisão de relatórios de gestão de contratos de obras de infraestrutura | Engenheiro Civil Sênior | bar: Alocação Equipe - Meses 1 to Alocação Equipe - Meses 24
Engenheiro Civil Pleno
|  | Engenheiro Civil Júnior | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
| Atividade 1.3 – Apoiar a elaboração e análise de medição de contratos de obras de engenharia | Engenheiro Civil Sênior | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Engenheiro Civil Pleno
|  | Engenheiro Civil Júnior | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Produto 03 - Assessoramento Técnico à Elaboração de Projetos e Orçamentos de Obras | Atividade 1.1 – Apoiar a elaboração e análise de projetos de infraestrutura | Engenheiro Eletricista Sênior
|  | Engenheiro Eletricista Pleno | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Engenheiro Eletricista Júnior
Engenheiro Mecânico Sênior
|  | Engenheiro Mecânico Pleno | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Engenheiro Mecânico Júnior
Arquiteto Sênior
|  | Arquiteto Pleno | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Arquiteto Júnior | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Engenheiro Civil Sênior | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | Engenheiro Civil Pleno | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | Engenheiro Civil Júnior | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
| Atividade 1.2 – Apoiar a elaboração, análise e revisão de relatórios de projetos de infraestrutura para subsidiar suas aprovações | Engenheiro Civil Sênior
|  | Engenheiro Civil Pleno | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | Engenheiro Civil Júnior | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
| Atividade 1.3 – Apoiar a elaboração, análise e revisão de documentação de planejamento de contratações de projetos de infraestrutura | Engenheiro Civil Sênior
|  | Engenheiro Civil Pleno | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
|  | Engenheiro Civil Júnior | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
| Atividade 1.4 – Apoiar a elaboração e revisão de relatórios de análise e/ou fiscalização de projetos de infraestrutura | Engenheiro Eletricista Sênior
|  | Engenheiro Eletricista Pleno | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Engenheiro Eletricista Júnior
Engenheiro Mecânico Sênior
|  | Engenheiro Mecânico Pleno | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Engenheiro Mecânico Júnior
Arquiteto Sênior
|  | Arquiteto Pleno | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Arquiteto Júnior | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Engenheiro Civil Sênior | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | Engenheiro Civil Pleno | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | Engenheiro Civil Júnior | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Atividade 1.5 – Apoiar a elaboração e análise de medição de contratos de projetos de engenharia | Engenheiro Civil Sênior
Engenheiro Civil Pleno
|  | Engenheiro Civil Júnior | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
| Atividade 1.6 – Apoiar a implementação da metodologia BIM (Building Information Modeling) nos projetos de infraestrutura, inclusive no apoio para elaboração de diretrizes legais que cercam o tema junto à Administração Pública | Engenheiro Civil Sênior | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Engenheiro Civil Pleno | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Engenheiro Civil Júnior
Produto 04 - Assessoramento Técnico à Gestão de Planejamento Habitacional | Atividade 1.1 – Apoiar a elaboração, análise e revisão de processos de Regularização Fundiária de Interesse Social dos imóveis urbanos de domínio do Estado de Goiás, avaliando a conveniência e oportunidade para decisão de instauração do procedimento de regularização; | Advogado Sênior | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Advogado Pleno | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Atividade 1.2 – Apoiar a elaboração, análise e revisão de Programas, Planos e Relatórios de políticas públicas habitacionais de interesse social, para subsidiar decisões administrativas; | Engenheiro Civil Sênior | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Engenheiro Civil Pleno | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
|  | Engenheiro Civil Júnior | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
Arquiteto Sênior
Arquiteto Pleno
|  | Arquiteto Júnior | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Atividade 1.3 – Apoiar a elaboração, análise e revisão de documentação administrativa e técnica referente à tramitação de projetos de lei, decretos e outras normativas legais; | Engenheiro Civil Sênior
Engenheiro Civil Pleno
|  | Engenheiro Civil Júnior | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
| Atividade 1.4 – Apoiar a elaboração, análise e revisão de despachos, ofícios, pareceres e demais expedientes no âmbito dos processos administrativos; | Engenheiro Civil Sênior
|  | Engenheiro Civil Pleno | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | Engenheiro Civil Júnior | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
| Atividade 1.5 – Apoiar a elaboração, análise e revisão de estudos de viabilidade para implantação de loteamentos. | Engenheiro Civil Sênior | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Engenheiro Civil Pleno | bar: Alocação Equipe - Meses 1 to Alocação Equipe - Meses 24
|  | Engenheiro Civil Júnior | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
Arquiteto Sênior
Arquiteto Pleno
|  | Arquiteto Júnior | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Produto 05 - Assessoramento Técnico à Gestão de Planejamento de Saneamento | Atividade 1.1 – Apoiar a elaboração, análise e revisão de Programas, Planos e Relatórios de políticas públicas de saneamento
|  | Geólogo Sênior | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Economista Sênior | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
Atividade 1.2 – Apoiar o levantamento de áreas/zonas indicadas pelo programa de saneamento, avaliando a conveniência e oportunidade para implantação do Programa de Saneamento Rural
|  | Geólogo Sênior | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | Economista Sênior | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
| Atividade 1.3 – Apoiar a elaboração e análise de estudos de prospecção e pós-prospecção de poços tubulares profundos (PTP) e poços artesianos para subsidiar a a aprovação dos estudos e a elaboração de projetos de engenharia de abastecimento de água e esgoto | Geólogo Sênior | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Engenheiro Civil Pleno | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Economista Sênior | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
| Atividade 1.4 – Apoiar a elaboração, análise e revisão de relatórios de projetos de infraestrutura de saneamento para subsidiar suas aprovações | Engenheiro Civil Pleno | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Geólogo Sênior | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
|  | Economista Sênior | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
Produto 06 - Assessoramento Técnico à Gestão de Controle Interno | Atividade 1.1 – Apoiar a análise de contratos e procedimentos licitatórios, com base na legislação aplicável ao setor público; | Engenheiro Civil Sênior | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | Engenheiro Civil Pleno | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Engenheiro Civil Júnior
| Atividade 1.2 – Apoiar a inspeção, inclusive in loco das obras contratadas; | Engenheiro Civil Sênior | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | Engenheiro Civil Pleno | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Engenheiro Civil Júnior | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Atividade 1.3 – Apoiar a elaboração de notas técnicas, despachos e boletins com indicação de providências a serem tomadas e/ou recomendações de melhoria; | Engenheiro Civil Sênior | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Engenheiro Civil Pleno | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Engenheiro Civil Júnior | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
| Atividade 1.4 – Assessorar o escritório de compliance e apoiar a implantação da gestão de riscos e aprimoramento dos controles primários. | Engenheiro Civil Sênior
|  | Engenheiro Civil Pleno | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Engenheiro Civil Júnior | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
| Atividade 1.5 – Apoiar a revisão de respostas e manifestações de ouvidoria, recebidas das áreas técnicas. Apoiar a implementação de boas práticas para promoção da transparência, ouvidoria, e projetos de controle social e participação cidadã. Apoiar o monitoramento de divulgação de dados e informações nas páginas oficiais da internet. Apoiar a elaboração de planos de comunicação e divulgação. | Jornalista | bar: Alocação Equipe - Meses 1 to Alocação Equipe - Meses 24

## TOTAL PROFISSIONAIS
LEVANTAMENTO TOTAL DE PROFISSIONAIS POR PRODUTOS
OBJETO: | Contratação de empresa, ou consórcio de empresas, com prática na execução de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos no âmbito da Secretaria de Estado da Infraestrutura – SEINFRA | [5 empty] | DATA: | 10/12/2024
LOCAL: | Rua 05, n. 833, Quadra C5, Lote 23, Setor Oeste, Goiânia - GO | [5 empty] | REVISÃO: | 00
PROFISSIONAIS |  | PRODUTOS
|  | Produto 01 - Assessoramento Técnico à Gestão de Planejamento de Obras Públicas | Produto 02 - Assessoramento Técnico à Gestão de Execução de Obras Públicas | Produto 03 - Assessoramento Técnico à Elaboração de Projetos e Orçamentos de Obras | Produto 04 - Assessoramento Técnico à Gestão de Planejamento Habitacional | Produto 05 - Assessoramento Técnico à Gestão de Planejamento de Saneamento | Produto 06 - Assessoramento Técnico à Gestão de Controle Interno | TOTAL
Engenheiro Civil Júnior |  | 4 | 4 | 1 | 1 |  | 1 | 11
Engenheiro Civil Pleno |  | 6 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 12
Engenheiro Civil Sênior |  | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 6
Engenheiro Ambiental Júnior |  | 0 | [5 empty] | 0
Engenheiro Ambiental Pleno |  | 1 | [5 empty] | 1
Engenheiro Ambiental Sênior | [7 empty] | 0
Engenheiro Eletricista Júnior | [7 empty] | 0
Engenheiro Eletricista Pleno |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Engenheiro Eletricista Sênior | [7 empty] | 0
Engenheiro Mecânico Júnior | [7 empty] | 0
Engenheiro Mecânico Pleno |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Engenheiro MecânicoJúnior | [7 empty] | 0
Arquiteto Júnior |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2
Arquiteto Pleno |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Advogado Júnior | [7 empty] | 0
Advogado Pleno |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
Advogado Sênior |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
Geólogo Sênior | [5 empty] | 2 |  | 2
Economista Sênior | [5 empty] | 1 |  | 1
Tecnólogo |  | 1 | [5 empty] | 1
Jornalista | [6 empty] | 1 | 1
TOTAL |  | 13 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 41