## Resumo
| GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes |  | Data: | 2026-07-13
Setor Responsável: | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento: | 202600036011061
Descrição: | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
RESUMO DO ORÇAMENTO
PROCESSO | DESCRIÇÃO | EXTENSÃO | BDI APLICADO | TOTAL
202600036011061 | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO) | 24.2 | 27.21% | 52570775
202600036011061 | PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-425 | 24.2 | 45.04% | 1416057.91
| TOTAL GERAL: |  |  | 53986832.91

## ORÇAMENTO T332
|  | GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes |  |  |  |  | 13/07/2026 - 10:14
Orçamento Sintético
Setor | : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento | : 202600036011061-3/2026 | [6 empty] | Data Orçamento : 30/06/2026
Descrição | : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão | : TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 24,20 Km
Data Base : 01/04/2026
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
PROJETOS DE ENGENHARIA
45835 |  | PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA DE 15 A 40 KM | 45.04 |  | Km | 24.2 |  |  | 58514.79 |  | 1416057.91
Total do Grupo : | [9 empty] | 1416057.91
Total do Orçamento : | [9 empty] | 1416057.91
Setor | : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento | : 202600036011061-3/2026 | [6 empty] | Data Orçamento : 30/06/2026
Descrição | : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão | : TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 24,20 Km
Data Base : 01/04/2026
Discriminação |  |  |  | Percentual |  |  | Preço |  |  | Preço/Km
PROJETOS DE ENGENHARIA |  |  |  | 100 |  |  | 1416057.91 |  |  | 58514.78
Total geral |  |  |  | 100 |  |  | 1416057.91 |  |  | 58514.78
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

## COMPOSIÇÃO T332
| GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes | [26 empty] | 13/07/2026 - 10:14
Relatório de Composição do Serviço do Orçamento
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: 45835 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA DE 15 A 40 KM | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [26 empty] | 0
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 0
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
COMPONENTE AMBIENTAL | [7 empty] | PRODUTO 017 |  |  | Km |  |  | 225.41 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 225.41
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUÇÃO | [7 empty] | PRODUTO 021 |  |  | Km |  |  | 320.99 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 320.99
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL PRÉVIO - DAP | [7 empty] | PRODUTO 002 |  |  | Km |  |  | 901.66 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 901.66
DOCUMENTAÇÃO PARA DUP (DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA) | [7 empty] | PRODUTO 009 |  |  | Km |  |  | 1288.51 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1288.51
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA | [7 empty] | PRODUTO 001A |  |  | Km |  |  | 9113.68 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 9113.68
ESTUDOS DE TRAFÉGO | [7 empty] | PRODUTO 006 |  |  | Km |  |  | 1649.32 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1649.32
ESTUDOS GEOLÓGICOS | [7 empty] | PRODUTO 004 |  |  | Km |  |  | 519.26 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 519.26
ESTUDOS GEOTÉCNICOS | [7 empty] | PRODUTO 010 |  |  | Km |  |  | 8000.83 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 8000.83
ESTUDOS HIDROLÓGICOS | [7 empty] | PRODUTO 007 |  |  | Km |  |  | 903.67 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 903.67
ESTUDOS TOPOGRÁFICOS | [7 empty] | PRODUTO 005 |  |  | Km |  |  | 5449.96 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 5449.96
ORÇAMENTO E MEMORIAIS DE CÁLCULO | [7 empty] | PRODUTO 020 |  |  | Km |  |  | 627.6 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 627.6
PROJETO AMBIENTAL | [7 empty] | PRODUTO 016 |  |  | Km |  |  | 3266.69 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 3266.69
PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO | [7 empty] | PRODUTO 015 |  |  | Km |  |  | 481.48 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 481.48
PROJETO DE DRENAGEM | [7 empty] | PRODUTO 013 |  |  | Km |  |  | 836 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 836
PROJETO DE INTERFERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO E REDE ELÉTRICA | [7 empty] | PRODUTO 019 |  |  | Km |  |  | 180.04 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 180.04
PROJETO DE PAISAGISMO | [7 empty] | PRODUTO 018 |  |  | Km |  |  | 211.41 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 211.41
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | PRODUTO 012 |  |  | Km |  |  | 2318.15 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 2318.15
PROJETO DE SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | [7 empty] | PRODUTO 014 |  |  | Km |  |  | 777.36 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 777.36
PROJETO DE TERRAPLENAGEM | [7 empty] | PRODUTO 011 |  |  | Km |  |  | 1528.35 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1528.35
PROJETO EXECUTIVO | [7 empty] | PRODUTO 022 |  |  | Km |  |  | 418.75 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 418.75
PROJETO GEOMÉTRICO E INTERSECÇÕES | [7 empty] | PRODUTO 008 |  |  | Km |  |  | 1076.04 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1076.04
RELATÓRIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES | [7 empty] | PRODUTO 003 |  |  | Km |  |  | 248.74 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 248.74
(G)Total: | [26 empty] | 40343.9
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 40343.9
BDI: 45,04% | [26 empty] | 18170.89
Preço unitário total: | [26 empty] | 58514.79
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: PRODUTO 001A EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [26 empty] | 0
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 0
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO RODOVIÁRIO | [7 empty] | SUBPROD.01A-B |  |  | Km |  |  | 617.66 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 617.66
EQUIPE FIXA TÉCNICA - PROJETO RODOVIÁRIO | [7 empty] | SUBPROD.01A-A |  |  | Km |  |  | 8496.02 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 8496.02
(G)Total: | [26 empty] | 9113.68
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 9113.68
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 9113.68
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: PRODUTO 002 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL PRÉVIO - DAP | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [26 empty] | 0
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 0
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
ANÁLISE DA NECESSIDADE DE REMOÇÃO DE PESSOAS OU IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS DE DOMÍNIO PRIVADO (INCLUSO MAPEAMENTO) - QUANDO APLICÁVEL | [7 empty] | SUBPROD.02D |  |  | Km |  |  | 85.87 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 85.87
ANÁLISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E ÁREAS DE INTERESSE DE OUTROS ORGÃOS (IPHAM, IBAMA, ICMBio, DNIT, ANAC, ANTT, INCRA...) | [7 empty] | SUBPROD.02B |  |  | Km |  |  | 257.62 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 257.62
CARACTERIZAÇÃO DOS MEIOS FÍSICOS, BIÓTICOS E SOCIO-ECONÔMICOS | [7 empty] | SUBPROD.02A |  |  | Km |  |  | 257.62 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 257.62
MAPEAMENTO DA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA E DOS PASSIVOS AMBIENTAIS (QUANDO APLICÁVEL) | [7 empty] | SUBPROD.02C |  |  | Km |  |  | 214.68 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 214.68
RELATÓRIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL PRÉVIO (DAP) | [7 empty] | SUBPROD.02E |  |  | Km |  |  | 85.87 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 85.87
(G)Total: | [26 empty] | 901.66
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 901.66
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 901.66
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: PRODUTO 003 RELATÓRIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [26 empty] | 0
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 0
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
ALTERNATIVAS DE TRAÇADO | [7 empty] | SUBPROD.03A |  |  | Km |  |  | 160.49 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 160.49
DEFINIÇÃO DOS POSTOS DE COLETA FLUVIOMÉTRICOS E PLUVIOMÉTRICOS | [7 empty] | SUBPROD.03C |  |  | Km |  |  | 16.04 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 16.04
DEFINIÇÃO DOS POSTOS DE CONTAGEM | [7 empty] | SUBPROD.03B |  |  | Km |  |  | 8.02 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 8.02
ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES | [7 empty] | SUBPROD.03D |  |  | Km |  |  | 64.19 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 64.19
(G)Total: | [26 empty] | 248.74
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 248.74
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 248.74
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: PRODUTO 004 ESTUDOS GEOLÓGICOS | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [26 empty] | 0
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 0
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTUDOS GEOLÓGICOS | [7 empty] | SUBPROD.04B |  |  | Km |  |  | 180.04 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 180.04
LEVANTAMENTO EM CAMPO | [7 empty] | SUBPROD.04A |  |  | Km |  |  | 339.22 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 339.22
(G)Total: | [26 empty] | 519.26
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 519.26
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 519.26
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: PRODUTO 005 ESTUDOS TOPOGRÁFICOS | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [26 empty] | 0
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 0
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
ELABORAÇÃO DE PLANTAS TOPOGRÁFICAS | [7 empty] | SUBPROD.05D |  |  | Km |  |  | 320.99 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 320.99
ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTUDOS TOPOGRÁFICOS | [7 empty] | SUBPROD.05E |  |  | Km |  |  | 402.9 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 402.9
IMPLANTAÇÃO DOS MARCOS | [7 empty] | SUBPROD.05A |  |  | Km |  |  | 275.92 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 275.92
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO | [7 empty] | SUBPROD.05B |  |  | Km |  |  | 4289.66 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 4289.66
PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS | [7 empty] | SUBPROD.05C |  |  | Km |  |  | 160.49 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 160.49
(G)Total: | [26 empty] | 5449.96
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 5449.96
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 5449.96
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: PRODUTO 006 ESTUDOS DE TRAFÉGO | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [26 empty] | 0
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 0
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
COLETA DE DADOS EXISTENTES E COMPLEMENTARES (CONTAGEM DE TRÁFEGO) | [7 empty] | SUBPROD.06B |  |  | Km |  |  | 1424.65 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1424.65
ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTUDO DE TRÁFEGO | [7 empty] | SUBPROD.06D |  |  | Km |  |  | 64.19 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 64.19
ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRÁFEGO ATUAL E FUTURO | [7 empty] | SUBPROD.06A |  |  | Km |  |  | 64.19 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 64.19
TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAÇÃO DO ESTUDO | [7 empty] | SUBPROD.06C |  |  | Km |  |  | 96.29 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 96.29
(G)Total: | [26 empty] | 1649.32
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 1649.32
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 1649.32
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: PRODUTO 007 ESTUDOS HIDROLÓGICOS | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [26 empty] | 0
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 0
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES | [7 empty] | SUBPROD.07B |  |  | Km |  |  | 163.27 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 163.27
CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO COM CONTRIBUIÇÃO DE RAMPAS PARA PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE | [7 empty] | SUBPROD.07G |  |  | Km |  |  | 20.4 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 20.4
CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DAS OAC's | [7 empty] | SUBPROD.07E |  |  | Km |  |  | 122.45 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 122.45
CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DAS OAE's (PONTES - MÉTODO DNIT) | [7 empty] | SUBPROD.07F |  |  | Km |  |  | 148.57 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 148.57
CÁLCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS DE PLUVIOMETRIA DA REGIÃO | [7 empty] | SUBPROD.07C |  |  | Km |  |  | 81.63 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 81.63
CÁLCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS FLUVIOMÉTRICOS DA REGIÃO | [7 empty] | SUBPROD.07D |  |  | Km |  |  | 81.63 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 81.63
DELIMITAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS E DA REGIÃO DO PROJETO | [7 empty] | SUBPROD.07A |  |  | Km |  |  | 204.09 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 204.09
ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTUDOS HIDROLÓGICOS | [7 empty] | SUBPROD.07H |  |  | Km |  |  | 81.63 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 81.63
(G)Total: | [26 empty] | 903.67
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 903.67
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 903.67
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: PRODUTO 008 PROJETO GEOMÉTRICO E INTERSECÇÕES | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [26 empty] | 0
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 0
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
ELABORAÇÃO DE DESENHOS, RELATÓRIO E VOLUME DE PROJETO GEOMÉTRICO | [7 empty] | SUBPROD.08D |  |  | Km |  |  | 209.37 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 209.37
NOTAS DE SERVIÇO - VOLUME - SEÇÃO TRANSVERSAL | [7 empty] | SUBPROD.08C |  |  | Km |  |  | 96.29 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 96.29
PROJETO ALTIMÉTRICO | [7 empty] | SUBPROD.08B |  |  | Km |  |  | 385.19 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 385.19
PROJETO PLANIMÉTRICO | [7 empty] | SUBPROD.08A |  |  | Km |  |  | 385.19 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 385.19
(G)Total: | [26 empty] | 1076.04
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 1076.04
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 1076.04
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: PRODUTO 009 DOCUMENTAÇÃO PARA DUP (DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA) | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [26 empty] | 0
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 0
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
AVALIAÇÃO DE CUSTOS (ESTIMATIVA) | [7 empty] | SUBPROD.09D |  |  | Km |  |  | 641.98 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 641.98
IDENTIFICAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DOS IMÓVEIS A SEREM DESAPROPRIADOS | [7 empty] | SUBPROD.09A |  |  | Km |  |  | 404.41 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 404.41
MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E CONFRONTAÇÕES | [7 empty] | SUBPROD.09C |  |  | Km |  |  | 59.31 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 59.31
PLANTAS DE DESAPROPRIAÇÃO | [7 empty] | SUBPROD.09B |  |  | Km |  |  | 118.62 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 118.62
QUADRO RESUMO DE ÁREAS A DESAPROPRIAR | [7 empty] | SUBPROD.09E |  |  | Km |  |  | 64.19 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 64.19
(G)Total: | [26 empty] | 1288.51
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 1288.51
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 1288.51
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: PRODUTO 010 ESTUDOS GEOTÉCNICOS | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [26 empty] | 0
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 0
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
ENSAIOS GEOTÉCNICOS | [7 empty] | SUBPROD.10F |  |  | Km |  |  | 3699.52 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 3699.52
RELATÓRIO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS | [7 empty] | SUBPROD.10G |  |  | Km |  |  | 160.49 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 160.49
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - PEDREIRA E AREAL | [7 empty] | SUBPROD.10E |  |  | Km |  |  | 370.67 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 370.67
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE EMPRÉSTIMOS | [7 empty] | SUBPROD.10B |  |  | Km |  |  | 1357.5 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1357.5
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE JAZIDAS | [7 empty] | SUBPROD.10C |  |  | Km |  |  | 1050.79 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1050.79
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBLEITO | [7 empty] | SUBPROD.10A |  |  | Km |  |  | 939.8 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 939.8
SONDAGEM ROTATIVA | [7 empty] | SUBPROD.10D |  |  | Km |  |  | 422.06 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 422.06
(G)Total: | [26 empty] | 8000.83
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 8000.83
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 8000.83
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: PRODUTO 011 PROJETO DE TERRAPLENAGEM | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [26 empty] | 0
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 0
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
CLASSIFICAÇÃO DE MATERIAIS E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MASSA (QDM) | [7 empty] | SUBPROD.11A |  |  | Km |  |  | 481.48 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 481.48
ELABORAÇÃO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, DESENHOS ESQUEMÁTICOS, LINEAR DE DISTRIBUIÇÃO, SEÇÕES TRANSVERSAIS) | [7 empty] | SUBPROD.11B |  |  | Km |  |  | 628.12 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 628.12
RELATÓRIO E VOLUME DO PROJETO DE TERRAPLENAGEM | [7 empty] | SUBPROD.11C |  |  | Km |  |  | 418.75 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 418.75
(G)Total: | [26 empty] | 1528.35
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 1528.35
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 1528.35
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: PRODUTO 012 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [26 empty] | 0
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 0
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE PROJETO | [7 empty] | SUBPROD.12A |  |  | Km |  |  | 448.28 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 448.28
DIVISÃO DE TRECHOS HOMOGÊNEOS DE SUBLEITO | [7 empty] | SUBPROD.12B |  |  | Km |  |  | 287.79 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 287.79
ELABORAÇÃO DE DESENHOS | [7 empty] | SUBPROD.12E |  |  | Km |  |  | 336.67 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 336.67
ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E VOLUME DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | SUBPROD.12F |  |  | Km |  |  | 209.37 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 209.37
MEMORIAL DE CÁLCULO E QUANTITATIVOS | [7 empty] | SUBPROD.12D |  |  | Km |  |  | 460.46 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 460.46
PRÉ-DIMENSIONAMENTO | [7 empty] | SUBPROD.12C |  |  | Km |  |  | 575.58 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 575.58
(G)Total: | [26 empty] | 2318.15
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 2318.15
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 2318.15
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: PRODUTO 013 PROJETO DE DRENAGEM | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [26 empty] | 0
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 0
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
DEFINIÇÃO DAS SOLUÇÕES DE DRENAGEM E PRÉ-DRENAGEM | [7 empty] | SUBPROD.13C |  |  | Km |  |  | 64.19 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 64.19
DELIMITAÇÃO DAS BACIAS DE DRENAGEM (PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM) | [7 empty] | SUBPROD.13B |  |  | Km |  |  | 128.39 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 128.39
DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL | [7 empty] | SUBPROD.13E |  |  | Km |  |  | 418.75 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 418.75
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM PROJETADA E VERIFICAÇÃO DE SUFICIÊNCIA HIDRÁULICA DAS OBRAS EXISTENTES | [7 empty] | SUBPROD.13D |  |  | Km |  |  | 64.19 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 64.19
ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO, VOLUME DE PROJETO DE DRENAGEM E NOTAS DE SERVIÇO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E OAC's | [7 empty] | SUBPROD.13F |  |  | Km |  |  | 96.29 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 96.29
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES | [7 empty] | SUBPROD.13A |  |  | Km |  |  | 64.19 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 64.19
(G)Total: | [26 empty] | 836
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 836
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 836
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: PRODUTO 014 PROJETO DE SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [26 empty] | 0
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 0
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE PROJETO | [7 empty] | SUBPROD.14A |  |  | Km |  |  | 64.19 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 64.19
ELABORAÇÃO DE DESENHOS, INCLUINDO PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA FAUNA INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA | [7 empty] | SUBPROD.14B |  |  | Km |  |  | 295.89 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 295.89
ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO E VOLUME DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | [7 empty] | SUBPROD.14D |  |  | Km |  |  | 160.49 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 160.49
PRÉ-DIMENSIONAMENTO | [7 empty] | SUBPROD.14C |  |  | Km |  |  | 256.79 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 256.79
(G)Total: | [26 empty] | 777.36
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 777.36
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 777.36
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: PRODUTO 015 PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [26 empty] | 0
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 0
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO E PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO | [7 empty] | SUBPROD.15B |  |  | Km |  |  | 320.99 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 320.99
PESQUISA DE MERCADO | [7 empty] | SUBPROD.15A |  |  | Km |  |  | 160.49 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 160.49
(G)Total: | [26 empty] | 481.48
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 481.48
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 481.48
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: PRODUTO 016 PROJETO AMBIENTAL | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [26 empty] | 0
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 0
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
ESTUDO DAS VIBRAÇÕES E RESPOSTA SÍSMICA (QUANDO APLICÁVEL) | [7 empty] | SUBPROD.16H |  |  | Km |  |  | 326.92 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 326.92
ESTUDO DIAGNÓSTICO DE FAUNA | [7 empty] | SUBPROD.16A |  |  | Km |  |  | 597.73 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 597.73
ESTUDO DIAGNÓSTICO DE FLORA | [7 empty] | SUBPROD.16C |  |  | Km |  |  | 709.98 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 709.98
GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML) | [7 empty] | SUBPROD.16G |  |  | Km |  |  | 128.81 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 128.81
MEMORIAL DE CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO (MCE) | [7 empty] | SUBPROD.16D |  |  | Km |  |  | 214.68 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 214.68
OUTORGA DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS | [7 empty] | SUBPROD.16F |  |  | Km |  |  | 251.05 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 251.05
PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E MINIMIZAÇÃO DE IMPACTOS DE FAUNA RELACIONADOS À SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA (QUANDO APLICÁVEL) | [7 empty] | SUBPROD.16B |  |  | Km |  |  | 343.5 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 343.5
PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PGRS) | [7 empty] | SUBPROD.16E |  |  | Km |  |  | 96.29 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 96.29
RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE IMPACTO SOBRE PATRIMÔNIO ESPELEOLÓGICO E CAVIDADES (QUANDO APLICÁVEL) | [7 empty] | SUBPROD.16I |  |  | Km |  |  | 214.68 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 214.68
RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE IMPACTO SOBRE SÍTIO ARQUEOLÓGICO - COM PREENCHIMENTO DA FCA E OBTENÇÃO DO TCE (QUANDO APLICÁVEL) | [7 empty] | SUBPROD.16J |  |  | Km |  |  | 383.05 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 383.05
(G)Total: | [26 empty] | 3266.69
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 3266.69
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 3266.69
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: PRODUTO 017 COMPONENTE AMBIENTAL | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [26 empty] | 0
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 0
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSÃO E ASSOREAMENTO | [7 empty] | SUBPROD.17A |  |  | Km |  |  | 32.2 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 32.2
PROGRAMA DE CONTROLE DE RUÍDOS E VIBRAÇÕES | [7 empty] | SUBPROD.17C |  |  | Km |  |  | 32.2 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 32.2
PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS | [7 empty] | SUBPROD.17B |  |  | Km |  |  | 32.2 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 32.2
RELATÓRIO CONSOLIDADO PBA | [7 empty] | SUBPROD.17D |  |  | Km |  |  | 128.81 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 128.81
(G)Total: | [26 empty] | 225.41
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 225.41
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 225.41
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: PRODUTO 018 PROJETO DE PAISAGISMO | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [26 empty] | 0
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 0
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP-18) | [7 empty] | SUBPROD.18A |  |  | Km |  |  | 211.41 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 211.41
(G)Total: | [26 empty] | 211.41
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 211.41
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 211.41
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: PRODUTO 019 PROJETO DE INTERFERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO E REDE ELÉTRICA | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [26 empty] | 0
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 0
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE INTERFERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO E REDE ELÉTRICA | [7 empty] | SUBPROD.19A |  |  | Km |  |  | 180.04 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 180.04
(G)Total: | [26 empty] | 180.04
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 180.04
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 180.04
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: PRODUTO 020 ORÇAMENTO E MEMORIAIS DE CÁLCULO | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [26 empty] | 0
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 0
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO E MEMORIAIS DE CÁLCULO | [7 empty] | SUBPROD.20A |  |  | Km |  |  | 627.6 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 627.6
(G)Total: | [26 empty] | 627.6
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 627.6
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 627.6
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: PRODUTO 021 CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUÇÃO | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [26 empty] | 0
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 0
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUÇÃO | [7 empty] | SUBPROD.21A |  |  | Km |  |  | 320.99 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 320.99
(G)Total: | [26 empty] | 320.99
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 320.99
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 320.99
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: PRODUTO 022 PROJETO EXECUTIVO | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [26 empty] | 0
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 0
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO E VOLUME DE PROJETO EXECUTIVO | [7 empty] | SUBPROD.22A |  |  | Km |  |  | 418.75 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 418.75
(G)Total: | [26 empty] | 418.75
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 418.75
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 418.75
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.01A-A EQUIPE FIXA TÉCNICA - PROJETO RODOVIÁRIO | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
COORDENADOR GERAL |  |  |  |  | 20202 |  | 98.65 |  |  |  |  | 177.91 |  |  |  |  | 80.35 | [6 empty] | 480 |  |  |  |  | 85396.8
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO |  |  |  |  | 20204 |  | 70.1 |  |  |  |  | 127.56 |  |  |  |  | 81.98 | [6 empty] | 960 |  |  |  |  | 122457.6
(B)Total: | [26 empty] | 207854.4
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 207854.4
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 8314.17
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
DIÁRIAS | [7 empty] | 10251 |  |  | un |  |  | 202.06 | [7 empty] | 0.9 | [6 empty] | 181.85
(F)Total: | [26 empty] | 181.85
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 8496.02
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 8496.02
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.01A-B EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO RODOVIÁRIO | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
CH. DE ESCRITÓRIO / SECRET. EXEC. |  |  |  |  | 20241 |  | 15.79 |  |  |  |  | 32.17 |  |  |  |  | 103.75 | [6 empty] | 480 |  |  |  |  | 15441.6
(B)Total: | [26 empty] | 15441.6
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 15441.6
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 617.66
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 617.66
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 617.66
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.02A CARACTERIZAÇÃO DOS MEIOS FÍSICOS, BIÓTICOS E SOCIO-ECONÔMICOS | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
CONSULTOR ESPECIAL - CM (VÍNCULO EVENTUAL - PJ) |  |  |  |  | 20209 |  | 111.82 |  |  |  |  | 134.18 |  |  |  |  | 20 | [6 empty] | 48 |  |  |  |  | 6440.64
(B)Total: | [26 empty] | 6440.64
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 6440.64
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 257.62
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 257.62
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 257.62
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.02B ANÁLISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E ÁREAS DE INTERESSE DE OUTROS ORGÃOS (IPHAM, IBAMA, ICMBio, DNIT, ANAC, ANTT, INCRA...) | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
CONSULTOR ESPECIAL - CM (VÍNCULO EVENTUAL - PJ) |  |  |  |  | 20209 |  | 111.82 |  |  |  |  | 134.18 |  |  |  |  | 20 | [6 empty] | 48 |  |  |  |  | 6440.64
(B)Total: | [26 empty] | 6440.64
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 6440.64
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 257.62
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 257.62
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 257.62
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.02C MAPEAMENTO DA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA E DOS PASSIVOS AMBIENTAIS (QUANDO APLICÁVEL) | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
CONSULTOR ESPECIAL - CM (VÍNCULO EVENTUAL - PJ) |  |  |  |  | 20209 |  | 111.82 |  |  |  |  | 134.18 |  |  |  |  | 20 | [6 empty] | 40 |  |  |  |  | 5367.2
(B)Total: | [26 empty] | 5367.2
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 5367.2
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 214.68
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 214.68
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 214.68
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.02D ANÁLISE DA NECESSIDADE DE REMOÇÃO DE PESSOAS OU IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS DE DOMÍNIO PRIVADO (INCLUSO MAPEAMENTO) - QUANDO APLICÁVEL | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
CONSULTOR ESPECIAL - CM (VÍNCULO EVENTUAL - PJ) |  |  |  |  | 20209 |  | 111.82 |  |  |  |  | 134.18 |  |  |  |  | 20 | [6 empty] | 16 |  |  |  |  | 2146.88
(B)Total: | [26 empty] | 2146.88
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 2146.88
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 85.87
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 85.87
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 85.87
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.02E RELATÓRIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL PRÉVIO (DAP) | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
CONSULTOR ESPECIAL - CM (VÍNCULO EVENTUAL - PJ) |  |  |  |  | 20209 |  | 111.82 |  |  |  |  | 134.18 |  |  |  |  | 20 | [6 empty] | 16 |  |  |  |  | 2146.88
(B)Total: | [26 empty] | 2146.88
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 2146.88
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 85.87
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 85.87
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 85.87
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.03A ALTERNATIVAS DE TRAÇADO | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR |  |  |  |  | 20205 |  | 54.71 |  |  |  |  | 100.31 |  |  |  |  | 83.36 | [6 empty] | 40 |  |  |  |  | 4012.4
(B)Total: | [26 empty] | 4012.4
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 4012.4
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 160.49
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 160.49
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 160.49
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.03B DEFINIÇÃO DOS POSTOS DE CONTAGEM | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR |  |  |  |  | 20205 |  | 54.71 |  |  |  |  | 100.31 |  |  |  |  | 83.36 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 200.62
(B)Total: | [26 empty] | 200.62
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 200.62
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 8.02
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 8.02
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 8.02
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.03C DEFINIÇÃO DOS POSTOS DE COLETA FLUVIOMÉTRICOS E PLUVIOMÉTRICOS | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR |  |  |  |  | 20205 |  | 54.71 |  |  |  |  | 100.31 |  |  |  |  | 83.36 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 401.24
(B)Total: | [26 empty] | 401.24
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 401.24
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 16.04
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 16.04
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 16.04
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.03D ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR |  |  |  |  | 20205 |  | 54.71 |  |  |  |  | 100.31 |  |  |  |  | 83.36 | [6 empty] | 16 |  |  |  |  | 1604.96
(B)Total: | [26 empty] | 1604.96
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 1604.96
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 64.19
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 64.19
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 64.19
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.04A LEVANTAMENTO EM CAMPO | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
AUX. DE ENG. / INSP. DE CAMPO |  |  |  |  | 20221 |  | 22.94 |  |  |  |  | 45.25 |  |  |  |  | 97.26 | [6 empty] | 40 |  |  |  |  | 1810
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR |  |  |  |  | 20205 |  | 54.71 |  |  |  |  | 100.31 |  |  |  |  | 83.36 | [6 empty] | 40 |  |  |  |  | 4012.4
(B)Total: | [26 empty] | 5822.4
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 5822.4
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 232.89
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
DIÁRIAS | [7 empty] | 10251 |  |  | un |  |  | 202.06 | [7 empty] | 0.4 | [6 empty] | 80.82
VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV | [7 empty] | 10201 |  |  | MÊS |  |  | 3508.26 | [7 empty] | 0.007273 | [6 empty] | 25.51
(F)Total: | [26 empty] | 106.33
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 339.22
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 339.22
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.04B ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTUDOS GEOLÓGICOS | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
CADISTA |  |  |  |  | 20228 |  | 14.71 |  |  |  |  | 30.55 |  |  |  |  | 107.72 | [6 empty] | 16 |  |  |  |  | 488.8
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR |  |  |  |  | 20205 |  | 54.71 |  |  |  |  | 100.31 |  |  |  |  | 83.36 | [6 empty] | 40 |  |  |  |  | 4012.4
(B)Total: | [26 empty] | 4501.2
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 4501.2
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 180.04
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 180.04
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 180.04
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.05A IMPLANTAÇÃO DOS MARCOS | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
LABOR. AUX. / TOPÓG. AUX. |  |  |  |  | 20224 |  | 11.51 |  |  |  |  | 25.17 |  |  |  |  | 118.7 | [6 empty] | 40 |  |  |  |  | 1006.8
SERVENTE |  |  |  |  | 20245 |  | 7.5 |  |  |  |  | 18.37 |  |  |  |  | 145.05 | [6 empty] | 80 |  |  |  |  | 1469.6
(B)Total: | [26 empty] | 2476.4
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 2476.4
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 99.05
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO | [7 empty] | 10233 |  |  | MÊS |  |  | 3803.68 | [7 empty] | 0.0066667 | [6 empty] | 25.35
MARCO DE CONCRETO (IP-02 GOINFRA) | [7 empty] | MC7A |  |  | un |  |  | 308.38 | [7 empty] | 0.4 | [6 empty] | 123.35
MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL | [7 empty] | 10242 |  |  | MÊS |  |  | 400.36 | [7 empty] | 0.0066667 | [6 empty] | 2.66
VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV | [7 empty] | 10201 |  |  | MÊS |  |  | 3508.26 | [7 empty] | 0.007273 | [6 empty] | 25.51
(F)Total: | [26 empty] | 176.87
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 275.92
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 275.92
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.05B LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
LABOR. AUX. / TOPÓG. AUX. |  |  |  |  | 20224 |  | 11.51 |  |  |  |  | 25.17 |  |  |  |  | 118.7 | [6 empty] | 1120 |  |  |  |  | 28190.4
LABORATORISTA CH. / TOPÓGRAFO CH. |  |  |  |  | 20222 |  | 23.01 |  |  |  |  | 45.21 |  |  |  |  | 96.51 | [6 empty] | 280 |  |  |  |  | 12658.8
SERVENTE |  |  |  |  | 20245 |  | 7.5 |  |  |  |  | 18.37 |  |  |  |  | 145.05 | [6 empty] | 1120 |  |  |  |  | 20574.4
(B)Total: | [26 empty] | 61423.6
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 61423.6
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 2456.94
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO | [7 empty] | 10233 |  |  | MÊS |  |  | 3803.68 | [7 empty] | 0.046667 | [6 empty] | 177.5
INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA | [7 empty] | 10211 |  |  | MÊS |  |  | 6206.57 | [7 empty] | 0.15273 | [6 empty] | 947.91
MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL | [7 empty] | 10242 |  |  | MÊS |  |  | 400.36 | [7 empty] | 0.046667 | [6 empty] | 18.68
VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) | [7 empty] | 10205 |  |  | MÊS |  |  | 13526.71 | [7 empty] | 0.050909 | [6 empty] | 688.63
(F)Total: | [26 empty] | 1832.72
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 4289.66
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 4289.66
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.05C PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR |  |  |  |  | 20205 |  | 54.71 |  |  |  |  | 100.31 |  |  |  |  | 83.36 | [6 empty] | 40 |  |  |  |  | 4012.4
(B)Total: | [26 empty] | 4012.4
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 4012.4
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 160.49
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 160.49
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 160.49
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.05D ELABORAÇÃO DE PLANTAS TOPOGRÁFICAS | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR |  |  |  |  | 20205 |  | 54.71 |  |  |  |  | 100.31 |  |  |  |  | 83.36 | [6 empty] | 80 |  |  |  |  | 8024.8
(B)Total: | [26 empty] | 8024.8
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 8024.8
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 320.99
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 320.99
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 320.99
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.05E ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTUDOS TOPOGRÁFICOS | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR |  |  |  |  | 20205 |  | 54.71 |  |  |  |  | 100.31 |  |  |  |  | 83.36 | [6 empty] | 56 |  |  |  |  | 5617.36
ENGENHEIRO AUXILIAR |  |  |  |  | 20206 |  | 42.74 |  |  |  |  | 79.56 |  |  |  |  | 86.15 | [6 empty] | 56 |  |  |  |  | 4455.36
(B)Total: | [26 empty] | 10072.72
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 10072.72
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 402.9
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 402.9
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 402.9
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.06A ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRÁFEGO ATUAL E FUTURO | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR |  |  |  |  | 20205 |  | 54.71 |  |  |  |  | 100.31 |  |  |  |  | 83.36 | [6 empty] | 16 |  |  |  |  | 1604.96
(B)Total: | [26 empty] | 1604.96
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 1604.96
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 64.19
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 64.19
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 64.19
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.06B COLETA DE DADOS EXISTENTES E COMPLEMENTARES (CONTAGEM DE TRÁFEGO) | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENGENHEIRO AUXILIAR |  |  |  |  | 20206 |  | 42.74 |  |  |  |  | 79.56 |  |  |  |  | 86.15 | [6 empty] | 32 |  |  |  |  | 2545.92
FISCAL DE CAMPO |  |  |  |  | 20225 |  | 12.64 |  |  |  |  | 27.21 |  |  |  |  | 115.33 | [6 empty] | 576 |  |  |  |  | 15672.96
(B)Total: | [26 empty] | 18218.88
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 18218.88
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 728.75
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
DIÁRIAS | [7 empty] | 10251 |  |  | un |  |  | 202.06 | [7 empty] | 3.04 | [6 empty] | 614.26
VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV | [7 empty] | 10201 |  |  | MÊS |  |  | 3508.26 | [7 empty] | 0.023273 | [6 empty] | 81.64
(F)Total: | [26 empty] | 695.9
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 1424.65
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 1424.65
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.06C TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAÇÃO DO ESTUDO | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR |  |  |  |  | 20205 |  | 54.71 |  |  |  |  | 100.31 |  |  |  |  | 83.36 | [6 empty] | 24 |  |  |  |  | 2407.44
(B)Total: | [26 empty] | 2407.44
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 2407.44
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 96.29
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 96.29
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 96.29
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.06D ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTUDO DE TRÁFEGO | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR |  |  |  |  | 20205 |  | 54.71 |  |  |  |  | 100.31 |  |  |  |  | 83.36 | [6 empty] | 16 |  |  |  |  | 1604.96
(B)Total: | [26 empty] | 1604.96
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 1604.96
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 64.19
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 64.19
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 64.19
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.07A DELIMITAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS E DA REGIÃO DO PROJETO | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO |  |  |  |  | 20204 |  | 70.1 |  |  |  |  | 127.56 |  |  |  |  | 81.98 | [6 empty] | 40 |  |  |  |  | 5102.4
(B)Total: | [26 empty] | 5102.4
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 5102.4
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 204.09
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 204.09
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 204.09
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.07B CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO |  |  |  |  | 20204 |  | 70.1 |  |  |  |  | 127.56 |  |  |  |  | 81.98 | [6 empty] | 32 |  |  |  |  | 4081.92
(B)Total: | [26 empty] | 4081.92
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 4081.92
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 163.27
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 163.27
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 163.27
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.07C CÁLCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS DE PLUVIOMETRIA DA REGIÃO | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO |  |  |  |  | 20204 |  | 70.1 |  |  |  |  | 127.56 |  |  |  |  | 81.98 | [6 empty] | 16 |  |  |  |  | 2040.96
(B)Total: | [26 empty] | 2040.96
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 2040.96
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 81.63
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 81.63
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 81.63
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.07D CÁLCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS FLUVIOMÉTRICOS DA REGIÃO | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO |  |  |  |  | 20204 |  | 70.1 |  |  |  |  | 127.56 |  |  |  |  | 81.98 | [6 empty] | 16 |  |  |  |  | 2040.96
(B)Total: | [26 empty] | 2040.96
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 2040.96
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 81.63
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 81.63
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 81.63
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.07E CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DAS OAC's | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO |  |  |  |  | 20204 |  | 70.1 |  |  |  |  | 127.56 |  |  |  |  | 81.98 | [6 empty] | 24 |  |  |  |  | 3061.44
(B)Total: | [26 empty] | 3061.44
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 3061.44
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 122.45
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 122.45
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 122.45
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.07F CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DAS OAE's (PONTES - MÉTODO DNIT) | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL SÊNIOR |  |  |  |  | 20203 |  | 85.49 |  |  |  |  | 154.77 |  |  |  |  | 81.04 | [6 empty] | 24 |  |  |  |  | 3714.48
(B)Total: | [26 empty] | 3714.48
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 3714.48
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 148.57
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 148.57
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 148.57
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.07G CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO COM CONTRIBUIÇÃO DE RAMPAS PARA PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO |  |  |  |  | 20204 |  | 70.1 |  |  |  |  | 127.56 |  |  |  |  | 81.98 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 510.24
(B)Total: | [26 empty] | 510.24
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 510.24
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 20.4
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 20.4
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 20.4
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.07H ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTUDOS HIDROLÓGICOS | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO |  |  |  |  | 20204 |  | 70.1 |  |  |  |  | 127.56 |  |  |  |  | 81.98 | [6 empty] | 16 |  |  |  |  | 2040.96
(B)Total: | [26 empty] | 2040.96
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 2040.96
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 81.63
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 81.63
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 81.63
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.08A PROJETO PLANIMÉTRICO | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR |  |  |  |  | 20205 |  | 54.71 |  |  |  |  | 100.31 |  |  |  |  | 83.36 | [6 empty] | 96 |  |  |  |  | 9629.76
(B)Total: | [26 empty] | 9629.76
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 9629.76
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 385.19
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 385.19
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 385.19
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.08B PROJETO ALTIMÉTRICO | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR |  |  |  |  | 20205 |  | 54.71 |  |  |  |  | 100.31 |  |  |  |  | 83.36 | [6 empty] | 96 |  |  |  |  | 9629.76
(B)Total: | [26 empty] | 9629.76
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 9629.76
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 385.19
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 385.19
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 385.19
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.08C NOTAS DE SERVIÇO - VOLUME - SEÇÃO TRANSVERSAL | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR |  |  |  |  | 20205 |  | 54.71 |  |  |  |  | 100.31 |  |  |  |  | 83.36 | [6 empty] | 24 |  |  |  |  | 2407.44
(B)Total: | [26 empty] | 2407.44
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 2407.44
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 96.29
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 96.29
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 96.29
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.08D ELABORAÇÃO DE DESENHOS, RELATÓRIO E VOLUME DE PROJETO GEOMÉTRICO | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
CADISTA |  |  |  |  | 20228 |  | 14.71 |  |  |  |  | 30.55 |  |  |  |  | 107.72 | [6 empty] | 40 |  |  |  |  | 1222
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR |  |  |  |  | 20205 |  | 54.71 |  |  |  |  | 100.31 |  |  |  |  | 83.36 | [6 empty] | 40 |  |  |  |  | 4012.4
(B)Total: | [26 empty] | 5234.4
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 5234.4
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 209.37
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 209.37
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 209.37
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.09A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DOS IMÓVEIS A SEREM DESAPROPRIADOS | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
TÉCNICO DE ESTRADAS |  |  |  |  | 20229 |  | 16.66 |  |  |  |  | 34.07 |  |  |  |  | 104.55 | [6 empty] | 200 |  |  |  |  | 6814
(B)Total: | [26 empty] | 6814
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 6814
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 272.56
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
DIÁRIAS | [7 empty] | 10251 |  |  | un |  |  | 202.06 | [7 empty] | 0.4 | [6 empty] | 80.82
VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV | [7 empty] | 10201 |  |  | MÊS |  |  | 3508.26 | [7 empty] | 0.014546 | [6 empty] | 51.03
(F)Total: | [26 empty] | 131.85
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 404.41
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 404.41
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.09B PLANTAS DE DESAPROPRIAÇÃO | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
LABORATORISTA / TOPÓGRAFO |  |  |  |  | 20223 |  | 18.41 |  |  |  |  | 37.07 |  |  |  |  | 101.36 | [6 empty] | 80 |  |  |  |  | 2965.6
(B)Total: | [26 empty] | 2965.6
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 2965.6
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 118.62
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 118.62
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 118.62
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.09C MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E CONFRONTAÇÕES | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
LABORATORISTA / TOPÓGRAFO |  |  |  |  | 20223 |  | 18.41 |  |  |  |  | 37.07 |  |  |  |  | 101.36 | [6 empty] | 40 |  |  |  |  | 1482.8
(B)Total: | [26 empty] | 1482.8
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 1482.8
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 59.31
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 59.31
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 59.31
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.09D AVALIAÇÃO DE CUSTOS (ESTIMATIVA) | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR |  |  |  |  | 20205 |  | 54.71 |  |  |  |  | 100.31 |  |  |  |  | 83.36 | [6 empty] | 160 |  |  |  |  | 16049.6
(B)Total: | [26 empty] | 16049.6
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 16049.6
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 641.98
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 641.98
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 641.98
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.09E QUADRO RESUMO DE ÁREAS A DESAPROPRIAR | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR |  |  |  |  | 20205 |  | 54.71 |  |  |  |  | 100.31 |  |  |  |  | 83.36 | [6 empty] | 16 |  |  |  |  | 1604.96
(B)Total: | [26 empty] | 1604.96
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 1604.96
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 64.19
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 64.19
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 64.19
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.10A SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBLEITO | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPÓG. |  |  |  |  | 20227 |  | 7.5 |  |  |  |  | 18.36 |  |  |  |  | 144.87 | [6 empty] | 288 |  |  |  |  | 5287.68
LABORATORISTA / TOPÓGRAFO |  |  |  |  | 20223 |  | 18.41 |  |  |  |  | 37.07 |  |  |  |  | 101.36 | [6 empty] | 72 |  |  |  |  | 2669.04
SERVENTE |  |  |  |  | 20245 |  | 7.5 |  |  |  |  | 18.37 |  |  |  |  | 145.05 | [6 empty] | 144 |  |  |  |  | 2645.28
(B)Total: | [26 empty] | 10602
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 10602
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 424.08
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO | [7 empty] | 10233 |  |  | MÊS |  |  | 3803.68 | [7 empty] | 0.012 | [6 empty] | 45.64
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15T | [7 empty] | CCM15 |  |  | MÊS |  |  | 32035.08 | [7 empty] | 0.013091 | [6 empty] | 419.36
MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL | [7 empty] | 10242 |  |  | MÊS |  |  | 400.36 | [7 empty] | 0.012 | [6 empty] | 4.8
VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV | [7 empty] | 10201 |  |  | MÊS |  |  | 3508.26 | [7 empty] | 0.013091 | [6 empty] | 45.92
(F)Total: | [26 empty] | 515.72
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 939.8
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 939.8
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.10B SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE EMPRÉSTIMOS | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPÓG. |  |  |  |  | 20227 |  | 7.5 |  |  |  |  | 18.36 |  |  |  |  | 144.87 | [6 empty] | 416 |  |  |  |  | 7637.76
LABORATORISTA / TOPÓGRAFO |  |  |  |  | 20223 |  | 18.41 |  |  |  |  | 37.07 |  |  |  |  | 101.36 | [6 empty] | 104 |  |  |  |  | 3855.28
SERVENTE |  |  |  |  | 20245 |  | 7.5 |  |  |  |  | 18.37 |  |  |  |  | 145.05 | [6 empty] | 208 |  |  |  |  | 3820.96
(B)Total: | [26 empty] | 15314
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 15314
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 612.56
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO | [7 empty] | 10233 |  |  | MÊS |  |  | 3803.68 | [7 empty] | 0.017333 | [6 empty] | 65.93
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15T | [7 empty] | CCM15 |  |  | MÊS |  |  | 32035.08 | [7 empty] | 0.018909 | [6 empty] | 605.75
MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL | [7 empty] | 10242 |  |  | MÊS |  |  | 400.36 | [7 empty] | 0.017333 | [6 empty] | 6.93
VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV | [7 empty] | 10201 |  |  | MÊS |  |  | 3508.26 | [7 empty] | 0.018909 | [6 empty] | 66.33
(F)Total: | [26 empty] | 744.94
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 1357.5
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 1357.5
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.10C SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE JAZIDAS | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPÓG. |  |  |  |  | 20227 |  | 7.5 |  |  |  |  | 18.36 |  |  |  |  | 144.87 | [6 empty] | 352 |  |  |  |  | 6462.72
LABORATORISTA / TOPÓGRAFO |  |  |  |  | 20223 |  | 18.41 |  |  |  |  | 37.07 |  |  |  |  | 101.36 | [6 empty] | 22 |  |  |  |  | 815.54
SERVENTE |  |  |  |  | 20245 |  | 7.5 |  |  |  |  | 18.37 |  |  |  |  | 145.05 | [6 empty] | 176 |  |  |  |  | 3233.12
(B)Total: | [26 empty] | 10511.38
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 10511.38
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 420.45
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO | [7 empty] | 10233 |  |  | MÊS |  |  | 3803.68 | [7 empty] | 0.014667 | [6 empty] | 55.78
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15T | [7 empty] | CCM15 |  |  | MÊS |  |  | 32035.08 | [7 empty] | 0.016 | [6 empty] | 512.56
MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL | [7 empty] | 10242 |  |  | MÊS |  |  | 400.36 | [7 empty] | 0.014667 | [6 empty] | 5.87
VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV | [7 empty] | 10201 |  |  | MÊS |  |  | 3508.26 | [7 empty] | 0.016 | [6 empty] | 56.13
(F)Total: | [26 empty] | 630.34
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 1050.79
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 1050.79
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.10D SONDAGEM ROTATIVA | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPÓG. |  |  |  |  | 20227 |  | 7.5 |  |  |  |  | 18.36 |  |  |  |  | 144.87 | [6 empty] | 32 |  |  |  |  | 587.52
LABOR. AUX. / TOPÓG. AUX. |  |  |  |  | 20224 |  | 11.51 |  |  |  |  | 25.17 |  |  |  |  | 118.7 | [6 empty] | 32 |  |  |  |  | 805.44
SERVENTE |  |  |  |  | 20245 |  | 7.5 |  |  |  |  | 18.37 |  |  |  |  | 145.05 | [6 empty] | 64 |  |  |  |  | 1175.68
(B)Total: | [26 empty] | 2568.64
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 2568.64
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 102.74
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO | [7 empty] | 10233 |  |  | MÊS |  |  | 3803.68 | [7 empty] | 0.0053333 | [6 empty] | 20.28
CALIBRADOR DE WIDIA LINHA AWG | [7 empty] | CALW12D |  |  | un |  |  | 333.06 | [7 empty] | 0.08 | [6 empty] | 26.64
CAMINHÃO P/ VIGA BENKELMAN | [7 empty] | 10203 |  |  | MÊS |  |  | 24612.72 | [7 empty] | 0.0058182 | [6 empty] | 143.2
COROA DE WIDIA LINHA AWG | [7 empty] | CORW12D |  |  | un |  |  | 488.78 | [7 empty] | 0.08 | [6 empty] | 39.1
MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL | [7 empty] | 10242 |  |  | MÊS |  |  | 400.36 | [7 empty] | 0.0053333 | [6 empty] | 2.13
SONDA ROTATIVA HIDRÁULICA - 58,84 KW | [7 empty] | SRH12D |  |  | MÊS |  |  | 11612.8 | [7 empty] | 0.0058182 | [6 empty] | 67.56
VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV | [7 empty] | 10201 |  |  | MÊS |  |  | 3508.26 | [7 empty] | 0.005818 | [6 empty] | 20.41
(F)Total: | [26 empty] | 319.32
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 422.06
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 422.06
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.10E SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - PEDREIRA E AREAL | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPÓG. |  |  |  |  | 20227 |  | 7.5 |  |  |  |  | 18.36 |  |  |  |  | 144.87 | [6 empty] | 64 |  |  |  |  | 1175.04
LABORATORISTA / TOPÓGRAFO |  |  |  |  | 20223 |  | 18.41 |  |  |  |  | 37.07 |  |  |  |  | 101.36 | [6 empty] | 32 |  |  |  |  | 1186.24
SERVENTE |  |  |  |  | 20245 |  | 7.5 |  |  |  |  | 18.37 |  |  |  |  | 145.05 | [6 empty] | 64 |  |  |  |  | 1175.68
(B)Total: | [26 empty] | 3536.96
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 3536.96
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 141.47
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO | [7 empty] | 10233 |  |  | MÊS |  |  | 3803.68 | [7 empty] | 0.0053333 | [6 empty] | 20.28
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15T | [7 empty] | CCM15 |  |  | MÊS |  |  | 32035.08 | [7 empty] | 0.0058182 | [6 empty] | 186.38
MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL | [7 empty] | 10242 |  |  | MÊS |  |  | 400.36 | [7 empty] | 0.0053333 | [6 empty] | 2.13
VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV | [7 empty] | 10201 |  |  | MÊS |  |  | 3508.26 | [7 empty] | 0.005818 | [6 empty] | 20.41
(F)Total: | [26 empty] | 229.2
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 370.67
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 370.67
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.10F ENSAIOS GEOTÉCNICOS | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPÓG. |  |  |  |  | 20227 |  | 7.5 |  |  |  |  | 18.36 |  |  |  |  | 144.87 | [6 empty] | 1920 |  |  |  |  | 35251.2
LABORATORISTA / TOPÓGRAFO |  |  |  |  | 20223 |  | 18.41 |  |  |  |  | 37.07 |  |  |  |  | 101.36 | [6 empty] | 960 |  |  |  |  | 35587.2
LABORATORISTA CH. / TOPÓGRAFO CH. |  |  |  |  | 20222 |  | 23.01 |  |  |  |  | 45.21 |  |  |  |  | 96.51 | [6 empty] | 240 |  |  |  |  | 10850.4
(B)Total: | [26 empty] | 81688.8
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 81688.8
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 3267.55
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
LABORATÓRIO DE BETUME | [7 empty] | 10217 |  |  | MÊS |  |  | 6092.69 | [7 empty] | 0.043636 | [6 empty] | 265.86
LABORATÓRIO DE SOLOS | [7 empty] | 10216 |  |  | MÊS |  |  | 3806.78 | [7 empty] | 0.043636 | [6 empty] | 166.11
(F)Total: | [26 empty] | 431.97
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 3699.52
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 3699.52
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.10G RELATÓRIO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR |  |  |  |  | 20205 |  | 54.71 |  |  |  |  | 100.31 |  |  |  |  | 83.36 | [6 empty] | 40 |  |  |  |  | 4012.4
(B)Total: | [26 empty] | 4012.4
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 4012.4
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 160.49
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 160.49
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 160.49
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.11A CLASSIFICAÇÃO DE MATERIAIS E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MASSA (QDM) | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR |  |  |  |  | 20205 |  | 54.71 |  |  |  |  | 100.31 |  |  |  |  | 83.36 | [6 empty] | 120 |  |  |  |  | 12037.2
(B)Total: | [26 empty] | 12037.2
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 12037.2
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 481.48
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 481.48
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 481.48
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.11B ELABORAÇÃO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, DESENHOS ESQUEMÁTICOS, LINEAR DE DISTRIBUIÇÃO, SEÇÕES TRANSVERSAIS) | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
CADISTA |  |  |  |  | 20228 |  | 14.71 |  |  |  |  | 30.55 |  |  |  |  | 107.72 | [6 empty] | 120 |  |  |  |  | 3666
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR |  |  |  |  | 20205 |  | 54.71 |  |  |  |  | 100.31 |  |  |  |  | 83.36 | [6 empty] | 120 |  |  |  |  | 12037.2
(B)Total: | [26 empty] | 15703.2
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 15703.2
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 628.12
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 628.12
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 628.12
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.11C RELATÓRIO E VOLUME DO PROJETO DE TERRAPLENAGEM | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
CADISTA |  |  |  |  | 20228 |  | 14.71 |  |  |  |  | 30.55 |  |  |  |  | 107.72 | [6 empty] | 80 |  |  |  |  | 2444
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR |  |  |  |  | 20205 |  | 54.71 |  |  |  |  | 100.31 |  |  |  |  | 83.36 | [6 empty] | 80 |  |  |  |  | 8024.8
(B)Total: | [26 empty] | 10468.8
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 10468.8
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 418.75
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 418.75
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 418.75
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.12A DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE PROJETO | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR |  |  |  |  | 20205 |  | 54.71 |  |  |  |  | 100.31 |  |  |  |  | 83.36 | [6 empty] | 80 |  |  |  |  | 8024.8
ENGENHEIRO AUXILIAR |  |  |  |  | 20206 |  | 42.74 |  |  |  |  | 79.56 |  |  |  |  | 86.15 | [6 empty] | 40 |  |  |  |  | 3182.4
(B)Total: | [26 empty] | 11207.2
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 11207.2
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 448.28
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 448.28
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 448.28
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.12B DIVISÃO DE TRECHOS HOMOGÊNEOS DE SUBLEITO | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR |  |  |  |  | 20205 |  | 54.71 |  |  |  |  | 100.31 |  |  |  |  | 83.36 | [6 empty] | 40 |  |  |  |  | 4012.4
ENGENHEIRO AUXILIAR |  |  |  |  | 20206 |  | 42.74 |  |  |  |  | 79.56 |  |  |  |  | 86.15 | [6 empty] | 40 |  |  |  |  | 3182.4
(B)Total: | [26 empty] | 7194.8
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 7194.8
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 287.79
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 287.79
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 287.79
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.12C PRÉ-DIMENSIONAMENTO | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR |  |  |  |  | 20205 |  | 54.71 |  |  |  |  | 100.31 |  |  |  |  | 83.36 | [6 empty] | 80 |  |  |  |  | 8024.8
ENGENHEIRO AUXILIAR |  |  |  |  | 20206 |  | 42.74 |  |  |  |  | 79.56 |  |  |  |  | 86.15 | [6 empty] | 80 |  |  |  |  | 6364.8
(B)Total: | [26 empty] | 14389.6
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 14389.6
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 575.58
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 575.58
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 575.58
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.12D MEMORIAL DE CÁLCULO E QUANTITATIVOS | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR |  |  |  |  | 20205 |  | 54.71 |  |  |  |  | 100.31 |  |  |  |  | 83.36 | [6 empty] | 64 |  |  |  |  | 6419.84
ENGENHEIRO AUXILIAR |  |  |  |  | 20206 |  | 42.74 |  |  |  |  | 79.56 |  |  |  |  | 86.15 | [6 empty] | 64 |  |  |  |  | 5091.84
(B)Total: | [26 empty] | 11511.68
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 11511.68
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 460.46
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 460.46
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 460.46
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.12E ELABORAÇÃO DE DESENHOS | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
CADISTA |  |  |  |  | 20228 |  | 14.71 |  |  |  |  | 30.55 |  |  |  |  | 107.72 | [6 empty] | 40 |  |  |  |  | 1222
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR |  |  |  |  | 20205 |  | 54.71 |  |  |  |  | 100.31 |  |  |  |  | 83.36 | [6 empty] | 40 |  |  |  |  | 4012.4
ENGENHEIRO AUXILIAR |  |  |  |  | 20206 |  | 42.74 |  |  |  |  | 79.56 |  |  |  |  | 86.15 | [6 empty] | 40 |  |  |  |  | 3182.4
(B)Total: | [26 empty] | 8416.8
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 8416.8
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 336.67
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 336.67
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 336.67
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.12F ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E VOLUME DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
CADISTA |  |  |  |  | 20228 |  | 14.71 |  |  |  |  | 30.55 |  |  |  |  | 107.72 | [6 empty] | 40 |  |  |  |  | 1222
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR |  |  |  |  | 20205 |  | 54.71 |  |  |  |  | 100.31 |  |  |  |  | 83.36 | [6 empty] | 40 |  |  |  |  | 4012.4
(B)Total: | [26 empty] | 5234.4
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 5234.4
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 209.37
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 209.37
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 209.37
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.13A LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR |  |  |  |  | 20205 |  | 54.71 |  |  |  |  | 100.31 |  |  |  |  | 83.36 | [6 empty] | 16 |  |  |  |  | 1604.96
(B)Total: | [26 empty] | 1604.96
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 1604.96
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 64.19
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 64.19
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 64.19
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.13B DELIMITAÇÃO DAS BACIAS DE DRENAGEM (PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM) | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR |  |  |  |  | 20205 |  | 54.71 |  |  |  |  | 100.31 |  |  |  |  | 83.36 | [6 empty] | 32 |  |  |  |  | 3209.92
(B)Total: | [26 empty] | 3209.92
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 3209.92
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 128.39
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 128.39
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 128.39
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.13C DEFINIÇÃO DAS SOLUÇÕES DE DRENAGEM E PRÉ-DRENAGEM | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR |  |  |  |  | 20205 |  | 54.71 |  |  |  |  | 100.31 |  |  |  |  | 83.36 | [6 empty] | 16 |  |  |  |  | 1604.96
(B)Total: | [26 empty] | 1604.96
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 1604.96
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 64.19
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 64.19
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 64.19
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.13D DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM PROJETADA E VERIFICAÇÃO DE SUFICIÊNCIA HIDRÁULICA DAS OBRAS EXISTENTES | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR |  |  |  |  | 20205 |  | 54.71 |  |  |  |  | 100.31 |  |  |  |  | 83.36 | [6 empty] | 16 |  |  |  |  | 1604.96
(B)Total: | [26 empty] | 1604.96
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 1604.96
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 64.19
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 64.19
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 64.19
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.13E DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
CADISTA |  |  |  |  | 20228 |  | 14.71 |  |  |  |  | 30.55 |  |  |  |  | 107.72 | [6 empty] | 80 |  |  |  |  | 2444
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR |  |  |  |  | 20205 |  | 54.71 |  |  |  |  | 100.31 |  |  |  |  | 83.36 | [6 empty] | 80 |  |  |  |  | 8024.8
(B)Total: | [26 empty] | 10468.8
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 10468.8
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 418.75
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 418.75
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 418.75
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.13F ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO, VOLUME DE PROJETO DE DRENAGEM E NOTAS DE SERVIÇO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E OAC's | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR |  |  |  |  | 20205 |  | 54.71 |  |  |  |  | 100.31 |  |  |  |  | 83.36 | [6 empty] | 24 |  |  |  |  | 2407.44
(B)Total: | [26 empty] | 2407.44
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 2407.44
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 96.29
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 96.29
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 96.29
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.14A DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE PROJETO | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR |  |  |  |  | 20205 |  | 54.71 |  |  |  |  | 100.31 |  |  |  |  | 83.36 | [6 empty] | 16 |  |  |  |  | 1604.96
(B)Total: | [26 empty] | 1604.96
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 1604.96
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 64.19
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 64.19
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 64.19
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.14B ELABORAÇÃO DE DESENHOS, INCLUINDO PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA FAUNA INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
CADISTA |  |  |  |  | 20228 |  | 14.71 |  |  |  |  | 30.55 |  |  |  |  | 107.72 | [6 empty] | 32 |  |  |  |  | 977.6
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR |  |  |  |  | 20205 |  | 54.71 |  |  |  |  | 100.31 |  |  |  |  | 83.36 | [6 empty] | 64 |  |  |  |  | 6419.84
(B)Total: | [26 empty] | 7397.44
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 7397.44
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 295.89
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 295.89
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 295.89
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.14C PRÉ-DIMENSIONAMENTO | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR |  |  |  |  | 20205 |  | 54.71 |  |  |  |  | 100.31 |  |  |  |  | 83.36 | [6 empty] | 64 |  |  |  |  | 6419.84
(B)Total: | [26 empty] | 6419.84
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 6419.84
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 256.79
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 256.79
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 256.79
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.14D ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO E VOLUME DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR |  |  |  |  | 20205 |  | 54.71 |  |  |  |  | 100.31 |  |  |  |  | 83.36 | [6 empty] | 40 |  |  |  |  | 4012.4
(B)Total: | [26 empty] | 4012.4
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 4012.4
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 160.49
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 160.49
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 160.49
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.15A PESQUISA DE MERCADO | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR |  |  |  |  | 20205 |  | 54.71 |  |  |  |  | 100.31 |  |  |  |  | 83.36 | [6 empty] | 40 |  |  |  |  | 4012.4
(B)Total: | [26 empty] | 4012.4
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 4012.4
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 160.49
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 160.49
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 160.49
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.15B ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO E PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR |  |  |  |  | 20205 |  | 54.71 |  |  |  |  | 100.31 |  |  |  |  | 83.36 | [6 empty] | 80 |  |  |  |  | 8024.8
(B)Total: | [26 empty] | 8024.8
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 8024.8
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 320.99
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 320.99
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 320.99
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.16A ESTUDO DIAGNÓSTICO DE FAUNA | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
CONSULTOR ESPECIAL - CM (VÍNCULO EVENTUAL - PJ) |  |  |  |  | 20209 |  | 111.82 |  |  |  |  | 134.18 |  |  |  |  | 20 | [6 empty] | 104 |  |  |  |  | 13954.72
(B)Total: | [26 empty] | 13954.72
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 13954.72
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 558.18
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
DIÁRIAS | [7 empty] | 10251 |  |  | un |  |  | 202.06 | [7 empty] | 0.12 | [6 empty] | 24.24
VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV | [7 empty] | 10201 |  |  | MÊS |  |  | 3508.26 | [7 empty] | 0.004364 | [6 empty] | 15.31
(F)Total: | [26 empty] | 39.55
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 597.73
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 597.73
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.16B PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E MINIMIZAÇÃO DE IMPACTOS DE FAUNA RELACIONADOS À SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA (QUANDO APLICÁVEL) | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
CONSULTOR ESPECIAL - CM (VÍNCULO EVENTUAL - PJ) |  |  |  |  | 20209 |  | 111.82 |  |  |  |  | 134.18 |  |  |  |  | 20 | [6 empty] | 64 |  |  |  |  | 8587.52
(B)Total: | [26 empty] | 8587.52
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 8587.52
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 343.5
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 343.5
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 343.5
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.16C ESTUDO DIAGNÓSTICO DE FLORA | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
CONSULTOR ESPECIAL - CM (VÍNCULO EVENTUAL - PJ) |  |  |  |  | 20209 |  | 111.82 |  |  |  |  | 134.18 |  |  |  |  | 20 | [6 empty] | 120 |  |  |  |  | 16101.6
(B)Total: | [26 empty] | 16101.6
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 16101.6
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 644.06
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
DIÁRIAS | [7 empty] | 10251 |  |  | un |  |  | 202.06 | [7 empty] | 0.2 | [6 empty] | 40.41
VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV | [7 empty] | 10201 |  |  | MÊS |  |  | 3508.26 | [7 empty] | 0.007273 | [6 empty] | 25.51
(F)Total: | [26 empty] | 65.92
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 709.98
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 709.98
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.16D MEMORIAL DE CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO (MCE) | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
CONSULTOR ESPECIAL - CM (VÍNCULO EVENTUAL - PJ) |  |  |  |  | 20209 |  | 111.82 |  |  |  |  | 134.18 |  |  |  |  | 20 | [6 empty] | 40 |  |  |  |  | 5367.2
(B)Total: | [26 empty] | 5367.2
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 5367.2
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 214.68
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 214.68
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 214.68
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.16E PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PGRS) | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR |  |  |  |  | 20205 |  | 54.71 |  |  |  |  | 100.31 |  |  |  |  | 83.36 | [6 empty] | 24 |  |  |  |  | 2407.44
(B)Total: | [26 empty] | 2407.44
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 2407.44
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 96.29
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 96.29
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 96.29
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.16F OUTORGA DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR |  |  |  |  | 20205 |  | 54.71 |  |  |  |  | 100.31 |  |  |  |  | 83.36 | [6 empty] | 56 |  |  |  |  | 5617.36
(B)Total: | [26 empty] | 5617.36
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 5617.36
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 224.69
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
DIÁRIAS | [7 empty] | 10251 |  |  | un |  |  | 202.06 | [7 empty] | 0.08 | [6 empty] | 16.16
VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV | [7 empty] | 10201 |  |  | MÊS |  |  | 3508.26 | [7 empty] | 0.002909 | [6 empty] | 10.2
(F)Total: | [26 empty] | 26.36
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 251.05
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 251.05
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.16G GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML) | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
CONSULTOR ESPECIAL - CM (VÍNCULO EVENTUAL - PJ) |  |  |  |  | 20209 |  | 111.82 |  |  |  |  | 134.18 |  |  |  |  | 20 | [6 empty] | 24 |  |  |  |  | 3220.32
(B)Total: | [26 empty] | 3220.32
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 3220.32
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 128.81
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 128.81
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 128.81
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.16H ESTUDO DAS VIBRAÇÕES E RESPOSTA SÍSMICA (QUANDO APLICÁVEL) | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
CONSULTOR ESPECIAL - CM (VÍNCULO EVENTUAL - PJ) |  |  |  |  | 20209 |  | 111.82 |  |  |  |  | 134.18 |  |  |  |  | 20 | [6 empty] | 56 |  |  |  |  | 7514.08
(B)Total: | [26 empty] | 7514.08
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 7514.08
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 300.56
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
DIÁRIAS | [7 empty] | 10251 |  |  | un |  |  | 202.06 | [7 empty] | 0.08 | [6 empty] | 16.16
VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV | [7 empty] | 10201 |  |  | MÊS |  |  | 3508.26 | [7 empty] | 0.002909 | [6 empty] | 10.2
(F)Total: | [26 empty] | 26.36
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 326.92
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 326.92
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.16I RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE IMPACTO SOBRE PATRIMÔNIO ESPELEOLÓGICO E CAVIDADES (QUANDO APLICÁVEL) | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
CONSULTOR ESPECIAL - CM (VÍNCULO EVENTUAL - PJ) |  |  |  |  | 20209 |  | 111.82 |  |  |  |  | 134.18 |  |  |  |  | 20 | [6 empty] | 40 |  |  |  |  | 5367.2
(B)Total: | [26 empty] | 5367.2
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 5367.2
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 214.68
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 214.68
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 214.68
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.16J RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE IMPACTO SOBRE SÍTIO ARQUEOLÓGICO - COM PREENCHIMENTO DA FCA E OBTENÇÃO DO TCE (QUANDO APLICÁVEL) | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
CONSULTOR ESPECIAL - CM (VÍNCULO EVENTUAL - PJ) |  |  |  |  | 20209 |  | 111.82 |  |  |  |  | 134.18 |  |  |  |  | 20 | [6 empty] | 64 |  |  |  |  | 8587.52
(B)Total: | [26 empty] | 8587.52
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 8587.52
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 343.5
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
DIÁRIAS | [7 empty] | 10251 |  |  | un |  |  | 202.06 | [7 empty] | 0.12 | [6 empty] | 24.24
VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV | [7 empty] | 10201 |  |  | MÊS |  |  | 3508.26 | [7 empty] | 0.004364 | [6 empty] | 15.31
(F)Total: | [26 empty] | 39.55
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 383.05
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 383.05
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.17A PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSÃO E ASSOREAMENTO | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
CONSULTOR ESPECIAL - CM (VÍNCULO EVENTUAL - PJ) |  |  |  |  | 20209 |  | 111.82 |  |  |  |  | 134.18 |  |  |  |  | 20 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 805.08
(B)Total: | [26 empty] | 805.08
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 805.08
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 32.2
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 32.2
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 32.2
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.17B PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
CONSULTOR ESPECIAL - CM (VÍNCULO EVENTUAL - PJ) |  |  |  |  | 20209 |  | 111.82 |  |  |  |  | 134.18 |  |  |  |  | 20 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 805.08
(B)Total: | [26 empty] | 805.08
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 805.08
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 32.2
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 32.2
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 32.2
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.17C PROGRAMA DE CONTROLE DE RUÍDOS E VIBRAÇÕES | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
CONSULTOR ESPECIAL - CM (VÍNCULO EVENTUAL - PJ) |  |  |  |  | 20209 |  | 111.82 |  |  |  |  | 134.18 |  |  |  |  | 20 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 805.08
(B)Total: | [26 empty] | 805.08
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 805.08
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 32.2
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 32.2
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 32.2
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.17D RELATÓRIO CONSOLIDADO PBA | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
CONSULTOR ESPECIAL - CM (VÍNCULO EVENTUAL - PJ) |  |  |  |  | 20209 |  | 111.82 |  |  |  |  | 134.18 |  |  |  |  | 20 | [6 empty] | 24 |  |  |  |  | 3220.32
(B)Total: | [26 empty] | 3220.32
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 3220.32
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 128.81
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 128.81
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 128.81
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.18A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP-18) | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR |  |  |  |  | 20205 |  | 54.71 |  |  |  |  | 100.31 |  |  |  |  | 83.36 | [6 empty] | 40 |  |  |  |  | 4012.4
ENGENHEIRO AUXILIAR |  |  |  |  | 20206 |  | 42.74 |  |  |  |  | 79.56 |  |  |  |  | 86.15 | [6 empty] | 16 |  |  |  |  | 1272.96
(B)Total: | [26 empty] | 5285.36
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 5285.36
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 211.41
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 211.41
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 211.41
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.19A ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE INTERFERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO E REDE ELÉTRICA | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
CADISTA |  |  |  |  | 20228 |  | 14.71 |  |  |  |  | 30.55 |  |  |  |  | 107.72 | [6 empty] | 16 |  |  |  |  | 488.8
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR |  |  |  |  | 20205 |  | 54.71 |  |  |  |  | 100.31 |  |  |  |  | 83.36 | [6 empty] | 40 |  |  |  |  | 4012.4
(B)Total: | [26 empty] | 4501.2
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 4501.2
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 180.04
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 180.04
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 180.04
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.20A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO E MEMORIAIS DE CÁLCULO | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR |  |  |  |  | 20205 |  | 54.71 |  |  |  |  | 100.31 |  |  |  |  | 83.36 | [6 empty] | 112 |  |  |  |  | 11234.72
ENGENHEIRO AUXILIAR |  |  |  |  | 20206 |  | 42.74 |  |  |  |  | 79.56 |  |  |  |  | 86.15 | [6 empty] | 56 |  |  |  |  | 4455.36
(B)Total: | [26 empty] | 15690.08
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 15690.08
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 627.6
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 627.6
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 627.6
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.21A ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUÇÃO | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR |  |  |  |  | 20205 |  | 54.71 |  |  |  |  | 100.31 |  |  |  |  | 83.36 | [6 empty] | 80 |  |  |  |  | 8024.8
(B)Total: | [26 empty] | 8024.8
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 8024.8
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 320.99
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 320.99
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 320.99
Descritivo:
Setor |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  | : | 3 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Nat. serviço |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  | : | 332 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T332 - ABR/26
Serviço: SUBPROD.22A ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO E VOLUME DE PROJETO EXECUTIVO | [20 empty] | Unidade: Km
(A)Equipamento |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [26 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
CADISTA |  |  |  |  | 20228 |  | 14.71 |  |  |  |  | 30.55 |  |  |  |  | 107.72 | [6 empty] | 80 |  |  |  |  | 2444
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JÚNIOR |  |  |  |  | 20205 |  | 54.71 |  |  |  |  | 100.31 |  |  |  |  | 83.36 | [6 empty] | 80 |  |  |  |  | 8024.8
(B)Total: | [26 empty] | 10468.8
(C)Itens de Incidência |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [26 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [20 empty] | 10468.8
(D) Produção da Equipe | [20 empty] | 25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [20 empty] | 418.75
(F)Materiais | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [26 empty] | 0
(G)Serviços | [7 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [26 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [26 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [26 empty] | 418.75
BDI: % | [26 empty] | 0
Preço unitário total: | [26 empty] | 418.75
Descritivo:
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

## ORÇAMENTO T331
|  | GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes |  |  |  |  | 13/07/2026 - 10:08
Orçamento Sintético
Setor | : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento | : 202600036011061-1/2026 | [6 empty] | Data Orçamento : 30/06/2026
Descrição | : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão | : TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 24,20 Km
Data Base : 01/04/2026
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
TERRAPLENAGEM
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 27.21 |  | m2 | 589539.94 |  |  | 0.69 |  | 406782.55
40003 |  | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm | 27.21 |  | un | 5658 |  |  | 51.81 |  | 293140.98
40004 |  | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm | 27.21 |  | un | 2965 |  |  | 129.53 |  | 384056.45
40010 |  | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M | 27.21 |  | m3 | 47164.376 |  |  | 3.77 |  | 177809.69
40015 |  | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) | 27.21 |  | m3 | 12597.634 |  |  | 9.9 |  | 124716.57
40016 |  | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) | 27.21 |  | m3 | 26155.056 |  |  | 11.44 |  | 299213.84
40017 |  | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M) | 27.21 |  | m3 | 56299.614 |  |  | 12.13 |  | 682914.31
40018 |  | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M) | 27.21 |  | m3 | 16981.25 |  |  | 13.59 |  | 230775.18
40019 |  | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) | 27.21 |  | m3 | 160403.9 |  |  | 14.38 |  | 2306608.08
40020 |  | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) | 27.21 |  | m3 | 18698.994 |  |  | 15.09 |  | 282167.81
40021 |  | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M) | 27.21 |  | m3 | 8371.461 |  |  | 16.35 |  | 136873.38
40022 |  | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M) | 27.21 |  | m3 | 2571.84 |  |  | 16.88 |  | 43412.65
40023 |  | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M) | 27.21 |  | m3 | 82406.7 |  |  | 17.32 |  | 1427284.04
40024 |  | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M) | 27.21 |  | m3 | 57790.22 |  |  | 18.77 |  | 1084722.42
40025 |  | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) | 27.21 |  | m3 | 62910.814 |  |  | 21.52 |  | 1353840.71
40026 |  | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) | 27.21 |  | m3 | 46693.54 |  |  | 30.04 |  | 1402673.94
40041 |  | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) | 27.21 |  | m3 | 4748.63 |  |  | 37.03 |  | 175841.76
40092 |  | ESCAV. E CARGA 3ª CATEG. - SEM TRANSPORTE | 27.21 |  | m3 | 111.88 |  |  | 51.76 |  | 5790.9
40097 |  | TRANSPORTE LOCAL MAT. 3ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>2,0KM | 27.21 |  | m3km | 485.503 |  |  | 8.65 |  | 4199.6
40100 |  | COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL | 27.21 |  | m3 | 221116.01 |  |  | 6.69 |  | 1479266.1
40101 |  | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL | 27.21 |  | m3 | 354123.342 |  |  | 7.39 |  | 2616971.49
40120 |  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO | 27.21 |  | m2 | 244310.87 |  |  | 0.53 |  | 129484.76
Total do Grupo : | [9 empty] | 15048547.21
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
PAVIMENTAÇÃO
40612 |  | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm C/ COMPACTAÇÃO (BC) | 27.21 |  | m2 | 157220 |  |  | 4.1 |  | 644602
40490 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C | 27.21 |  | T | 267.274 |  |  | 4968.58 |  | 1327972.25
40455 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 27.21 |  | m3km | 96878.964 |  |  | 1.69 |  | 163725.44
40530 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 27.21 |  | tkm | 17765.702 |  |  | 2.7 |  | 47967.39
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | TKM | 3212.712 |  |  | 1.01 |  | 3244.83
40609 |  | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) | 27.21 |  | m2 | 273527.642 |  |  | 9.07 |  | 2480895.71
40445 |  | TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS | 27.21 |  | m3km | 35727.716 |  |  | 2.51 |  | 89676.56
40455 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 27.21 |  | m3km | 382041.528 |  |  | 1.69 |  | 645650.18
40490 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C | 27.21 |  | T | 765.877 |  |  | 4968.58 |  | 3805321.14
40435 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 27.21 |  | TKM | 4413.423 |  |  | 4.05 |  | 17874.36
40530 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 27.21 |  | tkm | 50907.87 |  |  | 2.7 |  | 137451.24
40380 |  | IMPRIMAÇÃO | 27.21 |  | m2 | 273527.642 |  |  | 0.61 |  | 166851.86
40485 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 27.21 |  | t | 355.585 |  |  | 3916.41 |  | 1392616.64
40435 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 27.21 |  | TKM | 2049.089 |  |  | 4.05 |  | 8298.81
40530 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 27.21 |  | tkm | 23635.797 |  |  | 2.7 |  | 63816.65
40590-ADPT |  | ESTABILIZAÇÃO SOLO AREIA 10% PESO - PISTA | 27.21 |  | m3 | 42213.57 |  |  | 39.58 |  | 1670813.1
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 27.21 |  | m2 | 39667.789 |  |  | 0.69 |  | 27370.77
40305 |  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 27.21 |  | m2 | 39667.789 |  |  | 0.53 |  | 21023.92
40315 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | 27.21 |  | m3 | 51568.126 |  |  | 5.68 |  | 292906.95
40320 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | 27.21 |  | m3km | 403025.346 |  |  | 3.47 |  | 1398497.95
40445 |  | TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS | 27.21 |  | m3km | 35096.822 |  |  | 2.51 |  | 88093.02
40455 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 27.21 |  | m3km | 82199.594 |  |  | 1.69 |  | 138917.31
40335 |  | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.) | 27.21 |  | m3 | 30407.346 |  |  | 24.14 |  | 734033.33
40335 |  | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.) | 27.21 |  | m3 | 28814.4 |  |  | 24.14 |  | 695579.61
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 27.21 |  | m2 | 30123.94 |  |  | 0.69 |  | 20785.51
40305 |  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 27.21 |  | m2 | 30123.94 |  |  | 0.53 |  | 15965.68
40315 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | 27.21 |  | m3 | 39161.122 |  |  | 5.68 |  | 222435.17
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 27.21 |  | m2 | 28563.019 |  |  | 0.69 |  | 19708.48
40305 |  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 27.21 |  | m2 | 28563.019 |  |  | 0.53 |  | 15138.4
40315 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | 27.21 |  | m3 | 37131.924 |  |  | 5.68 |  | 210909.32
40320 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | 27.21 |  | m3km | 123851.7 |  |  | 3.47 |  | 429765.39
40320 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | 27.21 |  | m3km | 267349.859 |  |  | 3.47 |  | 927704.01
40310 |  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO | 27.21 |  | m2 | 326308.642 |  |  | 3.77 |  | 1230183.58
Total do Grupo : | [9 empty] | 19155796.56
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
DRENAGEM
41332 |  | MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 | 27.21 |  | m | 19793.411 |  |  | 29.85 |  | 590833.31
41334 |  | MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 | 27.21 |  | m | 200.134 |  |  | 23.21 |  | 4645.11
41203 |  | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20 | 27.21 |  | m | 6861.959 |  |  | 72.42 |  | 496943.07
41325 |  | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 | 27.21 |  | m | 268.571 |  |  | 70.94 |  | 19052.42
41341 |  | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30 | 27.21 |  | m | 2327.595 |  |  | 127.76 |  | 297373.53
41340 |  | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30 | 27.21 |  | m | 310.071 |  |  | 161 |  | 49921.43
41339 |  | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 120-30 | 27.21 |  | m | 2960.979 |  |  | 127.76 |  | 378294.67
41338 |  | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 160-30 | 27.21 |  | m | 378.28 |  |  | 161 |  | 60903.08
2003169DN |  | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 608-50 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 27.21 |  | m | 33.32 |  |  | 3493.65 |  | 116408.41
2003419DN |  | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 170-35 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 27.21 |  | m | 18.146 |  |  | 1306.7 |  | 23711.37
2003423DN |  | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 200-40 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 27.21 |  | m | 15.043 |  |  | 1506.48 |  | 22661.97
2003407DN |  | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 27.21 |  | m | 106.219 |  |  | 819.49 |  | 87045.4
2003393DN |  | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 27.21 |  | m | 1086.835 |  |  | 445.83 |  | 484543.64
2003175DN |  | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | 27.21 |  | un | 261 |  |  | 806.48 |  | 210491.28
2003185DN |  | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 06 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | 27.21 |  | un | 4 |  |  | 1788.1 |  | 7152.4
2003199DN |  | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 13 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | 27.21 |  | un | 3 |  |  | 5210.45 |  | 15631.35
2003459DN |  | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | 27.21 |  | un | 2 |  |  | 2905 |  | 5810
2003457DN |  | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | 27.21 |  | un | 5 |  |  | 2253.98 |  | 11269.9
2003469DN |  | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-666 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | 27.21 |  | un | 1 |  |  | 3688.61 |  | 3688.61
2003473DN |  | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-956 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | 27.21 |  | un | 2 |  |  | 7234.73 |  | 14469.46
2003465DN |  | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 09 (AC/BC) | 27.21 |  | un | 4 |  |  | 3854.73 |  | 15418.92
2003471DN |  | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-754 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | 27.21 |  | un | 2 |  |  | 4807.85 |  | 9615.7
2003237DN |  | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 100-300 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | 27.21 |  | un | 17 |  |  | 955.16 |  | 16237.72
2003247DN |  | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 60-180 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | 27.21 |  | un | 3 |  |  | 472.02 |  | 1416.06
2003227DN |  | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 160-480 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | 27.21 |  | un | 3 |  |  | 1989.33 |  | 5967.99
2003233DN |  | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 120-360 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | 27.21 |  | un | 41 |  |  | 1269.91 |  | 52066.31
2003107DN |  | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 27.21 |  | un | 248 |  |  | 213.17 |  | 52866.16
2003119DN |  | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 27.21 |  | un | 12 |  |  | 310.11 |  | 3721.32
2003497DN |  | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 27.21 |  | un | 2 |  |  | 8467.47 |  | 16934.94
ADAP-GO-1660955 |  | GÁRGULA DUPLA - GD (AC/BC) | 27.21 |  | un | 2 |  |  | 2421.96 |  | 4843.92
ADAP-GO-8317175 |  | CAIXA DE TRANSIÇÃO CT-10 - H < 5m (AC/BC) | 27.21 |  | un | 1 |  |  | 31585.42 |  | 31585.42
42480 |  | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 27.21 |  | m2 | 24682.462 |  |  | 5.13 |  | 126621.03
41309 |  | DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) | 27.21 |  | m | 4175.797 |  |  | 167.91 |  | 701158.07
41455 |  | BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) | 27.21 |  | un | 13 |  |  | 333.98 |  | 4341.74
47024 |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM | 27.21 |  | m3 | 3131.847 |  |  | 28.52 |  | 89320.27
45435 |  | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA | 27.21 |  | m3 | 521.974 |  |  | 21.77 |  | 11363.37
40436 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO | 27.21 |  | m3km | 17676.731 |  |  | 2.88 |  | 50908.98
40445 |  | TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS | 27.21 |  | m3km | 21426.136 |  |  | 2.51 |  | 53779.6
40449 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | tkm | 29.224 |  |  | 1.97 |  | 57.57
40438 |  | TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS | 27.21 |  | tkm | 16.562 |  |  | 2.07 |  | 34.28
47050 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO | 27.21 |  | tkm | 398.765 |  |  | 1.97 |  | 785.56
40455 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 27.21 |  | m3km | 353171.13 |  |  | 1.69 |  | 596859.2
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | TKM | 99166.888 |  |  | 1.01 |  | 100158.55
40454 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS | 27.21 |  | tkm | 180.233 |  |  | 1.06 |  | 191.04
40451 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO | 27.21 |  | tkm | 2013.197 |  |  | 1.01 |  | 2033.32
Total do Grupo : | [9 empty] | 4849137.45
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
OBRAS DE ARTE CORRENTES
42820 |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | 27.21 |  | m3 | 11.15 |  |  | 281.41 |  | 3137.72
40006 |  | TRANSPORTE DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3km | 243.073 |  |  | 3.14 |  | 763.24
40145 |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 27.21 |  | m3 | 11.15 |  |  | 2.65 |  | 29.54
41816 |  | CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) | 27.21 |  | m | 17.29 |  |  | 1049.5 |  | 18145.85
0804039DN |  | CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA2 COM BERÇO DE CONCRETO - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | 27.21 |  | m | 69.45 |  |  | 1254.63 |  | 87134.05
0804041DN |  | CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA3 COM BERÇO DE CONCRETO - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | 27.21 |  | m | 5.36 |  |  | 1334.25 |  | 7151.58
0804043DN |  | CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA4 COM BERÇO DE CONCRETO - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | 27.21 |  | m | 54.14 |  |  | 1401.85 |  | 75896.15
0804295DN |  | CORPO DE BTTC D = 1,00 M PA2 COM BERÇO DE CONCRETO - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | 27.21 |  | m | 5.09 |  |  | 3628.69 |  | 18470.03
0804047DN |  | CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA2 COM BERÇO DE CONCRETO - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | 27.21 |  | m | 71.506 |  |  | 1685.58 |  | 120529.08
0804199DN |  | CORPO DE BDTC D = 1,20 M PA2 COM BERÇO DE CONCRETO - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | 27.21 |  | m | 101.26 |  |  | 3289.62 |  | 333106.92
0804303DN |  | CORPO DE BTTC D = 1,20 M PA2 COM BERÇO DE CONCRETO - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | 27.21 |  | m | 48.82 |  |  | 4877.81 |  | 238134.68
0804305DN |  | CORPO DE BTTC D = 1,20 M PA3 COM BERÇO DE CONCRETO - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | 27.21 |  | m | 64.9 |  |  | 5646.94 |  | 366486.4
0804311DN |  | CORPO DE BTTC D = 1,50 M PA2 COM BERÇO DE CONCRETO - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | 27.21 |  | m | 25.27 |  |  | 7767.65 |  | 196288.51
0804315DN |  | CORPO DE BTTC D = 1,50 M PA4 COM BERÇO DE CONCRETO - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | 27.21 |  | m | 43.76 |  |  | 8598.56 |  | 376272.98
0705183DN |  | CORPO DE BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 27.21 |  | m | 34.112 |  |  | 4095.55 |  | 139707.4
0705271DN |  | CORPO DE BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 27.21 |  | m | 37.036 |  |  | 7051.18 |  | 261147.5
0705285DN |  | CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 27.21 |  | m | 16.832 |  |  | 9096.93 |  | 153119.52
0705291DN |  | CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 27.21 |  | m | 34.035 |  |  | 10751.17 |  | 365916.07
0705199DN |  | CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 27.21 |  | m | 33 |  |  | 5292.86 |  | 174664.38
41856 |  | BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) | 27.21 |  | un | 14 |  |  | 1406.03 |  | 19684.42
41881 |  | BOCA DE BTTC D=1,00M (AC/BC) | 27.21 |  | un | 2 |  |  | 2649.84 |  | 5299.68
41861 |  | BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) | 27.21 |  | un | 6 |  |  | 1874.47 |  | 11246.82
0804253DN |  | BOCA NORMAL COM ALAS RETAS - BNAR 08 - ADAPTÁVEL EM BDTC D = 1,20 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 27.21 |  | un | 8 |  |  | 9718.16 |  | 77745.28
0804337DN |  | BOCA NORMAL COM ALAS RETAS - BNAR 11 - ADAPTÁVEL EM BTTC D = 1,20 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 27.21 |  | un | 6 |  |  | 13819.83 |  | 82918.98
0804357DN |  | BOCA NORMAL COM ALAS RETAS - BNAR 12 - ADAPTÁVEL EM BTTC D = 1,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 27.21 |  | un | 4 |  |  | 22449.27 |  | 89797.08
0705233DN |  | BOCA BSCC 2,00 X 2,00 M - ESNCONSIDADE 0º - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 27.21 |  | un | 4 |  |  | 22201.93 |  | 88807.72
0705322DN |  | BOCA DE BDCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 27.21 |  | un | 4 |  |  | 25974.08 |  | 103896.32
0705330DN |  | BOCA DE BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 27.21 |  | un | 4 |  |  | 36291.61 |  | 145166.44
0705241DN |  | BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 27.21 |  | un | 2 |  |  | 30078.35 |  | 60156.7
47024 |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM | 27.21 |  | m3 | 17805.461 |  |  | 28.52 |  | 507811.74
45400 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS | 27.21 |  | m3 | 995.458 |  |  | 110.87 |  | 110366.42
45435 |  | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA | 27.21 |  | m3 | 14636.101 |  |  | 21.77 |  | 318627.91
40140 |  | ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO | 27.21 |  | m3 | 267.2 |  |  | 146.45 |  | 39131.44
40436 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO | 27.21 |  | m3km | 7029.799 |  |  | 2.88 |  | 20245.82
40445 |  | TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS | 27.21 |  | m3km | 2156.237 |  |  | 2.51 |  | 5412.15
40449 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | tkm | 133.411 |  |  | 1.97 |  | 262.81
40438 |  | TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS | 27.21 |  | tkm | 8208.078 |  |  | 2.07 |  | 16990.72
47050 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO | 27.21 |  | tkm | 533.264 |  |  | 1.97 |  | 1050.53
40455 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 27.21 |  | m3km | 91372.003 |  |  | 1.69 |  | 154418.68
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | TKM | 40032.034 |  |  | 1.01 |  | 40432.35
40454 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS | 27.21 |  | tkm | 89318.317 |  |  | 1.06 |  | 94677.41
40451 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO | 27.21 |  | tkm | 3475.45 |  |  | 1.01 |  | 3510.2
Total do Grupo : | [9 empty] | 4933759.22
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA
40815 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 27.21 |  | m2 | 11850.334 |  |  | 37.37 |  | 442846.98
40853 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO III) | 27.21 |  | m2 | 216.93 |  |  | 696.34 |  | 151057.03
40835 |  | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | 27.21 |  | Un | 8068 |  |  | 47.55 |  | 383633.4
Total do Grupo : | [9 empty] | 977537.41
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DE OBRA
40816 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,3 mm) | 27.21 |  | m2 | 3348.39 |  |  | 18.72 |  | 62681.86
Total do Grupo : | [9 empty] | 62681.86
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
OBRAS COMPLEMENTARES
40895 |  | SEMEADURA MANUAL | 27.21 |  | m2 | 441003.734 |  |  | 1.73 |  | 762936.45
40805 |  | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA | 27.21 |  | M | 30879.3 |  |  | 16.82 |  | 519389.82
40800 |  | CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA | 27.21 |  | M | 4180.37 |  |  | 25.06 |  | 104760.07
40810 |  | DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES | 27.21 |  | M | 1363.62 |  |  | 422.85 |  | 576606.71
3713902DN |  | TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NÍVEL DE CONTENÇÃO TL3 PARA DEFENSA METÁLICA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | 27.21 |  | un | 16 |  |  | 18139.94 |  | 290239.04
POSTE |  | REMOÇÃO DE POSTES | 27.21 |  | un | 13 |  |  | 13416.29 |  | 174411.77
Total do Grupo : | [9 empty] | 2428343.86
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
SERVIÇOS PRELIMINARES
42301 |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 27.21 |  | un | 1 |  |  | 41814.6 |  | 41814.6
42140-ADAPT |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C1 | 27.21 |  | un | 1 |  |  | 3396033.73 |  | 3396033.73
42240-ADAPT |  | CANTEIRO DE OBRA - TIPO C1 | 27.21 |  | un | 1 |  |  | 1677123.1 |  | 1677123.1
Total do Grupo : | [9 empty] | 5114971.43
Total do Orçamento : | [9 empty] | 52570775
Setor | : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento | : 202600036011061-1/2026 | [6 empty] | Data Orçamento : 30/06/2026
Descrição | : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão | : TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 24,20 Km
Data Base : 01/04/2026
Discriminação |  |  |  | Percentual |  |  | Preço |  |  | Preço/Km
TERRAPLENAGEM |  |  |  | 28.6253 |  |  | 15048547.21 |  |  | 621840.79
PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 36.4381 |  |  | 19155796.56 |  |  | 791561.84
DRENAGEM |  |  |  | 9.224 |  |  | 4849137.45 |  |  | 200377.58
OBRAS DE ARTE CORRENTES |  |  |  | 9.385 |  |  | 4933759.22 |  |  | 203874.34
SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA |  |  |  | 1.8594 |  |  | 977537.41 |  |  | 40394.1
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DE OBRA |  |  |  | 0.1193 |  |  | 62681.86 |  |  | 2590.15
OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 4.6192 |  |  | 2428343.86 |  |  | 100344.78
SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 9.7297 |  |  | 5114971.43 |  |  | 211362.45
Total geral |  |  |  | 100 |  |  | 52570775 |  |  | 2172346.03
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

## COMPOSIÇÃO T331
| GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes | [27 empty] | 13/07/2026 - 10:08
Relatório de Composição do Serviço do Orçamento
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 0705183DN CORPO DE BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | [21 empty] | Unidade: m
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO TABELA SICRO DNIT ABR/2026.
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [27 empty] | 0
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 0
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
COMPENSADO RESINADO - 10 mm | [8 empty] | 10025 |  |  | m2 |  |  | 29.99 | [7 empty] | 0.05296 | [6 empty] | 1.58
PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) | [8 empty] | M0786 |  |  | m3 |  |  | 383.49 | [7 empty] | 0.00053 | [6 empty] | 0.2
(F)Total: | [27 empty] | 1.78
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | [8 empty] | 45155 |  |  | Kg |  |  | 13.01 | [7 empty] | 119.405 | [6 empty] | 1553.45
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) | [8 empty] | 47018 |  |  | m3 |  |  | 404.38 | [7 empty] | 0.1 | [6 empty] | 40.43
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42831 |  |  | m3 |  |  | 391.37 | [7 empty] | 0.26 | [6 empty] | 101.75
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42838 |  |  | m3 |  |  | 465.13 | [7 empty] | 1.31 | [6 empty] | 609.32
ESCORAMENTO PARA BUEIRO | [8 empty] | 45140 |  |  | m3 |  |  | 59.5 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 238
FORMA DE PLACA COMPENSADA | [8 empty] | 47020 |  |  | m2 |  |  | 63.66 | [7 empty] | 10.6 | [6 empty] | 674.79
(G)Total: | [27 empty] | 3217.74
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 3219.52
BDI: 27,21% | [27 empty] | 876.03
Preço unitário total: | [27 empty] | 4095.55
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 0705199DN CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | [21 empty] | Unidade: m
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO TABELA SICRO DNIT ABR/2026.
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [27 empty] | 0
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 0
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
COMPENSADO RESINADO - 10 mm | [8 empty] | 10025 |  |  | m2 |  |  | 29.99 | [7 empty] | 0.08934 | [6 empty] | 2.67
PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) | [8 empty] | M0786 |  |  | m3 |  |  | 383.49 | [7 empty] | 0.00089 | [6 empty] | 0.34
(F)Total: | [27 empty] | 3.01
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | [8 empty] | 45155 |  |  | Kg |  |  | 13.01 | [7 empty] | 133.73 | [6 empty] | 1739.82
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) | [8 empty] | 47018 |  |  | m3 |  |  | 404.38 | [7 empty] | 0.13 | [6 empty] | 52.56
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42831 |  |  | m3 |  |  | 391.37 | [7 empty] | 0.32 | [6 empty] | 125.23
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42838 |  |  | m3 |  |  | 465.13 | [7 empty] | 2.21 | [6 empty] | 1027.93
ESCORAMENTO PARA BUEIRO | [8 empty] | 45140 |  |  | m3 |  |  | 59.5 | [7 empty] | 6.25 | [6 empty] | 371.87
FORMA DE PLACA COMPENSADA | [8 empty] | 47020 |  |  | m2 |  |  | 63.66 | [7 empty] | 13.2 | [6 empty] | 840.31
(G)Total: | [27 empty] | 4157.72
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 4160.73
BDI: 27,21% | [27 empty] | 1132.13
Preço unitário total: | [27 empty] | 5292.86
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 0705233DN BOCA BSCC 2,00 X 2,00 M - ESNCONSIDADE 0º - AREIA E BRITA COMERCIAIS | [21 empty] | Unidade: un
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO TABELA SICRO DNIT ABR/2026.
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [27 empty] | 0
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 0
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | [8 empty] | 45155 |  |  | Kg |  |  | 13.01 | [7 empty] | 637.5 | [6 empty] | 8293.87
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) | [8 empty] | 47018 |  |  | m3 |  |  | 404.38 | [7 empty] | 0.435 | [6 empty] | 175.9
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42831 |  |  | m3 |  |  | 391.37 | [7 empty] | 3.15 | [6 empty] | 1232.81
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42838 |  |  | m3 |  |  | 465.13 | [7 empty] | 8.93 | [6 empty] | 4153.61
FORMA DE PLACA COMPENSADA | [8 empty] | 47020 |  |  | m2 |  |  | 63.66 | [7 empty] | 56.5 | [6 empty] | 3596.79
(G)Total: | [27 empty] | 17452.98
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 17452.98
BDI: 27,21% | [27 empty] | 4748.95
Preço unitário total: | [27 empty] | 22201.93
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 0705241DN BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | [21 empty] | Unidade: un
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO TABELA SICRO DNIT ABR/2026.
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [27 empty] | 0
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 0
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | [8 empty] | 45155 |  |  | Kg |  |  | 13.01 | [7 empty] | 878 | [6 empty] | 11422.78
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) | [8 empty] | 47018 |  |  | m3 |  |  | 404.38 | [7 empty] | 0.675 | [6 empty] | 272.95
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42831 |  |  | m3 |  |  | 391.37 | [7 empty] | 4.35 | [6 empty] | 1702.45
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42838 |  |  | m3 |  |  | 465.13 | [7 empty] | 12.175 | [6 empty] | 5662.95
FORMA DE PLACA COMPENSADA | [8 empty] | 47020 |  |  | m2 |  |  | 63.66 | [7 empty] | 72 | [6 empty] | 4583.52
(G)Total: | [27 empty] | 23644.65
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 23644.65
BDI: 27,21% | [27 empty] | 6433.7
Preço unitário total: | [27 empty] | 30078.35
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 0705271DN CORPO DE BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | [21 empty] | Unidade: m
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO TABELA SICRO DNIT ABR/2026.
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [27 empty] | 0
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 0
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
COMPENSADO RESINADO - 10 mm | [8 empty] | 10025 |  |  | m2 |  |  | 29.99 | [7 empty] | 0.09379 | [6 empty] | 2.81
PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) | [8 empty] | M0786 |  |  | m3 |  |  | 383.49 | [7 empty] | 0.00094 | [6 empty] | 0.36
(F)Total: | [27 empty] | 3.17
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | [8 empty] | 45155 |  |  | Kg |  |  | 13.01 | [7 empty] | 204.398 | [6 empty] | 2659.21
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) | [8 empty] | 47018 |  |  | m3 |  |  | 404.38 | [7 empty] | 0.2 | [6 empty] | 80.87
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42831 |  |  | m3 |  |  | 391.37 | [7 empty] | 0.48 | [6 empty] | 187.85
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42838 |  |  | m3 |  |  | 465.13 | [7 empty] | 2.32 | [6 empty] | 1079.1
ESCORAMENTO PARA BUEIRO | [8 empty] | 45140 |  |  | m3 |  |  | 59.5 | [7 empty] | 8 | [6 empty] | 476
FORMA DE PLACA COMPENSADA | [8 empty] | 47020 |  |  | m2 |  |  | 63.66 | [7 empty] | 16.6 | [6 empty] | 1056.75
(G)Total: | [27 empty] | 5539.78
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 5542.95
BDI: 27,21% | [27 empty] | 1508.23
Preço unitário total: | [27 empty] | 7051.18
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 0705285DN CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | [21 empty] | Unidade: m
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO TABELA SICRO DNIT ABR/2026.
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [27 empty] | 0
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 0
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
COMPENSADO RESINADO - 10 mm | [8 empty] | 10025 |  |  | m2 |  |  | 29.99 | [7 empty] | 0.11885 | [6 empty] | 3.56
PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) | [8 empty] | M0786 |  |  | m3 |  |  | 383.49 | [7 empty] | 0.00119 | [6 empty] | 0.45
(F)Total: | [27 empty] | 4.01
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | [8 empty] | 45155 |  |  | Kg |  |  | 13.01 | [7 empty] | 263.997 | [6 empty] | 3434.6
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) | [8 empty] | 47018 |  |  | m3 |  |  | 404.38 | [7 empty] | 0.25 | [6 empty] | 101.09
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42831 |  |  | m3 |  |  | 391.37 | [7 empty] | 0.58 | [6 empty] | 226.99
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42838 |  |  | m3 |  |  | 465.13 | [7 empty] | 2.94 | [6 empty] | 1367.48
ESCORAMENTO PARA BUEIRO | [8 empty] | 45140 |  |  | m3 |  |  | 59.5 | [7 empty] | 12.5 | [6 empty] | 743.75
FORMA DE PLACA COMPENSADA | [8 empty] | 47020 |  |  | m2 |  |  | 63.66 | [7 empty] | 20 | [6 empty] | 1273.2
(G)Total: | [27 empty] | 7147.11
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 7151.12
BDI: 27,21% | [27 empty] | 1945.81
Preço unitário total: | [27 empty] | 9096.93
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 0705291DN CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | [21 empty] | Unidade: m
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO TABELA SICRO DNIT ABR/2026.
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [27 empty] | 0
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 0
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
COMPENSADO RESINADO - 10 mm | [8 empty] | 10025 |  |  | m2 |  |  | 29.99 | [7 empty] | 0.15847 | [6 empty] | 4.75
PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) | [8 empty] | M0786 |  |  | m3 |  |  | 383.49 | [7 empty] | 0.00158 | [6 empty] | 0.6
(F)Total: | [27 empty] | 5.35
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | [8 empty] | 45155 |  |  | Kg |  |  | 13.01 | [7 empty] | 329.615 | [6 empty] | 4288.29
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) | [8 empty] | 47018 |  |  | m3 |  |  | 404.38 | [7 empty] | 0.25 | [6 empty] | 101.09
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42841 |  |  | m3 |  |  | 345.45 | [7 empty] | 0.59 | [6 empty] | 203.81
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42838 |  |  | m3 |  |  | 465.13 | [7 empty] | 3.92 | [6 empty] | 1823.3
ESCORAMENTO PARA BUEIRO | [8 empty] | 45140 |  |  | m3 |  |  | 59.5 | [7 empty] | 12.5 | [6 empty] | 743.75
FORMA DE PLACA COMPENSADA | [8 empty] | 47020 |  |  | m2 |  |  | 63.66 | [7 empty] | 20.2 | [6 empty] | 1285.93
(G)Total: | [27 empty] | 8446.17
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 8451.52
BDI: 27,21% | [27 empty] | 2299.65
Preço unitário total: | [27 empty] | 10751.17
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 0705322DN BOCA DE BDCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | [21 empty] | Unidade: un
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO TABELA SICRO DNIT ABR/2026.
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [27 empty] | 0
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 0
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | [8 empty] | 45155 |  |  | Kg |  |  | 13.01 | [7 empty] | 777 | [6 empty] | 10108.77
ADENSAMENTO DE CONCRETO | [8 empty] | 45123 |  |  | m3 |  |  | 6.9 | [7 empty] | 10.43 | [6 empty] | 71.96
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) | [8 empty] | 47018 |  |  | m3 |  |  | 404.38 | [7 empty] | 0.69 | [6 empty] | 279.02
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42831 |  |  | m3 |  |  | 391.37 | [7 empty] | 3.225 | [6 empty] | 1262.16
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42838 |  |  | m3 |  |  | 465.13 | [7 empty] | 10.43 | [6 empty] | 4851.3
FORMA DE PLACA COMPENSADA | [8 empty] | 47020 |  |  | m2 |  |  | 63.66 | [7 empty] | 60.4 | [6 empty] | 3845.06
(G)Total: | [27 empty] | 20418.27
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 20418.27
BDI: 27,21% | [27 empty] | 5555.81
Preço unitário total: | [27 empty] | 25974.08
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 0705330DN BOCA DE BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | [21 empty] | Unidade: un
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO TABELA SICRO DNIT ABR/2026.
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [27 empty] | 0
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 0
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | [8 empty] | 45155 |  |  | Kg |  |  | 13.01 | [7 empty] | 1099.5 | [6 empty] | 14304.49
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) | [8 empty] | 47018 |  |  | m3 |  |  | 404.38 | [7 empty] | 0.975 | [6 empty] | 394.27
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42831 |  |  | m3 |  |  | 391.37 | [7 empty] | 4.875 | [6 empty] | 1907.92
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42838 |  |  | m3 |  |  | 465.13 | [7 empty] | 15.025 | [6 empty] | 6988.57
FORMA DE PLACA COMPENSADA | [8 empty] | 47020 |  |  | m2 |  |  | 63.66 | [7 empty] | 77.5 | [6 empty] | 4933.65
(G)Total: | [27 empty] | 28528.9
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 28528.9
BDI: 27,21% | [27 empty] | 7762.71
Preço unitário total: | [27 empty] | 36291.61
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 0804039DN CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA2 COM BERÇO DE CONCRETO - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | [21 empty] | Unidade: m
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO TABELA SICRO DNIT ABR/2026.
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) | [5 empty] | 31062 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 354.59 | [5 empty] | 122.32 | [6 empty] | 1 |  |  | 354.59
(A)Total: | [27 empty] | 354.59
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 69.54
(B)Total: | [27 empty] | 69.54
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 424.13
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 3.1125
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 136.26
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,00 M - PA2 | [8 empty] | M2176 |  |  | m |  |  | 542.25 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 542.25
(F)Total: | [27 empty] | 542.25
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) | [8 empty] | 47018 |  |  | m3 |  |  | 404.38 | [7 empty] | 0.00735 | [6 empty] | 2.97
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | [8 empty] | 1106165DN |  |  | m3 |  |  | 400.02 | [7 empty] | 0.5732 | [6 empty] | 229.29
FORMA DE PLACA COMPENSADA | [8 empty] | 47020 |  |  | m2 |  |  | 63.66 | [7 empty] | 1.186 | [6 empty] | 75.5
(G)Total: | [27 empty] | 307.76
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 986.27
BDI: 27,21% | [27 empty] | 268.36
Preço unitário total: | [27 empty] | 1254.63
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 0804041DN CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA3 COM BERÇO DE CONCRETO - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | [21 empty] | Unidade: m
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO TABELA SICRO DNIT ABR/2026.
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) | [5 empty] | 31062 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 354.59 | [5 empty] | 122.32 | [6 empty] | 1 |  |  | 354.59
(A)Total: | [27 empty] | 354.59
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 69.54
(B)Total: | [27 empty] | 69.54
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 424.13
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 3.1125
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 136.26
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
TUBO DE CONCRETO ARMADO PA3 - D= 1,00M | [8 empty] | M2177 |  |  | m |  |  | 604.01 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 604.01
(F)Total: | [27 empty] | 604.01
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) | [8 empty] | 47018 |  |  | m3 |  |  | 404.38 | [7 empty] | 0.00942 | [6 empty] | 3.8
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | [8 empty] | 1106165DN |  |  | m3 |  |  | 400.02 | [7 empty] | 0.5732 | [6 empty] | 229.29
FORMA DE PLACA COMPENSADA | [8 empty] | 47020 |  |  | m2 |  |  | 63.66 | [7 empty] | 1.186 | [6 empty] | 75.5
(G)Total: | [27 empty] | 308.59
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 1048.86
BDI: 27,21% | [27 empty] | 285.39
Preço unitário total: | [27 empty] | 1334.25
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 0804043DN CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA4 COM BERÇO DE CONCRETO - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | [21 empty] | Unidade: m
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO TABELA SICRO DNIT ABR/2026.
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) | [5 empty] | 31062 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 354.59 | [5 empty] | 122.32 | [6 empty] | 1 |  |  | 354.59
(A)Total: | [27 empty] | 354.59
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 69.54
(B)Total: | [27 empty] | 69.54
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 424.13
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 3.1125
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 136.26
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
TUBO DE CONCRETO ARMADO PA4 - D = 1,00 M | [8 empty] | M2178 |  |  | m |  |  | 656.37 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 656.37
(F)Total: | [27 empty] | 656.37
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) | [8 empty] | 47018 |  |  | m3 |  |  | 404.38 | [7 empty] | 0.01135 | [6 empty] | 4.58
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | [8 empty] | 1106165DN |  |  | m3 |  |  | 400.02 | [7 empty] | 0.5732 | [6 empty] | 229.29
FORMA DE PLACA COMPENSADA | [8 empty] | 47020 |  |  | m2 |  |  | 63.66 | [7 empty] | 1.186 | [6 empty] | 75.5
(G)Total: | [27 empty] | 309.37
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 1102
BDI: 27,21% | [27 empty] | 299.85
Preço unitário total: | [27 empty] | 1401.85
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 0804047DN CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA2 COM BERÇO DE CONCRETO - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | [21 empty] | Unidade: m
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO TABELA SICRO DNIT ABR/2026.
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) | [5 empty] | 31062 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 354.59 | [5 empty] | 122.32 | [6 empty] | 1 |  |  | 354.59
(A)Total: | [27 empty] | 354.59
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 69.54
(B)Total: | [27 empty] | 69.54
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 424.13
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 2.49
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 170.33
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D=1,20 M | [8 empty] | M2180 |  |  | m |  |  | 725.03 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 725.03
(F)Total: | [27 empty] | 725.03
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) | [8 empty] | 47018 |  |  | m3 |  |  | 404.38 | [7 empty] | 0.01252 | [6 empty] | 5.06
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | [8 empty] | 1106165DN |  |  | m3 |  |  | 400.02 | [7 empty] | 0.8147 | [6 empty] | 325.89
FORMA DE PLACA COMPENSADA | [8 empty] | 47020 |  |  | m2 |  |  | 63.66 | [7 empty] | 1.5509 | [6 empty] | 98.73
(G)Total: | [27 empty] | 429.68
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 1325.04
BDI: 27,21% | [27 empty] | 360.54
Preço unitário total: | [27 empty] | 1685.58
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 0804199DN CORPO DE BDTC D = 1,20 M PA2 COM BERÇO DE CONCRETO - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | [21 empty] | Unidade: m
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO TABELA SICRO DNIT ABR/2026.
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) | [5 empty] | 31062 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 354.59 | [5 empty] | 122.32 | [6 empty] | 1 |  |  | 354.59
(A)Total: | [27 empty] | 354.59
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 69.54
(B)Total: | [27 empty] | 69.54
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 424.13
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1.245
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 340.66
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D=1,20 M | [8 empty] | M2180 |  |  | m |  |  | 725.03 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 1450.06
(F)Total: | [27 empty] | 1450.06
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) | [8 empty] | 47018 |  |  | m3 |  |  | 404.38 | [7 empty] | 0.02503 | [6 empty] | 10.12
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | [8 empty] | 1106165DN |  |  | m3 |  |  | 400.02 | [7 empty] | 1.6994 | [6 empty] | 679.79
FORMA DE PLACA COMPENSADA | [8 empty] | 47020 |  |  | m2 |  |  | 63.66 | [7 empty] | 1.6549 | [6 empty] | 105.35
(G)Total: | [27 empty] | 795.26
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 2585.98
BDI: 27,21% | [27 empty] | 703.64
Preço unitário total: | [27 empty] | 3289.62
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 0804253DN BOCA NORMAL COM ALAS RETAS - BNAR 08 - ADAPTÁVEL EM BDTC D = 1,20 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | [21 empty] | Unidade: un
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO TABELA SICRO DNIT ABR/2026.
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [27 empty] | 0
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 0
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | [8 empty] | 45155 |  |  | Kg |  |  | 13.01 | [7 empty] | 300.3186 | [6 empty] | 3907.14
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42831 |  |  | m3 |  |  | 391.37 | [7 empty] | 0.4485 | [6 empty] | 175.52
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42838 |  |  | m3 |  |  | 465.13 | [7 empty] | 4.9537 | [6 empty] | 2304.11
FORMA DE PLACA COMPENSADA | [8 empty] | 47020 |  |  | m2 |  |  | 63.66 | [7 empty] | 19.6781 | [6 empty] | 1252.7
(G)Total: | [27 empty] | 7639.47
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 7639.47
BDI: 27,21% | [27 empty] | 2078.69
Preço unitário total: | [27 empty] | 9718.16
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 0804295DN CORPO DE BTTC D = 1,00 M PA2 COM BERÇO DE CONCRETO - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | [21 empty] | Unidade: m
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO TABELA SICRO DNIT ABR/2026.
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) | [5 empty] | 31062 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 354.59 | [5 empty] | 122.32 | [6 empty] | 1 |  |  | 354.59
(A)Total: | [27 empty] | 354.59
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 69.54
(B)Total: | [27 empty] | 69.54
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 424.13
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1.0375
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 408.8
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,00 M - PA2 | [8 empty] | M2176 |  |  | m |  |  | 542.25 | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 1626.75
(F)Total: | [27 empty] | 1626.75
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) | [8 empty] | 47018 |  |  | m3 |  |  | 404.38 | [7 empty] | 0.02204 | [6 empty] | 8.91
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | [8 empty] | 1106165DN |  |  | m3 |  |  | 400.02 | [7 empty] | 1.802 | [6 empty] | 720.83
FORMA DE PLACA COMPENSADA | [8 empty] | 47020 |  |  | m2 |  |  | 63.66 | [7 empty] | 1.3703 | [6 empty] | 87.23
(G)Total: | [27 empty] | 816.97
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 2852.52
BDI: 27,21% | [27 empty] | 776.17
Preço unitário total: | [27 empty] | 3628.69
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 0804303DN CORPO DE BTTC D = 1,20 M PA2 COM BERÇO DE CONCRETO - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | [21 empty] | Unidade: m
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO TABELA SICRO DNIT ABR/2026.
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) | [5 empty] | 31062 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 354.59 | [5 empty] | 122.32 | [6 empty] | 1 |  |  | 354.59
(A)Total: | [27 empty] | 354.59
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 69.54
(B)Total: | [27 empty] | 69.54
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 424.13
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 0.83
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 511
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D=1,20 M | [8 empty] | M2180 |  |  | m |  |  | 725.03 | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 2175.09
(F)Total: | [27 empty] | 2175.09
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) | [8 empty] | 47018 |  |  | m3 |  |  | 404.38 | [7 empty] | 0.03755 | [6 empty] | 15.18
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | [8 empty] | 1106165DN |  |  | m3 |  |  | 400.02 | [7 empty] | 2.5492 | [6 empty] | 1019.73
FORMA DE PLACA COMPENSADA | [8 empty] | 47020 |  |  | m2 |  |  | 63.66 | [7 empty] | 1.7824 | [6 empty] | 113.46
(G)Total: | [27 empty] | 1148.37
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 3834.46
BDI: 27,21% | [27 empty] | 1043.35
Preço unitário total: | [27 empty] | 4877.81
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 0804305DN CORPO DE BTTC D = 1,20 M PA3 COM BERÇO DE CONCRETO - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | [21 empty] | Unidade: m
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO TABELA SICRO DNIT ABR/2026.
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) | [5 empty] | 31062 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 354.59 | [5 empty] | 122.32 | [6 empty] | 1 |  |  | 354.59
(A)Total: | [27 empty] | 354.59
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 69.54
(B)Total: | [27 empty] | 69.54
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 424.13
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 0.83
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 511
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
CORPO DE BTTC D = 1,20 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | [8 empty] | M2181 |  |  | m |  |  | 924.77 | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 2774.31
(F)Total: | [27 empty] | 2774.31
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) | [8 empty] | 47018 |  |  | m3 |  |  | 404.38 | [7 empty] | 0.05089 | [6 empty] | 20.57
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | [8 empty] | 1106165DN |  |  | m3 |  |  | 400.02 | [7 empty] | 2.5492 | [6 empty] | 1019.73
FORMA DE PLACA COMPENSADA | [8 empty] | 47020 |  |  | m2 |  |  | 63.66 | [7 empty] | 1.7824 | [6 empty] | 113.46
(G)Total: | [27 empty] | 1153.76
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 4439.07
BDI: 27,21% | [27 empty] | 1207.87
Preço unitário total: | [27 empty] | 5646.94
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 0804311DN CORPO DE BTTC D = 1,50 M PA2 COM BERÇO DE CONCRETO - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | [21 empty] | Unidade: m
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO TABELA SICRO DNIT ABR/2026.
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) | [5 empty] | 31062 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 354.59 | [5 empty] | 122.32 | [6 empty] | 1 |  |  | 354.59
(A)Total: | [27 empty] | 354.59
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 69.54
(B)Total: | [27 empty] | 69.54
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 424.13
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 0.6384
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 664.36
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D= 1,50 M | [8 empty] | M2184 |  |  | m |  |  | 1243.31 | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 3729.93
(F)Total: | [27 empty] | 3729.93
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) | [8 empty] | 47018 |  |  | m3 |  |  | 404.38 | [7 empty] | 0.06351 | [6 empty] | 25.68
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | [8 empty] | 1106165DN |  |  | m3 |  |  | 400.02 | [7 empty] | 3.8528 | [6 empty] | 1541.19
FORMA DE PLACA COMPENSADA | [8 empty] | 47020 |  |  | m2 |  |  | 63.66 | [7 empty] | 2.2779 | [6 empty] | 145.01
(G)Total: | [27 empty] | 1711.88
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 6106.17
BDI: 27,21% | [27 empty] | 1661.48
Preço unitário total: | [27 empty] | 7767.65
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 0804315DN CORPO DE BTTC D = 1,50 M PA4 COM BERÇO DE CONCRETO - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | [21 empty] | Unidade: m
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO TABELA SICRO DNIT ABR/2026.
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) | [5 empty] | 31062 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 354.59 | [5 empty] | 122.32 | [6 empty] | 1 |  |  | 354.59
(A)Total: | [27 empty] | 354.59
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 69.54
(B)Total: | [27 empty] | 69.54
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 424.13
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 0.6384
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 664.36
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
TUBO DE CONCRETO ARMADO PA4 - D = 1,50 M | [8 empty] | M2186 |  |  | m |  |  | 1457.16 | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 4371.48
(F)Total: | [27 empty] | 4371.48
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) | [8 empty] | 47018 |  |  | m3 |  |  | 404.38 | [7 empty] | 0.09227 | [6 empty] | 37.31
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | [8 empty] | 1106165DN |  |  | m3 |  |  | 400.02 | [7 empty] | 3.8528 | [6 empty] | 1541.19
FORMA DE PLACA COMPENSADA | [8 empty] | 47020 |  |  | m2 |  |  | 63.66 | [7 empty] | 2.2779 | [6 empty] | 145.01
(G)Total: | [27 empty] | 1723.51
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 6759.35
BDI: 27,21% | [27 empty] | 1839.21
Preço unitário total: | [27 empty] | 8598.56
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 0804337DN BOCA NORMAL COM ALAS RETAS - BNAR 11 - ADAPTÁVEL EM BTTC D = 1,20 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | [21 empty] | Unidade: un
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO TABELA SICRO DNIT ABR/2026.
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [27 empty] | 0
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 0
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | [8 empty] | 45155 |  |  | Kg |  |  | 13.01 | [7 empty] | 455.0895 | [6 empty] | 5920.71
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42831 |  |  | m3 |  |  | 391.37 | [7 empty] | 0.6498 | [6 empty] | 254.31
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42838 |  |  | m3 |  |  | 465.13 | [7 empty] | 6.8128 | [6 empty] | 3168.83
FORMA DE PLACA COMPENSADA | [8 empty] | 47020 |  |  | m2 |  |  | 63.66 | [7 empty] | 23.8762 | [6 empty] | 1519.95
(G)Total: | [27 empty] | 10863.8
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 10863.8
BDI: 27,21% | [27 empty] | 2956.03
Preço unitário total: | [27 empty] | 13819.83
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 0804357DN BOCA NORMAL COM ALAS RETAS - BNAR 12 - ADAPTÁVEL EM BTTC D = 1,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | [21 empty] | Unidade: un
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO TABELA SICRO DNIT ABR/2026.
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [27 empty] | 0
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 0
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | [8 empty] | 45155 |  |  | Kg |  |  | 13.01 | [7 empty] | 711.1437 | [6 empty] | 9251.97
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42831 |  |  | m3 |  |  | 391.37 | [7 empty] | 1.072 | [6 empty] | 419.54
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42838 |  |  | m3 |  |  | 465.13 | [7 empty] | 12.181 | [6 empty] | 5665.74
FORMA DE PLACA COMPENSADA | [8 empty] | 47020 |  |  | m2 |  |  | 63.66 | [7 empty] | 36.2891 | [6 empty] | 2310.16
(G)Total: | [27 empty] | 17647.41
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 17647.41
BDI: 27,21% | [27 empty] | 4801.86
Preço unitário total: | [27 empty] | 22449.27
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 1106165DN CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | [21 empty] | Unidade: m3
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO TABELA SICRO DNIT ABR/2026.
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 46.36
(B)Total: | [27 empty] | 46.36
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 46.36
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 3.9289
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 11.79
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) | [8 empty] | 10034 |  |  | m3 |  |  | 109.92 | [7 empty] | 0.526 | [6 empty] | 57.81
(F)Total: | [27 empty] | 57.81
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
CONCRETO FCK=20 MPA | [8 empty] | 45160 |  |  | m3 |  |  | 472.03 | [7 empty] | 0.7 | [6 empty] | 330.42
(G)Total: | [27 empty] | 330.42
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 400.02
BDI: % | [27 empty] | 0
Preço unitário total: | [27 empty] | 400.02
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 2003107DN ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS | [21 empty] | Unidade: un
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO TABELA SICRO DNIT ABR/2026.
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [27 empty] | 0
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 0
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL | [8 empty] | 41293 |  |  | m2 |  |  | 5.28 | [7 empty] | 1.0807 | [6 empty] | 5.7
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42838 |  |  | m3 |  |  | 465.13 | [7 empty] | 0.1593 | [6 empty] | 74.09
ESCAVAÇÃO MANUAL | [8 empty] | 47027 |  |  | m3 |  |  | 70.43 | [7 empty] | 0.1081 | [6 empty] | 7.61
FORMA DE PLACA COMPENSADA | [8 empty] | 47020 |  |  | m2 |  |  | 63.66 | [7 empty] | 1.2596 | [6 empty] | 80.18
(G)Total: | [27 empty] | 167.58
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 167.58
BDI: 27,21% | [27 empty] | 45.59
Preço unitário total: | [27 empty] | 213.17
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 2003119DN ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | [21 empty] | Unidade: un
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO TABELA SICRO DNIT ABR/2026.
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [27 empty] | 0
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 0
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL | [8 empty] | 41293 |  |  | m2 |  |  | 5.28 | [7 empty] | 1.6226 | [6 empty] | 8.56
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42838 |  |  | m3 |  |  | 465.13 | [7 empty] | 0.2354 | [6 empty] | 109.49
ESCAVAÇÃO MANUAL | [8 empty] | 47027 |  |  | m3 |  |  | 70.43 | [7 empty] | 0.1623 | [6 empty] | 11.43
FORMA DE PLACA COMPENSADA | [8 empty] | 47020 |  |  | m2 |  |  | 63.66 | [7 empty] | 1.7956 | [6 empty] | 114.3
(G)Total: | [27 empty] | 243.78
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 243.78
BDI: 27,21% | [27 empty] | 66.33
Preço unitário total: | [27 empty] | 310.11
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 2003169DN DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 608-50 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | [21 empty] | Unidade: m
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO TABELA SICRO DNIT ABR/2026.
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [27 empty] | 0
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 0
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | [8 empty] | 45155 |  |  | Kg |  |  | 13.01 | [7 empty] | 92.5839 | [6 empty] | 1204.51
APILOAMENTO MANUAL | [8 empty] | 41293 |  |  | m2 |  |  | 5.28 | [7 empty] | 5.1166 | [6 empty] | 27.01
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42838 |  |  | m3 |  |  | 465.13 | [7 empty] | 1.6657 | [6 empty] | 774.76
ESCAVAÇÃO MANUAL | [8 empty] | 47027 |  |  | m3 |  |  | 70.43 | [7 empty] | 4.4331 | [6 empty] | 312.22
FORMA DE PLACA COMPENSADA | [8 empty] | 47020 |  |  | m2 |  |  | 63.66 | [7 empty] | 6.7212 | [6 empty] | 427.87
(G)Total: | [27 empty] | 2746.37
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 2746.37
BDI: 27,21% | [27 empty] | 747.28
Preço unitário total: | [27 empty] | 3493.65
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 2003175DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | [21 empty] | Unidade: un
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO TABELA SICRO DNIT ABR/2026.
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 0.48 |  |  |  |  | 11.12
(B)Total: | [27 empty] | 11.12
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 11.12
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 11.12
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) | [8 empty] | 10034 |  |  | m3 |  |  | 109.92 | [7 empty] | 0.1842 | [6 empty] | 20.24
(F)Total: | [27 empty] | 20.24
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL | [8 empty] | 41293 |  |  | m2 |  |  | 5.28 | [7 empty] | 3.1184 | [6 empty] | 16.46
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42838 |  |  | m3 |  |  | 465.13 | [7 empty] | 0.6352 | [6 empty] | 295.45
ESCAVAÇÃO MANUAL | [8 empty] | 47027 |  |  | m3 |  |  | 70.43 | [7 empty] | 0.6237 | [6 empty] | 43.92
FORMA DE PLACA COMPENSADA | [8 empty] | 47020 |  |  | m2 |  |  | 63.66 | [7 empty] | 3.8767 | [6 empty] | 246.79
(G)Total: | [27 empty] | 602.62
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 633.98
BDI: 27,21% | [27 empty] | 172.5
Preço unitário total: | [27 empty] | 806.48
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 2003185DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 06 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | [21 empty] | Unidade: un
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO TABELA SICRO DNIT ABR/2026.
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 1.53 |  |  |  |  | 35.46
(B)Total: | [27 empty] | 35.46
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 35.46
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 35.46
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) | [8 empty] | 10034 |  |  | m3 |  |  | 109.92 | [7 empty] | 0.6067 | [6 empty] | 66.68
(F)Total: | [27 empty] | 66.68
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL | [8 empty] | 41293 |  |  | m2 |  |  | 5.28 | [7 empty] | 8.7662 | [6 empty] | 46.28
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42838 |  |  | m3 |  |  | 465.13 | [7 empty] | 1.6068 | [6 empty] | 747.37
ESCAVAÇÃO MANUAL | [8 empty] | 47027 |  |  | m3 |  |  | 70.43 | [7 empty] | 1.7532 | [6 empty] | 123.47
FORMA DE PLACA COMPENSADA | [8 empty] | 47020 |  |  | m2 |  |  | 63.66 | [7 empty] | 6.0694 | [6 empty] | 386.37
(G)Total: | [27 empty] | 1303.49
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 1405.63
BDI: 27,21% | [27 empty] | 382.47
Preço unitário total: | [27 empty] | 1788.1
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 2003199DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 13 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | [21 empty] | Unidade: un
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO TABELA SICRO DNIT ABR/2026.
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 5.7276 |  |  |  |  | 132.76
(B)Total: | [27 empty] | 132.76
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 132.76
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 132.76
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) | [8 empty] | 10034 |  |  | m3 |  |  | 109.92 | [7 empty] | 2.2839 | [6 empty] | 251.04
(F)Total: | [27 empty] | 251.04
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL | [8 empty] | 41293 |  |  | m2 |  |  | 5.28 | [7 empty] | 30.5824 | [6 empty] | 161.47
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42838 |  |  | m3 |  |  | 465.13 | [7 empty] | 5.2256 | [6 empty] | 2430.58
ESCAVAÇÃO MANUAL | [8 empty] | 47027 |  |  | m3 |  |  | 70.43 | [7 empty] | 6.1165 | [6 empty] | 430.78
FORMA DE PLACA COMPENSADA | [8 empty] | 47020 |  |  | m2 |  |  | 63.66 | [7 empty] | 10.8283 | [6 empty] | 689.32
(G)Total: | [27 empty] | 3712.15
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 4095.95
BDI: 27,21% | [27 empty] | 1114.5
Preço unitário total: | [27 empty] | 5210.45
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 2003227DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 160-480 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | [21 empty] | Unidade: un
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO TABELA SICRO DNIT ABR/2026.
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 2.048 |  |  |  |  | 47.47
(B)Total: | [27 empty] | 47.47
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 47.47
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 47.47
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) | [8 empty] | 10034 |  |  | m3 |  |  | 109.92 | [7 empty] | 0.8427 | [6 empty] | 92.62
(F)Total: | [27 empty] | 92.62
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL | [8 empty] | 41293 |  |  | m2 |  |  | 5.28 | [7 empty] | 11.445 | [6 empty] | 60.42
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42838 |  |  | m3 |  |  | 465.13 | [7 empty] | 1.6363 | [6 empty] | 761.09
ESCAVAÇÃO MANUAL | [8 empty] | 47027 |  |  | m3 |  |  | 70.43 | [7 empty] | 2.289 | [6 empty] | 161.21
FORMA DE PLACA COMPENSADA | [8 empty] | 47020 |  |  | m2 |  |  | 63.66 | [7 empty] | 6.9276 | [6 empty] | 441.01
(G)Total: | [27 empty] | 1423.73
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 1563.82
BDI: 27,21% | [27 empty] | 425.51
Preço unitário total: | [27 empty] | 1989.33
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 2003233DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 120-360 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | [21 empty] | Unidade: un
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO TABELA SICRO DNIT ABR/2026.
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 1.152 |  |  |  |  | 26.7
(B)Total: | [27 empty] | 26.7
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 26.7
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 26.7
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) | [8 empty] | 10034 |  |  | m3 |  |  | 109.92 | [7 empty] | 0.4757 | [6 empty] | 52.28
(F)Total: | [27 empty] | 52.28
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL | [8 empty] | 41293 |  |  | m2 |  |  | 5.28 | [7 empty] | 6.6738 | [6 empty] | 35.23
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42838 |  |  | m3 |  |  | 465.13 | [7 empty] | 0.983 | [6 empty] | 457.22
ESCAVAÇÃO MANUAL | [8 empty] | 47027 |  |  | m3 |  |  | 70.43 | [7 empty] | 1.3348 | [6 empty] | 94
FORMA DE PLACA COMPENSADA | [8 empty] | 47020 |  |  | m2 |  |  | 63.66 | [7 empty] | 5.2287 | [6 empty] | 332.85
(G)Total: | [27 empty] | 919.3
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 998.28
BDI: 27,21% | [27 empty] | 271.63
Preço unitário total: | [27 empty] | 1269.91
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 2003237DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 100-300 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | [21 empty] | Unidade: un
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO TABELA SICRO DNIT ABR/2026.
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 0.8 |  |  |  |  | 18.54
(B)Total: | [27 empty] | 18.54
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 18.54
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 18.54
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) | [8 empty] | 10034 |  |  | m3 |  |  | 109.92 | [7 empty] | 0.3211 | [6 empty] | 35.29
(F)Total: | [27 empty] | 35.29
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL | [8 empty] | 41293 |  |  | m2 |  |  | 5.28 | [7 empty] | 4.6458 | [6 empty] | 24.52
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42838 |  |  | m3 |  |  | 465.13 | [7 empty] | 0.7029 | [6 empty] | 326.93
ESCAVAÇÃO MANUAL | [8 empty] | 47027 |  |  | m3 |  |  | 70.43 | [7 empty] | 0.9292 | [6 empty] | 65.44
FORMA DE PLACA COMPENSADA | [8 empty] | 47020 |  |  | m2 |  |  | 63.66 | [7 empty] | 4.4007 | [6 empty] | 280.14
(G)Total: | [27 empty] | 697.03
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 750.86
BDI: 27,21% | [27 empty] | 204.3
Preço unitário total: | [27 empty] | 955.16
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 2003247DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 60-180 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | [21 empty] | Unidade: un
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO TABELA SICRO DNIT ABR/2026.
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 0.288 |  |  |  |  | 6.67
(B)Total: | [27 empty] | 6.67
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 6.67
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 6.67
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) | [8 empty] | 10034 |  |  | m3 |  |  | 109.92 | [7 empty] | 0.1228 | [6 empty] | 13.49
(F)Total: | [27 empty] | 13.49
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL | [8 empty] | 41293 |  |  | m2 |  |  | 5.28 | [7 empty] | 1.9279 | [6 empty] | 10.17
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42838 |  |  | m3 |  |  | 465.13 | [7 empty] | 0.3113 | [6 empty] | 144.79
ESCAVAÇÃO MANUAL | [8 empty] | 47027 |  |  | m3 |  |  | 70.43 | [7 empty] | 0.3856 | [6 empty] | 27.15
FORMA DE PLACA COMPENSADA | [8 empty] | 47020 |  |  | m2 |  |  | 63.66 | [7 empty] | 2.6515 | [6 empty] | 168.79
(G)Total: | [27 empty] | 350.9
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 371.06
BDI: 27,21% | [27 empty] | 100.96
Preço unitário total: | [27 empty] | 472.02
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 2003393DN DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | [21 empty] | Unidade: m
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO TABELA SICRO DNIT ABR/2026.
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [27 empty] | 0
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 0
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | [8 empty] | 45155 |  |  | Kg |  |  | 13.01 | [7 empty] | 11.5628 | [6 empty] | 150.43
ADENSAMENTO DE CONCRETO | [8 empty] | 45123 |  |  | m3 |  |  | 6.9 | [7 empty] | 0.1901 | [6 empty] | 1.31
APILOAMENTO MANUAL | [8 empty] | 41293 |  |  | m2 |  |  | 5.28 | [7 empty] | 0.84 | [6 empty] | 4.43
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42838 |  |  | m3 |  |  | 465.13 | [7 empty] | 0.1901 | [6 empty] | 88.42
ESCAVAÇÃO MANUAL | [8 empty] | 47027 |  |  | m3 |  |  | 70.43 | [7 empty] | 0.2019 | [6 empty] | 14.21
FORMA DE PLACA COMPENSADA | [8 empty] | 47020 |  |  | m2 |  |  | 63.66 | [7 empty] | 1.44 | [6 empty] | 91.67
(G)Total: | [27 empty] | 350.47
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 350.47
BDI: 27,21% | [27 empty] | 95.36
Preço unitário total: | [27 empty] | 445.83
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 2003407DN DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | [21 empty] | Unidade: m
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO TABELA SICRO DNIT ABR/2026.
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [27 empty] | 0
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 0
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | [8 empty] | 45155 |  |  | Kg |  |  | 13.01 | [7 empty] | 20.9752 | [6 empty] | 272.88
APILOAMENTO MANUAL | [8 empty] | 41293 |  |  | m2 |  |  | 5.28 | [7 empty] | 0.6801 | [6 empty] | 3.59
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42838 |  |  | m3 |  |  | 465.13 | [7 empty] | 0.3258 | [6 empty] | 151.53
ESCAVAÇÃO MANUAL | [8 empty] | 47027 |  |  | m3 |  |  | 70.43 | [7 empty] | 0.4716 | [6 empty] | 33.21
FORMA DE PLACA COMPENSADA | [8 empty] | 47020 |  |  | m2 |  |  | 63.66 | [7 empty] | 2.8748 | [6 empty] | 183
(G)Total: | [27 empty] | 644.21
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 644.21
BDI: 27,21% | [27 empty] | 175.28
Preço unitário total: | [27 empty] | 819.49
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 2003419DN DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 170-35 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | [21 empty] | Unidade: m
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO TABELA SICRO DNIT ABR/2026.
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [27 empty] | 0
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 0
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | [8 empty] | 45155 |  |  | Kg |  |  | 13.01 | [7 empty] | 34.4924 | [6 empty] | 448.74
APILOAMENTO MANUAL | [8 empty] | 41293 |  |  | m2 |  |  | 5.28 | [7 empty] | 1.5706 | [6 empty] | 8.29
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42838 |  |  | m3 |  |  | 465.13 | [7 empty] | 0.5856 | [6 empty] | 272.38
ESCAVAÇÃO MANUAL | [8 empty] | 47027 |  |  | m3 |  |  | 70.43 | [7 empty] | 1.0698 | [6 empty] | 75.34
FORMA DE PLACA COMPENSADA | [8 empty] | 47020 |  |  | m2 |  |  | 63.66 | [7 empty] | 3.4945 | [6 empty] | 222.45
(G)Total: | [27 empty] | 1027.2
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 1027.2
BDI: 27,21% | [27 empty] | 279.5
Preço unitário total: | [27 empty] | 1306.7
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 2003423DN DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 200-40 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | [21 empty] | Unidade: m
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO TABELA SICRO DNIT ABR/2026.
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [27 empty] | 0
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 0
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | [8 empty] | 45155 |  |  | Kg |  |  | 13.01 | [7 empty] | 40.1194 | [6 empty] | 521.95
APILOAMENTO MANUAL | [8 empty] | 41293 |  |  | m2 |  |  | 5.28 | [7 empty] | 1.8135 | [6 empty] | 9.57
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42838 |  |  | m3 |  |  | 465.13 | [7 empty] | 0.6691 | [6 empty] | 311.21
ESCAVAÇÃO MANUAL | [8 empty] | 47027 |  |  | m3 |  |  | 70.43 | [7 empty] | 1.3472 | [6 empty] | 94.88
FORMA DE PLACA COMPENSADA | [8 empty] | 47020 |  |  | m2 |  |  | 63.66 | [7 empty] | 3.8744 | [6 empty] | 246.64
(G)Total: | [27 empty] | 1184.25
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 1184.25
BDI: 27,21% | [27 empty] | 322.23
Preço unitário total: | [27 empty] | 1506.48
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 2003457DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | [21 empty] | Unidade: un
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO TABELA SICRO DNIT ABR/2026.
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 2.196 |  |  |  |  | 50.9
(B)Total: | [27 empty] | 50.9
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 50.9
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 50.9
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) | [8 empty] | 10034 |  |  | m3 |  |  | 109.92 | [7 empty] | 0.8681 | [6 empty] | 95.42
(F)Total: | [27 empty] | 95.42
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL | [8 empty] | 41293 |  |  | m2 |  |  | 5.28 | [7 empty] | 12.0353 | [6 empty] | 63.54
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42838 |  |  | m3 |  |  | 465.13 | [7 empty] | 2.114 | [6 empty] | 983.28
ESCAVAÇÃO MANUAL | [8 empty] | 47027 |  |  | m3 |  |  | 70.43 | [7 empty] | 2.4071 | [6 empty] | 169.53
FORMA DE PLACA COMPENSADA | [8 empty] | 47020 |  |  | m2 |  |  | 63.66 | [7 empty] | 6.4278 | [6 empty] | 409.19
(G)Total: | [27 empty] | 1625.54
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 1771.86
BDI: 27,21% | [27 empty] | 482.12
Preço unitário total: | [27 empty] | 2253.98
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 2003459DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | [21 empty] | Unidade: un
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO TABELA SICRO DNIT ABR/2026.
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 2.9808 |  |  |  |  | 69.09
(B)Total: | [27 empty] | 69.09
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 69.09
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 69.09
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) | [8 empty] | 10034 |  |  | m3 |  |  | 109.92 | [7 empty] | 1.1815 | [6 empty] | 129.87
(F)Total: | [27 empty] | 129.87
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL | [8 empty] | 41293 |  |  | m2 |  |  | 5.28 | [7 empty] | 16.1176 | [6 empty] | 85.1
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42838 |  |  | m3 |  |  | 465.13 | [7 empty] | 2.7936 | [6 empty] | 1299.38
ESCAVAÇÃO MANUAL | [8 empty] | 47027 |  |  | m3 |  |  | 70.43 | [7 empty] | 3.2235 | [6 empty] | 227.03
FORMA DE PLACA COMPENSADA | [8 empty] | 47020 |  |  | m2 |  |  | 63.66 | [7 empty] | 7.4327 | [6 empty] | 473.16
(G)Total: | [27 empty] | 2084.67
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 2283.63
BDI: 27,21% | [27 empty] | 621.37
Preço unitário total: | [27 empty] | 2905
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 2003465DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 09 (AC/BC) | [21 empty] | Unidade: un
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO TABELA SICRO DNIT ABR/2026.
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 4.2048 |  |  |  |  | 97.46
(B)Total: | [27 empty] | 97.46
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 97.46
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 97.46
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) | [8 empty] | 10034 |  |  | m3 |  |  | 109.92 | [7 empty] | 1.6713 | [6 empty] | 183.7
(F)Total: | [27 empty] | 183.7
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL | [8 empty] | 41293 |  |  | m2 |  |  | 5.28 | [7 empty] | 22.393 | [6 empty] | 118.23
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42838 |  |  | m3 |  |  | 465.13 | [7 empty] | 3.8212 | [6 empty] | 1777.35
ESCAVAÇÃO MANUAL | [8 empty] | 47027 |  |  | m3 |  |  | 70.43 | [7 empty] | 4.4788 | [6 empty] | 315.44
FORMA DE PLACA COMPENSADA | [8 empty] | 47020 |  |  | m2 |  |  | 63.66 | [7 empty] | 8.4517 | [6 empty] | 538.03
(G)Total: | [27 empty] | 2749.05
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 3030.21
BDI: 27,21% | [27 empty] | 824.52
Preço unitário total: | [27 empty] | 3854.73
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 2003469DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-666 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | [21 empty] | Unidade: un
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO TABELA SICRO DNIT ABR/2026.
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 3.996 |  |  |  |  | 92.62
(B)Total: | [27 empty] | 92.62
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 92.62
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 92.62
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) | [8 empty] | 10034 |  |  | m3 |  |  | 109.92 | [7 empty] | 1.594 | [6 empty] | 175.21
(F)Total: | [27 empty] | 175.21
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL | [8 empty] | 41293 |  |  | m2 |  |  | 5.28 | [7 empty] | 21.3353 | [6 empty] | 112.65
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42838 |  |  | m3 |  |  | 465.13 | [7 empty] | 3.6438 | [6 empty] | 1694.84
ESCAVAÇÃO MANUAL | [8 empty] | 47027 |  |  | m3 |  |  | 70.43 | [7 empty] | 4.2671 | [6 empty] | 300.53
FORMA DE PLACA COMPENSADA | [8 empty] | 47020 |  |  | m2 |  |  | 63.66 | [7 empty] | 8.2278 | [6 empty] | 523.78
(G)Total: | [27 empty] | 2631.8
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 2899.63
BDI: 27,21% | [27 empty] | 788.98
Preço unitário total: | [27 empty] | 3688.61
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 2003471DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-754 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | [21 empty] | Unidade: un
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO TABELA SICRO DNIT ABR/2026.
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 5.4288 |  |  |  |  | 125.83
(B)Total: | [27 empty] | 125.83
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 125.83
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 125.83
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) | [8 empty] | 10034 |  |  | m3 |  |  | 109.92 | [7 empty] | 2.1629 | [6 empty] | 237.74
(F)Total: | [27 empty] | 237.74
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL | [8 empty] | 41293 |  |  | m2 |  |  | 5.28 | [7 empty] | 28.6976 | [6 empty] | 151.52
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42838 |  |  | m3 |  |  | 465.13 | [7 empty] | 4.8528 | [6 empty] | 2257.18
ESCAVAÇÃO MANUAL | [8 empty] | 47027 |  |  | m3 |  |  | 70.43 | [7 empty] | 5.7395 | [6 empty] | 404.23
FORMA DE PLACA COMPENSADA | [8 empty] | 47020 |  |  | m2 |  |  | 63.66 | [7 empty] | 9.4717 | [6 empty] | 602.96
(G)Total: | [27 empty] | 3415.89
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 3779.46
BDI: 27,21% | [27 empty] | 1028.39
Preço unitário total: | [27 empty] | 4807.85
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 2003473DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-956 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | [21 empty] | Unidade: un
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO TABELA SICRO DNIT ABR/2026.
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 8.604 |  |  |  |  | 199.44
(B)Total: | [27 empty] | 199.44
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 199.44
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 199.44
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) | [8 empty] | 10034 |  |  | m3 |  |  | 109.92 | [7 empty] | 3.4341 | [6 empty] | 377.47
(F)Total: | [27 empty] | 377.47
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL | [8 empty] | 41293 |  |  | m2 |  |  | 5.28 | [7 empty] | 44.956 | [6 empty] | 237.36
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42838 |  |  | m3 |  |  | 465.13 | [7 empty] | 7.5048 | [6 empty] | 3490.7
ESCAVAÇÃO MANUAL | [8 empty] | 47027 |  |  | m3 |  |  | 70.43 | [7 empty] | 8.9912 | [6 empty] | 633.25
FORMA DE PLACA COMPENSADA | [8 empty] | 47020 |  |  | m2 |  |  | 63.66 | [7 empty] | 11.766 | [6 empty] | 749.02
(G)Total: | [27 empty] | 5110.33
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 5687.24
BDI: 27,21% | [27 empty] | 1547.49
Preço unitário total: | [27 empty] | 7234.73
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 2003497DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | [21 empty] | Unidade: un
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO TABELA SICRO DNIT ABR/2026.
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [27 empty] | 0
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 0
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | [8 empty] | 45155 |  |  | Kg |  |  | 13.01 | [7 empty] | 183.139 | [6 empty] | 2382.63
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42831 |  |  | m3 |  |  | 391.37 | [7 empty] | 0.3938 | [6 empty] | 154.12
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42838 |  |  | m3 |  |  | 465.13 | [7 empty] | 3.2354 | [6 empty] | 1504.88
CONCRETO FCK=25 MPA | [8 empty] | 45165 |  |  | m3 |  |  | 492.44 | [7 empty] | 0.0924 | [6 empty] | 45.5
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM | [8 empty] | 47024 |  |  | m3 |  |  | 22.42 | [7 empty] | 22.23 | [6 empty] | 498.39
FORMA DE PLACA COMPENSADA | [8 empty] | 47020 |  |  | m2 |  |  | 63.66 | [7 empty] | 32.5288 | [6 empty] | 2070.78
(G)Total: | [27 empty] | 6656.3
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 6656.3
BDI: 27,21% | [27 empty] | 1811.17
Preço unitário total: | [27 empty] | 8467.47
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 3713902DN TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NÍVEL DE CONTENÇÃO TL3 PARA DEFENSA METÁLICA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | [21 empty] | Unidade: un
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO TABELA SICRO DNIT ABR/2026.
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA | [5 empty] | 30125 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 390.29 | [5 empty] | 152.31 | [6 empty] | 1 |  |  | 390.29
(A)Total: | [27 empty] | 390.29
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
AJUDANTE | [5 empty] | 20003 |  | 8.19 |  |  |  |  | 24.46 |  |  |  |  | 198.73 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 73.38
MONTADOR | [5 empty] | 20015 |  | 10.58 |  |  |  |  | 30.2 |  |  |  |  | 185.48 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 30.2
(B)Total: | [27 empty] | 103.58
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 493.87
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 493.87
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NÍVEL DE CONTENÇÃO TL3 PARA DEFENSA METÁLICA - GUINDAUTO 6,2 T | [8 empty] | M2908 |  |  | un |  |  | 13765.97 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 13765.97
(F)Total: | [27 empty] | 13765.97
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 14259.84
BDI: 27,21% | [27 empty] | 3880.1
Preço unitário total: | [27 empty] | 18139.94
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | [21 empty] | Unidade: m2
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30001 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 787.01 | [5 empty] | 290.33 | [6 empty] | 1 |  |  | 787.01
(A)Total: | [27 empty] | 787.01
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 0.4 |  |  |  |  | 11.89
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 46.36
(B)Total: | [27 empty] | 58.25
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 845.26
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1532.91
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 0.55
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 0.55
BDI: 27,21% | [27 empty] | 0.14
Preço unitário total: | [27 empty] | 0.69
Descritivo: |  | REVISADA EM MAR24 (REF DEZ23) - TAG REFERENCIA SICRO JUL23 - 5501700
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 40003 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm | [21 empty] | Unidade: un
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30001 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 787.01 | [5 empty] | 290.33 | [6 empty] | 1 |  |  | 787.01
(A)Total: | [27 empty] | 787.01
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 0.4 |  |  |  |  | 11.89
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 46.36
(B)Total: | [27 empty] | 58.25
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 845.26
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 20.75
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 40.73
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 40.73
BDI: 27,21% | [27 empty] | 11.08
Preço unitário total: | [27 empty] | 51.81
Descritivo: |  | ACRESCENTADA EM MAR24 (REF DEZ23) - TAG REFERENCIA SICRO JUL23 - 5501701
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 40004 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm | [21 empty] | Unidade: un
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30001 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 787.01 | [5 empty] | 290.33 | [6 empty] | 1 |  |  | 787.01
(A)Total: | [27 empty] | 787.01
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 0.4 |  |  |  |  | 11.89
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 46.36
(B)Total: | [27 empty] | 58.25
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 845.26
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 8.3
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 101.83
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 101.83
BDI: 27,21% | [27 empty] | 27.7
Preço unitário total: | [27 empty] | 129.53
Descritivo: |  | ACRESCENTADA EM MAR24 (REF DEZ23) - TAG REFERENCIA SICRO JUL23 - 5501702
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS | [21 empty] | Unidade: m3km
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | [5 empty] | 30037 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 334.13 | [5 empty] | 82.51 | [6 empty] | 1 |  |  | 334.13
(A)Total: | [27 empty] | 334.13
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [27 empty] | 0
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 334.13
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 135
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 2.47
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 2.47
BDI: 27,21% | [27 empty] | 0.67
Preço unitário total: | [27 empty] | 3.14
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 40010 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M | [21 empty] | Unidade: m3
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30001 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 787.01 | [5 empty] | 290.33 | [6 empty] | 1 |  |  | 787.01
(A)Total: | [27 empty] | 787.01
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
AJUDANTE | [5 empty] | 20003 |  | 8.19 |  |  |  |  | 24.46 |  |  |  |  | 198.73 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 24.46
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 0.3 |  |  |  |  | 8.92
(B)Total: | [27 empty] | 33.38
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 820.39
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 275.46
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 2.97
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 2.97
BDI: 27,21% | [27 empty] | 0.8
Preço unitário total: | [27 empty] | 3.77
Descritivo: |  | COMPOSIÇÃO: DNIT SICRO2 - JANEIRO DE 2011
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) | [21 empty] | Unidade: m3
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | [5 empty] | 30037 |  | 0.9 |  |  | 0.1 |  |  | 334.13 | [5 empty] | 82.51 | [6 empty] | 3 |  |  | 926.88
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30057 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 325.95 | [5 empty] | 142.02 | [6 empty] | 1 |  |  | 325.95
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30046 |  | 0.05 |  |  | 0.95 |  |  | 309.11 | [5 empty] | 130.19 | [6 empty] | 1 |  |  | 139.13
(A)Total: | [27 empty] | 1391.96
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
AJUDANTE | [5 empty] | 20003 |  | 8.19 |  |  |  |  | 24.46 |  |  |  |  | 198.73 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 73.38
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 29.74
(B)Total: | [27 empty] | 103.12
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 1495.08
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 191.73
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 7.79
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 7.79
BDI: 27,21% | [27 empty] | 2.11
Preço unitário total: | [27 empty] | 9.9
Descritivo: |  | PRODUÇÃO: 191,73m3 - Cálculo conforme planilha auxiliar de produção do manual de custos de obras rodoviárias do DNIT
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 40016 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) | [21 empty] | Unidade: m3
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | [5 empty] | 30037 |  | 0.81 |  |  | 0.19 |  |  | 334.13 | [5 empty] | 82.51 | [6 empty] | 4 |  |  | 1145.24
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30057 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 325.95 | [5 empty] | 142.02 | [6 empty] | 1 |  |  | 325.95
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30046 |  | 0.12 |  |  | 0.88 |  |  | 309.11 | [5 empty] | 130.19 | [6 empty] | 1 |  |  | 151.65
(A)Total: | [27 empty] | 1622.84
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
AJUDANTE | [5 empty] | 20003 |  | 8.19 |  |  |  |  | 24.46 |  |  |  |  | 198.73 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 73.38
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 29.74
(B)Total: | [27 empty] | 103.12
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 1725.96
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 191.73
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 9
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 9
BDI: 27,21% | [27 empty] | 2.44
Preço unitário total: | [27 empty] | 11.44
Descritivo: |  | PRODUÇÃO: 191,73m3 - Cálculo conforme planilha auxiliar de produção do manual de custos de obras rodoviárias do DNIT
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 40017 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M) | [21 empty] | Unidade: m3
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | [5 empty] | 30037 |  | 0.91 |  |  | 0.09 |  |  | 334.13 | [5 empty] | 82.51 | [6 empty] | 4 |  |  | 1245.88
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30057 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 325.95 | [5 empty] | 142.02 | [6 empty] | 1 |  |  | 325.95
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30046 |  | 0.14 |  |  | 0.86 |  |  | 309.11 | [5 empty] | 130.19 | [6 empty] | 1 |  |  | 155.23
(A)Total: | [27 empty] | 1727.06
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
AJUDANTE | [5 empty] | 20003 |  | 8.19 |  |  |  |  | 24.46 |  |  |  |  | 198.73 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 73.38
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 29.74
(B)Total: | [27 empty] | 103.12
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 1830.18
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 191.73
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 9.54
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 9.54
BDI: 27,21% | [27 empty] | 2.59
Preço unitário total: | [27 empty] | 12.13
Descritivo: |  | PRODUÇÃO: 191,73m3 - Cálculo conforme planilha auxiliar de produção do manual de custos de obras rodoviárias do DNIT
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 40018 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M) | [21 empty] | Unidade: m3
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | [5 empty] | 30037 |  | 0.83 |  |  | 0.17 |  |  | 334.13 | [5 empty] | 82.51 | [6 empty] | 5 |  |  | 1456.7
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30057 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 325.95 | [5 empty] | 142.02 | [6 empty] | 1 |  |  | 325.95
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30046 |  | 0.19 |  |  | 0.81 |  |  | 309.11 | [5 empty] | 130.19 | [6 empty] | 1 |  |  | 164.18
(A)Total: | [27 empty] | 1946.83
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
AJUDANTE | [5 empty] | 20003 |  | 8.19 |  |  |  |  | 24.46 |  |  |  |  | 198.73 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 73.38
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 29.74
(B)Total: | [27 empty] | 103.12
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 2049.95
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 191.73
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 10.69
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 10.69
BDI: 27,21% | [27 empty] | 2.9
Preço unitário total: | [27 empty] | 13.59
Descritivo: |  | PRODUÇÃO: 191,73m3 - Cálculo conforme planilha auxiliar de produção do manual de custos de obras rodoviárias do DNIT
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) | [21 empty] | Unidade: m3
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | [5 empty] | 30037 |  | 0.92 |  |  | 0.08 |  |  | 334.13 | [5 empty] | 82.51 | [6 empty] | 5 |  |  | 1569.95
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30057 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 325.95 | [5 empty] | 142.02 | [6 empty] | 1 |  |  | 325.95
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30046 |  | 0.22 |  |  | 0.78 |  |  | 309.11 | [5 empty] | 130.19 | [6 empty] | 1 |  |  | 169.54
(A)Total: | [27 empty] | 2065.44
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
AJUDANTE | [5 empty] | 20003 |  | 8.19 |  |  |  |  | 24.46 |  |  |  |  | 198.73 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 73.38
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 29.74
(B)Total: | [27 empty] | 103.12
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 2168.56
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 191.73
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 11.31
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 11.31
BDI: 27,21% | [27 empty] | 3.07
Preço unitário total: | [27 empty] | 14.38
Descritivo: |  | PRODUÇÃO: 191,73m3 - Cálculo conforme planilha auxiliar de produção do manual de custos de obras rodoviárias do DNIT
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) | [21 empty] | Unidade: m3
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | [5 empty] | 30037 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 334.13 | [5 empty] | 82.51 | [6 empty] | 5 |  |  | 1670.65
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30057 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 325.95 | [5 empty] | 142.02 | [6 empty] | 1 |  |  | 325.95
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30046 |  | 0.26 |  |  | 0.74 |  |  | 309.11 | [5 empty] | 130.19 | [6 empty] | 1 |  |  | 176.7
(A)Total: | [27 empty] | 2173.3
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
AJUDANTE | [5 empty] | 20003 |  | 8.19 |  |  |  |  | 24.46 |  |  |  |  | 198.73 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 73.38
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 29.74
(B)Total: | [27 empty] | 103.12
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 2276.42
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 191.73
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 11.87
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 11.87
BDI: 27,21% | [27 empty] | 3.22
Preço unitário total: | [27 empty] | 15.09
Descritivo: |  | PRODUÇÃO: 191,73m3 - Cálculo conforme planilha auxiliar de produção do manual de custos de obras rodoviárias do DNIT
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 40021 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M) | [21 empty] | Unidade: m3
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | [5 empty] | 30037 |  | 0.9 |  |  | 0.1 |  |  | 334.13 | [5 empty] | 82.51 | [6 empty] | 6 |  |  | 1853.76
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30057 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 325.95 | [5 empty] | 142.02 | [6 empty] | 1 |  |  | 325.95
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30046 |  | 0.3 |  |  | 0.7 |  |  | 309.11 | [5 empty] | 130.19 | [6 empty] | 1 |  |  | 183.86
(A)Total: | [27 empty] | 2363.57
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
AJUDANTE | [5 empty] | 20003 |  | 8.19 |  |  |  |  | 24.46 |  |  |  |  | 198.73 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 73.38
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 29.74
(B)Total: | [27 empty] | 103.12
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 2466.69
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 191.73
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 12.86
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 12.86
BDI: 27,21% | [27 empty] | 3.49
Preço unitário total: | [27 empty] | 16.35
Descritivo: |  | PRODUÇÃO: 191,73m3 - Cálculo conforme planilha auxiliar de produção do manual de custos de obras rodoviárias do DNIT
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 40022 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M) | [21 empty] | Unidade: m3
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | [5 empty] | 30037 |  | 0.95 |  |  | 0.05 |  |  | 334.13 | [5 empty] | 82.51 | [6 empty] | 6 |  |  | 1929.24
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30057 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 325.95 | [5 empty] | 142.02 | [6 empty] | 1 |  |  | 325.95
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30046 |  | 0.32 |  |  | 0.68 |  |  | 309.11 | [5 empty] | 130.19 | [6 empty] | 1 |  |  | 187.43
(A)Total: | [27 empty] | 2442.62
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
AJUDANTE | [5 empty] | 20003 |  | 8.19 |  |  |  |  | 24.46 |  |  |  |  | 198.73 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 73.38
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 29.74
(B)Total: | [27 empty] | 103.12
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 2545.74
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 191.73
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 13.27
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 13.27
BDI: 27,21% | [27 empty] | 3.61
Preço unitário total: | [27 empty] | 16.88
Descritivo: |  | PRODUÇÃO: 191,73m3 - Cálculo conforme planilha auxiliar de produção do manual de custos de obras rodoviárias do DNIT
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 40023 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M) | [21 empty] | Unidade: m3
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | [5 empty] | 30037 |  | 0.99 |  |  | 0.01 |  |  | 334.13 | [5 empty] | 82.51 | [6 empty] | 6 |  |  | 1989.6
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30057 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 325.95 | [5 empty] | 142.02 | [6 empty] | 1 |  |  | 325.95
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30046 |  | 0.36 |  |  | 0.64 |  |  | 309.11 | [5 empty] | 130.19 | [6 empty] | 1 |  |  | 194.59
(A)Total: | [27 empty] | 2510.14
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
AJUDANTE | [5 empty] | 20003 |  | 8.19 |  |  |  |  | 24.46 |  |  |  |  | 198.73 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 73.38
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 29.74
(B)Total: | [27 empty] | 103.12
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 2613.26
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 191.73
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 13.62
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 13.62
BDI: 27,21% | [27 empty] | 3.7
Preço unitário total: | [27 empty] | 17.32
Descritivo: |  | PRODUÇÃO: 191,73m3 - Cálculo conforme planilha auxiliar de produção do manual de custos de obras rodoviárias do DNIT
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 40024 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M) | [21 empty] | Unidade: m3
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | [5 empty] | 30037 |  | 0.92 |  |  | 0.08 |  |  | 334.13 | [5 empty] | 82.51 | [6 empty] | 7 |  |  | 2197.93
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30057 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 325.95 | [5 empty] | 142.02 | [6 empty] | 1 |  |  | 325.95
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30046 |  | 0.41 |  |  | 0.59 |  |  | 309.11 | [5 empty] | 130.19 | [6 empty] | 1 |  |  | 203.54
(A)Total: | [27 empty] | 2727.42
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
AJUDANTE | [5 empty] | 20003 |  | 8.19 |  |  |  |  | 24.46 |  |  |  |  | 198.73 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 73.38
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 29.74
(B)Total: | [27 empty] | 103.12
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 2830.54
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 191.73
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 14.76
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 14.76
BDI: 27,21% | [27 empty] | 4.01
Preço unitário total: | [27 empty] | 18.77
Descritivo: |  | PRODUÇÃO: 191,73m3 - Cálculo conforme planilha auxiliar de produção do manual de custos de obras rodoviárias do DNIT
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) | [21 empty] | Unidade: m3
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | [5 empty] | 30037 |  | 0.96 |  |  | 0.04 |  |  | 334.13 | [5 empty] | 82.51 | [6 empty] | 8 |  |  | 2592.48
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30057 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 325.95 | [5 empty] | 142.02 | [6 empty] | 1 |  |  | 325.95
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30046 |  | 0.52 |  |  | 0.48 |  |  | 309.11 | [5 empty] | 130.19 | [6 empty] | 1 |  |  | 223.22
(A)Total: | [27 empty] | 3141.65
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
AJUDANTE | [5 empty] | 20003 |  | 8.19 |  |  |  |  | 24.46 |  |  |  |  | 198.73 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 73.38
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 29.74
(B)Total: | [27 empty] | 103.12
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 3244.77
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 191.73
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 16.92
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 16.92
BDI: 27,21% | [27 empty] | 4.6
Preço unitário total: | [27 empty] | 21.52
Descritivo: |  | PRODUÇÃO: 191,73m3 - Cálculo conforme planilha auxiliar de produção do manual de custos de obras rodoviárias do DNIT
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) | [21 empty] | Unidade: m3
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | [5 empty] | 30037 |  | 0.94 |  |  | 0.06 |  |  | 334.13 | [5 empty] | 82.51 | [6 empty] | 12 |  |  | 3828.36
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30057 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 325.95 | [5 empty] | 142.02 | [6 empty] | 1 |  |  | 325.95
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30046 |  | 0.79 |  |  | 0.21 |  |  | 309.11 | [5 empty] | 130.19 | [6 empty] | 1 |  |  | 271.52
(A)Total: | [27 empty] | 4425.83
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
AJUDANTE | [5 empty] | 20003 |  | 8.19 |  |  |  |  | 24.46 |  |  |  |  | 198.73 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 73.38
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 29.74
(B)Total: | [27 empty] | 103.12
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 4528.95
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 191.73
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 23.62
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 23.62
BDI: 27,21% | [27 empty] | 6.42
Preço unitário total: | [27 empty] | 30.04
Descritivo: |  | PRODUÇÃO: 191,73m3 - Cálculo conforme planilha auxiliar de produção do manual de custos de obras rodoviárias do DNIT
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 40041 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) | [21 empty] | Unidade: m3
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | [5 empty] | 30037 |  | 0.99 |  |  | 0.01 |  |  | 334.13 | [5 empty] | 82.51 | [6 empty] | 9 |  |  | 2984.4
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30057 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 325.95 | [5 empty] | 142.02 | [6 empty] | 1 |  |  | 325.95
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30046 |  | 0.79 |  |  | 0.21 |  |  | 309.11 | [5 empty] | 130.19 | [6 empty] | 1 |  |  | 271.52
(A)Total: | [27 empty] | 3581.87
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
AJUDANTE | [5 empty] | 20003 |  | 8.19 |  |  |  |  | 24.46 |  |  |  |  | 198.73 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 73.38
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 29.74
(B)Total: | [27 empty] | 103.12
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 3684.99
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 126.55
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 29.11
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 29.11
BDI: 27,21% | [27 empty] | 7.92
Preço unitário total: | [27 empty] | 37.03
Descritivo: |  | PRODUÇÃO: 126,55m3 - Cálculo conforme planilha auxiliar de produção do manual de custos de obras rodoviárias do DNIT
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 40092 ESCAV. E CARGA 3ª CATEG. - SEM TRANSPORTE | [21 empty] | Unidade: m3
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30007 |  | 0.61 |  |  | 0.39 |  |  | 485.93 | [5 empty] | 230.12 | [6 empty] | 1 |  |  | 386.15
COMPRESSOR DE AR 124 PCM | [5 empty] | 30130 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 50.51 | [5 empty] | 10.51 | [6 empty] | 1 |  |  | 50.51
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) | [5 empty] | 30028 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 32.57 | [5 empty] | 31.05 | [6 empty] | 1 |  |  | 32.57
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30029 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 490.35 | [5 empty] | 209.26 | [6 empty] | 1 |  |  | 490.35
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30001 |  | 0.53 |  |  | 0.47 |  |  | 787.01 | [5 empty] | 290.33 | [6 empty] | 1 |  |  | 553.56
(A)Total: | [27 empty] | 1513.14
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
AJUDANTE | [5 empty] | 20003 |  | 8.19 |  |  |  |  | 24.46 |  |  |  |  | 198.73 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 48.92
BLASTER | [5 empty] | 20014 |  | 13.7 |  |  |  |  | 36.02 |  |  |  |  | 162.93 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 36.02
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 29.74
(B)Total: | [27 empty] | 114.68
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 1627.82
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 64.84
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 25.1
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
COROA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA | [8 empty] | 10083 |  |  | un |  |  | 740.19 | [7 empty] | 0.0007 | [6 empty] | 0.51
EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA | [8 empty] | 10015 |  |  | Kg |  |  | 15.15 | [7 empty] | 0.42 | [6 empty] | 6.36
HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA | [8 empty] | 10086 |  |  | un |  |  | 2219.26 | [7 empty] | 0.001 | [6 empty] | 2.21
LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA | [8 empty] | 10085 |  |  | un |  |  | 350.63 | [7 empty] | 0.001 | [6 empty] | 0.35
NONEL DE COLUNA - C = 6,0 m | [8 empty] | 10410 |  |  | un |  |  | 19.2 | [7 empty] | 0.04 | [6 empty] | 0.76
NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO - C = 6,0 m | [8 empty] | 10415 |  |  | un |  |  | 19.61 | [7 empty] | 0.15 | [6 empty] | 2.94
NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 m | [8 empty] | 10420 |  |  | un |  |  | 25.5 | [7 empty] | 0.0157 | [6 empty] | 0.4
NONEL INICIADOR - C = 150,0 m | [8 empty] | 10425 |  |  | un |  |  | 214.06 | [7 empty] | 0.0014 | [6 empty] | 0.29
PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA | [8 empty] | 10084 |  |  | un |  |  | 1069.79 | [7 empty] | 0.0008 | [6 empty] | 0.85
SÉRIE DE BROCAS S-12 D=22mm | [8 empty] | 10088 |  |  | un |  |  | 1160.46 | [7 empty] | 0.0008 | [6 empty] | 0.92
(F)Total: | [27 empty] | 15.59
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 40.69
BDI: 27,21% | [27 empty] | 11.07
Preço unitário total: | [27 empty] | 51.76
Descritivo: |  | SERVIÇO REVISADO NA TABELA DE OUTUBRO DE 2021 - VER ESTUDO PARA MAIS DETALHES
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 40097 TRANSPORTE LOCAL MAT. 3ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>2,0KM | [21 empty] | Unidade: m3km
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | [5 empty] | 30037 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 334.13 | [5 empty] | 82.51 | [6 empty] | 1 |  |  | 334.13
(A)Total: | [27 empty] | 334.13
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [27 empty] | 0
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 334.13
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 49.13
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 6.8
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 6.8
BDI: 27,21% | [27 empty] | 1.85
Preço unitário total: | [27 empty] | 8.65
Descritivo: |  | SERVIÇO REVISADO NA TABELA DE OUTUBRO DE 2021 - VER ESTUDO PARA MAIS DETALHES
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL | [21 empty] | Unidade: m3
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L | [5 empty] | 30040 |  | 0.66 |  |  | 0.34 |  |  | 377.75 | [5 empty] | 82.52 | [6 empty] | 2 |  |  | 554.72
GRADE DE DISCO - 24X24 | [5 empty] | 30013 |  | 0.69 |  |  | 0.31 |  |  | 4.93 | [5 empty] | 3.43 | [6 empty] | 1 |  |  | 4.46
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30046 |  | 0.39 |  |  | 0.61 |  |  | 309.11 | [5 empty] | 130.19 | [6 empty] | 1 |  |  | 199.96
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30009 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 245.07 | [5 empty] | 105.62 | [6 empty] | 1 |  |  | 245.07
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30005 |  | 0.69 |  |  | 0.31 |  |  | 175.55 | [5 empty] | 59.15 | [6 empty] | 1 |  |  | 139.45
(A)Total: | [27 empty] | 1143.66
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 14.87
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 23.18
(B)Total: | [27 empty] | 38.05
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 1181.71
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 224.27
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 5.26
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 5.26
BDI: 27,21% | [27 empty] | 1.43
Preço unitário total: | [27 empty] | 6.69
Descritivo: |  | REVISADA EM MAR24 (REF DEZ23) - TAG REFERENCIA MANUAL DO SICRO 2017 E COMPOSIÇÕES JUL23
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL | [21 empty] | Unidade: m3
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L | [5 empty] | 30040 |  | 0.99 |  |  | 0.01 |  |  | 377.75 | [5 empty] | 82.52 | [6 empty] | 1 |  |  | 374.79
GRADE DE DISCO - 24X24 | [5 empty] | 30013 |  | 0.52 |  |  | 0.48 |  |  | 4.93 | [5 empty] | 3.43 | [6 empty] | 1 |  |  | 4.2
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30046 |  | 0.29 |  |  | 0.71 |  |  | 309.11 | [5 empty] | 130.19 | [6 empty] | 1 |  |  | 182.07
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30009 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 245.07 | [5 empty] | 105.62 | [6 empty] | 1 |  |  | 245.07
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30005 |  | 0.52 |  |  | 0.48 |  |  | 175.55 | [5 empty] | 59.15 | [6 empty] | 1 |  |  | 119.67
(A)Total: | [27 empty] | 925.8
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 29.74
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 23.18
(B)Total: | [27 empty] | 52.92
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 978.72
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 168.2
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 5.81
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 5.81
BDI: 27,21% | [27 empty] | 1.58
Preço unitário total: | [27 empty] | 7.39
Descritivo: |  | REVISADA EM MAR24 (REF DEZ23) - TAG REFERENCIA MANUAL DO SICRO 2017 E COMPOSIÇÕES JUL23
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 40102 COMPACTAÇÃO MANUAL | [21 empty] | Unidade: m3
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO | [5 empty] | 30048 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 9.75 | [5 empty] | 0.96 | [6 empty] | 1 |  |  | 9.75
(A)Total: | [27 empty] | 9.75
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 2.97
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 23.18
(B)Total: | [27 empty] | 26.15
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 35.9
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 4.6688
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 7.68
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 7.68
BDI: % | [27 empty] | 0
Preço unitário total: | [27 empty] | 7.68
Descritivo: |  | SICRO jul/24 - 4805754
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO | [21 empty] | Unidade: m2
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 343.96 | [5 empty] | 132.56 | [6 empty] | 1 |  |  | 343.96
(A)Total: | [27 empty] | 343.96
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 5.94
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 46.36
(B)Total: | [27 empty] | 52.3
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 396.26
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 940
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 0.42
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 0.42
BDI: 27,21% | [27 empty] | 0.11
Preço unitário total: | [27 empty] | 0.53
Descritivo: |  | Inclusão de ferramentas na tabela de maio24 (fev23) Ajustada para ficar igual a 40305 na tabela de janeiro26 (out25)
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 40140 ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO | [21 empty] | Unidade: m3
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30001 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 787.01 | [5 empty] | 290.33 | [6 empty] | 1 |  |  | 787.01
(A)Total: | [27 empty] | 787.01
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 29.74
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 69.54
(B)Total: | [27 empty] | 99.28
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 886.29
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 170
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 5.21
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) | [8 empty] | 10034 |  |  | m3 |  |  | 109.92 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 109.92
(F)Total: | [27 empty] | 109.92
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 115.13
BDI: 27,21% | [27 empty] | 31.32
Preço unitário total: | [27 empty] | 146.45
Descritivo: |  | COMPOSIÇÃO BASEADA NO SERVIÇO 516200 DO DER-PR COM OS SEGUINTES AJUSTES: FOI RETIRADO O ROLO O CONSUMO FOI ADEQUADO PARA MEDIR POR "CAMINHÃO" FOI RETIRADO O APONTADOR POIS FAZ PARTE DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL FORAM ACRESCIDOS OS ITENS DE INCIDÊNCIA PRODUÇÃO: 109 / 0,64 = 170 m3/h
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | [21 empty] | Unidade: m3
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 343.96 | [5 empty] | 132.56 | [6 empty] | 1 |  |  | 343.96
(A)Total: | [27 empty] | 343.96
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 2.97
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 23.18
(B)Total: | [27 empty] | 26.15
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 370.11
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 176.81
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 2.09
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 2.09
BDI: 27,21% | [27 empty] | 0.56
Preço unitário total: | [27 empty] | 2.65
Descritivo: |  | Serviço inserido na tabela de outubro de 2021 (157/158) conforme serviço 4413942 do SICRO DNIT - abr21
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | [21 empty] | Unidade: m2
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 343.96 | [5 empty] | 132.56 | [6 empty] | 1 |  |  | 343.96
(A)Total: | [27 empty] | 343.96
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 5.94
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 46.36
(B)Total: | [27 empty] | 52.3
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 396.26
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 940
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 0.42
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 0.42
BDI: 27,21% | [27 empty] | 0.11
Preço unitário total: | [27 empty] | 0.53
Descritivo: |  | Inclusão de ferramentas e ajuste da produção em maio24 (fev23), foi utilizada a mesma do serviço 40120
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 40310 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO | [21 empty] | Unidade: m2
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L | [5 empty] | 30040 |  | 0.59 |  |  | 0.41 |  |  | 377.75 | [5 empty] | 82.52 | [6 empty] | 1 |  |  | 256.7
GRADE DE DISCO - 24X24 | [5 empty] | 30013 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 4.93 | [5 empty] | 3.43 | [6 empty] | 1 |  |  | 4.17
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30046 |  | 0.69 |  |  | 0.31 |  |  | 309.11 | [5 empty] | 130.19 | [6 empty] | 1 |  |  | 253.63
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30009 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 245.07 | [5 empty] | 105.62 | [6 empty] | 1 |  |  | 245.07
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30005 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 175.55 | [5 empty] | 59.15 | [6 empty] | 1 |  |  | 117.34
(A)Total: | [27 empty] | 876.91
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 14.87
GREDISTA | [5 empty] | 20013 |  | 10.48 |  |  |  |  | 29.19 |  |  |  |  | 178.62 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 29.19
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 92.72
(B)Total: | [27 empty] | 136.78
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 1013.69
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 341
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 2.97
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 2.97
BDI: 27,21% | [27 empty] | 0.8
Preço unitário total: | [27 empty] | 3.77
Descritivo: |  | Esta composição contempla a Compactação de 15cm de espessura da Camada Final Motoniveladora trocada de 140K para 120K em julho/18
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 40315 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | [21 empty] | Unidade: m3
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30011 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 303.22 | [5 empty] | 136.85 | [6 empty] | 1 |  |  | 303.22
(A)Total: | [27 empty] | 303.22
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 14.87
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 23.18
(B)Total: | [27 empty] | 38.05
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 341.27
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 76.29
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 4.47
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 4.47
BDI: 27,21% | [27 empty] | 1.21
Preço unitário total: | [27 empty] | 5.68
Descritivo: |  | ALTERADO PARA ESCAVADEIRA EM 2017 A PEDIDO DO TCE
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | [21 empty] | Unidade: m3km
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | [5 empty] | 30037 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 334.13 | [5 empty] | 82.51 | [6 empty] | 1 |  |  | 334.13
CAMINHÃO TANQUE 10.000L | [5 empty] | 30040 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 377.75 | [5 empty] | 82.52 | [6 empty] | 0.025 |  |  | 9.44
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30046 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 309.11 | [5 empty] | 130.19 | [6 empty] | 0.025 |  |  | 7.72
(A)Total: | [27 empty] | 351.29
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [27 empty] | 0
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 351.29
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 128.3333
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 2.73
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 2.73
BDI: 27,21% | [27 empty] | 0.74
Preço unitário total: | [27 empty] | 3.47
Descritivo: |  | Motoniveladora trocada de 140K para 120K em julho/18
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 40335 ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.) | [21 empty] | Unidade: m3
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L | [5 empty] | 30040 |  | 0.31 |  |  | 0.69 |  |  | 377.75 | [5 empty] | 82.52 | [6 empty] | 1 |  |  | 174.03
GRADE DE DISCO - 24X24 | [5 empty] | 30013 |  | 0.18 |  |  | 0.82 |  |  | 4.93 | [5 empty] | 3.43 | [6 empty] | 1 |  |  | 3.69
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30046 |  | 0.28 |  |  | 0.72 |  |  | 309.11 | [5 empty] | 130.19 | [6 empty] | 1 |  |  | 180.28
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30014 |  | 0.52 |  |  | 0.48 |  |  | 267.22 | [5 empty] | 108.74 | [6 empty] | 1 |  |  | 191.14
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30009 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 245.07 | [5 empty] | 105.62 | [6 empty] | 1 |  |  | 245.07
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30005 |  | 0.18 |  |  | 0.82 |  |  | 175.55 | [5 empty] | 59.15 | [6 empty] | 1 |  |  | 80.09
(A)Total: | [27 empty] | 874.3
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 14.87
GREDISTA | [5 empty] | 20013 |  | 10.48 |  |  |  |  | 29.19 |  |  |  |  | 178.62 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 29.19
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 139.08
(B)Total: | [27 empty] | 183.14
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 1057.44
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 55.69
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 18.98
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 18.98
BDI: 27,21% | [27 empty] | 5.16
Preço unitário total: | [27 empty] | 24.14
Descritivo: |  | Produção revisada em julho/18 conforme planilha xls - TAG TCE AGETOP
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 40380 IMPRIMAÇÃO | [21 empty] | Unidade: m2
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L | [5 empty] | 30040 |  | 0.05 |  |  | 0 |  |  | 377.75 | [5 empty] | 82.52 | [6 empty] | 1 |  |  | 18.88
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | [5 empty] | 30021 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 318.45 | [5 empty] | 82.37 | [6 empty] | 1 |  |  | 318.45
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) | [5 empty] | 30020 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 33.59 | [5 empty] | 22.89 | [6 empty] | 1 |  |  | 33.59
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30005 |  | 0.35 |  |  | 0.65 |  |  | 175.55 | [5 empty] | 59.15 | [6 empty] | 1 |  |  | 99.88
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL | [5 empty] | 30017 |  | 0.35 |  |  | 0.65 |  |  | 13.16 | [5 empty] | 8.46 | [6 empty] | 1 |  |  | 10.09
(A)Total: | [27 empty] | 480.89
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 14.87
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 46.36
(B)Total: | [27 empty] | 61.23
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 542.12
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1125
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 0.48
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 0.48
BDI: 27,21% | [27 empty] | 0.13
Preço unitário total: | [27 empty] | 0.61
Descritivo: |  | REVISADA EM MAR24 (REF DEZ23) - TAG REFERENCIA SICRO JUL23 - 4011351 COM MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO | [21 empty] | Unidade: TKM
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | [5 empty] | 30021 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 318.45 | [5 empty] | 82.37 | [6 empty] | 1 |  |  | 318.45
(A)Total: | [27 empty] | 318.45
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [27 empty] | 0
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 318.45
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 99.6
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 3.19
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 3.19
BDI: 27,21% | [27 empty] | 0.86
Preço unitário total: | [27 empty] | 4.05
Descritivo: |  | Produção DNIT 5914620 - abr23
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO | [21 empty] | Unidade: m3km
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T | [5 empty] | 30036 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 204.71 | [5 empty] | 72.09 | [6 empty] | 1 |  |  | 204.71
(A)Total: | [27 empty] | 204.71
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [27 empty] | 0
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 204.71
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 90
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 2.27
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 2.27
BDI: 27,21% | [27 empty] | 0.61
Preço unitário total: | [27 empty] | 2.88
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS | [21 empty] | Unidade: tkm
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | [5 empty] | 30035 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 303.73 | [5 empty] | 77.85 | [6 empty] | 1 |  |  | 303.73
(A)Total: | [27 empty] | 303.73
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 46.36
(B)Total: | [27 empty] | 46.36
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 350.09
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 214.5
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 1.63
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 1.63
BDI: 27,21% | [27 empty] | 0.44
Preço unitário total: | [27 empty] | 2.07
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS | [21 empty] | Unidade: m3km
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | [5 empty] | 30037 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 334.13 | [5 empty] | 82.51 | [6 empty] | 1 |  |  | 334.13
(A)Total: | [27 empty] | 334.13
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [27 empty] | 0
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 334.13
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 168.75
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 1.98
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 1.98
BDI: 27,21% | [27 empty] | 0.53
Preço unitário total: | [27 empty] | 2.51
Descritivo: |  | EMPOLAMENTO INCLUSO NA COMPOSIÇÃO
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | [21 empty] | Unidade: tkm
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | [5 empty] | 30035 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 303.73 | [5 empty] | 77.85 | [6 empty] | 1 |  |  | 303.73
(A)Total: | [27 empty] | 303.73
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 46.36
(B)Total: | [27 empty] | 46.36
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 350.09
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 225
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 1.55
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 1.55
BDI: 27,21% | [27 empty] | 0.42
Preço unitário total: | [27 empty] | 1.97
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | [21 empty] | Unidade: TKM
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | [5 empty] | 30035 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 303.73 | [5 empty] | 77.85 | [6 empty] | 1 |  |  | 303.73
(A)Total: | [27 empty] | 303.73
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [27 empty] | 0
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 303.73
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 375
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 0.8
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 0.8
BDI: 27,21% | [27 empty] | 0.21
Preço unitário total: | [27 empty] | 1.01
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO | [21 empty] | Unidade: tkm
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | [5 empty] | 30035 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 303.73 | [5 empty] | 77.85 | [6 empty] | 1 |  |  | 303.73
(A)Total: | [27 empty] | 303.73
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [27 empty] | 0
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 303.73
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 375
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 0.8
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 0.8
BDI: 27,21% | [27 empty] | 0.21
Preço unitário total: | [27 empty] | 1.01
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS | [21 empty] | Unidade: tkm
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | [5 empty] | 30035 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 303.73 | [5 empty] | 77.85 | [6 empty] | 1 |  |  | 303.73
(A)Total: | [27 empty] | 303.73
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [27 empty] | 0
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 303.73
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 357.5
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 0.84
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 0.84
BDI: 27,21% | [27 empty] | 0.22
Preço unitário total: | [27 empty] | 1.06
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | [21 empty] | Unidade: m3km
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | [5 empty] | 30037 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 334.13 | [5 empty] | 82.51 | [6 empty] | 1 |  |  | 334.13
(A)Total: | [27 empty] | 334.13
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [27 empty] | 0
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 334.13
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 250
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 1.33
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 1.33
BDI: 27,21% | [27 empty] | 0.36
Preço unitário total: | [27 empty] | 1.69
Descritivo: |  | EMPOLAMENTO INCLUSO NA COMPOSIÇÃO
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | [21 empty] | Unidade: t
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [27 empty] | 0
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 0
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Adotado: | [27 empty] | 3916.41
Descritivo: |  | Criado na revisão de julho/18
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 40490 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C | [21 empty] | Unidade: T
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [27 empty] | 0
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 0
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Adotado: | [27 empty] | 4968.58
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | [21 empty] | Unidade: tkm
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | [5 empty] | 30021 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 318.45 | [5 empty] | 82.37 | [6 empty] | 1 |  |  | 318.45
(A)Total: | [27 empty] | 318.45
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [27 empty] | 0
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 318.45
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 149.4
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 2.13
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 2.13
BDI: 27,21% | [27 empty] | 0.57
Preço unitário total: | [27 empty] | 2.7
Descritivo: |  | Produção SICRO - DNIT 5914622 - abr/23
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 40590-ADPT ESTABILIZAÇÃO SOLO AREIA 10% PESO - PISTA | [21 empty] | Unidade: m3
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO AJUSTADA PARA 10% DE SOLO AREIA CONFORME PLANILHA QUANTIDADE SEI (92773344)
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L | [5 empty] | 30040 |  | 0.28 |  |  | 0.72 |  |  | 377.75 | [5 empty] | 82.52 | [6 empty] | 1 |  |  | 165.18
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL | [5 empty] | 30018 |  | 0.07 |  |  | 0.93 |  |  | 15.73 | [5 empty] | 10.11 | [6 empty] | 1 |  |  | 10.5
GRADE DE DISCO - 24X24 | [5 empty] | 30013 |  | 0.3 |  |  | 0.7 |  |  | 4.93 | [5 empty] | 3.43 | [6 empty] | 1 |  |  | 3.87
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30046 |  | 0.42 |  |  | 0.58 |  |  | 309.11 | [5 empty] | 130.19 | [6 empty] | 1 |  |  | 205.33
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30014 |  | 0.52 |  |  | 0.48 |  |  | 267.22 | [5 empty] | 108.74 | [6 empty] | 1 |  |  | 191.14
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30009 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 245.07 | [5 empty] | 105.62 | [6 empty] | 1 |  |  | 245.07
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30005 |  | 0.3 |  |  | 0.7 |  |  | 175.55 | [5 empty] | 59.15 | [6 empty] | 1 |  |  | 94.06
(A)Total: | [27 empty] | 915.15
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 14.87
GREDISTA | [5 empty] | 20013 |  | 10.48 |  |  |  |  | 29.19 |  |  |  |  | 178.62 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 29.19
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 139.08
(B)Total: | [27 empty] | 183.14
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 1098.29
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 55.69
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 19.72
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO AREAL) | [8 empty] | 12581 |  |  | t |  |  | 55.26 | [7 empty] | 0.20633 | [6 empty] | 11.4
(F)Total: | [27 empty] | 11.4
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 31.12
BDI: 27,21% | [27 empty] | 8.46
Preço unitário total: | [27 empty] | 39.58
Descritivo: |  | INSERIDA NA TABELA EM NOVEMBRO DE 2025 (DATA BASE AGO/25) DEVIDO AOS REPETIDOS AJUSTES CONTRATUAIS DE USINA PARA PISTA
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) | [21 empty] | Unidade: m2
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | [5 empty] | 30037 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 334.13 | [5 empty] | 82.51 | [6 empty] | 1 |  |  | 334.13
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | [5 empty] | 30021 |  | 0.83 |  |  | 0.17 |  |  | 318.45 | [5 empty] | 82.37 | [6 empty] | 1 |  |  | 278.31
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30010 |  | 0.1 |  |  | 0 |  |  | 254.85 | [5 empty] | 126.63 | [6 empty] | 1 |  |  | 25.48
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL | [5 empty] | 30018 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 15.73 | [5 empty] | 10.11 | [6 empty] | 1 |  |  | 15.73
ROLO LISO TANDEN - 10 t | [5 empty] | 30012 |  | 0.34 |  |  | 0.66 |  |  | 326.59 | [5 empty] | 116.38 | [6 empty] | 1 |  |  | 187.85
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) | [5 empty] | 30020 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 33.59 | [5 empty] | 22.89 | [6 empty] | 1 |  |  | 33.59
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30005 |  | 0.09 |  |  | 0.91 |  |  | 175.55 | [5 empty] | 59.15 | [6 empty] | 1 |  |  | 69.61
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL | [5 empty] | 30017 |  | 0.09 |  |  | 0.91 |  |  | 13.16 | [5 empty] | 8.46 | [6 empty] | 1 |  |  | 8.87
(A)Total: | [27 empty] | 953.57
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 0.8 |  |  |  |  | 23.79
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 8 |  |  |  |  | 185.44
(B)Total: | [27 empty] | 209.23
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 1162.8
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 220
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 5.28
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) | [8 empty] | 12582 |  |  | t |  |  | 58.17 | [7 empty] | 0.03195 | [6 empty] | 1.85
(F)Total: | [27 empty] | 1.85
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 7.13
BDI: 27,21% | [27 empty] | 1.94
Preço unitário total: | [27 empty] | 9.07
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 40612 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm C/ COMPACTAÇÃO (BC) | [21 empty] | Unidade: m2
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | [5 empty] | 30037 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 334.13 | [5 empty] | 82.51 | [6 empty] | 0.07 |  |  | 23.38
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | [5 empty] | 30035 |  | 0.3 |  |  | 0.7 |  |  | 303.73 | [5 empty] | 77.85 | [6 empty] | 1 |  |  | 145.6
CAMINHÃO TANQUE 10.000L | [5 empty] | 30040 |  | 0.3 |  |  | 0.7 |  |  | 377.75 | [5 empty] | 82.52 | [6 empty] | 1 |  |  | 171.08
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30010 |  | 0.09 |  |  | 0.91 |  |  | 254.85 | [5 empty] | 126.63 | [6 empty] | 1 |  |  | 138.16
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T | [5 empty] | 30015 |  | 0.77 |  |  | 0.23 |  |  | 245.38 | [5 empty] | 113.76 | [6 empty] | 1 |  |  | 215.1
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) | [5 empty] | 30020 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 33.59 | [5 empty] | 22.89 | [6 empty] | 2 |  |  | 67.18
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30005 |  | 0.58 |  |  | 0.42 |  |  | 175.55 | [5 empty] | 59.15 | [6 empty] | 1 |  |  | 126.65
USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO | [5 empty] | 30030 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 836.42 | [5 empty] | 244.96 | [6 empty] | 1 |  |  | 836.42
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL | [5 empty] | 30017 |  | 0.58 |  |  | 0.42 |  |  | 13.16 | [5 empty] | 8.46 | [6 empty] | 1 |  |  | 11.18
(A)Total: | [27 empty] | 1734.75
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
AJUDANTE | [5 empty] | 20003 |  | 8.19 |  |  |  |  | 24.46 |  |  |  |  | 198.73 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 97.84
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 29.74
(B)Total: | [27 empty] | 127.58
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 1862.33
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 900
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 2.06
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) | [8 empty] | 12582 |  |  | t |  |  | 58.17 | [7 empty] | 0.015 | [6 empty] | 0.87
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 | [8 empty] | 10010 |  |  | Kg |  |  | 0.69 | [7 empty] | 0.225 | [6 empty] | 0.15
(F)Total: | [27 empty] | 1.02
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
PENEIRAMENTO | [8 empty] | 40620 |  |  | m3 |  |  | 15.84 | [7 empty] | 0.01 | [6 empty] | 0.15
(G)Total: | [27 empty] | 0.15
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 3.23
BDI: 27,21% | [27 empty] | 0.87
Preço unitário total: | [27 empty] | 4.1
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 40620 PENEIRAMENTO | [21 empty] | Unidade: m3
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 2.97
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 115.9
(B)Total: | [27 empty] | 118.87
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 118.87
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 7.5
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 15.84
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 15.84
BDI: % | [27 empty] | 0
Preço unitário total: | [27 empty] | 15.84
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 40800 CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA | [21 empty] | Unidade: M
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 0.01 |  |  |  |  | 0.29
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 5.79
(B)Total: | [27 empty] | 6.08
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 6.08
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 6.08
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
ARAME LISO | [8 empty] | 10002 |  |  | m |  |  | 0.73 | [7 empty] | 5.125 | [6 empty] | 3.74
MOURÃO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM | [8 empty] | 10029 |  |  | un |  |  | 30.38 | [7 empty] | 0.2188 | [6 empty] | 6.64
MOURÃO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM | [8 empty] | 10030 |  |  | un |  |  | 103.71 | [7 empty] | 0.0313 | [6 empty] | 3.24
(F)Total: | [27 empty] | 13.62
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 19.7
BDI: 27,21% | [27 empty] | 5.36
Preço unitário total: | [27 empty] | 25.06
Descritivo: |  | Composição revisada em julho/18 conforme nova norma AGETOP Itens de transporte retirados em jan/23
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 40805 REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA | [21 empty] | Unidade: M
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 0.01 |  |  |  |  | 0.29
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 11.59
(B)Total: | [27 empty] | 11.88
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 11.88
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 11.88
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
ARAME LISO | [8 empty] | 10002 |  |  | m |  |  | 0.73 | [7 empty] | 0.5125 | [6 empty] | 0.37
MOURÃO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM | [8 empty] | 10029 |  |  | un |  |  | 30.38 | [7 empty] | 0.0219 | [6 empty] | 0.66
MOURÃO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM | [8 empty] | 10030 |  |  | un |  |  | 103.71 | [7 empty] | 0.0031 | [6 empty] | 0.32
(F)Total: | [27 empty] | 1.35
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 13.23
BDI: 27,21% | [27 empty] | 3.59
Preço unitário total: | [27 empty] | 16.82
Descritivo: |  | Revisada em julho/18 conforme nova norma AGETOP Itens de transporte retirados em jan/23
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 40810 DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES | [21 empty] | Unidade: M
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA | [5 empty] | 30125 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 390.29 | [5 empty] | 152.31 | [6 empty] | 1 |  |  | 390.29
(A)Total: | [27 empty] | 390.29
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
AJUDANTE | [5 empty] | 20003 |  | 8.19 |  |  |  |  | 24.46 |  |  |  |  | 198.73 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 73.38
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 29.74
MONTADOR | [5 empty] | 20015 |  | 10.58 |  |  |  |  | 30.2 |  |  |  |  | 185.48 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 30.2
(B)Total: | [27 empty] | 133.32
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 523.61
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 66.4
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 7.88
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES | [8 empty] | 10014 |  |  | m |  |  | 324.53 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 324.53
(F)Total: | [27 empty] | 324.53
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 332.41
BDI: 27,21% | [27 empty] | 90.44
Preço unitário total: | [27 empty] | 422.85
Descritivo: |  | REVISADA NA TABELA 218/219 - CONFORME DNIT ABR23 (3713604) FOI RETIRADA A ANCORAGEM QUE PASSA A SER O SERVIÇO 40811
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | [21 empty] | Unidade: m2
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS | [5 empty] | 30049 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 406.53 | [5 empty] | 144.17 | [6 empty] | 1 |  |  | 406.53
(A)Total: | [27 empty] | 406.53
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
AJUDANTE | [5 empty] | 20003 |  | 8.19 |  |  |  |  | 24.46 |  |  |  |  | 198.73 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 244.6
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 29.74
(B)Total: | [27 empty] | 274.34
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 680.87
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 2.26
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO | [8 empty] | 10027 |  |  | Kg |  |  | 12.9 | [7 empty] | 0.47 | [6 empty] | 6.06
SOLVENTE / DILUENTE | [8 empty] | 10050 |  |  | l |  |  | 24.4 | [7 empty] | 0.03 | [6 empty] | 0.73
TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO | [8 empty] | 10059 |  |  | l |  |  | 22.28 | [7 empty] | 0.0009 | [6 empty] | 0.02
TINTA REFLETIVA ACRÍLICA | [8 empty] | 10061 |  |  | l |  |  | 33.85 | [7 empty] | 0.6 | [6 empty] | 20.31
(F)Total: | [27 empty] | 27.12
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 29.38
BDI: 27,21% | [27 empty] | 7.99
Preço unitário total: | [27 empty] | 37.37
Descritivo: |  | Consumos dos materiais revisado em jun22 Movido para o novo grupo de sinalização horizontal em jun22
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 40816 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,3 mm) | [21 empty] | Unidade: m2
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS | [5 empty] | 30049 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 406.53 | [5 empty] | 144.17 | [6 empty] | 1 |  |  | 406.53
(A)Total: | [27 empty] | 406.53
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
AJUDANTE | [5 empty] | 20003 |  | 8.19 |  |  |  |  | 24.46 |  |  |  |  | 198.73 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 244.6
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 29.74
(B)Total: | [27 empty] | 274.34
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 680.87
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 2.26
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO | [8 empty] | 10027 |  |  | Kg |  |  | 12.9 | [7 empty] | 0.41 | [6 empty] | 5.28
TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO | [8 empty] | 10059 |  |  | l |  |  | 22.28 | [7 empty] | 0.0009 | [6 empty] | 0.02
TINTA REFLETIVA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA | [8 empty] | 10161 |  |  | l |  |  | 23.89 | [7 empty] | 0.3 | [6 empty] | 7.16
(F)Total: | [27 empty] | 12.46
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 14.72
BDI: 27,21% | [27 empty] | 4
Preço unitário total: | [27 empty] | 18.72
Descritivo: |  | Serviço criado na tabela jun22 com base no serviço 40815 e ajuste dos consumos conforme 5214001 DNIT out21
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | [21 empty] | Unidade: Un
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | [5 empty] | 30035 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 303.73 | [5 empty] | 77.85 | [6 empty] | 1 |  |  | 303.73
GRUPO GERADOR 3,2 kVA | [5 empty] | 30044 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 4.99 | [5 empty] | 0.22 | [6 empty] | 1 |  |  | 4.99
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO | [5 empty] | 30052 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1.38 | [5 empty] | 0.76 | [6 empty] | 2 |  |  | 2.76
(A)Total: | [27 empty] | 311.48
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
AJUDANTE | [5 empty] | 20003 |  | 8.19 |  |  |  |  | 24.46 |  |  |  |  | 198.73 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 97.84
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 29.74
MONTADOR | [5 empty] | 20015 |  | 10.58 |  |  |  |  | 30.2 |  |  |  |  | 185.48 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 60.4
(B)Total: | [27 empty] | 187.98
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 499.46
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 80
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 6.24
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
COLA POLIESTER | [8 empty] | 10011 |  |  | Kg |  |  | 36.26 | [7 empty] | 0.06 | [6 empty] | 2.17
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | [8 empty] | 10051 |  |  | un |  |  | 28.97 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 28.97
(F)Total: | [27 empty] | 31.14
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 37.38
BDI: 27,21% | [27 empty] | 10.17
Preço unitário total: | [27 empty] | 47.55
Descritivo: |  | Movido para o grupo de sinalização horizontal em jun22
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 40853 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO III) | [21 empty] | Unidade: m2
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | [5 empty] | 30035 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 303.73 | [5 empty] | 77.85 | [6 empty] | 1 |  |  | 190.78
(A)Total: | [27 empty] | 190.78
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
AJUDANTE | [5 empty] | 20003 |  | 8.19 |  |  |  |  | 24.46 |  |  |  |  | 198.73 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 24.46
CARPINTEIRO | [5 empty] | 20016 |  | 10.79 |  |  |  |  | 30.01 |  |  |  |  | 178.21 | [6 empty] | 0.9 |  |  |  |  | 27
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 0.3 |  |  |  |  | 8.92
(B)Total: | [27 empty] | 60.38
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 251.16
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 4
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 62.79
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III | [8 empty] | 10137 |  |  | m2 |  |  | 213.94 | [7 empty] | 1.4 | [6 empty] | 299.51
PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA | [8 empty] | 10039 |  |  | m2 |  |  | 109.74 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 109.74
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO | [8 empty] | 10042 |  |  | m |  |  | 25.12 | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 75.36
(F)Total: | [27 empty] | 484.61
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 547.4
BDI: 27,21% | [27 empty] | 148.94
Preço unitário total: | [27 empty] | 696.34
Descritivo: |  | Criado na tabela de jul22 com base na 40855 ajustando o consumo da película conforme o tipo
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 40895 SEMEADURA MANUAL | [21 empty] | Unidade: m2
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 29.74
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 92.72
(B)Total: | [27 empty] | 122.46
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 122.46
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 2000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 0.06
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA | [8 empty] | 10049 |  |  | Kg |  |  | 26.09 | [7 empty] | 0.05 | [6 empty] | 1.3
(F)Total: | [27 empty] | 1.3
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 1.36
BDI: 27,21% | [27 empty] | 0.37
Preço unitário total: | [27 empty] | 1.73
Descritivo: |  | Criado em julho/18 - TAG TCE AGETOP
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 41203 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20 | [21 empty] | Unidade: m
Observações: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR 736)
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [27 empty] | 0
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 0
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL | [8 empty] | 41293 |  |  | m2 |  |  | 5.28 | [7 empty] | 1.2581 | [6 empty] | 6.64
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42838 |  |  | m3 |  |  | 465.13 | [7 empty] | 0.0946 | [6 empty] | 44
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS | [8 empty] | 47021 |  |  | M |  |  | 3.08 | [7 empty] | 0.6291 | [6 empty] | 1.93
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM | [8 empty] | 47024 |  |  | m3 |  |  | 22.42 | [7 empty] | 0.1946 | [6 empty] | 4.36
(G)Total: | [27 empty] | 56.93
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 56.93
BDI: 27,21% | [27 empty] | 15.49
Preço unitário total: | [27 empty] | 72.42
Descritivo: |  | Junta asfáltica retirada, conforme solicitação do grupo de trabalho em 2018, por não ser utilizada na pratica
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 41289 ENLEIVAMENTO (SVA) | [21 empty] | Unidade: m2
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 2.97
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 231.8
(B)Total: | [27 empty] | 234.77
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 234.77
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 50
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 4.69
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
ADUBO NPK | [8 empty] | 10000 |  |  | Kg |  |  | 3.3 | [7 empty] | 0.06 | [6 empty] | 0.19
ADUBO ORGÂNICO | [8 empty] | 10404 |  |  | Kg |  |  | 0.5 | [7 empty] | 0.2 | [6 empty] | 0.1
ENXOFRE | [8 empty] | 10401 |  |  | Kg |  |  | 6.76 | [7 empty] | 0.003 | [6 empty] | 0.02
PÓ CALCÁRIO | [8 empty] | 10041 |  |  | Kg |  |  | 0.13 | [7 empty] | 0.175 | [6 empty] | 0.02
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM | [8 empty] | 10045 |  |  | m |  |  | 2.92 | [7 empty] | 0.6 | [6 empty] | 1.75
(F)Total: | [27 empty] | 2.08
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) | [8 empty] | 41292 |  |  | m2 |  |  | 3.14 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 3.14
(G)Total: | [27 empty] | 3.14
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 9.91
BDI: % | [27 empty] | 0
Preço unitário total: | [27 empty] | 9.91
Descritivo: |  | SERVIÇO 4413996 - SICRO DNIT - ABR/23 CRIADO PARA A REVISÃO DA DRENAGEM
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 41291 SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO | [21 empty] | Unidade: m3
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 0.01 |  |  |  |  | 0.29
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 23.18
(B)Total: | [27 empty] | 23.47
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 23.47
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 0.5882
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 39.9
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 39.9
BDI: % | [27 empty] | 0
Preço unitário total: | [27 empty] | 39.9
Descritivo: |  | SICRO jul/24 - 4816119
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 41292 OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) | [21 empty] | Unidade: m2
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30005 |  | 0.2 |  |  | 0.8 |  |  | 175.55 | [5 empty] | 59.15 | [6 empty] | 1 |  |  | 82.43
(A)Total: | [27 empty] | 82.43
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 0.01 |  |  |  |  | 0.29
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 231.8
(B)Total: | [27 empty] | 232.09
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 314.52
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 100
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 3.14
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 3.14
BDI: % | [27 empty] | 0
Preço unitário total: | [27 empty] | 3.14
Descritivo: |  | SICRO jul/24 - 4413995
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 41293 APILOAMENTO MANUAL | [21 empty] | Unidade: m2
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 0.01 |  |  |  |  | 0.29
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 23.18
(B)Total: | [27 empty] | 23.47
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 23.47
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 4.4444
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 5.28
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 5.28
BDI: % | [27 empty] | 0
Preço unitário total: | [27 empty] | 5.28
Descritivo: |  | SERVIÇO 4805756 - SICRO DNIT - ABR/23 CRIADO PARA A REVISÃO DA DRENAGEM
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 41294 LASTRO DE BRITA | [21 empty] | Unidade: m3
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO | [5 empty] | 30048 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 9.75 | [5 empty] | 0.96 | [6 empty] | 1 |  |  | 9.75
(A)Total: | [27 empty] | 9.75
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 4.46
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 34.77
(B)Total: | [27 empty] | 39.23
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 48.98
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 3.5793
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 13.68
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) | [8 empty] | 12582 |  |  | t |  |  | 58.17 | [7 empty] | 1.575 | [6 empty] | 91.61
(F)Total: | [27 empty] | 91.61
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 105.29
BDI: % | [27 empty] | 0
Preço unitário total: | [27 empty] | 105.29
Descritivo: |  | REVISADA EM MAR24 (REF DEZ23) - TAG 1,05 M3 / M3
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 41309 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) | [21 empty] | Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | [5 empty] | 30037 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 334.13 | [5 empty] | 82.51 | [6 empty] | 0.01 |  |  | 3.34
(A)Total: | [27 empty] | 3.34
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
AJUDANTE | [5 empty] | 20003 |  | 8.19 |  |  |  |  | 24.46 |  |  |  |  | 198.73 | [6 empty] | 1.05 |  |  |  |  | 25.68
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 0.18 |  |  |  |  | 5.35
PEDREIRO | [5 empty] | 20017 |  | 10.88 |  |  |  |  | 30.19 |  |  |  |  | 177.55 | [6 empty] | 0.07 |  |  |  |  | 2.11
(B)Total: | [27 empty] | 33.14
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 36.48
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 36.48
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) | [8 empty] | 12582 |  |  | t |  |  | 58.17 | [7 empty] | 0.84 | [6 empty] | 48.86
GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2) | [8 empty] | 10026 |  |  | m2 |  |  | 6.04 | [7 empty] | 3.7 | [6 empty] | 22.34
TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm | [8 empty] | 10079 |  |  | m |  |  | 19.14 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 19.14
(F)Total: | [27 empty] | 90.34
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO | [8 empty] | 41291 |  |  | m3 |  |  | 39.9 | [7 empty] | 0.13 | [6 empty] | 5.18
(G)Total: | [27 empty] | 5.18
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 132
BDI: 27,21% | [27 empty] | 35.91
Preço unitário total: | [27 empty] | 167.91
Descritivo: |  | Itens de transporte retirados em jan/23
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 41325 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 | [21 empty] | Unidade: m
Observações: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR 736)
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [27 empty] | 0
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 0
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL | [8 empty] | 41293 |  |  | m2 |  |  | 5.28 | [7 empty] | 1.1314 | [6 empty] | 5.97
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42838 |  |  | m3 |  |  | 465.13 | [7 empty] | 0.0949 | [6 empty] | 44.14
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS | [8 empty] | 47021 |  |  | M |  |  | 3.08 | [7 empty] | 0.5657 | [6 empty] | 1.74
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM | [8 empty] | 47024 |  |  | m3 |  |  | 22.42 | [7 empty] | 0.1749 | [6 empty] | 3.92
(G)Total: | [27 empty] | 55.77
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 55.77
BDI: 27,21% | [27 empty] | 15.17
Preço unitário total: | [27 empty] | 70.94
Descritivo: |  | Junta asfáltica retirada em julho/18, conforme solicitação do grupo de trabalho, por não ser utilizada na pratica
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 | [21 empty] | Unidade: m
Observações: IPR - 736: ÁLBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, 5ª edição, 2018 - EMENDA 1
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO | [5 empty] | 30115 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 52.25 | [5 empty] | 36.34 | [6 empty] | 1 |  |  | 52.25
(A)Total: | [27 empty] | 52.25
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 7.43
PEDREIRO | [5 empty] | 20017 |  | 10.88 |  |  |  |  | 30.19 |  |  |  |  | 177.55 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 30.19
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 46.36
(B)Total: | [27 empty] | 83.98
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 136.23
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 74.11
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 1.83
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42838 |  |  | m3 |  |  | 465.13 | [7 empty] | 0.042 | [6 empty] | 19.53
ESCAVAÇÃO MANUAL | [8 empty] | 47027 |  |  | m3 |  |  | 70.43 | [7 empty] | 0.03 | [6 empty] | 2.11
(G)Total: | [27 empty] | 21.64
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 23.47
BDI: 27,21% | [27 empty] | 6.38
Preço unitário total: | [27 empty] | 29.85
Descritivo: |  | Conforme DNIT abril/2023 - 2003943
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 | [21 empty] | Unidade: m
Observações: IPR - 736: ÁLBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, 5ª edição, 2018 - EMENDA 1
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO | [5 empty] | 30115 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 52.25 | [5 empty] | 36.34 | [6 empty] | 1 |  |  | 52.25
(A)Total: | [27 empty] | 52.25
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 7.43
PEDREIRO | [5 empty] | 20017 |  | 10.88 |  |  |  |  | 30.19 |  |  |  |  | 177.55 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 30.19
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 46.36
(B)Total: | [27 empty] | 83.98
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 136.23
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 93.19
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 1.46
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42838 |  |  | m3 |  |  | 465.13 | [7 empty] | 0.0334 | [6 empty] | 15.53
ESCAVAÇÃO MANUAL | [8 empty] | 47027 |  |  | m3 |  |  | 70.43 | [7 empty] | 0.018 | [6 empty] | 1.26
(G)Total: | [27 empty] | 16.79
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 18.25
BDI: 27,21% | [27 empty] | 4.96
Preço unitário total: | [27 empty] | 23.21
Descritivo: |  | Conforme DNIT abril/2023 - 2003947
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 41338 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 160-30 | [21 empty] | Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DA EMENDA 1 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR-736)
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [27 empty] | 0
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 0
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL | [8 empty] | 41293 |  |  | m2 |  |  | 5.28 | [7 empty] | 2.1411 | [6 empty] | 11.3
COMPACTAÇÃO MANUAL | [8 empty] | 40102 |  |  | m3 |  |  | 7.68 | [7 empty] | 0.5496 | [6 empty] | 4.22
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42838 |  |  | m3 |  |  | 465.13 | [7 empty] | 0.1596 | [6 empty] | 74.23
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS | [8 empty] | 47021 |  |  | M |  |  | 3.08 | [7 empty] | 1.0706 | [6 empty] | 3.29
ENLEIVAMENTO (SVA) | [8 empty] | 41289 |  |  | m2 |  |  | 9.91 | [7 empty] | 2.1411 | [6 empty] | 21.21
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM | [8 empty] | 47024 |  |  | m3 |  |  | 22.42 | [7 empty] | 0.5496 | [6 empty] | 12.32
(G)Total: | [27 empty] | 126.57
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 126.57
BDI: 27,21% | [27 empty] | 34.43
Preço unitário total: | [27 empty] | 161
Descritivo: |  | COMPOSIÇÃO BASEADA NO SERVIÇO 2003307 DO SICRO - ABR/23 Junta asfáltica retirada em julho/18, conforme solicitação do grupo de trabalho, por não ser utilizada na pratica
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 41339 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 120-30 | [21 empty] | Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DA EMENDA 1 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR-736)
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [27 empty] | 0
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 0
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL | [8 empty] | 41293 |  |  | m2 |  |  | 5.28 | [7 empty] | 1.7411 | [6 empty] | 9.19
COMPACTAÇÃO MANUAL | [8 empty] | 40102 |  |  | m3 |  |  | 7.68 | [7 empty] | 0.3976 | [6 empty] | 3.05
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42838 |  |  | m3 |  |  | 465.13 | [7 empty] | 0.1276 | [6 empty] | 59.35
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS | [8 empty] | 47021 |  |  | M |  |  | 3.08 | [7 empty] | 0.876 | [6 empty] | 2.69
ENLEIVAMENTO (SVA) | [8 empty] | 41289 |  |  | m2 |  |  | 9.91 | [7 empty] | 1.7411 | [6 empty] | 17.25
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM | [8 empty] | 47024 |  |  | m3 |  |  | 22.42 | [7 empty] | 0.3976 | [6 empty] | 8.91
(G)Total: | [27 empty] | 100.44
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 100.44
BDI: 27,21% | [27 empty] | 27.32
Preço unitário total: | [27 empty] | 127.76
Descritivo: |  | COMPOSIÇÃO BASEADA NO SERVIÇO 2003309 DO SICRO - ABR/23 Junta asfáltica retirada em julho/18, conforme solicitação do grupo de trabalho, por não ser utilizada na pratica
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 41340 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30 | [21 empty] | Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DA EMENDA 1 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR-736)
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [27 empty] | 0
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 0
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL | [8 empty] | 41293 |  |  | m2 |  |  | 5.28 | [7 empty] | 2.1411 | [6 empty] | 11.3
COMPACTAÇÃO MANUAL | [8 empty] | 40102 |  |  | m3 |  |  | 7.68 | [7 empty] | 0.5496 | [6 empty] | 4.22
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42838 |  |  | m3 |  |  | 465.13 | [7 empty] | 0.1596 | [6 empty] | 74.23
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS | [8 empty] | 47021 |  |  | M |  |  | 3.08 | [7 empty] | 1.0706 | [6 empty] | 3.29
ENLEIVAMENTO (SVA) | [8 empty] | 41289 |  |  | m2 |  |  | 9.91 | [7 empty] | 2.1411 | [6 empty] | 21.21
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM | [8 empty] | 47024 |  |  | m3 |  |  | 22.42 | [7 empty] | 0.5496 | [6 empty] | 12.32
(G)Total: | [27 empty] | 126.57
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 126.57
BDI: 27,21% | [27 empty] | 34.43
Preço unitário total: | [27 empty] | 161
Descritivo: |  | COMPOSIÇÃO BASEADA NO SERVIÇO 2003313 DO SICRO - ABR/23 Junta asfáltica retirada em julho/18, conforme solicitação do grupo de trabalho, por não ser utilizada na pratica
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 41341 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30 | [21 empty] | Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DA EMENDA 1 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR-736)
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [27 empty] | 0
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 0
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL | [8 empty] | 41293 |  |  | m2 |  |  | 5.28 | [7 empty] | 1.7411 | [6 empty] | 9.19
COMPACTAÇÃO MANUAL | [8 empty] | 40102 |  |  | m3 |  |  | 7.68 | [7 empty] | 0.3976 | [6 empty] | 3.05
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42838 |  |  | m3 |  |  | 465.13 | [7 empty] | 0.1276 | [6 empty] | 59.35
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS | [8 empty] | 47021 |  |  | M |  |  | 3.08 | [7 empty] | 0.876 | [6 empty] | 2.69
ENLEIVAMENTO (SVA) | [8 empty] | 41289 |  |  | m2 |  |  | 9.91 | [7 empty] | 1.7411 | [6 empty] | 17.25
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM | [8 empty] | 47024 |  |  | m3 |  |  | 22.42 | [7 empty] | 0.3976 | [6 empty] | 8.91
(G)Total: | [27 empty] | 100.44
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 100.44
BDI: 27,21% | [27 empty] | 27.32
Preço unitário total: | [27 empty] | 127.76
Descritivo: |  | COMPOSIÇÃO BASEADA NO SERVIÇO 2003304 DO SICRO - ABR/23 Junta asfáltica retirada em julho/18, conforme solicitação do grupo de trabalho, por não ser utilizada na pratica
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) | [21 empty] | Unidade: un
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 0.52 |  |  |  |  | 15.46
PEDREIRO | [5 empty] | 20017 |  | 10.88 |  |  |  |  | 30.19 |  |  |  |  | 177.55 | [6 empty] | 0.08 |  |  |  |  | 2.41
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 0.75 |  |  |  |  | 17.38
(B)Total: | [27 empty] | 35.25
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 35.25
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 35.25
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42836 |  |  | m3 |  |  | 440.21 | [7 empty] | 0.204 | [6 empty] | 89.8
FORMA DE PLACA COMPENSADA | [8 empty] | 47020 |  |  | m2 |  |  | 63.66 | [7 empty] | 2.16 | [6 empty] | 137.5
(G)Total: | [27 empty] | 227.3
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 262.55
BDI: 27,21% | [27 empty] | 71.43
Preço unitário total: | [27 empty] | 333.98
Descritivo: |  | Composição baseada no serviço 2 S 04 502 52 do SICRO 2 (novembro/2012) - DNIT e no Álbum de projetos de drenagem 4ª Edição de 2011 - IPR
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) | [21 empty] | Unidade: m
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30007 |  | 0.1 |  |  | 0 |  |  | 485.93 | [5 empty] | 230.12 | [6 empty] | 1 |  |  | 48.59
(A)Total: | [27 empty] | 48.59
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
AJUDANTE | [5 empty] | 20003 |  | 8.19 |  |  |  |  | 24.46 |  |  |  |  | 198.73 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 73.38
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 29.74
PEDREIRO | [5 empty] | 20017 |  | 10.88 |  |  |  |  | 30.19 |  |  |  |  | 177.55 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 30.19
(B)Total: | [27 empty] | 133.31
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 181.9
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 181.9
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 | [8 empty] | 10064 |  |  | m |  |  | 467.45 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 467.45
(F)Total: | [27 empty] | 467.45
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) | [8 empty] | 47018 |  |  | m3 |  |  | 404.38 | [7 empty] | 0.01 | [6 empty] | 4.04
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42841 |  |  | m3 |  |  | 345.45 | [7 empty] | 0.46 | [6 empty] | 158.9
FORMA DE PLACA COMPENSADA | [8 empty] | 47020 |  |  | m2 |  |  | 63.66 | [7 empty] | 0.2 | [6 empty] | 12.73
(G)Total: | [27 empty] | 175.67
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 825.02
BDI: 27,21% | [27 empty] | 224.48
Preço unitário total: | [27 empty] | 1049.5
Descritivo: |  | Transporte adicionado em julho/18, conforme solicitação do grupo de trabalho Itens de transporte retirados em jan/23
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) | [21 empty] | Unidade: un
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [27 empty] | 0
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 0
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) | [8 empty] | 47018 |  |  | m3 |  |  | 404.38 | [7 empty] | 0.06 | [6 empty] | 24.26
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42841 |  |  | m3 |  |  | 345.45 | [7 empty] | 2.278 | [6 empty] | 786.93
FORMA DE PLACA COMPENSADA | [8 empty] | 47020 |  |  | m2 |  |  | 63.66 | [7 empty] | 4.62 | [6 empty] | 294.1
(G)Total: | [27 empty] | 1105.29
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 1105.29
BDI: 27,21% | [27 empty] | 300.74
Preço unitário total: | [27 empty] | 1406.03
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 41861 BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) | [21 empty] | Unidade: un
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [27 empty] | 0
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 0
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) | [8 empty] | 47018 |  |  | m3 |  |  | 404.38 | [7 empty] | 0.1 | [6 empty] | 40.43
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42841 |  |  | m3 |  |  | 345.45 | [7 empty] | 3.076 | [6 empty] | 1062.6
FORMA DE PLACA COMPENSADA | [8 empty] | 47020 |  |  | m2 |  |  | 63.66 | [7 empty] | 5.82 | [6 empty] | 370.5
(G)Total: | [27 empty] | 1473.53
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 1473.53
BDI: 27,21% | [27 empty] | 400.94
Preço unitário total: | [27 empty] | 1874.47
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 41881 BOCA DE BTTC D=1,00M (AC/BC) | [21 empty] | Unidade: un
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [27 empty] | 0
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 0
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) | [8 empty] | 47018 |  |  | m3 |  |  | 404.38 | [7 empty] | 0.23 | [6 empty] | 93
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42841 |  |  | m3 |  |  | 345.45 | [7 empty] | 4.316 | [6 empty] | 1490.96
FORMA DE PLACA COMPENSADA | [8 empty] | 47020 |  |  | m2 |  |  | 63.66 | [7 empty] | 7.84 | [6 empty] | 499.09
(G)Total: | [27 empty] | 2083.05
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 2083.05
BDI: 27,21% | [27 empty] | 566.79
Preço unitário total: | [27 empty] | 2649.84
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 42140-ADAPT ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C1 | [21 empty] | Unidade: un
Observações: REFERÊNCIA: CONFORME PLANILHA QUANTIDADE PROCESSO SEI (92773344).
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [27 empty] | 0
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 0
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Adotado: | [27 empty] | 3396033.73
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 42240-ADAPT CANTEIRO DE OBRA - TIPO C1 | [21 empty] | Unidade: un
Observações: REFERÊNCIA: CONFORME PLANILHA QUANTIDADE PROCESSO SEI (92773344).
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [27 empty] | 0
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 0
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Adotado: | [27 empty] | 1677123.1
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | [21 empty] | Unidade: un
Observações: REFERÊNCIA: CONFORME PLANILHA QUANTIDADE PROCESSO SEI (92773344).
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [27 empty] | 0
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 0
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Adotado: | [27 empty] | 41814.6
Descritivo: |  | INSERIDO EM OUT/21 ATENDENDO O TCE. PASSA A SER ESPECÍFICO PARA CADA OBRA. PROJETISTA DEVE LEVANTAR QUANTIDADES.
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | [21 empty] | Unidade: m2
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | [5 empty] | 30035 |  | 0.15 |  |  | 0.85 |  |  | 303.73 | [5 empty] | 77.85 | [6 empty] | 1 |  |  | 111.72
(A)Total: | [27 empty] | 111.72
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 14.87
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 231.8
(B)Total: | [27 empty] | 246.67
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 358.39
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 100
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 3.58
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
CAL PARA PINTURA | [8 empty] | 10009 |  |  | Kg |  |  | 2.34 | [7 empty] | 0.2 | [6 empty] | 0.46
(F)Total: | [27 empty] | 0.46
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 4.04
BDI: 27,21% | [27 empty] | 1.09
Preço unitário total: | [27 empty] | 5.13
Descritivo: |  | Mão de obra ajustada de ajudante para servente em jun22
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 42820 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | [21 empty] | Unidade: m3
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | [5 empty] | 30037 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 334.13 | [5 empty] | 82.51 | [6 empty] | 0.1 |  |  | 33.41
(A)Total: | [27 empty] | 33.41
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 0.08 |  |  |  |  | 2.37
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 8 |  |  |  |  | 185.44
(B)Total: | [27 empty] | 187.81
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 221.22
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 221.22
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 221.22
BDI: 27,21% | [27 empty] | 60.19
Preço unitário total: | [27 empty] | 281.41
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM | [21 empty] | Unidade: m3
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA | [5 empty] | 30180 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 25.78 | [5 empty] | 3.83 | [6 empty] | 1 |  |  | 25.78
CARRINHO DE MÃO 80L | [5 empty] | 30033 |  | 0.88 |  |  | 0.12 |  |  | 0.69 | [5 empty] | 0.47 | [6 empty] | 4 |  |  | 2.6
GERICA 180 l | [5 empty] | 30185 |  | 0.41 |  |  | 0.59 |  |  | 1.6 | [5 empty] | 1.09 | [6 empty] | 3 |  |  | 3.87
(A)Total: | [27 empty] | 32.25
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 29.74
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE | [5 empty] | 20000 |  | 10.48 |  |  |  |  | 29.19 |  |  |  |  | 178.58 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 29.19
PEDREIRO | [5 empty] | 20017 |  | 10.88 |  |  |  |  | 30.19 |  |  |  |  | 177.55 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 30.19
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 9 |  |  |  |  | 208.62
(B)Total: | [27 empty] | 297.74
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 329.99
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 3.9289
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 83.99
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO AREAL) | [8 empty] | 12581 |  |  | t |  |  | 55.26 | [7 empty] | 0.89922 | [6 empty] | 49.69
BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) | [8 empty] | 12582 |  |  | t |  |  | 58.17 | [7 empty] | 1.1026 | [6 empty] | 64.13
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 | [8 empty] | 10010 |  |  | Kg |  |  | 0.69 | [7 empty] | 280.5342 | [6 empty] | 193.56
(F)Total: | [27 empty] | 307.38
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 391.37
BDI: % | [27 empty] | 0
Preço unitário total: | [27 empty] | 391.37
Descritivo: |  | COMPOSIÇÃO REVISADA EM JUL/24 (DATA BASE ABR/24) CONFORME SERVIÇO SICRO 1106057 - JAN24
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM | [21 empty] | Unidade: m3
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg | [5 empty] | 30175 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1.11 | [5 empty] | 0.74 | [6 empty] | 1 |  |  | 1.11
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA | [5 empty] | 30180 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 25.78 | [5 empty] | 3.83 | [6 empty] | 1 |  |  | 25.78
CARRINHO DE MÃO 80L | [5 empty] | 30033 |  | 0.92 |  |  | 0.08 |  |  | 0.69 | [5 empty] | 0.47 | [6 empty] | 4 |  |  | 2.64
GERICA 180 l | [5 empty] | 30185 |  | 0.41 |  |  | 0.59 |  |  | 1.6 | [5 empty] | 1.09 | [6 empty] | 3 |  |  | 3.87
(A)Total: | [27 empty] | 33.4
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 29.74
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE | [5 empty] | 20000 |  | 10.48 |  |  |  |  | 29.19 |  |  |  |  | 178.58 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 29.19
PEDREIRO | [5 empty] | 20017 |  | 10.88 |  |  |  |  | 30.19 |  |  |  |  | 177.55 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 30.19
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 9 |  |  |  |  | 208.62
(B)Total: | [27 empty] | 297.74
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 331.14
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 3.9602
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 83.61
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR | [8 empty] | 10097 |  |  | Kg |  |  | 6.6 | [7 empty] | 4.2 | [6 empty] | 27.72
AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO AREAL) | [8 empty] | 12581 |  |  | t |  |  | 55.26 | [7 empty] | 0.9045 | [6 empty] | 49.98
BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) | [8 empty] | 12582 |  |  | t |  |  | 58.17 | [7 empty] | 0.8565 | [6 empty] | 49.82
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 | [8 empty] | 10010 |  |  | Kg |  |  | 0.69 | [7 empty] | 332 | [6 empty] | 229.08
(F)Total: | [27 empty] | 356.6
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 440.21
BDI: % | [27 empty] | 0
Preço unitário total: | [27 empty] | 440.21
Descritivo: |  | COMPOSIÇÃO REVISADA EM JUL/24 (DATA BASE ABR/24) CONFORME SERVIÇO 45050
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | [21 empty] | Unidade: m3
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg | [5 empty] | 30175 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1.11 | [5 empty] | 0.74 | [6 empty] | 1 |  |  | 1.11
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA | [5 empty] | 30180 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 25.78 | [5 empty] | 3.83 | [6 empty] | 1 |  |  | 25.78
CARRINHO DE MÃO 80L | [5 empty] | 30033 |  | 0.9 |  |  | 0.1 |  |  | 0.69 | [5 empty] | 0.47 | [6 empty] | 4 |  |  | 2.64
GERICA 180 l | [5 empty] | 30185 |  | 0.41 |  |  | 0.59 |  |  | 1.6 | [5 empty] | 1.09 | [6 empty] | 3 |  |  | 3.87
(A)Total: | [27 empty] | 33.4
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 29.74
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE | [5 empty] | 20000 |  | 10.48 |  |  |  |  | 29.19 |  |  |  |  | 178.58 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 29.19
PEDREIRO | [5 empty] | 20017 |  | 10.88 |  |  |  |  | 30.19 |  |  |  |  | 177.55 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 30.19
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 9 |  |  |  |  | 208.62
(B)Total: | [27 empty] | 297.74
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 331.14
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 3.9289
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 84.28
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR | [8 empty] | 10097 |  |  | Kg |  |  | 6.6 | [7 empty] | 4.6 | [6 empty] | 30.36
AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO AREAL) | [8 empty] | 12581 |  |  | t |  |  | 55.26 | [7 empty] | 0.885 | [6 empty] | 48.9
BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) | [8 empty] | 12582 |  |  | t |  |  | 58.17 | [7 empty] | 0.867 | [6 empty] | 50.43
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 | [8 empty] | 10010 |  |  | Kg |  |  | 0.69 | [7 empty] | 364 | [6 empty] | 251.16
(F)Total: | [27 empty] | 380.85
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 465.13
BDI: % | [27 empty] | 0
Preço unitário total: | [27 empty] | 465.13
Descritivo: |  | COMPOSIÇÃO REVISADA EM JUL/24 (DATA BASE ABR/24) CONFORME SERVIÇO 45160
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM | [21 empty] | Unidade: m3
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 7.43
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 46.36
(B)Total: | [27 empty] | 53.79
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 53.79
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 3.9289
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 13.69
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) | [8 empty] | 10034 |  |  | m3 |  |  | 109.92 | [7 empty] | 0.526 | [6 empty] | 57.81
(F)Total: | [27 empty] | 57.81
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42831 |  |  | m3 |  |  | 391.37 | [7 empty] | 0.7 | [6 empty] | 273.95
(G)Total: | [27 empty] | 273.95
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 345.45
BDI: % | [27 empty] | 0
Preço unitário total: | [27 empty] | 345.45
Descritivo: |  | Equipe revisada, conforme serviço 1106165 DNIT (abr/23). Produção, assim como o DNIT, igual à do concreto de mesma resistência. Consumo de pedra revisado conforme DNIT.
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO | [21 empty] | Unidade: m3
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm | [5 empty] | 30034 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 9.19 | [5 empty] | 0.77 | [6 empty] | 1 |  |  | 9.19
(A)Total: | [27 empty] | 9.19
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 29.74
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 23.18
(B)Total: | [27 empty] | 52.92
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 62.11
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 9
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 6.9
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 6.9
BDI: % | [27 empty] | 0
Preço unitário total: | [27 empty] | 6.9
Descritivo: |  | SERVIÇO INSERIDO NA TABELA DE JULHO DE 2024 - DATA BASE ABR/24 BASEADO NO SICRO JAN/24 1100657
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO | [21 empty] | Unidade: m3
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
GRUPO GERADOR 40 kVA | [5 empty] | 30042 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 50.24 | [5 empty] | 5.41 | [6 empty] | 0.06997 |  |  | 3.51
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA | [5 empty] | 30047 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 30.37 | [5 empty] | 30 | [6 empty] | 0.06997 |  |  | 2.12
(A)Total: | [27 empty] | 5.63
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
AJUDANTE | [5 empty] | 20003 |  | 8.19 |  |  |  |  | 24.46 |  |  |  |  | 198.73 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 12.23
CARPINTEIRO | [5 empty] | 20016 |  | 10.79 |  |  |  |  | 30.01 |  |  |  |  | 178.21 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 15
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE | [5 empty] | 20000 |  | 10.48 |  |  |  |  | 29.19 |  |  |  |  | 178.58 | [6 empty] | 0.06997 |  |  |  |  | 2.04
(B)Total: | [27 empty] | 29.27
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 34.9
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 34.9
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM | [8 empty] | 11008 |  |  | m |  |  | 12.72 | [7 empty] | 0.6468 | [6 empty] | 8.22
PONTALETES D=15 cm | [8 empty] | 11017 |  |  | m |  |  | 5.83 | [7 empty] | 0.1078 | [6 empty] | 0.62
PRANCHA (TÁBUA) 2,5 X 15 | [8 empty] | 11038 |  |  | m |  |  | 6.67 | [7 empty] | 0.304 | [6 empty] | 2.02
PREGO | [8 empty] | 10044 |  |  | Kg |  |  | 14.8 | [7 empty] | 0.31957 | [6 empty] | 4.72
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM | [8 empty] | 10045 |  |  | m |  |  | 2.92 | [7 empty] | 2.7735 | [6 empty] | 8.09
TABUA DE 30 | [8 empty] | 11030 |  |  | m |  |  | 13.88 | [7 empty] | 0.06768 | [6 empty] | 0.93
(F)Total: | [27 empty] | 24.6
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 59.5
BDI: % | [27 empty] | 0
Preço unitário total: | [27 empty] | 59.5
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | [21 empty] | Unidade: Kg
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
AJUDANTE | [5 empty] | 20003 |  | 8.19 |  |  |  |  | 24.46 |  |  |  |  | 198.73 | [6 empty] | 0.09 |  |  |  |  | 2.2
ARMADOR | [5 empty] | 20018 |  | 10.84 |  |  |  |  | 30.14 |  |  |  |  | 178.07 | [6 empty] | 0.09 |  |  |  |  | 2.71
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 0.0225 |  |  |  |  | 0.66
(B)Total: | [27 empty] | 5.57
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 5.57
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 5.57
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
AÇO CA - 50 | [8 empty] | 10069 |  |  | Kg |  |  | 6.58 | [7 empty] | 1.1 | [6 empty] | 7.23
ARAME RECOZIDO | [8 empty] | 11003 |  |  | Kg |  |  | 14.47 | [7 empty] | 0.015 | [6 empty] | 0.21
(F)Total: | [27 empty] | 7.44
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 13.01
BDI: % | [27 empty] | 0
Preço unitário total: | [27 empty] | 13.01
Descritivo: |  | UNIFICA OS SERVIÇOS 45045 / 45120 / 45155 REVISADA EM MAR24 (REF DEZ23) - TAG REFERENCIA SICRO JUL23 - 0407819
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 45160 CONCRETO FCK=20 MPA | [21 empty] | Unidade: m3
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg | [5 empty] | 30175 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1.11 | [5 empty] | 0.74 | [6 empty] | 1 |  |  | 1.11
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA | [5 empty] | 30180 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 25.78 | [5 empty] | 3.83 | [6 empty] | 1 |  |  | 25.78
CARRINHO DE MÃO 80L | [5 empty] | 30033 |  | 0.9 |  |  | 0.1 |  |  | 0.69 | [5 empty] | 0.47 | [6 empty] | 4 |  |  | 2.64
GERICA 180 l | [5 empty] | 30185 |  | 0.41 |  |  | 0.59 |  |  | 1.6 | [5 empty] | 1.09 | [6 empty] | 3 |  |  | 3.87
(A)Total: | [27 empty] | 33.4
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 29.74
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE | [5 empty] | 20000 |  | 10.48 |  |  |  |  | 29.19 |  |  |  |  | 178.58 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 29.19
PEDREIRO | [5 empty] | 20017 |  | 10.88 |  |  |  |  | 30.19 |  |  |  |  | 177.55 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 30.19
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 9 |  |  |  |  | 208.62
(B)Total: | [27 empty] | 297.74
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 331.14
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 3.9289
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 84.28
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR | [8 empty] | 10097 |  |  | Kg |  |  | 6.6 | [7 empty] | 4.6 | [6 empty] | 30.36
AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO AREAL) | [8 empty] | 12581 |  |  | t |  |  | 55.26 | [7 empty] | 0.885 | [6 empty] | 48.9
BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) | [8 empty] | 12582 |  |  | t |  |  | 58.17 | [7 empty] | 0.867 | [6 empty] | 50.43
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 | [8 empty] | 10010 |  |  | Kg |  |  | 0.69 | [7 empty] | 364 | [6 empty] | 251.16
(F)Total: | [27 empty] | 380.85
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
ADENSAMENTO DE CONCRETO | [8 empty] | 45123 |  |  | m3 |  |  | 6.9 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 6.9
(G)Total: | [27 empty] | 6.9
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 472.03
BDI: % | [27 empty] | 0
Preço unitário total: | [27 empty] | 472.03
Descritivo: |  | Equipe mecânica e humana revisada conforme DNIT (jan/24) e traço Agetop 2016
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 45165 CONCRETO FCK=25 MPA | [21 empty] | Unidade: m3
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg | [5 empty] | 30175 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1.11 | [5 empty] | 0.74 | [6 empty] | 1 |  |  | 1.11
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA | [5 empty] | 30180 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 25.78 | [5 empty] | 3.83 | [6 empty] | 1 |  |  | 25.78
CARRINHO DE MÃO 80L | [5 empty] | 30033 |  | 0.88 |  |  | 0.12 |  |  | 0.69 | [5 empty] | 0.47 | [6 empty] | 4 |  |  | 2.6
GERICA 180 l | [5 empty] | 30185 |  | 0.4 |  |  | 0.6 |  |  | 1.6 | [5 empty] | 1.09 | [6 empty] | 3 |  |  | 3.87
(A)Total: | [27 empty] | 33.36
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 29.74
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE | [5 empty] | 20000 |  | 10.48 |  |  |  |  | 29.19 |  |  |  |  | 178.58 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 29.19
PEDREIRO | [5 empty] | 20017 |  | 10.88 |  |  |  |  | 30.19 |  |  |  |  | 177.55 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 30.19
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 9 |  |  |  |  | 208.62
(B)Total: | [27 empty] | 297.74
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 331.1
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 3.8906
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 85.1
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR | [8 empty] | 10097 |  |  | Kg |  |  | 6.6 | [7 empty] | 4.9 | [6 empty] | 32.34
AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO AREAL) | [8 empty] | 12581 |  |  | t |  |  | 55.26 | [7 empty] | 0.8775 | [6 empty] | 48.49
BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) | [8 empty] | 12582 |  |  | t |  |  | 58.17 | [7 empty] | 0.8802 | [6 empty] | 51.2
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 | [8 empty] | 10010 |  |  | Kg |  |  | 0.69 | [7 empty] | 389 | [6 empty] | 268.41
(F)Total: | [27 empty] | 400.44
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
ADENSAMENTO DE CONCRETO | [8 empty] | 45123 |  |  | m3 |  |  | 6.9 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 6.9
(G)Total: | [27 empty] | 6.9
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 492.44
BDI: % | [27 empty] | 0
Preço unitário total: | [27 empty] | 492.44
Descritivo: |  | Equipe mecânica e humana revisada conforme DNIT (jan/24) e traço Agetop 2016
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 45400 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS | [21 empty] | Unidade: m3
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 2.97
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 23.18
(B)Total: | [27 empty] | 26.15
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 26.15
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 0.3
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 87.16
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 87.16
BDI: 27,21% | [27 empty] | 23.71
Preço unitário total: | [27 empty] | 110.87
Descritivo: |  | Revisada na tabela maio24 (fev23) substitui também a 41290 e 45405 Referência SICRO out/23 - 4805749
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA | [21 empty] | Unidade: m3
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA | [5 empty] | 31018 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 7.37 | [5 empty] | 0.83 | [6 empty] | 0.061 |  |  | 0.44
(A)Total: | [27 empty] | 0.44
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 0.057 |  |  |  |  | 1.69
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE | [5 empty] | 20000 |  | 10.48 |  |  |  |  | 29.19 |  |  |  |  | 178.58 | [6 empty] | 0.061 |  |  |  |  | 1.78
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 0.57 |  |  |  |  | 13.21
(B)Total: | [27 empty] | 16.68
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 17.12
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 17.12
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 17.12
BDI: 27,21% | [27 empty] | 4.65
Preço unitário total: | [27 empty] | 21.77
Descritivo: |  | Operador da placa saiu do equipamento para aproveitar ela na Obra Civil
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) | [21 empty] | Unidade: m3
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
BETONEIRA DE 320L - DIESEL | [5 empty] | 30031 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 7.87 | [5 empty] | 0.72 | [6 empty] | 1 |  |  | 7.87
CARRINHO DE MÃO 80L | [5 empty] | 30033 |  | 0.77 |  |  | 0.23 |  |  | 0.69 | [5 empty] | 0.47 | [6 empty] | 4 |  |  | 2.52
GERICA 180 l | [5 empty] | 30185 |  | 0.38 |  |  | 0.62 |  |  | 1.6 | [5 empty] | 1.09 | [6 empty] | 3 |  |  | 3.81
(A)Total: | [27 empty] | 14.2
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 29.74
PEDREIRO | [5 empty] | 20017 |  | 10.88 |  |  |  |  | 30.19 |  |  |  |  | 177.55 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 30.19
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 9 |  |  |  |  | 208.62
(B)Total: | [27 empty] | 268.55
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 282.75
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 4.1849
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 67.56
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO AREAL) | [8 empty] | 12581 |  |  | t |  |  | 55.26 | [7 empty] | 1.725 | [6 empty] | 95.32
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 | [8 empty] | 10010 |  |  | Kg |  |  | 0.69 | [7 empty] | 350 | [6 empty] | 241.5
(F)Total: | [27 empty] | 336.82
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 404.38
BDI: % | [27 empty] | 0
Preço unitário total: | [27 empty] | 404.38
Descritivo: |  | DNIT jul/23 - 1109671
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA | [21 empty] | Unidade: m2
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
GRUPO GERADOR 40 kVA | [5 empty] | 30042 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 50.24 | [5 empty] | 5.41 | [6 empty] | 0.04016 |  |  | 2.01
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA | [5 empty] | 30047 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 30.37 | [5 empty] | 30 | [6 empty] | 0.04016 |  |  | 1.21
(A)Total: | [27 empty] | 3.22
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
AJUDANTE | [5 empty] | 20003 |  | 8.19 |  |  |  |  | 24.46 |  |  |  |  | 198.73 | [6 empty] | 0.7 |  |  |  |  | 17.12
CARPINTEIRO | [5 empty] | 20016 |  | 10.79 |  |  |  |  | 30.01 |  |  |  |  | 178.21 | [6 empty] | 0.7 |  |  |  |  | 21
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 0.07 |  |  |  |  | 2.08
(B)Total: | [27 empty] | 40.2
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 43.42
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 43.42
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
COMPENSADO RESINADO - 10 mm | [8 empty] | 10025 |  |  | m2 |  |  | 29.99 | [7 empty] | 0.4043 | [6 empty] | 12.12
PREGO | [8 empty] | 10044 |  |  | Kg |  |  | 14.8 | [7 empty] | 0.02365 | [6 empty] | 0.35
SARRAFO | [8 empty] | 10048 |  |  | m |  |  | 6.4 | [7 empty] | 1.2149 | [6 empty] | 7.77
(F)Total: | [27 empty] | 20.24
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 63.66
BDI: % | [27 empty] | 0
Preço unitário total: | [27 empty] | 63.66
Descritivo: |  | Itens de transporte retirados em jan/23 Mão de obra ajustada em mar24 (dez23) em consonância as composições de forma do TAG
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 47021 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS | [21 empty] | Unidade: M
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
AJUDANTE | [5 empty] | 20003 |  | 8.19 |  |  |  |  | 24.46 |  |  |  |  | 198.73 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 24.46
CARPINTEIRO | [5 empty] | 20016 |  | 10.79 |  |  |  |  | 30.01 |  |  |  |  | 178.21 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 30.01
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 2.97
(B)Total: | [27 empty] | 57.44
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 57.44
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 100
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 0.57
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
COMPENSADO RESINADO - 10 mm | [8 empty] | 10025 |  |  | m2 |  |  | 29.99 | [7 empty] | 0.084 | [6 empty] | 2.51
(F)Total: | [27 empty] | 2.51
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 3.08
BDI: % | [27 empty] | 0
Preço unitário total: | [27 empty] | 3.08
Descritivo: |  | ATUALIZADO PELO SICRO ABR/23 3108022 DURANTE A REVISÃO DA DRENAGEM
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 47024 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM | [21 empty] | Unidade: m3
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | [5 empty] | 30008 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 179.76 | [5 empty] | 90.57 | [6 empty] | 1 |  |  | 179.76
(A)Total: | [27 empty] | 179.76
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 2.97
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 23.18
(B)Total: | [27 empty] | 26.15
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 205.91
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 9.1833
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 22.42
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 22.42
BDI: 27,21% | [27 empty] | 6.1
Preço unitário total: | [27 empty] | 28.52
Descritivo: |  | MÉDIA DOS SERVIÇOS 2004518 A 22 - SICRO DNIT - ABR/23 CRIADO PARA A REVISÃO DA DRENAGEM
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 47027 ESCAVAÇÃO MANUAL | [21 empty] | Unidade: m3
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20002 |  | 13.45 |  |  |  |  | 29.74 |  |  |  |  | 121.18 | [6 empty] | 0.03 |  |  |  |  | 0.89
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 69.54
(B)Total: | [27 empty] | 70.43
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 70.43
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 70.43
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 70.43
BDI: % | [27 empty] | 0
Preço unitário total: | [27 empty] | 70.43
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO | [21 empty] | Unidade: tkm
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | [5 empty] | 30035 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 303.73 | [5 empty] | 77.85 | [6 empty] | 1 |  |  | 303.73
(A)Total: | [27 empty] | 303.73
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
SERVENTE | [5 empty] | 20031 |  | 7.59 |  |  |  |  | 23.18 |  |  |  |  | 205.52 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 46.36
(B)Total: | [27 empty] | 46.36
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 350.09
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 225
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 1.55
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 1.55
BDI: 27,21% | [27 empty] | 0.42
Preço unitário total: | [27 empty] | 1.97
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: ADAP-GO-1660955 GÁRGULA DUPLA - GD (AC/BC) | [21 empty] | Unidade: un
Observações: REFERENCIA: CONFORME COMPOSIÇÃO PLANILHA QUANTIDADE SEI (92773344) PROJETO DER-SP
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [27 empty] | 0
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 0
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
GUIA-CHAPÉU PRÉ-MOLDADA - C = 120 CM | [8 empty] | M0224 |  |  | un |  |  | 61.2 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 122.4
(F)Total: | [27 empty] | 122.4
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | [8 empty] | 45155 |  |  | Kg |  |  | 13.01 | [7 empty] | 49.85 | [6 empty] | 648.54
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42838 |  |  | m3 |  |  | 465.13 | [7 empty] | 0.187 | [6 empty] | 86.97
CONCRETO FCK=25 MPA | [8 empty] | 45165 |  |  | m3 |  |  | 492.44 | [7 empty] | 0.91 | [6 empty] | 448.12
FORMA DE PLACA COMPENSADA | [8 empty] | 47020 |  |  | m2 |  |  | 63.66 | [7 empty] | 9.21 | [6 empty] | 586.3
LASTRO DE BRITA | [8 empty] | 41294 |  |  | m3 |  |  | 105.29 | [7 empty] | 0.11 | [6 empty] | 11.58
(G)Total: | [27 empty] | 1781.51
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 1903.91
BDI: 27,21% | [27 empty] | 518.05
Preço unitário total: | [27 empty] | 2421.96
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: ADAP-GO-8317175 CAIXA DE TRANSIÇÃO CT-10 - H < 5m (AC/BC) | [21 empty] | Unidade: un
Observações: REFERENCIA: CONFORME COMPOSIÇÃO PLANILHA ORÇAMENTARIA SEI (92773344), PROJETO DER-SP.
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [27 empty] | 0
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 0
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | [8 empty] | 45155 |  |  | Kg |  |  | 13.01 | [7 empty] | 1262.4 | [6 empty] | 16423.82
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | 42831 |  |  | m3 |  |  | 391.37 | [7 empty] | 0.74 | [6 empty] | 289.61
CONCRETO FCK=25 MPA | [8 empty] | 45165 |  |  | m3 |  |  | 492.44 | [7 empty] | 10.06 | [6 empty] | 4953.94
FORMA DE PLACA COMPENSADA | [8 empty] | 47020 |  |  | m2 |  |  | 63.66 | [7 empty] | 49.67 | [6 empty] | 3161.99
(G)Total: | [27 empty] | 24829.36
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [27 empty] | 24829.36
BDI: 27,21% | [27 empty] | 6756.06
Preço unitário total: | [27 empty] | 31585.42
Descritivo:
Setor |  |  | : | PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento |  |  | : | 202600036011061 | [12 empty] | Data orçamento: 30/06/2026
Descrição |  |  | : | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA GO-425 TRECHO 1: BR-060 / INICIO DO PERÍMETRO URBANO (SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO)
Versão |  |  | : | 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Nat. serviço |  |  | : | Obra Rodoviária
Extensão |  |  | : | 24,200 Km
Tabela de origem |  |  | : | 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Serviço: POSTE REMOÇÃO DE POSTES | [21 empty] | Unidade: un
Observações: COMPOSIÇÃO DEFINIDA COM CUSTO UNITÁRIO ADOTADO, CONFORME ESTUDO TÉCNICO DA GOINFRA E REAJUSTADO PELO ÍNDICE INCC PARA A DATA-BASE DO ORÇAMENTO (ABR/26), NOS TERMOS DO DOCUMENTO ANEXO.
(A)Equipamento | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod | [5 empty] | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
(A)Total: | [27 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra | [5 empty] | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [27 empty] | 0
(C)Itens de Incidência | [5 empty] | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [27 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [21 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [21 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [21 empty] | 0
(F)Materiais | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [27 empty] | 0
(G)Serviços | [8 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [7 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [27 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  |  |  |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [27 empty] | 0
Custo Adotado: | [27 empty] | 10546.57
BDI: 27,21% | [27 empty] | 2869.72
Preço unitário total: | [27 empty] | 13416.29
Descritivo:
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos