## ORÇAMENTO CONSOLIDADO
#VALUE! | ORÇAMENTO LOTE 78- PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2025 |  | #VALUE!
MUNICÍPIO | DISCRIMINAÇÃO | PREÇO | PREÇO/M2
CACHOEIRA DOURADA | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 109507.8 | 4.046
| PAVIMENTAÇÃO | 974226 | 35.9946
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 14323.43 | 0.52921
| TOTAL GERAL | 1098057.23 | 40.5698
GOUVELÂNDIA | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 132064.62 | 3.328
| PAVIMENTAÇÃO | 1166169.03 | 29.387
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 38231.03 | 0.96341
| TOTAL GERAL | 1336464.68 | 33.6784
INACIOLÂNDIA | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 117954.19 | 4.8772
| PAVIMENTAÇÃO | 931795.14 | 38.5282
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 23521.99 | 0.9726
| Total geral | 1073271.32 | 44.378
MAURILÂNDIA | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 112407.3 | 3.4906
| PAVIMENTAÇÃO | 1172386.97 | 36.4068
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 47688.1 | 1.4809
| TOTAL GERAL | 1332482.37 | 41.3783
QUIRINÓPOLIS | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 117197.79 | 2.1023
| PAVIMENTAÇÃO | 2076358.38 | 37.2452
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 92777.57 | 1.6642
| TOTAL GERAL | 2286333.74 | 41.0117
SANTA HELENA DE GOIÁS | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 106734.36 | 2.2336
| PAVIMENTAÇÃO | 1658392.14 | 34.7049
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 27938.97 | 0.58467
| TOTAL GERAL | 1793065.47 | 37.5232
SANTO ANTÔNIO DA BARRA | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 104717.32 | 3.7537
| PAVIMENTAÇÃO | 976679.21 | 35.0098
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 14898.19 | 0.31177
| TOTAL GERAL | 1096294.72 | 39.0753
|  | TOTAL GERAL | 10015969.53
ORÇAMENTO CONSOLIDADO LOTE 78
ITEM | SERVIÇOS |  | TOTAL
1 | CACHOEIRA DOURADA |  | 1098057.23
10.96%
2 | GOUVELÂNDIA |  | 1336464.68
13.34%
3 | INACIOLÂNDIA |  | 1073271.32
10.72%
4 | MAURILÂNDIA |  | 1332482.37
13.3%
5 | QUIRINÓPOLIS |  | 2286333.74
22.83%
6 | SANTA HELENA DE GOIÁS |  | 1793065.47
17.9%
7 | SANTO ANTÔNIO DA BARRA |  | 1096294.72
10.95%
|  | TOTAL GERAL | 10015969.53
100%

## CACHOEIRA DOURADA
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO | [6 empty] | 26.93%
Orçamento | : 202500036009076-1/2025 | [5 empty] | Fator K: | 0.73072
Descrição | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS (GMM)
Versão | : CACHOEIRA DOURADA - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço | : OBRA RODOVIÁRIA | [5 empty] | 10015969.53
Extensão | : 27.065,88 m2 | [5 empty] | 10015969.53
Observação | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ | [5 empty] | 0
Cód. Auxiliar | Serviço | BDI | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42000 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 13.35 | un | 1 | 80629.13 | 80629.13 | 110358.84 |  | 26.94%
42301 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 13.35 | un | 1 | 28878.67 | 28878.67 | 39520.86 |  | 26.93%
Total do Grupo : | [5 empty] | 109507.8
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
PAVIMENTAÇÃO
40001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 13.35 | m2 | 90.218 | 0.49 | 44.2 | 0.68 |  | 27.94%
40305 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 13.35 | m2 | 90.218 | 0.36 | 32.47 | 0.5 |  | 28%
44100 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 13.35 | m3 | 54.131 | 6.95 | 376.21 | 9.52 |  | 27%
44102 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 13.35 | m3km | 16.239 | 2.44 | 39.62 | 3.35 |  | 27.16%
44151 | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 13.35 | m3 | 43.305 | 56.34 | 2439.8 | 77.11 |  | 26.94%
44201 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 13.35 | m2 | 28148.514 | 0.38 | 10696.43 | 0.53 |  | 28.3%
40425 | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 13.35 | m3 | 86.61 | 8.62 | 746.57 | 11.8 |  | 26.95%
40430 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 13.35 | m3km | 147.236 | 2.5 | 368.09 | 3.43 |  | 27.11%
44300 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 13.35 | TKM | 28.846 | 2.87 | 82.78 | 3.94 |  | 27.16%
44200 | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 13.35 | m2 | 270.658 | 0.46 | 124.5 | 0.63 |  | 26.98%
1518 | FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA | 11.13 | t | 1727.884 | 469.48 | 811206.98 | 642.49 |  | 26.93%
44204A | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) | 13.35 | m3 | 719.952 | 34.69 | 24975.13 | 47.48 |  | 26.94%
44303 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 13.35 | tkm | 3.464 | 2.07 | 7.17 | 2.84 |  | 27.11%
40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 13.35 | TKM | 431.317 | 0.66 | 284.66 | 0.91 |  | 27.47%
40460 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA | 13.35 | TKM | 108338.326 | 0.7 | 75836.82 | 0.97 |  | 27.84%
40510 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 11.13 | T | 14.072 | 2873.35 | 40433.78 | 3932.23 |  | 26.93%
40485 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 11.13 | t | 0.351 | 2469.4 | 866.75 | 3379.42 |  | 26.93%
40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 13.35 | tkm | 3274.021 | 1.73 | 5664.05 | 2.37 |  | 27%
Total do Grupo : | [5 empty] | 974226
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40835 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | 13.35 | Un |  | 35.3 | 0 | 48.32 |  | 26.95%
40815 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 13.35 | m2 | 290.44 | 26.2 | 7609.52 | 35.86 |  | 26.94%
42480 | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 13.35 | m2 | 1849.564 | 3.63 | 6713.91 | 4.97 |  | 26.96%
Total do Grupo : | [5 empty] | 14323.43
Total do Orçamento : | [5 empty] | 1098057.23
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | Percentual | Preço | Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO |  |  |  | 9.973% | 109507.8 | 4.046
PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 88.72% | 974226 | 35.9946
SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 1.304% | 14323.43 | 0.52921
Total geral |  |  |  | 100% | 1098057.23 | 40.5698
10015696.53
13730070.01
27.05%

## GOUVELANDIA
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO | [6 empty] | 26.93%
Orçamento | : 202500036010452-1/2025 | [5 empty] | Fator K: | 0.73072 |  | Data Orçamento : 10/10/2025
Descrição | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
Versão | : GOUVELÂNDIA - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço | : OBRA RODOVIÁRIA
Extensão | : 39.683,19 m2
Observação | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO
Cód. Auxiliar | Serviço | BDI | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42000 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 13.35 | un | 1 | 80629.13 | 80629.13 | 119150.58 |  | 32.33%
42301 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 13.35 | un | 1 | 51435.49 | 51435.49 | 70390.16 |  | 26.93%
Total do Grupo : | [5 empty] | 132064.62
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
PAVIMENTAÇÃO
40001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 13.35 | m2 | 132.275 | 0.49 | 64.81 | 0.68 |  | 27.94%
40305 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 13.35 | m2 | 132.275 | 0.36 | 47.61 | 0.5 |  | 28%
44100 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 13.35 | m3 | 79.365 | 6.95 | 551.58 | 9.52 |  | 27%
44102 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 13.35 | m3km | 103.174 | 2.44 | 251.74 | 3.35 |  | 27.16%
44151 | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 13.35 | m3 | 63.492 | 56.34 | 3577.13 | 77.11 |  | 26.94%
44201 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 13.35 | m2 | 1587.326 | 0.38 | 603.18 | 0.53 |  | 28.3%
40425 | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 13.35 | m3 | 126.985 | 8.62 | 1094.61 | 11.8 |  | 26.95%
40430 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 13.35 | m3km | 165.079 | 2.5 | 412.69 | 3.43 |  | 27.11%
44300 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 13.35 | TKM | 2.616 | 2.87 | 7.5 | 3.94 |  | 27.16%
44200 | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 13.35 | m2 | 396.831 | 0.46 | 182.54 | 0.63 |  | 26.98%
44205 | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) | 13.35 | m3 | 63.492 | 223.42 | 14185.38 | 305.76 |  | 26.93%
44211 | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) | 13.35 | m2 | 79366.386 | 4.83 | 383339.64 | 6.61 |  | 26.93%
44301 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) | 13.35 | TKM | 292.062 | 1.92 | 560.75 | 2.63 |  | 27%
44303 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 13.35 | tkm | 5.079 | 2.07 | 10.51 | 2.84 |  | 27.11%
40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 13.35 | TKM | 2019.314 | 0.66 | 1332.74 | 0.91 |  | 27.47%
40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 13.35 | m3km | 88208.71 | 1.07 | 94383.31 | 1.47 |  | 27.21%
40510 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 11.13 | T | 0.793 | 2873.35 | 2278.56 | 3932.23 |  | 26.93%
40500 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C | 11.13 | T | 11.589 | 2968.72 | 34404.49 | 4062.74 |  | 26.93%
40485 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 11.13 | t | 0.515 | 2469.4 | 1271.74 | 3379.42 |  | 26.93%
40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 13.35 | tkm | 44050.062 | 1.73 | 76206.6 | 2.37 |  | 27%
40511 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO | 11.13 | t | 134.922 | 4086.82 | 551401.92 | 5592.88 |  | 26.93%
Total do Grupo : | [5 empty] | 1166169.03
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40835 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | 13.35 | Un | 420 | 35.3 | 14826 | 48.32 |  | 26.95%
40815 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 13.35 | m2 | 497.821 | 26.2 | 13042.91 | 35.86 |  | 26.94%
42480 | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 13.35 | m2 | 2854.579 | 3.63 | 10362.12 | 4.97 |  | 26.96%
Total do Grupo : | [5 empty] | 38231.03
Total do Orçamento : | [5 empty] | 1336464.68
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | Percentual | Preço | Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO |  |  |  | 9.882% | 132064.62 | 3.328
PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 87.26% | 1166169.03 | 29.387
SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 2.861% | 38231.03 | 0.96341
Total geral |  |  |  | 100% | 1336464.68 | 33.6784
10015696.53
13730070.01
27.05%

## INACIOLÂNDIA
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO | [6 empty] | 26.93%
Orçamento | : 202500036016019-1/2025 | [5 empty] | Fator K: | 0.73072 |  | Data Orçamento : 04/11/2025
Descrição | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
Versão | : INACIOLÂNDIA - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço | : OBRA RODOVIÁRIA
Extensão | : 24.184,77 m2
Observação | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Cód. Auxiliar | Serviço | BDI | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42000 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 13.35 | un | 1 | 80629.13 | 80629.13 | 110358.84 |  | 26.94%
42301 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 13.35 | un | 1 | 37325.06 | 37325.06 | 51079.84 |  | 26.93%
Total do Grupo : | [5 empty] | 117954.19
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
PAVIMENTAÇÃO
40001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 13.35 | m2 | 80.613 | 0.49 | 39.5 | 0.68 |  | 27.94%
40305 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 13.35 | m2 | 80.613 | 0.36 | 29.02 | 0.5 |  | 28%
44100 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 13.35 | m3 | 48.368 | 6.95 | 336.15 | 9.52 |  | 27%
44102 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 13.35 | m3km | 169.288 | 2.44 | 413.06 | 3.35 |  | 27.16%
44151 | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 13.35 | m3 | 38.695 | 56.34 | 2180.07 | 77.11 |  | 26.94%
44201 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 13.35 | m2 | 25152.164 | 0.38 | 9557.82 | 0.53 |  | 28.3%
40425 | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 13.35 | m3 | 77.39 | 8.62 | 667.1 | 11.8 |  | 26.95%
40430 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 13.35 | m3km | 154.78 | 2.5 | 386.95 | 3.43 |  | 27.11%
44300 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 13.35 | TKM | 25.776 | 2.87 | 73.97 | 3.94 |  | 27.16%
44200 | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 13.35 | m2 | 241.847 | 0.46 | 111.24 | 0.63 |  | 26.98%
1518 | FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA | 11.13 | t | 1543.955 | 469.48 | 724855.99 | 642.49 |  | 26.93%
44204A | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) | 13.35 | m3 | 643.313 | 34.69 | 22316.52 | 47.48 |  | 26.94%
44303 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 13.35 | tkm | 3.095 | 2.07 | 6.4 | 2.84 |  | 27.11%
40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 13.35 | TKM | 182.64 | 0.66 | 120.54 | 0.91 |  | 27.47%
40460 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA | 13.35 | TKM | 182186.69 | 0.7 | 127530.68 | 0.97 |  | 27.84%
40510 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 11.13 | T | 12.574 | 2873.35 | 36129.5 | 3932.23 |  | 26.93%
40485 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 11.13 | t | 0.314 | 2469.4 | 775.39 | 3379.42 |  | 26.93%
40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 13.35 | tkm | 3621.528 | 1.73 | 6265.24 | 2.37 |  | 27%
Total do Grupo : | [5 empty] | 931795.14
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40835 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | 13.35 | Un | 371 | 35.3 | 13096.3 | 48.32 |  | 26.95%
40815 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 13.35 | m2 | 212.778 | 26.2 | 5574.78 | 35.86 |  | 26.94%
42480 | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 13.35 | m2 | 1336.341 | 3.63 | 4850.91 | 4.97 |  | 26.96%
Total do Grupo : | [5 empty] | 23521.99
Total do Orçamento : | [5 empty] | 1073271.32
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | Percentual | Preço | Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO |  |  |  | 10.99% | 117954.19 | 4.8772
PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 86.82% | 931795.14 | 38.5282
SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 2.192% | 23521.99 | 0.9726
Total geral |  |  |  | 100% | 1073271.32 | 44.378
10015696.53
13730070.01
27.05%

## MAURILANDIA
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO | [6 empty] | 26.93%
Orçamento | : 202500036009508-1/2025 | [5 empty] | Fator K: | 0.73072 |  | Data Orçamento : 11/07/2025
Descrição | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE MAURILÂNDIA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Versão | : GMM - MAURILÂNDIA - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço | : OBRA RODOVIÁRIA
Extensão | : 32.202,46 m2
Observação | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Cód. Auxiliar | Serviço | BDI | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42000 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 13.35 | un | 1 | 80629.13 | 80629.13 | 110358.84 |  | 26.94%
42301 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 13.35 | un | 1 | 31778.17 | 31778.17 | 43488.86 |  | 26.93%
Total do Grupo : | [5 empty] | 112407.3
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
PAVIMENTAÇÃO
40001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 13.35 | m2 | 107.338 | 0.49 | 52.59 | 0.68 |  | 27.94%
40305 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 13.35 | m2 | 107.338 | 0.36 | 38.64 | 0.5 |  | 28%
44100 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 13.35 | m3 | 64.403 | 6.95 | 447.6 | 9.52 |  | 27%
44102 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 13.35 | m3km | 540.985 | 2.44 | 1320 | 3.35 |  | 27.16%
44151 | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 13.35 | m3 | 51.523 | 56.34 | 2902.8 | 77.11 |  | 26.94%
44201 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 13.35 | m2 | 33490.553 | 0.38 | 12726.41 | 0.53 |  | 28.3%
40425 | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 13.35 | m3 | 103.046 | 8.62 | 888.25 | 11.8 |  | 26.95%
40430 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 13.35 | m3km | 206.092 | 2.5 | 515.23 | 3.43 |  | 27.11%
44300 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 13.35 | TKM | 34.326 | 2.87 | 98.51 | 3.94 |  | 27.16%
44200 | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 13.35 | m2 | 322.024 | 0.46 | 148.13 | 0.63 |  | 26.98%
1518 | FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA | 11.13 | t | 2055.804 | 469.48 | 965158.86 | 642.49 |  | 26.93%
44204A | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) | 13.35 | m3 | 856.583 | 34.69 | 29714.86 | 47.48 |  | 26.94%
44303 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 13.35 | tkm | 4.121 | 2.07 | 8.53 | 2.84 |  | 27.11%
40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 13.35 | TKM | 149.622 | 0.66 | 98.75 | 0.91 |  | 27.47%
40460 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA | 13.35 | TKM | 145962.084 | 0.7 | 102173.45 | 0.97 |  | 27.84%
40510 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 11.13 | T | 16.745 | 2873.35 | 48114.24 | 3932.23 |  | 26.93%
40485 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 11.13 | t | 0.418 | 2469.4 | 1032.2 | 3379.42 |  | 26.93%
40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 13.35 | tkm | 4016.142 | 1.73 | 6947.92 | 2.37 |  | 27%
Total do Grupo : | [5 empty] | 1172386.97
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40835 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | 13.35 | Un | 885 | 35.3 | 31240.5 | 48.32 |  | 26.95%
40815 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 13.35 | m2 | 305.852 | 26.2 | 8013.32 | 35.86 |  | 26.94%
42480 | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 13.35 | m2 | 2323.495 | 3.63 | 8434.28 | 4.97 |  | 26.96%
Total do Grupo : | [5 empty] | 47688.1
Total do Orçamento : | [5 empty] | 1332482.37
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | Percentual | Preço | Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO |  |  |  | 8.436% | 112407.3 | 3.4906
PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 87.99% | 1172386.97 | 36.4068
SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 3.579% | 47688.1 | 1.4809
Total geral |  |  |  | 100% | 1332482.37 | 41.3783
10015696.53
13730070.01
27.05%

## QUIRINÓPOLIS
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO | [6 empty] | 26.93%
Orçamento | : 202500036012368-1/2025 | [5 empty] | Fator K: | 0.73072 |  | Data Orçamento : 13/10/2025
Descrição | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
Versão | : QUIRINÓPOLIS - TABELA T313- SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço | : OBRA RODOVIÁRIA
Extensão | : 55.748,35 m2
Observação | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Cód. Auxiliar | Serviço | BDI | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42000 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 13.35 | un | 1 | 80629.13 | 80629.13 | 110358.84 |  | 26.94%
42301 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 13.35 | un | 1 | 36568.66 | 36568.66 | 50044.7 |  | 26.93%
Total do Grupo : | [5 empty] | 117197.79
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
PAVIMENTAÇÃO
40001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 13.35 | m2 | 185.826 | 0.49 | 91.05 | 0.68 |  | 27.94%
40305 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 13.35 | m2 | 185.826 | 0.36 | 66.89 | 0.5 |  | 28%
44100 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 13.35 | m3 | 111.496 | 6.95 | 774.89 | 9.52 |  | 27%
44102 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 13.35 | m3km | 4459.84 | 2.44 | 10882 | 3.35 |  | 27.16%
44151 | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 13.35 | m3 | 89.197 | 56.34 | 5025.35 | 77.11 |  | 26.94%
44201 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 13.35 | m2 | 57978.287 | 0.38 | 22031.74 | 0.53 |  | 28.3%
40425 | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 13.35 | m3 | 178.394 | 8.62 | 1537.75 | 11.8 |  | 26.95%
40430 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 13.35 | m3km | 356.788 | 2.5 | 891.97 | 3.43 |  | 27.11%
44300 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 13.35 | TKM | 59.424 | 2.87 | 170.54 | 3.94 |  | 27.16%
44200 | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 13.35 | m2 | 557.483 | 0.46 | 256.44 | 0.63 |  | 26.98%
1518 | FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA | 11.13 | t | 3558.974 | 469.48 | 1670867.11 | 642.49 |  | 26.93%
44204A | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) | 13.35 | m3 | 1482.905 | 34.69 | 51441.97 | 47.48 |  | 26.94%
44303 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 13.35 | tkm | 7.135 | 2.07 | 14.76 | 2.84 |  | 27.11%
40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 13.35 | TKM | 303.269 | 0.66 | 200.15 | 0.91 |  | 27.47%
40460 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA | 13.35 | TKM | 302512.79 | 0.7 | 211758.95 | 0.97 |  | 27.84%
40510 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 11.13 | T | 28.988 | 2873.35 | 83292.66 | 3932.23 |  | 26.93%
40485 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 11.13 | t | 0.724 | 2469.4 | 1787.84 | 3379.42 |  | 26.93%
40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 13.35 | tkm | 8824.464 | 1.73 | 15266.32 | 2.37 |  | 27%
Total do Grupo : | [5 empty] | 2076358.38
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40835 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | 13.35 | Un | 1925 | 35.3 | 67952.5 | 48.32 |  | 26.95%
40815 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 13.35 | m2 | 441.002 | 26.2 | 11554.25 | 35.86 |  | 26.94%
42480 | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 13.35 | m2 | 3655.875 | 3.63 | 13270.82 | 4.97 |  | 26.96%
Total do Grupo : | [5 empty] | 92777.57
Total do Orçamento : | [5 empty] | 2286333.74
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | Percentual | Preço | Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO |  |  |  | 5.126% | 117197.79 | 2.1023
PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 90.82% | 2076358.38 | 37.2452
SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 4.058% | 92777.57 | 1.6642
Total geral |  |  |  | 100% | 2286333.74 | 41.0117
10015696.53
13730070.01
27.05%

## SANTA HELENA DE GOIÁS
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO | [6 empty] | 26.93%
Orçamento | : 202500036013786-1/2025 | [5 empty] | Fator K: | 0.73072 |  | Data Orçamento : 13/10/2025
Descrição | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
Versão | : SANTA HELENA DE GOIÁS- TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço | : OBRA RODOVIÁRIA
Extensão | : 47.785,50 m2
Observação | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Cód. Auxiliar | Serviço | BDI | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42000 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 13.35 | un | 1 | 80629.13 | 80629.13 | 110358.84 |  | 26.94%
42301 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 13.35 | un | 1 | 26105.23 | 26105.23 | 35725.36 |  | 26.93%
Total do Grupo : | [5 empty] | 106734.36
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
PAVIMENTAÇÃO
40001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 13.35 | m2 | 159.283 | 0.49 | 78.04 | 0.68 |  | 27.94%
40305 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 13.35 | m2 | 159.283 | 0.36 | 57.34 | 0.5 |  | 28%
44100 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 13.35 | m3 | 95.57 | 6.95 | 664.21 | 9.52 |  | 27%
44102 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 13.35 | m3km | 742.578 | 2.44 | 1811.89 | 3.35 |  | 27.16%
44151 | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 13.35 | m3 | 76.456 | 56.34 | 4307.53 | 77.11 |  | 26.94%
44201 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 13.35 | m2 | 49696.923 | 0.38 | 18884.83 | 0.53 |  | 28.3%
40425 | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 13.35 | m3 | 152.913 | 8.62 | 1318.11 | 11.8 |  | 26.95%
40430 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 13.35 | m3km | 1188.133 | 2.5 | 2970.33 | 3.43 |  | 27.11%
44300 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 13.35 | TKM | 50.934 | 2.87 | 146.18 | 3.94 |  | 27.16%
44200 | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 13.35 | m2 | 477.855 | 0.46 | 219.81 | 0.63 |  | 26.98%
1518 | FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA | 11.13 | t | 3050.626 | 469.48 | 1432207.89 | 642.49 |  | 26.93%
44204A | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) | 13.35 | m3 | 1271.093 | 34.69 | 44094.21 | 47.48 |  | 26.94%
44303 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 13.35 | tkm | 6.116 | 2.07 | 12.66 | 2.84 |  | 27.11%
40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 13.35 | TKM | 431.211 | 0.66 | 284.59 | 0.91 |  | 27.47%
40460 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA | 13.35 | TKM | 98230.156 | 0.7 | 68761.1 | 0.97 |  | 27.84%
40510 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 11.13 | T | 24.846 | 2873.35 | 71391.25 | 3932.23 |  | 26.93%
40485 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 11.13 | t | 0.621 | 2469.4 | 1533.49 | 3379.42 |  | 26.93%
40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 13.35 | tkm | 5577.273 | 1.73 | 9648.68 | 2.37 |  | 27%
Total do Grupo : | [5 empty] | 1658392.14
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40815 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 13.35 | m2 | 646.842 | 26.2 | 16947.26 | 35.86 |  | 26.94%
42480 | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 13.35 | m2 | 3028.022 | 3.63 | 10991.71 | 4.97 |  | 26.96%
Total do Grupo : | [5 empty] | 27938.97
Total do Orçamento : | [5 empty] | 1793065.47
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | Percentual | Preço | Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO |  |  |  | 5.953% | 106734.36 | 2.2336
PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 92.49% | 1658392.14 | 34.7049
SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 1.558% | 27938.97 | 0.58467
Total geral |  |  |  | 100% | 1793065.47 | 37.5232
10015696.53
13730070.01
27.05%

## SANTO ANTÔNIO DA BARRA
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO | [6 empty] | 26.93%
Orçamento | : 202500036013626-1/2025 | [5 empty] | Fator K: | 0.73072 | Data Orçamento : 10/10/2025
Descrição | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA BARRA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
Versão | : SANTO ANTÔNIO DA BARRA - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço | : OBRA RODOVIÁRIA
Extensão | : 27.897,30 m2
Observação | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Cód. Auxiliar | Serviço | BDI | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42000 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 13.35 | un | 1 | 80629.13 | 80629.13 | 110358.84 | 26.94%
42301 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 13.35 | un | 1 | 24088.19 | 24088.19 | 32965.02 | 26.93%
Total do Grupo : | [5 empty] | 104717.32
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
PAVIMENTAÇÃO
40001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 13.35 | m2 | 92.988 | 0.49 | 45.56 | 0.68 | 27.94%
40305 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 13.35 | m2 | 92.988 | 0.36 | 33.47 | 0.5 | 28%
44100 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 13.35 | m3 | 55.793 | 6.95 | 387.76 | 9.52 | 27%
44102 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 13.35 | m3km | 111.586 | 2.44 | 272.26 | 3.35 | 27.16%
44151 | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 13.35 | m3 | 44.635 | 56.34 | 2514.73 | 77.11 | 26.94%
44201 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 13.35 | m2 | 29013.192 | 0.38 | 11025.01 | 0.53 | 28.3%
40425 | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 13.35 | m3 | 89.27 | 8.62 | 769.5 | 11.8 | 26.95%
40430 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 13.35 | m3km | 178.54 | 2.5 | 446.35 | 3.43 | 27.11%
44300 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 13.35 | TKM | 29.866 | 2.87 | 85.71 | 3.94 | 27.16%
44200 | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 13.35 | m2 | 278.973 | 0.46 | 128.32 | 0.63 | 26.98%
1518 | FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA | 11.13 | t | 1780.963 | 469.48 | 836126.5 | 642.49 | 26.93%
44204A | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) | 13.35 | m3 | 742.066 | 34.69 | 25742.26 | 47.48 | 26.94%
44303 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 13.35 | tkm | 3.586 | 2.07 | 7.42 | 2.84 | 27.11%
40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 13.35 | TKM | 212.462 | 0.66 | 140.22 | 0.91 | 27.47%
40460 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA | 13.35 | TKM | 73197.578 | 0.7 | 51238.3 | 0.97 | 27.84%
40510 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 11.13 | T | 14.505 | 2873.35 | 41677.94 | 3932.23 | 26.93%
40485 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 11.13 | t | 0.362 | 2469.4 | 893.92 | 3379.42 | 26.93%
40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 13.35 | tkm | 2973.4 | 1.73 | 5143.98 | 2.37 | 27%
Total do Grupo : | [5 empty] | 976679.21
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40815 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 13.35 | m2 | 313.616 | 26.2 | 8216.73 | 35.86 | 26.94%
42480 | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 13.35 | m2 | 1840.625 | 3.63 | 6681.46 | 4.97 | 26.96%
Total do Grupo : | [5 empty] | 14898.19
Total do Orçamento : | [5 empty] | 1096294.72
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | Percentual | Preço | Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO |  |  |  | 9.552% | 104717.32 | 3.7537
PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 89.09% | 976679.21 | 35.0098
SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 1.359% | 14898.19 | 0.31177
Total geral |  |  |  | 100% | 1096294.72 | 39.0753
10015696.53
13730070.01
27.05%

## CRONOGRAMA CONSOLIDADO
PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2025
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 78
ITEM | MUNICÍPIOS | SERVIÇOS | TOTAIS | 1º mês |  | 2º mês |  | 3º mês |  | 4º mês |  | 5º mês |  | 6º mês |  | 7º mês |  | 8º mês
|  |  |  | 15 dias | 30 dias | 45 dias | 60 dias | 75 dias | 90 dias | 105 dias | 120 dias | 135 dias | 150 dias | 165 dias | 180 dias | 195 dias | 210 dias | 225 dias | 240 dias
1 | CACHOEIRA DOURADA |  | 10.96% | 25% | 25% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO
|  |  | 1098057.23 | 274514.3075 | 274514.3075 | 329417.169 | 219611.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | GOUVELÂNDIA |  | 13.34% | 0% | 25% | 25% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO
|  |  | 1336464.68 | 0 | 334116.17 | 334116.17 | 400939.404 | 267292.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | INACIOLÂNDIA |  | 10.72% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO
|  |  | 1073271.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268317.83 | 268317.83 | 321981.396 | 214654.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | MAURILÂNDIA |  | 13.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO
|  |  | 1332482.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333120.5925 | 333120.5925 | 399744.711 | 266496.474 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | QUIRINÓPOLIS |  | 22.83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0%
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO
|  |  | 2286333.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571583.435 | 571583.435 | 685900.122 | 457266.748 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | SANTA HELENA DE GOIÁS |  | 17.9% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 25% | 25% | 30% | 20% | 0% | 0%
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO
|  |  | 1793065.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448266.3675 | 448266.3675 | 537919.641 | 358613.094 | 0 | 0
7 | SANTO ANTÔNIO DA BARRA |  | 10.95% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 25% | 25% | 30% | 20%
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO
|  |  | 1096294.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274073.68 | 274073.68 | 328888.416 | 219258.944
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES |  |  |  | 2.741% | 6.077% | 6.625% | 6.196% | 5.348% | 6.005% | 6.541% | 6.134% | 8.367% | 5.707% | 11.32% | 9.041% | 8.107% | 6.317% | 3.284% | 2.189%
PERCENTUAL GLOBAL ACUM. |  |  | 100% | 2.741% | 8.817% | 15.44% | 21.64% | 26.99% | 32.99% | 39.53% | 45.66% | 54.03% | 59.74% | 71.06% | 80.1% | 88.21% | 94.53% | 97.81% | 100%
VALOR SIMPLES |  |  |  | 274514.3075 | 608630.4775 | 663533.339 | 620550.85 | 535610.766 | 601438.4225 | 655101.9885 | 614398.975 | 838079.909 | 571583.435 | 1134166.4895 | 905533.1155 | 811993.321 | 632686.774 | 328888.416 | 219258.944
VALOR ACUMULADO |  |  | 10015969.53 | 274514.3075 | 883144.785 | 1546678.124 | 2167228.974 | 2702839.74 | 3304278.1625 | 3959380.151 | 4573779.126 | 5411859.035 | 5983442.47 | 7117608.9595 | 8023142.075 | 8835135.396 | 9467822.17 | 9796710.586 | 10015969.53
10015696.53
13730070.01
27.05%

## BDI
DEMONSTRATIVO DO BDI
1 - BDI PARA OBRAS RODOVIÁRIAS
Tributos
| Administração central (1) | Lucro (2) | Despesas financeiras (3) | Seguros + Garantias (4) | Riscos (5) | ISS (6) | PIS (7) | COFINS (8) | CPRB (9) | Resultado (*)
BDI ESTIMADO | 2.48% | 1.4% | 1.02% | 0.32% | 0.5% | 3% | 0.65% | 3% | 0% | 13.35% | 13.86% | 27.21%
2 - BDI REDUZIDO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS
Tributos
| Administração central (1) | Lucro (2) | Despesas financeiras (3) | Seguros + Garantias (4) | Riscos (5) | ISS (6) | PIS (7) | COFINS (8) | CPRB (9) | Resultado (*)
BDI ESTIMADO | 1.5% | 0.5% | 0.85% | 0.3% | 0.56% | 3% | 0.65% | 3% | 0% | 11.13% | 7.85% | 18.98%
(1) Percentuais definifdos pelo TAG TCE / GOINFRA
(2) Alíquota definida por lei (lucro presumido)
(3) Alíquota definida pela lei 14.973/24 (Transição para a contribuição substitutíva).
(4) Conforme portaria nº 68/2025 - GOINFRA
(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão nº 2.622/2013 – TCU – Plenário
10015696.53
13730070.01
27.05%