## Cronogramas
|  | GOINFRA | [10 empty] | Verificação
|  | DPJ - DIRETORIA DE PROJETOS RODOVIÁRIOS | [10 empty] | Trecho 1
|  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Obras de Implantação Rodoviária | [10 empty] | ok
ok
1 - OBJETO: Elaboração dos Anteprojetos de Engenharia para as Obras de Implantação Rodoviária | [12 empty] | ok
2 - GRUPO: A25.3 | [12 empty] | ok
3 - EXTENSÃO TOTAL: 146,76 KM
(I) GO-050 - Entr. GO-220 (Montividiu) / Início da Pavimentação (Jataí) - 49,80 km
ITEM | SERVIÇO |  |  | PREÇO TOTAL (km) | 1 - 30 |  | 31 - 60 |  | 61 - 90 |  | 91 - 120
[5 empty] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$]
1 | 1ª ETAPA |  | Anteprojeto | 235140.033 | 100 | 235140.033
2 | 2ª ETAPA |  | Anteprojeto | 156760.022 |  |  | 100 | 156760.022
3 | 3ª ETAPA (Estudos Complementares) |  | Anteprojeto | 195950.0275 |  |  |  |  | 100 | 195950.0275
4 | 4ª ETAPA (Minutas de Projeto) |  | Anteprojeto | 195950.0275 | [6 empty] | 100 | 195950.0275
TOTAL |  |  |  | 783800.11
TOTAL MENSAL |  |  |  |  | 30% | 235140.033 | 20% | 156760.022 | 25% | 195950.0275 | 25% | 195950.0275
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO |  |  |  |  | 30% | 235140.033 | 50% | 391900.055 | 75% | 587850.0825 | 100% | 783800.11
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO |  |  |  |  | 9.418% | 235140.033 | 15.7% | 391900.055 | 23.54% | 587850.0825 | 31.39% | 783800.11
(II) GO-433 - Entr. GO-330(B) (Ouro Verde de Goiás) / Início pav. (Souzânia) - 16,10 km
ITEM | SERVIÇO |  |  | PREÇO TOTAL (km) | 1 - 30 |  | 31 - 60 |  | 61 - 90 |  | 91 - 120
[5 empty] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$]
1 | 1ª ETAPA |  | Anteprojeto | 90561.822 | 100 | 90561.822
2 | 2ª ETAPA |  | Anteprojeto | 60374.548 |  |  | 100 | 60374.548
3 | 3ª ETAPA (Estudos Complementares) |  | Anteprojeto | 75468.185 |  |  |  |  | 100 | 75468.185
4 | 4ª ETAPA (Minutas de Projeto) |  | Anteprojeto | 75468.185 | [6 empty] | 100 | 75468.185
TOTAL |  |  |  | 301872.74
TOTAL MENSAL |  |  |  |  | 30% | 90561.822 | 20% | 60374.548 | 25% | 75468.185 | 25% | 75468.185
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO |  |  |  |  | 30% | 90561.822 | 50% | 150936.37 | 75% | 226404.555 | 100% | 301872.74
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO |  |  |  |  | 35.02% | 874361.932 | 37.44% | 934736.48 | 40.46% | 1010204.665 | 43.48% | 1085672.85
(III) GO-466 - Entr. GO-080 (Vila Rica) / Início perímetro urbano (Terezópolis de Goiás) - 12,56 km
(III) GO-466 - Entr. GO-080 (Vila Rica) / Início perímetro urbano (Terezópolis de Goiás) - 12,56 km | SERVIÇO |  |  | PREÇO TOTAL (km) | 1 - 30 |  | 31 - 60 |  | 61 - 90 |  | 91 - 120
[5 empty] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$]
1 | 1ª ETAPA |  | Anteprojeto | 97015.74 | 100 | 97015.74
2 | 2ª ETAPA |  | Anteprojeto | 64677.16 |  |  | 100 | 64677.16
3 | 3ª ETAPA (Estudos Complementares) |  | Anteprojeto | 80846.45 |  |  |  |  | 100 | 80846.45
4 | 4ª ETAPA (Minutas de Projeto) |  | Anteprojeto | 80846.45 | [6 empty] | 100 | 80846.45
TOTAL |  |  |  | 323385.8
TOTAL MENSAL |  |  |  |  | 30% | 97015.74 | 20% | 64677.16 | 25% | 80846.45 | 25% | 80846.45
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO |  |  |  |  | 30% | 97015.74 | 50% | 161692.9 | 75% | 242539.35 | 100% | 323385.8
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO |  |  |  |  | 47.37% | 1182688.59 | 49.96% | 1247365.75 | 53.2% | 1328212.2 | 56.44% | 1409058.65
(IV) GO-470 - Entr. GO-147 (Piracanjuba) / Rochedo BR-153 - 21,00 km
ITEM | SERVIÇO |  |  | PREÇO TOTAL (km) | 1 - 30 |  | 31 - 60 |  | 61 - 90 |  | 91 - 120
[5 empty] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$]
1 | 1ª ETAPA |  | Anteprojeto | 124230.246 | 100 | 124230.246
2 | 2ª ETAPA |  | Anteprojeto | 82820.164 |  |  | 100 | 82820.164
3 | 3ª ETAPA (Estudos Complementares) |  | Anteprojeto | 103525.205 |  |  |  |  | 100 | 103525.205
4 | 4ª ETAPA (Minutas de Projeto) |  | Anteprojeto | 103525.205 | [6 empty] | 100 | 103525.205
TOTAL |  |  |  | 414100.82
TOTAL MENSAL |  |  |  |  | 30% | 124230.246 | 20% | 82820.164 | 25% | 103525.205 | 25% | 103525.205
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO |  |  |  |  | 30% | 124230.246 | 50% | 207050.41 | 75% | 310575.615 | 100% | 414100.82
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO |  |  |  |  | 61.41% | 1533288.896 | 64.73% | 1616109.06 | 68.87% | 1719634.265 | 73.02% | 1823159.47
(V) GO-324 - Jacilândia / Cicerlândia - 47,30 km
ITEM | SERVIÇO |  |  | PREÇO TOTAL (km) | 1 - 30 |  | 31 - 60 |  | 61 - 90 |  | 91 - 120
[5 empty] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$]
1 | 1ª ETAPA |  | Anteprojeto | 202079.973 | 100 | 202079.973
2 | 2ª ETAPA |  | Anteprojeto | 134719.982 |  |  | 100 | 134719.982
3 | 3ª ETAPA (Estudos Complementares) |  | Anteprojeto | 168399.9775 |  |  |  |  | 100 | 168399.9775
4 | 4ª ETAPA (Minutas de Projeto) |  | Anteprojeto | 168399.9775 | [6 empty] | 100 | 168399.9775
TOTAL |  |  |  | 673599.91
TOTAL MENSAL |  |  |  |  | 30% | 202079.973 | 20% | 134719.982 | 25% | 168399.9775 | 25% | 168399.9775
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO |  |  |  |  | 30% | 202079.973 | 50% | 336799.955 | 75% | 505199.9325 | 100% | 673599.91
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO |  |  |  |  | 81.11% | 2025239.443 | 86.51% | 2159959.425 | 93.26% | 2328359.4025 | 100% | 2496759.38

## Cronograma_desembolso (hidden)
GOINFRA
DPJ - DIRETORIA DE PROJETOS RODOVIÁRIOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Obras de Implantação Rodoviária
1 - OBJETO: Elaboração dos Projetos Executivos de Engenharia para as Obras de Implantação Rodoviária
2 - GRUPO: T25.7
3 - EXTENSÃO TOTAL: 80,00 km
4 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Meses: 1 a 12
TRECHO |  | PREÇO TOTAL (km) | 1 - 30 | 31 - 60 | 61 - 90 | 91 - 120 | 121 - 150 | 151 - 180 | 181 - 210 | 211 - 240 | 241 - 270 | 271 - 300 | 301 - 330 | 331 - 360
|  |  | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$]
#REF! |  | #REF! | 235140.033 | 156760.022 | 195950.0275 | #ERROR! | #ERROR! | 0 | #ERROR! | #ERROR!
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
TOTAL MENSAL |  |  | 235140.033 | 156760.022 | 195950.0275 | #ERROR! | #ERROR! | 0 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
TOTAL ACUMULADO |  |  | 235140.033 | 391900.055 | 587850.0825 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO |  |  | 235140.033 | 391900.055 | 587850.0825 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
Meses: 12 a 24
TRECHO |  | PREÇO TOTAL (km) | 361 - 390 | 391 - 420 | 421 - 450 | 451 - 480 | 481 - 510 | 511 - 540 | 541 - 570 | 571 - 600 | 601 - 630 | 631 - 660 | 661 - 690 | 691 - 720
|  |  | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$]
#REF! |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
#REF! |  | #REF!
#REF!
TOTAL MENSAL |  |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
TOTAL ACUMULADO |  |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO |  |  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
(*) Cada trecho de projeto terá Ordens de Serviços Específicas, emitidas pela Diretoria de Obras Rodoviárias, ordenadas e distribuídas a critério da Administração durante o período de 36 meses de vigência do contrato.
5 - EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  | 6 - APROVAÇÃO DPJ
Diretor Aloisio Augusto de Almeida Pires