## RESUMO (hidden)
| DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL R$ | %
1 | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | #REF!
5 | #REF! | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF! | #REF!
1.2488
7 | #REF! | #REF! | #REF!
8 | #REF! | #REF! | #REF!
| PREÇO TOTAL DA OBRA | #REF! | #REF!

## Grafico (hidden)
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!

## CAPA
Ponte Rio dos Bois da GO-206
REVISÕES
TE: TIPO |  | A - PRELIMINAR | C-PARA CONHECIMENTO |  | E -PARA CONSTRUÇÃO |  |  | G-CONFORME CONSTRUÍDO
EMISSÃO |  | B - PARA APROVAÇÃO | D-PARA COTAÇÃO |  | F-CONFORME COMPRADO |  |  | H-CANCELADO
Rev. | TE | Descrição |  | Por |  | Ver. | Apr. |  | Aut. | Data
A | C | EMISSÃO INICIAL |  | LVA |  | DGCA | LVA |  | DGCA | 2025-11-05

## RECUPERAÇÃO DOS PILARES
Recuperação Pilares do Pórtico 1 e 2 - Ponte Rio dos Bois da GO-206
QUADRO DE QUANTIDADES
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | ORIGEM PREÇO | UNID. | QUANTIDADES TOTAL | PREÇO UN. | PREÇO TOTAL
OAE RIO DOS BOIS
1 | RECUPERAÇÃO DO PILAR - PÓRTICO 1 E 2
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 38038.9288
1.1.1 | 42290A | Canteiro de Obra Tipo F | GOINFRA | UND. | 1 | 9670.0541 | 9670.0541
1.1.2 | 42190A | Administração local - Tipo F | GOINFRA | UND. | 1 | 14701.7417 | 14701.7417
1.1.3 | E9043 | Embarcação de alumínio com comprimento de 6 m e motor de popa - 18,60 kW | SICRO | h | 128 | 106.7745 | 13667.133
1.2 | RESTAURAÇÃO PILAR PÓRTICO 1 LADO ESQUERDO (SENTIDO INACIOLÂNDIA/GOUVELÂNDIA) | [5 empty] | 16608.0651
1.2.1 | 45135 | Escoramento para ponte | GOINFRA | m³ | 20.8 | 137.69 | 2863.952
1.2.2 | 67022 | Limpeza do substrato com aplicação de jato de água fria | GOINFRA | m² | 12 | 3.1065 | 37.2785
1.2.3 | 67010 | Escarificação Manual, Corte de Concreto até 3cm de profundidade | GOINFRA | m³ | 0.09 | 2759.6192 | 248.3657
1.2.4 | 67016 | Escovação Manual de Armadura ou Chapa Metálica | GOINFRA | m² | 3 | 51.3138 | 153.9413
1.2.5 | 67026A | Proteção de Armadura Contra Corrosão a base de Zinco - 2 demãos - Ponte de Ligação do Concreto | GOINFRA | m² | 3 | 97.773 | 293.319
1.2.6 | 67026A | Proteção de Armadura Contra Corrosão a base de Zinco - 2 demãos | GOINFRA | m² | 3 | 97.773 | 293.319
1.2.7 | 67058A | Pintura a base de Silano Siloxano para Proteção de Superfícies Internas/Externas de Estrutura de Concreto - 5 demãos | GOINFRA | m² | 3 | 38.5561 | 115.6682
1.2.8 | 3108011 | Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | SICRO | m² | 2.25 | 183.5004 | 412.876
1.2.9 | 1108059 | Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual | SICRO | m³ | 2.25 | 4429.2868 | 9965.8954
1.2.10 | 45155 | Armação em aço CA-50/60 Aquisição, Armação e Colocação (Incluso Perdas) | GOINFRA | kg | 135 | 16.47 | 2223.45
1.3 | RESTAURAÇÃO PILAR PÓRTICO 2 LADO ESQUERDO (SENTIDO INACIOLÂNDIA/GOUVELÂNDIA) | [5 empty] | 16608.0651
1.3.1 | 45135 | Escoramento para ponte | GOINFRA | m³ | 20.8 | 137.69 | 2863.952
1.3.2 | 67022 | Limpeza do substrato com aplicação de jato de água fria | GOINFRA | m² | 12 | 3.1065 | 37.2785
1.3.3 | 67010 | Escarificação Manual, Corte de Concreto até 3cm de profundidade | GOINFRA | m³ | 0.09 | 2759.6192 | 248.3657
1.3.4 | 67016 | Escovação Manual de Armadura ou Chapa Metálica | GOINFRA | m² | 3 | 51.3138 | 153.9413
1.3.5 | 67026A | Proteção de Armadura Contra Corrosão a base de Zinco - 2 demãos - Ponte de Ligação do Concreto | GOINFRA | m² | 3 | 97.773 | 293.319
1.3.6 | 67026A | Proteção de Armadura Contra Corrosão a base de Zinco - 2 demãos | GOINFRA | m² | 3 | 97.773 | 293.319
1.3.7 | 67058A | Pintura a base de Silano Siloxano para Proteção de Superfícies Internas/Externas de Estrutura de Concreto - 5 demãos | GOINFRA | m² | 3 | 38.5561 | 115.6682
1.3.8 | 3108011 | Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | SICRO | m² | 2.25 | 183.5004 | 412.876
1.3.9 | 1108059 | Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual | SICRO | m³ | 2.25 | 4429.2868 | 9965.8954
1.3.10 | 45155 | Armação em aço CA-50/60 Aquisição, Armação e Colocação (Incluso Perdas) | GOINFRA | kg | 135 | 16.47 | 2223.45
71255.059
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
DNIT

## MC E COMPOSIÇÕES
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | ORIGEM PREÇO | UNID. | QUANTIDADES TOTAL | PREÇO UN.
1.3.1 | 45135 | Escoramento para ponte | GOINFRA | m³ | 20.8 | 137.69
https://abrasfe.org.br/formas-escoramentos-e-acesso/
|  |  | b(m) | l(m) | h(m) | n
|  |  | 1.3 | 4 | 4 | 1
| SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Goiás
| Custo Unitário de Referência |  |  | Julho/2025 |  |  | Produção da equipe | 1 | m²
| 3108011 | Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | [5 empty] | Valores em reais (R$)
| A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
| E9066 | Grupo gerador - 14 kVA | 0.1004 | 1 | 0 | 20.6182 | 5.8503 |  | 2.0701
| E9535 | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW | 0.1004 | 1 | 0 | 30.3749 | 30.0177 |  | 3.0496
[7 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 5.1197
| B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
| P9801 | Ajudante | 0.6 | h |  | 23.9563 |  |  | 14.3738
| P9808 | Carpinteiro | 0.6 | h |  | 29.413 |  |  | 17.6478
|  |  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 32.0216
|  |  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 37.1413
|  |  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 37.1413
[7 empty] | Custo do FIC |  | -
[7 empty] | Custo do FIT |  | -
| C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
| M0284 | Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm | 1.2222 | m |  | 13.1108 |  |  | 16.0242
| M0443 | Compensado plastificado - E = 12 mm | 1.1 | m² |  | 44 |  |  | 48.4
| M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira | 0.01 | l |  | 12.1242 |  |  | 0.1212
| M0310 | Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm | 0.54164 | m |  | 4.849 |  |  | 2.6264
| M1205 | Prego de ferro | 0.20395 | kg |  | 16.8195 |  |  | 3.4303
| M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm | 5.6864 | m |  | 3.8274 |  |  | 21.7643
| M0286 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm | 0.97779 | m |  | 13.5854 |  |  | 13.2837
|  |  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 105.6501
| D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[7 empty] | Subtotal |  | 142.7914
| E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
| M0284 | Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.00687 | t |  | 34.09 |  | 0.2342
| M0443 | Compensado plastificado - E = 12 mm - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.0132 | t |  | 34.09 |  | 0.45
| M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 1e-05 | t |  | 34.09 |  | 0.0003
| M0310 | Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.00102 | t |  | 34.09 |  | 0.0348
| M1205 | Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.0002 | t |  | 34.09 |  | 0.0068
| M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.01422 | t |  | 34.09 |  | 0.4848
| M0286 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.00733 | t |  | 34.09 |  | 0.2499
|  |  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 1.4608
Custo unitário total de transporte
[5 empty] | Custo unitário direto total |  |  |  | 144.25
[8 empty] | Com BDI (27,21%) | 183.5004
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | ORIGEM PREÇO | UNID. | QUANTIDADES TOTAL | PREÇO UN.
1.3.8 | 3108011 | Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | SICRO | m² | 2.25 | 183.5004
|  |  | b(m) | l(m) | h(m) | n
|  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1
| SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Goiás
| Custo Unitário de Referência |  |  | Julho/2025 |  |  | Produção da equipe | 1.2251 | m³
| 1108059 | Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual | [5 empty] | Valores em reais (R$)
| A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
| E9788 | Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m³ - 3,70 kW | 1 | 1 | 0 | 41.3159 | 33.6111 |  | 41.3159
| E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.6994 | 0.4732 |  | 0.5411
| E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 2 | 0.2 | 0.8 | 1.521 | 1.0292 |  | 2.2551
[7 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 44.1121
| B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
| P9821 | Pedreiro | 1 | h |  | 29.5398 |  |  | 29.5398
| P9824 | Servente | 5 | h |  | 22.7881 |  |  | 113.9405
|  |  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 143.4803
|  |  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 187.5924
|  |  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 153.1254
[7 empty] | Custo do FIC |  | -
[7 empty] | Custo do FIT |  | -
| C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
| M0083 | Argamassa pré-dosada para grauteamento | 1811.25 | kg |  | 1.7685 |  |  | 3203.1956
| M1103 | Pedrisco | 0.36225 | m³ |  | 173.3811 |  |  | 62.8073
|  |  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 3266.0029
| D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[7 empty] | Subtotal |  | 3419.1283
| E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
| M0083 | Argamassa pré-dosada para grauteamento - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 1.8113 | t |  | 34.09 |  | 61.7455
| M1103 | Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 0.54338 | t |  | 1.83 |  | 0.9944
|  |  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 62.7399
Custo unitário total de transporte
[5 empty] | Custo unitário direto total |  |  |  | 3481.87
[8 empty] | Com BDI (27,21%) | 4429.2868
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | ORIGEM PREÇO | UNID. | QUANTIDADES TOTAL | PREÇO UN.
1.3.10 | 45155 | Armação em aço CA-50/60 Aquisição, Armação e Colocação (Incluso Perdas) | GOINFRA | kg | 135 | 16.41
|  |  | b(m) | l(m) | h(m) | taxa
|  |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 60

## COMPOSIÇÕES GOINFRA
Tabela de preços: 316 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T316 - AGOSTO/2025 - SEM DESONERAÇÃO | [8 empty] | Data base: 01/08/2025 |  |  |  | ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | ORIGEM PREÇO | UNID. | QUANTIDADES TOTAL | PREÇO UN.
Serviço: 067016 - ESCOVAMENTO MANUAL DE ARMADURA OU CHAPA METÁLICA | [8 empty] | Unidade: m2 |  |  |  | 1.3.3 | 67016 | Escovação Manual de Armadura ou Chapa Metálica | GOINFRA | m³ | 3 | 51.3138
Código Auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora |  | Encargos(%) |  | Consumo |  |  | Custo Horário | [5 empty] | b(m) | l(m) | Demãos | n
0005 | SERVENTE | 7.19 | 20.21 |  | 181.15 |  | 1.9932 |  |  | 40.2826 | [5 empty] | 1.5 | 2 | 1 | 1
(B) Total: | [8 empty] | 40.28
Código Auxiliar | (C) Materiais |  |  | Unidade |  | Valor unitário |  | Consumo |  |  | Valor total
1262 | ESCOVA DE AÇO |  |  | un |  | 14.46 |  | 0.004 |  |  | 0.05784
(C) Total: | [8 empty] | 0.05784
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) | [8 empty] | 40.3378
BDI: 27,21% | [8 empty] | 27.21
Preço unitário total | [11 empty] | 51.3138
Tabela de preços: 316 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T316 - AGOSTO/2025 - SEM DESONERAÇÃO | [8 empty] | Data base: 01/08/2025
[13 empty] | ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | ORIGEM PREÇO | UNID. | QUANTIDADES TOTAL | PREÇO UN.
Serviço: 067026A - PROTEÇÃO DE ARMADURA CONTRA CORROSÃO A BASE DE ZINCO - 2 DEMÃOS | [8 empty] | Unidade: m2 |  |  |  | 1.3.5 | 67026A | Proteção de Armadura Contra Corrosão a base de Zinco - 2 demãos - Ponte de Ligação do Concreto | GOINFRA | m² | 3 | 0
Código Auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora |  | Encargos(%) |  | Consumo |  |  | Custo Horário
0005 | SERVENTE | 7.19 | 20.21 |  | 181.15 |  | 0.3405 |  |  | 6.8815 | [5 empty] | b(m) | l(m) | Demãos | n
0025 | OFICIAL "B" | 11.56 | 29.14 |  | 152.11 |  | 1.5888 |  |  | 46.2976 | [5 empty] | 1.5 | 2 | 1 | 1
(B) Total: | [8 empty] | 53.1791
Código Auxiliar | (C) Materiais |  |  | Unidade |  | Valor unitário |  | Consumo |  |  | Valor total
2826 | PRIMER ANTIOXIDANTE ALTO TEOR DE ZINCO TIPO ARMATEC ZN, BAUTECH EPZN OU EQUIVALENTE |  |  | l |  | 114.76 |  | 0.2034 |  |  | 23.3422
1970 | DILUENTE AGUARRÁS |  |  | l |  | 16.66 |  | 0.0203 |  |  | 0.3382
(C) Total: | [8 empty] | 23.6804
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) | [8 empty] | 76.8595
BDI: 27,21% | [8 empty] | 27.21
Preço unitário total | [11 empty] | 97.773
Tabela de preços: 316 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T316 - AGOSTO/2025 - SEM DESONERAÇÃO | [8 empty] | Data base: 01/08/2025
Serviço: 067010 - ESCARIFICAÇÃO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATÉ 3CM DE PROFUNDIDADE | [8 empty] | Unidade: m3
Código Auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora |  | Encargos(%) |  | Consumo |  |  | Custo Horário
0005 | SERVENTE | 7.19 | 20.21 |  | 181.15 |  | 107.34 |  |  | 2169.3414
(B) Total: | [8 empty] | 2169.3414
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) | [8 empty] | 2169.3414
BDI: 27,21% | [8 empty] | 27.21
Preço unitário total | [11 empty] | 2759.6192
Tabela de preços: 316 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T316 - AGOSTO/2025 - SEM DESONERAÇÃO | [8 empty] | Data base: 01/08/2025
[13 empty] | ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | ORIGEM PREÇO | UNID. | QUANTIDADES TOTAL | PREÇO UN.
Serviço: 067058A - PINTURA A BASE DE SILANO SILOXANO PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES INTERNAS/EXTERNAS DE ESTRUTURA DE CONCRETO - 5 DEMÃOS | [8 empty] | Unidade: m2 |  |  |  | 1.3.7 | 67058A | Pintura a base de Silano Siloxano para Proteção de Superfícies Internas/Externas de Estrutura de Concreto - 5 demãos | GOINFRA | m² | 3 | 38.5561
Código Auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora |  | Encargos(%) |  | Consumo |  |  | Custo Horário
0005 | SERVENTE | 7.19 | 20.21 |  | 181.15 |  | 0.05 |  |  | 1.0105 | [5 empty] | b(m) | l(m) | Demãos | n
0018 | PINTOR | 11.56 | 29.18 |  | 152.49 |  | 0.7 |  |  | 20.426 | [5 empty] | 1.5 | 2 | 1 | 1
(B) Total: | [8 empty] | 21.4365
Código Auxiliar | (C) Materiais |  |  | Unidade |  | Valor unitário |  | Consumo |  |  | Valor total
2836 | SOLUÇÃO A BASE DE SILANO SILOXANO PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO TIPO SILICONE W, ACQUELLA OU EQUIVALENTE |  |  | l |  | 11.83 |  | 0.75 |  |  | 8.8725
(C) Total: | [8 empty] | 8.8725
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) | [8 empty] | 30.309
BDI: 27,21% | [8 empty] | 27.21
Preço unitário total | [11 empty] | 38.5561
Tabela de preços: 316 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T316 - AGOSTO/2025 - SEM DESONERAÇÃO | [8 empty] | Data base: 01/08/2025
[13 empty] | ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | ORIGEM PREÇO | UNID. | QUANTIDADES TOTAL | PREÇO UN.
Serviço: 067022 - LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICAÇÃO DE JATO DE ÁGUA FRIA | [8 empty] | Unidade: m2 |  |  |  | 1.3.2 | 67022 | Limpeza do substrato com aplicação de jato de água fria | GOINFRA | m² | 12 | 3.1065
Código Auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora |  | Encargos(%) |  | Consumo |  |  | Custo Horário
0008 | AJUDANTE | 8.09 | 22.05 |  | 172.66 |  | 0.11 |  |  | 2.4255 | [5 empty] | b(m) | l(m) | Demãos | n
(B) Total: | [8 empty] | 2.4255 | [6 empty] | 1.5 | 2 | 4 | 1
Código Auxiliar | (C) Materiais |  |  | Unidade |  | Valor unitário |  | Consumo |  |  | Valor total
2824 | MÁQUINA LAVA A JATO DE ÁGUA FRIA PRESSÃO MÍNIMA DE 1700 PSI (LBF/POL ²) COM ESGUICHO E MANGUEIRA ( MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 |  |  | un |  | 3.6 |  | 0.0046 |  |  | 0.01656
(C) Total: | [8 empty] | 0.01656
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) | [8 empty] | 2.4421
BDI: 27,21% | [8 empty] | 27.21
Preço unitário total | [11 empty] | 3.1065

## Cronograma
AGÊNCIA GOIANIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | [5 empty] | ESTADO DE GOIÁS
Obra: Recuperação Pilares Ponte sobre o Rio dos Bois | [5 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Rodovia: GO-206
Trecho: Inaciolândia/Gouvelândia
D. Base:Ago/2025 (SEM DESON.)
ITEM | SERVIÇOS |  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Meses
| DISCRIMINAÇÃO | TOTAL | 1
|  | (R$) | % | VALOR
1 | Serviços preliminares | 38038.9288 | 100% | 38038.9288
2 | Restauração pilar Pórtico 1 - LE | 16608.0651 | 100% | 16608.0651
2.1 | Restauração pilar Pórtico 2 - LE | 16608.0651 | 100% | 16608.0651
Faturamento simples (R$) |  | 71255.059 | 100% | 71255.059
Faturamento acumulado (R$) |  | 71255.059 | 100% | 71255.059

## Administração Local
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | FAIXA (CONFORME PROJETO)
|  |  | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL | QUANTIDADE
DIVISÃO DE ENGENHARIA
Coordenador / Gestor do Contrato | mês | 31684.46 | 0 | 0 | 0
Engenheiro Pleno / Gestor do Contrato | mês | 27082.02 | 0 | 0 | 0
Engenheiro de Produção/ Civil | mês | 22475.74 | 0.33 | 7416.99 | 8
Técnico Nível Médio Estradas (Sala Técnica) | mês | 5663.96 | 0 | 0 | 0
Encarregado de Topografia / Topógrafo Chefe | mês | 8246.85 | 0 | 0 | 0
Topógrafo | mês | 6591.35 | 0 | 0 | 1
Auxiliar de Topografia | mês | 2678.69 | 0 | 0 | 2
Laboratorista de Solos | mês | 6591.35 | 0 | 0 | 0
Laboratorista de Betumes e Concretos | mês | 6591.35 | 0 | 0 | 0
Auxiliar de Laboratorista | mês | 2678.69 | 0 | 0 | 0
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
Engenheiro de Segurança do Trabalho | mês | 27082.02 | 0 | 0 | 0
Médico de Segurança do Trabalho | mês | 17507.3 | 0 | 0 | 0
Técnico de Segurança do Trabalho | mês | 5772.41 | 0 | 0 | 0
DIVISÃO DE PRODUÇÃO
Encarregado Geral | mês | 8246.85 | 0.33 | 2721.46 | 8
Motorista | mês | 3471.96 | 0 | 0 | 0
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo | mês | 4046.78 | 0 | 0 | 0
Auxiliar Administrativo | mês | 3157.72 | 0 | 0 | 0
Almoxarife / Apontador / Comprador | mês | 5955.21 | 0 | 0 | 8
Recepcionista / Telefonista | mês | 3157.72 | 0 | 0 | 0
Vigia | mês | 2671.03 | 0 | 0 | 18
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cópias / Impressões | mês | 200 | 0 | 0 | 8
Medicamentos | mês | 50 | 0 | 0 | 0
VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO
Veículos Leves (incluso combustível) | mês | 3477.29 | 0.33 | 1147.5 | 8
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratório de Solos | mês | 3565.59 | 0 | 0 | 0
Equipamentos de Laboratório de Betume | mês | 6028.61 | 0 | 0 | 0
Equipamentos de Laboratório de Concreto | mês | 4702.01 | 0 | 0 | 0
Instrumental de Topografia | mês | 5216.23 | 0 | 0 | 0
Caminhão Munk | mês | 38694.48 | 0 | 0 | 0
Caminhão prancha | mês | 39557.98 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS TÉCNICOS
PCMSO (NR-7) | unidade | 400 | 0 | 0 | 1
PGR (NR-18) | unidade | 3277.78 | 0 | 0 | 1
Exames Admissionais/Demissionais | unidade | 32.5 | 0 | 0 | 64
Anotação de Responsabilidade Técnica | unidade | 271.47 | 1 | 271.47 | 3
Ensaios Tecnológicos | unidade | 186.69 | 0 | 0 | 0
CUSTO TOTAL |  |  | 11557.42
BDI (20,45%) |  |  | 3144.3217
PREÇO TOTAL |  |  | 14701.7417

## Canteiro de Obras
CANTEIRO DE OBRAS
DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | FAIXA (CONFORME PROJETO)
|  |  | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO
Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores com diâmetros menores de 15 cm | m² | 0.21 | 0 | 0
Escav., carga e transp. 1ª categ. c/ carregadeira p/ pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m) | m³ | 10.36 | 0 | 0
Compactação mecânica sem controle de laboratório | m³ | 1.95 | 0 | 0
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
Escritório de campo | m² | 287.47 | 0 | 0
Escritório urbano (cidade) | mês | 4042.01 | 0 | 0
Alojamento (pessoal operacional) | m² | 287.47 | 13.615 | 3913.9
Alojamento (pessoal técnico administrativo) | m² | 287.47 | 0 | 0
Alojamento (engenheiros) | mês | 5541 | 0.3 | 1662.3
Mobiliário de Escritório (inclusive equipamentos de informática) | mês | 6383.04 | 0 | 0
Mobiliário de Alojamento (engenheiros) | mês | 645.64 | 0 | 0
Almoxarifado | m² | 201.23 | 0 | 0
Galpões para Carpintaria e Armação (cobertura) | m² | 201.23 | 0 | 0
Oficinas | m² | 201.23 | 0 | 0
Fiscalização | m² | 287.47 | 0 | 0
Posto de Combustível e Lubrificação | m² | 201.23 | 0 | 0
Vestiários | m² | 287.47 | 0 | 0
Sanitários | m² | 287.47 | 0 | 0
Banheiros Químicos (com lavatório) | un | 745.68 | 1 | 745.68
Refeitório (para os administrativos) | m² | 287.47 | 0 | 0
Tenda 6x6 m (refeitório) | un | 1057.55 | 1 | 1057.55
Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas) | cj | 222.45 | 1 | 222.45
Laboratório (espaço físico) | m² | 244.35 | 0 | 0
Ambulatório | m² | 244.35 | 0 | 0
Cercas | m | 15.82 | 0 | 0
Guaritas | m² | 287.47 | 0 | 0
Fossa Séptica | un | 5980.88 | 0 | 0
Sumidouro | un | 2932.65 | 0 | 0
Poço Artesiano | un | 11995.07 | 0 | 0
Placa de Obra | m² | 413.76 | 0 | 0
Obelisco de Inauguração (com placa) | un | 8189.12 | 0 | 0
Instalações Provisórias de Água / Esgoto | un | 3277.9 | 0 | 0
Instalações Provisórias de Energia Elétrica | un | 4744.51 | 0 | 0
Consumo de Energia (canteiro / alojamento) | KWH/mês | 0.67 | 0 | 0
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) | mês | 157.3 | 0 | 0
Materiais de Limpeza (alojamento engenheiro / escritório urbano) | mês | 50 | 0 | 0
Faxineira (alojamento engenheiro / escritório urbano) – mensalista | mês | 2302.74 | 0 | 0
Utilização da Área de Canteiro (locação) | m² x mês | 0 | 0 | 0
INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS
Instalação de Usina de Asfalto | un | 91281.5 | 0 | 0
Instalação de Usina de Solos | un | 58038.04 | 0 | 0
Paiol de explosivos | m² | 201.23 | 0 | 0
SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria até 50m - c/ trator de esteiras | m³ | 2.46 | 0 | 0
Compactação a 95% do proctor normal | m³ | 3.93 | 0 | 0
Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço) | m² | 433.85 | 0 | 0
Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga) | m² | 433.85 | 0 | 0
Cone de sinalização (desvio) | un | 103.83 | 0 | 0
Tambor de 200L (desvio) | un | 110.43 | 0 | 0
Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço) | h | 160.48 | 0 | 0
Servente para sinalização (desvio) | mês | 2302.74 | 0 | 0
LICENÇAS AMBIENTAIS
Licença de Instalação de Canteiro (fixo) | un | 5403.04 | 0 | 0
Licença de Instalação de Canteiro (área) | m2 | 0.4 | 0 | 0
Licença de Usina | un | 6911.2 | 0 | 0
Licença de Cascalheira | un | 16461.31 | 0 | 0
Licença de Outorga de Uso da Água | un | 4807.28 | 0 | 0
CUSTO TOTAL |  |  | 7601.88
BDI (27,21%) |  |  | 2068.1741
PREÇO TOTAL |  |  | 9670.0541

## Tabela T-313
|  |  | GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes |  |  | 31/10/2025 - 09:36
Custo Referencial de Serviços
Tabela de Preços: |  | TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/25 - SEM DESONERAÇÃO - T313 |  | Data Base: 01/08/2025
Valores com BDI - BDI: 27,21%
Código Auxiliar | Serviço |  |  |  | Unidade |  | Preço Unitário
100001 | TERRAPLENAGEM
40001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm |  |  |  | m2 |  | 0.68
40003 | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm |  |  |  | un |  | 51.55
40004 | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm |  |  |  | un |  | 128.9
40005 | CARGA DE ENTULHOS |  |  |  | m3 |  | 3.3
40006 | TRANSPORTE DE ENTULHOS |  |  |  | m3km |  | 2.74
40010 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M |  |  |  | m3 |  | 3.76
40011 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ATÉ 50M |  |  |  | m3 |  | 8.71
40012 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA ATÉ 50M |  |  |  | m3 |  | 44.67
40015 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) |  |  |  | m3 |  | 9.07
40016 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) |  |  |  | m3 |  | 10.43
40017 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M) |  |  |  | m3 |  | 11.01
40018 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M) |  |  |  | m3 |  | 12.31
40019 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) |  |  |  | m3 |  | 12.98
40020 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) |  |  |  | m3 |  | 13.59
40021 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M) |  |  |  | m3 |  | 14.73
40022 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M) |  |  |  | m3 |  | 15.17
40023 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M) |  |  |  | m3 |  | 15.55
40024 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M) |  |  |  | m3 |  | 16.84
40025 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) |  |  |  | m3 |  | 19.23
40026 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) |  |  |  | m3 |  | 26.71
40027 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 5.001 A 10.000M) |  |  |  | m3 |  | 36.42
40030 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) |  |  |  | m3 |  | 12.51
40031 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) |  |  |  | m3 |  | 13.72
40032 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M) |  |  |  | m3 |  | 14.27
40033 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M) |  |  |  | m3 |  | 16.09
40034 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) |  |  |  | m3 |  | 16.9
40035 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) |  |  |  | m3 |  | 17.65
40036 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M) |  |  |  | m3 |  | 19.17
40037 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M) |  |  |  | m3 |  | 19.73
40038 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M) |  |  |  | m3 |  | 20.12
40039 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M) |  |  |  | m3 |  | 21.98
40040 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) |  |  |  | m3 |  | 24.94
40041 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) |  |  |  | m3 |  | 33.02
40042 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 5.001 A 10.000M) |  |  |  | m3 |  | 45.99
40045 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 51 A 200M) |  |  |  | m3 |  | 14.41
40046 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 201 A 400M) |  |  |  | m3 |  | 15.29
40047 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 401 A 600M) |  |  |  | m3 |  | 16.32
40048 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 601 A 800M) |  |  |  | m3 |  | 17.12
40049 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 801 A 1.000M) |  |  |  | m3 |  | 18.22
40050 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1.001 A 1.200M) |  |  |  | m3 |  | 18.86
40051 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1.201 A 1.400M) |  |  |  | m3 |  | 19.87
40052 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1.401 A 1.600M) |  |  |  | m3 |  | 20.34
40053 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1.601 A 1.800M) |  |  |  | m3 |  | 20.72
40054 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1.801 A 2.000M) |  |  |  | m3 |  | 21.95
40055 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 2001 A 3000M) |  |  |  | m3 |  | 24.25
40056 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 3.001 A 5.000M) |  |  |  | m3 |  | 31.42
40057 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 5.001 A 10.000M) |  |  |  | m3 |  | 41.13
40060 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 51 A 200M) |  |  |  | m3 |  | 22.79
40061 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 201 A 400M) |  |  |  | m3 |  | 24.47
40062 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 401 A 600M) |  |  |  | m3 |  | 25.16
40063 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 601 A 800M) |  |  |  | m3 |  | 26.75
40064 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 801 A 1.000M) |  |  |  | m3 |  | 27.55
40065 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1.001 A 1.200M) |  |  |  | m3 |  | 28.91
40066 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1.201 A 1.400M) |  |  |  | m3 |  | 29.56
40067 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1.401 A 1.600M) |  |  |  | m3 |  | 30.19
40068 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1.601 A 1.800M) |  |  |  | m3 |  | 31.21
40069 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1.801 A 2.000M) |  |  |  | m3 |  | 32.22
40070 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 2.001 A 3.000M) |  |  |  | m3 |  | 34.98
40071 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 3.001 A 5.000M) |  |  |  | m3 |  | 43.98
40072 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 5.001 A 10.000M) |  |  |  | m3 |  | 55.34
40075 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 51 A 200M) |  |  |  | m3 |  | 61.48
40076 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 201 A 400M) |  |  |  | m3 |  | 62.65
40077 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 401 A 600M) |  |  |  | m3 |  | 65.15
40078 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 601 A 800M) |  |  |  | m3 |  | 66.03
40079 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) |  |  |  | m3 |  | 66.91
40080 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) |  |  |  | m3 |  | 67.67
40081 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M) |  |  |  | m3 |  | 68.42
40082 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M) |  |  |  | m3 |  | 69.04
40083 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M) |  |  |  | m3 |  | 71.35
40084 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M) |  |  |  | m3 |  | 72.02
40085 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) |  |  |  | m3 |  | 27.59
40086 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) |  |  |  | m3 |  | 28.64
40087 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M) |  |  |  | m3 |  | 29.13
40088 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M) |  |  |  | m3 |  | 29.89
40089 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) |  |  |  | m3 |  | 32.47
40090 | ESCAV. E CARGA 1ª CATEG. - SEM TRANSPORTE |  |  |  | m3 |  | 2.76
40091 | ESCAV. E CARGA 2ª CATEG. - SEM TRANSPORTE |  |  |  | m3 |  | 4.18
40092 | ESCAV. E CARGA 3ª CATEG. - SEM TRANSPORTE |  |  |  | m3 |  | 52.09
40094 | TRANSPORTE LOCAL SOLO MOLE C/ BASCULANTE 6M³ - DMT>1,0KM |  |  |  | m3km |  | 5.85
40097 | TRANSPORTE LOCAL MAT. 3ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>2,0KM |  |  |  | m3km |  | 7.93
40098 | TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM |  |  |  | m3km |  | 2.91
40099 | TRANSPORTE LOCAL MAT. 2ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM |  |  |  | m3km |  | 3.51
40100 | COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL |  |  |  | m3 |  | 6.18
40101 | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL |  |  |  | m3 |  | 6.86
40102 | COMPACTAÇÃO MANUAL |  |  |  | m3 |  | 9.75
40105 | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO |  |  |  | m3 |  | 11.89
40120 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO |  |  |  | m2 |  | 0.53
40130 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO |  |  |  | m2 |  | 0.52
40140 | ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO |  |  |  | m3 |  | 114.48
40145 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA |  |  |  | m3 |  | 2.58
100002 | PAVIMENTAÇÃO
40305 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA |  |  |  | m2 |  | 0.5
40310 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO |  |  |  | m2 |  | 3.53
40315 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA |  |  |  | m3 |  | 5.67
40316 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO |  |  |  | m3 |  | 12.03
40320 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) |  |  |  | m3km |  | 3.04
40325 | TRANSPORTE LOCAL DA MISTURA |  |  |  | m3km |  | 2.2
40326 | TRANSPORTE COMERCIAL DA MISTURA |  |  |  | m3km |  | 1.47
40335 | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.) |  |  |  | m3 |  | 23.5
40336 | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 39 GOLPES (100% P.IM.) |  |  |  | m3 |  | 26.52
40337 | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 55 GOLPES (100% P.M.) |  |  |  | m3 |  | 29.63
40350 | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO - PISTA |  |  |  | m3 |  | 60.85
40365 | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 6% PESO - USINA |  |  |  | m3 |  | 132.73
40370 | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 4% PESO - PISTA |  |  |  | m3 |  | 95.25
40375 | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 3% PESO - PISTA |  |  |  | m3 |  | 78.03
40380 | IMPRIMAÇÃO |  |  |  | m2 |  | 0.57
40385 | PINTURA DE LIGAÇÃO |  |  |  | m2 |  | 0.48
40423 | ESCARIFICAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO |  |  |  | m3 |  | 6.15
40425 | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) |  |  |  | m3 |  | 11.8
40430 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO |  |  |  | m3km |  | 3.43
40435 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO |  |  |  | TKM |  | 3.56
40440 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA |  |  |  | TKM |  | 1.64
40445 | TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS |  |  |  | m3km |  | 2.2
40449 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER |  |  |  | tkm |  | 1.78
40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER |  |  |  | TKM |  | 0.91
40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS |  |  |  | m3km |  | 1.47
40460 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA |  |  |  | TKM |  | 0.97
40465 | FRESAGEM DESCONTÍNUA À FRIO |  |  |  | m3 |  | 234.75
40470 | FRESAGEM CONTÍNUA Á FRIO |  |  |  | m3 |  | 147.46
40480 | FORNECIMENTO DE CM-30 |  |  |  | T |  | 0
40485 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI |  |  |  | t |  | 0
40490 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C |  |  |  | T |  | 0
40495 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO |  |  |  | T |  | 0
40500 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C |  |  |  | T |  | 0
40501 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C COM POLÍMERO |  |  |  | T |  | 0
40505 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RM-1C |  |  |  | T |  | 0
40510 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C |  |  |  | T |  | 0
40511 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO |  |  |  | t |  | 0
40515 | FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLÍMERO |  |  |  | T |  | 0
40520 | FORNECIMENTO DE CAP-30/45 |  |  |  | t |  | 0
40525 | FORNECIMENTO DE CAP-50/70 |  |  |  | T |  | 0
40526 | FORNECIMENTO DE CAP-BORRACHA - AB8 |  |  |  | t |  | 0
40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO |  |  |  | tkm |  | 2.37
40590 | ESTABILIZAÇÃO SOLO AREIA 20% PESO - PISTA |  |  |  | m3 |  | 61.12
40595 | ESTABILIZAÇÃO SOLO BRITA 50% PESO - PISTA |  |  |  | m3 |  | 113.72
40601 | ESTABILIZAÇÃO SOLO AREIA 20% PESO - USINA (AC) |  |  |  | m3 |  | 70.44
40602 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C |  |  |  | m3 |  | 453.6
40603 | LAMA ASFÁLTICA FINA |  |  |  | m2 |  | 4.6
40604 | LAMA ASFÁLTICA GROSSA |  |  |  | m2 |  | 6.09
40605 | LAMA ASFÁLTICA FINA COM POLIMERO (AC/BC) |  |  |  | m2 |  | 6.05
40606 | ESTABILIZAÇÃO SOLO BRITA 50% PESO - USINA (BC) |  |  |  | m3 |  | 123.2
40607 | ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA |  |  |  | m3 |  | 233.5
40608 | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - TSS (BC) |  |  |  | m2 |  | 4.7
40609 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) |  |  |  | m2 |  | 9.13
40610 | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm C/ COMPACTAÇÃO (BC) |  |  |  | m2 |  | 3.37
40611 | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAÇÃO (BC) |  |  |  | m2 |  | 3.1
40612 | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm C/ COMPACTAÇÃO (BC) |  |  |  | m2 |  | 4.21
40613 | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/ COMPACTAÇÃO (BC) |  |  |  | m2 |  | 3.87
40614 | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF |  |  |  | m3 |  | 306.75
40615 | CAPA SELANTE COM PÓ DE PEDRA |  |  |  | m2 |  | 2.84
40617 | ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - BGTC - USINA |  |  |  | m3 |  | 296.29
40618 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA B |  |  |  | m3 |  | 457.61
40620 | PENEIRAMENTO |  |  |  | m3 |  | 19.79
40621 | RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO |  |  |  | m3 |  | 84.44
40625 | RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO |  |  |  | m3 |  | 134.19
40635 | RECICLAGEM DE BASE COM 25% DE BRITA EM PESO (BC) |  |  |  | m3 |  | 131.71
40645 | RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC) |  |  |  | m3 |  | 159.64
42496 | USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C |  |  |  | m3 |  | 399.71
42498 | USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA B |  |  |  | m3 |  | 403.65
100004 | DRENAGEM
41201 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 150-30 |  |  |  | m |  | 106.79
41202 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 |  |  |  | m |  | 89.05
41203 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20 |  |  |  | m |  | 71.55
41204 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-15 |  |  |  | m |  | 57.29
41205 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 150-32 |  |  |  | m |  | 109.78
41206 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-27 |  |  |  | m |  | 91.73
41207 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-21 |  |  |  | m |  | 73.26
41208 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-17 |  |  |  | m |  | 59.13
41209 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 108-25 |  |  |  | m |  | 83.38
41210 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 |  |  |  | m |  | 67.42
41211 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15 |  |  |  | m |  | 54.61
41216 | SARJETA TRIANGULAR DE GRAMA - STG 125-25 |  |  |  | m |  | 30.41
41217 | SARJETA TRIANGULAR DE GRAMA - STG 100-20 |  |  |  | m |  | 23.67
41218 | SARJETA TRIANGULAR DE GRAMA - STG 80-15 |  |  |  | m |  | 18.29
41238 | SARJETA TRAPEZOIDAL DE GRAMA - SZG 90-30 |  |  |  | m |  | 26.52
41239 | SARJETA TRAPEZOIDAL DE GRAMA - SZG 60-20 |  |  |  | m |  | 16.63
41285 | VALETA MEC. DE PROTEÇÃO P/ CORTE E ATERRO (LEIRAMENTO POR MOTONIVELADORA) |  |  |  | m3 |  | 2.3
41286 | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCG 160-30 |  |  |  | m |  | 72.16
41287 | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCG 120-30 |  |  |  | m |  | 55.27
41291 | SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO |  |  |  | m3 |  | 49.86
41293 | APILOAMENTO MANUAL |  |  |  | m2 |  | 6.58
41294 | LASTRO DE BRITA |  |  |  | m3 |  | 153.7
41295 | CORTA-RIO |  |  |  | m3 |  | 10.86
41296 | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAG 160-30 |  |  |  | m |  | 72.16
41297 | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAG 120-30 |  |  |  | m |  | 55.27
41301 | COLCHÃO DRENANTE COM AREIA |  |  |  | m3 |  | 148.59
41302 | COLCHÃO DRENANTE COM BRITA |  |  |  | m3 |  | 144.54
41303 | DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PVC - DPS01 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC) |  |  |  | m |  | 142.6
41304 | DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PVC - DPS02 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC) |  |  |  | m |  | 150.97
41305 | DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS11 (ANTIGO DPS03) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC) |  |  |  | m |  | 182.35
41306 | DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS12 (ANTIGO DPS04) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC) |  |  |  | m |  | 192.4
41307 | DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS05 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) |  |  |  | m |  | 135.96
41308 | DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) |  |  |  | m |  | 150.65
41309 | DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) |  |  |  | m |  | 177.54
41310 | DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS14 (ANTIGO DPS08) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) |  |  |  | m |  | 192.23
41311 | DRENO PROFUNDO, CORTE EM ROCHA PEAD - DPR01 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) |  |  |  | m |  | 79.11
41312 | DRENO PROFUNDO, CORTE EM ROCHA PEAD - DPR02 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) |  |  |  | m |  | 95.9
41313 | DRENO CEGO, CORTE EM ROCHA - DPR03 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) |  |  |  | m |  | 54.22
41314 | DRENO CEGO, CORTE EM ROCHA - DPR04 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) |  |  |  | m |  | 36.91
41315 | DRENO PROFUNDO, CORTE EM ROCHA PEAD - DPR05 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC) |  |  |  | m |  | 79.63
41324 | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 |  |  |  | m |  | 99.55
41325 | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 |  |  |  | m |  | 70.16
41326 | SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 100-25 |  |  |  | m |  | 65.09
41327 | SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 140-35 |  |  |  | m |  | 87.08
41328 | SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SZCC 100-25 |  |  |  | m |  | 85.06
41329 | SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SZCC 140-35 |  |  |  | m |  | 114.5
41330 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 |  |  |  | m |  | 74.68
41331 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC02 |  |  |  | m |  | 64.43
41332 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 |  |  |  | m |  | 29.71
41333 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC04 |  |  |  | m |  | 22.55
41334 | MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 |  |  |  | m |  | 23.1
41335 | MEIO FIO SEM SARJETA - MFC06 |  |  |  | m |  | 16.07
41336 | MEIO FIO SEM SARJETA - MFC07 |  |  |  | m |  | 27.18
41337 | MEIO FIO SEM SARJETA - MFC08 |  |  |  | m |  | 48.35
41338 | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 160-30 |  |  |  | m |  | 158.68
41339 | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 120-30 |  |  |  | m |  | 125.97
41340 | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30 |  |  |  | m |  | 158.68
41341 | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30 |  |  |  | m |  | 125.97
41345 | CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=0,60M EXCETO ESCAVAÇÃO (AC/BC) |  |  |  | un |  | 1773.29
41346 | CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=0,80M EXCETO ESCAVAÇÃO (AC/BC) |  |  |  | un |  | 2165.47
41347 | CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=1,00M EXCETO ESCAVAÇÃO (AC/BC) |  |  |  | un |  | 2547.54
41350 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) |  |  |  | un |  | 340.63
41367 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) |  |  |  | un |  | 190.43
41368 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 (AC/BC) |  |  |  | un |  | 225.97
41369 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 (AC/BC) |  |  |  | un |  | 270.01
41370 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 (AC/BC) |  |  |  | un |  | 332.61
41371 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC) |  |  |  | un |  | 396.39
41372 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC) |  |  |  | un |  | 426.21
41373 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 (AC/BC) |  |  |  | un |  | 1383.49
41374 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 (AC/BC) |  |  |  | un |  | 2129.97
41375 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AC/BC) |  |  |  | un |  | 3034.87
41376 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 06 (AC/BC) |  |  |  | un |  | 4046.58
41377 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 07 (AC/BC) |  |  |  | un |  | 6020.73
41378 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 08 (AC/BC) |  |  |  | un |  | 4167.11
41381 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 11 (AC/BC) |  |  |  | un |  | 5308.47
41385 | ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC) |  |  |  | un |  | 64.16
41386 | ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC) |  |  |  | un |  | 79.48
41414 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC) |  |  |  | m |  | 104.63
41415 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 03 (AC/BC) |  |  |  | m |  | 194.03
41417 | DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC) |  |  |  | m |  | 320.13
41418 | DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 02 (AC/BC) |  |  |  | m |  | 494.26
41419 | DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 03 (AC/BC) |  |  |  | m |  | 368.18
41420 | DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 04 (AC/BC) |  |  |  | m |  | 551.69
41421 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 01 (AC/BC) |  |  |  | m |  | 166.96
41422 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 (AC/BC) |  |  |  | m |  | 238.12
41423 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 03 (AC/BC) |  |  |  | m |  | 386.64
41424 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 04 (AC/BC) |  |  |  | m |  | 583.66
41425 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 05 (AC/BC) |  |  |  | m |  | 563.97
41426 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 06 (AC/BC) |  |  |  | m |  | 800.03
41427 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 07 (AC/BC) |  |  |  | m |  | 759.92
41428 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 08 (AC/BC) |  |  |  | m |  | 1036.51
41429 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 09 (AC/BC) |  |  |  | m |  | 985.92
41430 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 10 (AC/BC) |  |  |  | m |  | 1294.47
41431 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 11 (AC/BC) |  |  |  | m |  | 1333.23
41432 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 12 (AC/BC) |  |  |  | m |  | 1741.45
41433 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 13 (AC/BC) |  |  |  | m |  | 1715.5
41434 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 14 (AC/BC) |  |  |  | m |  | 2093.73
41435 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 15 (AC/BC) |  |  |  | m |  | 2285.13
41436 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 16 (AC/BC) |  |  |  | m |  | 2727.44
41437 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 17 (AC/BC) |  |  |  | m |  | 3212.51
41438 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 18 (AC/BC) |  |  |  | m |  | 3766.34
41445 | DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 01 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC) |  |  |  | m |  | 41.55
41446 | DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 02 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) |  |  |  | m |  | 43.03
41447 | DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) |  |  |  | m |  | 26.95
41448 | DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 04 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) |  |  |  | m |  | 63.93
41449 | DRENO PEAD SUB-SUPERFICIAL - DSS 01 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC) |  |  |  | m |  | 54.68
41450 | DRENO PEAD SUB-SUPERFICIAL - DSS 04 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) |  |  |  | m |  | 45.07
41454 | BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 01 (AC/BC) |  |  |  | un |  | 267.02
41455 | BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) |  |  |  | un |  | 326.16
41456 | BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC) |  |  |  | un |  | 71.44
47022 | ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 3ª CAT. (INCL. TRANSPORTE) |  |  |  | m3 |  | 223.92
47023 | ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE) |  |  |  | m3 |  | 23.8
47024 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM |  |  |  | m3 |  | 25.91
100005 | OBRAS COMPLEMENTARES
40800 | CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA |  |  |  | M |  | 22.78
40804 | REMOÇÃO DE CERCA |  |  |  | m |  | 7.26
40805 | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA |  |  |  | M |  | 16.34
40810 | DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES |  |  |  | M |  | 391.57
40811 | ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES |  |  |  | m |  | 465.66
40865 | REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA) |  |  |  | m2 |  | 15.34
40870 | REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS |  |  |  | m2 |  | 7.87
40880 | CONFORMAÇÃO DE TALUDE |  |  |  | m2 |  | 0.82
40885 | FLORESTAMENTO |  |  |  | m2 |  | 14.28
40890 | REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA |  |  |  | m2 |  | 8
40895 | SEMEADURA MANUAL |  |  |  | m2 |  | 2.04
117318 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
40814 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,4 mm) |  |  |  | m2 |  | 26.7
40815 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) |  |  |  | m2 |  | 35.86
40816 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,3 mm) |  |  |  | m2 |  | 18.53
40817 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 mm) |  |  |  | m2 |  | 21.9
40818 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,5 mm) |  |  |  | m2 |  | 25.27
40820 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - HOT SPRAY (1,5 mm) |  |  |  | m2 |  | 75.74
40825 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO EXTRUDADO (3 mm) |  |  |  | m2 |  | 137.32
40830 | TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL |  |  |  | Un |  | 46.12
40835 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL |  |  |  | Un |  | 48.32
40840 | TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL |  |  |  | Un |  | 93.15
40845 | TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL |  |  |  | Un |  | 95.64
117947 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
40850 | SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA |  |  |  | m2 |  | 457.53
40851 | SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) |  |  |  | m2 |  | 606.9
40853 | SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO III) |  |  |  | m2 |  | 779.97
40855 | SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA |  |  |  | m2 |  | 656.35
40856 | SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA - CHAPA DE ALUMÍNIO |  |  |  | m2 |  | 1452.96
100008 | OBRAS DE ARTE CORRENTES
41800 | REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES |  |  |  | M |  | 74.72
41806 | CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVAÇÃO) |  |  |  | m |  | 530.13
41811 | CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAÇÃO) |  |  |  | m |  | 863.55
41816 | CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) |  |  |  | m |  | 1119.51
41821 | CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO) |  |  |  | m |  | 1463.42
41826 | CORPO DE BSTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAÇÃO) |  |  |  | m |  | 2406.85
41831 | CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) |  |  |  | m |  | 2186.94
41836 | CORPO DE BDTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAÇÃO) |  |  |  | m |  | 1678.15
41841 | CORPO DE BTTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) |  |  |  | m |  | 3217.06
41846 | BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC) |  |  |  | un |  | 831.2
41851 | BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) |  |  |  | un |  | 940.55
41856 | BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) |  |  |  | un |  | 1364.26
41861 | BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) |  |  |  | un |  | 1819.49
41866 | BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) |  |  |  | un |  | 3426.09
41871 | BOCA DE BDTC D=0,80M (AC/BC) |  |  |  | un |  | 1324.28
41876 | BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC) |  |  |  | un |  | 1976.95
41881 | BOCA DE BTTC D=1,00M (AC/BC) |  |  |  | un |  | 2574.1
47018 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) |  |  |  | m3 |  | 517.96
47020 | FORMA DE PLACA COMPENSADA |  |  |  | m2 |  | 77.67
47021 | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS |  |  |  | M |  | 3.65
100011 | SERVIÇOS DIVERSOS
42800 | GABIÕES (1,00 M) |  |  |  | m3 |  | 811.25
42805 | GABIÕES (0,5 M) |  |  |  | m3 |  | 1028.37
42810 | COLCHÕES RENO (0,3 M) |  |  |  | m3 |  | 1318.35
42816 | RIP-RAP |  |  |  | m3 |  | 402.39
42820 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES |  |  |  | m3 |  | 271.91
42825 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | m3 |  | 854.68
42831 | CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM |  |  |  | m3 |  | 505.57
42836 | CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM |  |  |  | m3 |  | 562.25
42838 | CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM |  |  |  | m3 |  | 591.42
42841 | CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM |  |  |  | m3 |  | 427.71
42845 | ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA |  |  |  | m3 |  | 253.17
42850 | ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA |  |  |  | m3 |  | 166.58
42856 | ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA |  |  |  | m3 |  | 336.25
42860 | PATROLAMENTO |  |  |  | ARE |  | 5.74
47027 | ESCAVAÇÃO MANUAL |  |  |  | m3 |  | 88.02
100012 | CONSERVAÇÃO ROTINEIRA
40466 | FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO |  |  |  | m3 |  | 212.72
42400 | TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) |  |  |  | m3 |  | 344.86
42406 | REMENDO PROFUNDO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) |  |  |  | m3 |  | 335.71
42410 | ROÇADA MANUAL |  |  |  | Ha |  | 2445.29
42411 | ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL |  |  |  | Ha |  | 1029.25
42415 | ROÇADA MECÂNIZADA |  |  |  | Ha |  | 602.12
42420 | CAPINA MANUAL |  |  |  | m2 |  | 1.13
42425 | LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D´AGUA |  |  |  | M |  | 0.83
42430 | LIMPEZA DE SARJETA |  |  |  | M |  | 1.47
42435 | LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE |  |  |  | M |  | 1.94
42440 | LIMPEZA DE PONTE |  |  |  | M |  | 9.7
42442 | RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA |  |  |  | m3 |  | 7936.13
42445 | DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS |  |  |  | m3 |  | 67.96
42450 | REMOÇÃO DE BARREIRA (MANUAL) |  |  |  | m3 |  | 61.96
42455 | REMOÇÃO DE BARREIRA |  |  |  | m3 |  | 11.86
42460 | RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO |  |  |  | m3 |  | 120.84
42465 | RECOMPOSIÇÃO MECÂNIZADA DE ATERRO |  |  |  | m3 |  | 41.24
42471 | RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE) |  |  |  | m |  | 298.86
42476 | RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  | m3 |  | 946.78
42480 | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) |  |  |  | m2 |  | 4.97
42486 | SELAGEM DE TRINCA(EXC. MAT. BET. E TRANSP. MAT.) (AC) |  |  |  | l |  | 4.99
42491 | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF |  |  |  | m3 |  | 221.24
122404 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
42900 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T |  |  |  | MÊS |  | 21112.62
42905 | CAMINHÃO PRANCHA |  |  |  | MÊS |  | 36329.26
42910 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L |  |  |  | MÊS |  | 19081.5
42915 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE |  |  |  | MÊS |  | 39787.25
42920 | GRADE DE DISCO - 24X24 |  |  |  | MÊS |  | 3816.3
42925 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE |  |  |  | MÊS |  | 52687.83
42930 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE |  |  |  | MÊS |  | 22382.96
42935 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE |  |  |  | MÊS |  | 26261.95
42940 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE |  |  |  | MÊS |  | 30988.35
100015 | PAVIMENTAÇÃO URBANA
44001 | LIMPEZA (PAV.URB.) |  |  |  | m2 |  | 0.31
44010 | CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.) |  |  |  | m3 |  | 2.78
44011 | TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.) |  |  |  | m3km |  | 3.93
44020 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE 1ºCAT (PAV.URB.) |  |  |  | m3 |  | 5.08
44021 | TRANSPORTE DE MAT. DE 1º CAT.-À CAMINHÃO (PAV.URB.) |  |  |  | m3km |  | 3.35
44050 | COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL (PAV.URB.) |  |  |  | m3 |  | 6.93
44051 | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL (PAV.URB.) |  |  |  | m3 |  | 7.59
44052 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.) |  |  |  | m2 |  | 3.95
44100 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) |  |  |  | m3 |  | 9.52
44102 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) |  |  |  | m3km |  | 3.35
44150 | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAV.URB.) |  |  |  | m3 |  | 31.52
44151 | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO |  |  |  | m3 |  | 77.11
44200 | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) |  |  |  | m2 |  | 0.63
44201 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) |  |  |  | m2 |  | 0.53
44202 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) (PAV.URB.) |  |  |  | m2 |  | 9.84
44203 | CAPA SELANTE COM PÓ-DE-PEDRA (PAV.URB.) |  |  |  | m2 |  | 3.14
44204 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) |  |  |  | m3 |  | 455.19
44205 | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) |  |  |  | m3 |  | 315.4
44206 | BLOKRET 8 CM - CONCRETO FCK=25 MPA (PAV.URB.) |  |  |  | m2 |  | 137.2
44207 | PARALELEPÍPEDO (PAV.URB.) |  |  |  | m2 |  | 122.42
44208 | LAMA ASFÁLTICA FINA (PAV.URB.) |  |  |  | m2 |  | 4.99
44209 | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - TSS (BC) (PAV.URB.) |  |  |  | m2 |  | 5.1
44210 | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) |  |  |  | m2 |  | 5.4
44211 | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) |  |  |  | m2 |  | 6.76
44300 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) |  |  |  | TKM |  | 3.94
44301 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) |  |  |  | TKM |  | 2.63
44302 | TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADO (PAV.URB.) |  |  |  | m3km |  | 3.95
44303 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) |  |  |  | tkm |  | 2.84
44400 | CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESSURA = 5cm (AC/BC) |  |  |  | m2 |  | 30.13
44450 | MEIO FIO SEM SARJETA - MFU01 |  |  |  | m |  | 10.97
44455 | MEIO FIO COM SARJETA - MFU02 |  |  |  | m |  | 36.45
8 | HORAS DE EQUIPAMENTO - OAE
40193 | GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA |  |  |  | h |  | 445.23
40194 | GUINDASTE 60 T - MÍNIMO 10H/DIA |  |  |  | h |  | 628.57
40195 | GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA |  |  |  | h |  | 1440.46
40196 | GUINDASTE 120 T - MÍNIMO 10H/DIA |  |  |  | h |  | 1767.85
14 | GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS / DRENAGEM URBANA
45400 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS |  |  |  | m3 |  | 108.76
45410 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA |  |  |  | m3 |  | 15.91
45415 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM CASCALHO |  |  |  | m3 |  | 19.89
45420 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM ROCHA DECOMP. OU MATACÃO |  |  |  | m3 |  | 31.1
45425 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO MOLE |  |  |  | m3 |  | 49.19
45430 | REATERRO APILOADO DE VALAS |  |  |  | m3 |  | 89.75
45435 | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA |  |  |  | m3 |  | 21.43
45440 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,40 M |  |  |  | m |  | 259.78
45445 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M |  |  |  | m |  | 461.17
45450 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M |  |  |  | m |  | 758.17
45455 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M |  |  |  | m |  | 1041.02
45460 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M |  |  |  | m |  | 1390.58
45465 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M |  |  |  | m |  | 2389.18
45470 | POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,40 M (AC/BC) |  |  |  | un |  | 2402.99
45475 | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,40 M (AC) |  |  |  | m |  | 1248.93
45480 | POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA (AC/BC) |  |  |  | un |  | 2978.07
45485 | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,60 M (AC) |  |  |  | m |  | 1363.72
45490 | POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00M DE ALTURA (AC/BC) |  |  |  | un |  | 6286.32
45495 | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,80 M (AC) |  |  |  | m |  | 2846.83
45500 | POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC) |  |  |  | un |  | 7264.45
45505 | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M (AC) |  |  |  | m |  | 3168.72
45510 | POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,20 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC) |  |  |  | un |  | 9449.2
45515 | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 1,20 M (AC) |  |  |  | m |  | 4532.49
45520 | POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,50 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC) |  |  |  | un |  | 11685.49
45525 | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,50 M (AC) |  |  |  | m |  | 5259.17
45530 | CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA,INCLUSIVE TAMPÃO E ANEL (AC/BC) |  |  |  | m |  | 1872.51
45535 | BOCA-DE-LOBO, ALTURA MÉDIA DE 1,30 M (AC/BC) |  |  |  | un |  | 1951.71
45545 | DRENO DE TUBO PEAD 100MM (0,5MX0,4M) (GAP) (AC/BC) |  |  |  | m |  | 95.9
45575 | GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE |  |  |  | m2 |  | 11.77
45580 | LASTRO DE BRITA (GAP) |  |  |  | m3 |  | 171
45585 | LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) |  |  |  | m3 |  | 289.07
45590 | ESCORAMENTO CONTÍNUO EM VALAS(ESP. 2,00M) |  |  |  | m2 |  | 116.42
45595 | ESCORAMENTO DESCONTÍNUO EM VALAS(ESPAÇ.1,80 M) |  |  |  | m2 |  | 50.23
45600 | ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA EM VALAS (GAP) |  |  |  | m3 |  | 482.3
45605 | CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS |  |  |  | m3 |  | 13.24
51 | ESCAVAÇÃO - OAE
45005 | ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. |  |  |  | m3 |  | 119.56
45010 | ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 2ª CAT. |  |  |  | m3 |  | 153.96
45015 | ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 3ª CAT. |  |  |  | m3 |  | 489.23
45020 | ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA |  |  |  | m3 |  | 10.08
122339 | ESTACAS
45265 | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 31 cm |  |  |  | m |  | 262.7
45266 | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm |  |  |  | m |  | 364.62
45275 | ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - D = 31 cm |  |  |  | m |  | 1941.38
45276 | ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - D = 40 cm |  |  |  | m |  | 2966.56
45285 | TUBO DE REVESTIMENTO PARA ESTACA RAIZ (CAMISA PERDIDA) - D = 273,0 mm |  |  |  | m |  | 1571.66
45286 | TUBO DE REVESTIMENTO PARA ESTACA RAIZ (CAMISA PERDIDA) - D = 323,8 mm |  |  |  | m |  | 1991.65
45291 | ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO |  |  |  | m3 |  | 761.69
45300 | ESTACA DUPLO PERFIL METÁLICO W 250 X 17,9 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO |  |  |  | m |  | 649.13
45305 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 100 t - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO |  |  |  | m |  | 462.43
45310 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 125 t - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO |  |  |  | m |  | 604.54
45315 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 170 t - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO |  |  |  | m |  | 821.72
45320 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 230 t - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO |  |  |  | m |  | 1082.55
45325 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO COM COMPRESSÃO ADMISSÍVEL DE 300 t - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO |  |  |  | m |  | 1400.98
45330 | ESTACA DE COMPACTAÇÃO COM FUSTE APILOADO D = 35 cm |  |  |  | m |  | 220.18
45335 | CAMISA METÁLICA CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO D = 400 mm / E = 6,3 mm |  |  |  | m |  | 1272.87
45340 | CAMISA METÁLICA CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO D = 500 mm / E = 6,3 mm |  |  |  | m |  | 1524.94
45345 | CAMISA METÁLICA CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO D = 600 mm / E = 6,3 mm |  |  |  | m |  | 1720.79
45350 | CAMISA METÁLICA CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO D = 700 mm / E = 8 mm |  |  |  | m |  | 2496.63
45355 | CAMISA METÁLICA CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO D = 800 mm / E = 8 mm |  |  |  | m |  | 2986.25
45360 | CAMISA METÁLICA CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO D = 900 mm / E = 9,5 mm |  |  |  | m |  | 3634.24
56 | ESCORAMENTO
45135 | ESCORAMENTO PARA PONTE |  |  |  | m3 |  | 137.69
45140 | ESCORAMENTO PARA BUEIRO |  |  |  | m3 |  | 75.98
122312 | AÇO E FORMAS
45033 | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) |  |  |  | m2 |  | 185.68
45038 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) |  |  |  | m2 |  | 224.24
45145 | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) |  |  |  | m2 |  | 105.78
45150 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) |  |  |  | m2 |  | 119.88
45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) |  |  |  | Kg |  | 16.47
122346 | CONCRETOS
45050 | CONCRETO FCK=15 MPA |  |  |  | m3 |  | 570.88
45053 | CONCRETO USINADO FCK=15 MPA |  |  |  | m3 |  | 646.78
45054 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=15 MPA |  |  |  | m3 |  | 804.03
45141 | CONCRETO USINADO FCK=20 MPA |  |  |  | m3 |  | 700.38
45142 | CONCRETO USINADO FCK=25 MPA |  |  |  | m3 |  | 717.73
45143 | CONCRETO USINADO FCK=30 MPA |  |  |  | m3 |  | 738.49
45144 | CONCRETO USINADO FCK=35 MPA |  |  |  | m3 |  | 797.95
45146 | CONCRETO USINADO FCK=40 MPA |  |  |  | m3 |  | 826.86
45152 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA |  |  |  | m3 |  | 807.27
45153 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA |  |  |  | m3 |  | 826.76
45154 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA |  |  |  | m3 |  | 848
45156 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA |  |  |  | m3 |  | 872.2
45157 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=40 MPA |  |  |  | m3 |  | 899.75
45160 | CONCRETO FCK=20 MPA |  |  |  | m3 |  | 600.04
45165 | CONCRETO FCK=25 MPA |  |  |  | m3 |  | 624.19
45166 | CONCRETO FCK=30 MPA |  |  |  | m3 |  | 653.71
45167 | CONCRETO FCK=35 MPA |  |  |  | m3 |  | 692.68
45168 | CONCRETO FCK=40 MPA |  |  |  | m3 |  | 735.73
45250 | CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA |  |  |  | m3 |  | 473.28
105945 | PROTENSÃO
45701 | FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE CABO CP-190 RB D=12,7mm C/ ADERÊNCIA |  |  |  | Kg |  | 18.17
45702 | FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE CABO CP-190 RB D=15,2mm C/ ADERÊNCIA |  |  |  | Kg |  | 18.06
45710 | FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE BAINHA METÁLICA D=55,0mm P/ 6 CORDOALHAS (D=12,7mm) - MAC |  |  |  | m |  | 30.88
45715 | FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE BAINHA METÁLICA D=70,0mm P/ 12 CORDOALHAS (D=12,7mm) - MAC |  |  |  | m |  | 37.29
45720 | FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE BAINHA METÁLICA D=60,0mm P/ 6 CORDOALHAS (D=15,2mm) - MAC |  |  |  | m |  | 33.85
45725 | FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE BAINHA METÁLICA D=80,0mm P/ 12 CORDOALHAS (D=15,2mm) - MAC |  |  |  | m |  | 41.33
45730 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANCORAGENS ATIVAS, PROTENSÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO (6 CORDOALHAS D=12,7mm) - MAC |  |  |  | un |  | 1073.97
45735 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANCORAGENS ATIVAS, PROTENSÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO (12 CORDOALHAS D=12,7mm) - MAC |  |  |  | un |  | 1731.76
45740 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANCORAGENS ATIVAS, PROTENSÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO (6 CORDOALHAS D=15,2mm) - MAC |  |  |  | un |  | 1239.47
45745 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANCORAGENS ATIVAS, PROTENSÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO (12 CORDOALHAS D=15,2mm) - MAC |  |  |  | un |  | 2162.23
61 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
45030 | LASTRO DE PEDRA |  |  |  | m3 |  | 198.48
45055 | ENSECADEIRA |  |  |  | m2 |  | 649.4
45060 | ENCHIMENTO COM ARGILA |  |  |  | m3 |  | 119.56
45137 | PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA |  |  |  | m3 |  | 78.01
45151 | TRANSLADO, LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRÉ-LAJES |  |  |  | un |  | 138.13
45220 | PINTURA À CAL (3 DEMÃOS) |  |  |  | m2 |  | 3.62
45221 | PINTURA COM NATA DE CIMENTO |  |  |  | m2 |  | 6.16
45225 | SINALIZAÇÃO-PINTURA FLUORESCENTE |  |  |  | m2 |  | 88.71
45230 | DRENOS 100 MM |  |  |  | un |  | 10.64
45235 | NEOPRENE |  |  |  | Kg |  | 72.14
45245 | LIMPEZA GERAL |  |  |  | m2 |  | 5.85
58 | TRANSPORTES
40436 | TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO |  |  |  | m3km |  | 2.59
40438 | TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS |  |  |  | tkm |  | 1.86
40451 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO |  |  |  | tkm |  | 0.91
40452 | TRANSPORTE COMERCIAL DE GRAMA |  |  |  | tkm |  | 0.91
40453 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA |  |  |  | tkm |  | 0.91
40454 | TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS |  |  |  | tkm |  | 0.95
45201 | TRANSPORTE LOCAL COM DOLLY |  |  |  | Km |  | 83.57
45203 | TRANSPORTE COMERCIAL COM DOLLY |  |  |  | Km |  | 55.71
45205 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE |  |  |  | tkm |  | 0.97
45206 | TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T |  |  |  | tkm |  | 0.9
45207 | TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO |  |  |  | Km |  | 7.41
45208 | TRANSPORTE DE GUINDASTE 60 T - KM RODADO |  |  |  | Km |  | 10.48
45209 | TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO |  |  |  | Km |  | 24
45210 | TRANSPORTE DE GUINDASTE 120 T - KM RODADO |  |  |  | Km |  | 29.46
47049 | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA |  |  |  | tkm |  | 1.78
47050 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO |  |  |  | tkm |  | 1.78
108280 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
42100 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A1 |  |  |  | un |  | 119842.24
42110 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2 |  |  |  | un |  | 100491.21
42120 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO B1 |  |  |  | un |  | 992451.38
42130 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO B2 |  |  |  | un |  | 664160.52
42140 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C1 |  |  |  | un |  | 3514491.54
42150 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C2 |  |  |  | un |  | 2774954.36
42160 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO D1 |  |  |  | un |  | 9975033.13
42170 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO D2 |  |  |  | un |  | 6132771.49
42180 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO E1 |  |  |  | un |  | 16364482.33
109353 | CANTEIRO DE OBRA
42200 | CANTEIRO DE OBRA - TIPO A1 |  |  |  | un |  | 129788.53
42210 | CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 |  |  |  | un |  | 111553.65
42220 | CANTEIRO DE OBRA - TIPO B1 |  |  |  | un |  | 563266.18
42230 | CANTEIRO DE OBRA - TIPO B2 |  |  |  | un |  | 539957.23
42240 | CANTEIRO DE OBRA - TIPO C1 |  |  |  | un |  | 1564735.55
42250 | CANTEIRO DE OBRA - TIPO C2 |  |  |  | un |  | 1236721.09
42260 | CANTEIRO DE OBRA - TIPO D1 |  |  |  | un |  | 3759720.39
42270 | CANTEIRO DE OBRA - TIPO D2 |  |  |  | un |  | 1977597.64
42280 | CANTEIRO DE OBRA - TIPO E1 |  |  |  | un |  | 7411349.57
42290 | CANTEIRO DE OBRA - TIPO F |  |  |  | un |  | 215207.89
100007 | MOBILIZAÇÃO
42301 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO |  |  |  | un |  | 0
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos