MATRIZ DE RISCOS DA GESTÃO CONTRATUAL

- FASE DA ANÁLISE:

(    ) Planejamento da Contratação (anterior a contratação) – ESTUDOS PRELIMINARES

(    ) Planejamento da Contratação (anterior a contratação) – PROJETO BÁSICO

(    ) Seleção do Fornecedor (anterior a contratação)

( x ) Gestão Contratual (após a contratação)

- OBJETO:

Contratação de empresa de prestação de Serviços Contábeis para cálculos e apuração dos Saldos Credores de liquidação antecipada em Leilões, com média 70 (setenta) empresas Beneficiárias do programa FOMENTAR, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da CONTRATADA, independente de transcrição, conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas.

- OBJETIVOS DA MATRIZ DE RISCO:

a. Os principais objetivos desta matriz de risco são:

    - Identificar os riscos/eventos envolvidos na gestão do contrato e as respectivas respostas/ações;

    - Definir responsabilidades entre as partes, buscando preservar o equilíbrio econômico financeiro do contrato.

- PROCESSO PARA MATRIZ DE RISCO EM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS:

  - Definição do risco na fase de Gestão de Contratos:

Risco é a possibilidade de ocorrer um evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos, sendo medido em termos de impacto e de probabilidade.

O evento de risco é incerto, que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.

Portanto, devem-se prever as condições que viabilizam a concretização de um evento de risco, identificando quais serão as consequências no caso da ocorrência do risco.

  - A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo:

| Escala de Probabilidade (P) – Associada às chances do risco ocorrer |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descritor | Descrição | Nível |
| Muito Baixa | Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência. | 1 |
| Baixa | Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência. | 2 |
| Média | Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido. | 3 |
| Alta | Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido. | 4 |
| Muito Alta | Evento repetitivo e constante. | 5 |

| Escala de Impacto (I) – Associada às consequências no caso do risco ocorrer |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descritor | Descrição | Nível |
| Muito Baixa | Impacto insignificante nos objetivos. | 1 |
| Baixa | Impacto mínimo nos objetivos. | 2 |
| Média | Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação. | 3 |
| Alta | Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação. | 4 |
| Muito Alta | Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação. | 5 |

  - Nível de risco é a classificação do risco e eventos dentre quatro níveis: baixo, médio elevado e extremo, conforme resultado de sua mensuração realizada pela multiplicação entre a probabilidade e o impacto, considerando os limites da tabela abaixo:

| Nível do Risco |  |
| --- | --- |
| 1 a 2 | Baixo |
| 3 a 6 | Médio |
| 8 a 12 | Alto |
| 15 a 25 | Extremo |

  - Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para tratamento do risco identificado.

  - Em razão da natureza do risco ocorre a responsabilização pelo evento entre Contratante e Contratada, ressaltando-se a vedação da Lei 14.133/2021 para celebração de aditivos decorrentes de eventos alocados como de responsabilidade da contratada.

- MATRIZ DE RISCO DA CONTRATAÇÃO:

  - Em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, a Matriz de Risco referente a Contratação de empresa de prestação de Serviços Contábeis para cálculos e apuração dos Saldos Credores de liquidação antecipada em Leilões, com média 70 (setenta) empresas Beneficiárias do programa FOMENTAR, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da CONTRATADA, independente de transcrição, conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas, foi elaborada pela Equipe de Planejamento da SIC.

Elaboração:

JOHNITON DE ALMEIDA E SILVA

Gerente de Compras Governamentais

| MATRIZ DE RISCO DA CONTRATAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificação |  |  |  |  | Avaliação |  |  | Tratamento ao Risco |  |
| Fases | Nº | Evento de Risco | Causas | Consequências | Probabilidade (P) | Impacto (I) | Nível de Risco (P) x (I) | Resposta ao evento do Risco | Responsável |
| Gestão do Contrato Gestão do Contrato | 1 | Atraso no andamento da obra | 1. Demora no início da execução do serviço com mobilização de pessoal e equipamentos após o prazo estabelecido na ordem de serviços. | 1. Alteração do cronograma da obra | Baixa | Média | 6 - Médio | - Contratada deverá adequar a equipe sem custos ao contrato e realizar novo planejamento para cumprimento do cronograma sem alteração do prazo final da obra, devendo ser validado pela SIC. - Aplicação de penalidades. | - Contratada - Gestor do Contrato |
|  |  |  | 2. Dificuldades da contratada na execução dos serviços. |  |  |  |  | - Contratada deverá adequar ou substituir a equipe sem custos ao contrato. - Realizar novo planejamento para cumprimento do cronograma sem alteração do prazo final da obra, devendo ser validado pela SIC. - Aplicação de penalidades. | - Contratada - Gestor do Contrato |
|  |  |  | 3. Imprevistos ou impedimentos na execução da obra devido às condições climáticas. |  |  |  |  | - Realizar novo planejamento para cumprimento do cronograma sem alteração do prazo final da obra, devendo ser validado pela SIC. - Aplicação de penalidades. | - Contratada - Gestor do Contrato |
| Gestão do Contrato Gestão do Contrato | 2 | Perdas de etapas já executadas em razão do período chuvoso | 1. Falta planejamento na execução de serviços da obra em período chuvoso. | - Alteração do cronograma da obra - Responsabilização do agente público | Baixa | Média | 6 - Médio | - Planejamento detalhado considerando as estatísticas de chuvas adaptando o cronograma da obra; - Atividades planejadas para os dias de chuva priorizando aquelas que podem ser realizadas em ambientes fechados e/ou cobertos. | - Contratada - Fiscal do Contrato |
| MATRIZ DE RISCO DA CONTRATAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificação |  |  |  |  | Avaliação |  |  | Tratamento ao Risco |  |
| Fases | Nº | Evento de Risco | Causas | Consequências | Probabilidade (P) | Impacto (I) | Nível de Risco (P) x (I) | Resposta ao evento do Risco | Responsável |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Contratante deverá manter quadro de colaboradores suficiente |  |
| Gestão do Contrato Gestão do Contrato | 3 | Pagamento indevido dos serviços | 1. Medição de serviços não efetivamente executados, com inconsistência nos relatórios de fiscalização e/ou em desacordo com as normas, decorrente de causas diversas. | 1. Prejuízo ao erário | Muito Baixa | Baixa | 2 - Baixo | e capacitados para análise e acompanhamento da execução dos serviços. - Realizar glosas nas medições e buscar ressarcimentos junto à contratada. - Ressarcir a contratante. | - SUDERE - Fiscal e Gestor do Contrato - Contratada |
| Gestão do Contrato Gestão do Contrato | 4 | Reconstrução parcial da obra | 1. Erros e/ou defeitos na execução dos serviços pela contratada. | 1. Refazimento do serviço | Média | Média | 9 - Alto | - Correção dos erros e defeitos pela contratada sem custo para contratante. - Aplicação de penalidades. | 1.Contratada 2. Gestor do Contrato |
|  |  |  | 2. Material utilizado com qualidade inferior e/ou especificação diferente do contratado. |  |  |  |  | 1.Substituição do material com refazimento do serviço pela contratada sem custo para contratante. 2. Aplicação de penalidades. | - Contratada - Gestor do Contrato |
|  |  |  | 3. Erros e/ou revisão dos projetos fornecidos pela contratante. |  |  |  |  | - Revisão da planilha orçamentária para correção do contrato com celebração de termo aditivo de acréscimo e/ou supressão. - Aceitar a correção do contrato. | - Fiscal e Gestor do Contrato - Contratada |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Avaliação efetiva da capacidade técnica da subcontratada, por parte da SIC. | 1. Fiscal e Gestor do Contrato |

4. Desempenho ineficiente do

| MATRIZ DE RISCO DA CONTRATAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificação |  |  |  |  | Avaliação |  |  | Tratamento ao Risco |  |
| Fases | Nº | Evento de Risco | Causas | Consequências | Probabilidade (P) | Impacto (I) | Nível de Risco (P) x (I) | Resposta ao evento do Risco | Responsável |
|  |  |  | 4. Desempenho ineficiente do subcontratado. |  |  |  |  | 2. Contratada deverá substituir de imediato o fornecedor, por outro com qualificação técnica comprovada, sem custos ao contrato. | 2. Contratada |
| Gestão do Contrato Gestão do Contrato | 5 | Alterações tributárias | 1. Mudança na legislação tributária que provoque impacto considerável nos valores pactuados | 1. Desequilíbrio econômico- financeiro do contrato | Muito Baixa | Baixa | 2 - Baixo | 1. Revisão do cálculo do BDI e da planilha orçamentária, por meio de Termo Aditivo para reequilíbrio econômico financeiro ao contrato. | 1. Gestor do Contrato |
| Gestão do Contrato Gestão do Contrato | 6 | Interrupção temporária do contrato | 1. Substituição de integrantes na equipe da contratada | 1. Atraso no andamento da obra | Muito Baixa | Média | 3 - Médio | - Realizar a substituição imediata por funcionário com capacidade técnica equivalente ou superior. - Aplicar sanções ou penalidades. | - Contratada - Gestor do Contrato |
|  |  |  | 2. Pandemia | 2. Obra paralisada |  |  |  | 1. Interrupção temporária do contrato pela contratante, com o aceite pela contratada da contagem do novo prazo para execução da obra. | 1. Gestor do Contrato / Contratada |
| Gestão do Contrato Gestão do Contrato | 7 | Descumprimento por parte da contratada das obrigações trabalhistas e previdenciárias | 1. Inadimplência da contratada com encargos e tributos legais | 1. Reter ou glosar os pagamentos | Média | Baixo | 6 - Médio | 1. Notificar e aplicar as penalidades previstas no contrato. | 1. Gestor do Contrato |

| MATRIZ DE RISCO DA CONTRATAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificação |  |  |  |  | Avaliação |  |  | Tratamento ao Risco |  |
| Fases | Nº | Evento de Risco | Causas | Consequências | Probabilidade (P) | Impacto (I) | Nível de Risco (P) x (I) | Resposta ao evento do Risco | Responsável |
| Gestão do Contrato Gestão do Contrato | 8 | Inadimplência por parte da contratante | 1. Falta de orçamento para realização do pagamento | 1. Atraso nos pagamentos devidos a contratada, por parte da Contratante 2. Interrupção do serviço contratado | Muito Baixa | Média | 3 - Médio | 1. Previsão orçamentária e financeira de acordo com o contratado. | 1. GEPF - Gerência de Planejamento e Finanças |
|  |  |  | 2. Demora na análise documental para liberação de pagamento | 1. Atraso nos pagamentos devidos a contratada, por parte da Contratante |  |  |  | 1. Capacitação e elaboração de procedimentos para os gestores dos contrato. | 1. Fiscal e Gestor do Contrato |
| Gestão do Contrato Gestão do Contrato | 9 | Pendência documental por parte da contratada | 1. Documentação irregular | - Atraso nos pagamentos devido a pendências documentais - Retrabalho na análise da documentação, por parte dos gestores | Média | Baixa | 6 - Médio | - Notificar a contratada para a apresentação documental, para a continuidade da execução e obrigações do contrato de maneira satisfatória para a contratante. - Reter os valores a serem pagos nos cofres da SIC, até o saneamento das pendências. | 1. Gestor do Contrato |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Exigir da contratada o cumprimento das Normas Regulamentadoras de Segurança no Trabalho, podendo paralisar a obra no caso de descumprimento. | 1. Fiscal do Contrato |

| MATRIZ DE RISCO DA CONTRATAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificação |  |  |  |  | Avaliação |  |  | Tratamento ao Risco |  |
| Fases | Nº | Evento de Risco | Causas | Consequências | Probabilidade (P) | Impacto (I) | Nível de Risco (P) x (I) | Resposta ao evento do Risco | Responsável |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Notificar a contratada, caso sejam verificadas irregularidades e aplicar sanções quando as mesmas |  |
| Gestão do Contrato Gestão do Contrato | 10 | Acidente de trabalho durante a execução dos serviços | 1. Ocorrência de lesão corporal ou perturbação funcional que cause o afastamento permanente ou temporário do funcionário. | - Interrupção dos serviços - Ações trabalhistas | Baixa | Média | 6 - Médio | persistirem. Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os procedimentos e registros necessários junto aos órgãos competentes. 3. A contratada deverá fornecer equipamentos de proteção individual e coletivo com certificação, orientar e fiscalizar a sua correta utilização, cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança no Trabalho e contratar seguro. | - Gestor do Contrato - Contratada |
| Gestão do Contrato Gestão do Contrato | 11 | Reclamações de terceiros | 1. Prejuízos causados a terceiros devido à realização das obras | 1. Paralisação da obra por ações judiciais ou por órgãos fiscalizadores | Baixa | Média | 6 - Médio | 1. Contratada deverá arcar com possíveis prejuízos financeiros e/ou retratações a terceiros. | 1. Contratada |
| Gestão do Contrato Gestão do Contrato | 12 | Roubos e furtos no local da obra | 1. Segurança inadequada no canteiro de obras | 1. Prejuízos e custos adicionais para a contratada | Baixa | Baixa | 4 - Médio | 1. Contratada deverá repor os materiais na obra e refazer os serviços, quando necessários, sem custo para a contratante. | 1. Contratada |