## Orçamento
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Segurança Pública – SSP
Comando de Apoio Logístico - CAL
Departamento de Engenharia e Construção - DECON
OBRA: Manutenção Predial dos Alojamentos Masculinos Operacional e de Trânsito do BOPAR |  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado - Horista: 87,82% Mensalista: 50,32%
ENDEREÇO: Rua 66, nº 253, Setor Central, Goiânia - GO |  |  |  | DATA BASE: SINAPI 08/2025 Goiás, SBC 08/2025 GNA-Goiânia, GOINFRA 06/2025
ÁREA DE INTERVENÇÃO: 360,27 m² |  |  |  | BDI SERVIÇOS: 30,21%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
30.21%
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 0 | 0 |  | #VALUE!
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 7.5 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 213.06 |  | 0 | 0 |  | 0
1.3 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 12 |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 32 |  | 0 | 0 |  | 0
1.5 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 29 |  | 0 | 0 |  | 0
1.6 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 7.27 |  | 0 | 0 |  | 0
1.7 | 97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 21.91 |  | 0 | 0 |  | 0
1.8 | 020121 | GOINFRA | DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | m³ | 1.56 |  | 0 | 0 |  | 0
1.9 | 020106 | GOINFRA | REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | m² | 1.26 |  | 0 | 0 |  | 0
1.10 | 024004 | SBC | REVISAO INSTALACAO ESGOTO PRIMARIO PVC | UN | 17 |  | 0 | 0 |  | 0
1.11 | 023552 | SBC | REVISAO DE INSTALACAO ELETRICA EM LUMINARIAS | UN | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
1.12 | 260104 | GOINFRA | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | m² | 252.99 |  | 0 | 0 |  | 0
1.13 | COMP.600 | Próprio | REMOÇÃO DE MARMORE OU GRANITO | m² | 3.47 |  | 0 | 0 |  | 0
1.14 | 104791 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 208.68 |  | 0 | 0 |  | 0
1.15 | 020112 | GOINFRA | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | m² | 83.76 |  | 0 | 0 |  | 0
1.16 | 020111 | GOINFRA | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | m² | 284.75 |  | 0 | 0 |  | 0
1.17 | COMP.0006 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM APROVEITAMENTO | M | 215.61 |  | 0 | 0 |  | 0
1.18 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  |  | TRANSPORTE |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.1 | 030105 | GOINFRA | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | m³ | 124.9 |  | 0 | 0 |  | 0
2.2 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 641 |  | 0 | 0 |  | 0
2.3 | 030112 | GOINFRA | CARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO) | un | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
3.1 | 071648 | GOINFRA | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) | un | 29 |  | 0 | 0 |  | 0
3.2 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
3.3 | 91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
3.4 | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
3.5 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
3.6 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
3.7 | 90457 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023 | UN | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
3.8 | COMP.601 | Próprio | MONTAGEM DE QUADRO ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO COM ATÉ 32 CIRCUITOS | und | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.1 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 |  | 0 | 0 |  | 0
4.2 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 |  | 0 | 0 |  | 0
4.3 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 7 |  | 0 | 0 |  | 0
4.4 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 |  | 0 | 0 |  | 0
4.5 | 150071 | SBC | ESPELHO EM CRISTAL INCOLOR 5mm APLICADO EM PAREDES | m² | 4.38 |  | 0 | 0 |  | 0
4.6 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
4.7 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
4.8 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 |  | 0 | 0 |  | 0
4.9 | 95542 | SINAPI | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
4.10 | COMP.580 | Próprio | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO | UN | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.1 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 188.1 |  | 0 | 0 |  | 0
5.2 | 120210 | GOINFRA | MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO COM PRÉVIO PREPARO E TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE | CM3 | 1650 |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
6.1 | 100683 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
6.2 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
6.3 | 91307 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
6.4 | 111219 | SBC | PORTINHOLA (POSTIGO) DE ALUMINIO ABRIR 0,60x0,60m | UN | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
6.5 | 105037 | SINAPI | VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 3.2 |  | 0 | 0 |  | 0
6.6 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.96 |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
7.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 272.39 |  | 0 | 0 |  | 0
7.2 | 104959 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 65.04 |  | 0 | 0 |  | 0
7.3 | 87554 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 207.34 |  | 0 | 0 |  | 0
7.4 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 207.34 |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  |  | FORROS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
8.1 | 87884 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 35.84 |  | 0 | 0 |  | 0
8.2 | 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 35.84 |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  |  | REVESTIMENTO DE PISOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
9.1 | 120101 | GOINFRA | REGULARIZAÇÃO DE PISO (1:3) | m² | 284.75 |  | 0 | 0 |  | 0
9.2 | 87757 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 83.82 |  | 0 | 0 |  | 0
9.3 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 368.57 |  | 0 | 0 |  | 0
9.4 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 5.8 |  | 0 | 0 |  | 0
9.5 | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | M | 238.1 |  | 0 | 0 |  | 0
10 |  |  | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
10.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88 |  | 0 | 0 |  | 0
10.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 440 |  | 0 | 0 |  | 0
11 |  |  | PINTURA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
11.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 447.45 |  | 0 | 0 |  | 0
11.2 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 224.51 |  | 0 | 0 |  | 0
11.3 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 278.29 |  | 0 | 0 |  | 0
11.4 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 561.27 |  | 0 | 0 |  | 0
11.5 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 358.39 |  | 0 | 0 |  | 0
11.6 | 102214 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 54.18 |  | 0 | 0 |  | 0
12 |  |  | DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
12.1 | 99804 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | m² | 360.93 |  | 0 | 0 |  | 0
12.2 | 99807 | SINAPI | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | m² | 207.34 |  | 0 | 0 |  | 0
12.3 | 99818 | SINAPI | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
12.4 | 270809 | GOINFRA | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60 CM | Un | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Total sem BDI |  | 0
|  |  |  | Total do BDI |  | 0
|  |  |  | TOTAL |  | 0
| Goiânia/GO |  | __________________________________________________________________
| Local |  | Responsável Técnico |  |  |  | Data

## Comp Próprias
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Segurança Pública – SSP
Comando de Apoio Logístico - CAL
Departamento de Engenharia e Construção - DECON
OBRA: Manutenção Predial dos Alojamentos Masculinos Operacional e de Trânsito do BOPAR |  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado - Horista: 87,82% Mensalista: 50,32%
ENDEREÇO: Rua 66, nº 253, Setor Central, Goiânia - GO |  |  |  | DATA BASE: SINAPI 08/2025 Goiás, SBC 08/2025 GNA-Goiânia, GOINFRA 06/2025
ÁREA DE INTERVENÇÃO: 360,27 m² |  |  |  | BDI SERVIÇOS: 30,21%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 024004 | SBC | REVISAO E INSTALACAO-PONTO DE AGUA-TUBOS PVC | SERVICOS DE MANUTENCAO |  | UN | 1
Insumo | 004636 | SBC | FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m | Material |  | M | 1.82
Insumo | 005715 | SBC | NIPLE PVC ROSCA 3/4"" | Material |  | UN | 1
Insumo | 000682 | SBC | LUVA PVC AGUA ROSCAVEL 3/4"" | Material |  | UN | 1
Insumo | 099034 | SBC | AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 3.524
Insumo | 003373 | SBC | TUBO PVC AGUA ROSCA 3/4"" (METRO) | Material |  | M | 2.843
Insumo | 005769 | SBC | LUVA REDUCAO PVC ROSCAVEL 1"" x 3/4"" | Material |  | UN | 1
Insumo | 005181 | SBC | JOELHO 90 PVC ROSCAVEL 3/4"" | Material |  | UN | 2
Insumo | 099200 | SBC | BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 2.741
1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 023552 | SBC | REVISAO DE INSTALACAO ELETRICA EM LUMINARIAS | REFORMA E RECONSTRUCAO |  | UN | 1
Insumo | 003420 | SBC | FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm | Material |  | M | 0.15
Insumo | 099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 10.699
Insumo | 003030 | SBC | ELETRODUTO ZINCADO ELETROLITICAMENTE (LEVE) NBR 5598 15mm 1/ | Material |  | M | 1.5
Insumo | 003421 | SBC | BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1/2"" | Material |  | UN | 2
Insumo | 004989 | SBC | FIO SUPERASTIC FLEX 450/750V 2,5mm2 CORES DIVERSAS | Material |  | M | 16
Insumo | 003480 | SBC | CAIXA FERRO ESMALTADO 4""x2"" | Material |  | UN | 1
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 12.92
Insumo | 007731 | SBC | ARRUELA ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1/2"" | Material |  | UN | 2
1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP.600 | Próprio | REMOÇÃO DE MARMORE OU GRANITO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.8
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.18
1.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP.0006 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM APROVEITAMENTO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | M | 1
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.0825
Insumo | 0028 | AGETOP CIVIL | AZULEJISTA | Mão de Obra |  | H | 0.0293
3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP.601 | Próprio | MONTAGEM DE QUADRO ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO COM ATÉ 32 CIRCUITOS | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | und | 1
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3
4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 150071 | SBC | ESPELHO EM CRISTAL INCOLOR 5mm APLICADO EM PAREDES | VIDROS |  | m² | 1
Insumo | 099537 | SBC | VIDRACEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.808
Insumo | 099661 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - VIDRACEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.707
Insumo | 068063 | SBC | ESPELHO CRISTAL 5mm | Material |  | m² | 1.05
4.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP.580 | Próprio | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO | Louças e Metais |  | UN | 1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0996
Insumo | 2858 | AGETOP CIVIL | DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA | Material |  | un | 1
6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 111219 | SBC | PORTINHOLA (POSTIGO) DE ALUMINIO ABRIR 0,60x0,60m | ESQUADRIAS DE FERRO |  | UN | 1
Insumo | 099662 | SBC | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.666
Insumo | 000050 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material |  | KG | 1.2
Insumo | 099230 | SBC | SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.666
Insumo | 021128 | SBC | PORTINHOLA DE ABRIR VENEZIANA DE ALUMINIO VENTILADA PARA ABRIGO 1 FOLHA 60x60x20cm | Material |  | UN | 1
Insumo | 000100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material |  | m³ | 0.003
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral
| Goiânia/GO |  | __________________________________________________________________
| Local |  | Responsável Técnico |  |  |  | Data

## Cotações (hidden)
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Segurança Pública – SSP
Comando de Apoio Logístico - CAL
Departamento de Engenharia e Construção - DECON
OBRA: Manutenção Predial dos Alojamentos Masculinos Operacional e de Trânsito do BOPAR |  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS: Não desonerado - Horista: 117,37% Mensalista: 74,19%
ENDEREÇO: Rua 66, nº 253, Setor Central, Goiânia - GO |  |  |  | DATA BASE: SINAPI 06/2025 Goiás, SBC 06/2025 GNA-Goiânia, GOINFRA 04/2025
ÁREA DE INTERVENÇÃO: m² |  |  |  | BDI SERVIÇOS: 25,07%
COTAÇÕES
EMPRESAS FORNECEDORAS:
| EMPRESA | CNPJ | NOME | FONE | CONTATO
| E001 | 00.289.348/0007-36 | KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTÉRMICOS S/A | (62) 99613-8606 | Olívia - Proposta Comercial
| E002 | 27.798.232/0001-93 | FGL LUMINOSOS | (62) 3294-0852 | Fernanda - Proposta Comercial
| E003 | 46.075.054/0001-17 | NITIDEZ COMUNICAÇÃO VISUAL | (62) 3206-7025 | Marco Aurélio - Proposta Comercial
| E004 | 16.726.508/0001-01 | JOY DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL | (62) 3255-3177 | Wagner - Proposta Comercial
| E005 | 76.429.745/0001-32 | COPROMETAL | (45) 3223-2322 | Link no produto
| E006 | 08.717.821/0001-55 | ARTEINOXX | (41) 30798866 | Link no produto
| E007 | 01.582.892/0001-49 | MÉRITO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | (11) 3005-7600 | Link no produto
| E008 | 26.443.804/0003-10 | LIVEN SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | (61) 4042-7050 | Link no produto
| E009 | 18.007.018/0002-61 | ROMA BMN COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E IMPORTAÇÃO | (19) 2223-9000 | Link no produto
| E010 | 14.707.720/0001-40 | CONEXÃO DIGITAL | (62) 3203-5402 | Fernando - Proposta Comercial
| E011 | 17.354.683/0001-88 | UPPERSEG | (43) 3024-5144 | Link no produto
| E012 | 13.401.064/0001-46 | MUNDO ELETRIC | (47) 3399-0347 | Link no produto
| E013 | 17.666.002/0001-17 | TUDO FORTE | (11) 3522-8255 | Link no produto
| E014 | 68.422.419/0001-75 | PALÁCIO DAS FERRAMENTAS | (11) 3014-4966 | Link no produto
| E015 | 14.190.675/0001-55 | DENTAL CREMER | 0800 727 7565 | Link no produto
| E016 | 17.281.973/0013-82 | COFERMETA | (31) 3595-5757 | Link no produto
| E017 | 27.870.143/0001-00 | BARBOSA UTENSÍLIOS | (45) 99958-8380 | Link no produto
| E018 | 38.542.718/0052-22 | ABC DA CONSTRUÇÃO | 0800 887 1526 | Link no produto
| E019 | 01.438.784/0001-05 | LEROY MERLIN | 4007-1380 | Link no produto
| E020 | 35.630.349/0001-91 | COPALUX | (47) 99782-1938 | Link no produto
| E021 | 10.490.181/0001-35 | MADEIRA MADEIRA | 0800 080 0099 | Link no produto
COTAÇÕES:
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MÉDIA | UNIDADE
| Cotação | 21 | PRESSURIZADOR PARA SISTEMA HIDRÁULICO 220V PL20, VAZÃO 2,2 A 45 l/MIN, CONEXÃO HIDRÁULICA 1" | 1180.65 | UN
|  | Empresa | Nome da Empresa | Cotações | Data da Cotação
|  | E007 | MÉRITO COMERCIAL (https://www.meritocomercial.com.br/pressurizador-pl20-lorenzetti-monofasico-220v-ate-2-banheiros-20910234006-p1020516?tsid=75&gad=1&gclid=EAIaIQobChMIttPrqK2x_wIVczfUAR0VlgqKEAQYASABEgJQnPD_BwE) | 1074.11 | 2025-03-21
|  | E008 | LIVEN SR ACABAMENTOS E MATERIAIS (https://www.livencasa.com/pressurizador-pl20-preto-vermelho-220v-lorenzetti) | 1089.8 | 2025-03-21
|  | E009 | ROMA BMN (https://www.lojaroma.com.br/produto/pressurizador-de-agua-pl-20-220v-lorenzetti-70541?utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=&gclid=EAIaIQobChMIttPrqK2x_wIVczfUAR0VlgqKEAQYBSABEgKY0PD_BwE) | 1378.04 | 2025-03-21
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MÉDIA | UNIDADE
| Cotação | 34 | PAINEL TERMOISOLANTE LISO FACHADA, PIR, 50MM, AÇO GALVANIZADO, RAL 9006/9003, 0,5X0,43 | 285.06 | M2
|  | Empresa | Nome da Empresa | Cotações | Data da Cotação
|  | E001 | KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTÉRMICOS S/A (Proposta Comercial em Anexo) | 285.06 | 2025-03-28
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MÉDIA | UNIDADE
| Cotação | 35 | ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM DE PAINÉIS PRÉ-PINTADOS FACHADA - ACABAMENTOS, FIXAÇÃO E EMENDAS | 76.81 | M2
|  | Empresa | Nome da Empresa | Cotações | Data da Cotação
|  | E001 | KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTÉRMICOS S/A (Proposta Comercial em Anexo) | 76.81 | 2025-03-28
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MÉDIA | UNIDADE
| Cotação | 44 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA INSTALAÇÃO DE PAINEL TERMOISOLANTE | 5700.8 | UN
|  | Empresa | Nome da Empresa | Cotações | Data da Cotação
|  | E001 | KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTÉRMICOS S/A (Proposta Comercial em Anexo) | 5700.8 | 2025-03-28
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MÉDIA | UNIDADE
| Cotação | 27 | PERFIL ESPECIAL METÁLICO, RAL 3000/PRIMER, 0,65 MM | 186.76 | M2
|  | Empresa | Nome da Empresa | Cotações | Data da Cotação
|  | E001 | KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTÉRMICOS S/A (Proposta Comercial em Anexo) | 186.76 | 2025-03-28
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MÉDIA | UNIDADE
| Cotação | 42 | CAIXA PLÁSTICA VEDADA IP66 PARA CFTV | 21.51 | UN
|  | Empresa | Nome da Empresa | Cotações | Data da Cotação
|  | E011 | UPPERSEG (https://www.upperseg.com.br/cftv/acessorios/caixas-de-instalacao-e-conectores/caixa-plastica-protecao-para-conectores-cftv-intelbras-vbox-1100-e/?gclid=EAIaIQobChMIm8aDla7a_wIVA2GRCh18VwaFEAQYAiABEgJ34fD_BwE) | 21.9 | 2025-03-21
|  | E012 | MUNDO ELETRIC (https://www.mundoeletric.com.br/caixa-plastica-1-furo-22mm-ip66-sem-botao?utm_source=google&utm_medium=Shopping&utm_campaign=caixa-plastica-1-furo-22mm-ip66-sem-botao&inStock=&srsltid=AR57-fB-Sw9uBw0Y7o8f7FJRKFeREp6JN0KM5ERUCaf1MXOPEQpZIMR5GI8) | 21.16 | 2025-03-21
|  | E013 | TUDO FORTE (https://www.tudoforte.com.br/caixa-organizadora-intelbras-de-plugs-e-passagem-de-cabo-para-cftv-vbox-1100e-externa-ip66?parceiro=6347&srsltid=AfmBOopo7zPvy0VTRJPKGapip7FBGOp4skPq-s4RQRQGEtLA9fqF8Yf711Y) | 21.47 | 2025-03-21
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MÉDIA | UNIDADE
| Cotação | 46 | LIQUIDO REVELADOR NÃO AQUOSO, METAL CHECK D70 OU EQUIVALENTE | 44.16 | UN
|  | Empresa | Nome da Empresa | Cotações | Data da Cotação
|  | E014 | PALÁCIO DAS FERRAMENTAS (https://palaciodasferramentas.com.br/oleo-revelador-de-trincas-d-70-spray-aerosol-230-gr-n-o-aquoso-metal-chek?gclid=EAIaIQobChMIt5rirpvm_wIVFjyRCh0Stw99EAQYASABEgJRbfD_BwE) | 42.22 | 2025-03-21
|  | E015 | DENTAL CREMER (https://www.dentalcremer.com.br/spray-p-scan-d70-revelador-de-trincas-230g-metal-chek-965056.html?gclid=EAIaIQobChMIt5rirpvm_wIVFjyRCh0Stw99EAQYAiABEgIcYvD_BwE) | 50.9 | 2025-03-21
|  | E016 | COFERMETA (https://www.cofermeta.com.br/adesivos-e-quimicos/quimicos-gerais/liquido-revelador-nao-aquoso-d-70hi-metal-chek?parceiro=9290&parceiro=1319&gad=1&gclid=EAIaIQobChMIt5rirpvm_wIVFjyRCh0Stw99EAQYBSABEgIpSvD_BwE) | 39.36 | 2025-03-21
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MÉDIA | UNIDADE
| Cotação | 48 | TOTEM PADRÃO CBMGO, 3,00 M DE ALTURA, DIMENSÕES DE 75X15CM, REVESTIDO EM CHAPA GALVANIZADA, ADESIVADO, APOIADO SOBRE CHAPA METÁLICA E BASE EM CONCRETO FIXADO COM HASTES ROSCADAS | 7752.4575 | UN
|  | Empresa | Nome da Empresa | Cotações | Data da Cotação
|  | E002 | FGL LUMINOSOS (Proposta Comercial em Anexo) | 5422 | 2025-03-24
|  | E003 | NITIDEZ (Proposta Comercial em Anexo) | 10437.83 | 2025-03-21
|  | E004 | JOY DIGITAL (Proposta Comercial em Anexo) | 10250 | 2025-03-21
|  | E010 | CONEXÃO DIGITAL (Proposta Comercial em Anexo) | 4900 | 2025-03-22
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MÉDIA | UNIDADE
| Cotação | 55 | LIXEIRA EXTERNA TIPO CONTAINER, DIMENSÕES DE 100X50, DOIS COMPARTIMENTOS - LIXO RECICLÁVEL E LIXO ORGÂNICO, EM AÇO, 375 LITROS, COR PRETA | 1296 | UN
|  | Empresa | Nome da Empresa | Cotações | Data da Cotação
|  | E017 | BARBOSA UTENSÍLIOS (https://www.barbosautensiliosexternos.com.br/MLB-2015694616-lixeira-externa-container-100x50-375litros-_JM?variation=176373906464#reco_item_pos=0&reco_backend=seller_shops_odin&reco_backend_type=function&reco_client=vip-seller_items_above-shops&reco_id=a3a83503-238e-4be4-ad0b-2d1144782d55&reco_model=seller) | 1199 | 2025-03-20
|  | E005 | COPROMETAL (https://www.coprometal.com.br/produtos/lixeira-externa-de-rua-fechada-dupla-com-tampa-container-capacidade-375-litros/?srsltid=AfmBOooxOLTtIBWzy3sdtv_LVH_Yp51SiWOuEvhOzRlPHAEaQRPPeIHq) | 999 | 2025-03-20
|  | E006 | ARTEINOX ( https://www.arteinoxx.com.br/p-8496750-Lixeira-Container-Dupla-100x50x90cm) | 1690 | 2025-03-20
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MÉDIA | UNIDADE
| Cotação | 64 | TORNEIRA DE PAREDE EM ESFERA PARA MÁQUINA DE LAVAR MULTIUSO CROMADA 1/2" OU 3/4" | 72.4533 | UN
|  | Empresa | Nome da Empresa | Cotações | Data da Cotação
|  | E018 | ABC DA CONSTRUÇÃO (https://www.abcdaconstrucao.com.br/produto/torneira-esfera-para-maquina-de-lavar-cromada-docol-74627?keyword=&creative=675549318870&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwqIm_BhDnARIsAKBYcmtwQrlnK2_qOyLrbdh9-GVRncNZonxp87_3SzxXT6pETcycMvHGWbwaAjZEEALw_wcB) | 62.9 | 2025-03-25
|  | E019 | LEROY MERLIN (https://www.leroymerlin.com.br/torneira-de-parede-para-maquina-de-lavar-com-bica-baixa-cromada-multiuso-docol_89273590?region=outros&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwqIm_BhDnARIsAKBYcmu1cKlZOPiUeHdw4qLz3cuSYFOHVxZ7_TCa85bW-hfbH68T7ZlvMkQaAs3VEALw_wcB) | 87.9 | 2025-03-25
|  | E020 | COPALUX (https://www.copalux.com.br/torneira-para-maquina-de-lavar-multiuso-docol-784006-de-parede-cromada) | 66.56 | 2025-03-25
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MÉDIA | UNIDADE
| Cotação | 65 | ADAPTADOR DE SAIDA PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA 38/40MM | 32.4967 | UN
|  | Empresa | Nome da Empresa | Cotações | Data da Cotação
|  | E018 | ABC DA CONSTRUÇÃO (https://www.abcdaconstrucao.com.br/produto/adaptador-para-maquina-de-lavar-roupas-e-loucas-1-e-3-4-amanco-109393) | 19 | 2025-05-15
|  | E019 | LEROY MERLIN (https://www.leroymerlin.com.br/adaptador-de-despejo-para-maquina-de-lavar-tigre_88008830?store_code=18&gad_source=1&gad_campaignid=18330975033&gbraid=0AAAAADkzLZ5FeNQs-ZKDYZAkPJJs1TLkR&gclid=Cj0KCQjwoZbBBhDCARIsAOqMEZVA37cqF4PkikWCiFOCxPZZJn5bbVzfv_rsKN7zp5JpBZ82hawE7f0aAosCEALw_wcB) | 52.9 | 2025-05-15
|  | E021 | MADEIRA MADEIRA (https://www.madeiramadeira.com.br/adaptador-para-maquina-de-lavar-roupa-26913519-tigre-962244857.html?origem=pla-962244857&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=adaptadores-de-tomada-4155&utm_term=&utm_id=22497754958&gad_source=4&gad_campaignid=22497754958&gbraid=0AAAAADr4g_HoSo2duIr6PLDUAS3isPGns&gclid=Cj0KCQjwoZbBBhDCARIsAOqMEZU5EWSzFg0iXlruUk3A4BdEVkZJO4DFYAk76HiWbDL3Q9wP1vnLRZsaAuNQEALw_wcB) | 25.59 | 2025-05-15
Orientações gerais:
1- O resultado da estimativa de preços será composta pela média de todos preços obtidos;
2- Para obtenção do resultado da pesquisa de preços, não poderão ser considerados os inexequíveis ou excessivamente elevados, não constando no valor médio;
3- Em caso de não se incluírem valores, que seja brevemente apresentada a devida justificativa, na própria tabela;
4- A pesquisa de mercado foi obtida seguindo as orientações do Decreto Estadual nº 9.900/2021 do Estado de Goiás;
5- Os itens com código 34, 35, 44 e 27, por serem itens significativos da parte A da curva ABC de insumos da obra, apresentam proposta formal em anexo. Os itens não apresentam três cotações pois devido as especificidades locais e de projeto, apenas algumas empresas tiveram interesse em responder a proposta formal com a cotação dos produtos e nem todas as propostas apresentadas atendem as especificações de projeto. Encontram-se anexadas as tentativas de contato e as demais propostas comerciais não utilizadas por não atenderem as especificações do projeto.
| Goiânia/GO |  | __________________________________________________________________ |  | Quinta Feira, 20 de março de 2024
| Local |  | Responsável Técnico |  | Data
Ana Carolina Caetano de Brito
Eng. Civil - CREA 1019512075 D-GO
ART

## BDI
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Segurança Pública – SSP
Comando de Apoio Logístico - CAL
Departamento de Engenharia e Construção - DECON
OBRA: Manutenção Predial dos Alojamentos Masculinos Operacional e de Trânsito do BOPAR |  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado - Horista: 87,82% Mensalista: 50,32%
ENDEREÇO: Rua 66, nº 253, Setor Central, Goiânia - GO |  |  |  | DATA BASE: SINAPI 08/2025 Goiás, SBC 08/2025 GNA-Goiânia, GOINFRA 06/2025
ÁREA DE INTERVENÇÃO: 360,27 m² |  |  |  | BDI SERVIÇOS: 30,21%
COMPOSIÇÃO DO BDI
TIPO DE OBRA
Construção e reforma de Edifícios
|  | Itens |  |  | Siglas | % Adotado
|  | Administração Central |  |  | AC
|  | Seguro e Garantia |  |  | S e G
|  | Riscos |  |  | R
|  | Despesas Financeiras |  |  | DF
|  | Lucro |  |  | L
|  | Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) |  |  | CP
|  | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  | ISS
|  | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 3,6%) |  |  | CPRB
|  | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdao TCU) |  |  | BDI PAD
|  | BDI COM desoneração |  |  | BDI DES
Considerações:
1) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCU- Plenário. Onde:
2) Atendendo o Acórdão n. 2.622/2013 - TCU Plenário e a Portaria n. 449/2015 PR-AGETOP, a tabela apresenta o cálculo do BDI onerado e desonerado, seguindo os índices apresentados em "Demonstrativo dos BDI's de Obras Civis da GOINFRA" mais atual disponibilizado no site.
3) Atendendo a Lei n. 13.161/2015, após comparação feita com as Planilhas Orçamentárias COM e SEM desoneração, declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi com desoneração e, que esta é a alternativa mais vantajosa para a Administração Pública.
Vantajosidade para a Administração Pública
|  |  | REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | BDI | VALOR DA OBRA | VALOR FINAL
|  |  | Sem desoneração | 0%
|  |  | Com desoneração | 0%
4) Declaro para os devidos fins que, conforme a Legislação Tributária Municipal de Goiânia, a respectiva alíquota é de ISS é 5%. A base de cálculo é adotada conforme o entendimento do STJ e a orientação da PGR no Despacho nº 155/2024/GAB.
| Goiânia/GO |  | __________________________________________________________________
| Local |  | Responsável Técnico |  |  |  | Data

## Cronograma FF
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Segurança Pública – SSP
Comando de Apoio Logístico - CAL
Departamento de Engenharia e Construção - DECON
OBRA: Manutenção Predial dos Alojamentos Masculinos Operacional e de Trânsito do BOPAR |  |  | ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado - Horista: 87,82% Mensalista: 50,32%
ENDEREÇO: Rua 66, nº 253, Setor Central, Goiânia - GO |  |  | DATA BASE: SINAPI 08/2025 Goiás, SBC 08/2025 GNA-Goiânia, GOINFRA 06/2025
ÁREA DE INTERVENÇÃO: 360,27 m² |  |  | BDI SERVIÇOS: 30,21%
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2 | TRANSPORTE
3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO
6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS
7 | REVESTIMENTO DE PAREDE
8 | FORROS
9 | REVESTIMENTO DE PISOS
10 | ADMINISTRAÇÃO
11 | PINTURA
12 | DIVERSOS
Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
Goiânia/GO
Local |  | Responsável Técnico |  | Data

## M. C. ANALÍTICO (hidden)
ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Segurança Pública – SSP
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás - CBMGO
Departamento de Engenharia e Construção - DECON
OBRA: Manutenção Predial dos Alojamentos Masculinos Operacional e de Trânsito do BOPAR | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado - Horista: 87,82% Mensalista: 50,32%
ENDEREÇO: Rua 66, nº 253, Setor Central, Goiânia - GO | [6 empty] | DATA BASE: SINAPI 08/2025 Goiás, SBC 08/2025 GNA-Goiânia, GOINFRA 06/2025
ÁREA DE INTERVENÇÃO: 360,27m² | [6 empty] | BDI SERVIÇOS: 30,21%
MEMORIAL DE CÁLCULO ANALÍTICO - CAPILARIDADES
Obs 1: A planilha orçamentária teve como base a Tabela SINAPI 08/2025 Goiás. Os itens não encontrados nestas tabelas foram usados da Tabela GOINFRA 06/2025 e SBC 08/2025 GNA-Goiânia. Em último caso, foram realizadas pesquisas de mercado.
Obs 2: Os encargos sociais adotados foram os da Tabela Referencial SINAPI, sendo utilizado o mais recente publicado.
1. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1. | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
|  |  | Compr |  | Altura |  | Área
|  | Placa de Obra - Transferências Voluntárias >>>> | 3 | x | 2 | = | 6
|  | Placa do CREA/GO: obras novas >>>> | 1.5 | x | 1 | = | 1.5
[5 empty] | Área Total | >>> | 7.5
1.2. | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
|  |  | Largura/perímetro |  | Altura/Comprimento |  | Área
|  | Sanitário alojamento de trânsito - paredes | 31.36 | x | 2.97 | = | 93.1392 |  | >> Paredes em revestimento cerâmico a serem demolidos
|  | Sanitário alojamentos praças- parede | 39.3 | x | 2.94 | = | 115.542
|  | Parede próximo ao banco - Alojamento | 7.55 | x | 0.58 | = | 4.379
[5 empty] | Área Total | >>> | 213.0602
1.3. | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
|  | Ambiente | Quantidade |  | >> Vasos sanitários e mictórios a serem removidos
|  | Sanitário alojamento de trânsito | 5
|  | Sanitário alojamento SD/CB/SGT/ST | 7
|  | Total >>> | 12
1.4. | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
|  | Ambiente | Quantidade |  | >> Torneiras e demais metais a serem removidas/ registro de chuveiro e mictório
|  | Sanitário alojamento de trânsito | 12
|  | Sanitário alojamento SD/CB/SGT/ST | 12
|  | Acessórios | 8 |  | >> Considera as papeleiras, porta toalha
|  | Total >>> | 32
1.5. | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
|  | Ambiente | Quantidade |  | >> Luminárias a serem removidas
|  | Alojamento de trânsito 1 | 2
|  | Sanitário alojamento de trânsito | 5
|  | Alojamento de trânsito 2 | 2
|  | Alojamento SGT | 2
|  | Alojamento CB/SD | 2
|  | Alojamento ST/SGT | 2
|  | Sanitário alojamento praças | 5
|  | Circulação alojamentos praça | 4
|  | Circulação comum | 5
|  | Total >>> | 29
1.6. | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
|  | Ambiente | Quantidade |  | Tamanho | Área
|  | Alojamento de trânsito 1 | 1 | x | 80cm | 1.68
|  | Alojamento de trânsito 2 | 1 | x | 80cm | 1.68 |  |  | >>> Portas a serem removidas, por estarem em péssimas condições
|  | Circulação/Alojamento de praças | 1 | x | 0.93 | 3.906
[5 empty] | Total >>> | 7.266
1.7. | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
|  |  | Largura |  | Altura |  | Comprimento |  | Volume |  | >>> Armários e abertura de porta ao corredor
|  | Alojamento de trânsito 1 | 0.7 | x | 2.25 | x | 13.75 | = | 21.6562
|  | Alojamentop de trânsito 2 | 0.15 | x | 2.1 | x | 0.8 | = | 0.252
[8 empty] | Total >>> | 21.9082
1.8. | 20121 GOINFRA | DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA
|  |  | Largura |  | Altura |  | Comprimento |  | Volume
|  | Banco de Concreto | 0.46 | x | 0.45 | x | 7.55 | = | 1.5629 |  | >>> demolição banco alojamento CB/SD
[8 empty] | Total >>> | 1.5629
1.9. | 20106 GOINFRA | REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA
|  |  | Largura |  | Altura |  | Área
|  | Alojamento de trânsito 1 | 0.15 | x | 2.1 | = | 0.63 |  | >>> Remoção de portais
|  | Alojamento de trânsito 2 | 0.15 | x | 2.1 | = | 0.63
[5 empty] | Área Total | >>> | 1.26
1.10. | 24004 SBC | REVISAO INSTALACAO ESGOTO PRIMARIO PVC
|  | Ambiente | Quantidade |  |  | >> Previsão de revisão em pontos de vasos sanitários, mictórios e ralos sifonados fora
|  | Sanitário alojamento de trânsito | 9
|  | Sanitário alojamento de praça | 8
|  | Total >>> | 17
1.11. | 23552 SBC | REVISAO DE INSTALACAO ELETRICA EM LUMINARIAS
|  | Ambiente | Quantidade |  |  | >> Previsão de revisão em pontos de luminárias com defeito
|  | Alojamento trânsito | 1
|  | Sanitário alojamento de trânsito | 1
|  | Alojamento Sgts | 1
|  | Sanitário alojamento praças | 0
|  | Alojamento CB/SD | 0
|  | Alojamento ST/SGT | 0
|  | Corredor alojamento praças | 0
|  | Corredor corredor público | 1
|  | Total >>> | 4
1.12. | 260104 GOINFRA | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX
>> Remover a pintura dos forros (descascando)
|  |  | Largura |  | Comprimento |  | Área
|  | Alojamento de trânsito 1 | 6.03 | x | 5.01 | = | 30.2103
|  | Sanitário alojamento de trânsito | 6.01 | x | 5.96 | = | 35.8196
|  | Alojamento de trânsito 2 | 5 | x | 6 | = | 30
|  | Alojamento SGT | 5 | x | 8.05 | = | 40.25
|  | Alojamento CB/SD | 7.55 | x | 4.82 | = | 36.391
|  | Alojamento ST/SGT | 4.03 | x | 8.02 | = | 32.3206
|  | Sanitário alojamento praças | 6 | x | 8 | = | 48
[5 empty] | Área Total | >>> | 252.9915
1.13. | COMP.600 | REMOCAO DE MARMORE OU GRANITO
|  | Ambiente | Largura |  | Comprimento |  | Total
|  | Banco alojamento CB/SD | 0.46 | x | 7.55 | = | 3.473 |  | >> correspondente ao banco de granito no alojamento masculino
[6 empty] | Total >>> | 3.473
1.14. | 104791 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
|  |  | Largura/perímetro |  | Altura/Comprimento |  | Área
|  | Sanitário alojamento de trânsito - paredes | 31.36 | x | 2.97 | = | 93.1392 |  | >> Paredes em revestimento cerâmico a serem demolidas
|  | Sanitário alojamentos praças- parede | 39.3 | x | 2.94 | = | 115.542
[5 empty] | Área Total | >>> | 208.6812
1.15. | 20112 GOINFRA | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA
|  |  | Largura/perímetro |  | Altura/Comprimento |  | Área
|  | Sanitário alojamento de trânsito - piso | 6 | x | 5.96 | = | 35.76 |  | >> Considera a remoção do piso e contrapiso dos sanitários (áreas molhadas)
|  | Banheiros alojamentos praças- piso | 6 | x | 8 | = | 48
[5 empty] | Área Total | >>> | 83.76
1.16. | 20111 GOINFRA | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA
|  |  | Largura/perímetro |  | Altura/Comprimento |  | Área
|  | Alojamento de trânsito 1 - piso | 5.01 | x | 6.03 | = | 30.2103 |  | >>> Recomposição dos pisos cerâmicos nos ambientes onde serão demolidos os armários e o banco de concreto
|  | Alojamento de CB/SD - piso | 7.55 | x | 4.82 | = | 36.391
|  | Alojamento trânsito 2 | 6 | x | 5 | = | 30
|  | Alojamento de SGT | 8.05 | x | 5 | = | 40.25
|  | Alojamento ST | 8.02 | x | 4.03 | = | 32.3206
|  | Circulação alojamento praças | 21.7 | x | 2.185 | = | 47.4145
|  | Circulação comum | 26.32 | x | 1.49 | = | 39.2168
|  | Hall | 3.7 | x | 5.76 | = | 21.312
|  | Área dos armários no corredor praças | 16.97 | x | 0.45 | = | 7.6365
[5 empty] | Área Total | >>> | 284.7517
1.17. | 20111 GOINFRA | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM APROVEITAMENTO
Perímetro
|  | Alojamento de trânsito 1 - piso | 21.24 |  |  | >>> Recomposição dos rodapés nos ambientes onde serão demolidos os armários ,banco de concreto e demais ambientes
|  | Alojamento de CB/SD - piso | 23.58
|  | Alojamento trânsito 2 | 20.76
|  | Alojamento de SGT | 25.1
|  | Alojamento ST | 23.1
|  | Circulação alojamento praças | 41.74
|  | Circulação comum | 46.31
|  | Hall | 13.78
|  | Comprimento Total >>> | 215.61
1.18. | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
|  | Ambiente | Quantidade |  | >> Interruptores/Tomadas a serem removidas
|  | Tomadas | 15
|  | Interruptores | 5
|  | Total >>> | 20
2. |  | TRANSPORTES
2.1. | 030105 GOINFRA | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL
|  | Área |  | Porcentagem/Espessura |  | Volume Total |  | *Considerados todos os serviços provenientes da obra, sendo inclusos a carga manual do entulho até caçamba estacionária.
| Área intervenção total | 360.27 | x | 7% | = | 25.2189 |  | **Adotado um ínidice de 7% da área de intervenção para entulhos gerados pelos serviços.
| Revestimento cerâmico | 213.0602 | x | 0.02 | = | 4.2612 |  | *** Considerado um coeficiente de emploamento do material em 30,00% geral
| vaso sanitário | 7 | x | 0.19246 | = | 1.3472
| mictório | 5 | x | 0.0875 | = | 0.4375
| torneira | 7 | x | 0.003168 | = | 0.022176
| registro chuveiro | 11 | x | 0.18816 | = | 2.0698
| registro mictório | 6 | x | 0.0027 | = | 0.0162
| Luminária/soquete | 29 | x | 0.21952 | = | 6.3661
| portas | 4 | x | 0.252 | = | 1.008
| demolição alvenaria | 21.9082 | x | 1 | = | 21.9082
| demolição concreto | 1.5629 | x | 1 | = | 1.5629
| remoção portais | 1.26 | x | 0.15 | = | 0.189
| remoção pintura teto | 252.9915 | x | 0.01 | = | 2.5299
| remoção do granito do banco | 3.473 | x | 0.02 | = | 0.06946
| demolição de argamassa | 208.6812 | x | 0.01 | = | 2.0868
| dem. do piso/contrapiso - banheiros | 83.76 | x | 0.1 | = | 8.376
| demolição do piso - alojamentos | 284.7517 | x | 0.05 | = | 14.2376
| demolição do rodapé | 215.61 | x | 0.02 | = | 4.3122
| Interruptores/Tomadas | 0.00288 | x | 20 | = | 0.0576
|  |  |  | Volume Total >>> |  | 96.0767
|  |  |  | Pocentagem de Empolamento >>> |  | 30%
|  |  |  | Volume Total + Empolamento >>> |  | 124.8997
2.2. | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
|  | Estimativa | Volume |  | Distância |  | Total
|  | Equipamentos - carga | 3.3 | x | 5 | = | 16.5
|  | Entulhos ao bota fora | 124.8997 | x | 5 | = | 624.4984
[6 empty] | Estimado >>> | 640.9984
2.3. | 030112 | CARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO)
|  | 2 | >> mobilização/desmobilização
3. |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS/CABEAMENTO ESTRUTURADO
3.1. | 103785 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
|  | Ambiente | Quantidade
|  | Alojamento de trânsito 1 | 2
|  | Sanitário alojamento de trânsito | 5
|  | Alojamento de trânsito 2 | 2
|  | Alojamento SGT | 2
|  | Alojamento CB/SD | 2
|  | Alojamento ST/SGT | 2
|  | Sanitário alojamento praças | 5
|  | Circulação alojamento praças | 4
|  | Circulação comum | 5
|  | Total >>> | 29
3.2. | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
|  | Ambiente | Quantidade
|  | Alojamento de trânsito | 6 |  | >>> Considera uma estimativa para troca/substituição das tomadas em condições precárias (faltando tampas, etc)
|  | Alojamento de praças | 9
|  | Total >>> | 15
3.3. | 91981 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
|  | Ambiente | Quantidade
|  | Alojamento de trânsito | 2 |  | >>> Considera uma estimativa para troca/substituição de interruptores em condições precárias
|  | Alojamento de praças | 3
|  | Total >>> | 5
3.4. | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
|  | Ambiente | Quantidade
|  | Alojamento de trânsito 1 | 1 |  | >>> Substituição do quadro elétrico em plástico existente
|  | Total >>> | 1
3.5. | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
|  | Ambiente | Quantidade
|  | Circulação - Alojamento Praças | 1 |  | >>> Substituição do quadro elétrico em plástico existente
|  | Total >>> | 1
3.6. | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
|  | Ambiente | Comprimento
|  | Estimativa | 50 |  | >> Considera uma estimativa, tendo em vista as alterações elétricas previstas
|  | Total >>> | 50
3.7. | 90457 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023
|  | Ambiente | Quantidade
|  | Alojamento de trânsito 1 | 1 |  | >>> Quebra da alvenaria para substituição do quadro elétrico em plástico existente
|  | Circulação - Alojamento Praças | 1
|  | Total >>> | 2
3.8. | COMP.601 | MONTAGEM DE QUADRO ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO COM ATÉ 32 CIRCUITOS
|  | Ambiente | Quantidade
|  | Alojamento de trânsito 1 | 1 |  | >>> Considera a montagem dos novos quadros elétricos mantendo os circuitos existentes
|  | Circulação - Alojamento Praças | 1
|  | Total >>> | 2
4. |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
4.1. | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
|  | Ambiente | Quantidade
|  | Sanitário alojamento de trânsito | 4
|  | Sanitário alojamento praças | 3
|  | Total >>> | 7
4.2. | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
|  | Ambiente | Quantidade
|  | Sanitário alojamento de trânsito | 3
|  | Sanitário alojamento praças | 4
|  | Total >>> | 7
4.3. | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
|  | Ambiente | Quantidade
|  | Sanitário alojamento de trânsito | 3
|  | Sanitário alojamento praças | 4
|  | Total >>> | 7
4.4. | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
|  | Ambiente | Quantidade
|  | Sanitário alojamento de trânsito | 3
|  | Sanitário alojamento praças | 3
|  | Total >>> | 6
4.5. | 150071 SBC | ESPELHO EM CRISTAL INCOLOR 5mm APLICADO EM PAREDES
|  | Ambiente | Largura |  | Comprimento |  | Total
|  | Sanitário alojamento de trânsito | 0.8 | x | 2.63 | = | 2.104
|  | Sanitário alojamento praças | 0.8 | x | 2.84 | = | 2.272
[6 empty] | Total >>> | 4.376
4.6. | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
|  | Ambiente | Quantidade
|  | Sanitário alojamento de praças | 1
|  | Total >>> | 1
4.7. | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
|  | Ambiente | Quantidade
|  | Sanitários | 2
|  | Total >>> | 2
4.8. | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
|  | Ambiente | Quantidade
|  | Sanitários | 7
|  | Total >>> | 7
4.9. | 95542 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
|  | Ambiente | Quantidade
|  | Sanitários | 4
|  | Total >>> | 4
4.10. | COMP.580 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO
|  | Ambiente | Quantidade
|  | Sanitários | 2
|  | Total >>> | 2
5. |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
5.1. | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023
|  | Ambiente | Área
|  | Banheiro alojamento de trânsito - piso | 35.76 |  | >> Para o piso e meia parede dos banheiros
|  | Banheiro alojamento de trânsito - meia parede | 46.57
|  | Banheiro alojamento praças - piso | 48
|  | Banheiro alojamento praças - meia parede | 57.77
|  | Total >>> | 188.1
5.2. |  | MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO COM PRÉVIO PREPARO E TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE
Estima-se o uso de 5 tubos de PU (330x5= 1650 cm³) para o tratamento de trincas, fissuras e quaisquer aberturas.
6. |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS
6.1. | 100683 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
|  | Esquadria | Quantidade
|  | 80 | 5 |  | >> Previsão de 4 portas de 80 no bloco do alojamento/sanitário de trânsito + 1 porta de 80 na entrada do corredor do alojamento de praças
|  | Total >>> | 5
6.2. | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
|  | Esquadria | Quantidade
|  | 90 | 2 |  | >> Previsão de 2 portas de 90 para a circulação das alojamento dos praças
|  | Total >>> | 2
6.3. | 91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
|  | Esquadria | Quantidade
|  | aloj SGT | 1 |  | > Considerado para as portas existentes
|  | aloj CB/SD | 1
|  | aloj ST | 1
|  | Total >>> | 3
6.4. | 111219 SBC | PORTINHOLA (POSTIGO) DE ALUMINIO ABRIR 0,60x0,60m
|  | Esquadria | Quantidade
|  | 60x60 | 1
|  | Total >>> | 1
6.5. | 105037 | VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024
|  | Esquadria | Quantidade |  | >> Previsão de 3 vigas, acima das portas, com avanço de 20cm cada lado, 3,20 metros lineares
|  | 80 | 1
|  | 90 | 2
|  | Total >>> | 3
6.6. | 913441 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
|  | Esquadria | Área
|  | 90 | 0.96 |  | >> Previsão de 1 porta de alumínio para o banheiro do alojamento de trânsito
|  | Total >>> | 0.96
7. |  | REVESTIMENTO DE PAREDE
7.1. | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
|  | Ambiente | Perímetro |  | Altura |  | Área |  | Aberturas |  | Área |  | Lados |  | Total
|  | Alojamento de Trânsito 1 | 22.08 |  | 2.96 |  | 65.3568 |  | 3.71 |  | 61.6468 |  | 1 |  | 61.6468
|  | Alojamento CB/SD | 7.55 |  | 0.45 |  | 3.3975 |  | 0 |  | 3.3975 |  | 1 |  | 3.3975 | >> Demolição dos armários e do banco no aloj CB/SD
|  | Sanitário alojamento de trânsito 1 | 31.36 |  | 2.97 |  | 93.1392 |  | 3.67 |  | 89.4692 |  | 1 |  | 89.4692 | >> Aderência ao emboço nas partes de demolição dos banheiros
|  | Sanitário alojamento praças | 40.3 |  | 2.94 |  | 118.482 |  | 0.61 |  | 117.872 |  | 1 |  | 117.872
[14 empty] | Total >>> | 272.3855
7.2. | 104959 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
|  | Ambiente | Perímetro |  | Altura |  | Área |  | Aberturas |  | Área |  | Lados |  | Total
|  | Alojamento de Trânsito 1 | 22.08 |  | 2.96 |  | 65.3568 |  | 3.71 |  | 61.6468 |  | 1 |  | 61.6468
|  | Alojamento CB/SD | 7.55 |  | 0.45 |  | 3.3975 |  | 0 |  | 3.3975 |  | 1 |  | 3.3975 | >> Massa única nas partes de demolição para receber a pintura
[14 empty] | Total >>> | 65.0443
7.3. | 87554 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
|  | Ambiente | Perímetro |  | Altura |  | Área |  | Aberturas |  | Área |  | Lados |  | Total
|  | Sanitário alojamento de trânsito 1 | 31.36 |  | 2.97 |  | 93.1392 |  | 3.67 |  | 89.4692 |  | 1 |  | 89.4692
|  | Sanitário alojamento praças | 40.3 |  | 2.94 |  | 118.482 |  | 0.61 |  | 117.872 |  | 1 |  | 117.872
>> Emboço nas partes de demolição para receber a cerâmica
[14 empty] | Total >>> | 207.3412
7.4. | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
|  | Ambiente | Perímetro |  | Altura |  | Área |  | Aberturas |  | Área |  | Lados |  | Total
|  | Sanitário alojamento de trânsito | 31.36 |  | 2.97 |  | 93.1392 |  | 3.67 |  | 89.4692 |  | 1 |  | 89.4692
|  | Sanitário alojamento praças | 40.3 |  | 2.94 |  | 118.482 |  | 0.61 |  | 117.872 |  | 1 |  | 117.872 | >> Revestimento cerâmico de parede previsto para os sanitários
(cerâmica dos banheiros existente possui tamanho 57x32)
[14 empty] | Total >>> | 207.3412
8. |  | FORRO
8.1. | 210101 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
|  | Ambiente | Área
|  | 10% do total de forro | 35.839 |  | >> Considerado um percentual de 1% da área total do forro ( 358,39m²) para recomposição de pontos danificados
|  | Total >>> | 35.839
8.2. | 210301 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
|  | Ambiente | Área
|  | 10% do total de forro | 35.839 |  | >> Considerado um percentual de 10% da área total do forro ( 358,39m²) para recomposição de pontos danificados
|  | Total >>> | 35.839
9. |  | REVESTIMENTO DE PISO
9.1. | 120101 GOINFRA | REGULARIZACAO DE PISOS (1:3)
|  | Ambiente | Área
|  | Alojamento de trânsito 1 - piso | 30.2103 |  | >> Áreas onde houve demolição e o piso está danificado, não sendo demolido o contrapiso
|  | Alojamento de CB/SD - piso | 36.391
|  | Alojamento trânsito 2 | 30
|  | Alojamento de SGT | 40.25
|  | Alojamento ST | 32.3206
|  | Circulação alojamento praças | 47.4145
|  | Circulação comum | 39.2168
|  | Hall | 21.312
|  | Área dos armários no corredor praças | 7.6365
|  | Total >>> | 284.7517
9.2. | 87757 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
|  | Ambiente | Área
|  | Sanitário alojamento de trânsito | 35.8196
|  | Sanitário alojamento praças | 48
|  | Total >>> | 83.8196
9.3. | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
|  | Ambiente | Área
|  | Sanitário alojamento de trânsito | 35.8196 |  | >> Áreas onde os pisos foram demolidos
|  | Sanitário alojamento praças | 48
|  | Alojamento de trânsito 1 - piso | 30.2103
|  | Alojamento de CB/SD - piso | 36.391
|  | Alojamento trânsito 2 | 30
|  | Alojamento de SGT | 40.25
|  | Alojamento ST | 32.3206
|  | Circulação alojamento praças | 47.4145
|  | Circulação comum | 39.2168
|  | Hall | 21.312
|  | Área dos armários no corredor praças | 7.6365
|  | Total >>> | 368.5713
9.4. | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
|  | Esquadria | Quantidade |  | Comprimento |  | Total
|  | 0.8 | 5 |  | 0.8 |  | 5.8
>> previsão de troca de soleiras somente onde será trocado o piso cerâmico
[6 empty] | Total >>> | 5.8
9.5. | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023
|  | Ambiente | Perímetro
|  | Alojamento de trânsito 1 - piso | 20.44
|  | Alojamento de CB/SD - piso | 23.58
|  | Alojamento trânsito 2 | 20.67
|  | Alojamento de SGT | 25.04
|  | Alojamento ST | 22.94
|  | Circulação alojamento praças | 50.91
|  | Circulação comum | 55.6
|  | Hall | 18.92
|  | Total >>> | 238.1
10. |  | ADMINISTRAÇÃO
10.1. | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Foi adotado o coeficiente de 1/5 das horas do mestre de obra, resultando em 88 horas.
10.2. | 90780 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Foram considerados o tempo de execução de obra em 2 meses, o que resulta em 440 horas (220 horas/mês x 2 = 440 horas)
11. |  | PINTURAS
11.1. | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
|  | Ambiente | Perímetro |  | Altura |  | Área |  | Aberturas |  | Área
|  | Alojamento de trânsito 1 | 22.08 |  | 2.96 |  | 65.3568 |  | 3.36 |  | 61.9968
|  | Alojamento de trânsito 2 | 22 |  | 2.98 |  | 65.56 |  | 3.36 |  | 62.2
|  | Alojamento SGT | 26.1 |  | 2.96 |  | 77.256 |  | 2.52 |  | 74.736
|  | Alojamento CB/SD | 24.74 |  | 2.93 |  | 72.4882 |  | 1.68 |  | 70.8082
|  | Alojamento ST/SGT | 24.1 |  | 2.93 |  | 70.613 |  | 2.41 |  | 68.203
|  | Corredor alojamento praças | 26.66 |  | 2.22 |  | 59.1852 |  | 0 |  | 59.1852
|  | Hall | 18.92 |  | 2.98 |  | 56.3816 |  | 6.06 |  | 50.3216
[10 empty] | Total >>> | 447.4508
11.2. | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
|  | Ambiente | Perímetro |  | Altura |  | Área |  | Aberturas |  | Área |  | Lados |  | Total
|  | Alojamento de trânsito 1 | 22.08 |  | 2.96 |  | 65.3568 |  | 3.36 |  | 61.9968 |  | 1 |  | 61.9968
|  | Alojamento de trânsito 2 | 22 |  | 2.98 |  | 65.56 |  | 3.36 |  | 62.2 |  | 1 |  | 62.2
|  | Alojamento SGT | 26.1 |  | 2.96 |  | 77.256 |  | 2.52 |  | 74.736 |  | 1 |  | 74.736
|  | Alojamento CB/SD | 24.74 |  | 2.93 |  | 72.4882 |  | 1.68 |  | 70.8082 |  | 1 |  | 70.8082
|  | Alojamento ST/SGT | 24.1 |  | 2.93 |  | 70.613 |  | 2.41 |  | 68.203 |  | 1 |  | 68.203
|  | Circulação alojamento praças | 26.66 |  | 2.22 |  | 59.1852 |  | 0 |  | 59.1852 |  | 1 |  | 59.1852
|  | Circulação comum | 55.6 |  | 2.27 |  | 126.212 |  | 12.39 |  | 113.822 |  | 1 |  | 113.822
|  | Hall | 18.92 |  | 2.98 |  | 56.3816 |  | 6.06 |  | 50.3216 |  | 1 |  | 50.3216
[15 empty] | 561.2728 | x 40%
[13 empty] | Total >>> |  | 224.5091
11.3. | 88496 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
|  | Ambiente | Área
|  | Alojamento de trânsito 1 | 30.2103
|  | Alojamento de trânsito 2 | 30
|  | Alojamento SGT | 40.25
|  | Alojamento CB/SD | 36.391
|  | Alojamento ST/SGT | 32.3206 |  |  |  | >> Previsão de emassamento do teto, o qual foi removida a pintura existente + 10% percentual de correção do teto que apenas irá pintar
|  | Sanitário alojamento trânsito | 35.8196
|  | Sanitário alojamento praças | 48
|  | Total >>> | 252.9915 | 10%
|  | Total >>> | 278.2907
11.4. | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
|  | Ambiente | Perímetro |  | Altura |  | Área |  | Aberturas |  | Área |  | Lados |  | Total
|  | Alojamento de trânsito 1 | 22.08 |  | 2.96 |  | 65.3568 |  | 3.36 |  | 61.9968 |  | 1 |  | 61.9968
|  | Alojamento de trânsito 2 | 22 |  | 2.98 |  | 65.56 |  | 3.36 |  | 62.2 |  | 1 |  | 62.2
|  | Alojamento SGT | 26.1 |  | 2.96 |  | 77.256 |  | 2.52 |  | 74.736 |  | 1 |  | 74.736
|  | Alojamento CB/SD | 24.74 |  | 2.93 |  | 72.4882 |  | 1.68 |  | 70.8082 |  | 1 |  | 70.8082
|  | Alojamento ST/SGT | 24.1 |  | 2.93 |  | 70.613 |  | 2.41 |  | 68.203 |  | 1 |  | 68.203
|  | Corredor alojamento praças | 26.66 |  | 2.22 |  | 59.1852 |  | 0 |  | 59.1852 |  | 1 |  | 59.1852
|  | Circulação comum | 55.6 |  | 2.27 |  | 126.212 |  | 12.39 |  | 113.822 |  | 1 |  | 113.822
|  | Hall | 18.92 |  | 2.98 |  | 56.3816 |  | 6.06 |  | 50.3216 |  | 1 |  | 50.3216
[13 empty] | Total >>> |  | 561.2728
11.5. | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
|  | Ambiente | Área
|  | Alojamento de trânsito 1 | 30.2103
|  | Alojamento de trânsito 2 | 30
|  | Alojamento SGT | 40.25
|  | Alojamento CB/SD | 36.391
|  | Alojamento ST/SGT | 32.3206
|  | Circulação alojamento praças | 45.136
|  | Circulação comum | 38.9536
|  | Sanitário alojamento trânsito | 35.8196
|  | Sanitário alojamento praças | 48
|  | Hall | 21.312
|  | Total >>> | 358.3931
11.6. | 102214 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
|  | Esquadria | Quantidade |  | Comprimento |  | Altura |  | Total |  | Coef. |  | Total
|  | P1 80 | 6 | x | 0.8 | x | 2.1 | = | 10.08 | x | 3 | = | 30.24
|  | P2 100 | 2 | x | 1 | x | 2.1 | = | 4.2 | x | 3 | = | 12.6
|  | P3 90 | 2 | x | 0.9 | x | 2.1 | = | 3.78 | x | 3 | = | 11.34
[11 empty] | Total >>> |  | 54.18
12. |  | DIVERSOS
12.1. | 99804 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019
|  | Ambiente | Área
|  | Piso-Sanitário alojamento de trânsito | 35.8196
|  | Piso-Sanitário alojamento praças | 48
|  | Alojamento de trânsito 1 - piso | 30.2103
|  | Alojamento de CB/SD - piso | 36.391
|  | Alojamento trânsito 2 | 30
|  | Alojamento de SGT | 40.25
|  | Alojamento ST | 32.3206
|  | Circulação alojamento praças | 47.4145
|  | Circulação comum | 39.2168
|  | Hall | 21.312
|  | Total >>> | 360.9348
12.2. | 99807 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019
|  | Ambiente | Perímetro |  | Altura |  | Área |  | Aberturas |  | Área |  | Lados |  | Total
|  | Sanitário alojamento de trânsito- parede | 31.36 |  | 2.97 |  | 93.1392 |  | 3.67 |  | 89.4692 |  | 1 |  | 89.4692
|  | Sanitário alojamento praças - parede | 40.3 |  | 2.94 |  | 118.482 |  | 0.61 |  | 117.872 |  | 1 |  | 117.872
[14 empty] | Total >>> | 207.3412
12.3. | 99818 | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019
Unidade
20
12.4. | 270809 | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60 CM
|  | Ambiente | Quantidade
|  | Placa de Inauguração | 1
| Goiânia/GO | [13 empty] | Segunda Feira, 29 de setembro de 2025
| Local |  |  |  |  | Responsável Técnico | [9 empty] | Data
Ana Carolina Caetano de Brito
Eng. Civil - CREA 1019512075 D-GO