## Cronogramas
GOINFRA
DPJ - DIRETORIA DE PROJETOS RODOVIÁRIOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
1 - OBJETO: |  | Projeto Rodoviário de Construção
2 - GRUPO: |  | Grupo C26.10
3 - EXTENSÃO TOTAL: |  |  | 64.5
4 - | GO-456: Entr. GO-449 / Faina
ITEM | SERVIÇO |  |  |  | PREÇO TOTAL (km) | 1 - 30 |  | 31 - 60 |  | 61 - 90 |  | 91 - 120 |  | 121 - 150 |  | 151-180 |  | 181 - 210 |  | 211 - 230 |  | 231 - 240
[6 empty] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$]
1 | 1ª ETAPA (Estudos Iniciais - planejamento inicial) |  |  | Projeto de Engenharia | 87789.088 | 100 | 87789.088
2 | 1ª ETAPA (Estudos Iniciais - conclusão) |  |  | Projeto de Engenharia | 351156.352 |  |  | 100 | 351156.352
3 | 2ª ETAPA (Estudos de Greide) |  |  | Projeto de Engenharia | 175578.176 |  |  |  |  | 100 | 175578.176
4 |  |  |  | Projeto Estrutural de OAE | 3797.7 |  |  |  |  | 100 | 3797.7
5 | 3ª ETAPA (Estudos Complementares) |  |  | Projeto de Engenharia | 351156.352 | [8 empty] | 100 | 351156.352
6 |  |  |  | Sondagens para OAE | 87284.043 | [6 empty] | 50 | 43642.0215 | 50 | 43642.0215
7 |  |  |  | Projeto Estrutural de OAE | 3797.7 | [8 empty] | 100 | 3797.7
8 | 4ª ETAPA (Minutas de Projeto) |  |  | Projeto de Engenharia | 526734.528 | [12 empty] | 100 | 526734.528
9 |  |  |  | Projeto Estrutural de OAE | 17089.65 | [12 empty] | 100 | 17089.65
10 | 5ª ETAPA (Projeto Executivo e Planejamento de Obra) |  |  | Projeto de Engenharia | 87789.088 | [14 empty] | 100 | 87789.088
11 |  |  |  | Projeto Estrutural de OAE | 9494.25 | [14 empty] | 100 | 9494.25
12 | APROVAÇÃO |  |  | Projeto de Engenharia | 175578.176 | [16 empty] | 100 | 175578.176
13 |  |  |  | Sondagens para OAE | 9698.227 | [16 empty] | 100 | 9698.227
14 |  |  |  | Projeto Estrutural de OAE | 3797.7 | [16 empty] | 100 | 3797.7
TOTAL |  |  |  |  | 1890741.03
TOTAL MENSAL | [5 empty] | 4.643% | 87789.088 | 18.57% | 351156.352 | 9.487% | 179375.876 | 2.308% | 43642.0215 | 21.08% | 398596.0735 | 0% | 0 | 28.76% | 543824.178 | 5.145% | 97283.338 | 10% | 189074.103
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO | [5 empty] | 4.643% | 87789.088 | 23.22% | 438945.44 | 32.7% | 618321.316 | 35.01% | 661963.3375 | 56.09% | 1060559.411 | 56.09% | 1060559.411 | 84.85% | 1604383.589 | 90% | 1701666.927 | 100% | 1890741.03
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO | [5 empty] | 2.557% | 87789.088 | 12.79% | 438945.44 | 18.01% | 618321.316 | 19.28% | 661963.3375 | 30.89% | 1060559.411 | 30.89% | 1060559.411 | 46.73% | 1604383.589 | 49.57% | 1701666.927 | 55.08% | 1890741.03
5 - | GO-449: Entr. GO-456 / Matrinchã
ITEM | SERVIÇO |  |  |  | PREÇO TOTAL (km) | 1 - 30 |  | 31 - 60 |  | 61 - 90 |  | 91 - 120 |  | 121 - 150 |  | 151-180 |  | 181 - 210 |  | 211 - 230 |  | 231 - 240
[6 empty] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$]
1 | 1ª ETAPA (Estudos Iniciais - planejamento inicial) |  |  | Projeto de Engenharia | 37880.766 | 100 | 37880.766
2 | 1ª ETAPA (Estudos Iniciais - conclusão) |  |  | Projeto de Engenharia | 151523.064 |  |  | 100 | 151523.064
3 | 2ª ETAPA (Estudos de Greide) |  |  | Projeto de Engenharia | 75761.532 |  |  |  |  | 100 | 75761.532
4 |  |  |  | Projeto Estrutural de OAE | 6508.25 |  |  |  |  | 100 | 6508.25
5 | 3ª ETAPA (Estudos Complementares) |  |  | Projeto de Engenharia | 151523.064 | [8 empty] | 100 | 151523.064
6 |  |  |  | Sondagens para OAE | 117235.71 | [6 empty] | 50 | 58617.855 | 50 | 58617.855
7 |  |  |  | Projeto Estrutural de OAE | 6508.25 | [8 empty] | 100 | 6508.25
8 | 4ª ETAPA (Minutas de Projeto) |  |  | Projeto de Engenharia | 227284.596 | [12 empty] | 100 | 227284.596
9 |  |  |  | Projeto Estrutural de OAE | 29287.125 | [12 empty] | 100 | 29287.125
10 | 5ª ETAPA (Projeto Executivo e Planejamento de Obra) |  |  | Projeto de Engenharia | 37880.766 | [14 empty] | 100 | 37880.766
11 |  |  |  | Projeto Estrutural de OAE | 16270.625 | [14 empty] | 100 | 16270.625
12 | APROVAÇÃO |  |  | Projeto de Engenharia | 75761.532 | [16 empty] | 100 | 75761.532
13 |  |  |  | Sondagens para OAE | 13026.19 | [16 empty] | 100 | 13026.19
14 |  |  |  | Projeto Estrutural de OAE | 6508.25 | [16 empty] | 100 | 6508.25
TOTAL |  |  |  |  | 952959.72
TOTAL MENSAL | [5 empty] | 3.975% | 37880.766 | 15.9% | 151523.064 | 8.633% | 82269.782 | 6.151% | 58617.855 | 22.73% | 216649.169 | 0% | 0 | 26.92% | 256571.721 | 5.682% | 54151.391 | 10% | 95295.972
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO | [5 empty] | 3.975% | 37880.766 | 19.88% | 189403.83 | 28.51% | 271673.612 | 34.66% | 330291.467 | 57.39% | 546940.636 | 57.39% | 546940.636 | 84.32% | 803512.357 | 90% | 857663.748 | 100% | 952959.72
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO | [5 empty] | 56.18% | 1928621.796 | 60.59% | 2080144.86 | 62.99% | 2162414.642 | 64.7% | 2221032.497 | 71.01% | 2437681.666 | 71.01% | 2437681.666 | 78.48% | 2694253.387 | 80.06% | 2748404.778 | 82.84% | 2843700.75
6 - | GO-326: Bacilândia / Jaupaci
ITEM | SERVIÇO |  |  |  | PREÇO TOTAL (km) | 1 - 30 |  | 31 - 60 |  | 61 - 90 |  | 91 - 120 |  | 121 - 150 |  | 151-180 |  | 181 - 210 |  | 211 - 230 |  | 231 - 240
[6 empty] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$]
1 | 1ª ETAPA (Estudos Iniciais - planejamento inicial) |  |  | Projeto de Engenharia | 29462.818 | 100 | 29462.818
2 | 1ª ETAPA (Estudos Iniciais - conclusão) |  |  | Projeto de Engenharia | 117851.272 |  |  | 100 | 117851.272
3 | 2ª ETAPA (Estudos de Greide) |  |  | Projeto de Engenharia | 58925.636 |  |  |  |  | 100 | 58925.636
4 |  |  |  | Projeto Estrutural de OAE | 0
5 | 3ª ETAPA (Estudos Complementares) |  |  | Projeto de Engenharia | 117851.272 | [8 empty] | 100 | 117851.272
6 |  |  |  | Sondagens para OAE | 0
7 |  |  |  | Projeto Estrutural de OAE | 0
8 | 4ª ETAPA (Minutas de Projeto) |  |  | Projeto de Engenharia | 176776.908 | [12 empty] | 100 | 176776.908
9 |  |  |  | Projeto Estrutural de OAE | 0
10 | 5ª ETAPA (Projeto Executivo e Planejamento de Obra) |  |  | Projeto de Engenharia | 29462.818 | [14 empty] | 100 | 29462.818
11 |  |  |  | Projeto Estrutural de OAE | 0
12 | APROVAÇÃO |  |  | Projeto de Engenharia | 58925.636 | [16 empty] | 100 | 58925.636
13 |  |  |  | Sondagens para OAE | 0
14 |  |  |  | Projeto Estrutural de OAE | 0
TOTAL |  |  |  |  | 589256.36
TOTAL MENSAL | [5 empty] | 5% | 29462.818 | 20% | 117851.272 | 10% | 58925.636 | 0% | 0 | 20% | 117851.272 | 0% | 0 | 30% | 176776.908 | 5% | 29462.818 | 10% | 58925.636
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO | [5 empty] | 5% | 29462.818 | 25% | 147314.09 | 35% | 206239.726 | 35% | 206239.726 | 55% | 324090.998 | 55% | 324090.998 | 85% | 500867.906 | 90% | 530330.724 | 100% | 589256.36
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO | [5 empty] | 83.69% | 2873163.568 | 87.13% | 2991014.84 | 88.84% | 3049940.476 | 88.84% | 3049940.476 | 92.28% | 3167791.748 | 92.28% | 3167791.748 | 97.43% | 3344568.656 | 98.28% | 3374031.474 | 100% | 3432957.11

## Cronograma_desembolso (hidden)
GOINFRA
DPJ - DIRETORIA DE PROJETOS RODOVIÁRIOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Obras de Implantação Rodoviária
1 - OBJETO: Elaboração dos Projetos Executivos de Engenharia para as Obras de Implantação Rodoviária
2 - GRUPO: T25.7
3 - EXTENSÃO TOTAL: 80,00 km
4 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Meses: 1 a 12
TRECHO |  | PREÇO TOTAL (km) | 1 - 30 | 31 - 60 | 61 - 90 | 91 - 120 | 121 - 150 | 151 - 180 | 181 - 210 | 211 - 240 | 241 - 270 | 271 - 300 | 301 - 330 | 331 - 360
|  |  | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$]
#REF! |  | #REF! | 87789.088 | 351156.352 | 179375.876 | 43642.0215 | 398596.0735 | 0 | 543824.178 | 286357.441
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | 37880.766 | 151523.064 | 82269.782 | 58617.855
TOTAL MENSAL |  |  | 87789.088 | 351156.352 | 179375.876 | 43642.0215 | 398596.0735 | 0 | 543824.178 | 286357.441 | 37880.766 | 151523.064 | 82269.782 | 58617.855
TOTAL ACUMULADO |  |  | 87789.088 | 438945.44 | 618321.316 | 661963.3375 | 1060559.411 | 1060559.411 | 1604383.589 | 1890741.03 | 1928621.796 | 2080144.86 | 2162414.642 | 2221032.497
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO |  |  | 87789.088 | 438945.44 | 618321.316 | 661963.3375 | 1060559.411 | 1060559.411 | 1604383.589 | 1890741.03 | 1928621.796 | 2080144.86 | 2162414.642 | 2221032.497
Meses: 12 a 24
TRECHO |  | PREÇO TOTAL (km) | 361 - 390 | 391 - 420 | 421 - 450 | 451 - 480 | 481 - 510 | 511 - 540 | 541 - 570 | 571 - 600 | 601 - 630 | 631 - 660 | 661 - 690 | 691 - 720
|  |  | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$]
#REF! |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | 216649.169 |  | 256571.721 | 149447.363
#REF! |  | #REF!
#REF!
TOTAL MENSAL |  |  | 216649.169 | 0 | 256571.721 | 149447.363
TOTAL ACUMULADO |  |  | 2437681.666 | 2437681.666 | 2694253.387 | 2843700.75
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO |  |  | 2437681.666 | 2437681.666 | 2694253.387 | 2843700.75 | 2843700.75 | 2843700.75 | 2843700.75 | 2843700.75 | 2843700.75 | 2843700.75 | 2843700.75 | 2843700.54
(*) Cada trecho de projeto terá Ordens de Serviços Específicas, emitidas pela Diretoria de Obras Rodoviárias, ordenadas e distribuídas a critério da Administração durante o período de 36 meses de vigência do contrato.
5 - EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  | 6 - APROVAÇÃO DPJ
Diretor Aloisio Augusto de Almeida Pires