## Cronogramas
GOINFRA
DPJ - DIRETORIA DE PROJETOS RODOVIÁRIOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
1 - OBJETO: |  | Projeto Rodoviário de Duplicação
2 - GRUPO: |  | Grupo D26.3
3 - EXTENSÃO TOTAL: |  |  | 90.4
4 - | GO-164: Faina/Araguapaz
ITEM | SERVIÇO |  |  |  | PREÇO TOTAL (km) | 1 - 30 |  | 31 - 60 |  | 61 - 90 |  | 91 - 120 |  | 121 - 150 |  | 151-180 |  | 181 - 210 |  | 211 - 230 |  | 231 - 240
[6 empty] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$]
1 | 1ª ETAPA (Estudos Iniciais - planejamento inicial) |  |  | Projeto Rodoviário - Duplicação | 149569.364 | 100 | 149569.364
2 | 1ª ETAPA (Estudos Iniciais - conclusão) |  |  | Projeto Rodoviário - Duplicação | 598277.456 |  |  | 100 | 598277.456
3 | 2ª ETAPA (Estudos de Greide) |  |  | Projeto Rodoviário - Duplicação | 299138.728 |  |  |  |  | 100 | 299138.728
4 |  |  |  | Projeto Estrutural de OAE | 53209.705 |  |  |  |  | 100 | 53209.705
5 | 3ª ETAPA (Estudos Complementares) |  |  | Projeto Rodoviário - Duplicação | 598277.456 | [8 empty] | 100 | 598277.456
6 |  |  |  | Sondagens para OAE | 930240.225 | [6 empty] | 50 | 465120.1125 | 50 | 465120.1125
7 |  |  |  | Projeto Estrutural de OAE | 53209.705 | [8 empty] | 100 | 53209.705
8 | 4ª ETAPA (Minutas de Projeto) |  |  | Projeto Rodoviário - Duplicação | 897416.184 | [12 empty] | 100 | 897416.184
9 |  |  |  | Projeto Estrutural de OAE | 239443.6725 | [12 empty] | 100 | 239443.6725
10 | 5ª ETAPA (Projeto Executivo e Planejamento de Obra) |  |  | Projeto Rodoviário - Duplicação | 149569.364 | [14 empty] | 100 | 149569.364
11 |  |  |  | Projeto Estrutural de OAE | 133024.2625 | [14 empty] | 100 | 133024.2625
12 | APROVAÇÃO |  |  | Projeto Rodoviário - Duplicação | 299138.728 | [16 empty] | 100 | 299138.728
13 |  |  |  | Sondagens para OAE | 103360.025 | [16 empty] | 100 | 103360.025
14 |  |  |  | Projeto Estrutural de OAE | 53209.705 | [16 empty] | 100 | 53209.705
TOTAL |  |  |  |  | 4557084.58
TOTAL MENSAL | [5 empty] | 3.282% | 149569.364 | 13.13% | 598277.456 | 7.732% | 352348.433 | 10.21% | 465120.1125 | 24.5% | 1116607.2735 | 0% | 0 | 24.95% | 1136859.8565 | 6.201% | 282593.6265 | 10% | 455708.458
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO | [5 empty] | 3.282% | 149569.364 | 16.41% | 747846.82 | 24.14% | 1100195.253 | 34.35% | 1565315.3655 | 58.85% | 2681922.639 | 58.85% | 2681922.639 | 83.8% | 3818782.4955 | 90% | 4101376.122 | 100% | 4557084.58
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO | [5 empty] | 1.933% | 149569.364 | 9.667% | 747846.82 | 14.22% | 1100195.253 | 20.23% | 1565315.3655 | 34.67% | 2681922.639 | 34.67% | 2681922.639 | 49.36% | 3818782.4955 | 53.01% | 4101376.122 | 58.9% | 4557084.58
5 - | GO-164: Araguapaz/Mozarlândia
ITEM | SERVIÇO |  |  |  | PREÇO TOTAL (km) | 1 - 30 |  | 31 - 60 |  | 61 - 90 |  | 91 - 120 |  | 121 - 150 |  | 151-180 |  | 181 - 210 |  | 211 - 230 |  | 231 - 240
[6 empty] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$]
1 | 1ª ETAPA (Estudos Iniciais - planejamento inicial) |  |  | Projeto Rodoviário - Duplicação | 126370.85 | 100 | 126370.85
2 | 1ª ETAPA (Estudos Iniciais - conclusão) |  |  | Projeto Rodoviário - Duplicação | 505483.4 |  |  | 100 | 505483.4
3 | 2ª ETAPA (Estudos de Greide) |  |  | Projeto Rodoviário - Duplicação | 252741.7 |  |  |  |  | 100 | 252741.7
4 |  |  |  | Projeto Estrutural de OAE | 21867.72 |  |  |  |  | 100 | 21867.72
5 | 3ª ETAPA (Estudos Complementares) |  |  | Projeto Rodoviário - Duplicação | 505483.4 | [8 empty] | 100 | 505483.4
6 |  |  |  | Sondagens para OAE | 389955.393 | [6 empty] | 50 | 194977.6965 | 50 | 194977.6965
7 |  |  |  | Projeto Estrutural de OAE | 21867.72 | [8 empty] | 100 | 21867.72
8 | 4ª ETAPA (Minutas de Projeto) |  |  | Projeto Rodoviário - Duplicação | 758225.1 | [12 empty] | 100 | 758225.1
9 |  |  |  | Projeto Estrutural de OAE | 98404.74 | [12 empty] | 100 | 98404.74
10 | 5ª ETAPA (Projeto Executivo e Planejamento de Obra) |  |  | Projeto Rodoviário - Duplicação | 126370.85 | [14 empty] | 100 | 126370.85
11 |  |  |  | Projeto Estrutural de OAE | 54669.3 | [14 empty] | 100 | 54669.3
12 | APROVAÇÃO |  |  | Projeto Rodoviário - Duplicação | 252741.7 | [16 empty] | 100 | 252741.7
13 |  |  |  | Sondagens para OAE | 43328.377 | [16 empty] | 100 | 43328.377
14 |  |  |  | Projeto Estrutural de OAE | 21867.72 | [16 empty] | 100 | 21867.72
TOTAL |  |  |  |  | 3179377.97
TOTAL MENSAL | [5 empty] | 3.975% | 126370.85 | 15.9% | 505483.4 | 8.637% | 274609.42 | 6.133% | 194977.6965 | 22.72% | 722328.8165 | 0% | 0 | 26.94% | 856629.84 | 5.694% | 181040.15 | 10% | 317937.797
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO | [5 empty] | 3.975% | 126370.85 | 19.87% | 631854.25 | 28.51% | 906463.67 | 34.64% | 1101441.3665 | 57.36% | 1823770.183 | 57.36% | 1823770.183 | 84.31% | 2680400.023 | 90% | 2861440.173 | 100% | 3179377.97
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO | [5 empty] | 60.54% | 4683455.43 | 67.07% | 5188938.83 | 70.62% | 5463548.25 | 73.14% | 5658525.9465 | 82.48% | 6380854.763 | 82.48% | 6380854.763 | 93.55% | 7237484.603 | 95.89% | 7418524.753 | 100% | 7736462.55
6 - | #REF!
ITEM | SERVIÇO |  |  |  | PREÇO TOTAL (km) | 1 - 30 |  | 31 - 60 |  | 61 - 90 |  | 91 - 120 |  | 121 - 150 |  | 151-180 |  | 181 - 210 |  | 211 - 230 |  | 231 - 240
[6 empty] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$]
1 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 100 | #REF!
2 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | 100 | #REF!
3 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 100 | #VALUE!
4 |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 100 | #VALUE!
5 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | [8 empty] | 100 | #VALUE!
6 |  |  |  | #REF! | #REF! | [6 empty] | 50 | #VALUE! | 50 | #VALUE!
7 |  |  |  | #REF! | #REF! | [8 empty] | 100 | #VALUE!
8 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | 100 | #VALUE!
9 |  |  |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | 100 | #VALUE!
10 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | [14 empty] | 100 | #VALUE!
11 |  |  |  | #REF! | #REF! | [14 empty] | 100 | #VALUE!
12 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | [16 empty] | 100 | #VALUE!
13 |  |  |  | #REF! | #REF! | [16 empty] | 100 | #VALUE!
14 |  |  |  | #REF! | #REF! | [16 empty] | 100 | #VALUE!
TOTAL |  |  |  |  | #REF!
TOTAL MENSAL | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 - | #REF!
ITEM | SERVIÇO |  |  |  | PREÇO TOTAL (km) | 1 - 30 |  | 31 - 60 |  | 61 - 90 |  | 91 - 120 |  | 121 - 150 |  | 151-180 |  | 181 - 210 |  | 211 - 230 |  | 231 - 240
[6 empty] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$]
1 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 100 | #REF!
2 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | 100 | #REF!
3 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 100 | #VALUE!
4 |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 100 | #VALUE!
5 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | [8 empty] | 100 | #VALUE!
6 |  |  |  | #REF! | #REF! | [6 empty] | 50 | #VALUE! | 50 | #VALUE!
7 |  |  |  | #REF! | #REF! | [8 empty] | 100 | #VALUE!
8 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | 100 | #VALUE!
9 |  |  |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | 100 | #VALUE!
10 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | [14 empty] | 100 | #VALUE!
11 |  |  |  | #REF! | #REF! | [14 empty] | 100 | #VALUE!
12 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | [16 empty] | 100 | #VALUE!
13 |  |  |  | #REF! | #REF! | [16 empty] | 100 | #VALUE!
14 |  |  |  | #REF! | #REF! | [16 empty] | 100 | #VALUE!
TOTAL |  |  |  |  | #REF!
TOTAL MENSAL | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Cronograma_desembolso (hidden)
GOINFRA
DPJ - DIRETORIA DE PROJETOS RODOVIÁRIOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Obras de Implantação Rodoviária
1 - OBJETO: Elaboração dos Projetos Executivos de Engenharia para as Obras de Implantação Rodoviária
2 - GRUPO: T25.7
3 - EXTENSÃO TOTAL: 80,00 km
4 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Meses: 1 a 12
TRECHO |  | PREÇO TOTAL (km) | 1 - 30 | 31 - 60 | 61 - 90 | 91 - 120 | 121 - 150 | 151 - 180 | 181 - 210 | 211 - 240 | 241 - 270 | 271 - 300 | 301 - 330 | 331 - 360
|  |  | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$]
#REF! |  | #REF! | 149569.364 | 598277.456 | 352348.433 | 465120.1125 | 1116607.2735 | 0 | 1136859.8565 | 738302.0845
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | 126370.85 | 505483.4 | 274609.42 | 194977.6965
TOTAL MENSAL |  |  | 149569.364 | 598277.456 | 352348.433 | 465120.1125 | 1116607.2735 | 0 | 1136859.8565 | 738302.0845 | 126370.85 | 505483.4 | 274609.42 | 194977.6965
TOTAL ACUMULADO |  |  | 149569.364 | 747846.82 | 1100195.253 | 1565315.3655 | 2681922.639 | 2681922.639 | 3818782.4955 | 4557084.58 | 4683455.43 | 5188938.83 | 5463548.25 | 5658525.9465
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO |  |  | 149569.364 | 747846.82 | 1100195.253 | 1565315.3655 | 2681922.639 | 2681922.639 | 3818782.4955 | 4557084.58 | 4683455.43 | 5188938.83 | 5463548.25 | 5658525.9465
Meses: 12 a 24
TRECHO |  | PREÇO TOTAL (km) | 361 - 390 | 391 - 420 | 421 - 450 | 451 - 480 | 481 - 510 | 511 - 540 | 541 - 570 | 571 - 600 | 601 - 630 | 631 - 660 | 661 - 690 | 691 - 720
|  |  | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$]
#REF! |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | 722328.8165 |  | 856629.84 | 498977.947
#REF! |  | #REF!
#REF!
TOTAL MENSAL |  |  | 722328.8165 | 0 | 856629.84 | 498977.947
TOTAL ACUMULADO |  |  | 6380854.763 | 6380854.763 | 7237484.603 | 7736462.55
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO |  |  | 6380854.763 | 6380854.763 | 7237484.603 | 7736462.55 | 7736462.55 | 7736462.55 | 7736462.55 | 7736462.55 | 7736462.55 | 7736462.55 | 7736462.55 | 7736462.34
(*) Cada trecho de projeto terá Ordens de Serviços Específicas, emitidas pela Diretoria de Obras Rodoviárias, ordenadas e distribuídas a critério da Administração durante o período de 36 meses de vigência do contrato.
5 - EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  | 6 - APROVAÇÃO DPJ
Diretor Aloisio Augusto de Almeida Pires